## 一带
附件4
长江岸线造林绿化“一带”工作推进表
地块类型 | 序号 | 地块名称 | 实施工程量 （公顷） | 资金合计 (万元) | 资金来源 | 推进主体 | 实施主体 | 建设时序
现状可提升空地 | 1 | 建滔化工空地 | 1.01 | 15.15 | 企业自筹 | 春江镇 | 企业 | 2019年一期实施
| 2 | 常州港石化码头企业空地 | 0.43 | 6.45 | 企业自筹 | 春江镇 | 企业 | 2019年一期实施
| 3 | 常州市焕塬物资有限公司东侧企业堆场 | 2.2 | 33 | 企业自筹 | 春江镇 | 企业 | 2019年一期实施
| 4 | 江苏常隆化工有限公司北侧空地 | 2.75 | 41.25 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
| 5 | 常州江昊化工有限公司东侧空地 | 7.58 | 113.7 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
| 6 | 临江化工西北侧空地 | 1.46 | 21.9 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
| 7 | 江苏常恒集团金属制品有限公司搬迁空地 | 3.01 | 45.15 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
| 8 | 长江植绒厂东侧空地 | 4.86 | 110.81 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
| 9 | 剩银河东侧空地 | 14.63 | 333.56 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
企业搬迁空地 | 10 | 常隆化工 | 0.54 | 8.1 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
| 11 | 临江化工 | 3.18 | 47.7 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
土方工程量 | 12 | 一期土方工程量合计（万方） | 5 | 100 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
江堤外生态修复地块（全长5km） | 13 | 绿化修复区 | 31.35 | 1200 | 滨开区 | 滨开区 | 滨开区 | 现状正在实施
| 14 | 场地覆土破除区 | 1.6
现状可提升空地 | 15 | 银河村流转农田 | 2.83 | 64.52 | 区级财政 | 区住建局 | 孟河镇 | 2019年一期实施
| 16 | 荫沙村流转农田 | 8.63 | 196.76 | 区级财政 | 区住建局 | 孟河镇 | 2019年一期实施
| 17 | 大圩村南侧流转农田（24号地块） | 1.06 | 24.17 | 区级财政 | 区住建局 | 孟河镇 | 2019年一期实施
| 18 | 大圩村北侧流转农田（25号地块） | 4 | 91.2 | 区级财政 | 区住建局 | 孟河镇 | 2019年一期实施
| 19 | 润江村流转农田（26号地块） | 11.93 | 272 | 区级财政 | 区住建局 | 孟河镇 | 2019年一期实施
| 20 | 润江村流转农田（27号地块） | 4.51 | 102.83 | 区级财政 | 区住建局 | 孟河镇 | 2019年一期实施
| 21 | 录安洲大道滨江一路交叉口西南侧地块 | 14.97 | 341.32 | 区级财政 | 区住建局 | 春江镇 | 2019年一期实施
一期工程小计 |  |  | 89.58 | 3169.57
企业搬迁空地 | 22 | 江昊化工 | 3.5 | 52.5 | 春江镇 | 春江镇 | 春江镇 | 2020年二期实施
| 23 | 武新制药 | 1.02 | 15.3 | 春江镇 | 春江镇 | 春江镇 | 2020年二期实施
| 24 | 华达明化工 | 1.3 | 19.5 | 春江镇 | 春江镇 | 春江镇 | 2020年二期实施
| 25 | 华达化工 | 0.92 | 13.8 | 春江镇 | 春江镇 | 春江镇 | 2020年二期实施
土方工程量 | 26 | 二期土方工程量合计（万方） | 5.055 | 101.1 | 春江镇 | 春江镇 | 春江镇 | 2020年二期实施
二期工程小计 |  |  | 6.74 | 202.2
企业搬迁空地 | 27 | 龙宇颜料化学 | 1.33 | 19.95 | 春江镇 | 春江镇 | 春江镇 | 2021年三期实施
| 28 | 明谛树脂 | 2.23 | 33.45 | 春江镇 | 春江镇 | 春江镇 | 2021年三期实施
土方工程量 | 29 | 三期土方工程量合计（万方） | 2.67 | 53.4 | 春江镇 | 春江镇 | 春江镇 | 2021年三期实施
三期工程小计 |  |  | 3.56 | 106.8
一带工程造价总计 |  |  |  | 3478.57
说明:1、造林绿化施工造价按每亩10000元标准进行包干，含三年管护资金；青苗补贴按每亩1600元包干（无特殊附着物）；土地流转费每年每亩1200元由区财政承担，按三年估算，表中8-9、15-21项需进行土地流转和清苗补偿。 2、江堤外生态修复地块（全长5km）项目，由滨开区单独立项实施。 3、“一带”造林绿化总造价为3478.57万元，其中2019年度实施的一期项目造价3169.57万元（企业自筹资金54.60万元；区级财政资金1914.97万元；另单独立项资金1200万元），第二、三期造林绿化项目造价合计309.00万元。