## Sheet1
常州市新北区2019年安置房建设计划目录（新建）
序号 | 所在街镇 | 安置小区名称 | 建设主体 | 安置小区 建筑面积 （万㎡） | 安置房 面积 （万㎡） | 开工建设时间 | 竣工交付安置时间 | 总投资 估算 (万元) | 2019年 计划投资(万元) | 计划安置项目 | 坐落 |  | 总建筑面积 | 住宅面积 | 总投资 | 2019年计划投资
[12 empty] | 区级 | 95.7 | 69.7 | #NAME? | #NAME?
2 | 新桥镇 | 新景花苑 五期一批 | 常州黑牡丹建设 投资发展有限公司 | 26 | 18.8 | 2019.6 | 2022.4 | 236800 | 36800 | 新龙国际商务区北延、嫩江路西延及生命健康产业园三期 | 新科中路以北，长江路以东，华山路以西 | 镇级 | 184.91 | 136.86 | 703340 | 230548
3 | 罗溪镇 | 空港一村 三期 | 常州新航置业 有限公司 | 3.85 | 2.3 | 2019.1 | 2021.3 | 13000 | 3000 | 新孟河项目 | 黄河路以北，空港一村以西
4 | 西夏墅镇 | 香山福园 四期 | 常州新墅建设 发展有限公司 | 5 | 5 | 2019.1 | 2021.6 | 15000 | 5000 | 新孟河项目 | 葛家路以北，新孟河以东，丽江路以南，钟山路以东 |  | 280.61 | 206.56 | #NAME? | #NAME?
5 | 奔牛镇 | 金牛里小区 | PPP项目 | 53 | 37 | 2019.3 | 2020.12 | 220432 | 70000 | 三条路、新孟河、尚科新材料、心池路、星港大道、陈家塘等项目 | 星港大道以北，时代路以东，心池路以南，孟渎路以东 | 总 | 214.81 | 158.66 | 950140 | 271348
合计 |  |  |  | 87.85 | 63.1 |  |  | 485232 | 114800
常州市新北区2019年安置房建设计划目录（续建）
序号 | 所在街镇 | 安置小区名称 | 建设主体 | 安置小区 建筑面积 （万㎡） | 安置房 面积 （万㎡） | 开工建设时间 | 竣工交付安置时间 | 总投资 估算 (万元) | 2019年 计划投资(万元) | 计划安置项目 | 坐落
1 | 春江镇 | 安家苑二期补建 | 春江镇人民政府 | 0.76 | 0.76 | 2018.8 | 2019.12 | 3000 | 2000 | 已列入2013年安置房建设计划（安家苑二期二批），因遗留户问题，该幢住宅延期至2018年开工
2 | 孟河镇 | 富民景园 四期二批 | 常州齐梁建设 发展有限公司 | 56 | 43 | 2017.12 | 2020.12 | 200000 | 100000 | 新孟河主线及水系调整工程、民房安置区、小黄山一期开发及配套工程、石桥新城镇建设地块 | S338以北，齐梁大道以东，老孟河以南，腾龙路以西
3 |  | 小河花园 |  | 13 | 10 | 2017.1 | 2019.6 | 41548 | 5548 | 2013年之前项目，通江工业园区、企业安置区 | 富平路以北，环镇北路以东，定安南路以南，新北街以西
4 |  | 富民花园 一区补建 | 常州黑牡丹建设 投资发展有限公司 | 3.9 | 3 | 2018.12 | 2020.4 | 10000 | 4000 | 企业安置区、零星项目 | 富民花园以北，东亭路以东，金府路以南，腾龙路以西
5 | 罗溪镇 | 空港八村 | 常州新航置业 有限公司 | 24.3 | 17.7 | 2017.12 | 2020.1 | 109360 | 30000 | 新孟河项目 | 龙城大道以北，孟东路以东，碧春路以南，罗浮山路以西
6 | 西夏墅镇 | 香山福园 二期 | 常州新墅建设 发展有限公司 | 19.5 | 14.5 | 2017.9 | 2019.6 | 68000 | 10000 | 新孟河项目 | 丽江路以北，钟山路以西，茅山路以南，瑶山路以西
7 | 奔牛镇 | 五兴苑五期 | 常州金牛古镇 旅游发展有限公司 | 9.5 | 6.6 | 2016.12 | 2019.8 | 33000 | 5000 | 西陈村、奔牛港扩能、田舍村等项目 | 五兴苑以北，兴奔路以东，运河南路以南，时代路以西
合计 |  |  |  | 126.96 | 95.56 |  |  | 464908 | 156548

## Sheet2
常州市新北区2020年安置房建设计划目录
序号 | 所在街镇 | 安置小区 名称 | 责任主体 | 安置小区 建筑面积 （万㎡） | 安置房 面积 （万㎡） | 计划开工建设时间 | 竣工交付安置时间
1 | 春江镇 | 百馨西苑 五期 | 春江镇 人民政府 | 65.8 | 47.9 | 2019.12 | 2022.12
2 |  | 百馨西苑 六期期 |  | 拟建，计划用于常泰过江通道、德胜河水利枢纽、肖龙港河和道路建设等项目安置，住宅需求面积不少于25万㎡，春江镇人民政府在2020年内完成项目的前期选址等前期准备工作
3 | 孟河镇 | 富民景园 四期二批 | 孟河镇人民政府 | 56 | 43 | 2017.12 | 2021.5
4 |  | 富民花园 一区补建 |  | 3.9 | 3 | 2018.12 | 2021.6
5 | 新桥镇 | 新景花苑 五期 | 新桥镇 人民政府 | 35 | 26 | 2020.7 | 2023.7
6 | 罗溪镇 | 空港一村 三期 | 罗溪镇 人民政府 | 3.85 | 2.3 | 2020.9 | 2022.9
7 |  | 空港八村 |  | 24.3 | 17.7 | 2017.12 | 2020.7
8 | 西夏墅镇 | 香山福园 四期 | 西夏墅镇 人民政府 | 5 | 5 | 2020.12 | 2022.12
9 | 奔牛镇 | 金牛里小区 | 奔牛镇 人民政府 | 53 | 37 | 2019.9 | 2022.12
合计 |  |  |  | 246.85 | 181.9