附件4

常州国家高新区重点项目推进横道图

| 时 间 |  |  | 2020年1月 |  |  | 2020年2月 |  |  | 2020年3月 |  |  | 2020年4月 |  |  | 2020年5月 |  |  | 2020年6月 |  |  | 2020年7月 |  |  | 2020年8月 |  |  | 2020年9月 |  |  | 2020年10月 |  |  | 2020年11月 |  |  | 2020年12月 |  |  | 竣工时间 | 投产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |  |  |
| 预计开工时间 2020年4月 | 主要审批节点 | 营业执照申领 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  | 2020年1月 |  |  | 2020年2月 |  |  | 2020年3月 |  |  | 2020年4月 |  |  | 2020年5月 |  |  | 2020年6月 |  |  | 2020年7月 |  |  | 2020年8月 |  |  | 2020年9月 |  |  | 2020年10月 |  |  | 2020年11月 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |  |  |
| 推进进度 实际开工时间 2020年5月 | 主要审批节点 | 营业执照申领 |  | 10日领取执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立项 |  | 15日完成立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保 |  | 16日完成环评报告表 | 27日环评公示 | 3日完成审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推进进度 实际开工时间 2020年5月 | 主要审批节点 | 能耗 |  | 17日完成能评报告 |  | 3日完成审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划 | 5日总平设计 |  |  | 2日初审修改 |  | 22日通过审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土地 |  |  |  |  |  | 23日招拍挂 | 9日签订土地合同 | 17日领取土地证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8日消防审图通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城建 |  |  |  |  |  | 27日施工图预审 | 5日预审修改 |  | 21日出具审图意见 |  | 11日招投标 | 15日质安监介入 | 3日发放施工许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资进度 总投资：1亿RMB | 金额 | 2020年合计 （占总投资%） 5.5（55%） |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  |  |  |  | 分管领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业负责人（职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |