常州市新北区2014年

城乡建设项目计划

| 常州市新北区人民政府 | 批准 |
| --- | --- |
| 常州市新北区城市管理与建设局 | 编制 |

二 ○ 一 四 年 一月

编 制 说 明

一、编制原则

本计划是围绕建设国际化、生态化滨江新城的总目标，按照“完善功能、加密路网、提升形象、关注民生、绿色生态”的原则编制的。本计划围绕国家及省市重点工程、区级重点项目、区级重点园区、水利工程、民生工程、社会事业建设、乡镇工程等方面，主要在以下十大重点区域开展城乡基础设施建设：新龙国际商务城、通江路中央商务城、文化创意产业基地、天合太阳城、新龙生态林、滨江经济开发区、生命健康产业园、通用航空产业园、动力装备产业园、现代农业产业园。

2014年主要建设十项重点工程和项目，包括：122省道常州东段工程、藻江河驳岸及河道环境整治工程、新龙国际商务城基础设施建设工程、新龙生态林建设工程、城市环境整治工程、骨架路网建设工程、绿色建筑示范区和智慧城区建设工程、滨江经济开发区道路及园区形象提升工程、生命健康产业园道路及园区形象提升工程、通用航空产业园道路及园区形象提升工程。

道路建设原则上要求“路通、树绿、灯亮”，各类管线均同步实施。

二、项目组成

区级和区级以上项目：共209项，总投资约3371106万元；2014年投资约1408203万元，其中区级投资（包括区企业投资）约1153851万元，计划付款（包括区企业付款）约603803万元（详见附表1）；

其中滨江经济开发区项目投资、付款由常州新港经济发展有限公司承担；通用航空产业园和动力装备产业园项目投资、付款由常州新航建设发展有限公司承担。

镇、街道投资项目：共21项，总投资约153248万元，其中2014年投资约83413万元（详见附表2）。

三、估算依据

投资估算中新建工程的征地费用除备注说明的情况外均按征用18万元/亩估算，拆迁费用除备注说明的情况外均按实地调查数据匡算。2013年计划付款中的拆迁费用按70%支付测算，安置费用按5%支付测算，征地费用按租用第一年4400元/亩测算（主要补偿青苗及一般附着物），电力设施完善等特殊项目付款按实计算，其他项目费用基本按第一年40%支付。

工程造价：道路（含雨污水管线）按630元/平方计；桥梁按4500元/平方计；人行道板按200元/平方计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区200元/平方、居住区400元/平方计；交通信号系统按15万元/路口计；交通标线按10万元/公里计。

其他费用：前期费10%（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、安监费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等；黑牡丹建设公司管理费10%（按项目总投资计取）。

附表1

2014年城乡建设项目计划表（区级和区级以上）

单位：万元                                                                                                                                                                  2014-1-6

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 | 2014年投资 |  |  |  |  |  | 建设单位 | 2014年区财政投资 | 2014年区财政付款 | 2014年区企业投资 | 2014年区企业付款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 拆迁 | 安置 | 工程 造价 | 其它 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 一、国家及省市重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路 | 238省道(夹江-338省道) | 3800米×40米，两侧绿化各20米 | 新建 | 29495 | 4131 | 13227 | 1937 | 10000 | 200 | 29495 | 市交通局 城建局 | 19295 | 13564 |  |  | 我区承担征地拆迁工作及主线外绿化建设。 |
| 2 | 道路 | 122省道（S239-江阴界） | 道路长18700米，德胜河以西路基宽33.5米，德胜河以东路基宽66米。德胜河以西道路两侧绿化各20米，以东道路南侧结合新龙生态林规划实施.北侧绿化宽50米 | 续建 | 220000 | 13852 | 1937 | 13440 | 60000 | 6000 | 95229 | 黑牡丹建设 |  |  | 95229 | 57292 | 市交通局承担主线工程费用，辅道、绿化、管线费用由我区承担。城建局推进。 |
| 3 | 道路 | 玉龙路（高速公路-创业路） | 6070米×40米,两侧各20米绿化 | 续建 | 42688 |  |  |  | 3500 | 300 | 3800 | 市建设局 黑牡丹建设 |  |  | 3800 | 1520 | 两侧绿化工程由我区承担。城建局组织推进绿化。 |
| 4 | 公交枢纽 | 新北区立体公交枢纽 | 总建筑面积22616平方米，共3层。 | 新建 | 8000 |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 市交通局 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 轨道交通一号线建设 | 建东路、汉江路、庐山路、巫山路等道路雨污水管网改造、场站拆迁、管线迁移 | 新建 | 22407 | 5353 | 3257 | 3797 | 10000 |  | 22407 | 市轨道办 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水利 | 藻江河河道驳岸工程 | 完成新、老藻江河石驳岸工程 | 续建 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 市水利局 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水利 | 新孟河拓浚工程配套工程-东部、西部河道整治 | 疏浚整治东部剩银河、南阳河、新青河、延寿河、东风大沟、东风河延伸、沪宁河等影响水系河道；疏浚整治西部浦河、红五大沟、川心大沟、安定河、老孟河（东西向）、郭河、午塘河、蓼沟河、南安河等影响水系河道。 | 改建 | 57519 |  |  |  | 57519 |  | 57519 | 水利部 省水利厅 | 34511 | 13805 |  |  | 区财政承担地方配套部分，暂按60%配套计算。 |
|  |  | 小 计 |  |  | 400109 | 23337 | 18421 | 19174 | 169019 | 6500 | 236450 |  | 53806 | 27369 | 99029 | 58812 |  |
| 二、区级重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）新龙国际商务城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 公园 | 新龙湖音乐公园 | 高铁北广场湖面由辽河路延伸至新桥大街，绿地和公园、配套道路建设。 | 新建 | 30000 |  |  |  | 10000 | 1000 | 11000 | 黑牡丹建设 |  |  | 11000 | 4400 |  |
| 9 | 公园 | 新龙湖音乐公园二期 | 南起新桥大街，北至崇仁大街，东起长江路，西至崇仁路。绿地和公园建设，绿地面积约15公顷。 | 新建 | 85000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 黑牡丹建设 |  |  | 1000 | 400 | 2014年开展前期方案、专项规划研究 |
| 10 | 道路 | 新龙国际商务城配套道路 | 新桥大街、新景大街、仁和路道路、河道、管线、绿化等 | 续建 | 25000 |  |  |  | 3000 | 100 | 3100 | 黑牡丹建设 |  |  | 3100 | 2000 |  |
| 11 | 道路 | 红河路（乐山路-新龙二路） | 803米×40米，桥梁一座 | 续建 | 5747 |  |  |  | 1400 | 42 | 1442 | 黑牡丹建设 |  |  | 1442 | 577 |  |
| 12 | 道路 | 红河路（通江路-龙六路） | 660米×30米，桥梁一座 | 新建 | 3977 |  |  |  | 3314 | 663 | 3977 | 黑牡丹建设 |  |  | 3977 | 1591 | 城建局组织实施 |
| 13 | 道路 | 乐山路（辽河路-嫩江路） | 1805米×40米，桥梁一座 | 续建 | 7220 |  |  |  | 1000 | 30 | 1030 | 黑牡丹建设 |  |  | 1030 | 412 |  |
| 14 | 道路 | 乐山路（嫩江路-北海路） | 2950米×30米，桥梁三座 | 新建 | 17103 | 1256 | 1084 | 1176 |  | 100 | 3616 | 黑牡丹建设 |  |  | 3616 | 888 | 随轨道交通的实施而推进，先开展前期工作 |
| 15 | 道路 | 武夷山路（新科路-北海路） | 2430米×30米，桥梁两座 | 新建 | 10800 | 1264 | 2254 | 1915 | 500 | 200 | 6133 | 黑牡丹建设 |  |  | 6133 | 1984 | 启动前期工作，力争年内开工 |
| 16 | 道路 | 崇义路（天合大街-辽河路） | 600米×30米+530米×7米，桥梁一座 | 新建 | 3353 |  |  |  | 2794 | 559 | 3353 | 黑牡丹建设 |  |  | 3353 | 1341 |  |
| 17 | 道路 | 崇仁大街（仁和路-长江路） | 650米×30米，桥梁一座 | 新建 | 2857 |  |  |  | 2381 | 476 | 2857 | 黑牡丹建设 |  |  | 2857 | 1143 |  |
| 18 | 道路 | 龙六路（新科路－新桥大街） | 2250米×20米，桥梁两座 | 续建 | 4500 |  |  |  | 3000 | 90 | 3090 | 黑牡丹建设 |  |  | 3090 | 1236 | 城建局组织实施 |
| 19 | 道路 | 龙六路（新科路-北海路） | 2500米×20米，桥梁两座，同步实施道路西侧绿化，龙须路至新桥大街补建一段通讯和供电管道 | 新建 | 7298 | 891 |  |  | 2000 | 500 | 3391 | 黑牡丹建设 |  |  | 3391 | 1022 | 城建局组织实施 |
| 20 | 道路及河道 | 浏阳河路及南侧河道（龙江路-通江路） | 道路4330米×40米，河道4330米×40米，桥梁五座，道路及河道绿化 | 新建 | 32400 | 2274 | 929 | 1008 | 2000 | 500 | 6711 | 黑牡丹建设 |  |  | 6711 | 1756 |  |
| 21 | 道路 | 新科路（长江路-华山路） | 870米×20米，桥梁一座 | 续建 | 6969 |  |  |  | 2177 | 65 | 2242 | 黑牡丹建设 |  |  | 2242 | 897 |  |
| 22 | 道路 | 新科路（新龙二路-长江路） | 1470米×30米，桥梁一座 | 新建 | 6270 |  |  |  | 3000 | 500 | 3500 | 黑牡丹建设 |  |  | 3500 | 1400 |  |
| 23 | 道路及河道 | 新龙二路（嫩江路-北海路）及河道 | 道路3000米×30米，河道3000米×20米，桥梁两座 | 新建 | 16654 | 1296 | 929 | 1008 | 3000 | 300 | 6533 | 黑牡丹建设 |  |  | 6533 | 2052 |  |
| 24 | 桥梁 | 辽河路桥涵 | 沟通辽河路南北两侧河道 | 新建 | 324 |  |  |  | 270 | 54 | 324 | 黑牡丹建设 |  |  | 324 | 130 |  |
| 25 | 道路 | 华山路（新科中路-藻江河） | 3890米×30米，桥梁一座 | 新建 | 25937 | 3305 | 3098 | 3360 | 1400 | 500 | 11663 | 黑牡丹建设 |  |  | 11663 | 3177 | 2014年基本完成S122至北海路段，全线完成前期工作 |
| 26 | 道路 | 新桥大街（新龙二路-乐山路） | 800米×30米，桥梁二座 | 新建 | 4214 |  |  |  | 3512 | 702 | 4214 | 黑牡丹建设 |  |  | 4214 | 1686 | 为戴墅变配套 |
| 27 | 道路 | 新桥大街（云台山路-龙六路) | 300米×30米 | 续建 | 1719 |  |  |  | 1000 | 30 | 1030 | 黑牡丹建设 |  |  | 1030 | 412 |  |
| 28 | 道路 | 北海路（长江路-龙江路、通江路-长江路） | 1800米×40米+2487米×40米，桥梁4座 | 续建 | 24747 |  |  |  | 8000 | 500 | 8500 | 黑牡丹建设 |  |  | 8500 | 3400 | 结合新龙生态林的推进同步完工 |
| 29 | 河道及绿化 | 小龙港河及河道绿化工程（辽河路-友谊河） | 6920米×30米，含桥梁9座，闸门一座 | 新建 | 28296 | 200 | 1528 | 6912 | 2000 | 500 | 11140 | 黑牡丹建设 |  |  | 11140 | 2420 | 根据征地拆迁和S122工程取土进展推进河道建设 |
| 30 | 河道及绿化 | 红河路南侧河道（仁和路-东风大沟）（乐山路-新龙二路）及河道绿化工程 | 590米×15米+780米×15米，过长江路采用箱涵 | 新建 | 3079 |  |  |  | 2566 | 513 | 3079 | 黑牡丹建设 |  |  | 3079 | 1232 |  |
| 31 | 河道及绿化 | 乐山路西侧河道（辽河路北侧河道-红河路南侧河道） | 1200米×20米 | 新建 | 2016 |  |  |  | 1680 | 336 | 2016 | 黑牡丹建设 |  |  | 2016 | 806 |  |
| 32 | 河道及绿化 | 龙须路北侧河道（乐山路西侧河道-新龙二路东侧河道） | 580米×20米 | 新建 | 974 |  |  |  | 812 | 162 | 974 | 黑牡丹建设 |  |  | 974 | 390 |  |
| 33 |  | 高铁场站管理用房 | 建筑面积：3500平方米 | 续建 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 城建局 | 1000 | 400 |  |  | 高铁客运中心 |
| 34 |  | 高铁生态公园7号管理用房装饰工程 | 约2540平方米，含内部装饰、水电安装、消防、空调、模型等内容 | 新建 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 城建局 | 1000 | 400 |  |  |  |
| 35 |  | 高铁广场停车场 | 约30000平方米，建设生态停车场，约停放车辆740辆 | 新建 | 2711 |  |  |  | 2461 | 250 | 2711 | 黑牡丹建设 |  |  | 2711 | 1155 | 为高铁南北广场临时停车配套 |
| 36 | 河道 | 北部新城清水工程控制系统 | 王下河泵站、嫩江路北侧河道闸门、藻江河西支闸 | 续建 | 3000 |  |  |  | 2000 | 60 | 2060 | 黑牡丹建设 |  |  | 2060 | 824 | 建成后移交区水利局管理 |
| 37 | 环卫 | 新北区环卫基地建设 | 中转站迁移，环卫基地及设施建设 | 续建 | 9000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 | 城建局 | 4000 | 2000 |  |  |  |
| 38 |  | 科技金融中心 |  | 新建 | 108855 |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 常高新集团 |  |  | 25000 | 25000 | 常州金融科技孵化中心有限公司 |
|  |  | 小 计 |  |  | 482021 | 10485 | 9822 | 15379 | 96267 | 9733 | 141687 |  | 6000 | 2800 | 135687 | 63731 |  |
| （二）生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 生态林 | 新龙生态林一期工程 | 一期范围：由长江路东侧地块、龙江路西侧地块组成。长江路东侧至江阴界，龙江路西侧至德胜河，北至规划S122省道，南至规划道路。用地面积4438亩。项目建设生态防护林及相关配套工程，包括土方工程：需外来土方20万立方米，水系开挖土方58万立方米；水体景观营造面积67万平方米；建设道路占地面积19万平方米；建设生产性库房7000平方米，经营用房4600平方米，门卫1500平方米，厕所2500平方米；建设人行天桥3座；实施小水利工程50个；同步实施标示系统、休息设施、景观照明、综合布线系统等。 | 续建 | 340000 | 6500 | 21488 |  | 60000 |  | 87988 | 龙城生态建设 |  |  | 87988 | 34600 | 已于2012年7月完成立项、环评前期手续，一期建设已于2013年6月展开，计划完成土方调整、河道开挖道路基础、服务用房主体及部分乔木种植工程；预计2014年年底初步建成。 |
| 40 | 生态林 | 新龙生态林二期工程 | 二期范围：东至长江路，南至北海路，西至龙江路，北至规划S122省道，用地面积2194亩。项目建设生态防护林及配套工程，包括土方工程：需外来土方661758立方米，水系开挖土方795520立方米；水体景观营造面积298620平方米；建设道路占地面积109350平方米；主入口景观及建筑（游客中心）5000平方米；建设管理用房22000平方米，经营性用房7880平方米，寺庙7000平方米，门卫500平方米，厕所1300平方米数个及小水利工程；同步实施标示系统、休息设施、景观照明、综合布线系统等。 | 续建 | 143907 |  |  |  | 56000 |  | 56000 | 龙城生态建设 |  |  | 56000 | 16000 | 已完成可研、环评前期手续，计划2013年底开工建设，2014年完成土方调整、河道开挖道路基础、服务用房主体及部分乔木种植工程，主入口景观开工建设；2015年5月竣工。（工程量完成情况结合拆迁情况推进，拆迁如能在2013年9月基本完成确保工程2013年底全面开工） |
| 41 |  | 生态文明示范区创建及监测体系建设 | 生态文明示范区规划编制；设置自动噪声监控点；大气环境监测站移建和新建；区环境监测站和危废监管中心仪器设备配套建设；生态文明在行动督查和环境事故应急处置工程；对全区范围内水、气、土壤进行常规监测，区域补偿工程。 | 新建 | 2170 |  |  |  | 2170 |  | 2170 | 环保局 | 2170 | 868 |  |  |  |
| 42 | 水环境整治 | 大坝河、民营河、太湖河、长沟河、北童子河、五奎河、李大河、凤凰河、松林河、颜塘河、柴支浜等高新片区河道综合整治 | 对高新区范围内11条河道进行清淤、截污、绿化、驳岸等整治和河周边污水管网排查维护修复。 | 新建 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 农业局 | 5000 | 2000 |  |  | 城建局、环保局配合，具体按相关文件执行 |
| 43 | 环境基础设施 | 集镇污水建设 | 春江、孟河、西夏墅、罗溪、新桥、薛家集镇污水管网建设。包含饮用水源地污水管网建设工程 | 新建 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | 6000 | 各镇 | 1000 | 1000 |  |  | 按区政策补助。饮用水源地污水管网建设工程由城建局委托春江镇实施 |
| 44 |  | 村庄污水收集设施 | 对全区有条件的40个“二星级”村向“三星级"村进行提升，因地制宜加快推进面上各试点村的分散式生活污水处理设施建设 | 新建 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 | 各镇 | 2000 | 2000 |  |  | 按区政策补助 |
| 45 |  | 集镇绿化 | 春江镇新增绿化面积209亩、孟河镇新增绿化面积142亩、新桥镇新增绿化面积121亩、薛家镇新增绿化面积103亩、罗溪镇新增绿化面积54亩、西夏墅镇新增绿化面积240亩，合计新增集镇绿化面积869亩 | 新建 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 各镇 |  |  |  |  | 现代化指标中城镇绿化覆盖率2013年为36.41%，2014年需达到37.95% |
| 46 |  | 街头绿地 | 根据规划开展嵩山路龙城大道绿地等 | 续建 | 5000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 城建局 | 2000 | 800 |  |  |  |
| 47 |  | 生活垃圾焚烧厂建设 | 规模为1500吨/天，其中一期工程800吨/天 | 新建 | 50000 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 常高新集团 |  |  | 20000 | 8000 |  |
| 48 |  | 黄河东路生活垃圾压缩站 | 200吨/天压缩转运规模，解决常澄路以东、沪宁高速以南区域生活垃圾的收运 | 新建 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 城建局 | 500 | 200 |  |  |  |
| 49 |  | 三江口地块土壤修复工程 | 土壤及地下水的修复 | 新建 | 39415 |  |  |  | 32499 | 6916 | 39415 | 黑牡丹建设 |  |  | 39415 | 20000 |  |
| 50 |  | 三江口地块土方开挖及桩基 | 土方开挖约80万立方、地下室12.5万平方米的桩基施工、施工井点降水、基坑支护等 | 新建 | 7700 |  |  |  | 7700 |  | 7700 | 黑牡丹建设 |  |  | 7700 | 3080 |  |
| 51 | 河道绿化 | 藻江河河道两侧环境整治工程 | 完成新、老藻江河两侧环境整治、污水截污，河道与主要道路交叉口节点绿化 | 续建 | 37732 |  | 10000 |  | 10000 | 500 | 20500 | 黑牡丹建设 |  |  | 20500 | 8200 | 由城建局组织实施 |
| 52 |  | 绿色建筑示范区建设 | 既有建筑节能改造、绿色建筑与建筑节能补贴、专项规划编制、能耗监测平台 | 新建 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 城建局 | 5000 | 2000 |  |  |  |
| 53 |  | 城市环境整治 | 根据9313行动方案，实施人行道修补、绿化补种、城市出入口环境整治、背街小巷整治、店招改造与维护、城市家具设计与实施，包括高架两侧环境整治、生态绿廊、生态绿道、灯杆、标志标牌、雕塑等工程内容 | 新建 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 城建局 | 10000 | 4000 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 657924 | 6500 | 31488 | 0 | 222369 | 7416 | 267773 |  | 27670 | 12868 | 231603 | 89880 |  |
| （三）通江路中央商务城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 道路 | 金沙江路延伸段 | 210米×9米 | 新建 | 235 |  |  |  | 214 | 21 | 235 | 城建局 | 235 | 94 |  |  |  |
| 55 | 道路 | 燕山北路（湘江路-汉江路） | 272米×7米 | 新建 | 1780 |  | 1500 |  | 250 | 30 | 1780 | 城建局 | 1780 | 1162 |  |  |  |
| 56 | 道路 | 三井河南侧规划道路（嵩山路-竹山路） | 570×12米，桥梁一座 | 续建 | 1300 |  |  |  | 1300 |  | 1300 | 城建局 | 1300 | 520 |  |  |  |
| 57 |  | 富康变至秦岭路环网柜供电管沟工程 | 汉江路供电 | 续建 | 1731 |  |  |  | 1385 | 346 | 1731 | 黑牡丹建设 |  |  | 1731 | 692 |  |
| 58 |  | 常州市新北区河海中路85号装修项目 | 装修面积8543.05平方米 | 新建 | 940 |  |  |  | 940 |  | 940 | 常高新集团 |  |  | 329 | 329 | 浙大研究中心 |
| 59 | 公园 | 中央艺术公园 | 位于珠江路北侧，通江路至藻江河，绿化面积约11.85万平方米，2014年启动衡山路至藻江河段，绿化面积约8.18万平方米，其余段逐步推进。包含绿化、配套道路、雨水管改造 | 新建 | 160000 |  |  |  | 1000 | 100 | 1100 | 黑牡丹建设 |  |  | 1100 | 440 | 城建局组织实施 |
|  |  | 小 计 |  |  | 165986 | 0 | 1500 | 0 | 5089 | 498 | 7086 |  | 3315 | 1776 | 3160 | 1461 |  |
| （四）天合太阳城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 道路 | 三江口公园配套道路（二期） | 800米×12米（龙堂路、育龙路） | 新建 | 1548 |  |  |  | 500 | 100 | 600 | 黑牡丹建设 |  |  | 600 | 240 |  |
| 61 | 公园 | 三江口公园及配套道路 | 公园绿化面积约14.1万平方米，道路约2500米，含桥梁2座 | 新建 | 24378 |  |  |  | 1000 | 200 | 1200 | 黑牡丹建设 |  |  | 1200 | 480 | 2014年开展公园方案研究。城建局组织推进公园建设。 |
| 62 |  | 项目推进费 | 信息大道东侧600亩有条件建设土地整理及基础设施完善、电子园3号、5号地块整理及其他零星工程、园区垃圾填埋场垃圾外运 | 新建 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 光伏办 | 500 | 200 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 26426 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 2300 |  | 500 | 200 | 1800 | 720 |  |
| （五）文化创意产业基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 道路 | 河海路改造（晋陵路-东支河） | 2600米道路改造，环境提升 | 续建 | 28000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 黑牡丹建设 |  |  | 5000 | 7000 | 城建局组织实施 |
| 64 | 道路 | 宜山路（黄河东路-东支河） | 550米×11米 | 新建 | 652 |  |  |  | 593 | 59 | 652 | 城建局 | 652 | 261 |  |  | 中海锦龙湾地块西侧道路 |
| 65 | 桥梁 | 浦江桥（浦江路-香树湾西侧道路） | 180米×20米 | 新建 | 698 |  |  |  | 634 | 63 | 698 | 城建局 | 698 | 279 |  |  |  |
| 66 | 道路 | 青丰路（湖西路-北塘河） | 295米×16米 | 新建 | 522 |  |  |  | 475 | 47 | 522 | 城建局 | 522 | 209 |  |  | 与北塘河桥接通 |
| 67 | 道路 | 龙香北路（美林湖小区北侧） | 680米×12米 | 新建 | 800 |  |  |  | 800 |  | 800 | 开发商 |  |  |  |  | 香树湾北侧道路 |
| 68 |  | 龙沧路及太湖东路雨污水改造 | 开通龙塘浜河 | 续建 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 黑牡丹建设、开发商 |  |  | 1200 | 1200 | 城建局组织实施 |
| 69 |  | 迪诺水镇及中心广场 | 游憩型旅游商业综合体，占地21.5万平方米，建筑面积44.5万平方米，其中地上23.4万平米，地下21.1万平方米 | 续建 | 300000 |  |  |  | 60000 |  | 60000 | 龙控集团 |  |  | 60000 | 36000 | 迪诺水镇分为两期建设，一期计划2014年上半年完工，二期2014年底完工；中心广场2013年年底前完成主体，2014年上半年完工 |
| 70 |  | 恐龙园东大门冒险港区改造 | 冒险港区占地面积约2.5万平方米，新增建筑面积4800平方米，项目以及相关主题餐厅、主题商业等配套设施，此处为恐龙园的入口，游客通过此处便进入了真正开始探秘恐龙世界的旅程。 | 续建 | 8661 |  |  |  | 5490 |  | 5490 | 龙控集团 |  |  | 5490 | 2750 |  |
| 71 |  | 恐龙园儿童区一期 | 该项目用地面积为1.5万平方米，主要建设内容为：新建4D影院、面包房、糖果屋、儿童主题餐厅等建筑物，新增建筑面积6100平方米；新建4D影院、旋转木马、小飞象、室内外小型游乐设施等设备。 | 续建 | 12063 |  |  |  | 5948 |  | 5948 | 龙控集团 |  |  | 5948 | 3448 |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 354396 | 0 | 0 | 0 | 81940 | 170 | 82110 |  | 1872 | 749 | 77638 | 50398 |  |
| （六）府西现代居住城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 天山花园声屏障及绿化提升 |  | 续建 | 3000 |  |  |  | 2400 | 600 | 3000 | 黑牡丹建设 |  |  | 3000 | 3000 | 开发商承担部分费用 |
| 73 | 道路 | 太湖西路（龙江路-顺园路） | 350米×12米 | 新建 | 780 | 140 | 170 |  | 450 | 20 | 780 | 黑牡丹建设 |  |  | 780 | 498 |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 3780 | 140 | 170 | 0 | 2850 | 620 | 3780 |  | 0 | 0 | 3780 | 3498 |  |
| （七）历史文化名城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 历史文化名城创建 | 孟河镇 | 其他 | 30000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 孟河镇 | 5000 | 5000 |  |  | 按区有关文件执行 |
|  |  | 小 计 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |
| （八）新农村建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 农村公路 | 农村道路建设及危桥养护改造 | 全区共约200公里泥石路未硬化，2013年计划改造100公里农村道路，改建20座危桥，至2014年底完成所有泥石路硬化，其余危桥根据情况逐年安排 | 新建 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 各镇 | 3000 | 3000 |  |  | 现代化指标体系要求，各镇为实施主体，区政府按政策补助 |
| 76 | 农村公路 | 区乡公路建设 | 120公里区管县道养护中小修，县道行道树补种，编制“十二五”农村公路规划，县道大修，县道安保设施 | 新建 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500 | 城建局 | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 77 |  | 朗盛、富德污水管道项目 | 管径DN300，长约3.0公里 | 续建 | 420 |  |  |  | 350 | 70 | 420 | 常高新集团 |  |  | 450 | 280 |  |
| 78 |  | 孟河汽摩配产业基地污水泵站及管网工程 | 汽摩配产业基地污水泵站（1.5万吨/天），压力管道接入孟河污水泵站压力管道 | 新建 | 1079 |  |  |  | 760 | 259 | 1019 | 常高新集团 |  |  | 1019 | 485 | 土地性质还不是建设用地，用地预审意见无法办理，暂时无法开工。 |
| 79 |  | 西夏墅镇新孟河河东污水泵站及管网工程 | 西夏镇河东污水泵站（1.0万吨/天），压力管道接入西夏墅生活污水泵站 | 新建 | 940 |  |  |  | 500 | 100 | 600 | 常高新集团 |  |  | 600 | 270 | 预计2015年完工 |
| 80 |  | 小河集镇污水泵站及管网工程 | 小河污水泵站（1万吨/天），压力管道接入孟河污水泵站 | 新建 | 2050 |  |  |  | 500 | 100 | 600 | 常高新集团 |  |  | 600 | 270 | 预计2015年完工 |
|  |  | 小 计 |  |  | 16989 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 529 | 15139 |  | 5500 | 5500 | 2669 | 1305 |  |
| 三、区级重点园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）滨江经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 中水 | 中水回用 | 新区江边污水厂5000吨/天处理系统改造，新建5000吨/天中水处理系统。 | 新建 | 4559 |  |  |  | 2852 | 550 | 3402 | 常高新集团 |  |  | 3402 | 2979 | 一期工程3402万元(其中土建536万元，设备2316万元），二期工程1157万元, |
| 82 | 道路 | 剩银河东侧地块路网建设，即紫金山路（S338-江堤南） | 1822米×22米+1800米×35米 | 续建 | 5652 |  |  |  | 2000 | 60 | 2060 | 黑牡丹建设 |  |  | 2060 | 824 |  |
| 83 | 道路 | 赣江路（滨新路-东港二路、玉龙路-龙江路）及赣江路南侧河道（滨新路-东港二路） | 685米×30米+866×30米,桥梁一座；河道长650米，宽30米。 | 续建 | 4485 | 838 | 1624 |  | 1500 | 522 | 4484 | 黑牡丹建设 |  |  | 4484 | 1966 |  |
| 84 | 道路 | 赣江路（长江路-通江路） | 2600米×40米，桥梁一座 | 新建 | 26858 | 2800 | 3328 | 1814 | 3000 | 300 | 11242 | 黑牡丹建设 |  |  | 11242 | 3809 |  |
| 85 | 道路 | 薛冶路（东海路-赣江路） | 道路825米×24米 | 续建 | 7603 | 647 | 2129 |  | 1000 | 100 | 3876 | 黑牡丹建设 |  |  | 3876 | 1946 |  |
| 86 | 道路 | 薛冶路（嫩江路-赣江路）（S101—新华四路） | 1600米×24米+4000米×30米+1500米×30米，桥梁五座 | 新建 | 29837 |  | 3612 | 4373 | 3000 | 300 | 11285 | 黑牡丹建设 |  |  | 11285 | 3543 | S101—新华四路段征地、拆迁由春江镇承担。2014年基本完成S122至北海路段，全线完成前期工作。 |
| 87 | 道路 | 港区西路（东海路-赣江路） | 820米×24米 | 新建 | 3903 |  | 639 | 840 | 1967 | 457 | 3903 | 黑牡丹建设 |  |  | 3903 | 1459 | 百馨苑5期东侧配套道路 |
| 88 | 道路 | 港区西路（创业路-赣江路） | 1000米×24米 | 续建 | 5520 |  |  |  | 1000 | 30 | 1030 | 黑牡丹建设 |  |  | 1030 | 412 | 百馨苑4期东侧配套道路 |
| 89 | 道路 | 淮河路（新魏花园-龙魏路） | 243米×20米 | 续建 | 1211 | 72 | 833 |  | 266 | 40 | 1211 | 黑牡丹建设 |  |  | 1211 | 707 |  |
| 90 | 道路 | 春江路（嫩江路-创业路） | 4000米×30米，先实施到S122 | 新建 | 34824 | 3240 | 3018 | 3494 | 1500 | 300 | 11552 | 黑牡丹建设 |  |  | 11552 | 720 | 征地、拆迁费用由镇承担。2014年基本完成S122至北海路段，全线完成前期工作 |
| 91 | 河道 | 新岱河（创业路-S122北侧河道、友谊河-老友谊河） | 670米×20米+200米×20米，东侧13米、西侧10米绿化带，含一座8米宽桥梁 | 续建 | 2660 |  |  |  | 780 | 207 | 987 | 黑牡丹建设 |  |  | 987 | 395 | 随玉龙路同步实施 |
| 92 | 道路 | 黄海路（滨新路—龙魏路） | 1450米×26米 | 新建 | 25955 | 1018 | 4066 | 5342 | 1000 | 100 | 11526 | 黑牡丹建设 |  |  | 11526 | 3578 | 打通园区骨架路网 |
| 93 | 道路 | 东海路（东港一路—龙魏路） | 340米×30米+550米×16米 | 新建 | 7695 | 721 | 691 | 907 | 1000 | 100 | 3419 | 黑牡丹建设 |  |  | 3419 | 987 | 打通园区骨架路网 |
| 94 | 道路 | 友谊河路（长江路—小龙港河） | 1300米×12米 | 新建 | 1678 |  |  |  |  | 100 | 100 | 黑牡丹建设 |  |  | 100 | 40 | 启动并完成前期。百馨苑三期、四期出口 |
| 95 | 道路 | 东港三路（S338—兴丰路） | 1800米×16米 | 新建 | 2365 |  |  |  | 1872 | 493 | 2365 | 滨江经济 开发区 |  |  | 2365 | 946 | 朗盛占用的原东港一路，费用已出资给滨开区 |
| 96 | 雨水 | 东风汽车周边道路雨水管道改造 | 解决新昌东路、新民东路等道路雨季排水不畅 | 新建 | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 | 滨江经济 开发区 |  |  | 300 | 120 |  |
| 97 | 污水 | 启动区工业污水集水池 | 位于338省道与龙江路交叉口西南侧，解决338省道南侧企业如合全药业等企业工业废水进新区江边污水处理厂问题 | 新建 | 250 |  |  |  | 250 |  | 250 | 滨江经济 开发区 |  |  | 250 | 100 |  |
| 98 | 污水 | 录安洲污水主管网工程 | 将录安洲港区的生活污水全部收集后，通过新润管架桥或夹江大桥集中排放至南岸市政污水管网。 | 新建 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 滨江经济 开发区 |  |  | 500 | 200 |  |
| 99 | 绿化 | 道路绿化提升工程 | 环保工业园内港口大道、振兴路、胜利路、新建路等绿化提升；启动区内东港三路、金牛路、兴塘西路等相关支路绿化提升；东港二路两侧绿化带、省庄河东路两侧绿化带建设 | 新建 | 1650 |  |  |  | 1650 |  | 1650 | 滨江经济 开发区 |  |  | 1650 | 660 |  |
| 100 | 环卫 | 园区垃圾中转站 | 百馨西苑垃圾中转站、化工区、启动区、环保园区建7座垃圾中转站 | 新建 | 350 |  |  |  | 350 |  | 350 | 滨江经济 开发区 |  |  | 350 | 140 |  |
| 101 | 路灯 | 园区路灯新建 | 环保三路、环保四路、环保六路、环保八路、老101省道（滨新路—玉龙路）约168盏 | 新建 | 258 |  |  |  | 258 |  | 258 | 滨江经济 开发区 |  |  | 258 | 103 |  |
| 102 |  | 土地整理 | 朗杰仓储地块垃圾清运及换土、杭钢地块垃圾清运及换土、中油华东垃圾清运及换土、大成镀膜、合全药业、中简科技二期等地块填土、清表平整 | 新建 | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 | 滨江经济 开发区 |  |  | 600 | 240 |  |
| 103 |  | 化工园区零星维修工程 | 园区内道路维修，华润包装、东风汽车周边的桃花港、新宇东路、新昌东路等破损道路修复；园区道路维修、绿化景观提升改造 | 新建 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 滨江经济 开发区 |  |  | 1000 | 400 |  |
| 104 |  | 项目推进费 | 项目开工施工便道修筑、应急抢修工程，开门绿化迁移、青苗费用补助、邮电杆线迁移、小广告处理费、道路及侧石修复等 | 新建 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 滨江经济 开发区 |  |  | 500 | 200 |  |
| 105 | 管理 | 管廊维护 | 港区大道（长江路—龙江路）、龙江路（港区大道—338省道）两侧化工管廊防锈维护，长约6720米，面积约10万平方米 | 改造 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 滨江经济 开发区 |  |  | 1000 | 400 |  |
| 106 | 管廊 | 化工管廊工程 | 朗盛至富德管廊，龙江路南延至朗盛管廊 | 新建 | 1456 |  |  |  | 1456 |  | 1456 | 滨江经济 开发区 |  |  | 1456 | 582 | 新长江公司 |
| 107 | 化工整治 | 化工区环境整治 | 企业搬迁及环境整治 | 新建 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 滨江经济 开发区 |  |  | 50000 | 20000 | 滨江环保产业发展有限公司 |
|  |  | 小 计 |  |  | 222669 | 9336 | 19940 | 16771 | 80601 | 3659 | 130307 |  | 0 | 0 | 130307 | 47457 |  |
| （二）生命健康产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 道路 | 春江路（高速公路-嫩江路） | 1432米×30米，桥梁一座 | 续建 | 3449 |  |  |  | 1500 | 45 | 1545 | 黑牡丹建设 |  |  | 1545 | 618 |  |
| 109 | 道路 | 新七路（薛冶路-辽河路，虎丘路-春江路） | 1968米×16米 | 续建 | 4440 |  |  |  | 2500 | 75 | 2575 | 黑牡丹建设 |  |  | 2575 | 1030 |  |
| 110 | 道路 | 嫩江路（龙江路-春江路） | 3100米×40米,桥梁一座 | 续建 | 18916 |  | 3000 |  | 3000 | 90 | 6090 | 黑牡丹建设 |  |  | 6090 | 3336 |  |
| 111 | 道路 | 狮山路（新七路-云河路） | 720米×16米 | 续建 | 1523 |  |  |  | 500 | 15 | 515 | 黑牡丹建设 |  |  | 515 | 206 |  |
| 112 | 道路 | 寒山路（新七路-嫩江路） | 1740米×30米 | 续建 | 8938 |  |  |  | 1500 | 45 | 1545 | 黑牡丹建设 |  |  | 1545 | 618 |  |
| 113 | 道路 | 吕墅二路（汉江路-河海路） | 750米×12米 | 新建 | 1206 |  |  |  | 1005 | 201 | 1206 | 生物医药园 |  |  | 1206 | 482 | 机电产业园 |
| 114 | 道路 | 吕墅三路（吕墅二路-吕汤路） | 450米×12米 | 新建 | 597 |  |  |  | 497 | 99 | 597 | 生物医药园 |  |  | 597 | 239 | 机电产业园 |
| 115 |  | 生物医药园土地平整、整理 | 生物医药园地块平整及附着物清理约1500亩、机电工业园东区地块平整及附着物清理约1000亩；园区内垃圾填埋场、取土坑、建筑垃圾、工业垃圾及堆土等清理费用； | 续建 | 750 |  |  |  | 750 |  | 750 | 生物医药园 | 750 | 300 |  |  |  |
| 116 |  | 常州生物医药产业园加速器一期（启动区）项目 | 厂房及配套设施，建筑面积33930平方米；加速器内道路工程长约4000米，绿化工程约60500平方米；展示中心装修 | 续建 | 17407 |  |  |  | 8808 | 816 | 9624 | 常高新集团 |  |  | 9624 | 3850 |  |
| 117 |  | 生物园医药园加速器二期 | 厂房建筑面积43000平方米 | 新建 | 12650 | 1478 |  |  | 4910 |  | 6388 | 常高新集团 |  |  | 6388 | 2555 | 常州国展医疗器械产业发展有限公司 |
| 118 |  | 常州机场边防检查站 | 建筑面积1万平方米（设计调整中） | 续建 | 11500 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 常州边检站 |  |  |  |  | 黑牡丹置业代建 |
| 119 |  | 项目推进费 | 生物医药产业园加速器项目设计费用；技防设施；园区形象提升配套、相关临时道路建设及小型临时工程及企业推进等费用 | 新建 | 800 |  |  |  | 800 |  | 800 | 生物医药园 | 800 | 320 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 82176 | 1478 | 3000 | 0 | 30770 | 1386 | 36635 |  | 1550 | 620 | 30085 | 12934 |  |
| （三）通用航空产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 道路 | 盛达路（黄河路-龙城大道） | 620米×20米 | 新建 | 1457 |  |  |  | 1214 | 243 | 1457 | 航空产业园 |  |  | 1457 | 583 | 即环镇北路。 |
| 121 | 道路 | 天峰路（黄河路-龙城大道） | 800米×30米 | 新建 | 2666 |  |  |  | 2222 | 444 | 2666 | 航空产业园 |  |  | 2666 | 1067 | 即新誉路。 |
| 122 |  | 航空产业园形象提升 | 节点形象提升 | 新建 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 黑牡丹建设 |  |  | 3000 | 1200 |  |
| 123 | 道路 | 盛嘉路（兴欣路-龙城大道） | 1260米×12米 | 新建 | 1691 |  |  |  | 1537 | 154 | 1691 | 航空产业园 |  |  | 1691 | 676 |  |
| 124 | 道路 | 通用航空产业园规划道路 | 沪宁高速路南侧（整机地块）等道路 | 新建 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 航空产业园 |  |  | 5000 | 2000 |  |
| 125 |  | 科技企业加速器一期 | 一期规划用地90亩，建筑面积30000平方米 | 新建 | 16800 |  |  |  | 6500 |  | 6500 | 航空产业园 |  |  | 6500 | 2600 |  |
| 126 |  | 老航站楼改造 | 建筑改造面积5800平方米 | 新建 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 航空产业园 |  |  | 2000 | 800 |  |
| 127 |  | 项目推进费 | 通用航空产业园土地平整约4000亩、绿化补种等 | 新建 | 6000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 航空产业园 |  |  | 1000 | 400 |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 38614 | 0 | 0 | 0 | 22473 | 841 | 23314 |  | 0 | 0 | 23314 | 9326 |  |
| （四）动力装备产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 道路 | 罗浮山路（东湾桥-天河路) | 1780米×30米 | 新建 | 5889 |  |  |  | 4907 | 981 | 5889 | 动力装备 产业园 |  |  | 5889 | 2355 | 征地、拆迁费用由镇承担。暂定委托由黑牡丹建设代建 |
| 129 | 道路 | 天河路（政泰路-井冈山路） | 1400米×30米，桥梁一座 | 新建 | 4963 |  |  |  | 4136 | 827 | 4963 | 动力装备 产业园 |  |  | 4963 | 1985 | 征地、拆迁费用由镇承担。暂定委托由黑牡丹建设代建 |
| 130 | 道路 | 龙城大道与通达路交叉口改造 | 交叉口改为平交路口 | 新建 | 165 |  |  |  | 150 | 15 | 165 | 城建局 | 165 | 66 |  |  |  |
| 131 |  | 东远距导航站迁移续建 |  | 新建 | 900 |  |  |  | 900 |  | 900 | 动力装备 产业园 |  |  | 900 | 360 |  |
| 132 |  | 军用供水管道迁移工程 |  | 新建 | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 | 动力装备 产业园 |  |  | 200 | 80 |  |
| 133 |  | 整车地块绿化景观提升 |  | 新建 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 动力装备 产业园 |  |  | 500 | 200 |  |
| 134 |  | 项目推进费 | 动力装备产业园三杆迁移；土地平整约3500亩；园区标牌标志、绿化补种等 | 新建 | 1220 |  |  |  | 1220 |  | 1220 | 动力装备 产业园 |  |  | 1220 | 488 |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 13837 | 0 | 0 | 0 | 12013 | 1824 | 13837 |  | 165 | 66 | 13672 | 5469 |  |
| （五）西部片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 道路 | 汤魏路（S338-黄河路） | 10730米×26米+970米×40米。即叶汤公路 | 新建 | 60000 |  |  |  |  | 100 | 100 | 城建局 | 100 | 40 |  |  | 2014年完成前期工作。征地、拆迁费用由各镇承担 |
| 136 | 道路 | 西海路（S239-X214） | 3138米×24米 | 新建 | 8352 | 109 | 615 |  | 2500 | 200 | 3424 | 黑牡丹建设 |  |  | 3424 | 1513 | S239-岳山路西侧100米已经实施。向省有关部门争取补助资金。 |
| 137 | 道路 | 政泰路（机场路-黄河路，温寺村-S338） | 830米×40米+8700米×26米，含四座桥梁 | 新建 | 45203 |  |  |  | 5000 | 300 | 5300 | 城建局 | 5300 | 2120 |  |  | 征地、拆迁费用由各镇承担。该项目积极向省交通厅申报公路连接线，通过BT模式建设。2014年完成前期工作 |
| 138 | 道路 | 新孟西路（S122-农业产业园一期边界） | 3450米×7米 | 新建 | 1063 |  |  |  | 966 | 97 | 1063 | 现代农业园 |  |  | 1063 | 425 |  |
| 139 | 道路 | 日月山路（S122-横二路） | 488米×13米+564米×9米 | 新建 | 502 |  |  |  | 457 | 46 | 502 | 现代农业园 |  |  | 502 | 201 |  |
| 140 | 道路 | 现代农业产业园配套套路及桥梁 | 横一路（浦河-S239）3410米×6米、横二路（浦河-S239）3730米×6米、纵三路（横二路-S122）1100米×6米 | 新建 | 2175 |  |  |  | 1978 | 198 | 2175 | 现代农业园 |  |  | 2175 | 870 |  |
| 141 | 河道绿化 | 现代农业产业园河道清淤及绿化工程 | 团结河（S122-午塘河）1060米×22米、午塘河（S239-浦河）3760米×25米、纵三路西侧河道（S122-横二路）1160米×20米，清淤及绿化 | 新建 | 1316 |  |  |  | 1196 | 120 | 1316 | 现代农业园 |  |  | 1316 | 526 |  |
| 142 | 道路 | 东亭路（金府路-孟河大道） | 470米×20米 | 续建 | 1109 |  |  |  | 887 | 222 | 1109 | 黑牡丹建设 |  |  | 1109 | 444 | 即富民西路（新孟二路-新孟中路) |
| 143 | 道路 | 政泰路（338省道-新孟中路） | 1233米×40米，桥梁一座 | 续建 | 4991 |  |  |  | 1000 | 50 | 1050 | 黑牡丹建设 |  |  | 1050 | 420 | 待东侧道路完工后根据土地政策适时启动西侧道路，做好附属管线的配套建设。 |
| 144 | 道路 | 井岗山路（S338省道-老238省道） | 3370米×24米 | 新建 | 16694 |  |  |  | 3000 | 200 | 3200 | 黑牡丹建设 |  |  | 3200 | 1280 | 征地、拆迁费用由镇承担 |
| 145 | 道路 | 小黄山接线工程 | 道路2330米×12米，道路两侧环境提升 | 续建 | 4287 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 黑牡丹建设 |  |  | 1000 | 400 |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 145692 | 109 | 615 | 0 | 17984 | 1531 | 20239 |  | 5400 | 2160 | 14839 | 6079 |  |
| 四、民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 青年公寓二期 | 公共租赁房，建筑面积240000平方米 | 续建 | 136338 |  |  |  | 18078 |  | 18078 | 常高新集团 |  |  | 18078 | 10000 | 常州国展安居投资有限公司 |
| 147 |  | 春江安居公寓 | 公租房2600间，建筑面积105000平方米 | 续建 | 37800 |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 滨江安居置业有限公司 |  |  | 15000 | 6000 |  |
| 148 |  | 老小区整治 | 包括安置房维修 | 新建 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 镇、街道 | 2000 | 800 |  |  | 按区有关文件分担费用 |
| 149 |  | 住房保障 | 包括经济适用房货币补贴和廉租房实物配租 | 新建 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 城建局 | 500 | 200 |  |  |  |
| 150 |  | 百丈消防站 | 总建筑面积约2333平方米，属于二级普通消防站 | 新建 | 2644 | 144 |  |  | 2200 | 300 | 2644 | 城建局 | 2644 | 1144 |  |  |  |
| 151 | 路灯 | 路灯完善 | 区级配套道路路灯完善 | 新建 | 1000 |  |  |  | 900 | 100 | 1000 | 城建局 | 1000 | 400 |  |  |  |
| 152 |  | 公交站台建设 | 200个 | 新建 | 1500 |  |  |  | 1300 | 200 | 1500 | 城建局 | 1500 | 600 |  |  |  |
| 153 |  | 城市停车场建设 | 河道边、道路边停车场建设，计划建设2处 | 新建 | 3000 |  |  |  |  | 200 | 200 | 城建局 | 200 | 100 |  |  | 开展停车场建设规划及方案设计 |
|  |  | 小 计 |  |  | 184782 | 144 | 0 | 0 | 39978 | 800 | 40922 |  | 7844 | 3244 | 33078 | 16000 |  |
| 五、农业、水利基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 水利 | 浦河（万绥桥-城巷大沟段）治理工程 | 整治长度7.94公里，河口控制50-60米，两岸格宾护坡。 | 改建 | 7619 |  |  |  | 7619 |  | 7619 | 农业局 | 4952 | 3467 |  |  | 如省厅立项，区财政承担地方配套部分，暂按65%配套计算。 |
| 155 | 水利 | 老桃花港（长江—建新河）拓浚工程 | 河道清淤4.9公里，河口控制30-50米，水系沟通，两岸护坡。 | 改建 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 农业局 | 3250 | 2275 |  |  |  |
| 156 | 水利 | 剩银河港堤加固工程 | 河道疏浚2公里，两岸港堤加宽加固，路面恢复。 | 改建 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 农业局 | 1500 | 1050 |  |  | 结合市水利局德胜河改造工程，提供土源。 |
| 157 | 水利 | 录安洲洲堤加固工程 | 东洲堤加固6公里，加宽加固，路面恢复。 | 改建 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500 | 滨江经济开发区 |  |  | 2500 | 1000 | 结合省庄河拓浚工程，解决土源。 |
| 158 | 水利 | 录安洲中心沟东段拓浚工程 | 录安洲中心泵站至东泵站中心沟2400米，土方拓浚、挡墙砌筑、两座节制闸 | 新建 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 滨江经济开发区 |  |  | 1500 | 600 |  |
| 159 | 水利 | 沿江四大圩防洪除涝工程 | 新建1立方米/秒灌排站一座，改建泵站5座，配套新建650米箱涵，以及节制闸三座、疏拓浚水第3500米等。 | 新建 | 1900 |  |  |  | 1900 |  | 1900 | 滨江经济开发区 |  |  | 1900 | 760 |  |
| 160 | 水利 | 沿江防汛仓库及指挥应急中心 |  | 续建 | 1950 |  |  |  | 1755 | 195 | 1950 | 农业局 | 1250 | 1250 |  |  | 市补助200万，2012年A类计划 |
| 161 | 水利 | 省庄河南延及友谊河沟通工程 | 省庄河（东海路-友谊河段）拓浚990米，接通至新开友谊河，两侧护岸，概算700万；友谊河卞墅桥往南延伸，接通老友谊河，长度200米，配套建筑物。概算20万元。 | 续建 | 720 |  |  |  | 720 |  | 720 | 农业局 | 432 | 432 |  |  |  |
| 162 | 水利 | 罗溪老孟河、十里横河整治工程 | 拓浚老孟河2.65公里，二侧石驳、景观，需投资1800万，十里横河疏浚整治3公里，其中1.5公里二侧石驳，景观，需投资660万 | 续建 | 2460 |  |  |  | 2214 | 246 | 2460 | 农业局 | 1107 | 1107 |  |  | 常新党政办文（2012）709号。原河道已经淤塞，老孟河、十里横河为园区和集镇区排水通道，区承担75%，罗溪镇承担25%。 |
|  |  | 小 计 |  |  | 25149 | 0 | 0 |  | 24708 | 441 | 25149 |  | 12491 | 9581 | 5900 | 2360 |  |
| 六、电力设施完善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 天合 太阳城 | 天合光能220Kv外线工程管养维护 | 新龙开关站-天合光能 | 新建 | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 | 光伏办 | 200 | 200 |  |  | 按供电公司要求必须维护，每年需要支付给供电公司维护、保养费用 |
| 164 |  | 10Kv零星线路拆除迁移 | 园区地块有拆迁遗留户存在。 | 新建 | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 | 光伏办 | 21 | 21 |  |  | 拆迁遗留户一旦拆迁，需对该地块的线路进行拆除。 |
| 165 | 生命健康产业园 | 110Kv（新区、新赛、新华）改线 | 新区、新赛、新华同杆三回改线7200米(其中埋地电缆1920米) | 续建 | 3355 |  |  |  | 1395 |  | 1395 | 生物医药园 | 1395 | 1395 |  |  | 2013年建设计划，影响云河路、消防救援中心等项目实施 |
| 166 |  | 220Kv三新线改线 | 新四路龙江路段改线同杆双回5400米 | 续建 | 1580 |  |  |  | 700 |  | 700 | 生物医药园 | 700 | 700 |  |  | 2013年建设计划，影响消防救援中心等项目实施 |
| 167 |  | 110Kv新薛线改线 | 变电所出线电缆800米 | 续建 | 3796 |  |  |  | 880 |  | 880 | 生物医药园 | 880 | 880 |  |  | 2013年建设计划 |
| 168 | 生命健康 产业园 | 35Kv改线 | 三桥线、农药线双回路埋地电缆2200米 | 新建 | 1980 |  |  |  | 1980 |  | 1980 | 生物医药园 | 1980 | 1980 |  |  | 2013年建设计划 |
| 169 |  | 10Kv线入地及低压杆线迁移 | 园区内现有10Kv线入地，迁移；相关低压供电、通信、有线电视等杆线迁移 | 新建 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 生物医药园 | 1500 | 1500 |  |  | 根据控制性详细规划，园区内所有10KV线路须入地，现有线路穿过园区，连接薛家北部地区，现有容量可作为入园项目施工临时用电，部分线路影响基础设施及入园项目实施，影响入园企业项目开工的相关低压供电线路、通信杆线及有线电视杆线迁移 |
| 170 |  | 10Kv供电线路工程 | 新增2路10Kv供电线路，约15公里 | 新建 | 3600 |  |  |  | 3600 |  | 3600 | 生物医药园 | 3600 | 3600 |  |  | 由于园区内10KV线路容量不足，为确保入园企业（北大未名、方圆制药、常药所、生物医药加速器、康迪、迪恩等）正常用电，一路从薛家变出线，另一路如薛家变无出线间隔需从110Kv新区变出线 |
| 171 |  | 35Kv供电线路工程 | 新增1路35Kv供电线路，约3.0公里 | 新建 | 1950 |  |  |  | 1500 | 450 | 1950 | 生物医药园 | 1950 | 1950 |  |  | 千红项目项目用电 |
| 172 | 滨江经济开发区 | 滨江经济开发区供电工程 | 富德能源、合全药业、大成镀膜、诺贝丽斯二期、阿克苏二期、迈咔达二期等项目110Kv、20Kv外线工程；新日化学、诺德化学、安置厂房、天立化工等化工整治后地块新进企业10Kv、20Kv外线工程；圣戈班石膏增容、麦格纳增容新出10Kv线路、环保园变电所增容、新港路110Kv架空改电缆等；项目进驻地块、新项目开设出入口杆线迁移；卞墅变新出一路35Kv线路割接原化工线；新出两条20Kv线路，其中电缆约2公里,架空2公里；新出两条20Kv线路，其中电缆约1公里，架空2公里。 | 新建 | 7500 |  |  |  | 7500 |  | 7500 | 滨江经济开发区 |  |  | 7500 | 7500 |  |
| 173 | 通用航空产业园 | 电力基础设施建设费用 | 新誉地块杆线迁移及新出4回路110Kv供电线路 | 新建 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 航空产业园 |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 174 |  | 110Kv郑城线、郑龙线迁移改造工程 | 自东经120西侧起，原110Kv郑城线、郑龙线改为沿北塘河南与现状220Kv东三线同杆向东架设，至横塘河西侧后改为电缆过北塘河并接上原线路，本次规划路径全长1.3公里，全程按同杆四回或双回设计 | 续建 | 800 |  |  |  | 240 |  | 240 | 城建局 | 240 | 240 |  |  |  |
| 175 |  | 北塘输变电工程 | 开关站，一期10Kv出线 | 新建 | 2934 |  |  |  | 580 |  | 580 | 供电公司 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 飞龙输变电工程 | 开关站，一期10Kv出线 | 新建 | 3923 |  |  |  | 827 |  | 827 | 供电公司 |  |  |  |  |  |
| 177 |  | 德胜输变电工程 | 110Kv | 新建 | 4133 |  |  |  | 2893 |  | 2893 | 供电公司 |  |  |  |  |  |
| 178 |  | 戴墅开关站工程 | 110kV | 新建 | 4834 |  |  |  | 2900 |  | 2900 | 供电公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 45115 | 0 | 0 | 0 | 29725 | 450 | 30175 |  | 12466 | 12466 | 10500 | 10500 |  |
| 七、社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 学校 | 省常中新北校区新建工程 | 占地面积155亩，总建筑面积7.9万平方米，初中20轨60班，高中6轨18班 | 续建 | 38800 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 省常中 |  |  |  |  | 2014年12月教学楼等主体建设完工，2015年4月外场完工，5月设备安装，9月1日开学 |
| 180 | 学校 | 常工院 | 总建筑面积41.3万平方米，一期建筑面积34.6万平方米，二期建筑面积6.5万平方米 | 新建 | 150000 |  |  |  | 75000 |  | 75000 | 常工院 |  |  |  |  | 2015年9月完工 |
| 181 | 学校 | 春江小学二期 | 扩建教学楼,建积面积4500平方米（新增24个班级） | 扩建 | 1700 |  |  |  | 1700 |  | 1700 | 社会事业局 | 1700 | 680 |  |  | 2014年2月开工，8月主体建设完工，9月1日启用 |
| 182 | 学校 | 中央花园小学 | 占地23.4亩，建筑面积22000平方米（包括地下车库3200平方米），4轨24班 | 续建 | 9000 |  |  |  | 7500 |  | 7500 | 社会事业局 | 7500 | 3000 |  |  | 2014年3月基础完工，10月教学楼等主体建设完工，12月外场完工，1月设备安装，2015年春季开学 |
| 183 | 学校 | 新桥第二小学 | 占地面积59亩，建筑面积32000平方米，8轨48班 | 新建 | 13000 |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 新桥镇 | 2700 | 1080 |  |  | 2014年6月开工，12月主体封顶，2015年4月外场完工，5月设备安装，9月1日开学 |
| 184 | 学校 | 春江中学 | 占地面积75亩,建筑面积36000平方米（包括地下车库5000平方米）。16轨48班。 | 新建 | 15000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 春江镇 | 3500 | 1400 |  |  | 2014年6月开工，12月主体封顶，2015年4月外场完工，5月设备安装，9月1日开学 |
| 185 | 学校 | 罗溪中学 | 占地面积60亩,一期建筑面积11000平方米。12轨36班 | 续建 | 5000 |  |  |  | 2500 |  | 2500 | 罗溪镇 | 750 | 300 |  |  | 2014年6月室内装修完工，7月外场完工，7月设备安装，9月1日开学 |
| 186 | 学校 | 罗溪幼儿园 | 占地面积15亩,建筑面积6950平方米。6轨18班 | 新建 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 | 罗溪镇 | 1200 | 480 |  |  | 2014年开工建设 |
| 187 | 学校 | 孟河实验小学 | 占地56.7亩，建筑面积22600平方米，8轨48班 | 续建 | 8600 |  |  |  | 4600 |  | 4600 | 孟河镇 | 1840 | 736 |  |  | 2014年7月主体建设完工，11月室内装修完工，2015年4月外场完工，5月设备安装，9月1日开学 |
| 188 | 学校 | 薛家奥林匹克小学 | 占地面积38亩，建筑面积22000平方米，6轨36班 | 新建 | 8000 |  |  |  | 6500 |  | 6500 | 薛家镇 | 2100 | 840 |  |  | 2014年9月主体建设完工，2015年1月装修完工，5月设备安装，9月1日开学。 |
| 189 | 学校 | 圩塘小学扩建 | 占地面积16亩，建筑面积1100平方米，增加8个班级 | 扩建 | 200 |  |  |  | 100 |  | 100 | 春江镇 | 30 | 12 |  |  | 2014年春季开学启用。 |
| 190 | 学校 | 魏村幼儿园扩建 | 占地面积16亩，建筑面积2300平方米，增加9个班级 | 扩建 | 800 |  |  |  | 800 |  | 800 | 春江镇 | 240 | 96 |  |  | 2014年春季开学启用。 |
| 191 | 学校 | 孟河幼儿园 | 占地面积20亩，建筑面积6500平方米，6轨18班 | 续建 | 2500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 孟河镇 | 600 | 240 |  |  | 2014年7月主体建设完工，11月室内装修完工，2015年4月外场完工，5月设备安装，9月1日开学 |
| 192 | 学校 | 西夏墅香山欣园幼儿园 | 占地面积12亩，建筑面积7000平方米，5轨15班 | 新建 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500 | 西夏墅镇 | 1000 | 400 |  |  | 2014年9月主体建设完工，12月装修完工 |
| 193 | 学校 | 世茂香槟湖小学 | 占地面积49.1亩，建筑面积14869平方米，6轨36班 | 续建 | 6380 |  |  |  | 1580 |  | 1580 | 世茂房地产 | 1200 | 1200 |  |  | 2014年1月主体建设完工，4月外场完工，5月设备安装，9月1日开学 |
| 194 | 学校 | 新桥锦海新城幼儿园 | 占地面积11亩，建筑面积5375平方米，6轨18班 | 续建 | 2440 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 天禄建设 |  |  |  |  | 2014年4月装修完工，9月1日开学 |
| 195 | 学校 | 九龙仓幼儿园 | 占地面积17亩，建筑面积6850平方米，6轨18班 | 新建 | 3040 |  |  |  | 3040 |  | 3040 | 九龙仓置业 |  |  |  |  | 2014年2月开工，7月主体建设完工，12月装修、外场完工，2015年春季开学 |
| 196 | 学校 | 雅居乐幼儿园 | 占地面积7.6亩，建筑面积3250平方米，3轨9班 | 新建 | 1470 |  |  |  | 1470 |  | 1470 | 常州雅居乐 |  |  |  |  | 2014年2月开工，7月主体建设完工，12月装修、外场完工，2015年春季开学 |
| 197 | 学校 | 大名城幼儿园 | 占地面积18.9亩，建筑面积8600平方米，8轨24班 | 新建 | 3820 |  |  |  | 3320 |  | 3320 | 东福名城 |  |  |  |  | 2014年2月开工，7月主体建设完工，12月装修、外场完工，2015年春季开学 |
| 198 | 学校 | 银河湾第一城幼儿园 | 占地面积13亩，建筑面积3100平方米，4轨12班 | 新建 | 2340 |  |  |  | 2340 |  | 2340 | 华星银河湾 |  |  |  |  | 2014年2月开工，7月主体建设完工，12月装修、外场完工，2015年春季开学 |
| 199 | 学校 | 飞龙中学 | 占地面积83.4亩,建筑面积34895平方米（包括地下车库3683平方米），16轨48班 | 续建 | 13700 |  |  |  | 5700 |  | 5700 | 社会事业局 | 5700 | 2280 |  |  | 2014年6月竣工交付。黑牡丹置业代建。 |
| 200 | 学校 | 新桥初中 | 占地面积79亩,建筑面积34820平方米（包括地下车库4170平方米），16轨48班 | 续建 | 13700 |  |  |  | 10700 |  | 10700 | 社会事业局 | 10700 | 4280 |  |  | 2014年12月份交付。黑牡丹置业代建。 |
| 201 | 学校 | 新桥高中 | 占地面积127.5亩,建筑面积68000平方米（包括地下车库4500平方米），14轨42班 | 新建 | 32000 |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 社会事业局 | 18000 | 7200 |  |  | 初拟2013年年底启动项目。黑牡丹置业代建。 |
| 202 | 医卫 | 区公共卫生服务中心 | 选址新建，建筑面积12000平方米，占地15亩 | 新建 | 5000 | 500 |  |  | 1500 |  | 2000 | 社会事业局 | 2000 | 800 |  |  | 2014年3月前完成项目规划方案审批和项目立项，2014年6月前动工建设 |
|  |  | 小 计 |  |  | 342990 | 500 | 0 | 0 | 193350 | 0 | 193850 |  | 60760 | 25024 | 0 | 0 |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | 南北高架BT还款 |  | 其他 | 6030 |  |  |  | 6030 |  | 6030 | 城建局 | 6030 | 6030 |  |  |  |
| 204 |  | 2014年度常高新绿化租赁费 |  | 其他 | 17000 |  |  |  | 17000 |  | 17000 | 城建局 | 17000 | 17000 |  |  |  |
| 205 |  | 2014年黑牡丹建设回购款 |  | 其他 | 72000 |  |  |  | 72000 |  | 72000 | 城建局 | 72000 | 72000 |  |  |  |
| 206 |  | 2014年土地流转费 |  | 其他 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 城建局 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 207 |  | 高铁生态园（东区）BT还款 |  | 其他 | 6300 |  |  |  | 6300 |  | 6300 | 城建局 | 6300 | 6300 |  |  |  |
| 208 |  | 机电产业园主干道通信架空线路整治工程 |  | 其他 | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 | 城建局 | 120 | 120 |  |  | 结账项目 |
| 209 |  | 项目推进费 | 零星工程处理 | 其他 | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 城建局 | 30000 | 12000 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 132450 | 0 | 0 | 0 | 132450 | 0 | 132450 |  | 132450 | 114450 | 0 | 0 |  |
|  |  | 总 计 |  |  | 3371106 | 52029 | 84956 | 51324 | 1183196 | 36698 | 1408203 |  | 336790 | 223872 | 817061 | 379930 |  |

附表2

2014年城乡建设项目计划表（镇、街道投资项目）

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 （万元） | 2014年投资（万元） |  |  |  |  | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 拆迁 | 工程造价 | 其它 | 合计 |  |
| 1 | 道路 | 创业路改造（通江路—龙圩路） | 1800米×20米，白改黑 | 改造 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 | 春江镇 |
| 2 | 道路 | 东港一路延伸段（东港三路—龙江路） | 450米×12米，两侧绿化带各5米 | 新建 | 350 |  |  | 350 |  | 350 | 春江镇 |
| 3 | 道路 | 金龙路（滨江二路-玉龙路）、滨江二路（港区大道-龙泉路）、龙泉路（省庄河-滨江二路）道路改造 | 1515米×20米 | 改造 | 2015 |  |  | 1970 | 45 | 2015 | 春江镇 |
| 4 | 道路 | 安园路（玉龙路——龙魏路） | 2760米×16米 | 新建 | 4308 |  |  | 3916 | 822 | 9046 | 春江镇 |
| 5 |  | 安家苑二期 | 总建筑面积151801平方米，共计15幢 | 新建 | 37000 |  |  | 37000 |  | 37000 | 春江镇 |
| 6 |  | 安家苑三期 | 总建筑面积352850平方米 | 新建 | 79625 |  |  | 5000 |  | 5000 | 春江镇 |
| 7 |  | 新桥商业中心 | 建筑面积约1.2万平方米，包括沿街商铺、社区管理用房等 | 新建 | 7000 |  |  | 7000 |  | 7000 | 新桥镇 |
| 8 |  | 新桥派出所装修工程 | 高铁公园内4号、5号房 | 新近 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 新桥镇 |
| 9 |  | 凤凰公园 | 面积22000平方米 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 薛家镇 |
| 10 | 道路 | 空港五路 | 黄河路至罗墅湾路，占地10800平方米。工作范围包括雨、污水、通讯管道，道路，人行道、路灯、燃气、自来水 | 新建 | 780 |  |  | 780 |  | 780 | 罗溪镇 |
| 11 | 道路 | 空港三路（延河路-罗汤路） | 490米×30米，先实施14米 | 新建 | 605 |  |  | 605 |  | 605 | 罗溪镇 |
| 12 | 道路 | 罗南路 | 空港三路至空港五路，占地8800平方米。工作范围包括雨、污水、通讯管道，道路，人行道、路灯、燃气、自来水 | 新建 | 615 |  |  | 615 |  | 615 | 罗溪镇 |
| 13 |  | 如意湖景观 | 工作范围包括土方开挖、周边道路、景观、绿化、照明等 | 新建 | 8000 |  |  | 8000 |  | 8000 | 罗溪镇 |
| 14 | 道路 | 民安路 | 政泰路至罗东路220米×12米，占地4808㎡,工作范围包括雨水、污水、通讯管道、道路、人行道、路灯、燃气、自来水、绿化 | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 罗溪镇 |
| 15 |  | 老孟河北段 | 延河路至沪宁河，950米，河道开挖，二侧石驳、景观， | 新建 | 950 |  |  | 950 |  | 950 | 罗溪镇 |
| 16 |  | 沪宁河西段 | 韶山路河至老孟河，长2.5公里。河道开挖，二侧石驳、景观， | 新建 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 | 罗溪镇 |
| 17 | 道路 | 平顶山路（茅山路-丽江路） | 440米×24米 | 新建 | 1224 |  |  | 1011 | 213 | 1224 | 西夏墅镇 |
| 18 | 道路 | 岱海路（钟山路-瑶山路） | 500米×24米 | 新建 | 1217 |  | 721 | 1011 | 206 | 1217 | 西夏墅镇 |
| 19 | 道路 | 丽江路（瑶山路-钟山路） | 500米×24米 | 新建 | 1109 |  | 653 | 887 | 222 | 1109 | 西夏墅镇 |
| 20 |  | 2013-2014冬春水利修复工程 | 小型农田水利设施修复 | 新建 | 50 |  |  | 52 |  | 102 | 西夏墅镇 |
| 21 | 道路 | 龙二路（辽河路-新桥大街） | 500米×20米 | 改建 | 600 |  |  | 600 |  | 600 | 龙虎塘街道 |
| 合计 |  |  |  |  | 153248 | 0 | 1374 | 77547 | 1508 | 83413 |  |