附件1

妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查反馈单

身份证号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

姓名：              年龄：         联系电话：

地址：

检查结果：①未见明显异常：

②可疑异常：

注： 本次检查只是初步检查，不是最后的诊断。检查结果可疑异常者，请携带本单到上级医疗机构做进一步检查。

检查医疗机构：

检查日期：

附件2

宫颈癌检查流程图

相关部门对受检妇女进行宣传动员

35-64岁妇女

乡镇政府、居（村）委会

知情同意、进行登记

乡镇卫生院（卫生服务中心）、社区卫生服务中心

盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查

宫颈巴氏细胞取材、涂片、固定

宫颈巴氏细胞涂片染色及TBS描述性或巴氏分级报告

阴性

可疑

阳性

阴道镜检查

阴性

阳性

可疑

组织病理学检查

阴性

阳性

可疑

治疗

随访

反

馈

结

果

定期检

查

反馈结果

定点转诊机构

妇科检查

宫颈肉眼见异常

定点合作医疗机构

附件3

向受检妇女分发宣教手册普及乳腺自检知识

知情同意、问卷调查

乳 腺 手 诊

阴性

可疑

阳性

钼靶X线检查

阴性
性

阳性

可疑

病理诊断

阴性

阳性

癌前病变

阳性

可疑/高危

阴性

彩色超声检查

临床治疗

随访

定点转诊机构

乡镇卫生院（卫生服务中心）

结  果  反  馈

乳腺癌检查流程图

附件4

妇女“两癌”筛查基本情况季报表

1        年       季度

| 64周岁及以下妇女 人数（人） | 查出妇女病人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宫颈检查 |  |  |  |  |  |  | 乳腺检查 |  |  |  |  |
|  | 实查 人数 (人) | 阴道涂片 检查阳性 人数（人） | 治疗数 （人） | 巴氏细胞 检查阳性 人数（人） | 阴道镜检 查阳性人 数（人） | 组织病理 学检查阳 性人数（人） | 治疗数 （人） | 实查人数 （人） | 乳腺手诊 阳性人数 （人） | 乳腺B超 检查阳性 人数（人） | 乳腺钼靶 检查阳性 人数（人） | 治疗数 （人） |

填报单位                填报人           填报日期       年     月     日

附件5

妇女“两癌”筛查项目考核评估标准

| 考核内容 | 具 体 要 求 | 分 值 |
| --- | --- | --- |
| 一、政府重视 (14分) | 1、县(市、区)、乡镇政府项目管理组织健全，主要领导为第一责任人。 | 4 |
|  | 2、列入县(市、区)、乡镇政府重要议事日程和政绩考核内容。 | 4 |
|  | 3、制定具体项目实施方案，建立督促检查和考核评估制度。 | 6 |
| 二、资金管理 (18分) | 4、项目政府补助资金纳入当地财政预算，并及时足额到位。 | 10 |
|  | 5、制订项目补助资金管理办法，各类资金严格管理、专户储存、专款专用。 | 8 |
| 三、体系建设 （18分） | 6、妇幼保健服务网络健全，妇幼保健机构为独立建制，并达到标准化建设要求。 | 10 |
|  | 7、妇幼保健机构具备开展“两癌”筛查的技术力量，基本设备齐全。 | 4 |
|  | 8、城乡基层医疗卫生机构设有妇女保健科，配备专职妇女保健人员。 | 4 |
| 四、服务规范 （18分） | 9、妇幼保健机构负责项目的业务管理和技术指导，建立管理组织，对城乡基层医疗卫生机构的业务指导到位。 | 6 |
|  | 10、“两癌”筛查项目齐全、技术符合要求、操作规范。 | 6 |
|  | 11、各项检查结果符合质量控制标准，对“两癌”患者和疑似病人的治疗和追访比例符合规定要求。 | 6 |
| 五、项目实施 （18分） | 12、成立项目技术指导组（可与其它妇幼卫生项目共用），市级每半年、县级每季度对项目工作指导1次。 | 4 |
|  | 13、目标人群相关知识知晓率达到规定要求。 | 3 |
|  | 14、年度项目任务完成率达到100％。 | 8 |
|  | 15、以县（市、区）为单位，每季度报告项目进展情况。 | 3 |
| 六、监督评估 (14分) | 16、建立项目定期督导机制， 市级每半年、县级每季度对项目督导1次。 | 4 |
|  | 17、制定项目考核评估方案，并定期开展考核评估。 | 4 |
|  | 18、群众满意率≥90%。 | 3 |
|  | 19、将项目单位的补助资金拨付与考核评估结果挂钩，对项目进展缓慢、任务落实不到位的，视情况扣减项目补助资金。 | 3 |

附件6

“两癌”筛查项目内容及成本测算表

| 项目 | 服务内容 |  | 费用 （元/人/次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宫颈癌检查 | 宫颈癌脱落细胞检查 | 妇科检查 | 15 |
|  |  | 脱落细胞巴氏取材、涂片、固定 | 5 |
|  |  | 染色及阅片，TBS描述性报告 | 15 |
|  |  | 小计 | 35 |
|  | 阴道镜检查 | 宫颈癌脱落细胞学检查后异常人群（按照10%比率测算） | 60 |
|  | 组织病理学检查 | 阴道镜检查后异常人群（按照50%比率测算） | 160 |
|  | 宫颈癌检查人均费用 |  | 49 |
| 乳腺癌检查 | 乳腺癌手诊（所有检查对象） |  | 5 |
|  | 彩色B超检查（所有检查对象） |  | 70 |
|  | 钼靶检查（超声检查后2%的人测算） |  | 200 |
|  | 乳腺癌检查人均费用 |  | 79 |

附件7

2014年新北区农村妇女“两癌”筛查

各镇街道任务数及时间安排

| 单位 | 任务数（人） | 体检时间（月份） |
| --- | --- | --- |
| 三井 | 5000 | 5-6 |
| 龙虎 | 3000 | 5 |
| 新桥 | 3000 | 5 |
| 百丈、圩塘、春江 | 6000 | 5-6 |
| 魏村 | 2000 | 5 |
| 孟河 | 7000 | 5 |
| 薛家 | 3000 | 6 |
| 安家 | 2000 | 4-5 |
| 西夏墅 | 3000 | 4-5 |
| 罗溪 | 3000 | 4 |
| 河海 | 3000 | 5 |
| 合计 | 40000 |  |