## 重点工作
西夏墅镇2014年重点工作（工程）安排表
一、经济发展工程
序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工作措施 | 责任领导 | 责任 部门 | 配合 部门
1 | 完成财税收入指标 | 公共财政预算收入完成1.75亿元;融资不低于2亿元 | 全年 | 强化经济服务与管理一体化措施,抓好落实 | 汤亚兴 | 财政分局 个管办 | 企服站 各村（社区）
2 | 完成工业经济目标 | 地区生产总值完成36.4亿元;全部工业销售完成108亿元，规模工业完成销售74亿元;固定资产投资26.5亿元，其中工业21.5亿元;实际利用外资完成800万美元 | 全年 | 任务落实到具体部门，专人负责跟踪落实；完善园区建设，加大招商力度，推进项目建设，加强管理和服务 | 言建玉 | 企服站 | 相关部门
|  | 服务业增加值完成10.2亿元 | 全年 | 培育骨干三产项目，发展新兴项目 | 言建玉 | 三产办 | 工商所 企服站
3 | 助推企业上市 | 重点培育金康机械、宏发纵横新三板上市，力争完成1家，推进大利节能上市计划 | 全年 | 制订计划，分工推进 | 言建玉 | 企服站 | 创新中心
4 | 推进重大项目 | 大利节能、海拓汽配、金普达、金牛研磨、工具产业基地等项目按时序进程完成；科研大楼动工建设，工具交易中心成功运行 | 全年 | 附表1 | 言建玉 | 企服站 三产办 | 建管站 国土所
5 | 促进转型升级 | 完成2家区重点、2家市重点预备项目；工具产业助保贷成功运行 | 全年 | 争取政策，加大招商 | 言建玉 | 企服站 | 创新中心 工具协会
6 | 科技创新与品牌建设 | 成功申报1家驰名商标、1家著名商标、1个省名牌产品，完成其他各项指标 | 全年 | 制订培育计划，加大推进力度 | 言建玉 | 工商所 创新中心
|  | 工具产业基地力争成功申报国家级孵化器 | 全年 | 制订计划，落实措施 | 言建玉 | 创新中心
二、城镇建设工程
序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工作措施 | 责任领导 | 责任 部门 | 配合 部门
7 | 编制总体规划 | 提交市人大通过 | 全年 | 组织编制方案，通过规划审批、专家评审，提交市人大通过 | 陈国荣 | 建管站
8 | 提升集镇形象 | 西夏墅菜场改造 | 全年 | 商业开发 | 陈国荣苏新丰 | 工程办 集镇办 | 企服站 建管站 国土所 华墅社区
|  | S239镇区段环境提升工程 | 全年 | 定好方案，听取民意，公招选择优质专业单位实施 | 陈国荣 | 工程办 | 建管站 集镇办 华墅社区
9 | 建设省级康居乡村样板村 | 梅林村建成省级康居乡村样板村 | 全年 | 立项后高标准编制设计方案，多途径、多方式整村推进 | 陈国荣 | 梅林村 | 建管站
10 | 推进重大建设项目 | 实施S122东延工程、西海路延伸工程、政泰路建设工程；完成阿里山路、微山湖路改造工程；对浦河老小学进行改造；农村道路及危桥改造；完成港华燃气管网规划；启动香山欣园商业综合体及卫生院周边商业开发；完成水电五支队相关工作；按计划完成污水管网建设；启动河东安置区建设；建设休闲广场 | 全年 | 附表2 | 陈国荣
三、“三农”提升工程
序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工作措施 | 责任领导 | 责任 部门 | 配合 部门
11 | 农村集体经济收入的增收 | 100%的村收入超100万元 | 全年 | 严格控制非生产性支出；严格把关资产性收入合同的合理性 | 谢小荣 | 经管站 | 各村 （社区）
12 | 推进农业现代化建设 | 东南有机稻米产业园成功申报区级产业园 | 全年 | 完善产业园规划，落实具体实施方案 | 谢小荣 | 东南村 | 农服站 水利站
|  | 按时完成小农水三期工程 | 5月底前 | 前期衔接，征求涉及村意见，协助做好工程招标，确保工程进度和质量 | 谢小荣 | 水利站 | 各村 （社区）
|  | 形成特色鲜明的现代观光农业产业带和乡村旅游路线 | 全年 | 以梅林村打造省级特色样板村为依托，结合东林寺、古戏楼、孔庙、生态草坪、现代农业生态园等为亮点，精心设计、倾力打造、有机串联 | 言建玉 | 三产办 | 梅林村
|  | 成立林果苗木合作社 | 全年 | 完成登记审批、选址建设合作社培训中心 | 谢小荣 | 观庄村 | 农服站
13 | 农村环境整治 | 浦河水系整治工程 | 12月底前 | 做好堆场选址、附着物清理和矛盾协调工作，保证工程按期竣工 | 谢小荣 | 水利站 | 相关村（社区）
|  | 新孟河拓浚工程开工的前期工作 | 12月底前 | 根据本镇实际，提出有利于我镇发展的方案，配合市、区做好开工准备 | 谢小荣 | 水利站 | 相关村（社区）、部门
|  | 秸秆禁烧100% | 全年 | 制订责任考核；加强督促巡查；落实奖惩政策 | 谢小荣 | 各村（社区） | 企服站 集镇办
14 | 动物疫病防控 | 防疫密度100%，确保全年不发生一起重大动物疫情事故 | 全年 | 签订责任状、奖罚分明，逐村逐户包片到人 | 谢小荣 | 兽医站 | 各村（社区）
15 | 资金管理 | 理顺和收足万顷良田内土地的租金 | 全年 | 建好万顷良田内土地使用及储存情况台帐 | 谢小荣 | 经管站 | 各村（社区）
四、民生和谐工程
序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工作措施 | 责任领导 | 责任 部门 | 配合 部门
16 | 创新社会管理 | 非正常赴省进京上访得到有效控制，不发生有影响的不稳定事件，确保全年平安 | 全年 | 定期排查，将矛盾及早控制在萌芽状态，增设技防设施 | 邹恩泽 | 政法中心派出所 | 村（社区）
|  | 安全生产零责任死亡事故 | 全年 | 加大检查执法力度，加强基础管理，推进标准化建设 | 言建玉 | 安监站 | 村（社区）
17 | 优化社会服务 | 香山社区便民服务中心、居家养老中心、卫生服务站规范运行 | 6月底前 | 出台相关文件，完善软硬件设施，借助社会力量，推进规范运行 | 苏新丰 | 卫生院 香山社区 | 民政办
|  | 天堂园规范运行并完成管理用房建设 | 6月底前 | 理顺关系，明确职责，建立规范有效管理体制；确保工程施工质量，文明施工、安全施工 | 苏新丰 | 民政办 | 工程办
|  | 敬老院危房改造 | 4月底前 | 根据设计方案加快施工，确保工程施工质量，文明施工、安全施工 | 苏新丰 | 民政办 | 工程办
18 | 加强社会保障 | 镇慈善基金本金达3000万元 | 9月中旬 | 加强发动、拓宽筹资渠道 | 言建玉 | 企服站 | 民政办
19 | 加强环境长效管理 | 城市长效管理工作位列西部乡镇前列（保二争一） | 全年 | 完善考核办法，强化奖惩措施，加强镇级考评，督促各责任单位自查自纠，营造氛围 | 苏新丰 | 集镇办 | 相关村（社区）、部门
|  | 村庄环境长效管理考核得分在90分以上 | 全年 |  | 苏新丰 | 经管站 长效办 | 各村（社区）
|  | 完成企业污水接管计划；继续实施南安河整治 | 全年 | 加快主管网建设，加大环保巡查执法力度 | 言建玉 | 企服站
20 | 推进社会事业 | 建设智慧社区 | 9月底前 | 签订建设合同，完成建设任务 | 谢小荣 | 广电站 | 相关社区
|  | 香山欣园幼儿园主体封顶 | 12月底前 | 加快设计、建设，保证质量 | 邹恩泽 | 幼儿园 | 建管站 国土所
五、党建保障工程
序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工作措施 | 责任领导 | 责任 部门 | 配合 部门
21 | 党的群众路线教育实践活动 | 密切联系群众、化解社会矛盾、促进社会和谐 | 全年 | 以“三联三促”为载体开展党的群众路线教育实践活动 | 万才龙 | 组织人事办 | 监审室 党政办
22 | 干部培训 | 对单位正职轮训一次 | 4月 | 分批到浙江大学进行培训 | 包爱璐 | 组织人事办
23 | 领军人才引进 | 完成招才引智任务 | 全年 | 调查并掌握企业高层次人才需求，成立领导小组，建立议事制度，保障人才工作运行 | 包爱璐 | 组织人事办 | 创新中心
24 | 统战工作 | 出成效、创特色 | 6月底前 | 进一步发挥商会桥梁作用，形成一商五协会的工商联合组织体系 | 谢小荣 | 宣统办 | 企服站
25 | 着力加强机关作风建设 | 机关作风考核进位 | 全年 | 召开机关作风建设大会；完善考核制度；试点机关作风监督网格化；强化明察暗访力度 | 毛晨庆 | 监审室 | 组织人事办 党政办

## 附表
附表1
西夏墅2014年重点工业项目
序号 | 工作项目 |  | 工作目标 | 工作时序 | 工作措施 | 责任 领导 | 责任 部门 | 配合 部门
1 | 常州市金牛研磨有限公司扩建项目 |  | 一期完工投产 | 8月底前 | 跟踪服务，促进按时投产运行 | 言建玉 | 企服站 | 建管站 国土所
|  |  | 二期土地指标到位 | 全年
2 | 常州大利节能新材料有限公司 新建项目 |  | 一期竣工4万余平方米厂房 | 10月底前 | 做好服务工作，加快推进速度 |  | 企服站 | 建管站 国土所
3 | 常州市金普达客车零部件有限公司扩建项目 |  | 竣工投产 | 10月底前 | 办好土地收储协议、设计手续，准备开工建设，加快后续手续办理 |  | 企服站 | 建管站 国土所
4 | 常州市西夏墅工具产业服务基地有限公司项目 |  | 三期主体竣工 | 12月底前 | 按时序进度跟踪服务并协助做好企业招商 |  | 三产办 | 企服站 建管站
5 | 常州海拓汽车部件有限公司 扩建项目 |  | 主体封顶 | 12月底前 | 加快相关手续的办理，加快做好场地的清理工作 |  | 企服站 | 建管站 国土所
6 | 西夏墅工具市场续建项目 |  | 正常投运 | 5月1日 市场开业; 配套部分 年前建成 | 加大招商宣传力度，满足运行需求 |  | 三产办 | 企服站
7 | 科研大楼建设项目 |  | 启动建设 | 10月份 | 加强协调，明确方案，深化推进服务 |  | 企服站 | 建管站 国土所
8 | 园区建设 |  | 提升园区形象，整合土地资源 | 全年 | 争取政策，加大转型升级力度 |  | 企服站 | 国土所 建管站 拆迁办
附表2
西夏墅2014年城镇建设工程
序号 | 类型 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工作措施 | 责任 领导 | 责任 部门 | 配合 部门
1 | 重大建设项目（A类完成类） | S122东延 | 完成征地青苗附着物补偿及相关服务工作，积极处理地方有关矛盾 | 两年 | 统一标准、扎口管理、属地负责、优质服务 | 陈国荣 | 相关村（社区） | 工程办 农服站
2 |  | 西海路西延 | 年内建成 | 全年 | 根据上级要求，完成有关工作 |  | 建管站 | 相关村 （社区）
3 |  | 政泰路新建 | 完成征地拆迁青苗附着物补偿及相关服务工作，积极处理地方有关矛盾 | 全年 | 成立专门班子，扎口管理，统一标准，属地负责 |  | 相关村（社区） | 工程办 农服站 拆迁办
4 |  | 港华燃气管网规划建设 | 完成管网规划，逐步实施 | 全年 | 按照管网规划，结合市政建设逐步推进 |  | 建管站 | 企服站 工程办
5 |  | 阿里山路改造 | 编制改造方案，引导农户积极配合、统一改造 | 全年 | 精心编制方案，搭建工作班子，合理补贴，统一实施 |  | 华墅社区 建管站 | 拆迁办
6 |  | 微山湖路改造 | 雨污分流、杆线入地、道板路面亮化同步实施 | 9月底前 | 结合现状完成改造设计方案，面向社会公开听取民意，公招后实施 |  | 建管站 | 华墅社区
7 |  | 水电五支队扩建 | 完成征地青苗附着物补偿及相关服务工作，积极处理协调地方有关矛盾 | 全年 | 统一标准、扎口管理、属地负责、优质服务 |  | 观庄村 | 工程办 国土所
序号 | 类型 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工作措施 | 责任 领导 | 责任 部门 | 配合 部门
8 | 重大建设项目（A类完成类) | 浦河老小学改造 | 确定改造方案，年内完成 | 全年 | 定好方案，办好手续，公招后选择优质专业单位实施 | 陈国荣 | 工程办 | 财政分局 建管站 浦河社区
9 |  | 农村道路及危桥改造建设 | 完成上级建设任务 | 全年 | 积极申报、科学设计、精心组织、属地负责 |  | 建管站 | 相关村 （社区）
10 |  | 香山欣园商业综合体开发 | 上半年完成商业用地挂牌，实行商业运作 | 全年 | 编制规划条件，确定建设方案，用地挂牌，市场运作 |  | 国土所 建管站 | 华墅社区
11 |  | 卫生院周边商业开发 | 主动服务，要求开发商年内建好 | 全年 | 主动服务，督促尽快办好手续早日建设 |  | 建管站 | 国土所
12 |  | 污水管网建设 | 完成年度计划 | 全年 | 计划下达后专业设计，公开招标后实施 |  | 工程办 | 企服站 水利站
13 |  | 建设休闲广场 | 年内完成 | 全年 | 根据要求专业设计，公开招标后实施 |  | 工程办 | 浦河社区
14 |  | 安置工作 | 平稳实施 | 6月底前 | 根据房源安置好122省道及其他项目拆迁户 |  | 拆迁办 | 相关村 （社区）
15 |  | 启动河东安置小区 | 年内一期主体封顶 | 全年 | 做好有关服务工作 |  | 建管站 | 国土所 池上社区
16 |  | 农村环境综合整治 | 完成年内计划 | 全年 | 根据上级要求，编制设计方案，经公开招标后实施 |  | 建管站 | 相关村（社区）
17 | 重大建设项目（B类争取类) | 丰仕达地块开发 | 开发为商品房小区 | 全年 | 编制规划条件，经商业用地挂牌市场运作 |  | 国土所 | 建管站
18 |  | 老镇区改造 | 镇中村按“三改”方案实施 | 全年 | 争取上级立项，编制改造方案，征求民意，条件具备后启动实施 |  | 建管站 拆迁办 | 华墅社区丽江社区