## Sheet1
附件1：
罗溪镇行政村(社区)区域优化工作推进计划表
阶段 | 时间 安排 | 主要工作内容
准备部署阶段 | 3月20日前 | 1.镇成立行政村（社区）区域优化工作领导小组，建立清产核资工作指导小组和驻村(社区)工作指导组
| 3月25日前 | 2.调查、研究、拟定本镇行政村（社区）区域优化初步方案，制订工作计划
| 3月30日前 | 3.镇行政村（社区）区域优化工作方案经区联络组初审后，报区领导小组审定
组织实施阶段 | 4月5日前 | 4.镇召开行政村（社区）区域优化工作动员大会，开展业务培训
| 4月15日前 | 5.各优化村（社区）拟定具体实施方案；按照“先冻结、再清理、后合并”原则做好行政村清产核资工作
6.各优化村（社区）召开村民代表会议，讨论优化方案，拟定新建行政村村名，初步确定村委会办公地点
7.各拟优化村（社区）召开村民会议，广泛征求群众意见，形成区域优化决议
| 4月20日前 | 8.上报行政村（社区）区域优化工作请示
| 4月25日前 | 9.建立党组织，任命党组织书记或明确党组织负责人，确定村（居）委会召集人
10.妥善做好人员分流安置工作
建章立制阶段 | 4月30日前 | 11.做好新建村挂牌工作
| 5月5日前 | 12.做好新旧行政村工作交接
13.新建村（社区）党组织和村（居）委会建立健全相关制度，制订发展规划，开展农村和谐社区创建工作
验收总结阶段 | 5月10日前 | 14.建立工作档案
15.上报行政村（社区）区域优化工作总结和相关报表
16.对新建村干部组织培训
| 5月20日前 | 17.区优化村域布局工作领导小组对各镇行政村（社区）区域优化工作进行检查验收