## Sheet1
附件：
罗溪镇2013年下半年度重点工作推进责任分解表
序号 | 重点工作名称 | 重点工作主要内容及工作要求 | 完成时间 | 责任 领导 | 责任部门 | 备注
1 | 两委换届 | 1．制订方案。2．配强班子。3．出台村干部管理办法并组织实施到位。 4．根据区换届工作要求按时保质完成。 | 按区要求 | 王 东 蒋志丰 | 组织办
2 | 优化机构 | 优化园区、镇工作部门，特别是工业口机构设置和人员配备，确保人员分工到位、职责明确。 | 2013.8
3 | 重点审计 | 1．7月份完成村庄环境整治村的审计。2．8月份完成有关村（社区）的离任审计。3．10月份完成三个新农村集中居住点的审计。 | 2013.10 | 邹光华 | 监察审计室
4 | 作风督查 | 每月开展一次作风督查，并通报督查情况。 | 全年
5 | 形象宣传 | 1．完善网站建设。 2．统一园区、镇招牌、标识、广告等设计制作。 3．10月份完成罗溪宣传片制作。4．在市、区媒体上加强园区、镇的宣传，每季度争取有市级以上媒体报道3篇以上。 | 全年 | 杨志芬 | 宣传统战
6 | 依法行政 | 1．与律师事务所全方位对接，签订合作协议，明确法律顾问团队人员的工作职责，制定工作协调、工作报酬机制。2．对政府及相关部门形成的法律文书和各项协议予以审核，并参与重大矛盾的调解处置。 | 2013.7 | 王 东 | 政法中心
7 | 经济指标完成 | 1．加强对规上企业统计工作的协调。2．加强对园区企业统计工作对接。3．对照蓝皮书按时序进度完成相关指标。 | 2013.12 | 盛卫国 陈 弢 | 企业服务中心
|  | 1．有完成全年税收任务的措施。 2．全面排查动力装备产业园、机场集团、塑化市场等企业的户管，出台相应的政策。 3．督促各村加大招商引税的力度。 4．华冠电器户管8月到位。 5．常松、盛佳电子房土两税追缴到位。 | 2013.9 | 曹 瑜 盛卫国 陈 弢 | 财政分局 企业服务中心
8 | 招商引资 | 外资招商：确保注册资本超1000万美元以上的项目落户5个，其中3000万美元以上项目落户1个。 | 2013.12 | 史晓强 | 招商中心
|  | 内资招商：确保税收超1000万元以上的内资项目落户5个，其中税收超3000万元以上项目落户1个。 | 2013.12 | 史晓强 陈 弢 | 招商中心 企业服务中心
|  | 航空招商：除新誉项目外，确保新签约项目2个以上。 | 2013.12 |  | 招商中心
|  | 整车招商：获得有价值的整车招商有效项目信息5条以上，其中确保有3个项目可以见面洽谈。 | 2013.12 | 盛卫国 史晓强 | 招商中心
物流招商：加快物流市场的招商方案的科学论证，加快项目落户，年内争取高速公路道口项目完成招商。
9 | 重点项目推进 | 做好宇傲工程、艾玛特镁合金、骠马涂装、特瑞斯智能、蒂森克虏伯、一重华冶、诚辉光电、好迪机械等重点项目的推进工作，实现全过程 “代理员”制度。 | 全年 | 盛卫国 陈 弢 | 项目推进中心
10 | 安全环保 | 1．做好燕京石化安全环保达标工作。 2．不发生安全生产死亡事故。 3．不发生重大环保责任事故。 | 2013.12 | 郑建新 | 企业服务中心
1．通过“国家级生态镇”创建的专家组验收。2．完成常州空港产业园西区污水接管。3．常州空港产业园东区污水接管回头看。
11 | 园区管理 | 1．园区内整洁有序，对绿化、广告、路灯、窨井、垃圾处理、道路破损等问题有明确的管理办法、及时的处置方案和责任追究机制。 2．园区内无项目的闲置土地由原所在村管理并监督。 3．对落户园区的企业有明显的违反征地协议的（税费上交不到位、土地长期闲置、未按规划私自乱搭乱建）依法进行处置。 4．严禁园区内有偷倒工业垃圾、生活垃圾现象。 | 2013.12 | 陈 弢 邹光华 | 项目推进中心 城管办 农业服务站
12 | 融资平台建立 | 建立航空产业园融资平台，并正常运行。 | 2013.8 | 曹 瑜 | 财政分局
13 | 新镇建设 | 安置房建设：1．2013年10月空港三村一期竣工交付使用。2．2013年12月空港一村二期建设。3．2014年12月空港三村二期安置房及公建配套建设。4．2014年12月空港二村二期C区建设。5．2014年12月完成同仁苑三期建设。 | 2014.12 | 沈曙东 | 建管中心
|  | 镇区景观建设： 1．2013年12月完成如意湖周边整治实施设计方案。 2．2014年5月完成罗溪中心绿地建设。3．2014年5月老孟河绿化建设。 | 2014.5
|  | 镇区功能配套建设：1．2014年5月新菜场的建设。2．2014年8月完成新中学建设。3．2014年10月完成同仁苑公建配套建设。4．2014年12月完成空港二村公建配套。 | 2014.12
|  | 商业开发：加快推进医院南侧地块开发建设，年内完成主体设计方案。 | 2013.12
|  | 信息调查：全面排查金融机构、公共服务机构入户新镇区的信息，出台公建配套设施的处置方案。 | 2013.9 | 曹 瑜 | 财政分局
14 | 村级财务和 资产管理 | 1．区域优化后，村（社区）会计帐务的合并和移交工作到位。2．建立区域优化后新的三资台帐，并检查其使用的合理性，提高资产利用率。 3．增加集体收入，有可行的实施方案。 | 2013.8 | 周金忠 | 经管站
|  | 四霍庄民营工业园区管理：1．产权清晰。2．资金收付、资金分摊、成本核算要获得业主认可。3．对房屋、水电、道路、绿化、公建配套、物业等管理要到位，不能留后遗症。 | 2013.12 | 蒋志丰 | 企业服务中心 政法中心
|  | 龙珠山村级资产盘活：征求意见，制定合理方案，并有序推进，确保村级资产的保值增值。 | 2013.12 | 俞建华 陈 弢 | 财政分局 企业服务中心
15 | 村道建设 | 1．有序推进村道建设，10月完成温寺村中心大道的建设，11月完成团结河东侧大道。2．完成“乡村公路管养及安保工程示范镇”创建工作。 | 2013.12 | 周金忠 | 建管中心
16 | 农业 生态园建设 | 1．汤庄片区休闲观光农业生态园2013年8月通过规划评审，11月完成项目申报，适时启动片区内四个自然村的“三星级”整治和生态园建设。 2．温寺生态园区建设8月启动，10月份完成经营场所建设，年底整个园区形象初步形成。 | 2013.12 | 周金忠 | 农业服务站
17 | 长效管理 | 1．村庄环境村整治村的长效管理每季度集中考评一次。2．集镇长效管理要确保在区考评中名列西部四乡镇前两名。 | 全年 | 邹光华 | 城管办
18 | 239省道整治 | 1．239省道与龙城大道交汇口的绿化提升到位。2．探索并年内确定239省道沿线的总体整治实施方案。 | 2013.12 | 俞建华 沈曙东 | 建管中心 城管办
19 | 土地管理 | 完成规划中的新镇区、工业园区内的违法用地清查清理工作。 | 2013.12 | 邹光华 | 城管办 国土所
|  | 加强土地流转及征地管理。 | 2013.12 | 周金忠 | 农业服务站
|  | 完成窑业关闭工作。 | 2013.8 | 周金忠 | 城管办 溪南村
|  | 完成窑业关闭后的土地复耕工作，并通过省验收。 | 2013.12 | 邹光华 | 国土所 溪南村
20 | 文教卫生 | 合作办学：完成新中学与名校联合办学方案。 | 2013.12 | 欧晓春 | 学校
|  | 卫生室布点：因地制宜完成青莲社区、罗墅湾社区卫生室的布点建设 | 2013.12 | 欧晓春 | 卫生院
21 | 就业推荐 | 建立重点企业用工信息平台，调查重点人员就业意向，实行双向择业推荐，重点解决本镇大学生和40、50后的失地农民的就业，年内确保推荐大学生就业不少于30名，解决40、50后人员的就业不少于50名，解决失地农民就业不少于300名。 | 2013.12 | 叶 青 陈 弢 | 人力资源和社会保障服务所 企业服务中心
22 | 动迁安置 | 8月份完成航空产业园核心区域的动迁，并完成附着物清理。 | 2013.8 | 张忠良 | 动迁安置办 有关村（社区）
|  | 12月份完成相关企业的动迁工作。 | 2013.12
|  | 根据动迁工作计划有序推进相关地块动迁工作。 | 按计划
|  | 1．10月完成空港三村一期的安置工作。2．11月完成同德苑69、70二幢房屋的安置工作。3．12月完成空港一村二期的安置工作。 | 2013.12
23 | 社区管理 | 1．核清人员，建立健全管理机制。2．开展形式多样的社区活动，提高居民满意度。3．及时妥善处置各类矛盾。4．完成空港三村一期物管队伍的组建并做好接收工作。 | 2013.10 | 叶 青 | 民政办
24 | 慈善基金 | 完善镇慈善基金会运作方案， 在7月、12月分两批向特困户发放慈善救助金。 | 2013.12 | 张忠良 | 民政办