附件

新北区罗溪镇第十届村委会换届选举工作日程安排表

| 阶 段 | 序号 | 工作内容 | 工 作 要 求 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期准备阶段 （10月10日 ～ 11月20日） | 1 | 镇成立选举 工作机构 | 1．镇成立村委会换届选举工作领导小组。 | 镇选举工作领导小组 |
|  |  |  | 2．村推选产生村民选举委员会（通过村民会议、村民代表会议、村民小组会议依法推选）。 | 各村党组织、村委会 |
|  | 2 | 制订实施意见 | 制订第十届村委会换届选举工作方案和意见。 | 镇选举工作领导小组 |
|  | 3 | 召开选举工作 动员会议 | 1．镇召开换届选举工作动员会议，组织业务培训，并确定选举日。 | 镇选举工作领导小组 |
|  |  |  | 2．村民选举委员会制定村选举方案，召开选举工作动员会议。 | 村民选举委员会 |
|  | 4 | 宣传发动 | 1．重点宣传新修订的《村民委员会组织法》、《江苏省村民委员会选举办法》的基本精神。 2．宣传选举工作中各个阶段的法律程序和工作步骤。 3．宣传镇选举工作意见。 | 镇选举工作领导小组 村民选举委员会 |
|  | 5 | 民主评议和 离任审计 | 1．通过村民会议、村民代表会议或者村民座谈会等形式，对村委会成员进行民主评议。 2．组织村委会成员的离任经济责任审计。 | 镇选举工作领导小组 |
| 选民登记阶段 （11月21日 ～ 11月30日） | 6 | 做好选民登记 | 1．选民登记员在规定的时间内，做好选民登记，做到不漏登、不错登、不重登。 2．对选民资格进行审查。 3．选民名单在选举日的20天前张榜公布。对登记参加选举的村民名单有异议的，应当自名单公布之日起5天内向村民选举委员会申诉，村民选举委员会应当自收到申诉之日起3天内作出处理决定，并公布处理结果。 | 村民选举委员会 |
| 确定候选人阶段 （12月1日 ～ 12月27日） | 7 | 提名产生候选人 | 1．村委会成员候选人经登记参加选举的村民一人一票直接提名，根据拟定的候选人名额，按照得票多少确定。 2．选民按照村委会主任、副主任、委员职数等额填写提名表后投入票箱。 3．由村民选举委员会主持并在过半数的村民代表监督下，集中监票、唱票、计票，当场宣布选举结果。 4．按照被提名得票多少确定候选人名单。主任、副主任和委员候选人名额应当分别多于应选名额一人。 5．候选人名单在选举日3天前张榜公布，同时公布选举时间、地点。 6．无候选人一次性直接选举的村，在选举日3天前公告竞选村委会成员资格条件和报名事项，同时公布选举时间、地点、方式。 | 镇选举工作领导小组 村民选举委员会 |
| 投票选举阶段 （12月28日 ～ 12月29日） | 8 | 组织投票选举 | 1．做好投票选举前的准备工作 （1）落实好选举工作人员。 （2）制作好选票和票箱。 （3）布置好选举会场和投票站。 （4）设立好领票处、秘密写票处、代写处、投票处。 2．大会主持人向选民介绍候选人基本情况，组织候选人发表竞选演说。 3．通过监票人、唱票人、计票人人选名单等。 4．按照法定程序组织投票。 5．公开唱票、计票，当场公布投票结果。 6．封存选票、填写选举结果报告表。 7．宣布当选名单。 8．选举结果报镇选举工作领导小组备案，镇汇总后报区民政局备案。 | 镇选举工作领导小组 村民选举委员会 |
| 总结验收阶段 （12月30日 ～ 1月8日） | 9 | 健全组织 | 1．进行新老村委会班子工作移交。 2．建立村委会下属委员会。 3．依法推选新一届村民小组组长、村民代表和村务监督委员会。 | 镇选举工作领导小组 村民选举委员会 |
|  | 10 | 建章立制 | 1．制订村委会任期工作目标，明确责任分工。 2．建立和完善村民自治章程和村规民约。 3．建立和完善村委会管理制度。 | 村民选举委员会 |
|  | 11 | 资料汇集 | 1．对选举工作书面总结。 2．对有关的选举资料收集归类存档，并上报。 | 镇选举工作领导小组 |