附件

罗溪镇第五届社区居委会换届选举工作具体实施步骤

（居民代表选举）

| 步骤 |  | 时间安排 | 工 作 内 容 | 要 求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署 准备 阶段 |  | 10月10日～ 11月20日 | 1．11月上旬，确定选举工作方案，出台相应文件。 | 指导思想明确，实施计划、步骤切实可行 | 镇选举工作 领导小组 |
|  |  |  | 2．召开工作会议部署选举工作，进行业务培训。 | 对选举业务进行培训 |  |
|  |  |  | 3．进行社区居委会选举宣传，营造选举氛围。 | 张贴标语、悬挂横幅等 |  |
|  |  |  | 4．社区成立选举委员会，设立3～5名选举“监督员”。 | 社区选举委员会由3～7人组成 | 社区选举委员会 |
|  |  |  | 5．社区搞好选举工作宣传，并发布1号选举公告。 | 张贴标语、悬挂横幅 |  |
|  |  |  | 6．召开会议，通过本社区居委会选举方案，培训选举工作人员，准备有关材料。（见备注） | 方案要符合相应法规、文件要求 |  |
| 组 织 实 施 阶 段 | 选 民 登 记 产 生 候 选 人 | 11月21日～ 12月17日 | 7．做好选民登记、核对工作，发布2、3号选举公告。 | 全面、认真、细致 | 镇选举工作 领导小组 社区选举委员会 |
|  |  |  | 8．发布4号选举公告，推选产生社区成员代表、居民小组长。 | 代表数量由选委会研究确定 |  |
|  |  |  | 9．发布5号选举公告，公布社区成员代表。 | 选举日20天前发布 |  |
|  |  | 12月18日～ 12月23日 | 10．发布6号选举公告。提名社区居委会候选人和社区建设协调委员会人选。 有集体经济的社区要进行届满财务审查。 | 提名方法：居民小组或居民10人以上联合推选；社区单位推选；党组织推荐 |  |
|  |  | 12月24日～ 12月27日 | 11．镇党委审批确定候选人，发布7号选举公告。 | 选举日前3天 | 镇选举工作 领导小组 |
| 组 织 实 施 阶 段 | 投 票 选 举 | 12月28日～ 12月29日 | 12．召开选举大会（社区成员代表大会）进行选举。 | 过半数代表参会 |  |
|  |  |  | 13．选举大会上当场推选监票人、计票人。 | 各3人，候选人不担任监计票员 |  |
|  |  |  | 14．唱票、计票，当众公布选举结果，封存选票。 | 严格按程序进行 |  |
|  |  |  | 15．举手表决社区建设协调委员会。 | 居委会成员、社区民警、物业公司、业主委员会主任等 |  |
|  |  |  | 16．发布8号选举公告。 | 公布社区居委会和社区建设协调委员会成员 |  |
| 完善 提高 阶段 |  | 12月30日～ 1月8日 | 17．社区居委会搞好选举总结（形成书面材料）。 | 整理好选举材料 | 社区居委会 |
|  |  |  | 18．推选居务监督委员会和居委会下属委员会，全面建章立制。 | 召开社区成员代表会议，按要求推选产生 |  |
|  |  |  | 19．进行选举总结（形成书面材料）。 | 交区选举办 | 镇选举工作 领导小组 |
|  |  |  | 20．对社区居委会成员进行培训。 | 对社区居委会工作业务进行培训 |  |

备注：一、各号公告主题为：1号：公布社区选举委员会和“监督员”；2号：公告选民登记事项；3号：公布登记的选民名单；4号：公布社区成员代表资格条件；5号：公布社区成员代表名单等；6号：公布社区居委会成员资格条件；7号：公布候选人名单；8号：公布社区居委会和社区建设协调委员会成员。

二、社区成员代表含社区居民代表和社区单位代表，居民代表由居民小组推选产生，单位代表由单位推荐产生。

三、社区有关材料主要有：1．选举方案；2．候选人推荐表；3．选票；4．候选人简历；5．选举筹备工作报告。