龙虎塘街道集中开展安全生产检查整改专项行动实施方案

根据《市政府办公室关于印发<常州市集中开展安全生产检查整改专项行动实施方案>的通知》（常政办发﹝2014﹞97号）文件精神，经研究，决定从即日起至9月中旬，在全街道集中开展安全生产检查整改专项行动。特制定实施方案如下：

一、工作目标

按照省委、省政府开展“五大专项行动”的部署安排，以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总要求，在全街道集中开展安全生产检查整改专项行动，认真解决安全生产工作中的突出问题和薄弱环节，进一步消除安全隐患，堵塞安全漏洞，预防和减少一般事故，坚决防范较大以上事故发生，确保全街道安全生产形势稳定，为南京青奥会顺利召开营造良好的安全环境。

二、组织领导

街道办事处成立安全生产检查整改专项行动领导小组，由街道办事处主任陈瑛任组长，街道办事处副主任陈国兴、街道办事处副主任王建国、派出所所长范自力任副组长，街道安委会相关成员为组员。街道安委会办公室负责专项行动的具体组织协调工作。

三、检查范围

全街道所有地区、所有行业领域，所有生产经营企事业单位、所有人员密集场所（以下简称“各企事业单位”）。

重点检查道路交通、建筑施工、城市燃气、消防、特种设备、水利、危险化学品、烟花爆竹、冶金有色等重点行业领域。突出学校、医院、福利机构、商业和文化娱乐场所等人员密集的公共场所、劳动密集型企业，突出今年以来事故多发地区、行业领域和挂牌督办重大事故隐患单位。

四、工作步骤

6月下旬至9月中旬，具体分四个阶段：

（一）自查自纠阶段（6月下旬-7月15日）。各社区、各部门、各单位要按照本方案要求，制定本辖区、本部门的专项行动实施方案，迅速动员部署。各企事业单位要全员、全过程、全方位开展自查自纠，对查出的隐患和问题建立台账，并迅速整改到位。对一时不能消除的隐患，要制定整改方案，确保整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。本单位的自查情况、整改方案和整改结果，经单位主要负责人签字后，在单位内部公布，接受职工群众和工会组织监督，并上报当地政府和行业主管部门。

（二）检查督查阶段（7月16日-8月15日）。各社区对辖区内企事业单位安全生产自查自纠情况进行检查，督促落实整改措施。街道各行业主管部门要按照本方案检查内容要求，对各行业领域开展专项行动情况进行督查，对基层上报的重大事故隐患和问题，按照“谁主管、谁负责”要求，进行跟踪督办，确保按期整改。7月中下旬，省、市、区安委会将组织专门督查组，按照“四不两直”的要求，对此次专项行动开展情况进行督查。

（三）严防严控阶段（8月16日-8月31日）。南京青奥会期间（8月16日-8月28日），是此次全街道开展安全生产检查整改专项行动的关键阶段，各社区、各部门、各单位要更加集中精力、落实责任，看紧盯牢安全生产的重点部位和关键环节，始终保持严防、严查、严管、严控的高压态势，确保隐患整改落实到位，确保安全防范各项措施落到实处，为南京青奥会成功举办营造良好的安全环境。

（四）总结提升阶段（9月1日-9月15日）。各社区、各部门、各单位及时总结提炼安全生产检查整改专项行动开展期间形成的好经验、好做法。同时，督促各企事业单位进一步健全安全生产长效机制，着力筑牢安全生产责任网、监督网、保障网。

五、检查内容

（一）综合内容

1.社区方面。各社区要召开会议专题研究部署开展安全生产检查整改专项行动工作；明确人员分工落实南京青奥会期间安全生产严防严控工作；对发现的安全生产重大问题和隐患及时协调解决。

2.行业部门方面。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求落实监管责任；召开会议研究部署安全生产检查整改专项行动工作；主管行业领域安全生产检查整改专项行动宣传发动和贯彻落实情况。

3.企事业单位方面。企事业单位主要负责人履行安全生产第一责任人职责，研究部署南京青奥会期间安全生产情况；安全投入、隐患治理、制度建设等方面情况；安全生产法律法规、标准规程执行情况；隐患排查整改和重大危险源监控情况；应急预案完善和应急演练开展情况；安全基础工作及教育培训情况；安全生产检查整改专项行动自查自纠报告情况。

（二）专项内容

1.道路交通。检查重点：（1）重点车辆。以客车、校车、货车、危险品运输车、农村面包车等“五类车”为重点。（2）重点驾驶人。以营运车辆、危险品运输车、校车驾驶人为重点。（3）重点道路。以城市快速路，流量较大、事故高发的普通干线公路、农村道路以及通行班线客车、校车的危险路段为重点。（4）重点企业。以客货运、危险品运输企业和场站为重点。（牵头单位：派出所）

2.建筑施工。检查重点：（1）建筑工地安全：一是安全生产责任制落实情况。二是从业人员持证上岗情况。三是安全专项施工方案管理情况。四是模架系统安全管理情况。五是起重机械安全管理情况。（牵头单位：建管站）（2）汛期安全：一是施工现场排水管理情况。二是边坡基坑支护管理情况。三是脚手架工程管理情况。四是临时用电管理情况。五是起重机械设备管理情况。六是宿舍、办公室等临时设施管理情况。七是临时围墙管理情况。（牵头单位：建管站）

3.城市燃气。检查重点：（1）燃气经营企业安全生产责任落实情况。（2）加大燃气安全隐患排查力度。（3）加大老旧燃气管线管道改造力度。（4）加大施工现场交底监护落实力度。（5）加大对燃气违法行为打击力度。（6）清理管线占压。（7）加大安全宣传力度。（牵头单位：建管站，参与单位：派出所、新港工商所、安监站）

4.消防安全。检查重点：（1）人员密集场所及高层地下建筑的排查整治。（2）区域性、行业性消防安全问题的整治。（3）非法建筑消防安全专项治理。（牵头部门：派出所，参与单位：安监站、文教卫生条线、新港工商所）

5.特种设备。检查重点：（1）加强特种设备使用单位监督检查。（2）加强特种设备制造企业监督检查。（3）加强气瓶、流动式压力容器充装单位监管。（牵头单位：安监站，参与单位：建管站、新港工商所）

6.农机安全。检查重点：（1）农机安全生产责任制落实情况。（2）上道路运输拖拉机安全作业情况。（3）农机安全设施配备情况。（4）散装汽油灌桶作业情况，防止使用非金属容器灌装汽油。（牵头单位：建管站，参与单位：派出所）

7.水利安全。检查重点：（1）基础部分。安全生产组织机构建立和人员落实情况；安全生产职责分解和责任制落实情况；安全管理制度建立和执行情况、隐患排查和治理情况；应急体系建设和演练情况；危险源排查登记管理情况；特种设备使用、登记、检验、维护情况；安全知识培训和员工教育以及三类人员、特种岗位人员持证上岗情况；“安全生产月”活动和汛前安全检查情况；生产安全事故调查处理报告及“四不放过”执行情况。（2）专业部分。一是水利在建工程安全管理情况。二是水利工程管理情况。三是特殊场所、设施、材料管理情况。四是其他专项工作。水文、勘测等水上测验项目的安全管理及防范措施；管理范围内的水闸安全管理情况；车辆管理及驾驶员安全教育情况等。（牵头单位：建管站）

8.危险化学品。检查内容：（1）未经正规设计的在役化工装置全面开展安全设计诊断情况。（2）涉及“两重点一重大”企业的自动控制系统改造、运行和维护情况。（3）企业动火、进入受限空间作业等直接作业环节风险防范和作业许可制度的落实情况。（4）企业涉及可燃粉尘作业场所防火防爆和防尘措施制定和落实情况。（5）穿越公共区域的危险化学品输送管道隐患排查和治理完成情况。（6）石油化工单位的安全检查开展情况。（7）汛期和夏季高温天气安全生产措施落实情况。（牵头单位：安监站）

9.烟花爆竹。检查重点：烟花爆竹零售点。一是主要负责人必须经过安全培训。二是现场安全条件必须符合相关规定，严格执行专店、专柜经营，严禁超许可范围经营。三是严禁异地经营和超量储存等违规行为。四是严禁私设仓库。五是严禁采购和销售非法产品。（牵头单位：安监站，参与单位：派出所、新港工商所）

10.冶金有色等工贸行业。检查重点：（1）冶金煤气及高温熔融金属（炼铁、炼钢、轧钢企业）安全管理情况。（2）涉氨制冷企业液氨使用安全管理情况。（3）有限空间作业安全管理情况。（牵头单位：安监站）

11.学校、医院、福利机构、商业和文化娱乐场所、体育场馆等其他行业领域，根据部门职责由街道相关部门牵头组织。

六、工作要求

（一）加强组织领导，周密部署安排。各社区、各部门和单位要强化安全生产“红线”意识，切实加强安全生产检查整改专项行动组织领导，成立相应工作机构，落实必要的人力、物力和财力保障。要结合本辖区、本行业领域实际情况，迅速制定具体实施方案，立即动员部署，细化目标，明确任务，落实责任，做到层层发动、层层部署、层层落实，确保专项行动全面彻底，不走过场。严格执行省政府规定，南京青奥会期间，党政主要负责人不得同时外出，分管安全生产的负责同志要坚守工作岗位。对各类突发事件，领导干部要第一时间赶赴现场，靠前指挥，妥善处置，维护社会安全稳定。

（二）注重协调配合，强化统筹兼顾。各社区、各部门和单位要严格按照“一岗双责”的要求，认真履行本辖区、本部门的安全生产工作职责。承担相关行业（领域）检查整改工作职责的部门，要主动做好牵头组织工作，适时开展督查检查；参与配合部门要充分发挥各自优势，各负其责、各司其职、协同配合、形成合力。要加强信息沟通，加强区域执法协作和部门联合执法，综合运用经济、法律和行政等手段，依法打击安全生产经营建设违法违规行为。要将安全生产检查整改专项行动与重点行业领域专项整治、隐患排查体系建设、企业安全生产标准化建设等年度重点工作相结合，全面加强安全生产监管，切实提高安全保障能力。

（三）坚持严管严控，务求取得实效。各社区、各部门和单位要以最高的标准、最严的要求、最实的举措、最大的努力，把安全防范各项措施部署在前、落实在前、完善在前，细之又细、实上加实地抓好安全生产工作。要把“四不两直”制度化、常态化，增强监督检查的针对性和实效性。坚持边排查边整改，对安全生产的重点部位和重大危险源要落实专人进行全天候严密监控；对一时无法彻底整改的安全隐患，要明确专人盯守，落实临时安全措施，确保万无一失。

（四）加强宣传发动，引导社会参与。各社区、各部门和单位要充分利用当前深入开展“安全生产月”活动的契机，充分发挥新闻媒体的作用，采取印发宣传资料、开展讲座论坛、以案说法等多种形式，广泛宣传开展安全生产检查整改专项行动的重要意义和现实紧迫性，迅速掀起全社会开展专项行动的热潮。要进一步加强社会监督和舆论监督，引导企业职工和社会公众积极参与专项行动，始终保持安全生产的高压态势。

（五）开展检查督查，确保工作成效。各社区、各部门要深入基层开展督促指导，组织开展多形式、多方法、多渠道的检查督查活动。通过采取突击检查、重点抽查、跟踪督查等多种形式，形成工作合力。要按照统一部署，及时发现和解决工作不深入、排查不全面、整改不彻底的问题，严格掌握标准，防止流于形式。专项行动期间，上级安委会将组织上级领导带队的工作督查组，加强对专项行动的督促、指导和检查，确保各项工作落到实处。

各社区、街道各有关部门和单位分别于7月15日前将自查自纠情况和隐患整改报告，9月1日前将安全生产检查整改专项行动工作总结（均含电子文档）报街道安委会办公室（联系人：周丽灿、徐冠秋；电话：85483602；传真：85481703；电子邮箱：381008430@qq.com）。