常新商〔2014〕11号

**常州市新北区商务领域安全生产检查**

**整改专项行动方案**

各镇、街道商务主管部门和有关单位：

根据《常州市新北区党政办公室关于印发新北区集中开展安全生产检查整改专项行动实施方案的通知》（常新委办〔2014〕56号）的精神，经研究，决定从7月上旬至9月中旬，在全区商务领域集中开展安全生产检查整改专项行动。特制订实施方案如下：

一、工作目标

按照区委、区政府统一部署，以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总要求，集中开展安全生产检查整改专项行动，认真解决好商务领域安全生产工作中的突出问题和薄弱环节，进一步消除安全隐患，堵塞漏洞，预防和减少一般事故，坚决防范较大以上事故发生，确保全区商务流通领域安全生产形势稳定，为南京青奥会的顺利召开营造良好的安全环境。

二、组织领导

区商务局成立以周立军局长为组长，邹申副局长为副组长，相关处室人员为成员的安全生产检查整改专项行动领导小组（详见附件）。办公室设在贸易处，负责具体组织协调工作。

三、检查范围

全区大型零售企业、餐饮企业、批发市场、菜市场等人员密集场所；影响本地区本行业安全的火灾隐患单位或场所。

四、检查内容

（一）各商贸企业主要负责人履行安全生产第一责任人职责、研究部署南京青奥会期间安全生产情况；安全投入、隐患治理、制度建设等方面情况；安全生产法律法规、标准规程执行情况；隐患排查整改和重大危险源监控情况；应急预案完善和应急演练开展情况；安全基础工作及教育培训情况；安全生产检查整改专项行动自查自纠报告情况。

（二）各类建筑、设施、设备、生产经营等环节是否符合《消防法》等安全生产的法律、法规、标准、制度等要求。例如：商场、超市等应依法依规做好电梯安全、防火安全、促销活动安全等；批发市场、菜市场保持消防通道畅通；维护冷库等设施设备安全运行，使用防火材料等；餐饮企业对天然气、液化石油气和人工煤气等燃气使用应加强安全管理等；特种设备操作人员应具备国家规定的从业资质，持证上岗；肉、糖等商品储备库应具有完善的防火、防水、防震、防液氨泄露等安全管理制度，配备足够的消防设施设备和器材；商务主管部门主办和参与主办展会的具体承担单位，应协助做好消防、安保、应急管理等安全保障工作。

（三）是否按照要求及时上报相关材料。

五、工作步骤

7月上旬至9中旬，具体分四个阶段。

**（一）自查自纠阶段（7月7日—7月20日）。**各镇、街道商务管理部门要结合本方案，迅速动员部署，开展自查自纠。各商贸企业要全员、全过程、全方位开展安全自查行动，对查出的问题要立即整改，对一时不能整改到位的，要建账立册，制定整改方案，明确责任人，确保整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。本单位的自查情况、整改方案和整改结果，经本单位主要负责人签字后，在单位内部公布，接受职工群众和工会组织监督，并上报区商务主管部门。

**（二）检查督查阶段（7月21至8月15日）。**各镇、街道商务管理部门对辖区内商贸企业安全生产自查自纠情况进行检查，督促落实整改措施。7月底，省商务厅将组织专项检查，同时市安委会也将组织7个综合督查组，对全市安全生产及专项行动开展情况进行综合督查。8月上旬，省安委会将按照“四不两直”的要求，对我区安全生产及专项行动开展情况进行综合督查。

**（三）严防严控阶段（8月16日至8月31日）。**南京青奥会期间（8月16日至8月28日），是这次全省开展安全生产检查整改专项行动的关键阶段，各镇、街道商务主管部门和各商贸企业更要集中精力、落实责任，看紧盯牢安全生产的重点部位和关键环节，始终保持严防、严查、严管、严控的高压态势，确保隐患整改落实到位，确保安全防范各项措施落到实处。

**（四）总结提升阶段（9月1日至9月15日）。**各镇、街道商务主管部门要及时总结提炼安全生产检查整改专项行动开展期间形成的好经验、好做法。同时，督促辖区内商贸企业进一步健全安全生产长效机制，着力筑牢安全生产责任网、监督网、保障网，为全区改革发展和人民安居乐业营造良好的安全环境。

六、工作要求

**（一）加强组织领导，层层落实责任。**各镇、街道商务主管部门和有关单位要做到动员部署到位、责任落实到位、监督检查到位。严格安全生产行政问责制，对安全生产责任不落实，专项行动不重视或因发现隐患整改不到位而导致事故发生的，将严肃追究有关责任人的责任。对各类突发事件，领导干部要第一时间赶赴现场，靠前指挥，妥善处理，维护社会安全稳定。

**（二） 注重协调配合，强化统筹兼顾。**各镇、街道商务主管部门要严格按照安全生产“一岗双责”的要求，认真履行本辖区商贸流通领域安全生产的监管责任。组织好安全生产检查整改专项行动，各企业要自查整改，切实推进此次专项行动开展，全面加强安全生产工作，提高安全保障能力。

**（三）开展检查督导，确保工作成效。**各镇、街道商务主管部门要深入企业单位督促指导，组织开展多形式、多方法、多渠道的检查活动。通过采取突击检查、重点抽查、跟踪督查以及互查等多种方式，形成工作合力。

附件： 1、区商务局安全生产检查整改专项行动领导小组名单

2、全区集中开展安全生产检查整改专项行动告知书

 3、单位火灾隐患自查自纠登记表

4、安全生产承诺书

5、安全生产排查情况表

 常州市新北区商务局

2014年7月7日

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 常州市新北区商务局 | 2014年7月7日印发 |