附件

常州市创建省级公共文化服务体系示范区新北区任务分解表

| 序号 | 省级标准 | 创建现状 | 工作目标 | 责任主体 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立市创建示范区新北区领导班子、制定工作方案。 |  | 成立常州市创建省级公共文化服务体系示范区新北区工作领导小组，制定工作方案。 | 区党政办 区社会事业局 |  |
| 2 | 建设经费得到落实。建立完善公共文化投入保障机制，近三年财政对文化体育和传媒支出不低于同级财政经常性收入的增长幅度。 |  | 区政府落实工作经费，建立完善公共文化投入保障机制，加大对公益性文化事业的投入。 | 区财政局 |  |
| 3 | 图书馆建设：区图书馆建成，达到部颁一级标准；公共图书馆人均藏书1册以上；区图书馆平均每册藏书年流通率1次以上；人均年增新书0.04册以上；人均到馆次数0.5次以上。 | 区图书馆尚未建成。 | 与常工院合建区图书馆，2015年底完成土建工程，2016年6月底对外开放，建立总分馆制，并达到国家一级馆标准。 | 区经发局 区社会事业局 区财政局 |  |
| 4 | 文化馆建设：达到部颁一级标准。 | 区文化中心为二级馆，不达标。 | 2015年12月前，区文化中心完成提档升级，达到一级馆标准。 | 区社会事业局 区财政局 |  |
| 5 | 乡镇（街道）综合文化站建设：100%的乡镇（街道）建有单独设置的综合文化站，面积根据服务规模设置，最低不得少于500㎡，文化站的设备配置、活动开展、人员配备、综合管理等达到省文化厅印发的《江苏省乡镇文化站建设工程实施方案》中相应标准。 | 我区已基本达标，龙虎塘文体站存在不足。 | 对照目标进行自查，确保已建文化站全部达标。2015年12月前，龙虎塘文体站完成提档升级，三井、新桥文体站完成省级公共文化示范区申报。 | 各镇、街道 | 区社会事业局 |
| 6 | 村（社区）文体活动室（文化广场）建设：结合村级（社区）行政组织办公场所建设，100%的行政村（社区）建有面积不低于100平米的文化活动室（中心），每个文化活动室都建成全国文化信息资源共享工程基层服务点。 | 农家书屋实现了全覆盖，有3个省五星级农家书屋。体育“两室一场一路径”基本到位。部分村、社区文体活动室面积不足，个别存在挪作他用现象。 | 2015年12月前，全部整改到位。 | 各镇、街道 |  |
| 7 | 公共电子阅览室（含文化信息资源共享工程支中心、基层服务点）建设。依托公共图书馆、文化馆站，市及所辖县、区建有标准配置的公共电子阅览室，实现全覆盖。 全国文化信息资源共享工程建设：市和辖区有支中心、乡镇（街道）和村（社区）有基层服务点，形成数字文化服务网络。 | 区级支中心不达标，无区公共电子阅览室。镇、街道及社区公共电子阅览室已建成。 区级支中心与镇、街道及社区公共电子阅览室没有联网。 | 2015年12月前，文化信息资源共享工程区级支中心达标，并与街道及社区公共电子阅览室联网，建成区公共电子阅览室。 | 区社会事业局 区财政局 各镇、街道 |  |
| 8 | 以统筹城乡发展，推动基本公共文化服务均等化为目标，公共文化服务面向基层、面向农村，实现重心下移、资源下移。积极组织城市文化行政部门和单位开展农村文化服务活动。农村和社区依托传统节日、重大庆典活动和民族民间文化资源，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的文体活动，群众受众率和参与率达到本省（区、市）的先进水平，人均参加文体活动的时间每周不少于7小时。 | 实施农村文化建设工程，年均送书12万元，送戏300多场，送电影2000多场；区开展“文化惠民月月送”活动，各镇街道都有自己的品牌活动，每年大型文艺活动超过100场，观众超过40万人次；现有非物质省级项目3个，市级项目15个，区级项目41个。 | 继续举办“文化惠民月月送”活动，2015年举办展览5场，送戏400场，送电影2000场，送书17.2万元。实现每个镇（街道）、每个行政村（社区）都有一支素质的文化团队，一项有影响的文化品牌活动。 | 区社会事业局 各镇、街道 |  |
| 9 | 弱势群体和特殊人群的基本文化服务权益得到有效保障。城市各类公共文化设施免费或优惠向农民工、老人、少年儿童和残疾人开放，设置方便残障人士以及老年人、少年儿童的活动区域和服务项目。市县两级图书馆设立盲人阅读区，配备设备和盲文读物。县级以上文化馆经常性组织针对上述特殊人群的各类文体活动，开展面向农民工的文化培训等。 | 城市各类公共文化设施免费或优惠向农民工、老人、少年儿童和残疾人开放工作存在不足。 区图书馆尚未建成。 | 各镇、街道文体站文化设施免费或优惠向农民工、老人、少年儿童和残疾人开放，设置方便残障人士以及老年人、少年儿童的活动区域和服务项目。区图书馆按照标准设立盲人阅读区，配备设备和盲文读物。 | 各镇、街道 区社会事业局 | 区人社局（民政局） |
| 10 | 政府有购买公共文化产品和服务的制度和机制，鼓励和支持社会力量积极参与公共文化产品的生产和供给。 | 我区有3个区级文化协会，今年筹备成立2个协会。在文化惠民过程中，社会力量积极参与。 | 出台和完善吸引社会力量参与公共文化建设的相关配套政策和机制，发挥社会力量参与公共文化建设的积极性，实现提供主体和方式的多元化。 | 区委宣统部 区财政局 区社会事业局 区人社局（民政局） |  |
| 11 | 图书馆、文化馆（站）、博物馆等公益性场馆实现免费开放，政府下达免费开放文件，内容规定具体，并落实经费保障政策。 | 全区公益性文化设施已经实现免费开放，区文化中心没有免费开放专项资金。 | 落实免费开放专项资金。 | 区财政局 | 区社会事业局 |
| 12 | 图书馆每周开放时间不少于56小时。文化馆（站）、博物馆每周开放时间不少于42小时。各级公共文化设施电子阅览室为社会公众提供免费上网服务时间每周不少于56小时。 | 少数镇、街道图书馆服务时间不达42小时，公共电子阅览室服务时间达不到56小时。 | 丰富免费开放项目和内容，提供优质服务。图书馆、公共电子阅览室服务时间达到省级标准。 | 各镇、街道 区社会事业局 |  |
| 13 | 基本实现每个行政村平均每月看1场以上电影、每年看5场以上戏剧或文艺演出，每年组织8次以上规模较大的群众文体活动。城市社区年内组织开展文体活动24次以上。 | 每个行政村看电影和喜剧、文艺演出场次基本达标，每年组织8次以上规模较大的群众文体活动有欠缺。城市社区活动部分街道有欠缺。 | 继续实施农村“三送工程”，各镇、街道积极开展文化活动，每个行政村和城市社区文体活动达到省级标准。 | 各镇、街道 | 区社会事业局 |
| 14 | 市、县两级图书馆、文化馆配备一台以上流动服务车，图书馆每年下基层服务次数不低于50次，文化馆每年组织流动演出12场以上，流动展览10场以上。 | 无流动服务车。 | 区文化馆和图书馆按照标准配备流动服务车，服务次数达到省级标准。 | 区社会事业局 区财政局 | 各镇、街道 |
| 15 | 公共文化服务体系建设纳入政府重要议事日程，纳入当地国民经济和社会发展总体规划，纳入对地方政府考核指标体系，纳入政府管理责任制，纳入财政预算，纳入城乡建设整体规划。建立政府统一领导、相关部门分工负责、社会团体积极参与的管理体制和工作机制。 | 2014年底，加强公共文化服务体系建设已经纳入区政府工作目标任务。 | 有关单位根据部门职责落实“六纳入”，财政部门落实创建经费。 | 区党政办 区财政局 区规划分局 | 区社会事业局 各镇、街道 |
| 16 | 建立公共文化服务机构运营的公众参与制度，建立城市对农村的文化援助机制。 |  | 深化志愿者服务制度，建立公众参与制度，建立城市与农村的结对援助机制，形成责任明确、行为规范、富有效率、服务优良的管理体制和运行机制。 | 区社会事业局 各镇、街道 | 区团委 区文联 |
| 17 | 公共文化服务资源和项目有效整合，实现基层公共文化服务资源的共建共享，形成综合、系统、运行有效的公共文化服务网络，体现便民惠民，提高整体服务能力，发挥综合效益。民营文艺团体、民间文艺社团和农民自办文化初具规模，成为政府公共文化服务的重要补充。 | 社会文化力量已经参与到公共文化活动中。目前，全区共有180多支群众文化特色团队。 | 在现有基础上继续培育、发展、壮大民间文艺团队，鼓励农民自办文化，对社会力量参与公共文化服务给予多种形式的扶持和奖励。 | 区社会事业局 区人社局（民政局） 各镇、街道 |  |
| 18 | 乡镇（街道）综合文化站的人员编制3名以上，行政村和社区有至少1名享受岗位补贴的文化管理员（文化指导员）。每个村有1支以上业余文化团队。 | 文体站人员编制均在3人以上，部分行政村和社区管理人员有欠缺。每个村有1支业余文化团队基本达到。 | 2015年底前落实文化站人员编制、设置享受补贴的村（社区）文化管理员岗位。培育群众文艺骨干，每个村（社区）都建有一支以上的业余文化团队。 | 各镇、街道 | 区编办 区社会事业局 区人社局（民政局） |
| 19 | 县级文化事业单位业务人员占职工总数不低于80%。 | 根据文化馆创建一级馆标准有较大差距。 | 2015年12月前，将10个门类专门人员配备齐全。 | 区社会事业局 |  |
| 20 | 辖市区公共文化单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天，乡镇（街道）、村（社区）基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。 | 区级人员参加培训时间有差距。镇（街道）、村（社区）培训时间有差异。 | 每年年初制定培训计划，进一步加大对业务人员的培训教育，提高业务能力。区有关部门负责区级、部分镇（街道）人员培训，各镇（街道）负责本级、村（社区）人员培训。 | 区社会事业局 各镇、街道 | 区人社局 |
| 21 | 涉及工会、共青团、妇联等部门的工作内容，达到中央关于公共文化服务体系建设的相关政策要求。 |  | 推动有条件的企业建立职工书屋，组织妇女儿童开展丰富多彩的文化活动。 | 区总工会 团区委 区妇联 | 区社会事业局 |