2015年常州市新北区适龄妇女

“两癌”筛查项目工作方案

为提高妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，降低妇女死亡率，提高妇女健康水平，根据卫生部、全国妇联《关于印发〈农村妇女“两癌”检查项目管理方案〉的通知》（卫妇社发〔2009〕61号）和《省卫生计生委办公室关于印发<2015年全省妇幼健康服务工作要点>的通知》（苏卫妇幼[2015]2号）等文件精神，决定在全区范围内实施妇女“两癌”筛查工作。

一、项目目标

（一）总目标

探索建立以政府主导，多部门协作，全社会参与的适龄妇女“两癌”防治模式，普及妇女疾病宣传教育，全面提高广大妇女自我保健意识和健康水平。

（二）年度目标

1．2015年，共完成全区适龄妇女“两癌”筛查2万人。

2．加强基层妇幼卫生人员“两癌”筛查技术培训，提高“两癌”筛查人员的技术水平和服务质量。 2015年，承担妇女“两癌”筛查机构人员培训覆盖率达到100%。

3．适龄妇女“两癌”防治知识知晓率达到90%以上，“两癌”患者治疗率100%，病变及癌症确诊病人随访率100%。

4．形成一套适合基层“两癌”筛查的服务模式，建立 “两癌”筛查制度化、信息化、规范化管理的长效工作机制。

二、项目内容

（一）项目范围

1．项目人群：新北区户籍，年龄在35-64周岁且2014年未进行“两癌”免费筛查的妇女。

2．项目实施单位：区内各卫生院（社区卫生服务中心）为“两癌”定点筛查机构，各镇（街道）项目任务数和时间安排见附件7，定点转诊机构为“常州市第四人民医院新北院区”。

（二）项目内容

1．宫颈癌检查

1.1妇科检查

包括盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查／革兰染色检查。

1.2宫颈脱落细胞巴氏检查

包括取材、涂片、固定、染色以及采用TBS描述性或巴氏分级报告对宫颈细胞进行评价（宫颈细胞学检查原则上要求采用TCT检查）。

1.3阴道镜检查

对宫颈脱落细胞巴氏检查结果可疑者或异常者以及妇科检查时肉眼检查有异常者进行阴道镜检查（约占10%）。

1.4组织病理学检查

对阴道镜检查结果可疑或异常者进行组织病理学检查（约占50%）。

2．乳腺癌检查

2.1乳腺临床检查

对接受检查的妇女均进行乳腺的视诊、触诊。

2.2乳腺彩超检查

对接受检查的妇女均进行乳腺彩超检查（采用乳腺超生检查BI-RADS分级评估报告系统）。

2.3钼靶X线检查

对乳腺彩超检查可疑或异常者（BI-RADS分级0级以及4级及以上）进行钼靶X线检查（约占2%）（采用乳腺钼靶X线检查BI-RADS分级评估报告系统）。同时，将检查结果进行登记后，反馈至初筛机构。

2.4组织病理学检查：接诊机构负责对乳腺钼靶X线检查阳性者（BI-RADS分级0级以及4级及以上）进行组织病理检查（简称活检），推荐经皮活检。同时，将检查结果进行登记后，反馈至初筛机构。

3．人员培训

3.1管理人员培训内容

项目管理方法、项目实施方案（包括本项目的项目管理制度和具体要求等，如项目工作计划、信息上报和相关要求，财务管理的要求等）。

3.2医疗技术人员培训内容

3.2.1宫颈癌检查:相关专业知识(流行病学、临床检查方法和规范、诊断标准等)；宫颈细胞学(涂片及染片方法和要点、TBS 分类报告方法)、阴道镜、组织病理等检查的操作方法、注意事项、诊断标准、相关报告和信息登记表册填写要求等。

3.2.2乳腺癌检查:相关专业知识(流行病学、临床检查方法、组织病理检查方法和标准以及相关治疗知识等)；乳腺彩色超声和乳腺钼靶X 线检查的操作方法、注意事项、影像BI-RADS 分级评估报告系统和信息填写、质量控制要求等。

4．开展多种形式的妇女“两癌”健康教育和社会宣传，提高健康知识知晓率。

三、项目组织实施

（一）组织领导

区社会事业局负责“两癌”筛查工作的组织、协调、管理，指定“两癌”筛查及确诊机构。

（二）相关机构、人员职责及要求

1．区卫生和计划生育局组织有关人员宣传、发动“两癌”筛查项目工作。排查辖区内符合检查条件的适龄妇女，合理有序地组织安排受检对象到指定的卫生院（社区卫生服务中心）进行“两癌”筛查。

2．区妇幼保健所成立专家技术指导组，指导项目质控工作，对相关信息进行管理，组织人员培训，收集和管理相关信息并对基层医疗卫生机构开展“两癌”筛查工作进行业务指导；对项目实施监督，定期向区卫生和计划生育局通报进展情况。负责制作健康教育宣传材料；组织专家进行“两癌”筛查技术指导及质量控制。

3．项目筛查机构分别制定宫颈癌、乳腺癌筛查的工作计划和检查流程；负责提供“两癌”筛查相关的健康教育、咨询和技术服务；负责项目相关信息的收集、汇总、分析和上报。按照项目实施方案和筛查工作分工，做好阳性病人的追访、完善和保管检查资料等。

4．从事“两癌”筛查任务的医疗保健技术人员须具备执业医师资质，接受过项目培训，并经考核合格。

（三）“两癌”筛查工作流程

1．目标人群选择

年龄在35-64周岁且2014年未享受免费“两癌”筛查的妇女，均可作为“两癌” 筛查项目的目标人群。

受检对象须持本人身份证到指定的卫生院（社区卫生服务中心）进行“两癌”登记、检查。

2．检查流程

2.1宫颈癌检查流程

2.1.1被指定的卫生院（社区卫生服务中心）对受检妇女进行妇科盆腔检查、阴道／宫颈分泌物湿片显微镜检查／革兰染色检查和宫颈脱落细胞巴氏检查的取材、涂片、固定，并填写相关个案登记表；固定好的宫颈脱落细胞巴氏检查涂片标本、宫颈细胞学检查申请单及相关联系卡由具备相关资质并签约的检查机构及时收集，进行宫颈脱落细胞巴氏检查涂片染色及TBS描述性报告，填写宫颈细胞学检查表格，并将报告结果反馈至受检对象所在的卫生院（社区卫生服务中心）。有条件的卫生院（社区卫生服务中心）建议进行宫颈脱落细胞的涂片染色和阅片（TCT检查）及TBS描述性报告。

2.1.2受检对象所在的卫生院（社区卫生服务中心）对宫颈细胞学检查结果为可疑或阳性以及妇科检查时肉眼检查宫颈有异常者，必须督促其到定点合作机构（常州市第四人民医院新北院区）进行阴道镜检查，定点合作机构对阴道镜检查可疑或阳性者进行组织病理学检查，登记检查结果， 同时将报告结果反馈至受检对象所在的卫生院（社区卫生服务中心），卫生院（社区卫生服务中心）及时完成个案登记表相关内容的填写。

2.1.3卫生院（社区卫生服务中心）负责将检查结果反馈给辖区内受检对象，督促确诊患者进行进一步治疗，并负责对可疑或确诊患者进行追访，将追访结果记录在个案登记表内。

2.2乳腺癌检查流程

2.2.1卫生院（社区卫生服务中心）负责对妇女进行乳腺癌初筛。由专业人员对受检对象进行登记建档并填写相关个案登记表，同时进行乳腺癌健康宣教、问卷调查及高危人群评估。由受训过的卫生院（社区卫生服务中心）妇科检诊医师逐一对受检妇女进行乳腺的视诊和触诊，记录乳腺大小和硬度，特别应注意乳腺出现的一些不被重视的轻微异常症状和体征，由检诊医师填写“乳腺临床检查表”， 受检对象100%进行乳腺彩超检查。

2.2.2卫生院（社区卫生服务中心）负责填写个案登记表相关内容并将检查结果反馈给受检对象，通知可疑和阳性者到定点筛查合作机构进行乳腺钼靶X线检查。

2.2.3卫生院（社区卫生服务中心）负责对超声检查结果为可疑或阳性的妇女送定点合作机构（常州市第四人民医院新北院区）进行乳腺钼靶X线检查（乳腺钼靶X线检查设备要求：常规乳腺X线机或数字乳腺X线机)，定点合作机构对钼靶X线检查可疑或阳性者进行组织病理学检查，并将检查结果进行登记，同时将结果反馈至受检对象所在的卫生院（社区卫生服务中心），使其完成个案登记表相关内容的填写。

2.2.4卫生院（社区卫生服务中心）负责将检查结果反馈给受检对象，督促确诊患者进行进一步的治疗，负责对可疑或确诊患者的检查、诊断和治疗情况进行追访，并将追访结果记录在个案登记表内。

3．异常/可疑病例管理

3.1宫颈癌异常/可疑病例。主要包括对宫颈细胞学检查未明确意义的不典型鳞状上皮细胞(以下简称ASC-US) 及以上者，肉眼观察异常/可疑者，阴道镜检查异常/可疑者以及病理学检查子宫颈上皮内瘤样病变2 级(以下简称CIN2) 及以上者。开展HPV检测地区包括HPV检测结果阳性者。

3.2乳腺癌异常/可疑病例。主要包括乳腺彩色超声检查BI-RADS 分级O 级、4 级及以上者，临床乳腺检查异常/可疑者，乳腺钼靶X 射线检查BI-RADS 分级0 级、4 级及以上者，以及病理学检查为不典型增生、原位癌、导管内乳头状癌及以上者。

3.3建立分工协作制度。初筛机构与接诊机构应当分工明确、密切协作，对异常/可疑病例进行高危管理。初筛机构在转诊时应当提供转诊对象的基本信息及相关检查资料，填写转诊单；接诊机构应当指定专人接待转诊对象，并负责将诊治结果及时反馈至初筛机构。对异常/可疑病例，初筛机构应当在3 个月内进行随访，督促其进行进一步检查及治疗，并完成个案登记表填写。

4．建立随访登记制度。随访人员要建立随访情况登记册，详细收集检查人群的基本信息，做好随访登记工作。充分发挥基层医生作用，督促随访对象及早接受进一步检查。

（四）信息收集和管理

承担妇女“两癌”筛查任务的医疗卫生机构应妥善保存接受检查者的个人资料，做好保密工作，并将宫颈癌和乳腺癌检查数据及时录入“两癌”筛查信息管理系统并报送区妇幼保健所。

（五）质量控制

1．区社会事业局根据“两癌”筛查项目技术规范，对承担“两癌”筛查的基层医疗机构相关人员进行培训并考核；定期召开质控工作会议，对筛查质量进行通报并提出改进措施。

2．区妇幼保健所负责定期对“两癌”筛查工作进行质量控制，将质量控制结果向区社会事业局报告，并提出改进措施的建议。

3．质控标准及方法

宫颈细胞学质控：阳性涂片按20％抽查，阴性涂片按5-10％抽查，抽取涂片全部由专家复核。

妇科质控：检查现场的消毒隔离状况，观察所有妇科检查人员的操作程序及卡册填写情况，现场复核5-10％的检查妇女，诊断结果符合率达到80％。

乳腺彩超质控：观察所有超声医生的操作，专家抽取质控当日5％-10％的检查妇女现场复核，诊断结果符合率达到80％。

可疑病例追访：对检查中发现的可疑病例进行追访，追访率达到95％。

数据质控：随机抽取上月1-5％的各类表册进行检查及复核，错漏项小于5％，完整率达到95％。

（六）经费管理

1．“两癌”筛查项目人均费用128元。

2．区妇幼保健所向区社会事业局报送检查人数、检测项目和检查结果等情况，经区社会事业局会同财政部门审核后，按工作量直接将经费拨付给卫生院（街道社区卫生服务中心）。

3．专项补助资金必须专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。专项补助资金的管理、使用以及受益妇女等情况应定期向社会公布，接受群众监督。对故意虚报有关数字和情况骗取专项补助资金，或截留、挤占和挪用专项补助资金的，要按照有关法律法规，除责令改正、追回有关财政资金外，还要按规定追究有关单位和人员责任。

四、项目监督和评估

区社会事业局对项目实施情况进行督导和评估，建立例会制度，发现问题及时协调解决，保证此项工作顺利如期完成。

附件：

1．妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查反馈单

2．宫颈癌检查流程图

3．乳腺癌检查流程图

4．农村妇女乳腺癌检查项目季度统计表

5．农村妇女宫颈癌检查项目季度统计表

6．“两癌”筛查项目内容及成本测算表

7．2015年新北区农村妇女“两癌”筛查各镇、街道任务数及时间安排

| 常州市新北区社会事业局 | 2015年4月22日印发 |
| --- | --- |

附件1

妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查反馈单

身份证号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

姓名：              年龄：         联系电话：

地址：

检查结果：①未见明显异常：

②可疑异常：

注： 本次检查只是初步检查，不是最后的诊断。检查结果可疑异常者，请携带本单到上级医疗机构做进一步检查。

检查医疗机构：

检查日期：

附件2

相关部门对受检妇女进行宣传动员

35-64岁妇女

乡镇政府、居（村）委会

知情同意、进行登记

卫生院（卫生服务中心）、社区卫生服务中心

盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查

宫颈巴氏细胞取材、涂片、固定

宫颈巴氏细胞涂片染色及TBS描述性或巴氏分级报告

阴性

可疑

阳性

阴道镜检查

阴性

阳性

可疑

组织病理学检查

阴性

阳性

可疑

治疗

随访

反

馈

结

果

定期检

查

反馈结果

定点转诊机构

妇科检查

宫颈肉眼见异常

定点合作医疗机构

宫颈癌检查流程图

附件3

向受检妇女分发宣教手册普及乳腺自检知识

知情同意、问卷调查

乳 腺 手 诊

阴性

可疑

阳性

钼靶X线检查

阳性

可疑

病理诊断

阴性

阳性

癌前病变

阳性

可疑/高危

阴性

彩色超声检查

临床治疗

随访

定点转诊机构

乡镇卫生院（卫生服务中心）

结  果  反  馈

阴性

乳腺癌检查流程图

附件4

农村妇女乳腺癌检查项目季度统计表

| （ 年 月 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市新北区： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县 (市、区) | 检查人数 |  |  |  | 乳腺彩色超声检查结果(BI-RADS分类) （人数） |  |  |  |  | 乳腺X线检查结果(BI-RADS分类) （人数） |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 年度任务数 | 检查人数 | 检查人数中既往接受过乳腺癌检查的人数 | 结案人数 | 实查人数 | 0类 | 1-2类 | 3类 | 4类及以上 | 实查人数 | 0类 | 1-2类 | 3类 | 4类及以上 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农村妇女乳腺癌检查项目季度统计表（续）

| （ 年 月 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市新北区： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县 (市、区) | 乳腺良性病变 (人数) |  |  |  | 组织病理检查 （人数） |  |  |  |  |  |  |  | 治疗随访情况 （人数） |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | 乳腺纤维腺瘤 | 乳腺炎 | 乳腺导管内乳头状瘤 | 其他乳腺良性疾病 | 应查人数 | 实查人数 | 不典型增生 | 原位癌 | 导管内乳头状癌 | 微小浸润癌 | 浸润癌 | 其他恶性肿瘤 | 随访人数 | 治疗人数 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

农村妇女宫颈癌检查项目季度统计表

| （ 年 月 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市新北区： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县 (市、区) | 生殖道感染（人数） |  |  |  |  |  | 生殖系统良性疾病（人数） |  | 阴道镜检查（人数） |  |  |  | 病理检查（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  | 宫颈病变治疗随访情况 |  |  |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|  | 滴虫性阴道炎 | 外阴阴道假丝酵母菌病 | 细菌性阴道病 | 外生殖器尖锐湿疣 | 宫颈炎 | 其他 | 子宫肌瘤 | 其他良性疾病 | 应查 | 实查 | 异常/可疑 |  | 应查 | 实查 | CIN1 | CIN2 | CIN3 | 原位腺癌AIS | 微小浸润癌 | 浸润癌 | 其他恶性肿瘤 | 随访人数 | 治疗人数 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

“两癌”筛查项目内容及成本测算表

| 项目 | 服务内容 |  | 费用 （元/人/次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宫颈癌检查 | 宫颈癌脱落细胞检查 | 妇科检查 | 15 |
|  |  | 脱落细胞巴氏取材、涂片、固定 | 5 |
|  |  | 染色及阅片，TBS描述性报告 | 15 |
|  |  | 小计 | 35 |
|  | 阴道镜检查 | 宫颈癌脱落细胞学检查后异常人群（按照10%比率测算） | 60 |
|  | 组织病理学检查 | 阴道镜检查后异常人群（按照50%比率测算） | 160 |
|  | 宫颈癌检查人均费用 |  | 49 |
| 乳腺癌检查 | 乳腺癌手诊（所有检查对象） |  | 5 |
|  | 彩色B超检查（所有检查对象） |  | 70 |
|  | 钼靶检查（超声检查后2%的人测算） |  | 200 |
|  | 乳腺癌检查人均费用 |  | 79 |

附件7

2015年新北区农村妇女“两癌” 筛查

各镇（街道）任务数及时间安排

| 单位 | 任务数（人） | 体检时间（月份） |
| --- | --- | --- |
| 圩塘 | 1000 | 5-6 |
| 百丈 | 1000 | 6 |
| 安家 | 2000 | 5 |
| 魏村 | 2000 | 5-6 |
| 孟河 | 4000 | 6 |
| 新桥 | 1000 | 5 |
| 薛家 | 2000 | 5-6 |
| 罗溪 | 2000 | 5 |
| 西夏墅 | 2000 | 4-5 |
| 河海 | 1000 | 6 |
| 三井 | 1000 | 6-7 |
| 龙虎塘 | 1000 | 5 |
| 合 计 | 20000 |  |