常州市新北区2016年

城乡建设项目计划目录

| 常州市新北区人民政府 | 批准 |
| --- | --- |
| 常州市新北区城市建设与管理局 | 编制 |

二○一六年二月

编 制 说 明

一、编制原则

本计划是围绕建设“国际化、生态化”滨江新城的总目标，坚持“量力而行、适度超前、突出重点、关注民生、绿色生态”的原则编制的。重点围绕政府投资项目，主要包括国家及省市重点项目、生态文明建设、城乡基础设施、园区建设、民生项目、社会事业、农田水利、市政公用配套八个方面，实施六大重点区域的基础设施建设：新龙国际商务城、天合太阳城、滨江经济开发区、生命健康产业园、空港产业园、西部城乡统筹发展区。

道路建设原则上要求“路通、树绿、灯亮”，各类管线均同步实施。

二、项目组成

2016年新北区建设项目共227项，项目总投资约519.8亿元，2016年完成投资约125.8亿元。其中区级项目（不含国家、省、市投资项目）共223项，项目总投资约290亿元，2016年完成投资约69.9亿元。

三、推进主体

项目的推进主体是项目实施的责任单位，需根据项目的性质确定筹资方式和建设模式，确保项目顺利推进，具体如下：

（一）国家、省、市项目

市轨道办、市交通局、新孟河工程共4项，项目总投资约2296480万元，2016年计划完成投资约558200万元，其中新孟河拓浚工程约完成50亿元投资，所需资金由新美水务有限公司融资融券解决；

（二）区本级项目

1．城建局项目67项，项目总投资约461126万元，2016年完成投资约182684万元。其中39个项目拟采用ppp模式投资建设，总投资约345810万元、计划2016年完成投资约129611万元，其余28个项目总投资约115316万元，计划2016年完成投资约53073万元；

2．党政办项目1项，项目总投资约30000万元，2016年完成投资约3000万元；

3．公安分局项目6项，项目总投资约13480万元，2016年完成投资约4310万元；

4．法院项目2项，项目总投资约3556万元，2016年完成投资约1850万元；

5．检察院项目1项，项目总投资约3000万元，2016年完成投资约3000万元；

6．农业局项目5项，项目总投资约19964万元，2016年完成投资约18196万元；

7．社会事业局项目6项，项目总投资约80400万元，2016年完成投资约32200万元；

8．环保局项目1项，项目总投资约1500万元，2016年完成投资约1500万元；

9．科技局项目1项，项目总投资约58000万元，2016年完成投资约3000万元；

10．常高新集团（含黑牡丹建设公司）项目24项，项目总投资约576548万元，2016年完成投资约119550万元；

11．龙控集团（含龙城生态建设公司）项目2项，项目总投资约483907万元，2016年完成投资约41203万元；

（三）园区、镇、街道项目

1．滨江经济开发区项目33项，项目总投资约379188万元，2016年完成投资约120161万元；

2．空港产业园（含新航动力装备公司、新航置业公司）项目16项，项目总投资约136603万元，2016年完成投资约41137万元；

3．生命健康产业园项目7项，项目总投资约10300万元，2016年完成投资约9600万元；

4．光伏产业园项目5项，项目总投资约3786万元，2016年完成投资约1920万元；

5．现代农业产业园（含孟河镇、齐梁发展有限公司、小黄山开发）项目17项，项目总投资约532786万元，2016年完成投资约75516万元；

6．各镇、街道投资项目29项，项目总投资约107153万元，2016年完成投资约41033万元，其中区级补助项目5项，奖补资金10000万元；

四、项目分类

2016年新北区城乡建设计划按城市基础设施类、生态环境类、民生工程类、社会事业类、农田水利类五个类别分析如下：

1．基础设施类

以新龙国际商务城、滨江经济开发区、天合太阳城、生命健康产业园、空港产业园、西部片区等区域为重点，加大道路、桥梁、供电、垃圾、污水等项目建设力度，通过实施122省道常州东段工程、政泰路、北海路、春江路、嫩江路、紫金山路（叶汤公路）、新龙三路、秀水河路、明勋西街、三江口公园配套道路、中央商务公园配套道路、建业路、瀛平路、碧春路、机场联络道、西海路、孟浦线改造、小河路、西夏墅河东安置房配套道路、奔发路、兴奔路等奔牛镇基础设施项目，完善区域骨干路网、拉开道路框架、贯通园区支路、提升整体形象。城市基础设施项目主要由87项工程构成，2016年计划完成投资约24.3亿元。

2．生态环境类

以生态文明建设为主旨，按照常州市“生态绿城”的建设目标，加大环境保护力度，大力提升城乡环境。通过村庄污水收集设施建设、老镇区污水截污及集镇污水管网建设、污水提升泵站、河道清淤、生态修复等工程为依托，实施沿河生态景观改造，打造水清景美的滨河风光带，全力推进清水工程，2016年要完成藻江河、东支河、柴支浜等河道的环境整治。以原生态森林为载体，按常州植物园的高标准进行新龙生态林二期工程建设，加快推进新龙湖湿地公园、高新商务区中央公园一期、三江口公园、罗溪郊野公园、小黄山度假区启动区工程、常州光伏产业公园和集镇绿化建设，不断提升绿化覆盖率。生态环境类项目主要由29项工程构成，2016年计划完成投资约12.3亿元。

3．民生工程类

集中力量为民办实事，改善老百姓生活环境，实施老小区整治、经济适用房货币补贴、廉租房实物配租、春江安居公寓、技防设施建设、公共自行车一期工程、东支河绿道、县乡公路大中修、农村道路及危桥改造等项目。民生项目主要由30项工程构成，2016年计划完成投资约2.8亿元。

4．社会事业类

围绕打造“优质的教育卫生、群众性的文化体育、普惠的民生保障”的目标，整合各方资源，加快实施社会事业各类重点项目，提升全区社会事业发展水平，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求，推进全区社会事业又好又快发展。2016年重点实施新桥高中、中央花园小学、龙城中学、飞龙小学、小河中学改扩建、薛家中学改扩建、罗溪小学二期、新桥第二小学、香山欣园幼儿园及一批房地产项目配套幼儿园、新北区公共卫生中心、新北区精防康复中心、罗溪镇全民健身中心、西夏墅全民健身中心、龙虎塘文体活动中心、孟河镇文体艺术馆等项目。

社会事业类项目主要由19项工程构成，2016年计划完成投资约5.7亿元。

5．农田水利类

加快推进水利现代化步伐，围绕中央财政小型农田水利重点县项目，兴修农田水利基础设施，形成防洪、灌溉、排涝、降渍、抗旱的水利工程体系和服务体系。2016年重点实施新孟河拓浚工程、新北区浦河整治工程、2015年灾后除险改造工程、红星大沟拓浚工程、录安洲应急护岸工程、沿江四大圩泵站改造工程等项目。

农田水利类项目主要由16项工程构成，2016年计划完成投资约5.3亿元。

五、估算依据

总投资估算中新建工程的征地费用按18万元/亩估算，动迁费用除备注说明的情况外均按实地调查数据匡算；

工程造价估算指标为：道路（含雨污水管线）按900元/平方计；桥梁按4500元/平方计；人行道板按200元/平方计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区150元/平方、居住区250元/平方计；交通信号系统按15万元/路口计；交通标线按10万元/公里计。

其他费用：前期费10%（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、安监费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等。

2016年城乡建设项目计划目录

编制单位：新北区城市建设与管理局                                                                                                        2016年2月22日

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 （万元） | 2016年 计划投资 （万元） | 推进单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家及省市重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 轨道交通一号线建设 | 1号线一期工程起点站为南夏墅站，终点站为北海路站，线路全34.237公里，共设29座车站。新北区段北起春江镇创业路南侧（新龙车辆段），南至三井街道中央花园（市民广场站），区内总长15公里，共计12个站 | 新建 | 956480 | 58000 | 市轨道办 |  |
| 2 |  | 新孟河拓浚工程 | 1、河道工程：我区段河道总长约25.29公里，其中运河以北段长22.29公里。2、一般支河口门控制工程22处。3、改建桥梁共25座。4、水系调整及影响处理工程为疏拓浚河道17条，长约22公里。5、新征永久征地5116.24亩，临时占地6713.95亩。6、2122.4万方弃土，弃土区共15块，弃土面积4133亩。7、拆迁农户1624户，人口6443人，房屋面积458000平方米；企业拆迁涉及138家，事业单位拆迁6家，拆迁企事业面积229663平方米。8、国家批复我区境内主线工程总投资34.47亿元（不含奔牛） | 新建 | 1190000 | 500000 | 农业局 （新美水务） | 国家项目总投资120亿；我区境内34.47亿。提标补差32.88亿；综合配套整治工程42.44亿。2016年为启动年，征地、拆迁、青苗补偿基本完成，安置大体完成，工程全面启动，预计投资50亿元，由新美水务有限公司融资融券解决。一事一议项目。 |
| 3 | 道路 | 122省道（S239-江阴界） | 道路长18700米，德胜河以西路基（红线）宽33.5米，德胜河以东路基（红线）宽66米。德胜河以西道路两侧绿化各20米，以东道路南侧结合新龙生态林实施.北侧绿化宽50米 | 续建 | 220000 | 40000 | 黑牡丹 建设 | 完成路面、绿化、交安设施 |
| 4 | 道路 | 龙江路快速化改造（高速公路-338省道） | 全长12.02km | 新建 | 120000 | 100 | 市交通局 | 前期研究 |
| 5 | 道路 | 239省道改线工程（龙城大道-丹阳界） | 5700米×40米，罗溪、奔牛境内改线 | 新建 | 30000 | 100 | 市交通局 | 前期研究 |
|  |  | 小计 |  |  | 2516480 | 598200 |  |  |
| 二 | 生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绿化 | 新龙生态林一期工程 | 一期范围：由长江路东侧地块、龙江路西侧地块组成。长江路东侧至江阴界，龙江路西侧至德胜河，北至规划S122省道，南至规划道路。用地面积4438亩。项目建设生态防护林及相关配套工程，包括土方工程：需外来土方20万立方米，水系开挖土方58万立方米；水体景观营造面积67万平方米；建设道路占地面积19万平方米；建设生产性库房7000平方米，经营用房4600平方米，门卫1500平方米，厕所2500平方米；建设人行天桥3座；实施小水利工程50个；同步实施标示系统、休息设施、景观照明、综合布线系统等。 | 续建 | 340000 | 8285 | 龙城生态 |  |
| 7 | 绿化 | 新龙生态林二期工程 | 二期范围：东至长江路，南至北海路，西至龙江路，北至规划S122 省道，用地面积2194亩。项目建设生态防护林及配套工程，包括土方工程：需外来土方661758立方米，水系开挖土方795520立方米；水体景观营造面积298620平方米；建设道路占地面积109350平方米；主入口景观及建筑（游客中心）5000平方米；建设管理用房22000平方米，经营性用房7880平方米，寺庙7000平方米，门卫500平方米，厕所1300平方米数个及小水利工程；同步实施标示系统、休息设施、景观照明、综合布线系统等。 | 续建 | 143907 | 32918 | 龙城生态 |  |
| 8 |  | 小黄山启动区工程 | 集中建设区10平方公里。其中启动区占地面积64亩，建筑面积约8000平方米。 | 新建 | 300000 | 9000 | 龙控集团 孟河镇 |  |
| 9 | 高新商务区中央公园及配套道路 | 高新商务区中央公园一期 | 衡山路至泰山路段，绿化面积约7.5万平方米，包含既有建筑改造、雕塑小品等内容 | 续建 | 8065 | 8065 | 城建局 | PPP模式一期工程 |
| 10 |  | 珠江路拓宽改造（衡山路-泰山路） | 640米×26米 | 续建 | 5230 | 2250 | 城建局 | PPP模式一期工程 |
| 11 |  | 桂江路（衡山路-泰山路） | 即科一路向西延伸，770米×7米 | 新建 | 438 | 438 | 城建局 | 拟列入ppp模式二期 |
| 12 | 三江口公园及配套工程 | 三江口公园 | 总面积约46.35万平方米，2016年启动建设一期工程，范围是云河路以北三角地带4.36万平方米，藻江河东岸8.24万平方米，共计12.6万平方米；二期工程启动建设，实施临时绿化。 | 续建 | 27810 | 10000 | 城建局 | 一期工程已列入PPP模式一期工程。二期工程先实施临时绿化 |
| 13 |  | 云河路（龙六路-通江大道） | 700米×25米，桥梁两座 | 续建 | 5000 | 2000 | 黑牡丹 建设 |  |
| 14 |  | 三江口公园配套道路（二期） | 800米×12米（龙堂路、育龙路、衡山路），红线宽12米 | 续建 | 2224 | 100 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期、受SM集团土壤修复等影响，2016年完成前期 |
| 15 |  | 三江口地块土壤修复工程 | 土壤及地下水修复 | 续建 | 39415 | 4000 | 黑牡丹 建设 |  |
| 16 |  | 泄洪沟工程 | 桃花港河、红河路南侧、乐山路西侧、龙须路北侧泄洪沟等防汛工程 | 新建 | 2000 | 2000 | 黑牡丹 建设 |  |
| 17 | 绿化 | 藻江河河道两侧环境整治工程 | 完成新、老藻江河两侧环境整治、污水截污，河道与主要道路交叉口节点绿化 | 续建 | 37732 | 2000 | 黑牡丹 建设 | 城建局组织实施 |
| 18 | 绿化 | 集镇绿化 | 2016年实现城镇绿化覆盖率37%的目标，各镇合计新增集镇绿化面积262.5亩 | 新建 | 1500 | 1500 | 镇、街道 |  |
| 19 | 绿化 | 街头绿地 | 街头绿地及补充绿化 | 新建 | 500 | 200 | 城建局 |  |
| 20 | 绿化 | 玉龙路（高速公路-创业路）绿化 | 6070米×40米,两侧各20米绿化 | 续建 | 6584 | 1000 | 黑牡丹 建设 |  |
| 21 |  | 绿色建筑示范区建设 | 按照《常州市新北区绿色建筑行动实施方案》要求全面开展工作，各系列专项规划及专项研究通过专家评审并修改完成，确定绿色低碳生态指标体系。开展绿色建筑专项检查、既有建筑节能改造、绿色建筑与建筑节能补贴、能耗监测平台建设、示范项目建设等工作，确保绿色建筑能真正落地 | 新建 | 5000 | 1000 | 城建局 |  |
| 22 |  | 城市环境整治 | 根据9313行动方案，实施人行道修补、绿化补种、城市出入口环境整治、背街小巷整治、楼宇亮化、店招改造与维护、城市家具设计与实施，包括高架两侧环境整治、生态绿廊、生态绿道、灯杆、标志标牌、雕塑等工程内容 | 续建 | 8366 | 1700 | 城建局 |  |
| 23 |  | 2016年“931”城市环境综合整治奖补资 | 根据9313行动方案，对镇、街道实行的工程项目进行奖补，以及户外广告规划等专项研究 | 新建 | 3400 | 3400 | 城建局 | 其中400万为2015年奖补资金 |
| 24 |  | 沪宁城际铁路北侧环境整治工程（长江路-环龙路） | 拆除违建、绿化工程等 | 续建 | 500 | 400 | 城建局 |  |
| 25 | 垃圾处理 | 浦江路生活垃圾转运站 | 200吨/天压缩转运规模，解决常橙路以东、沪宁高速以南区域生活垃圾的收运。 | 续建 | 900 | 600 | 城建局 |  |
| 26 |  | 江边生活垃圾转运站改造 | 200吨/日设备改造（含配套土建） | 改造 | 400 | 400 | 城建局 |  |
| 27 |  | 空港生活垃圾转运站改造 | 200吨/日设备改造（含配套土建） | 改造 | 400 | 400 | 城建局 |  |
| 28 |  | 藻江生活垃圾转运站改造 | 150吨/日设备改造 | 改造 | 160 | 160 | 城建局 |  |
| 29 | 水环境整治 | 柴支浜雨污串流排查及整治工程 | 对柴支浜流域的雨污串流进行排查，根据排查结果进行整治建设 | 改造 | 500 | 500 | 城建局 |  |
| 30 |  | 罗溪郊野村庄生态整治工程 | 完成郊野公园环境综合提升整治工程，包括污水管网、绿化、道路、河道疏浚整治、标识标牌、生态规划等工程，开展慢行系统建设。 | 续建 | 2000 | 1500 | 罗溪镇 |  |
| 31 |  | 农村生态综合整治提升工程 | 对纳入农村整治规划（2014-2017）中的2016年19个行政村截污接管工程，和以奖代补形式（每户3000元）给予补助。 | 新建 | 1500 | 1500 | 环保局 | 区按政策补助 |
| 32 |  | 集镇污水建设 | 春江、孟河、西夏墅、罗溪、新桥、薛家集镇污水管网建设。包含饮用水源地污水管网建设工程 | 新建 | 3000 | 3000 | 镇、街道 | 区按政策补助 |
| 33 |  | 村庄污水提升泵站 | 孟河镇、西夏墅镇等西部农村污水有条件接入市政管网的村庄污水提升泵站。 | 新建 | 100 | 100 | 滨江经济开发区 |  |
| 34 |  | 保留村庄污水收集设施 | 对纳入农村整治规划中的2016年度19个行政村配套建设农村分散式污水治理设施。 | 新建 | 1000 | 1000 | 镇、街道 | 区按政策补助 |
| 35 |  | 孟河镇村庄环境整治工程 | 对仁厚村、蔡家庄村、银河村、南荫村、固村巷村、三茅殿村、孟城社区、严桥村进行污水整治 | 新建 | 1972 | 1972 | 齐梁发展有限公司 |  |
| 36 |  | 孟河镇汽摩配产业基地污水泵站及管道 | 孟河镇汽摩配产业基地污水泵站（1.5万吨/天），DN500压力管道接入孟河污水泵站压力管道1.8公里 | 续建 | 1079 | 100 | 滨江经济开发区 |  |
| 37 |  | 孟河镇小河污水泵站及管道工程 | 建设1.0万m3/d污水提升泵站一座；建设DN400污水压力管520米，沿安定中路、新孟中路敷设，牵引施工，接入富民中路DN600重力管 | 续建 | 704 | 400 | 滨江经济开发区 |  |
| 38 |  | 小河污水泵站配套主干管网 | 环镇北路、富平路，建设路，安定路等4条道路约8公里DN400-DN800污水管网建设 | 续建 | 3700 | 2000 | 滨江经济开发区 |  |
| 39 | 水环境整治 | 西夏墅河东污水泵站及管道工程 | 建设1.0万m3/d污水提升泵站一座；建设DN400污水压力管680米，沿着阳澄湖路、天柱山路敷设，在丽江路与天柱山路交叉口释放，接入丽江路d800重力管道，开挖或牵引施工；建设d800重力管道（平顶山路-泵站）380米；建设d800重力管道（天柱山路-河西污水泵站）520米 | 续建 | 1052 | 900 | 滨江经济开发区 |  |
| 40 |  | 桃花港路污水管网改造 | 桃花港路（新民东路-338）原有污水管道改造，全长1800米(含道路开挖和修复) | 续建 | 380 | 380 | 滨江经济开发区 |  |
| 41 |  | 机械工业园、安家民营园污水主干管网建设 | 机械工业园、安家民营园污水主干管网建设全长3.5公里，含道路开挖、修复、提升泵站 | 新建 | 1040 | 1040 | 滨江经济开发区 |  |
| 42 |  | 百丈工业园(胜利路、港口大道、宏业路、振兴路、恒业路等)污水管网改造 | 污水管道改造长度3500米 | 新建 | 1000 | 1000 | 滨江经济开发区 |  |
| 43 |  | 常州高新区生态环保提升工程 | 对滨江化工园区的管廊采用全覆盖，将园区现有污水管网按省环保厅要求由埋地敷设改为压力输送或明沟敷设。包括新建污水管廊24.2公里，改造江边化工区污水管道137公里等内容 | 新建 | 96584 | 10000 | 滨江经济开发区 |  |
| 44 |  | 北部新城清水控制系统 |  | 续建 | 3000 | 1600 | 黑牡丹 建设 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 1058142 | 118808 |  |  |
| 三 | 重点区域项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 新龙国际商务城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 常州科技金融中心 | 用地面积22204平方米，总建筑面积13.2568万平方米，地下2层，地上33层 | 续建 | 108800 | 20000 | 常高新 集团 | 主体封顶 |
| 46 |  | 新龙湖湿地公园 | 高铁北广场湖面由辽河路延伸至新桥大街，绿地和公园、配套道路建设。 | 续建 | 30000 | 16500 | 黑牡丹 建设 |  |
| 47 |  | 新龙国际商务城能源站 | 建设集中的供冷供热能源站，服务新龙国际商务城内所有建筑的供冷供热，供能区域面积约1.6平方公里 | 新建 | 48000 | 6000 | 城建局 新龙商务城 | 拟采用ppp模式 |
| 48 |  | 新北区档案馆 | 档案存放规模100万卷以上，档案馆集城建档案馆、绿建示范区展示馆、智慧城市展示馆于一体 | 新建 | 30000 | 3000 | 党政办 | 拟采用ppp模式 |
| 49 |  | 中科院遗传资源中心 | 西侧地块总用地165亩，总建筑面积59000平米 | 新建 | 58000 | 3000 | 科技局 | 黑牡丹置业代建 |
| 50 | 新龙国际商务城核心区路网完善工程 | 崇仁大街（仁和路-长江路） | 650米×30米，桥梁一座 | 续建 | 3533 | 1100 | 城建局 | PPP模式一期工程 |
| 51 |  | 新龙三路（辽河路-龙须路） | 480米×20米，桥梁一座 | 续建 | 2168 | 1752 | 城建局 | PPP模式一期工程 |
| 52 |  | 秀水河路（新龙二路-乐山路） | 即印刷电子产业园配套道路，680米×20米，桥梁一座 | 续建 | 3173 | 2348 | 城建局 | PPP模式一期工程 |
| 53 |  | 明勋西街（乐山路-仁和路） | 260米×20米 | 续建 | 671 | 671 | 城建局 | PPP模式一期工程 |
| 54 | 道路 | 浏阳河路（长江路-乐山路） | 道路510米×40米 | 新建 | 2524 | 1000 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期、轨道交通地面道路 |
| 55 | 道路 | 乐山路（嫩江路-北海路） | 2950米×50米，桥梁三座 | 续建 | 17103 | 100 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期、轨道交通地面道路，先做前期 |
| 56 | 道路 | 乐山路（辽河路-嫩江路） | 1805米×40米，桥梁一座 | 续建 | 7220 | 2000 | 黑牡丹 建设 |  |
| 57 | 道路 | 新龙三路（嫩江路-红河路） | 520米×20米 | 新建 | 500 | 100 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期。新桥高中配套道路 |
| 58 | 道路 | 新桥大街（新龙二路-乐山路） | 800米×30米，桥梁二座 | 续建 | 4214 | 1400 | 黑牡丹 建设 |  |
| 59 | 道路 | 北海路（长江路-龙江路、通江路-长江路） | 1800米×40米+2487米×40米，桥梁4座 | 续建 | 24747 | 8000 | 黑牡丹 建设 |  |
| 60 | 道路 | 龙六路（新科路-北海路） | 2500米×20米，桥梁两座，同步实施道路西侧绿化，龙须路至新桥大街补建一段通讯和供电管道 | 续建 | 7298 | 3000 | 黑牡丹 建设 | 城建局组织实施 |
| 61 | 道路 | 新科路（长江路-华山路） | 870米×20米，桥梁一座 | 续建 | 6969 | 1500 | 黑牡丹 建设 |  |
| 62 | 道路 | 新龙二路（嫩江路-新科路） | 500米×30米 | 续建 | 3000 | 100 | 黑牡丹 建设 |  |
| 63 | 桥梁 | 龙须路（龙六路-衡山路、新龙二路-乐山路） | 道路2013年已完成，2016年实施跨藻江河桥梁 | 续建 | 4977 | 850 | 黑牡丹 建设 | 跨藻江河桥梁已获得上海铁路局同意建设的审批 |
| 64 | 河道 | 小龙港河及河道绿化工程（辽河路-友谊河） | 6920米×30米，含桥梁9座，闸门一座 | 续建 | 28296 | 1000 | 黑牡丹 建设 | 实施嫩江路-辽河路段、赣江路-创业路段 |
|  |  | 小计 |  |  | 391194 | 73421 |  |  |
| （二） | 天合太阳城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 新北区建筑垃圾处理厂 | 建筑垃圾再生利用处置 | 新建 | 8000 | 800 | 城建局 | 拟采用ppp模式 |
| 66 | 桥梁 | 宜山路延伸段工程（东支河北侧-汉江路） | 跨东支河处新建桥梁一座 | 新建 | 980 | 980 | 城建局 | 常新党政办文[2015]396号 |
| 67 |  | 外国语学校环境整治工程 | 生态停车场、绿化、标志标线、信号灯优化等 | 新建 | 250 | 250 | 城建局 | 常新党政办文[2015]383号 |
| 68 |  | 常州光伏产业公园 | 公园西起通江路、东至创新大道，南临新科路，北至新竹二路，总面积20.4万平方米，一期工程约10.8万平方米已建成，二期工程面积约9.6万平方米 | 新建 | 8160 | 3840 | 城建局 |  |
| 69 | 道路 | 新竹二路接通信息大道工程 | 800米×8米 | 新建 | 618 | 400 | 光伏产业园 | 根据动迁情况推进道路建设 |
| 70 | 道路 | 浏阳河路接通信息大道工程 | 800米×8米 | 新建 | 618 | 100 | 光伏产业园 | 根据动迁情况推进道路建设 |
| 71 |  | 园区垃圾填埋场垃圾外运 | 在园区3号地块共有3个垃圾填埋场垃圾需要外运 | 续建 | 500 | 300 | 光伏产业园 |  |
| 72 |  | 信息大道东侧基础设施完善 | 信息大道东侧约600亩有条件建设用地整理及基础设施完善(路网、管网、供电等) | 续建 | 1750 | 1000 | 光伏产业园 |  |
| 73 |  | 光伏园项目推进费 | 电子园3号、5号地块整理及其他零星工程 | 续建 | 300 | 120 | 光伏产业园 |  |
| 74 |  | 标准厂房二期 | 占地面积20.57亩，建筑面积约2.3万平方米 | 新建 | 6000 | 6000 | 龙虎塘街道 |  |
| 75 |  | 腾龙苑二期老小区改造 | 绿化提升15000平方米；车位改造150个及受淹车库改造 | 改造 | 450 | 450 | 龙虎塘街道 |  |
| 76 |  | 路灯节能改造与维修 | 新苑一路至五路、创新大道、休闲公园、育龙路等约305盏路灯改造 | 改造 | 300 | 300 | 龙虎塘街道 |  |
| 77 |  | 龙虎塘老镇区天然气改造 | 长约2000米 | 改造 | 450 | 450 | 龙虎塘街道 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 28376 | 14990 |  |  |
| （三） | 滨江经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 滨江经济开发区中水回用工程 | 新建0.5万吨/天中水回用设施一套（包括一期0.5万吨/天水池改造工程） | 续建 | 4559 | 700 | 滨江经济开发区 |  |
| 79 |  | 污水压力管管道维护 | 滨开区和西夏墅镇一厂一管的污水压力管管道维护管养 | 续建 | 1000 | 1000 | 滨江经济开发区 |  |
| 80 |  | 百丈消防站 | 总建筑面积约2333平方米，属于二级普通消防站 | 续建 | 2644 | 2100 | 城建局 |  |
| 81 | 道路 | 春江路（嫩江路-S122） | 4000米×30米 | 续建 | 31836 | 23919 | 城建局 | PPP一期模式 |
| 82 | 道路 | 华山北路（淮河路-北海中路、122省道-藻港河） | 549米×30米+441米×30米 | 新建 | 6507 | 845 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期 |
| 83 | 道路 | 薛冶路（S122-创业西路） | 689米×24米 | 新建 | 2931 | 390 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期 |
| 84 | 道路 | 淮河路（新魏花园-龙魏路） | 243米×20米 | 续建 | 1211 | 300 | 黑牡丹 建设 |  |
| 85 | 河道 | 新岱河（创业路-S122北侧河道） | 670米×20米，西侧10米绿化带，含一座8米宽桥梁 | 续建 | 2660 | 500 | 黑牡丹 建设 |  |
| 86 | 道路 | 东港三路（S338-规划路） | 623米×12米，绿化两侧各5米 | 续建 | 699 | 500 | 滨江经济开发区 |  |
| 87 | 道路 | 丰收路（井冈山路-红旗路） | 493×16，含双侧5米绿化，2米人行道，同步建设雨污水管道 | 新建 | 1200 | 1200 | 滨江经济开发区 |  |
| 88 | 道路 | 桥梁及桥头接线工程 | 为久昌骏、培洁电器配套的跨省庄河桥 | 新建 | 456 | 456 | 滨江经济开发区 |  |
| 89 | 道路 | 政通路改造（百盛路-百丈中街） | 270米×10米，道路白改黑，道板改造，同步建设雨水管道，通讯管入地 | 新建 | 320 | 320 | 滨江经济开发区 |  |
| 90 | 绿化 | 赣江路绿化改造工程 | 绿化改造面积11100平方米，祁连山路至港区西路北侧 | 续建 | 605 | 305 | 滨江经济开发区 |  |
| 91 | 绿化 | 祁连山路绿化改造 | 绿化改造面积12340平方米，赣江路至东海路，不含春江中央花园小区段 | 续建 | 667 | 667 | 滨江经济开发区 |  |
| 92 | 绿化 | 祁连山路（兴民西路-东海路）绿化工程 | 绿化面积8000平方米,道路两侧各10米，绿化长度约400米 | 新建 | 333 | 333 | 滨江经济开发区 |  |
| 93 |  | 天然气改造及园区路灯新建 | 安家、魏村、百丈街道天然气改造，园区路灯新建 | 新建 | 700 | 700 | 滨江经济开发区 |  |
| 94 |  | 录安洲港区4号泊位道路 | 新建纬三路、纬四路、经四路及纬三路和纬四路之间的经一路四条道路及陆域引桥 | 新建 | 3000 | 3000 | 滨江经济开发区 |  |
| 95 |  | 春江安居公寓 | 总建筑面积105000平方米。 | 续建 | 37800 | 3000 | 滨江经济开发区 |  |
| 96 |  | 国际企业港 | 主要建设工业标准厂房，建成后将作为滨江经济开发区重点工业厂房园区，主要用途为厂房租赁、出卖；建筑高度24米以内，兼有办公和生产研发。总建筑面积17万平方米、土地300亩 | 新建 | 55000 | 25000 | 滨江经济开发区 |  |
| 97 |  | 友谊河开发 | 友谊河商业街、春江中心公园、春江摄影博物馆 | 新建 | 100000 | 20000 | 滨江经济开发区 | 拟采用PPP模式 |
| 98 | 化工整治 | 化工区环境整治 | 企业搬迁及环境整治 | 新建 | 40000 | 20000 | 滨江经济开发区 |  |
| 99 |  | 安家农贸市场 | 建筑面积15000平方米，占地约20亩 | 新建 | 4360 | 4360 | 滨江经济开发区 |  |
| 100 |  | 春江交警中队改造 | 室内装修面积2100平方米、设备采购、智能化等建设，室外场地白改黑，新建停车场地坪等 | 新建 | 700 | 700 | 滨江经济开发区 |  |
| 101 |  | 环保安监监控预警应急系统一期 | 不涉及新增用地和建筑面积主要包括基础IT系统建设、视频监控系统建设、应急通信网建设、大气水质环境监，新增傅里叶红外扫描成像系统1套，无人机值守系统一套，增加水质在线监测3套，和GCMASS移动监测设备一套。测系统、一体化应急管理平台等 | 续建 | 2800 | 2800 | 滨江经济开发区 | 省市补贴134万 |
| 102 |  | 国电常发至百丈热能蒸汽管道 | 该项目为开发区重点供热管道，主要为国电常州电厂向百丈热能站供应蒸汽，总长度约6公里。 | 新建 | 2500 | 2500 | 滨江经济开发区 |  |
| 103 |  | 常州港夹江南港区龙江码头工程 | 新建码头选址在录安洲夹江南岸、圩塘汽渡与新润石化仓储有限公司夹江管架桥之间，建设2个3000吨级通用泊位（水工结构兼顾5000吨级），散货堆场10000平方米，并配套装卸设施。建成后可形成年通过315万吨的能力。 | 续建 | 4000 | 4000 | 滨江经济开发区 |  |
| 104 |  | 滨开区零星工程 | 园区内破损道路修复，封闭化管理设施修缮、道路排水管网完善、破损广告牌修复、标示标牌、滨江化工园地下管网探测及电子化工程、土地整理等） | 新建 | 1000 | 1000 | 滨江经济开发区 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 309488 | 120595 |  |  |
| （四） | 生命健康产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 生命健康产业园道路完善改造工程 | 生命健康产业园加速器内道路 | 加速器内道路宽度9-12米，道路面积约1.37万平方米，道路绿化面积约1.1万平方米；西气东输线上绿化面积约0.55万平方米 | 续建 | 2568 | 2304 | 城建局 | PPP一期模式 |
| 106 |  | 建业路（丽园路-黄河路）白改黑 | 900米×20米 | 新建 | 2253 | 2253 | 城建局 | ppp一期模式、常新党政办文[2015]305号 |
| 107 | 生命健康产业园道路完善改造工程 | 瀛平路（建业路-春江路）白改黑 | 750米×12米 | 新建 | 1260 | 1260 | 城建局 |  |
| 108 |  | 新七路（薛冶路-辽河路，虎丘路-春江路） | 1495米×16米 | 续建 | 4440 | 1500 | 黑牡丹 建设 |  |
| 109 | 道路 | 春江路（河海路-钟楼界） | 310米×30米 | 新建 | 1300 | 800 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期 |
| 110 | 道路 | 玉龙路大修（河海路-龙城大道） | 长约980米，机动车道路面大修 | 改造 | 1100 | 1100 | 城建局 |  |
| 111 | 道路 | 吕墅二路（汉江路-河海路） | 750米×12米 | 新建 | 1206 | 1206 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期 |
| 112 | 道路 | 吕墅三路（吕墅二路-吕汤路） | 450米×12米 | 新建 | 597 | 597 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期 |
| 113 |  | 园区展示中心 | 生命健康产业园区展示中心，租赁加速器1#厂房，布展、装修面积1653平方米 | 续建 | 1390 | 690 | 生命健康园 |  |
| 114 |  | 生物医药园土地平整、整理 | 生命健康产业园地块平整及附着物清理约1500亩、机电工业园东区地块平整及附着物清理约1500亩；园区内垃圾填埋场、取土坑、建筑垃圾、工业垃圾及堆土等清理费用； | 续建 | 1200 | 1200 | 生命健康园 |  |
| 115 |  | 园区提升及零星工程费用 |  | 新建 | 600 | 600 | 生命健康园 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 17914 | 13510 |  |  |
| （五） | 空港产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 罗溪消防站 | 二级普通消防站 | 新建 | 3000 | 150 | 城建局 | 2016年开展前期工作 |
| 117 | 道路 | 幸福路（丹阳界—高速公路） | 2060米×16米 | 续建 | 6520 | 2550 | 新航动力装备公司 |  |
| 118 | 道路 | 旺财路（叶汤路-汉江西路） | 1780米×20米 | 续建 | 1300 | 950 | 新航动力装备公司 |  |
| 119 | 道路 | 科技企业加速器南侧道路 | 450米×30米 | 新建 | 1350 | 825 | 新航动力装备公司 |  |
| 120 | 道路 | 碧春路（政泰路-老孟河） | 281米×20米 | 新建 | 354 | 177 | 新航动力装备公司 |  |
| 121 | 道路 | 罗浮山路（龙城大道—黄河西路） | 长约768米，道路白改黑 | 新建 | 430 | 215 | 新航动力装备公司 |  |
| 122 | 道路 | 联络道（机场跑道至航空产业园区） | 道面长400米，宽44米。 | 续建 | 3432 | 1200 | 新航动力装备公司 | 通向新誉和北通航的连接通道 |
| 123 | 道路 | 联络道（北通航及航空物流地块） | 道面长2000米，宽44米。 | 新建 | 9000 | 6000 | 新航动力装备公司 | 机场北侧东西向连接通道 |
| 124 |  | 通用机场及周边道路水利设施等 | 占地1200亩，跑道长1200米，宽30米，及航站楼等配套设施，含机场路至通用机场连接线 | 新建 | 50000 | 10000 | 待定 |  |
| 125 |  | 园区环境提升 | 园区标示标牌、220Kv绿化补栽工程 | 续建 | 450 | 450 | 新航动力装备公司 |  |
| 126 |  | 航空产业园科技企业加速器二期 | 新建车间26631平方米。 | 新建 | 35000 | 9000 | 新航动力装备公司 |  |
| 127 |  | 空港二村商业开发 | 规划用地面积18494平方米，建筑面积35700平方米。 | 续建 | 15000 | 5050 | 新航置业 |  |
| 128 |  | 标准厂房二期 | 用地面积21.5亩，新建5幢标准厂房及配套设施，总建筑面积8612平方米。 | 续建 | 6487 | 940 | 新航动力装备公司 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 132323 | 37507 |  |  |
| （六） | 西部城乡统筹发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 历史文化名镇建设 | 对孟河镇北门历史街区、南门历史地段和万绥历史地段保护、修缮及旅游开发。 | 新建 | 200000 | 40000 | 孟河镇 |  |
| 130 | 道路 | 紫金山路（S338-黄河路） | 即叶汤公路，10730米×26米+970米×40米。一期启动建设高速公路-S338段 | 续建 | 42449 | 5300 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期。征地、动迁费用由各镇承担。 |
| 131 | 道路 | 西海路（岳山路西100米-X214） | 2088米×24米，红线宽24米，绿化面积33408平米，2016年实施水电五支队门口至金山路约1300米 | 续建 | 8352 | 2100 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期，完成水电五支队门口至金山路段建设、其余因与土地规划不符暂不启动 |
| 132 | 道路 | 政泰路（机场路-黄河路，温寺村-S338） | 830米×40米+8700米×26米，含四座桥梁 | 续建 | 45203 | 5000 | 城建局 | BT模式。征地、动迁由属地负责 |
| 133 | 孟河镇 | 政泰路（新孟中路-S338） | 1233米×40米，东半幅14米已经实施完，2016年计划实施西半幅 | 续建 | 4991 | 2000 | 黑牡丹建设 | 因土地指标等原因，已于2014年完成东半幅道路建设 |
| 134 |  | 富腾路（老孟河-S338省道） | 即腾龙路，610米×20米 | 新建 | 1640 | 1566 | 城建局 | 拟列为PPP模式二期、常新党政办文[2015]273号 |
| 135 |  | 井冈山路（S338省道-老238省道） | 实施港西大道-338省道段，长约950米 | 续建 | 16694 | 1000 | 黑牡丹建设 | 港西大道-老238省道已于2014年实施，港区大道-338段因春江镇内动迁矛盾一直未能实施 |
| 136 | 孟河镇 | 孟浦线改造（S122-孟河大道） | 长约6800米，红线宽度13-18米，包括路面、雨污水管线、绿化、路灯、交通设施、道路两侧建筑物改造等 | 续建 | 7335 | 7335 | 孟河镇 | 县道范围由区城建局承担费用 |
| 137 |  | 环城西路改造(孟河大道-渡军桥） | 1181米×20米 | 续建 | 1950 | 1950 | 孟河镇 |  |
| 138 |  | 东亭路（石桥路-兴镇中路） | 330米×18米 | 新建 | 837 | 837 | 齐梁发展有限公司 |  |
| 139 |  | 小河路（达江路-孟河大道） | 1320米×20米 | 新建 | 1772 | 1772 | 齐梁发展有限公司 |  |
| 140 |  | 港西大道（政泰路-仇巷路） | 900米×40米 | 新建 | 1500 | 1500 | 齐梁发展有限公司 |  |
| 141 | 新孟河拓浚安置区配套道路工程 | 平顶山路（阳澄湖路-茅山路） | 630米×24米，桥梁一座 | 续建 | 3207 | 2468 | 城建局 | PPP模式一期 |
| 142 |  | 钟山路（阳澄湖路-茅山路） | 800米×18米 | 续建 | 3122 | 2360 | 城建局 | PPP模式一期 |
| 143 |  | 丽江路（钟山路-瑶山路） | 540米×24米 | 续建 | 2937 | 2144 | 城建局 | PPP模式一期 |
| 144 |  | 茅山路（钟山路-瑶山路） | 490×18米 | 新建 | 1692 | 1272 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期 |
| 145 |  | 阳澄湖路（平顶山路-政泰路） | 950×24米 | 新建 | 4100 | 2000 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期 |
| 146 |  | 瑶山路（青海湖路-S122） | 1411×24米，桥梁一座 | 新建 | 6108 | 2000 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期 |
| 147 |  | 平顶山路（茅山路-S122） | 300米×24米 | 新建 | 832 | 100 | 城建局 | 拟列入PPP模式二期，待镇总体规划与土地利用规划相符后实施 |
| 148 | 道路 | 丽江路（瑶山路-政泰路） | 580米×24米 | 新建 | 3000 | 1000 | 西夏墅镇 |  |
| 149 | 道路 | 茅山路（瑶山路-青海湖路） | 1366×18米 | 新建 | 2668 | 1000 | 西夏墅镇 |  |
| 150 | 西夏墅工业园配套道路 | 太行山路（申江路-S122) | 293米×12米 | 新建 | 578 | 578 | 西夏墅镇 |  |
| 151 |  | 岳山路（富春江路-S122） | 516米×12米，桥梁一座 | 新建 | 1059 | 1059 | 西夏墅镇 |  |
| 152 |  | 银山路（申江路-S122） | 297米×16米 | 新建 | 774 | 774 | 西夏墅镇 |  |
| 153 |  | 申江路（太行路-威虎山路） | 960米×12米 | 新建 | 1860 | 1860 | 西夏墅镇 |  |
| 154 | 奔牛镇路网提升改造工程 | 兴奔路（星港路-龙城大道） | 新建星港路-南观路段长约1000米，红线宽30米，新建下穿京沪高铁通道 | 新建 | 10606 | 8394 | 城建局 | PPP模式一期、常新党政办文[2015]317号，征地、动迁由镇负责。 |
| 155 | 奔牛镇路网提升改造工程 | 奔发路改造（即叶汤公路）（龙城大道-叶家码头大桥） | 9米宽的现状水泥道路拓宽至40米，长约3000米，新建叶家码头大桥跨沪宁城际铁路跨线桥。 | 新建 | 31845 | 23600 | 城建局 | PPP模式一期、常新党政办文[2015]397号，征地、动迁由镇负责。 |
| 156 |  | 芮和路（即宝塔山路）（旺财路-飞龙路） | 460×30+1300×20 | 新建 | 9362 | 7149 | 城建局 | PPP模式一期、常新党政办文[2015]397号，征地、动迁由镇负责。 |
| 157 |  | 星港路（奔卜路-镇界） | 4100×40，桥梁一座 | 新建 | 20000 | 200 | 城建局 | 拟采用ppp模式，2016年进行前期研究，待基本农田矛盾解决后推进实施 |
| 158 |  | 飞龙路（S239-奔发路） | 4950×40，桥梁一座 | 新建 | 19200 | 200 | 城建局 | 拟采用ppp模式，2016年进行前期研究，待基本农田矛盾解决后推进实施 |
| 159 | 绿化 | 西夏墅镇河东生态绿地 | 占地100亩，建筑面积4000平方米。2016年实施一期，2017年实施二期。 | 新建 | 4200 | 2000 | 西夏墅镇 |  |
| 160 | 绿化 | 老孟河景观提升工程（银山路-石桥转盘） | 两侧景观提升，同步打造斧劈石陈列馆 | 续建 | 2200 | 2200 | 齐梁发展有限公司 |  |
| 161 |  | 孟河镇老镇区综合改造工程 | 老镇区道路标志标牌建设工程、停车场建设工程 | 新建 | 500 | 300 | 孟河镇 |  |
| 162 |  | 孟河镇公交站台改造工程 | 全镇范围内104个站台建设工程（分三年实施，2016年实施30个） | 新建 | 520 | 150 | 齐梁发展有限公司 |  |
| 163 |  | 孟河镇2016年美丽乡村建设工程 | 小黄山村十圩埭村建设美丽乡村 | 新建 | 800 | 800 | 孟河镇 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 463893 | 133968 |  |  |
| 四 | 民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 中央花园小学配套道路 | 高田路（晋陵路-三井一村路） | 即中央花园小学南侧道路，300米×7米 | 新建 | 460 | 460 | 城建局 | 拟列入ppp模式二期 |
| 165 |  | 河海街道便民服务中心（公园宾馆地块） | 用地面积5049㎡，总建筑面积29498㎡,地下2层，地上19层 | 新建 | 16552 | 3000 | 河海街道 |  |
| 166 | 灾后恢复重建工程 | 云台山路（辽河路-新桥大街）灾后恢复重建工程 | 520米×20米，路面大修、人行道修复、雨污水管线改造 | 改造 | 1200 | 1200 | 城建局 | 常新党政办文[2015]394号 |
| 167 |  | 晋陵路、浦江路、湘江路雨水管道灾后重建工程 | 晋陵路（九江路-浦江路）、浦江路（晋陵路-藻江河）、湘江路（燕山路-柴支浜）雨水管道改造 | 改造 | 500 | 500 | 城建局 | 常新党政办文[2015]432号 |
| 168 |  | 公共自行车一期工程 | 176个点位 | 新建 | 3000 | 600 | 城建局 |  |
| 169 |  | 老小区整治 | 包括安置房维修、电梯改造等 | 新建 | 2000 | 2000 | 镇、街道 | 区按政策补助 |
| 170 |  | 住房保障 | 包括经济适用房货币补贴和廉租房实物配租 | 新建 | 200 | 200 | 城建局 |  |
| 171 | 农村公路 | 县乡公路养护专项资金 | 新北区170km县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；“十三五”农村公路乡村道规划；县道大中修改造（创业路、魏安线等）、安全生命防护工程等。 | 新建 | 3000 | 3000 | 城建局 |  |
| 172 |  | 镇村道路建设及危桥养护改造 | 道路提档升级、危桥改造 | 新建 | 10000 | 2500 | 各镇 | 区按政策补助 |
| 173 |  | 技防建设 | 2015年新建15套高清卡口，居民小区高清监控250套。 | 续建 | 1500 | 294 | 公安分局 |  |
| 174 |  | 新北区区政府大楼视频监控改造升级项目 | 视频监控改造等 | 续建 | 180 | 126 | 公安分局 | 2015年办文单追加项目 |
| 175 |  | 常州市新北区联动（应急）指挥中心建设工程 | 依托区公安分局情报指挥大厅改造升级成为区联动（应急）指挥中心，新建区实战化战训基地维稳处突指挥室、高清激光投影大屏，新增高清视频会议系统、数字化电台通讯设备，建设同步整合对接区应急办、城管、环保、安监、消防等部门视频监控，形成全区应急处突指挥调度。 | 新建 | 900 | 630 | 公安分局 |  |
| 176 |  | 新北区技防入户建设工程 | 在全区老旧及新建小区、大型停车场、加油站、学校及其他重点要害部位建设60套视频监控抓拍设备；增加移动车卫士、商铺联网报警等新型技防设备。 | 新建 | 300 | 210 | 公安分局 |  |
| 177 |  | 新北区高清卡口视频监控及电子警察建设项目 | 在全区已建主干道路补建30套高清卡口、卡口式电子警察，升级视频监控应用，深挖已建平台功能应用，同步建设人脸识别、大数据分析等应用功能。新建针对车辆特征分析、轨迹异常、高危管控等大数据智能分析应用软件，新建视频图像整合与全警视频作战网络系统、采购视频工作站。 | 新建 | 1500 | 1050 | 公安分局 |  |
| 178 |  | 反恐中心基地建设 | 建设战术训练楼、综合训练馆和培训用营房（含食堂），以及相应的实战培训设备和配套设施等内容 | 新建 | 9100 | 2000 | 公安分局 |  |
| 179 |  | 孟河人民法庭改造工程 | 老法庭大楼改造整修，新建孟河人民法庭诉讼服务站、新增审判法庭2个 | 续建 | 350 | 350 | 新北区法院 | 2015年已开展前期工作 |
| 180 |  | 高新区人民法院便民诉讼服务中心项目 | 建筑面积5780平方米 | 续建 | 3206 | 1500 | 新北区法院 |  |
| 181 |  | 检察院改造工程 | 消防改造及配套功能完善 | 新建 | 3000 | 3000 | 新北区 检察院 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 56948 | 22620 |  |  |
| 五 | 社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | 新桥高中 | 占地面积128亩，建筑面积69090平方米,14轨42班 | 续建 | 32000 | 12000 | 社会事业局 |  |
| 183 |  | 中央花园小学 | 占地面积23.4亩，建筑面积18480平方米,4轨24班 | 续建 | 9000 | 3500 | 社会事业局 |  |
| 184 |  | 龙城中学 | 占地面积85亩，建筑面积38000平方米,16轨48班 | 新建 | 16000 | 4000 | 社会事业局 |  |
| 185 |  | 飞龙小学 | 占地面积58.3亩，建筑面积35000平方米,8轨48班 | 新建 | 14500 | 8000 | 社会事业局 |  |
| 186 |  | 精防康复中心 | 占地面积10亩，百丈卫生院改扩建，建筑面积4548平方米 | 新建 | 900 | 700 | 社会事业局 |  |
| 187 |  | 区公共卫生服务中心 | 占地面积26.4亩，建筑面积16308平方米 | 新建 | 8000 | 4000 | 社会事业局 |  |
| 188 |  | 小河中学改扩建 | 占地面积5.5亩，新建教学楼、餐厅、体育馆、宿舍楼12000平方米,新增18班 | 新建 | 6000 | 1000 | 孟河镇 |  |
| 189 |  | 薛家中学改扩建 | 占地面积77.3亩，建筑面积36000平方米,16轨48班 | 新建 | 15000 | 2000 | 薛家镇 |  |
| 190 |  | 孟河小学改扩建 | 占地面积1.1亩，翻建教学楼，建筑面积2699平方米 | 续建 | 1100 | 900 | 孟河镇 |  |
| 191 |  | 罗溪小学二期 | 扩建教学楼，建筑面积3500平方米，新增18班 | 新建 | 1500 | 800 | 罗溪镇 |  |
| 192 |  | 新桥第二小学 | 占地面积75亩，建筑面积38500平方米,10轨60班 | 新建 | 16500 | 1000 | 新桥镇 |  |
| 193 |  | 孝都幼儿园 | 新建一幢教学楼，建筑面积约6000平方米 | 新建 | 3500 | 3500 | 滨江经济开发区 |  |
| 194 |  | 西夏墅香山欣园幼儿园 | 占地面积10亩，建筑面积5524平方米,5轨15班 | 续建 | 2394 | 1394 | 西夏墅镇 |  |
| 195 |  | 西夏墅全民健身中心 | 占地面积18亩，建筑面积8000平方米 | 新建 | 6000 | 500 | 西夏墅镇 |  |
| 196 |  | 罗溪镇全民健身中心 | 建筑面积7000平方米 | 新建 | 5000 | 2000 | 罗溪镇 |  |
| 197 |  | 龙虎塘文体活动中心 | 提升改造，面积约1300平方米 | 改造 | 500 | 500 | 龙虎塘街道 |  |
| 198 |  | 孟河镇文体艺术馆 | 占地0.8公顷，建筑面积7000平方米 | 新建 | 4500 | 4000 | 齐梁发展有限公司 |  |
| 199 |  | 银河幼儿园异地改造 | 占地面积25.3亩，常裕厂房改造，建筑面积14963平方米，9轨27班 | 新建 | 3500 | 3500 | 黑牡丹 置业 | 社会事业局租用 |
| 200 |  | 百馨西苑幼儿园 | 占地面积16.21亩，建筑面积7708平方米,6轨18班 | 新建 | 3800 | 3800 | 黑牡丹 置业 | 社会事业局回购 |
|  |  | 小计 |  |  | 149694 | 57094 |  |  |
| 六 | 农田水利 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 区域治理 | 浦河（万绥桥-城巷大沟）整治工程 | 项目实施依据是根据省水利厅竞争立项区域治理相关要求，整治工程长约8公里，设计标准底高程2.0米，底宽8—10米，边坡1︰3，全线河道疏浚，高程5.0米以下部分采用生态护岸。 | 新建 | 6768 | 5000 | 农业局 | 省级区域治理项目。省级以上资金补助50%，约3384万，区级需配套3384万元。经建口安排。 |
| 202 | 重点农水 | 新北区2015年度中央财政小型农田水利重点县项目 | 项目区位于孟河镇，项目区面积2.60万亩，灌溉面积0.69万亩，完成渠道衬砌37.4公里、管涵铺设0.18公里、顶管工程0.03公里；渠系配套建筑物4386座；小型水源工程改造4座、新建7座；排水沟疏浚3.2公里、沟通延伸0.03公里、衬砌3.2公里，配套沟系建筑物改造115座；配套机耕道18.9公里。 | 新建 | 3801 | 3801 | 农业局 | 省级以上财政补助1800万元，区级需配套2001.29万元。经建口安排。 |
| 203 | 防洪工程 | 沿江防汛仓库工程 | 新建沿江防汛仓库，约1500平方米，地面房屋建筑两层。包括道路、场地、绿化、起吊设备等 | 新建 | 500 | 500 | 农业局 | 2015年结转250万元。农财口专项资金安排。 |
| 204 |  | 录安洲应急护岸工程 | 新北区录安洲大江侧2#丁坝上游，对应录安洲堤防桩号主0+100～主0+350段，护岸长度295米。共需抛块石21244立方米 | 新建 | 357 | 357 | 农业局 | 根据苏财农（2015）97 号《关于下达2015年中央特大防汛抗旱补助费的通知》，省级已安排资金130万，区级需配套226万元。农财口专项资金安排。 |
| 205 | 防洪工程 | 沿江四大圩泵站改造工程 | 翻建1m3/s老德胜河排涝站一座，改造德胜河南站、北站、西站等三座排涝站机电设备以及配套建设320米引水沟等。 | 改建 | 350 | 200 | 滨江经济开发区 | 2013年度城建计划项目。其中建设口安排200万，滨开区安排150万.工程已完工，已支付150万，其中区级拨付83万，2016年区级资金需安排117万。经建口安排。 |
| 206 |  | 2015年灾后除险改造工程 | 1、机场河黄园里段疏浚工程1137.06万元；2、城际铁路道口排水系统改造工程384.4万元；3、新建水闸工程989.96万元；4、玲珑河、五支队闸站567.5万元；5、新龙河泵站改造工程149.62万元；6、录安洲洲堤达标建设（一期）2132万元；7、三大圩区防洪除涝提升工程（一期）1727.6万元；8、大坝河整治工程1450.13万元。 | 改建/新建 | 8538 | 8538 | 农业局 | 项目1、2为急做项目，经费从黑牡丹公司1亿元贷款中的1000万中列支，其余建设费用列入区建设口资金预算。具体按区政府会议纪要执行。 |
| 207 | 镇做区 补项目 | 老孟河北段拓浚 | 河道开挖1000米，石驳挡墙，绿化，河道口宽30米 | 新建 | 1144 | 1144 | 罗溪镇 | 按会议纪要执行，区补75%，即858万元。经建口安排。 |
| 208 |  | 老孟河南段拓浚 | 疏浚整治950米，生态石驳，绿化 | 新建 | 724 | 724 | 罗溪镇 | 按会议纪要执行，区补75%，即543万元。经建口安排。 |
| 209 |  | 清水工程-井冈山河 | 新开挖井冈山河，并新建护岸，河道长1200米。河底宽3米，底高2米，驳岸顶高6.5米，口宽20米。 | 新建 | 720 | 720 | 孟河镇 | 市区奖补，奖补比例按区财政相关规定，区财政计划补助300万元。经建口安排。 |
| 210 |  | 清水工程-安定河 | 土方疏浚并新建护岸，河道长1800米。河道底宽4米，底高吴淞1米，驳岸顶高5.5米，河道顶高9米，两侧护栏。 | 新建 | 1080 | 1080 | 孟河镇 | 市区奖补，奖补比例按区财政相关规定，区财政计划补助462万元。经建口安排。 |
| 211 |  | 水电五支队排水泵站 | 泵站规模2立方米/秒 | 新建 | 150 | 150 | 龙虎塘街道 |  |
| 212 |  | 玲珑河（九州花园南侧）泵站 | 泵站规模4立方米/秒，配套雨水管网 | 新建 | 850 | 850 | 龙虎塘街道 |  |
| 213 |  | 红星大沟疏浚拓浚工程 | 拓浚2000米，生态护坡，绿化。 | 新建 | 3000 | 1500 | 新航动力装备公司 |  |
| 214 |  | 红星大沟(西段）疏浚拓浚工程 | 河道开挖、护坡 | 新建 | 180 | 180 | 新航动力装备公司 |  |
| 215 |  | 罗城河（护场河—南大沟） | 开挖河道600米，生态护坡，绿化。 | 新建 | 600 | 300 | 新航动力装备公司 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 28762 | 25044 |  |  |
| 七 | 市政公用配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  | 110Kv郑城线、郑龙线迁移改造工程 | 自东经120西侧起，原110Kv郑城线、郑龙线改为沿北塘河南与现状220Kv东三线同杆向东架设，至横塘河西侧后改为电缆过北塘河并接上原线路，本次规划路径全长1.3公里，全程按同杆四回或双回设计 | 续建 | 1100 | 540 | 城建局 |  |
| 217 |  | 太平洋地块高压线迁移 | 包括珠江路高压杆线入地 | 新建 | 3000 | 3000 | 城建局 |  |
| 218 |  | 电力基础设施建设费用 | 供电管线迁移 | 续建 | 3500 | 1800 | 新航动力装备公司 |  |
| 219 |  | 10KV线入地及低压杆线迁移 | 10KV薛北线迁移及入地 | 续建 | 1400 | 1400 | 生命健康园 |  |
| 220 |  | 110KV供电线路工程 | 110KV戴墅变至生物园的供电线路 | 续建 | 2880 | 2880 | 生命健康园 |  |
| 221 |  | 35KV三桥线、农药线迁移改线 | 35KV三桥线、农药线迁移改线 | 续建 | 2580 | 2580 | 生命健康园 |  |
| 222 |  | 35KV千红药业供电迁移 | 35KV千红药业供电迁移 | 续建 | 250 | 250 | 生命健康园 |  |
| 223 |  | 滨江经济开发区供电工程 | 1、滨江国际企业港35Kv外线2、诺贝丽斯二期35Kv外线3、阿克苏二区增容4、拆迁安置企业20Kv外线5、麦格纳配电间迁移6、环保园变电所增容7、卞墅变新出一路35Kv线路割接原化工线8、新建110Kv赣江变9、新项目进驻涉及相关杆线迁移10、新招商入驻项目供电配套设施 | 新建 | 8000 | 8000 | 滨江经济开发区 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 22710 | 20450 |  |  |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  | ppp项目前期费用 | 项目建议书、咨询费等 | 其他 | 200 | 200 | 城建局 |  |
| 225 |  | 南北高架BT还款 |  | 其他 | 5640 | 5640 | 城建局 |  |
| 226 |  | 2015年度常高新绿化租赁费 |  | 其他 | 14413 | 14413 | 城建局 |  |
| 227 |  | 高铁生态公园（东区）BT还款 |  | 其他 | 1600 | 1600 | 城建局 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 21853 | 21853 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  | 5197777 | 1258060 |  |  |