常州市新北区2017～2019年

城乡建设三年行动计划

| 常州市新北区城市建设与管理局 | 编制 |
| --- | --- |

二○一七年一月

常州市新北区城乡建设三年行动计划

（2017～2019年）

2017～2019年是我区全力实施“十三五”规划的重要阶段，是我区适应新常态、抢抓新机遇、开创新局面的关键期，是加速创新驱动、促进产城融合的攻坚期。为全面提升我区城市建设和管理水平，加快新型城镇化进程，使人民群众充分享受发展成果，特制定本行动计划。

一、指导思想

深入贯彻中央城市工作会议精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，尊重城市发展规律，按照区第四次党代会的工作部署，加快城市基础设施建设、完善配套功能、提升城市品位，着力打造国内一流的自主创新示范区、率先示范的产城融合先行区、包容共赢的开放合作引领区、人人向往的和谐幸福宜居区。

二、主要目标

突出生态宜居，围绕“一核、两片、三线、四点”（一核：北部新城核心区城镇建设；两片：沿江、空港两大片区建设；三线：铁路线、公路线、水路线；四点：新龙、滨江、孟河、西部四大重点板块建设）的建设，综合实施基础设施和公共服务建设，通过3年左右的时间，确保骨架路网基本建成，城乡建设取得明显成效，城市功能不断改善，城市竞争力逐步增强，初步形成功能配套完善、产城融合度高，人口集聚力强、宜居宜业宜游的现代化新城。

三、重点任务

2017～2019年城乡建设三年行动计划将重点围绕八大内容进行：一是国家、省、市重点工程建设；二是生态文明建设；三是区级基础设施建设；四是城市防汛与农田水利工程建设；五是绿色生态低碳城市与智慧城区建设；六是社会事业建设；七是民生工程建设；八是市政公用配套建设。

（一）国家、省、市重点工程建设

聚焦铁路、公路、水路三条线路，积极呼应“一带一路”和长江经济带建设，着力在交通领域推进一批重大项目。

1．抓住《长江三角洲城市群发展规划》出台的机遇，加速推进泰常溧城际、常泰过江通道等铁路线建设，开展通江铁路支线工程的研究，主动融入长江三角洲城市群。

2．全力推进常泰过江通道南接线、江宜高速公路小黄山互通及连接线、S262快速化改造等骨干公路建设，启动308（338）省道快速化改造的研究工作。

3．全力推进新孟河拓浚、德胜河“六改三”工程建设，构筑内外衔接、便捷高效的水上交通体系。

（二）生态文明建设

牢固树立“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力”的理念，强力推进“生态立区”战略，进一步促进全区绿色增长、绿色发展、绿色崛起，打造“生态新北”，实现人与自然的和谐相处。

1．深化生态绿城建设，巩固国家森林城市建设成果，城镇绿化覆盖率提高到40%。重点围绕长江、大运河、新孟河、德胜河、藻江河建设河道生态廊道，有序推进新龙生态林二期、小黄山旅游度假区建设，全面完成城北郊野公园、三江口公园、高新商务区中央公园一期、孟河镇中心公园、西夏墅生态绿地、友谊河绿地公园等城市绿肺建设。广泛开展各类“生态细胞”创建工作，积极创建国家级生态镇、省级生态村、市级绿色学校、社区等项目，推动生态文明建设氛围不断浓厚、亮点不断涌现、工作不断前进。

2．强化生态红线刚性约束，严守长江魏村饮用水源保护区、新孟河清水通道等重要生态功能区红线。按照江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》要求，引导重污染企业（化工、电镀、印染、涉重等重污染企业）关停并转、实施产业转型及绿色化工企业搬迁，2017年确保关闭化工企业数量不低于20家，其中滨江化工园区内不低于5家，园区外不低于15家，力争用3年左右的时间再关停并转污染企业100家。

3．扎实推进河道水环境整治。通过全区“污水主管网全覆盖”工程，全面实施市级和区级污水厂配套管网提升、泵站建设工程，加快推进农村污水管网建设，污水收集和处理率达95%以上；着力做好重点水质考核断面达标建设，包括在德胜河-东潘桥断面、德胜河-德胜河桥断面、新孟河-新孟河闸断面、藻港河九号桥断面等4个水质考核断面上下游范围开展排污集中治理，确保河道水质考核断面达标。

4．提升城市形象，改善街景环境品质。以城市环境整治项目为载体，统一街道家具设置，对候车亭、指示牌等进行维护更新，有条件区域设置雕塑、景墙、小品等公共艺术设施。统一沿街商业门脸和牌匾式样、规格、色调，并与建筑风格相协调；规范户外广告，整治墙面广告，依法拆除未经批准擅自设置的临时设施。

（三）区级基础设施建设

全面推进区级基础设施完善，主要包括区域性交通主干道路建设、新龙国际商务区、高新中央商务区、沿江片区、临空片区、生命健康产业园、天合太阳城、孟河中心镇、西夏墅镇等多个方面。

1．加快区域性交通主干道路建设，推进S239改线、紫金山路（叶汤公路）等骨干道路建设。推进与扬中、江阴、丹阳、钟楼、天宁等区域的联络道路建设，打通断头路，实现交通路网互联互通。

2．加快新龙国际商务区及高新中央商务区基础设施建设。新建乐山路、浏阳河路、新龙三路、北海路等市政道路18.7公里，提升改造黄河路、通江路、晋陵路、辽河路等建成区主干道路约6.7公里。结合老旧路网改造，统筹推进道路与地下管线建设；在新龙国际商务区进行综合管廊试点建设,新建道路各类管线同步下地；高标准推进新龙国际商务区开发建设，建设“两馆两中心”、新龙国际商务区能源站等公共服务项目，以公建为核心引领发展。

3．聚焦沿江、临空两大片区，全面提升现代物流产业，充分发挥国家一类开放口岸的功能，推动常州综合保税区与奔牛国际机场、常州港、奔牛港、奔牛铁路货运站“一区多港”联动发展，推动常州临港物流园、常州综合物流园与“一区多港”互融互通。

（1）沿江片区新建赣江路、华山路、春江路、薛冶路等道路24.7公里。

（2）结合友谊河绿地公园的建设，推进友谊河商业街、摄影博物馆等项目，打造特色鲜明的现代商贸集聚区。

（3）临空片区加快启动通用机场建设，进一步巩固在苏南的区位优势，同时积极推进奔罗一体化建设，建设天峰路、奔发路、兴奔路、星港路、文景路、飞龙路、时代路等市政配套道路35.4公里。

4．天合太阳城、生命健康产业园进一步完善区域路网，建成春江路、嫩江路、新竹二路、吕墅二路、吕墅四路、云河路、衡山路等道路8.7公里。

5．大力扶持孟河镇开展“国家新型城镇化综合试点”和特色小镇建设，继续推进孟河镇历史文化名镇建设，进一步完善孟河镇区道路框架，建设小黄山旅游度假区配套道路（孟河大道、环城东路）、富腾路、环城西路、孟浦线、通江工业园配套道路等道路39.1公里。

6．西夏墅镇建设西海路、平顶山路、阳澄湖路等新孟河安置房道路和西夏墅工业园区配套道路15.5公里。

（四）城市防汛与农田水利工程建设

梳理自然水系，通过清淤疏浚、水系沟通、引清调水等综合措施，全面实现水系循环贯通。深入开展水环境综合治理，恢复河道功能。

1．开展城区易淹易涝片区治理。消除城市积水区、提升城区防汛抗台能力，对中心城区，新桥镇、薛家镇、龙虎塘街道部分片区实施易淹易涝片区整治。

2．实施农田水利与河道工程。实施2017～2019年中央财政小型农田水利工程重点县项目，新开、疏浚整治小龙港、东风大沟、省庄河等58条新孟河配套水系；新开乐山路西侧河道、红河路南侧河道等，实现新龙国际商务区核心区水系全贯通；实施老桃花港、扁担河整治工程，沟通防汛水系，提升全区防洪排涝能力。

（五）绿色生态低碳城市与智慧城区建设

1．加快绿色低碳生态城区和绿色建筑示范区建设。推进新龙国际商务区能源站、中水利用和路灯节能改造工程；推广绿色建筑和绿色建材，构建绿色交通体系。推进资源无害化处理，建设垃圾焚烧发电厂二期工程、污泥焚烧处置项目一期工程、新北区建筑装潢垃圾综合利用等项目。

2．开展海绵城市试点示范工程，实施透水路面，屋顶绿化，下凹式、集雨式绿地改造，减少硬覆盖地面，增强城区汇聚雨水、蓄洪滞涝等功能，三年实现示范区域内雨水年径流总量75%控制率的目标。

3．统筹规划地下地上空间开发，推进城市地下综合管廊建设，到2019年完成3公里综合管廊建设目标。建立健全包括消防、人防、防洪、防震和防地质灾害等在内的城市综合防灾体系。力争用3年时间建成较为完善的地下管线数字化管理和应用体系。

4．加快信息化建设，打造智慧城区。加快构建集城市数据采集整理、挖掘分析、整合开放、共享交易等功能于一体的统一平台，推进地下管线数字化管理平台和智慧市政管网建设，共享数字资源，提高市政养护水平。优化数字化城市管理平台，加大网格化管理力度，共享公安、城管、交运信息资源，增强管理、监督、服务和协同能力。

（六）社会事业建设

坚持基础教育优质均衡发展，加快推进龙城中学等一批学校建设。持续推进医疗机构标准化建设，加快实施区公共卫生服务中心、精神病预防康复中心及卫生信息化项目，加大国际医院项目推进力度，探索智慧养老服务新模式，推进以社会力量、市场化运行为主的养老服务体系建设。进一步加强区域文化建设，完善文化服务设施，推进文化产业发展，注重文化遗产保护，加快文化艺术活动中心等公共文化服务配套设施建设，不断深化“社区天天乐”、“群众文化艺术节”等惠民活动，继续推进农村“10分钟体育健身圈”建设。

到2019年，建成区公共卫生服务中心、罗溪全民健身中心、西夏墅全民健身中心，改造医院1所，新建或改扩建学校（幼儿园）34所，其中幼儿园14所、小学12所、中学8所。

（七）民生工程建设

持续加大社会保障投入，不断增加公共服务供给，大力推进社会治理创新，切实保民生、兜底线、促公平，让广大人民群众有更好的获得感。

1．进一步加强城市长效管理水平，实施背街小巷整治，人行道修补等惠民工程，建立城管执法现场视频记录、反馈系统；管理下沿，提升农村环境长效管理水平。

2．积极倡导绿色居住、绿色出行和绿色消费的新风尚，实施公交优先战略，加快公交首末站、公共停车场、公共自行车服务点、充电站等设施建设，到2019年基本形成轨道交通、客运公交、公共自行车无缝对接的公共交通体系。开展人行过街天桥（通道）建设，提高区域交通秩序管理水平，保障区域行人交通安全。公共厕所实现合理布局、达标建设。

3．改进和优化住房保障方式，积极推进公租房、廉租房并轨运行，扩大共有产权住房试点，深化货币化保障和安置，加快老小区整治和棚户区（危旧房）、城中村改造，多途径提高住房保障水平。

4．提升公共服务水平，优化公共服务设施布局，合理利用零星地块建设高新区停车库设施等公共设施。

5．深入推进平安新北建设，有效提升社会治安，推进反恐中心基地建设、新北区高清视频监控建设工程、技防入户工程和道路高清卡口系统建设。

（八）市政公用配套建设

稳步推进供电、燃气、自来水、排水、通信、公交等公用事业在区内配套工程的建设。

四、资金安排与筹措

（一）资金安排

据初步测算，2017～2019年拟实施项目258项，总投资约为611.69亿元。各年度计划完成投资分别为109.83亿元、117.32亿元、104.32亿元，三年计划完成投资331.66亿元。

2017～2019年，区级各年度计划完成投资分别为89.41亿元、103.15亿元、87.58亿元，三年计划完成投资280.63亿元；市级及市级以上投资主体（含开发商）各年度计划完成投资分别是20.42亿元、14.17亿元、16.74亿元,三年计划完成投资51.03亿元。

其中2017～2019年拟实施的国家、省、市重点项目总投资约为324.64亿元，三年计划完成投资约124.09亿元，铁路线、高速公路、国省干道项目主要是开展前期研究工作（只开展前期工作的国家、省、市重点项目总投资只统计了三年的前期经费）。

（二）资金筹措

根据我区投融资平台的实际情况，可通过以下渠道对建设资金进行筹措：

1．继续加大财政投入力度，保证城市建设合理规模。要把握国家的财政政策机遇，争取更多的国家政策投资；高度重视土地储备，通过城市规划调整城市用地结构，实现土地收益最大化和资源—资本—资产的良性循环，土地出让金主要用于城市基础设施建设。

2．整合各方资源，运用市场机制，通过PPP模式、区域合作协议等方式，共建、共管、共享、共用，努力实现双赢。

3．创新地方金融机制，多渠道筹集城市建设资金，充分利用国内外资本市场，扩大直接融资规模。

五、工作举措

1．强化组织推进。成立城市建设领导小组，定期召开工作例会，会办推进城市建设中的重大问题。探索建立一个区领导联系一个片区、一个部门挂钩一个网格的城市建设计划、监督、服务机制。增加对城市建设的投入，各相关部门要积极争取国家和省市政策支持。积极招商引资、吸纳社会资本，采取PPP和购买服务等多种形式，鼓励引导各类社会投资主体参与城市项目建设。强化宣传引导，充分发挥新闻媒体的作用，加快营造关心支持城市建设的社会氛围。

2．强化规划引领。树立精明增长理念，同步考虑产业发展、人口转移集聚、公共服务设施配套需求，合理划定新城、新市镇、美丽乡村边界，实施组团开发，确保做一片、成一片。做好顶层设计，突出规划特色，强化规划约束，加快推进城区规划和城市设计全覆盖，重点区域编制生态网络、风貌特色等专项规划。坚持产城融合，推动新城、老城联动发展，优化教育、医疗等公共服务资源配置，引导老城区人口向新城区有序疏散。

3．强化精品意识。项目质量要提高标准，强化政府对工程质量的全过程监管，打造经得起历史和群众检验的优质工程、满意工程。项目实施要精打细算，统筹考虑建设和管养成本，提高资金效用。施工效果要彰显特色，抓小抓细抓具体，充分体现人文关怀气质。施工组织要系统谋划，统筹考虑项目的整体性、关联性，防止反复开挖、重复施工。

4．强化精细管理。合理界定区、镇（街道）和社区的管理职责，提升区级管理统筹功能，厘清城市管理各部门的行业管理责任，明确各镇（街道）属地管理的主体地位，充分发挥镇（街道）、村（居委会）的基础作用。明确城市管理标准，规范城市管理行为，整合城市管理各个部门的信息资源、行政资源，优化管理手段，全面落实责任，切实提高城市管理效率。细化评价标准，完善监督检查办法，注重听取群众意见，主动接受民主评议、公众评价和舆论监督。

常州市新北区2017～2019年城乡建设三年行动计划项目表

编制单位：新北区城市建设与管理局                                                                                                                                       投资单位：万元

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工 程 规 模 | 总投资 概算 | 推进主体 | 2017～2019各年度投资 |  |  | 三年 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 |  |  |
| 一 | 国家、省、市重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 铁路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 常泰铁路公路长江大桥 | 常泰公路铁路长江大桥是泰常溧（泰兴－常州－溧阳）城际铁路和射阳至丁蜀公路公用通道，拟建于长江常州港上游约3.3公里处，跨长江主线与夹江水道，接北岸的泰兴市五圩。该桥全长约11公里，其中跨江部分约5.3公里。桥梁采用上下层斜拉桥结构，上层建六车道高速公路，为拟建的常泰（常州－泰兴－泰州）高速公路的一部分；下层按国铁Ⅰ级标准建设四线铁路，为泰常溧（泰州－常州－溧阳）城际铁路的一部分，设计时速为200公里。总投资概算约150亿元。 | 500 | 省铁路办 |  |  | 500 | 500 | 常泰过江通道已列入《长江三角洲地区区域规划》、《长江经济带综合立体交通走廊规划（2014～2020年）》、《江苏省沿江城市群城际轨道交通网规划（2012～2020年）》等规划。 |
| 2 |  | 泰常溧城际铁路 | 泰常溧（泰兴－常州－溧阳）城际铁路新北区境内全长约25km。总投资概算约75亿元。 | 500 | 市铁路办 |  |  | 500 | 500 | 线位尚未稳定 |
| 3 |  | 通江铁路支线 | 南起京沪铁路奔牛站，北至长江德胜港区，长度约20公里（具体走线方案未最终确定）。总投资概算约60亿元。 | 400 | 市铁路办 | 200 | 200 |  | 400 | 加强与市政府沟通，并配合市交通部门向上争取项目立项；同步开展通江铁路支线和奔牛货场专题研究，确定预控方案。 |
| 4 |  | 轨道交通一号线建设 | 1号线一期工程起点站为南夏墅站，终点站为北海路站，线路全34.237km，共设29座车站。新北区段北起春江镇创业路南侧（新龙车辆段），南至三井街道中央花园（市民广场站），区内总长15km，共计12个站。 | 956480 | 市轨道办 | 100000 | 50000 | 50000 | 200000 |  |
| 小 计 |  |  |  | 957880 |  | 100200 | 50200 | 51000 | 201400 |  |
| （二） | 公路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 常泰过江通道南接线 | 常泰过江通道南接线工程，北起常泰过江公铁两用桥南引桥，南接江宜高速公路安家互通，路线全长约14.3km。其中安家互通至跨江大桥南引桥段长约10km，龙江路连接线长约4.3km。全线共设置3处互通式立交，其中与高速公路交叉的枢纽2处，S338出入口互通1处，设置1处主线收费站(半幅)。全线采用设计速度100公里/小时、路基宽度33.5米(引桥与跨江大桥主桥一致，桥梁全宽33米)的六车道高速公路标准。总投资概算约24.5亿元。 | 500 | 省交通厅 |  |  | 500 | 500 |  |
| 6 |  | 江宜高速公路小黄山互通及连接线工程 | 增设小黄山互通，研究互通连接线工程 | 10000 | 城建局 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 拟列入省高速公路网修编计划 |
| 7 |  | 262省道（龙江北路）快速化改造工程 | 龙江路高架落地处-338省道，全长12.02公里 | 310000 | 城建局 | 1000 | 3000 | 50000 | 54000 | 结合我区控规修编、土规修编，解决用地问题，拟于2017年解决管线迁改问题，2018年开工建设。 |
| 8 |  | 308省道快速化改造工程 | 丹阳界-江阴界全长24.3公里，现状为双向六车道一级公路标准，研究快速化改造。总投资概算约10亿元。 | 500 | 市交通局 |  |  | 500 | 500 |  |
| 小 计 |  |  |  | 321000 |  | 1500 | 3500 | 51500 | 56500 |  |
| （三） | 水路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 德胜河“六改三”航道整治及港口配套工程 | 德胜河北起魏村长江口，南至京杭运河连江桥交汇口，全长21.54公里，在常州市4条通江航道（新孟河、德胜河、藻港河、三山港）中船舶流量最大，目前通航等级为6级，只能通行200吨及以下船舶，年均货运量2700万吨。根据计划，德胜河航道将由六级提升至三级（与京杭大运河相同），通行能力提高到1000吨，将大大提升常州港枢纽地位。工程包括桥梁工程、航道工程、船闸工程。 | 572000 | 市交通局 | 10000 | 30000 | 80000 | 120000 | 2017年计划启动七座桥梁建设，2018年底启动船闸和航道建设。 |
| 10 |  | 新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程 | 1．河道工程：我区段河道总长约25.29km，土方约2122.4万方。2．一般支河口门控制工程22处。3．改建桥梁共25座。4．水系调整及影响处理工程为疏拓浚河道58条，总长约225km。5．新征永久征地6934.06亩，临时占地11959,83亩。6．拆迁农户1647户，人口6634人，房屋面积525574平米；企业拆迁涉及164家，事业单位拆迁6家，拆迁企事业面积295950平米。7．沿线21座电灌站移建工程。8．国家批复我区境内主线工程初步设计概算总投资47.41亿元。2017年计划建设投资24.7亿元。 | 1344070 | 市水利局 常州市新美水务有限公司 | 247000 | 300000 | 300000 | 847000 | 包括河道、桥梁、道路、管线、绿化等工程。主线河道工程：河道拓浚约4.5km及口门建筑物；桥梁：一般桥梁14座（孟河镇银山桥、三茅殿桥、小河桥、老S338新孟河桥、石桥；西夏墅镇养济桥、水塔口桥、西夏墅大桥、城巷桥；罗溪镇罗溪大桥、向阳桥、新孟河桥；奔牛镇聚梧庄桥、四达路桥等开工，铁路和高速公路桥梁开工建设；新孟河水系配套工程包括：东陆大沟、三茅殿大沟、红联大沟、东斜中沟、黄山河、郭河、界沟、南阳河闸站、新青河、延寿河、五丰大沟、延石河、安宁河、东风河、小孟河、老新孟河；剩余征地拆迁任务；21座电灌站移建工程及4个防汛仓库。 |
| 11 |  | 常州港亿吨级港口建设工程 | 以德胜河航道建设的契机，建设常州港亿吨级港口，包括录安洲港区、圩塘港区、夹江港区、德胜港区一、二期。形成码头岸线15940米，通过能力1.2亿吨。总投资概算约20.4亿元。 | 1500 | 市交通局 |  | 500 | 500 | 1000 | 2018年底启动船闸和港口建设 |
| 12 |  | 奔牛港二期工程 | 新建专用线1.6公里，建设仓储库房9.34万平方米，建设其他配套用房1845平方米。 | 50000 | 奔牛镇 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |  |
| 小 计 |  |  |  | 1967570 |  | 262000 | 335500 | 385500 | 983000 |  |
| 合 计 |  |  |  | 3246450 |  | 363700 | 389200 | 488000 | 1240900 |  |
| 二 | 生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 公园 绿化 | 新龙生态林二期工程 | 二期范围：东至长江路，南至北海路，西至龙江路，北至规划S122 省道，用地面积2194亩。项目建设生态防护林及配套工程，植物景观建设有三大特色专类植物区、两个其他专类植物区及六个精品园区。水体景观营造面积298620平方米；建设道路占地面积109350平方米；建设入口管理服务中心、停车场、门卫、厕所、园区管理用房等建筑物总建筑面积约12000平方米，同步实施园区供电、供水、消防、综合布线、景观照明、指示标识系统、休息设施等。 | 143907 | 常州龙城生态建设有限公司 | 34720 | 24000 |  | 58720 |  |
| 14 |  | 小黄山旅游度假区工程 | 总规划面积11.5平方公里，集中建设区10平方公里。其中启动区占地面积64亩，建筑面积约8000平方米。主要包括小黄山森林公园，孟河古镇，龙亭颐养村，九龙禅文化园，山地运动中心，现代农业观光区建设。 | 200000 | 龙控集团 孟河镇 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 |  |
| 15 |  | 高新商务区中央公园一期 | 公园规划总面积35万平方米，一期范围是衡山路至泰山路段，面积约7.5万平方米，包含既有建筑改造、雕塑小品等内容。 | 8065 | 城建局 | 5000 | 3065 |  | 8065 |  |
| 16 |  | 三江口公园及核心区绿地工程 | 总面积约52.12万平方米，2016年完成一期工程26万平方米，继续实施二、三期，约25万平方米。 | 21491 | 城建局 | 8675 | 7000 | 3000 | 18675 |  |
| 17 |  | 街头绿地建设 | 新北区空地绿化补种，对建筑之间口袋绿化进行填充，增加社区公共绿化空间数量，提高社区环境质量。 | 1500 | 城建局 | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |
| 18 |  | 西夏墅生态绿地 | 位于阳澄湖路南侧，东风河北侧，占地约100亩 | 2500 | 西夏墅镇 | 1700 | 800 |  | 2500 |  |
| 19 |  | 运河公园 | 运河南岸结合新运河与外围邹区、奔牛镇田园水乡地区，进行建设，规划占地约110亩，同步配套建设各类管理、服务用房约10000平米。 | 9630 | 奔牛镇 |  |  | 200 | 200 |  |
| 20 |  | 城北郊野公园 | 完成郊野公园环境综合提升整治工程，包括污水管网、绿化、道路、河道疏浚整治、标识标牌、生态规划等工程，开展慢行系统建设。 | 4800 | 罗溪镇 | 850 | 1000 | 800 | 2650 |  |
| 21 |  | 薛家中心公园绿化景观提升工程 | 绿化提升 | 1000 | 薛家镇 | 1000 |  |  | 5000 |  |
| 22 |  | 薛家镇体育公园 | 春江路附近占地400亩 | 8000 | 薛家镇 |  | 3000 | 3000 | 6000 |  |
| 23 |  | 薛家花卉小镇创建 | 全镇区域，中心镇区为核心 | 2500 | 薛家镇 |  | 1000 | 1500 | 2500 |  |
| 24 |  | 孟河镇中心公园 | 兴镇路以北，北舍庄路以南，总面积5.7万平方米，新建文体活动中心7500平方米。 | 2000 | 孟河镇 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 25 |  | 友谊河民俗文化商业街 | 占地面积约285亩，建筑面积约5万平方米。建设公园绿地、商业配套、民俗特色景点等。 | 60000 | 滨江经济 开发区 | 10000 | 40000 | 10000 | 60000 |  |
| 26 |  | 滨开区园区绿化提升 | 沿江启动区、化工区、圩塘综合工业园、环保园、百丈工业园等园区内部道路绿化提升。 | 300 | 滨江经济 开发区 | 100 | 100 | 100 | 300 |  |
| 27 |  | 滨开区主要交叉口节点绿化提升 | 对长江路与创业路、长江路与东海路、长江路与黄海路、龙江路与创业路、龙江路与黄海路、玉龙路与东海路、玉龙路与黄海路、滨新路与S338、港区中路与长江路、港区中路与龙江路、港区中路与玉龙路等十一个交叉口的节点绿化进行改造提升。 | 3000 | 滨江经济 开发区 | 1000 | 2000 |  | 3000 |  |
| 28 | 生态 廊道 建设 工程 | 藻江河河道两侧环境整治工程 | 完成新、老藻江河两侧环境整治、污水截污，河道与主要道路交叉口节点绿化。 | 37732 | 城建局 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 29 |  | 新孟河生态绿廊建设工程 | 新孟河绿线宽度为两侧各50米，两侧为绿色开放空间，多数用地性质用农林用地，结合沿河农业观光旅游的开发，建设生态绿廊工程，沿线绿化缺失段落按防护林带标准实施、重要节点精品打造。 | 10000 | 常州市新美 水务有限公司 |  | 200 | 1000 | 1200 |  |
| 30 |  | 大运河生态廊道建设工程 | 京杭大运河奔牛段生态廊道建设包括沿河建筑立面修复、沿河绿化种植，慢行步道、自行车道等慢行系统建设。 | 1500 | 城建局 | 500 | 1000 |  | 1500 |  |
| 31 | 生态绿道建设工程 | 东支河生态绿道工程 | 建设慢行步道和自行车道、公厕、休息点等 | 500 | 城建局 | 500 |  |  | 500 |  |
| 32 |  | 北部新城生态绿道系统完善工程 | 道路及有条件的绿化带两侧增设慢行步道和自行车道 | 6000 | 城建局 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |  |
| 33 | 农村环境提升 | 美丽乡村建设 | 集中打造全区美丽乡村精品示范村，原则是从全区184个规划保留村所在的行政村，采用竞争性立项择优选取，重点村3～5个，一般村5～8个左右。美丽乡村建设分三个组团：新孟河水利风景区沿线村组团、S122省现代农业休闲观光带沿线村组团、部分有历史文化及三农特色的其它村组团。目前已申报的有梅林二期、小黄山村二期、东南、鸦雀、温寺、东桥、九里、丁家、叶家、牛郎、康西等。 | 9000 | 农业局 各镇 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |  |
| 34 |  | 梅林省级特色样板村二期 | 5个自然村，1.5平方公里 | 3500 | 西夏墅镇 | 3500 |  |  | 3500 |  |
| 35 | 农村环境提升 | 生态细胞建设工程 | 建设各类生态文明镇（村）、绿色社区、生态工业园、生态农业园等，包括①春江镇：小都村、魏村、东蒋村；②孟河镇：白兔村、南城村、惜字洲村、先锋村、九龙村、汤家村、通江村；③薛家镇：吕墅村；④罗溪镇：窑丼村、南站村、高巷村、幸福村；⑤西夏墅：浦前村、浦河社区、新口庄、东南村；⑥奔牛镇：顾庄村。农业面源控制工程，提高农业标准化生产水平，降低化学氮肥、化学农药使用比例；完善区域内的农田水利建设和防渗渠道建设。 | 6000 | 各镇 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 根据环保局生态绿城建设要求实施 |
| 36 |  | 农村生态综合整治提升工程 | 对纳入农村整治规划（2014～2017）中的村庄污水管网及治理设施建设给予区级补助，同时按以奖代补形式（每户3000元）给予奖补。 | 2000 | 各镇 | 2000 |  |  | 2000 | 含2017年农村污水管网及治理设施建设，依据常新委办〔2014〕47号，常新委办〔2015〕41号奖补。 |
| 37 |  | 畜禽养殖整治工程 | 划定禁养区、限养区、适养区，2016年底前，完成列入2016年区级生态文明建设目标任务书中养殖场的关闭拆除或治理工作、德胜河西侧500米及德胜河以东禁养区域养殖场的关闭拆除工作；2017年底前，禁养区内所有畜禽养殖场和限养区、适养区内不具备治理条件的畜禽养殖场必须全部关闭拆除，限养区和适养区内区级以上（含区级）规模畜禽养殖场完成粪污标准化治理工作。 | 13000 | 农业局 各镇、街道 | 7000 |  |  | 7000 |  |
| 38 | 水环境 整治 | 农村污水管网建设 | 对全区1256个村庄的污水排出计划进行收集，需建设3595.5公里污水管网。 | 114840 | 常州市新美 水务有限公司 | 10000 | 20000 | 38280 | 68280 |  |
| 39 |  | 区级污水管网和提升泵站建设 | ①春江、孟河、西夏墅、罗溪、新桥、薛家、奔牛污水管网建设，长度约127.3公里；②老小区进行雨污串流排查及改造。③为使区江边污水处理厂、西源污水厂处理能力提升，完善配套污水主干管及提升泵站的建设，包括60.6公里污水管道和西夏墅河东泵站、小河泵站截污泵站等6个污水提升泵站。 | 27855 | 常州市新美 水务有限公司 | 10000 | 10000 | 7855 | 27855 |  |
| 40 |  | 市级污水厂配套管网和提升泵站建设 | 完善全区污水管网和提升泵站建设，彻底解决全区污水收集问题，包括83.7公里污水主管（管径为DN500及以上）、黄海西路泵站、赣江路泵站等9座污水提升泵站。 | 26655 | 市排水处 | 8885 | 8885 | 8885 | 26655 | DN500及以上管径的污水管由市排水处负责投资建设 |
| 41 |  | 滨江化工园区管网改造工程 | 对滨江化工园区的管廊采用全覆盖，将园区现有污水管网按省环保厅要求由埋地敷设改为压力输送或明沟敷设。包括新建污水管廊24.2公里，改造江边化工区污水管道137公里等内容。 | 96584 | 滨江经济 开发区 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 |  |
| 42 |  | 断面达标建设工程（重点水质断面达标） | 1、重点水质考核断面达标建设：包括①德胜河-东潘桥断面：魏村长江口至东潘桥下游2公里之间区域，涉及春江镇；②德胜河-德胜河桥断面：上游5公里至运河段之间的汇水区域，涉及罗溪镇、薛家镇；③新孟河-新孟河闸断面：从入江口至新孟河闸下游2公里之间的汇水区域，涉及孟河镇；④藻港河九号桥断面，涉及入江口至九号桥下游2公里之间的汇水区域。2、重点水功能区支浜周边达标建设：包括①德胜河沿线：秦巷大沟、丰收河、灵清河、济农河、十里横河、王下河；②新孟河沿线：浦河、安定河、南安河；③藻港河沿线：建新河、长沟河、太湖河、民营河；④运河沿线：扁担河、凤凰河。 | 26000 | 环保局 各镇、街道 | 12000 | 7000 | 7000 | 26000 | 根据环保局生态绿城建设要求实施 |
| 43 |  | 柴支浜清淤工程 | 清淤长度4947米，土方36446立方 | 427 | 农业局 | 427 |  |  | 427 |  |
| 44 | 城市 环境 提升 | 城市环境提升 | 实施城市临街建筑立面整治、人行道修补、绿化补种、城市出入口环境整治、背街小巷整治、楼宇亮化、店招改造与维护、城市家具设计与实施，以及户外广告规划等专项研究。 | 3000 | 城建局 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  |
| 45 |  | “931”城市环境综合整治奖补资金 | 根据9313行动方案，对镇、街道实行的工程项目进行奖补 | 9400 | 各镇、街道 | 3400 | 3000 | 3000 | 9400 |  |
| 46 |  | 生态红线保护提升工程 | 在现有基础上划定扩大生态红线保护区域，生态红线区域面积占全区国土面积比例有所提高，由14.36%提升至20%；加大现有生态红线区域保护力度，开展红线区域内的生态环境整治工程。 | 2000 | 环保局 | 500 | 500 | 1000 | 2000 |  |
| 47 |  | 环保专项行动 | 根据省二六三行动方案要求，引导重污染企业（化工、电镀、印染、涉重等重污染企业）关停并转、实施产业转型及绿色化工企业搬迁；按照国家、省市要求，实施监管中心下移，强化现场监管的总体要求，提升区、镇环境监管能力建设，实施差别化环境监管。 | 50000 | 环保局 各镇 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 |  |
| 48 |  | 化工企业整治 | 企业搬迁及环境整治 | 50000 | 环保局 各镇 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 |  |
| 49 | 环境 监测 | 环境监测体系建设 | 形成政府环境监测体系，实现应急监测，成立一支应急监测队伍，有效降低污染事故发生后环境风险。编制环境质量自动站布点规划，对重点断面、重点镇（园区）建立水质、空气自动站，初步实现全覆盖，实时了解环境质量的情况，并对辖市区环境质量情况进行科学研判；同时，进一步完善环境监测信息建设系统；支撑全区生态文明环境保护工作。 | 6000 | 环保局 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |  |
| 50 |  | 常隆地块环境风险防控工程 | 常隆地块环境长期防控 | 10000 | 常高新集团 | 8000 | 1000 | 1000 | 10000 |  |
| 51 |  | 取水口生态保持与环境整治 | 饮用水源地封闭式管理，在一级和二级管控区内侧设置隔离护栏、增加视频监控以及设置周界入侵报警装置，包括水源地隔离护栏工程、水源地防护区视频监控系统、水源地防护区红外射报警系统。 | 200 | 滨江经济 开发区 | 200 |  |  | 200 |  |
| 52 |  | 化工区视频监控应急二期项目 | 1．按照一期标准完成化工区S338南部区域监控体系建设，实现全覆盖； 2．完善原有大气监测网络包括增加分布式大气监测点位，新增企业废气排口在线监测网络等； 3．开发升级现有软件平台，提升大数据分析能力。 | 3000 | 滨江经济 开发区 环保局 | 2100 | 900 |  | 3000 |  |
| 合 计 |  |  |  | 983886 |  | 226557 | 224950 | 177120 | 632627 |  |
| 三 | 区级基础设施完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 区域性交通主干道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 239省道改扩建工程（龙城大道-延政路） | 由龙城大道改线，沿新孟河两侧布线，在武进区接上现状老路，全线改线里程约22.4公里。其中罗溪镇、奔牛镇境内约5.7公里。新北区段投资概算约7.5亿元。 | 75000 | 城建局 | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |
| 54 |  | 紫金山路（黄河西路-S338） | 即叶汤公路，10730米×26米+970米×40米 | 67074 | 城建局 | 20000 | 40000 | 7074 | 67074 |  |
| 55 |  | 扬中、江阴、丹阳、钟楼、天宁联络道路 | 紫金山路过小夹江与扬中对接，创业路与江阴对接，奔九路与丹阳对接，太湖东路与天宁对接，星港路、飞龙路、春江路、薛冶路与钟楼对接等。 | 5000 | 城建局 |  | 500 | 1000 | 1500 | 2017年实施春江路、星港路与钟楼区对接、龙汇路、龙沧路与天宁区对接等联络道路。 |
| 小 计 |  |  |  | 147074 |  | 20500 | 41000 | 8574 | 70074 |  |
| （二） | 新龙国际商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 新桥中学老校区周边项目 | 新桥中学老校区改造工程 | 新桥中学老校区改造，用于新龙国际商务区公共服务，包括停车场、停车楼建设。 | 5000 | 党政办 | 5000 |  |  | 5000 |  |
| 57 |  | 新桥中学老校区周边环境提升 | 新桥中学老校区周边绿化，生态停车场绿化，绿化面积11.8万平方米。 | 1800 | 城建局 | 1500 | 300 |  | 1800 |  |
| 58 |  | 新桥中学老校区周边道路、桥梁建设 | 新建学校东侧崇义路，改造西侧老路，面积约4000平方米，新改建桥梁3座。 | 4500 | 城建局 | 3000 | 1500 |  | 4500 |  |
| 59 |  | 新龙国际商务区能源站 | 建设集中的供冷供热能源站，服务新龙国际商务区内所有建筑的供冷供热，供能区域面积约1.6平方公里。 | 18000 | 新龙国际商务区指挥部 | 2000 | 16000 |  | 18000 |  |
| 60 |  | “两馆两中心”工程 | 新北区档案馆、规划馆及新北区行政服务中心、社会管理服务中心的建设。 | 50000 | 党政办 | 20000 | 30000 |  | 50000 |  |
| 61 |  | 崇仁大街（崇义路-长江路） | 250米×30米，桥梁1座 | 3533 | 城建局 | 1100 | 2433 |  | 3533 |  |
| 62 |  | 新龙三路（龙须路-嫩江路） | 2080米×20米 | 7179 | 城建局 | 4490 | 2000 | 489 | 6979 |  |
| 63 |  | 秀水河路（新龙二路-乐山路） | 即印刷电子产业园配套道路，680米×20米，桥梁一座 | 3173 | 城建局 | 2716 |  |  | 2716 |  |
| 64 |  | 明勋西街（乐山路-仁和路） | 260米×20米 | 671 | 城建局 |  | 671 |  | 671 |  |
| 65 |  | 浏阳河路（通江路-龙江路） | 道路4100米×40米 | 24750 | 城建局 | 200 | 1000 | 5000 | 6200 |  |
| 66 |  | 乐山路（辽河路-北海路） | 4750米×50米，桥梁4座 | 24103 | 城建局 | 19316 | 2000 | 2787 | 24103 |  |
| 67 |  | 新桥大街（新龙二路-乐山路） | 800米×30米，桥梁2座 | 4214 | 城建局 | 1500 |  |  | 1500 |  |
| 68 |  | 北海路（长江路-龙江路） | 1800米×40米，桥梁2座 | 5900 | 城建局 | 5900 |  |  | 5900 |  |
| 69 |  | 龙六路（淮河路-北海路） | 650米×20米 | 3500 | 城建局 |  |  | 2000 | 2000 |  |
| 70 |  | 新科路（长江路-华山路） | 870米×20米，桥梁一座 | 6969 | 城建局 | 2000 | 3900 |  | 5900 |  |
| 71 |  | 总部经济地块配套桥梁 | 红河路南侧河道上跨河桥梁一座 | 288 | 城建局 | 288 |  |  | 288 |  |
| 72 |  | 电子印刷产业园配套桥梁 | 龙须路北侧河道上跨河桥梁一座 | 300 | 城建局 | 300 |  |  | 288 |  |
| 73 |  | 总部经济地块周边供电配套工程 | 区域内供电管线全部贯通 | 500 | 新龙国际商务区指挥部 | 500 |  |  | 500 |  |
| 74 |  | 龙须路（龙六路-衡山路） | 实施跨藻江河桥梁，以贯通藻江河两岸 | 4977 | 城建局 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 75 |  | 新景大街（新龙二路-乐山路） | 780米×20米，桥梁2座 | 2294 | 城建局 |  | 1000 | 1200 | 2200 |  |
| 76 |  | 华山路（新科路-淮河路） | 1900米×30米，桥梁3座 | 15064 | 城建局 | 1500 | 13564 |  | 15064 |  |
| 77 |  | 高铁场站周边道路优化 | 对长江路出站匝道、南二路、乐山路等进出场道路进行优化 | 6500 | 城建局 | 1000 | 4000 | 1500 | 6500 | 进场、离场道路路网优化 |
| 小 计 |  |  |  | 193215 |  | 73310 | 78368 | 12976 | 164642 |  |
| （三） | 高新中央商务城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 主城区交通优化与路面养护改善工程 | 泰山路、衡山路、常澄路等主城区交叉路口渠化改造，交通设施完善，道路大中修。改善道路约5000米，改造沥青路面面积约15万平方米。 | 5000 | 城建局 | 2000 | 1500 | 1500 | 5000 | 对主城区内的沥青道路路面实施养护改善。结合交通需求，对交叉口进行渠化改造，交通设施进行完善。 |
| 79 | 高新中央商务区中央公园配套道路 | 珠江路拓宽改造（衡山路-泰山路） | 640米×26米 | 5230 | 城建局 | 1320 |  |  | 1320 |  |
| 80 |  | 桂江路（衡山路-泰山路） | 即科一路向西延伸，770米×7米 | 1100 | 城建局 | 450 | 650 |  | 1100 |  |
| 81 |  | 主城区交通优化与路面养护改善工程 | 泰山路、衡山路、常澄路等主城区交叉路口渠化改造，交通设施完善，道路大中修。改善道路约5000米，改造沥青路面面积约15万平方米。 | 5000 | 城建局 | 2000 | 1500 | 1500 | 5000 | 按照沥青路面设计规范和道路养护规范，沥青路面的设计寿命为8～10年，对主城区内的沥青道路路面实施养护改善。结合交通需求，对交叉口进行渠化改造，交通设施进行完善。 |
| 82 |  | 太湖西路延伸段（龙江路-诚丰汽车安置地块） | 宽9～14米，长约525米 | 800 | 城建局 | 800 |  |  |  |  |
| 83 |  | 轨道交通站点沿线道路改造 | 辽河路、通江路、黄河路、晋陵路，改造道路长度约6700米，改造面积约20万平方米。 | 6000 | 城建局 市轨道办 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 晋陵路路面改造结合两侧绿化带一起改造 |
| 84 | 恐龙园 及周边 配套项目 | 龙沧路（太湖东路-北塘河） | 280米×26米 | 960 | 城建局 开发商 | 500 | 460 |  | 960 |  |
| 85 |  | 龙汇路（太湖东路-北塘河） | 260米×26米 | 950 | 城建局 | 950 |  |  | 950 |  |
| 86 |  | 飞龙西路大修工程（龙江路-长江路） | 长约1700米，面积26000平方米，昆仑路以西部分道路以大修为主，以东是局部维修。 | 1300 | 城建局 | 1300 |  |  | 1300 |  |
| 87 |  | 宜山路延伸段工程（东支河北侧-汉江路） | 跨东支河处新建桥梁一座 | 980 | 城建局 | 980 |  |  | 980 |  |
| 88 |  | 恐龙园股份改造项目 | 1．水世界改造项目：主要包括新建大型造浪池、儿童池以及水世界独立入口和相关配套设施，项目占地面积1.2万平方米，其中建筑面积1600平方米。2．鲁布拉剧场：建设内容主要为表演剧场及相关配套设施项目，项目占地面积6000平方米，其中建筑面积4000平方米。3．侏罗纪世界（六期）改扩建项目：占地面积5.3万平方米，其中建筑面积10000平方米，建设内容为侏罗纪世界区景观环境及游乐体验项目。 | 35500 | 龙控集团 | 16000 | 19500 |  | 35500 |  |
| 小 计 |  |  |  | 57820 |  | 25300 | 24110 | 4500 | 53110 |  |
| （四） | 沿江片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 赣江路（春江路-东港二路、玉龙路-龙江路、长江路-通江路） | 1650米×30米+840米×30米+2600米×40米，桥梁2座 | 30500 | 城建局 | 2000 | 2000 | 20000 | 24000 |  |
| 90 |  | 华山北路（淮河路-北海路，122省道-创业东路） | 549米×30米+1140米×30米，跨藻江河桥一座 | 11438 | 城建局 | 1700 | 5000 | 4938 | 11638 |  |
| 91 |  | 春江路（嫩江路-S338） | 8800米×30米 | 51471 | 城建局 | 3200 | 10000 | 25000 | 38200 |  |
| 92 |  | 淮河路（新魏花园-龙魏路） | 243米×20米 | 1211 | 城建局 | 490 |  |  | 490 |  |
| 93 |  | 友谊河路（长江路-小龙港） | 1350米×12米 | 2473 | 城建局 | 500 | 1973 |  | 2473 |  |
| 94 |  | 春江（新桥）安置园区道路 | 玉龙路以西、赣江路以北新桥企业安置园区的2条配套道路，500米×9米+300米×9米 | 836 | 城建局 | 836 |  |  | 836 |  |
| 95 |  | 薛冶路（S122-赣江路） | 1550米×24米 | 6423 | 城建局 | 1200 | 500 | 2000 | 3700 |  |
| 96 |  | 兴民西路（祁连山路-港区西路） | 500米×24米，桥梁一座 | 1652 | 城建局 | 100 | 1652 |  | 1752 |  |
| 97 |  | 港区西路（赣江路-东海路） | 850米×24米 | 2221 | 城建局 | 100 | 2221 |  | 2321 |  |
| 98 |  | 滨新路（东海路-赣江路） | 850米×24米 | 2550 | 滨江经济开发区 |  |  | 2550 | 2550 |  |
| 99 |  | 振兴路（安西路-S122）改造 | 长约1700米,对人行道、绿化带、路灯、通讯管线等进行改造，面积约10000平方米。 | 600 | 滨江经济开发区 | 600 |  |  | 600 |  |
| 100 |  | 丰收路（井冈山路-红旗路） | 493×16米 | 1200 | 滨江经济开发区 | 1200 |  |  | 1200 |  |
| 101 |  | 祁连山路（东海路-赣江路）、兴民西路（长江路-祁连山路）白改黑 | 780×14米+430×18米，对道路路面进行沥青改造 | 600 | 滨江经济开发区 | 600 |  |  | 600 |  |
| 102 |  | 蒸气管网建设工程 | 滨开区东港二路（黄海路-新博龙泉酒业）供热工程，玉龙路（港区大道-兴丰路）供热工程，东港二路（兴丰路-赣江路）供热工程，滨新路（赣江路-嫩江路）供热工程，东经一路（环保四路-环保十路）供热工程，通江北路（环保十路-北海中路）供热工程，创新路（北海中路-光伏产业园）供热工程。 | 12000 | 滨江经济开发区 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 小 计 |  |  |  | 125175 |  | 14526 | 23346 | 54488 | 92360 |  |
| （五） | 临空片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 民营二路（黄河西路-延河路） | 1000米×16米，桥梁1座 | 2500 | 空港产业园 |  | 1000 | 1500 | 2500 |  |
| 104 |  | 幸福路（丹阳界—高速公路） | 600米×16米 | 2000 | 空港产业园 |  | 2000 |  | 2000 |  |
| 105 |  | 罗浮山路（龙城大道—黄河西路） | 长约768米，道路白改黑 | 430 | 空港产业园 |  |  | 200 | 200 |  |
| 106 |  | 联络道（机场跑道至航空产业园区） | 道面长400米，宽44米 | 3432 | 空港产业园 |  | 1000 | 2432 | 3432 |  |
| 107 |  | 联络道（北通航及航空物流地块） | 跑道面长940米，宽44米 | 2700 | 空港产业园 | 600 | 2100 |  | 2700 |  |
| 108 |  | 天峰路（黄河路-飞龙西路） | 1080米×30米 | 6500 | 空港产业园 | 1000 | 2000 | 3500 | 6500 |  |
| 109 |  | 通用机场及周边道路水利设施等 | 占地1200亩，跑道长800米，宽30米，及航站楼等配套设施，含机场路至通用机场连接线。 | 50000 | 空港产业园 | 10000 | 5000 | 5000 | 20000 |  |
| 110 |  | 通和路（黄河西路－延河西路） | 400米×20米 | 800 | 空港产业园 |  | 480 | 160 | 640 |  |
| 111 |  | 罗西路(罗南路－罗北路） | 1400米×16米 | 3000 | 空港产业园 |  | 1800 | 600 | 2400 |  |
| 112 |  | 天河路（罗西路－井岗山路） | 2700米×20米 | 6750 | 空港产业园 |  |  | 4050 | 4050 |  |
| 113 |  | 盛嘉路（龙城大道－飞龙西路） | 1120米×16米 | 2400 | 空港产业园 |  |  | 1440 | 1440 |  |
| 114 |  | 港区路（龙城大道－塑化一路） | 1200米×16米 | 2580 | 空港产业园 |  |  | 1548 | 1548 |  |
| 115 |  | 兴奔路（星港路-龙城大道） | 新建星港路-南观路段长约1000米，红线宽30米，新建下穿京沪高铁通道。 | 10606 | 城建局 | 8394 | 500 |  | 8894 |  |
| 116 |  | 奔发路改造（即叶汤公路）（龙城大道-叶家码头大桥） | 9米宽的现状水泥道路拓宽至40米，长约3000米，新建叶家码头大桥跨沪宁城际铁路跨线桥。 | 31845 | 城建局 | 8000 | 12000 | 7000 | 27000 |  |
| 117 |  | 芮和路（即宝塔山路）（旺财路-飞龙路） | 460米×30米+1300米×20米，先实施污水管道 | 1300 | 城建局 | 800 |  | 500 | 1300 |  |
| 118 |  | 星港路（奔卜路-镇界） | 4100米×40米，桥梁五座 | 20000 | 城建局 | 5000 | 10000 | 5000 | 20000 |  |
| 119 |  | 飞龙路（天峰路-奔发路） | 6950米×40米，桥梁四座 | 41592 | 城建局 | 200 | 200 | 200 | 600 | 线型涉及国家粮库及燕京石化，需调整 |
| 120 |  | 九奔路改造（九里-S239） | 5300×30，桥梁2座 | 18000 | 城建局 |  |  | 500 | 500 |  |
| 121 |  | 运南东路（金牛桥-时代路） | 15米×375米 | 300 | 奔牛镇 | 300 |  |  | 300 |  |
| 122 |  | 心池路（星月路-孟渎路） | 1000米×12米 | 600 | 奔牛镇 | 150 | 450 |  | 600 |  |
| 123 |  | 时代路（南观路-星港路） | 200米×20米 | 200 | 奔牛镇 | 200 |  |  | 200 |  |
| 124 |  | 文景路（兴奔路-孟渎路） | 700米×26米，桥梁一座 | 1000 | 奔牛镇 | 300 | 700 |  | 1000 |  |
| 125 |  | 润源路（兴奔路-芮和路） | 630米×9米 | 200 | 奔牛镇 | 200 |  |  | 200 |  |
| 小 计 |  |  |  | 208735 |  | 35144 | 39230 | 33630 | 108004 |  |
| （六） | 生命健康产业园（薛家镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 嫩江路（龙江路-寒山路） | 800米×40米 | 15865 | 城建局 | 11065 | 4800 |  | 15865 |  |
| 127 |  | 薛冶路（嫩江路-北海路） | 2880米×30米 | 17800 | 城建局 |  | 500 | 2000 | 2500 |  |
| 128 |  | 春江路（钟楼界-河海路） | 310米×30米 | 1300 | 城建局 | 1300 |  |  | 1300 |  |
| 129 |  | 吕墅二路（汉江路-吕墅四路） | 373米×12米 | 980 | 城建局 | 980 |  |  | 980 |  |
| 130 |  | 吕墅四路（吕墅西路-吕汤路） | 780米×12米 | 1780 | 城建局 | 1780 |  |  | 1780 |  |
| 131 |  | 薛家中心镇区道路白改黑工程 | 顺园路、瀛平路、平阳路等五条道路 | 3300 | 薛家镇 | 600 | 1500 | 1200 | 3300 |  |
| 小 计 |  |  |  | 41025 |  | 15725 | 6800 | 3200 | 25725 |  |
| （七） | 天合太阳城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 新竹二路接通工程（科技大道-信息大道） | 800米×8米 | 618 | 城建局 | 618 |  |  | 618 |  |
| 133 |  | 浏阳河路接通工程（科技大道-信息大道） | 800米×8米 | 618 | 城建局 | 618 |  |  | 618 |  |
| 134 |  | 衡山路（辽河路-云河路） | 1000米×20米，桥梁1座 | 2500 | 城建局 | 1000 | 1500 |  | 2500 |  |
| 135 |  | 云河路（龙六路-创新一路） | 1150米×20米，桥梁两座 | 5930 | 城建局 | 1930 | 2000 |  | 3930 |  |
| 小 计 |  |  |  | 9666 |  | 4166 | 3500 | 0 | 7666 |  |
| （八） | 孟河中心镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | 历史文化名镇建设 | 对孟河镇北门历史街区、南门历史地段和万绥历史地段保护、修缮及旅游开发。 | 60000 | 孟河镇 | 3000 | 10000 | 20000 | 33000 |  |
| 137 | 富民景园四期配套道路 | 富腾路（老孟河-S338省道） | 即腾龙路，610米×20米 | 1640 | 城建局 | 500 |  |  | 500 |  |
| 138 |  | 东亭路（石桥路-兴镇中路） | 330米×18米 | 837 | 孟河镇 | 200 | 500 |  | 700 |  |
| 139 | 孟河工业园区配套道路 | 政泰路（S338省道-老238省道） | 实施西半幅，1160米×20米 | 2000 | 城建局 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 140 |  | 井冈山路（S338省道-老238省道） | 实施港西大道-338省道段，长约950米 | 2000 | 城建局 | 300 | 1700 |  | 2000 |  |
| 141 |  | 小河路（达江路-孟河大道） | 1320米×20米,2017年实施达江路-港西大道段 | 3066 | 孟河镇 | 600 |  | 2066 | 2666 |  |
| 142 |  | 环镇北路（银山路-兴镇路）改造 | 2300米×24米 | 3000 | 孟河镇 | 1500 | 1500 |  | 3000 |  |
| 143 | 孟河 工业 园区 配套 道路 | 港西大道（S239-孟河大道） | 1300米×40米 | 4089 | 常州市新美 水务有限公司 | 2000 | 2089 |  | 4089 |  |
| 144 |  | 港西大道（S239-龙源路） | 1200米×30米 | 3200 | 城建局 |  | 2000 | 1200 | 3200 |  |
| 145 |  | 达江路（仇巷路-井岗山路） | 2250米×16米 | 4320 | 孟河镇 |  | 2000 | 2320 | 4320 |  |
| 146 |  | 锦江路（政泰路-井岗山路） | 1800米×16米 | 2553 | 孟河镇 |  | 1000 | 1553 | 2553 |  |
| 147 |  | 仇巷路（小河路-达江路） | 2060米×20米 | 3962 | 孟河镇 |  | 1000 | 2962 | 3962 |  |
| 148 |  | 红旗路（达江路-明阳路） | 1400米×12米 | 2957 | 孟河镇 | 1000 | 1957 |  | 2957 |  |
| 149 | 小黄山度假区外围 配套 道路 | 孟河大道（银山路-S338） | 4150米×40米 | 17713 | 城建局 | 500 | 3000 | 10000 | 13500 |  |
| 150 |  | 环城东路（孟河大道-黄山河） | 6150米×30米 | 24179 | 城建局 | 500 | 2000 | 15000 | 17500 |  |
| 151 |  | 银山路（九龙桥-界牌） | 4500米×30米，与小黄山互通连接线结合研究 | 9075 | 城建局 | 200 | 700 | 1000 | 1900 |  |
| 152 |  | 孟浦线改造（S122-孟河大道） | 长约6800米，红线宽度12～20米，包括路面、雨污水、绿化、路灯、交通设施、道路两侧建筑物改造等。 | 7335 | 孟河镇 | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 153 |  | 环城西路改造(孟河大道-渡军桥） | 1181米×20米 | 2746 | 孟河镇 | 500 |  |  | 500 |  |
| 小 计 |  |  |  | 154672 |  | 14800 | 29446 | 56101 | 100347 |  |
| （九） | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 新孟河 安置房 配套 道路 | 平顶山路（阳澄湖路-S122） | 630米×24米，桥梁一座 | 4039 | 城建局 | 300 | 3739 |  | 4039 |  |
| 155 |  | 丽江路（钟山路-瑶山路） | 540米×24米 | 2937 | 城建局 | 300 | 1200 | 1437 | 2937 |  |
| 156 |  | 茅山路（钟山路-瑶山路） | 490×18米 | 1692 | 城建局 |  |  | 200 | 200 |  |
| 157 |  | 阳澄湖路（平顶山路-政泰路） | 950×24米 | 4100 | 城建局 | 1069 | 3031 |  | 4100 |  |
| 158 |  | 钟山路（阳澄湖路-茅山路） | 800米×18米 | 3122 | 城建局 | 300 | 500 | 2000 | 2500 |  |
| 159 |  | 瑶山路（青海湖路-S122） | 1411×24米，桥梁一座 | 6108 | 城建局 | 200 | 500 | 1500 | 2200 |  |
| 160 |  | 丽江路（瑶山路-政泰路） | 580米×24米 | 3000 | 西夏墅镇 |  | 1000 | 2000 | 3000 |  |
| 161 |  | 茅山路（瑶山路-青海湖路） | 1366×18米 | 3668 | 西夏墅镇 |  | 1000 | 2668 | 3668 |  |
| 162 | 西夏墅 工业园 区配套道路 | 太行山路（申江路-S122) | 293米×12米 | 1045 | 西夏墅镇 | 760 | 285 |  | 1045 |  |
| 163 |  | 岳山路（富春江路-S122） | 516米×12米，桥梁一座 | 1214 | 西夏墅镇 | 700 | 514 |  | 1214 |  |
| 164 |  | 银山路（申江路-S122） | 297米×26米 | 1475 | 西夏墅镇 | 1010 | 465 |  | 1475 |  |
| 165 |  | 申江路（太行路-威虎山路） | 960米×12米 | 1860 | 西夏墅镇 |  | 800 | 1060 | 1860 |  |
| 166 |  | 西海路（岳山路西100米-X214） | 2088米×24米，红线宽24米，绿化面积33408平米 | 4018 | 城建局 | 300 | 2000 | 1200 | 3500 |  |
| 167 |  | 银山路（S122-338省道） | 4800×30米，桥梁两座 | 15185 | 城建局 |  | 500 | 500 | 1000 |  |
| 小 计 |  |  |  | 53463 |  | 4939 | 15534 | 12565 | 32738 |  |
| 合 计 |  |  |  | 990845 |  | 208410 | 261334 | 186034 | 654666 |  |
| 四 | 城市防汛与农田水利工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 防洪排涝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | 城区易淹易涝片区治理 | 德胜河以东、嫩江路以南的城区易淹易涝片区整治。包括20个易涝点整治，主要内容为雨水管网更新，管径扩容，改善排水能力，消除易涝节点内涝隐患。 | 11900 | 城建局 | 11900 |  |  | 11900 |  |
| 169 |  | 2016年度灾后除险改造及易淹易涝片区整治 | 录安洲洲堤灌浆加固工程（二期），星易迪片区及盘龙苑小区改造，北漕河排涝泵站工程，梅东梅西易涝区改造工程，防汛物资仓库。 | 8072 | 农业局 | 8072 |  |  | 8072 |  |
| 小 计 |  |  |  | 19972 |  | 19972 | 0 | 0 | 19972 |  |
| （二） | 农田水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 新岱河（创业路-S122北侧河道） | 670米×20米，西侧10米绿化带，含一座8米宽桥梁 | 2660 | 城建局 | 500 |  |  | 500 |  |
| 171 |  | 乐山路西侧泄洪沟（辽河路-红河路） | 1148米×20米 | 964 | 城建局 | 964 |  |  | 964 |  |
| 172 |  | 红河路南侧泄洪沟（仁和路东侧河道-长江路） | 480米×15米 | 403 | 城建局 | 403 |  |  | 403 |  |
| 173 |  | 龙须路北侧泄洪沟（新龙三路-乐山路西侧河道） | 220米×20米 | 185 | 城建局 | 185 |  |  | 185 |  |
| 174 |  | 2017～2019年中央财政小型农田水利重点县项目 | 奔牛区域中央财政小型农田水利重点县工程，拆建15座灌溉（排）站，新建2座；完成灌溉渠道衬砌81.91km；新建1座排涝泵站；配套沟系闸、函建筑物83座；渠系配套建筑物1670座，沟渠疏浚及生态河道55.14km。 | 8000 | 农业局 |  | 4000 | 4000 | 8000 | 拟列入省竞争立项 |
| 175 |  | 创意软件园泵站提升改造工程 | 2016年汛期软件园泵站输电线路老化短路，存在重大隐患，需新增独立配变，增设200KV变压器，同时管理用房需改造提升。 | 100 | 农业局 | 100 |  |  | 100 |  |
| 176 |  | 老桃花港整治工程（长江-李大河） | 河道总长9.99km（包括枢纽段0.95km），主要工程内容为河道疏浚、护岸工程、江边枢纽工程、跨河桥梁工程、水系调整及影响工程等。 | 30000 | 农业局 | 5000 | 17000 | 8000 | 30000 |  |
| 177 |  | 扁担河整治工程 | 河道整治4.8km，新建护岸堤防9.6km，清淤4.8km，桥梁，水系调整及征地移民安置补偿等内容。 | 20000 | 农业局 |  | 8000 | 12000 | 20000 | 拟列入省2017年竞争立项 |
| 178 |  | 2016-2017年农村河道疏浚整治项目 | 2016年项目位于奔牛镇金联、南观村，主要建设内容：疏浚村庄河塘16个，土方量28605.32立方米等；2017年项目位于西夏墅镇东南村，主要建设内容：疏浚农村河道1条，长1.05公里（由村级沟塘沟通而成）；2、疏浚排水沟1条，长270米；3、新建农村河道生态护岸长约1.5km；4、新建排水沟护岸长约270米；5、灌溉明渠改造为φ600暗渠1条，长约480米；6、改造过路箱涵1座。 | 928 | 农业局 | 928 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 63240 |  | 8080 | 29000 | 24000 | 60152 |  |
| 合 计 |  |  |  | 83212 |  | 28052 | 29000 | 24000 | 80124 |  |
| 五 | 绿色生态低碳城市与智慧城区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 绿色建筑示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | 绿色建筑示范区建设 | 按照《常州市新北区绿色建筑行动实施方案》要求全面开展工作，各系列专项规划及专项研究通过专家评审并修改完成，确定绿色低碳生态指标体系。开展绿色建筑专项检查、既有建筑节能改造、绿色建筑与建筑节能补贴、能耗监测平台建设、示范项目建设等工作，确保绿色建筑能真正落地。 | 6000 | 城建局 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |  |
| 180 |  | 新龙商务城中水利用工程 | 中水回用规模5000立方米/小时 | 4000 | 常州市 排水公司 常州市新美水 务有限公司 | 4000 |  |  | 4000 |  |
| 181 | 绿色 照明 | 全区路灯节能改造和设施提升改造工程 | 全区累计130组路灯节能柜改造，预计路灯节能率15%；完善道路路灯体系，消除路灯盲区；照明设施安全隐患改造，包括直埋电缆改造、长江路路灯基础改造、顶插式路灯灯杆改造等；更换老旧照明设施。 | 3150 | 城建局 | 2000 | 650 | 500 | 3150 |  |
| 182 | 绿色交通 | 公共自行车工程 | 根据需求，进一步完善公共自行车布点和建设 | 7709 | 城建局 | 200 | 3800 | 3709 | 7709 |  |
| 183 | 绿色 垃圾 | 垃圾焚烧发电厂二期工程 | 生活垃圾焚烧厂建设：规模为1500吨/天，其中一期工程800吨/天已完工投产。二期规模700吨/天。 | 37000 | 光大常高新 | 16000 | 20000 | 1000 | 37000 |  |
| 184 |  | 污泥焚烧处置项目 | 对生活污水厂的污泥进行焚烧处置，一期规模300吨/天 | 25000 | 常高新集团 | 3000 | 15000 | 7000 | 25000 |  |
| 185 |  | 新北区建筑装潢垃圾综合利用项目 | 建筑垃圾再生利用处置 | 10000 | 城建局 | 500 | 5000 | 4500 | 10000 |  |
| 小 计 |  |  |  | 92859 |  | 27700 | 46450 | 18709 | 92859 |  |
| （二） | 海绵城市建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | 新龙国际商务区海绵城市试点区建设 | 试点总面积6.7平方公里，三年内实现年径流总量控制率75%的目标，试点区至少60%以上面积达到目标。项目包括新地块开发、公园建设，老小区整治，道路、绿化、河道功能性改造等。 | 100000 | 城建局 新桥镇 龙虎塘街道 开发商 | 30000 | 40000 | 30000 | 100000 |  |
| 小 计 |  |  |  | 100000 |  | 30000 | 40000 | 30000 | 100000 |  |
| （三） | 地下综合管廊建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | 新龙国际商务区综合管廊 | 乐山路、新龙三路、新桥大街等道路试点建设，总长度约5公里，至2019年计划建成管廊长度约3公里。 | 45000 | 城建局 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 |  |
| 小 计 |  |  |  | 45000 |  | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 |  |
| （四） | 智慧城区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | 新北区地下管线数字化应用平台建设 | 建立融合全区地下管线信息的综合数据库，在此基础上研发集成数据获取、在线更新、动态监测、信息共享、辅助决策、运维管理等功能于一体的数字化管理和应用平台。 | 5000 | 规划分局 | 500 | 2000 | 2500 | 5000 |  |
| 189 |  | 智慧市政管网建设 | 雨水口水位标高自动监测，道路、绿化、雨污水管线信息化管理等。 | 3000 | 城建局 | 200 | 1000 | 1800 | 3000 |  |
| 小 计 |  |  |  | 8000 |  | 700 | 3000 | 4300 | 8000 |  |
| 合 计 |  |  |  | 245859 |  | 63400 | 99450 | 68009 | 230859 |  |
| 六 | 社会事业建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 幼儿园 | 百馨西苑幼儿园 | 春江镇百馨西苑，6轨18班,建筑面积7600平方米，占地面积12.8亩 | 3800 | 黑牡丹建设投资有限公司 | 1900 |  |  | 1900 |  |
| 191 |  | 雅居乐幼儿园 | 雅居乐小区内，3轨9班,建筑面积3250平方米，占地面积7.6亩 | 1470 | 常州雅居乐 | 735 |  |  | 735 |  |
| 192 |  | 银河幼儿园异地改造 | 常裕厂房改造，9轨27班 | 3500 | 黑牡丹置业有限公司 | 1750 |  |  | 1750 |  |
| 193 |  | 盘龙苑幼儿园 | 通江路以东、盘龙苑小区以北，8轨24班,建筑面积35000平方米，占地面积75亩。 | 6000 | 龙虎塘街道 | 3000 | 3000 |  | 6000 |  |
| 194 |  | 新龙湖幼儿园 | 嫩江路以南，龙三路以西，8轨24班，建筑面积8600平方米，占地25亩。 | 6000 | 新桥镇 | 500 | 3500 | 2000 | 6000 |  |
| 195 |  | 孝都幼儿园 | 孝都集镇，建筑面积7000平方米，占地面积15亩 | 5000 | 春江镇 | 2000 | 3000 |  | 5000 |  |
| 196 |  | 银河湾第一城幼儿园 | 银河湾第一城小区内，6轨18班 | 2340 | 三井街道 | 1170 | 1170 |  | 2340 |  |
| 197 |  | 美林湖幼儿园 | 龙业路以东、高速以南美林湖小区内，3轨9班 | 2300 | 龙虎塘街道 | 1300 | 1000 |  | 2300 |  |
| 198 |  | 华生地块幼儿园 | 河海路以北、泰山路以东、衡山路以西，6轨18班 | 6000 | 社会事业局 |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 199 |  | 昆仑幼儿园 | 昆仑路以东、太湖路以南、天山路以西，6轨18班 | 6000 | 三井街道 |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 200 |  | 华科幼儿园 | 长江路以东、太湖路以北、华山路以西，6轨18班 | 6000 | 社会事业局 |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 201 |  | 香山福园幼儿园 | 丽江路北、钟山路东，4轨12班 | 2500 | 西夏墅镇 |  | 2500 |  | 2500 |  |
| 202 |  | 千岛湖路幼儿园 | 衡山路以西、千岛湖路以南、高铁以北，6轨18班 | 6000 | 龙虎塘街道 |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 203 |  | 五兴幼儿园改扩建 | 原五兴小学校园内 | 2500 | 奔牛镇 |  |  | 1250 | 1250 |  |
| 204 | 小学 | 飞龙小学 | 8轨48班,建筑面积34613平方米，占地面积56.5亩 | 14500 | 社会事业局 | 7250 |  |  | 7250 |  |
| 205 |  | 国英小学河海路校区 | 现河海中学校区内，4轨24班 | 1000 | 河海街道 |  | 1250 | 1250 | 2500 |  |
| 206 |  | 新桥第二小学 | 华山路以西，10轨60班，建筑面积41235平方米，占地面积75亩。 | 16500 | 新桥镇 | 8250 |  |  | 8250 |  |
| 207 |  | 新龙湖小学 | 嫩江路以南，龙二路以东，6轨36班，建筑面积26000平方米，占地52亩。 | 13000 | 新桥镇 | 1000 | 8000 | 4000 | 13000 |  |
| 208 | 小学 | 西夏墅小学易地新建 | 丽江路以南、瑶山路以东，10轨60班,建筑面积37800平方米，占地面积58.3亩。 | 15000 | 西夏墅镇 | 7500 | 7500 |  | 15000 |  |
| 209 |  | 盘龙苑小学 | 在盘龙苑幼儿园附近靠近镇区位置，8轨48班，8轨48班,建筑面积35000平方米，占地面积75亩。 | 15000 | 龙虎塘街道 | 7500 | 7500 |  | 15000 |  |
| 210 |  | 新龙小学 | 飞龙路以南、华山路以西、新龙路以北，8轨48班，8轨48班,建筑面积35000平方米，占地面积75亩。 | 15000 | 社会事业局 | 7500 | 7500 |  | 15000 |  |
| 211 |  | 昆仑小学 | 太湖路以北、天山路以西、昆仑路以东，8轨48班 | 15000 | 社会事业局 |  |  | 5000 | 5000 |  |
| 212 |  | 薛家第二中心小学新建工程 | 8轨48班 | 15000 | 薛家镇 |  | 2000 | 8000 | 10000 |  |
| 213 |  | 罗溪小学二期 | 原校区内，新增18班,建筑面积9750平方米，占地面积22.5亩 | 4000 | 罗溪镇 | 2400 | 600 | 600 | 3600 |  |
| 214 |  | 安家小学博文楼改造 | 在校内重建博文楼，建筑面积1800平方米，2017年7月开工，2018年9月投用。 | 1000 | 春江镇 | 500 | 500 |  | 1000 |  |
| 215 |  | 奔牛镇第二实验小学 | 在奔牛镇区南部新建一所10轨制小学，2017年12月开工，预计2019年9月竣工。 | 20000 | 奔牛镇 | 1000 | 15000 | 4000 | 20000 |  |
| 216 | 中学 | 新桥高中 | 14轨42班,建筑面积69090平方米，占地面积128亩 | 32000 | 社会事业局 | 16000 |  |  | 16000 |  |
| 217 |  | 河海中学易地新建 | 汉江路以南，泰山路以西，藻江河以东，16轨48班，建筑面积48000平方米，占地面积119亩。 | 20000 | 社投公司 | 10000 | 10000 |  | 20000 |  |
| 218 |  | 龙城中学 | 珠江路以北，龙城小学以东，16轨48班，建筑面积38000㎡,占地面积85亩。 | 16000 | 社会事业局 | 8000 | 8000 |  | 16000 |  |
| 219 |  | 泰山中学 | 长江路以东、太湖路以北、华山路以西，16轨48班 | 16000 | 社会事业局 |  | 500 | 8000 | 8500 |  |
| 220 |  | 薛家中学易地新建 | 16轨48班,建筑面积36000平方米，占地面积75亩 | 15000 | 薛家镇 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |  |
| 221 |  | 小河中学改扩建 | 现小河中学内，建筑面积29100平方米，占地面积60亩 | 8730 | 孟河镇 | 3000 | 5730 |  | 8730 |  |
| 222 |  | 西夏墅初中改造搬迁 | 现西夏墅小学内，12轨36班 | 3000 | 西夏墅镇 |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 223 |  | 罗溪中学扩建 | 宿舍、办公楼、阶梯教室。建筑面积6700平方米 | 2345 | 罗溪镇 |  | 1407 | 352 | 1759 |  |
| 224 | 公共 服务 | 罗溪全民健身中心 | 黄河路以南,政泰路东侧，建筑面积14000平方米 | 8000 | 市体育产业发展公司 | 4000 | 4000 |  | 8000 |  |
| 225 |  | 西夏墅健身中心 | 瑶山路东、阳澄湖路北，建筑面积6000平方米 | 4000 | 市体育产业发展公司 | 1000 | 3000 |  | 4000 |  |
| 226 |  | 公共卫生中心 | 泰山路附近，建筑面积17000平方米 | 8000 | 社会事业局 |  | 4000 | 2000 | 6000 |  |
| 227 |  | 新北区精防康复医院 | 在百丈卫生院基础上改造一所全区精防、康复医院，用地面积4500平米，床位120张，总投资1200万元。 | 1200 | 社会事业局 | 1200 |  |  | 1200 |  |
| 合 计 |  |  |  | 338685 |  | 103455 | 105657 | 56452 | 265564 |  |
| 七 | 民生工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  | 县乡公路养护专项资金 | 新北区70km县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；编制全区农村公路乡村道规划；县道大中修改造。实施县乡公路“提档升级”工程和安全生命防护工程。 | 9000 | 城建局 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |  |
| 229 |  | “四好”农村公路建设 | 全面落实好习近平总书记对农村公路的重要指示精神，加快推进农村公路建管养运协调可持续发展，为2020年江苏实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，根据《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》，创建“四好农村路”示范县（区）。镇村道路改造、农村危桥改造。 | 26400 | 城建局 各镇、街道 | 20400 | 3000 | 3000 | 26400 |  |
| 230 |  | 城市长效管理 | 城市长效管理信息化、数字化平台完善，同时实施相应的应急保障措施及必要的惠民工程。 | 1500 | 城建局 | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |
| 231 |  | 高新区停车设施完善工程 | 对高新区停车设施进行完善，研究立体停车设施建设 | 5000 | 城建局 | 200 | 2500 | 2300 | 5000 |  |
| 232 |  | 消防站建设 | 百丈消防站、罗溪消防站等规划消防站建设 | 5000 | 城建局 | 2000 | 3000 |  | 5000 |  |
| 233 |  | 人行过街天桥（通道）建设 | 选择人员密集，交通复杂的路口建设人行过街天桥或通道，缓解城区交通压力，保障行人安全。 | 4000 | 城建局 | 200 | 1000 | 1000 | 2200 |  |
| 234 |  | 安家农贸市场 | 位于淮河路以南、春江路以西地块，占地约20亩，建筑面积约15000平方米。 | 4500 | 滨江经济 开发区 | 2000 | 2500 |  | 4500 |  |
| 235 |  | 奔牛镇福利院养老护理楼 | 坐落于运南路12号，占地面积827平方米，建筑面积约3625平方米，地上四层。 | 1200 | 奔牛镇 | 600 | 600 |  | 1200 |  |
| 236 |  | 老小区整治 | 安置房维修长效管理、雨污分流 | 9000 | 各镇、街道 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |  |
| 237 |  | 住房保障 | 包括经济适用房货币补贴和廉租房实物配租 | 1500 | 城建局 | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |
| 238 |  | 反恐中心基地建设 | 建设战术训练楼、综合训练馆和培训用营房（含食堂），以及相应的实战培训设备和配套设施等内容。 | 9820 | 公安分局 | 3000 | 3500 |  | 6500 | 一期工程正在建设，计划2017年完工；二期工程计划2018年建设。 |
| 239 |  | 新北区高清视频监控建设工程 | 在全区范围内新建高清视频监控，弥补视频监控盲区，初步计划为2017年600套，2018年400套，2019年300套。 | 4500 | 公安分局 | 2100 | 1400 | 1000 | 4500 |  |
| 240 |  | 新北区技防入户建设项目 | 在全区范围内老旧及新建小区、大型停车场、加油站、学校及其他重点要害部位建设120套视频监控抓拍设备；增加移动车卫士、背街小巷简易视频、商铺联网报警等新型技防设备。 | 900 | 公安分局 | 300 | 300 | 300 | 900 |  |
| 241 |  | 新北区应急联动指挥中心建设工程 | 依托区公安分局情报指挥大厅改造升级成为新北区应急联动指挥中心。 | 1650 | 公安分局 | 1000 | 650 |  | 1650 |  |
| 242 |  | 新北区道路高清卡口及卡口式电子警察视频系统建设 | 每年在全区已建主干道路补建45套高清卡口、卡口式电子警察，升级视频监控应用。 | 4500 | 公安分局 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |  |
| 合 计 |  |  |  | 88470 |  | 40300 | 26950 | 16100 | 83350 |  |
| 八 | 市政公用配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 排水 | 江边污水处理厂四期工程（厂区工程一阶段） | 新建污水处理设施10万吨/天 | 18728 | 常州市 排水公司 | 6000 | 6000 | 6728 | 18728 |  |
| 244 | 供电 | 国家电网公司（常州）电气设备检测中心220千伏试验站配套输变电工程 |  | 2373 | 常州供电公司 | 1068 | 1305 |  | 2373 |  |
| 245 | 供电 | 江苏常州戴墅110千伏开关站1号2号主变扩建工程 |  | 1432 | 常州供电公司 | 923 | 509 |  | 1432 |  |
| 246 |  | 江苏常州北塘110千伏变电站1号主变扩建工程 |  | 638 | 常州供电公司 | 638 |  |  | 638 |  |
| 247 |  | 江苏常州黄城墩110千伏输变电工程 |  | 8136 | 常州供电公司 |  | 4882 | 3254 | 8136 |  |
| 248 |  | 江苏常州滨新110千伏变电站2号主变扩建工程 |  | 1094 | 常州供电公司 | 328 | 766 |  | 1094 |  |
| 249 |  | 江苏常州飞龙110千伏变电站2号主变扩建工程 |  | 812 | 常州供电公司 | 244 | 568 |  | 812 |  |
| 250 |  | 常州新北区10千伏电网配套送出工程 |  | 9000 | 常州供电公司 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |  |
| 251 |  | 常州新北区10千伏及以下配网改造升级 |  | 39000 | 常州供电公司 | 20000 | 9500 | 9500 | 39000 |  |
| 252 | 自来水 | 魏村水厂深度处理工程 | 魏村水厂深度处理提升改造，日处理60万吨 | 30000 | 常州通用 自来水公司 | 20000 |  |  | 20000 |  |
| 253 | 燃气 | 常州市天然气利用三期工程高压燃气管线 | 口径DN500，总长度约14公里 | 4500 | 常州港华燃气 | 4500 |  |  | 4500 |  |
| 254 |  | 常州市钟楼区华润电力天然气分布式能源项目专用高压管线工程 | 口径DN300，总长度约13.8公里 | 3800 | 常州港华燃气 | 3800 |  |  | 3800 |  |
| 255 |  | 春江镇高压燃气专线工程 | 口径DN300，总长度约10公里 | 2800 | 常州港华燃气 | 1400 | 1400 |  | 2800 |  |
| 256 |  | 常州市天然气利用三期工程新闸高中压调压站 | 占地面积约14497平方米，设计流量30000Nm3/h | 5240 | 常州港华燃气 | 1500 | 3740 |  | 5240 |  |
| 257 |  | 常州市天然气利用三期工程春江LNG应急储配站 | 占地面积约41456平方米，设计LNG储量为3500立方米，设计气化能力30000Nm3/h。 | 8600 | 常州港华燃气 |  | 4300 | 4300 | 8600 |  |
| 258 |  | 乡镇燃气配套工程 | 孟河镇庙边村委中压燃气专线工程、罗溪镇自然村燃气工程、西夏墅镇河东安置区燃气工程，长度约49公里。 | 3380 | 常州港华燃气 | 1000 | 650 | 730 | 2380 |  |
| 合 计 |  |  |  | 139533 |  | 64401 | 36620 | 27512 | 128533 |  |
| 总 计 |  |  |  | 6116940 |  | 1098275 | 1173161 | 1043227 | 3316623 |  |