- 附件1

- 海绵城市试点建设项目进度计划表（建设小区类）

| 序号 | 项目性质 | 项目名称 | 立项时间 | 设计招标 完成时间 | 设计完 成时间 | 施工招标 完成时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在建 项目 | 科技金融中心 | 已立项 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 结合外场建设 | 2017.12 | 常高新集团 |
| 2 |  | 总部经济区电商楼 | 已立项 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 结合外场建设 | 2017.12 | 新桥镇政府 |
| 3 |  | 新景花苑四期 | 已立项 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 结合外场建设 | 2017.12 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 4 | 改 造 项 目 | 腾龙苑 | 2017.7 | 已完成 | 2017.7 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.12 | 龙虎塘街道办事处 |
| 5 |  | 新龙小区 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.9 | 2018.6 | 新桥镇政府 |
| 6 |  | 第四人民医院 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.10 | 2018.3 | 第四人民医院 |
| 7 |  | 常州市北郊中学 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.9 | 2018.9 | 常州市北郊中学 |
| 8 |  | 新桥中学初中部 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.11 | 2018.6 | 2018.9 | 新桥中学初中部 |
| 9 |  | 旅游商贸学校 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.11 | 2018.2 | 2018.9 | 旅游商贸学校 |
| 10 |  | 常州国际学校 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.12 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.10 | 常州国际学校 |
| 11 |  | 凤凰名城 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 | 2017.12 | 2018.6 | 龙虎塘街道办事处 |
| 12 |  | 新立名园 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 | 2017.12 | 2018.6 | 新桥镇政府 |
| 13 |  | 新盛花苑 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 | 2017.12 | 2018.6 | 新桥镇政府 |
| 14 |  | 滨江明珠城（西区） | 2017.9 | 2017.12 | 2018.2 | 2018.3 | 2018.8 | 2018.11 | 新桥镇政府 |

- 注：1．在建、完工项目的“设计”是指海绵专项设计；“开工”、“完工”时间是指该工程经海绵评估后要进行的海绵专项改造工程建设时间。

- 2．新建项目在设计阶段将海绵城市建设理念融入设计方案，编制海绵专项设计并同步实施。