- 附件2

- 海绵城市试点建设项目进度计划表（道路、管网与广场类）

| 序号 | 项目 性质 | 项目名称 | 立项时间 | 设计招标 完成时间 | 设计完 成时间 | 施工招标 完成时间 | 计划开工 时间 | 计划完工时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在建 道路 | 龙须路（龙六路-衡山路、新龙二路-乐山路）及绿化工程 | 已立项 | 已完成 | 2017.8 | 已完成 | 已开工 | 2017.10 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 2 |  | 秀水河路（新龙二路-乐山路） | 已立项 | 已完成 | 2017.8 | 已完成 | 已开工 | 2017.11 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 3 |  | 乐山路（辽河路-嫩江路）及雨水工程、配套行泄通道 | 已立项 | 已完成 | 2017.8 | 已完成 | 已开工 | 2017.11 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 4 |  | 崇仁大街（仁和路-长江路）及雨水工程 | 已立项 | 已完成 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2018.5 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 5 | 改 造 项 目 | 新桥大街 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.5 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 6 |  | 云台山路及雨水工程 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.5 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 7 |  | 崇义路及雨水工程 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.9 | 2017.10 | 2018.5 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 8 |  | 长江北路 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.9 | 2018.2 | 2018.9 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 9 |  | 仁和路及雨水工程 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.9 | 2018.2 | 2018.9 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 10 |  | 红河路 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.10 | 2017.10 | 2018.11 | 2018.9 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 11 |  | 澡港河西支两侧雨污分流改造 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.10 | 2017.10 | 2018.11 | 2018.9 | 常州新美水务有限公司 |
| 12 |  | 新桥中学雨污分流改造 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.11 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 |
| 13 |  | 龙六路雨水工程 | 2017.8 | 2017.8 | 2017.10 | 2017.10 | 2017.11 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 |