- 附件4

- 海绵城市试点建设项目进度计划表（防洪与河道治理类）

| 序号 | 项目 性质 | 项目名称 | 立项 时间 | 设计招标 完成时间 | 设计完 成时间 | 施工招标 完成时间 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在建 项目 | 澡港河河道两侧环境整治工程 | 已立项 | 已完成 | 2017.11 | 2017.11 | 2018.1 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 | 结合海绵城市建设理念，编制海绵专项方案并按方案同步实施。 |
| 2 |  | 北部新城清水工程控制系统 | 已立项 | 已完成 | 2017.11 | 2017.11 | 2018.1 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 |  |
| 3 | 完工 项目 | 泄洪沟工程 | 已立项 | 2017.8 | 2017.11 | 2017.11 | 2018.1 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 |  |
| 4 |  | 红河路南侧河道（乐山路-新龙二路）及河道绿化工程 | 已立项 | 2017.8 | 2017.11 | 2017.11 | 2018.1 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 |  |
| 5 | 新建 项目 | 东风河生态岸线改造 | 2017.7 | 2017.8 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.12 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 | 结合海绵城市建设理念，编制海绵专项方案并按方案改造生态岸线。 |
| 6 |  | 新四河生态岸线改造 | 2017.7 | 2017.8 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.12 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 |  |
| 7 |  | 澡港河西支生态岸线改造 | 2017.7 | 2017.8 | 2017.11 | 2017.11 | 2017.12 | 2018.6 | 黑牡丹建设投资有限公司 |  |