新北区创建江苏省

卫生应急工作规范区实施方案

为有效提升公共卫生突发事件的应急处置能力，加强全区卫生应急体系建设，根据《关于印发<江苏省卫生应急工作规范化建设指导意见>和<卫生应急工作规范化县（市、区）建设标准（试行）>的通知》（苏卫办应急〔2015〕4号）精神及省、市卫计委卫生应急工作要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神为指导，以“健康中国2030”规划纲要为行动纲领，采取政府主导、部门协作、全民参与的方式，坚持以人为本、预防为主的卫生工作方针，优化配置各类卫生资源，全面提升卫生应急处置能力，保障全区群众身体健康和生命安全，维护社会安全稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

二、工作目标

按照省、市文件精神，积极开展江苏省卫生应急工作规范区建设创建工作，强化卫生应急队伍建设和应急物资储备，逐步建立“横向到边、纵向到底”的卫生应急组织体系，初步形成“政府统筹协调、社会广泛参与、防范严密到位、处置快捷高效”的卫生应急管理工作机制，基本建成覆盖城乡、功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、平战结合、持续发展的突发公共卫生事件应急防控体系，卫生应急综合管理水平显著提升。

三、工作任务

1．健全卫生应急组织体系。区、镇（街道）两级将卫生应急体系建设纳入经济社会发展总体规划，成立突发公共卫生事件应急工作领导组织，建立健全分级负责、上下对口、信息畅通、指挥有力的区、镇（街道）两级卫生应急工作体系。区卫计局落实专人，负责卫生应急日常协调组织工作；区疾控中心和区卫生监督所成立或明确专门科室，具体负责日常管理落实工作；各镇卫生院、街道社区卫生服务中心明确专职或兼职卫生应急管理人员。

2．完善公共卫生网络体系建设。根据《常州市医疗机构卫生应急工作规范建设标准》和《常州市疾病预防控制机构卫生应急工作规范建设标准》，进一步完善疾病预防控制体系、医疗救治体系、卫生监督体系、信息网络体系，有效整合各类公共卫生资源，建立完善卫生应急工作网络。

3．建立完善卫生应急决策指挥平台。加快区突发公共卫生事件应急指挥中心建设，建立突发公共卫生事件应急决策指挥系统，与上级卫生行政部门、全区各主要医疗卫生机构实现上下联网。

4．完善卫生应急预案体系。根据国家、省、市相关卫生应急预案，结合我区实际，研究制定相应卫生应急预案和各类卫生应急技术方案，初步构建政府、专业机构、社区等层次完善的卫生应急预案体系。

5．强化卫生应急专业队伍建设。按照“平战结合、因地制宜、分类管理、协调运转”的原则，建立区级突发公共卫生事件专家库，组建各级各类卫生应急处置和医疗急救队伍，配置专业应急处置器械设施和安全防护装备，增强应急专业队伍整体实力。

6．建立卫生应急物资储备制度。按照《江苏省卫生应急基本物资储备目录（县级）》合理制定卫生应急物资储备计划，明确物资储备种类、方式和数量，建成卫生应急物资储备库，加强日常管理，及时做好补充、更新工作。

7．加强突发公共卫生事件监测预警和信息报告工作。建立健全突发公共卫生事件预警机制，开展传染病疫情、中毒事件等突发公共卫生事件风险隐患排查以及食源性疾病、肠道传染病、呼吸道传染病、职业危害事件、学生因病缺课等主动监测工作。整合现有信息管理系统资源，与区应急办实现信息对接，认真落实传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报制度，提高突发公共卫生事件报告的时效性和准确性。

8．组织卫生应急培训和演练。制订应急培训计划，采取多种形式，对卫生应急管理人员、卫生应急专业人员进行规范化培训，并加强培训工作考核力度。组织开展人感染禽流感、食物中毒、诺如病毒、寨卡病毒等疫情的综合应急演练和评价，大力推进医疗卫生机构、镇（街道）、村（社区）、企业、学校、工地等基层单位的卫生应急演练工作。

9．开展宣传教育活动。有计划、有步骤开展各类卫生应急知识宣传和教育工作，切实增强卫生应急宣教工作的针对性和实效性，组织实施卫生应急宣传教育进镇（街道）、进村（社区）、进学校、进工地、进企事业单位、进机关活动，大力普及预防、避险、自救、互救知识技能，不断提高全区干部群众对各类突发公共卫生事件的认知度和防范能力。

10．提升突发公共卫生事件处置能力。按照应急预案和技术方案，科学、规范、及时、有效处置各类突发公共卫生事件和自然灾害、事故灾难以及社会安全事件，全力做好学校突发公共卫生事件防控以及重大活动、重要会议的医疗卫生安全保障工作。

四、部门职责

1．区党政办（区应急办）：成立突发公共卫生事件应急工作领导组织，研究制定加快发展卫生应急工作的政策措施。督促各部门制定突发公共卫生事件应急预案、技术方案，协调各成员单位工作，协助完善卫生应急决策指挥系统，开展“卫生应急进机关”宣传活动。

2．区委宣传部：建立健康宣教合作机制，与报刊、广播、电视、互联网等新闻媒体建立卫生应急知识宣传教育协作机制。

3．区经发局：将卫生应急体系建设纳入全区经济社会发展和全区公共卫生应急体系建设规划，协助做好卫生应急物资储备和应急决策指挥系统建设。

4．区商务局：加强对大型超市、商场和集贸市场等公共场所卫生应急的管理，建立应急疏散预案和管理制度，配合开展做好卫生应急培训演练相关活动。

5．区财政局：将卫生应急体系建设经费纳入年度预算，建立突发公共卫生事件应急储备专项资金，确保足额落实到位。

6．区城建局：负责在辖区建筑工地内成立卫生应急管理组织，做好本单位日常卫生应急管理工作，及时向有关部门上报突发公共卫生事件信息,配合区卫计局开展卫生应急培训演练相关活动；督促辖区内建筑工地制定符合本单位实际需要的卫生应急预案或工作方案。

7．区社会事业局（卫计局）：将卫生应急工作纳入年度工作计划，成立工作机构，设立应急办或指定专人负责卫生应急工作，组织辖区内各级各类医疗卫生机构间建立协调联动机制，与其他部门建立突发事件卫生应急协调联动机制和信息沟通与交换渠道。编制实施“十三五”卫生应急体系建设和发展规划，完善卫生应急预案，制定相应执行程序、工作方案并汇编成册。根据省级卫生应急物资储备目录开展物资储备，制定卫生应急物资储备管理制度，明确卫生应急物资仓储、管理、调配、维护、更新等具体要求。卫生应急队伍装备配备符合相应的卫生应急队伍装备参考目录，健全卫生应急队伍。形成较为完善的预案体系，组织开展卫生应急监测预警、培训演练和宣传教育工作，规范处置各类突发公共卫生事件，做好重大活动的医疗卫生安全保障。

8．区社会事业局（教育文体局）：制定符合教育特点的各种预案制度，开展学生因病缺课登记，建立监测预警机制，大力开展“卫生应急进学校”等宣传动活动，普及卫生应急知识，妥善处置发生在学校内的各类突发公共卫生事件。

9．区农业局：加强对农业、畜牧业、养殖业的监管，做好动物疫情监测、防控工作，严防人畜共患的传染病暴发流行。

10．区市场监管局：负责系统内卫生应急体系、卫生应急预案和管理制度建设,配合开展卫生应急培训演练相关活动。督促辖区内餐饮单位落实各项突发公共卫生事件预防控制措施。

11．区安监局：加强对用人单位职业卫生的监督工作，及时发现、报告职业危害事件，协助开展突发公共事件后医疗救治和调查等工作。

12．区公安局：协助实施对有关人员的强制隔离、道路交通封锁等应急处置措施，协助突发事件的调查处理，维持社会治安秩序。

13．区红十字会：定期开展卫生应急知识宣传教育，开展多种形式的百万群众自救互救技能培训工作，组织志愿者培训并开展相关活动。

14．各镇、街道：成立工作机构，将卫生应急工作纳入年度工作计划，合理安排卫生应急处置专项资金，完成相关卫生应急指挥分中心建设，积极推进卫生应急示范镇（街道）、示范村（社区）建设，组织开展卫生应急“六进”活动和卫生应急宣传教育工作，配合处置发生在辖区内的各类突发公共卫生事件。

五、实施步骤

（一）调研准备阶段（2017年9月中旬～9月下旬）

成立各级卫生应急工作领导小组，按照江苏省卫生应急工作规范区创建要求，调研论证区突发公共卫生事件应急指挥中心等建设项目，详细制定实施方案和经费预算，分解目标任务，做到有计划、有步骤实施创建。

（二）创建实施阶段（2017年9月下旬～10月上旬）

1．召开创建动员部署会议，各级各部门按照实施方案及目标任务的要求，制定本单位创建工作方案，明确人员职责，落实各项创建工作措施，扎实有序开展创建工作。

2．完善全区卫生应急预案及各类卫生应急技术方案，制订卫生应急工作制度和人员岗位职责，并汇编成册。

3．组建传染病及群体性不明原因疾病、食物中毒、职业中毒、生活饮用水污染、重大灾害事故等不同类别的卫生应急专业队伍，建立完善区级专家库。开展卫生应急专业队伍应急培训和突发事件卫生应急演练评价。

4．有效整合现有各类卫生应急物资，建立种类齐全、数量合理的应急物资库。

6．开展卫生应急进镇（街道）、进村（社区）、进学校、进工地、进企事业单位、进机关活动，全面普及卫生应急知识和技能。

（三）准备迎检阶段（2017年10月上旬～10月中旬）

1．各成员单位对照《江苏省卫生应急工作规范县（市、区）建设标准》，逐条进行自查，找出存在的问题，针对薄弱环节查遗补缺。

2．区社会事业局对照《江苏省卫生应急工作示范县（市、区）建设标准》开展自评工作，邀请省、市卫生应急相关领导、专家进行调研指导。

3．拍摄制作验收汇报短片，编印宣传画册，整理装订台帐资料等。

（四）迎检验收阶段（2017年10月下旬～11月）

根据省、市卫生应急相关领导、专家调研意见积极整改完善，作好各项准备，迎接省卫生计生委组织的考核评审和验收。

六、工作要求

1．加强领导，明确责任。区政府成立区突发公共卫生事件应急工作领导小组（见附件），建立领导小组例会制度，加强统筹协调，及时研究应对创建过程中出现的新问题、新情况。各级、各相关部门要高度重视，各尽其职，密切配合，把创建活动列入本单位、本部门重要工作议事日程，确保创建工作落实到位，责任落实到人。

2．加大投入，落实保障。区、镇（街道）两级财政要加大卫生应急专项资金投入力度，确保卫生应急指挥系统、卫生应急物资储备等各项工作有序开展。

3．大力宣传，营造氛围。各级、各相关部门要加大宣传力度，通过报纸、广播、标语、新媒体等多种途径，广泛开展各类卫生应急宣传教育活动，营造良好的创建氛围。

4．强化督导，确保成效。建立健全督导考评机制和考核奖惩制度，领导小组办公室定期组织相关人员，对相关单位和部门开展督促检查与业务指导，确保创建工作顺利完成。

附件：新北区突发公共卫生事件应急工作领导小组成员名单

附件

新北区突发公共卫生事件

应急工作领导小组成员名单

组  长：陈建生  副区长

副组长：姚慧博  区党政办副主任、区政府法制办主任

张华锋  区社会事业局局长

成  员：恽志群  区党政办副主任、区政府应急办主任

王忠良  区委宣统部副部长

万丽平  区经发局副局长

邹  申  区商务局副局长

林菊琴  区红十字会副会长

揭  新  区财政局副局长

章建伟  区城建局副局长

汪中良  区社会事业局副局长，卫生计生局局长

杨  杰  区社会事业局副局长，教育文体局局长

汤亚兴  区农业局副局长

李小平  区市场监管局副局长

单正中  区安监局副局长

管亚平  区公安局副局长

张素艳  春江镇党委副书记、政协工委主任

戎志斌  孟河镇党委副书记、政协工委主任

季正伟  新桥镇党委委员、人武部部长

徐  盛  薛家镇党委委员、人武部部长

徐  惠  罗溪镇党委副书记、政协工委主任

朱晓杰  西夏墅镇党委副书记、政协工委主任

邹光华  奔牛镇党委副书记、政协工委主任

顾永泽  河海街道党委委员、人武部部长

谭振华  三井街道党工委副书记、政协工委主任

费丹松  龙虎塘街道党工委委员、龙虎塘派出所所长

领导小组下设办公室，办公室设在区社会事业局，由汪中良同志兼任办公室主任。