常州市新北区治理畜禽养殖污染

专项行动实施方案

为全面贯彻国家、省关于生态文明建设的决策部署，落实市委、市政府《“两减六治三提升”专项行动方案》（常发〔2017〕9号）和《常州市新北区人民政府关于规范全区畜禽养殖的意见》（常新政〔2016〕103号）文件精神，切实推进全区以畜禽养殖污染整治为重点的农业面源污染防治工作，制定本实施方案。

一、总体要求和目标

总体要求：认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，以国家现代农业示范区建设为契机，坚持生态优先、循环发展的基本原则，合理调整农业产业结构和布局，以畜禽养殖为重点，切实加强农业污染治理。到2020年，初步形成“功能布局合理、资源利用集约”的农业生态环境新格局，农业可持续发展支撑能力进一步提升，农业生产、生活、生态功能进一步拓展，为建设宜居新北区作出农业应有的绿色贡献。

主要目标：全面清理整顿不符合规范标准的畜禽养殖场、养殖专业户；2020年全区畜禽规模养殖场治理率达到90%；2020年全区畜禽规模养殖场粪便综合利用率达到98%；全面推进化肥农药施用总量减量行动，2020年全区化肥施用量比2015年削减5%，农药施用量实现零增长；打造1～2家生态循环农业示范点。

二、主要工作任务

（一）加快推进禁养区畜禽养殖场关闭拆除

1．禁养区畜禽养殖场关闭拆除行动。对已列入禁养区内确需关闭拆除的畜禽养殖场，要加快关闭拆除进度，提高关闭拆除质量。（农业局牵头，环保局、国土分局配合，各镇、街道负责落实；以下均需各镇、街道落实，不再列出）

2．畜牧业调查分析行动。启动新一轮畜牧业调查摸底与分析工作，对目前存在的养殖场（户），从名称、分布区域、养殖品种、存栏量、备案、环评、防疫条件、用地、治污等方面进行调查建档和分析工作；排出禁养区确需关闭拆除的畜禽养殖场、养殖专业户清单，全面完成禁养区关闭拆除的任务；完善畜禽规模养殖场备案管理。（农业局牵头，环保局、国土分局配合）

（二）优化畜禽养殖业布局

3．畜禽养殖禁养区划定完善行动。对照《畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规及生态红线区域保护、畜禽养殖发展与污染防治等规划、环保部和农业部印发的《畜禽养殖禁养区划定技术指南》等文件，对已划定的畜禽养殖禁养区进行调整完善。（环保局牵头，农业局、规划分局配合）

4．畜牧业布局优化行动。按照《常州市畜牧业绿色发展规划》，结合我区实际统筹畜产品保供需求、土壤地势、农作物种植品种、种养结合、畜地平衡、畜禽粪便就近利用与异地消纳和污染减排等要求，科学确定畜禽养殖总量、品种和规模，合理规划养殖布局，科学确定养殖用地。（农业局牵头，环保局、国土分局配合）

（三）强化畜禽养殖场治理改造

5．畜禽规模养殖场污染治理行动。落实养殖场污染治理的主体责任，建立畜禽规模养殖场废弃物产生、综合利用和污染排放等情况的登记备案，列出确需治理改造的畜禽规模养殖场、养殖专业户清单，制定年度治理方案与实施计划，定期汇总报送市环保局和市农委。督促新建、改建、扩建的畜禽规模养殖场严格执行污染防治设施与主体工程建设“三同时”制度。2017～2020年，畜禽规模养殖场治理率分别达到65%、70%、80%和90%。（环保局牵头，农业局、国土分局、经发局配合）

6．规模养殖场粪污标准化治理行动。推进规模养殖场设施设备改造升级，实施源头减量，实行雨污分流、固液分离，配套堆粪存储、厌氧发酵和工程处理等设施，实现资源化利用。（农业局牵头，环保局、国土分局、经发局配合）

（四）规范畜禽养殖行为

7．畜禽规模养殖场完善行动。对目前保留的但不符合粪污标准化治理条件的养殖场继续实施关闭拆除；对目前保留的能够治理提升的规模养殖场，要依法完善用地备案、环评、动物防疫条件等手续；加强小散养殖场户粪污治理，采取“改、扩、转、退”等措施，引导小散养殖场户有序退出。（农业局牵头，环保局、国土分局配合）

8．畜禽规模养殖场质量提升行动。开展农牧结合型、清洁循环型、生态健康型养殖场建设。2017～2020年，全区生猪大中型养殖比重分别达到69%、72%、76%、80%。（农业局牵头，环保局、国土分局配合）

9．病死动物无害化处理行动。建立健全病死动物无害化收集处理体系，完善病死动物无害化处理设施和长效运行机制，2017年底完成试运行。（农业局牵头，环保局、国土分局配合）

（五）推行种植业清洁生产

10．种植业化肥减量化行动。加快推进清洁生产技术的转化应用，推广增施有机肥、测土配方精确施肥、种植绿肥、滴灌施肥、喷灌施肥、水肥一体化技术等措施与技术；推行耕地轮作休耕，开展农业面源污染综合治理试点示范，示范推广种养结合、粪肥还田，打造1～2家生态循环农业示范点。2017～2020年全区化肥施用量（折纯）较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。（农业局牵头，环保局、经发局配合）

11．种植业农药零增长行动。加强重大病虫疫情监测预警，强化重大病虫害防控服务指导；全面提高科学用药水平，推广高效低毒低残留农药、高效植保机械及先进施药技术。集成推广绿色防控技术，大力推进统防统治，建设绿色防控示范基地，确保农药使用量零增长。（农业局牵头，环保局、经发局配合）

（六）扩大畜禽养殖场粪便资源化利用

12．畜禽养殖场粪便资源化利用行动。推进规模养殖场沼气工程及其配套的沼渣沼液循环利用工程建设，推广“畜-沼-种植”生态种养模式；建立健全畜禽养殖场（户）粪污收集和处置利用体系，对不实施粪便统一收集的规模化养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施；鼓励畜禽粪便就近利用、种养结合；实施以本地畜禽粪便为原料的有机肥生产应用，因地制宜推广养殖粪污“零排放”技术。2017～2020年畜禽规模养殖场粪便综合利用率分别达到96%、97%、97%和98%。（农业局牵头，环保局、国土分局、经发局配合）

（七）发展生态循环农业

以《常州市生态循环农业发展规划》为指导，以提高畜禽规模养殖场粪便综合利用率、秸秆回收利用率、农膜等田间废弃物回收率为主要内容，以畜禽养殖污染整治提升为重点，兼顾种植业开展粮经轮作、间作套种、林下生产、稻鸭共作等生态循环农业模式，规范池塘循环水养殖行为，倡导以地定畜，农牧渔对接，合理配套种养业。打造农业生态循环主体，以点扩面，从源头上控制畜禽养殖污染，实现种养结合主体小循环；依托镇、村、各类农业园区以及农业废弃物资源化利用企业，在一定区域范围构建农业资源循环链，加大农业废弃物的收集、储运和利用力度，实现片区中循环；以省级农业园区、镇为单位，统筹布局农业产业、构建农业废弃物资源化利用服务体系，实现区域大循环。（农业局牵头，国土分局、环保局、经发局配合）

三、保障措施

（一）加强组织推进

按照“党政同责、齐抓共管，属地管理、责任到人”的原则，加快形成高位推动、部门联动的工作格局。各镇、街道要切实发挥主导作用，对农业面源污染防治实行统一部署、专项推进，制定具体实施方案，明确责任分工，加大督查考核力度。农业、环保、国土、经发、财政、科技等部门要加强沟通协作，建立工作例会制度，定期研究解决农业污染防治的共性问题和突出问题，形成工作合力。（农业局牵头，环保局、国土分局、经发局、财政局、科技局等配合）

（二）加大政策扶持

以绿色生态为导向，支持农业污染防治，积极争取各级各方面资金投入农业生态环境建设，聚焦畜禽养殖场关闭拆除、农业治污设施改造提升、种养结合循环农业、农业废弃物资源化利用、有机肥替代化肥、绿肥种植等重点环节，发挥资金导向作用。加强对农药化肥减量增效的政策支持，加强覆盖重点作物的病虫监测网络建设，加强大中型植保机械购置、重大病虫统防统治、低毒生物农药使用补贴力度。强化农业投入品包装物等田间废弃物回收利用的政策支持。（财政局牵头，农业局、环保局等配合）

禁养区关闭拆除的养殖用地，具备复垦条件的应及时组织复垦；支持农牧结合设施用地和畜禽养殖场污染治理设施建设，所需土地纳入农用地管理。（国土分局牵头，财政局、农业局、环保局等配合）

（三）突出科技支撑

充分利用省内外科研院校的科技力量，鼓励引导农业企业、农业废弃物利用企业开展多形式的产学研结合，组织开展农业面源污染综合防治前瞻性、关键性技术攻关，加快已有科技成果转化应用，切实提高科技支撑水平。在节肥节药、绿色生产技术、农业面源污染防治、农业废弃物综合利用、农机农艺融合等重点领域，形成一批可复制、可推广的技术模式。（科技局牵头，农业局、财政局等配合）

（四）加强绩效管理

将污染治理年度目标任务分解落实到乡镇（街道）和有关部门，对目标执行情况进行自评价、核实查验与综合考评。（农业局牵头，环保局、财政局等配合）

（五）强化监管执法

建立健全畜禽养殖场污染排放监测体系，进一步加强畜禽规模养殖场监测，建设畜禽规模养殖场污染监测、评价、预报和预警体系及重点污染源档案和污染源信息数据库，为畜禽养殖污染监测与治理等标准和技术规范提供科学依据；强化畜禽养殖污染执法，加大污染防治日常依法监管力度。（环保局牵头，农业局、公安分局等配合）

依法规范化肥、农药、兽（渔）药、饲料及饲料添加剂等农业投入品市场秩序，打击非法制售和使用违禁药物的行为。（农业局牵头，公安分局、经发局等配合）

（六）注重宣传引导

充分利用报纸、广播、电视、新媒体等途径，加强农业污染防治的科学普及、舆论宣传和技术推广，推广普及化害为利、变废为宝的清洁生产技术和污染防治措施，切实提高农民节约资源、保护环境的自觉性和主动性。大力宣传农业污染防治工作的意义，深入开展生态文明教育培训，让广大群众理解、支持、参与到农业面源污染防治工作，营造全社会共同关注农业环境保护的良好氛围。（宣统部牵头,农业局、环保局等配合）

附件：1．常州市新北区治理畜禽养殖污染专项行动实施方

案各部门任务分解表

2．常州市新北区治理畜禽养殖污染专项行动实施方

案各镇（街道）任务分解表

附件1

常州市新北区治理畜禽养殖污染专项行动

实施方案各部门任务分解表

| 序号 | 重点工作任务 | 工作目标 | 具体指标 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除行动 | 2017年完成 | 当前已列入关闭名单的和调查后需继续关闭的。(按区政府出台文件为准) | 农业局 | 环保局 |
| 2 | 畜牧业调查分析行动 | 2017年完成 | 进行调查建档和分析，排出禁养区确需关闭拆除的畜禽养殖场、养殖专业户清单。 | 农业局 | 环保局 国土分局 |
| 3 | 畜禽养殖禁养区划定完善行动 | 2017年完成 | 依法依规，对照《畜禽养殖禁区划定技术指南》调整完善禁养区划定方案及完成配套图件。 | 环保局 | 农业局 |
| 4 | 畜牧业布局优化行动 | 2017年完成 | 明确全区畜牧业发展总量、品种、规模等。 | 农业局 | 环保局 国土分局 |
| 5 | 畜禽规模养殖场污染治理行动 | 2020年完成 | 建立畜禽规模养殖场废弃物产生、综合利用和污染排放等情况的登记备案，列出确需治理改造的畜禽规模养殖场、养殖专业户清单，制定年度治理方案与实施计划，定期汇总报送市环保局和市农委。督促新建、改建、扩建畜禽规模养殖场严格执行污染防治设施与主体工程建设“三同时”制度。2017～2020年，畜禽规模养殖场治理率分别达到65%、70%、80%和90%。 | 环保局 | 农业局 环保局 经发局 国土分局 |
| 6 | 畜禽规模养殖场粪污标准化治理行动 | 2020年完成 | 推进畜禽规模养殖场设施设备改造升级，实施源头减量，实行雨污分流、固液分离，配套堆粪存储、厌氧发酵和工程处理等设施，实现资源化利用。 | 农业局 | 环保局 经发局 国土分局 |
| 7 | 病死动物无害化处理行动 | 2017年完成试运行 | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 农业局 | 环保局 国土分局 |
| 8 | 种植业化肥减量行动 | 2020年完成 | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 农业局 | 环保局 经发局 |
| 9 | 种植业化学农药零增长行动 | 2020年完成 | 2020年农药使用总量较2015年零增长。 | 农业局 | 环保局 经发局 |
| 10 | 农业废弃物资源利用及发展生态循环农业行动 | 2020年完成 | 2017～2020年，畜禽规模养殖场粪便综合利用率分别为96%、97%、97%和98%；建设1～2家生态循环农业示范点。 | 农业局 | 环保局 经发局 国土分局 |
| 11 | 组织推进 | 制定方案、督查考核、解决共性问题 | 制定新北区治理畜禽养殖污染专项行动实施方案、考核督查办法、年度工作计划；研究解决农业污染防治的共性问题和突出问题。 | 农业局 | 环保局 经发局 财政局 科技局 国土分局 |
| 12 | 政策扶持 | 资金扶持 | 财政资金 | 财政局 | 农业局 环保局 |
|  |  |  | 绿色信贷 | 环保局 | 农业局 经发局 |
|  |  | 畜牧发展用地及养殖场治污用地 | 依法依政策，落实我区畜牧业发展用地、养殖场治污设施用地、农田消纳养殖粪便设施用地。 | 国土分局 | 农业局 环保局 |
| 13 | 科技支撑 | 解决面源污染防治及农业绿色发展的相关技术 | 组织开展农业面源污染综合防治前瞻性、关键性技术攻关，加快已有科技成果转化应用。 | 科技局 | 农业局 财政局 |
| 14 | 绩效管理 | 分解目标 | 落实新北区治理畜禽养殖污染专项行动实施方案，分解年度目标任务并加强考核。 | 农业局 | 环保局 财政局 |
| 15 | 执法管理 | 畜禽养殖场污染监管 | 对新建、改建、扩建养殖场，依法开展环境影响评价，实行环评报告书或环评登记表管理。 | 行政 审批局 | 农业局 环保局 国土分局 |
|  |  | 畜禽养殖场污染执法 | 将规模以上畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围。依法依规，加强畜禽规模养殖场污染排放监管，查处违法行为。 | 环保局 | 公安分局 |
|  |  | 农业 投入品执法 | 依法依规，加强农业投入品市场监管，查处违法行为。 | 农业局 | 经发局 公安分局 |
| 16 | 宣传工作 | 农业生态文明及农业面源污染治理的相关要求 | 提高社会知晓率，争取农业生产主体的理解、支持与配合。 | 宣统部 | 农业局 环保局 |

附件2

常州市新北区治理畜禽养殖污染专项行动

实施方案各镇（街道）任务分解表

春江镇

| 序号 | 镇 （街道） | 重点工作 任务 | 工作目标 | 具体 指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 春 江 镇 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除 | 当前已列入关闭名单的和调查后继续关闭的 |  | 完成 |  |  |  |
| 2 |  | 畜牧业调查分析 | 通过调查，制定治理方案，排出畜禽养殖场关闭清单和畜禽规模养殖场治理清单。 | 制定方案、排 出清单 | 完成 |  |  |  |
| 3 |  | 畜禽规模养殖场治理完善和提升 | 畜禽规模养殖场治理率 |  | 65% | 70% | 80% | 90% |
|  |  |  | 生猪大中型规模养殖比重 |  | 67% | 71% | 76% | 80% |
| 4 |  | 病死动物无害化处理收集体系建设种植业化肥减量行动 | 畜禽规模养殖场粪便综合利用率 |  | 96% | 97% | 97% | 98% |
|  |  |  | 对畜禽规模养殖场污染环境行为进行执法监管 | 违法 处置率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 无害化处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 化肥使用总量消减率 | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 5 |  | 种植业化学农药零增长行动 | 农药使用总量较2015年零增长。 | 农药使用总量 | 零增长 |  |  |  |
| 6 |  | 农业废弃物资源利用及发展生态循环农业 | 2020年，畜禽规模养殖场粪便综合利用率达98%，建设一家生态循环农业示范点。 |  | 建设一家生态循环农业 示范点 |  |  |  |

孟河镇

| 序号 | 镇 （街道） | 重点工作 任务 | 工作目标 | 具体 指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 孟 河 镇 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除 | 当前已列入关闭名单的和调查后继续关闭的 |  | 完成 |  |  |  |
| 2 |  | 畜牧业调查分析 | 通过调查，制定治理方案，排出畜禽养殖场关闭清单和畜禽规模养殖场治理清单。 | 制定方案、排 出清单 | 完成 |  |  |  |
| 3 |  | 畜禽规模养殖场治理完善和提升 | 畜禽规模养殖场治理率 |  | 65% | 70% | 80% | 90% |
|  |  |  | 生猪大中型规模养殖比重 |  | 67% | 71% | 76% | 80% |
| 4 |  | 病死动物无害化处理收集体系建设种植业化肥减量行动 | 畜禽规模养殖场粪便综合利用率 |  | 96% | 97% | 97% | 98% |
|  |  |  | 对畜禽规模养殖场污染环境行为进行执法监管 | 违法 处置率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 无害化处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 化肥使用总量消减率 | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 5 |  | 种植业化学农药零增长行动 | 农药使用总量较2015年零增长。 | 农药使用总量 | 零增长 |  |  |  |
| 6 |  | 农业废弃物资源利用及发展生态循环农业 | 2020年，畜禽规模养殖场粪便综合利用率达98%。 |  |  |  |  |  |

西夏墅镇

| 序号 | 镇 （街道） | 重点工作 任务 | 工作目标 | 具体 指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 西 夏 墅 镇 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除 | 当前已列入关闭名单的和调查后继续关闭的 |  | 完成 |  |  |  |
| 2 |  | 畜牧业调查分析 | 通过调查，制定治理方案，排出畜禽养殖场关闭清单和畜禽规模养殖场治理清单。 | 制定方案、排 出清单 | 完成 |  |  |  |
| 3 |  | 畜禽规模养殖场治理完善和提升 | 畜禽规模养殖场治理率 |  | 65% | 70% | 80% | 90% |
|  |  |  | 生猪大中型规模养殖比重 |  | 67% | 71% | 76% | 80% |
| 4 |  | 病死动物无害化处理收集体系建设种植业化肥减量行动 | 畜禽规模养殖场粪便综合利用率 |  | 96% | 97% | 97% | 98% |
|  |  |  | 对畜禽规模养殖场污染环境行为进行执法监管 | 违法 处置率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 无害化 处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 化肥使用 总量消减率 | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 5 |  | 种植业化学农药零增长行动 | 农药使用总量较2015年零增长。 | 农药使 用总量 | 零增长 |  |  |  |
| 6 |  | 农业废弃物资源利用及发展生态循环农业 | 2020年，畜禽规模养殖场粪便综合利用率达98%。建设一家生态循环农业示范点。 |  | 建设一家生态循环农业 示范点。 |  |  |  |

罗溪镇

| 序号 | 镇 （街道） | 重点工作 任务 | 工作目标 | 具体 指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 罗 溪 镇 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除 | 当前已列入关闭名单的和调查后继续关闭的 |  | 完成 |  |  |  |
| 2 |  | 畜牧业调查分析 | 通过调查，制定治理方案，排出畜禽养殖场关闭清单和畜禽规模养殖场治理清单。 | 制定方案、排 出清单 | 完成 |  |  |  |
| 3 |  | 畜禽规模养殖场治理完善和提升 | 畜禽规模养殖场治理率 |  | 65% | 70% | 80% | 90% |
|  |  |  | 生猪大中型规模养殖比重 |  | 67% | 71% | 76% | 80% |
| 4 |  | 病死动物无害化处理收集体系建设种植业化肥减量行动 | 畜禽规模养殖场粪便综合利用率 |  | 96% | 97% | 97% | 98% |
|  |  |  | 畜禽规模养殖场污染环境行为进行执法监管 | 违法 处置率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 无害化 处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 化肥使用 总量消减率 | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 5 |  | 种植业化学农药零增长行动 | 农药使用总量较2015年零增长。 | 农药使 用总量 | 零增长 |  |  |  |
| 6 |  | 农业废弃物资源利用及发展生态循环农业 | 2020年，畜禽规模养殖场粪便综合利用率达98%。 |  |  |  |  |  |

奔牛镇

| 序号 | 镇 （街道） | 重点工作 任务 | 工作目标 | 具体 指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 奔 牛 镇 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除 | 当前已列入关闭名单的和调查后继续关闭的 |  | 完成 |  |  |  |
| 2 |  | 畜牧业调查分析 | 通过调查，制定治理方案，排出畜禽养殖场关闭清单和畜禽规模养殖场治理清单。 | 制定方案、排 出清单 | 完成 |  |  |  |
| 3 |  | 畜禽规模养殖场治理完善和提升 | 畜禽规模养殖场治理率 |  | 65% | 70% | 80% | 90% |
|  |  |  | 生猪大中型规模养殖比重 |  | 67% | 71% | 76% | 80% |
| 4 |  | 病死动物无害化处理收集体系建设种植业化肥减量行动 | 畜禽规模养殖场粪便综合利用率 |  | 96% | 97% | 97% | 98% |
|  |  |  | 对畜禽规模养殖场污染环境行为进行执法监管 | 违法 处置率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 无害化 处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 化肥使用 总量消减率 | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 5 |  | 种植业化学农药零增长行动 | 农药使用总量较2015年零增长。 | 农药使 用总量 | 零增长 |  |  |  |
| 6 |  | 农业废弃物资源利用及发展生态循环农业 | 2020年，畜禽规模养殖场粪便综合利用率达98%。 |  |  |  |  |  |

新桥镇

| 序号 | 镇 （街道） | 重点工作 任务 | 工作目标 | 具体 指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 新 桥 镇 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除 | 当前已列入关闭名单的和调查后继续关闭的 |  | 完成 |  |  |  |
| 2 |  | 畜牧业调查分析 | 通过调查，制定治理方案，排出畜禽养殖场关闭清单和畜禽规模养殖场治理清单。 | 制定方案、排 出清单 | 完成 |  |  |  |
| 3 |  | 病死动物无害化处理收集体系建设种植业化肥减量行动 | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 无害化 处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 化肥使用 总量消减率 | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 4 |  | 种植业化学农药零增长行动 | 农药使用总量较2015年零增长。 | 农药使 用总量 | 零增长 |  |  |  |

薛家镇

| 序号 | 镇 （街道） | 重点工作 任务 | 工作目标 | 具体 指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 薛 家 镇 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除 | 当前已列入关闭名单的和调查后继续关闭的 |  | 完成 |  |  |  |
| 2 |  | 畜牧业调查分析 | 通过调查，制定治理方案，排出畜禽养殖场关闭清单和畜禽规模养殖场治理清单。 | 制定方案、排 出清单 | 完成 |  |  |  |
| 3 |  | 病死动物无害化处理收集体系建设种植业化肥减量行动 | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 无害化 处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 化肥使用 总量消减率 | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 4 |  | 种植业化学农药零增长行动 | 农药使用总量较2015年零增长。 | 农药使 用总量 | 零增长 |  |  |  |

龙虎塘街道

| 序号 | 镇 （街道） | 重点工作 任务 | 工作目标 | 具体 指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 龙 虎 塘 街 道 | 禁养区畜禽养殖场关闭拆除 | 当前已列入关闭名单的和调查后继续关闭的 |  | 完成 |  |  |  |
| 2 |  | 畜牧业调查分析 | 通过调查，制定治理方案，排出畜禽养殖场关闭清单和畜禽规模养殖场治理清单。 | 制定方案、排 出清单 | 完成 |  |  |  |
| 3 |  | 病死动物无害化处理收集体系建设种植业化肥减量行动 | 纳入保险的病死生猪应收尽收，实施无害化处理。 | 无害化 处理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2017～2020年，较2015年分别削减2%、3%、4%、5%。 | 化肥使用 总量消减率 | 2% | 3% | 4% | 5% |
| 4 |  | 种植业化学农药零增长行动 | 农药使用总量较2015年零增长。 | 农药使 用总量 | 零增长 |  |  |  |