常州高新区（新北区）“50个工作日内完成

工业建设项目施工许可证办理”流程优化方案

为贯彻落实全省关于推行“3550”改革工作部署，加快我区改革工作进程，进一步简化优化审批服务流程，打造更加优质高效的政务环境，结合我区实际，制定《常州高新区（新北区）“50个工作日内完成工业建设项目施工许可证办理”流程优化方案（试行）》。

一、全面实现施工许可办理流程改革目标

根据全省“3550”（50个工作日内取得工业建设项目施工许可证）改革目标要求，本着“集中批、网上办、联合审、区域评、代办制、不见面”的改革思路，通过优化审批服务流程、清理规范审批前置条件、改革创新审批服务方式等关键举措，编制形成了《常州高新区（新北区）“50个工作日内完成工业建设项目施工许可证办理”流程优化方案》。区各有关部门和单位要按照施工许可证优化流程方案规定的审批环节、办理时限等要求，组织开展审批服务，不断规范优化审批服务流程，切实提高审批服务效率，确保实现办理施工许可优化流程改革目标。

二、优化建设项目施工许可办理流程

（一）明确牵头协调和配合部门。常州高新区（新北区）工业建设项目施工许可手续办理由区行政审批局牵头负责。施工许可审批前期涉及的建设工程规划许可、建设用地审查、消防设计审查、建设工程各类合同备案、工程质量安全监督手续等办理，区城建局、国土分局、规划分局、消防大队等部门和单位要共同配合。

（二）压缩审批环节，优化办理流程。编制备案类和核准类工业企业建设项目“施工许可”审批服务流程图（详见附件1、2）。明确施工许可全流程办理环节，备案类（核准类）建设项目共需10个环节，分别为：项目备案或核准；节能审查、环评影响评价、安全审查等“多评合一”；建设项目用地预审；建设用地规划许可和用地批准；规划设计方案审批；民防、消防等部门征求意见“多规合一”；应建防空地下室的民用建筑项目报建审批；建设工程规划许可；建设工程设计施工图审查、消防设计审查等“多图联审”；建筑工程施工许可证核发。

（三）整合优化投资项目评估审批流程，全面推行“多评合一”审批服务模式。实施“多评合一”，主要包括投资项目前期所涉及到的节能评估、环境影响评价、安全审查、交通影响评价、航道和涉路安全评价等事项。要按照统一受理、同步评估、限时评审、限时审批的要求，制定《工业企业建设项目“多评合一”工作流程图及工作指引》（附件3），区相关部门和单位及中介机构都要按照工作流程和指引规定的时间和要求完成各项评估和审查工作。因项目类型不同，部分项目无需开展所有事项评估和评审。

（四）全面推行施工图多图联审制度。实行统一受理、集中办理、分工负责、并联审查、一次告知、集中反馈，全面提升审图质量和审核效率。制定《工业企业建设项目“多图联审”工作流程图及工作指引》（附件4）。整合房屋建筑和市政设施施工图设计文件审查、消防设计审核、人防工程设计审查。区各相关部门和单位及中介机构要按照工作指引规定的时间和要求完成各项施工图设计审查工作。

（五）设立工业50专窗。主要负责工业建设项目审批涉及的“多评合一”、“多图联审”等协调推进工作。根据项目建设单位申请，凡实行“多评合一”的项目，在建设项目立项审批阶段，均有工业50专窗，按照“统一受理、同步评估、并联评审、并联审批”4个环节，负责受理和反馈企业建设项目涉及到的评估审查意见和材料。凡实行“多图联审”的项目，都要按照统一受理、集中办理、分工负责、并联审查、一次告知、集中反馈的要求，在规定的时间内完成施工图设计审查、消防设计审查和人防工程设计审查等工作。

三、工作措施

（一）全面落实“三集中三到位”和相对集中行政许可权改革工作要求。将涉及施工许可审批环节所有项目进驻区行政审批局，进驻中心各部门充分授权窗口审批权限，确保审批事项、人员和权限到位，审批业务按时办结。

（二）全面推行建设项目预审制度。对列入省市区年度重点项目建设计划的工业投资项目，由于前置条件不具备或相关资料不齐，而导致不能及时办理正式审批手续时，区各相关审批部门和单位要按照现行审批要求，对报送的资料进行实质性审核审查，出具注明“预审”意见，待所有手续完成后并达到法定条件后，各审批部门和单位对预审文件资料进行补充和完善，再出具正式审批文件。

（三）积极推行“容缺受理”审批模式。针对具备基本条件、主要申报材料齐全且符合法定条件，但次要条件或手续有欠缺的行政审批事项，相关职能部门要实行“暂时容缺”，对企业申请事项予以受理和审查，一次性告知需要补正的材料及补齐时间。

（四）开展专业报建员代办制度。建立专业报建员队伍，对暂不能实行全程网上审批和服务的事项，为办事企业提供咨询、指导和无偿代办服务。加强代办员队伍专业培训和管理考核，逐步提高代办服务的规范化和标准化水平。

（五）推进“互联网+政务服务”。依托江苏政务服务网，建立覆盖政务服务中心的网上办公和业务审批系统，建立“网上办、快递送、不见面”审批模式，落实不见面审批工作各项要求。

附件：1．备案类工业企业建设项目“施工许可”审批服务流程图及审批服务指引

2．核准类工业企业建设项目“施工许可”审批服务流程图及审批服务指引

3．工业企业建设项目“多评合一”工作流程图及工作指引

4．工业企业建设项目“多图联审”工作流程图及工作指引

附件1

备案类工业企业建设项目“施工许可”

审批服务流程图

共计：45个工作日

图例：

行政审批

中介服务

“多评合一”

（35个工作日，根据企业投资项目“多评合一”工作指引要求，视项目需求调整“多评合一”内容）

节能审查

行政审批局审查

（10个工作日）

交通影响评价

公安分局

（5个工作日）

环境影响评价

行政审批局审查

（20个工作日）

安全（条件）审查

行政审批局审查

（12个工作日）

社会风险

稳定评估

政法委

（3个工作日）

企业投资项目备案

（行政审批局2个工作日)

建设项目用地预审

（国土分局4个工作日）

建设用地规划许可和建设项目用地批准（规划分局、国土分局并联办理6个工作日）

出让类土地项目，土地招拍挂、签订土地出让合同

建设工程设计方案

建设工程设计方案审批

（规划分局5个工作日）

“多规合一”

（7个工作日）

城建局意见

民防局意见

根据项目需要还可能征求农业局（水利局）、供电社会事业（教育、卫生、文体）等部门单位意见

城市及城市规划区内新建民用建筑建设防空地下室审批

（民防局5个工作日）

施工图设计

建设工程规划许可

（规划分局5个工作日）

“多图联审”（10个工作日）

施工图设计文件审查

（常建审图中心）

消防设计审查

市消防支（大）队

人防工程设计审查

（民防局）

工程质量安全监督手续

（城建局1个工作日）

建设工程施工合同备案

（城建局1个工作日）

建设工程招投标

（市资源交易中心1个工作日）

（）

建设工程施工许可

（行政审批局3个工作日）

2个工作日

4个工作日

6个工作日

12个工作日

6个工作日

15个工作日

消防意见

文物保护评价

社会事业局

（3个工作日）

备案类工业企业建设项目“施工许可”

审批服务指引

一、受理范围

符合国家法律法规规定、产业政策鼓励和支持发展的政府核准目录以外的工业企业投资建设项目。

二、办理流程

（一）第一环节：企业投资项目备案（2个工作日）

1．企业投资建设固定资产投资项目项目备案

（1）承办机构：区行政审批局

（2）办理方式：

①现场办理（常州市新北区珠江路128号区行政审批局建设项目审批窗口）。

②网上申请（办理网址：http：//218.94.123.37）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：2个工作日

（5）咨询电话：85127736（区行政审批局建设项目审批处）

（6）申请材料：

内资建设项目：①企业基本信息表；②项目符合产业政策承诺书。

外资建设项目：①企业基本情况表；②企业投资项目备案申请表；③项目符合产业政策承诺书；④登记信息表；⑤房产证、土地证、投资协议复印件；⑥企业营业执照副本或组织机构代码证复印件；⑦授权委托书；⑧经办人身份证复印件。

2．工业技术改造项目备案

（1）承办机构：区行政审批局

（2）办理方式：

①现场办理（常州市珠江路128号区行政审批局建设项目审批处窗口）。

②网上申请（办理网址：http：//218.94.123.37）。

（3）办理时间：每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：2个工作日

（5）咨询电话：85127736（区行政审批局建设项目审批处）

（6）申请材料

内资建设项目：项目符合产业政策承诺书。

外资建设项目：①项目符合产业政策承诺书；②登记信息表；③企业营业执照副本或组织机构代码证复印件。

（二）第二环节：多评合一（20个工作日）

该环节在企业投资项目备案环节后即可开展，主要有“统一受理、同步评估、限时评审、限时审批”4个环节，具体工作流程详见《工业企业建设项目多评合一工作流程图及工作指引》（附件3）。

不计入综合审批时间：1．评估报告编制时间、修改、专家评审和公示时间。2．依法报上级人民政府或上级主管部门审批的时间。

（三）第三环节：建设项目用地预审（4个工作日）

1．承办机构：区国土分局

2．办理方式：现场办理（常州市新北区汉江路369号区国土分局517室）。

3．办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

4．办结时限：4个工作日

5．咨询电话：89882025、89882071

6．申请材料：

（1）建设项目用地预审申请表（原件）；

（2）申请报告（项目相关情况）（原件）；

（3）建设项目备案文件（由区行政审批局建设项目审批处信息推送）（原件）；

（4）规划红线图（原件）；

（5）勘测定界报告（原件）。

（四）第四环节：建设用地规划许可和建设用地批准书（6个工作日）

建设用地规划许可方面：

1．承办机构：区规划分局规划管理科

2．办理方式：

（1）现场办理（常州市新北区珠江路128号区行政审批局规划窗口）。

（2）网上申请（办理网址:www.czghj.gov.cn）。

3．办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

4．办结时限：6个工作日

5．咨询电话：85127735（区规划分局）

6．申请材料：

（1）《常州市建设用地规划许可证办理申请》（须盖申请单位公章）（原件及PDF格式电子文件）1份；

（2）建设项目批准、核准、备案文件（原件及PDF格式电子文件）1份；

（3）国有土地使用权出让合同及用地红线图（包括补充协议、用地红线图、土地使用条件、规划条件及附图）（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（4）现势地形图（原件及PDF格式电子文件）1份；

（5）企业法人营业执照或事业单位法人证书（须盖申请单位公章）（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（6）授权委托书（须盖申请单位公章）（原件及PDF格式电子文件）1份；

（7）法律、法规规定的其他材料。

建设用地批准书（与建设用地规划许可并联审批）：

1．承办机构：区国土分局

2．办理方式：现场办理（办理地址：常州市新北区汉江路369号区国土分局502室）。

3．办理时间：每周一至周五,上午9:00～11:30下午13:00～17:00。

4．办结时限：6个工作日

5．咨询电话：89882052（区国土分局）

6．申请材料：

（1）《国有土地使用权出让合同》；

（2）项目立项批复；

（3）《建设用地规划许可证》及附图；

（4）经规划审定的项目总平面图；

（5）土地出让金、开竣工履约保证金发票复印件。

（五）第五环节：建设工程设计方案审批（5个工作日）

1．承办机构：区规划分局规划管理科

2．办理方式：

（1）现场办理（常州市新北区珠江路128号区行政审批局规划窗口）。

（2）网上申请（办理网址：www.czghj.gov.cn）。

3．办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

4．办结时限：5个工作日

5．咨询电话：85127735（区规划分局）

6．申请材料:

（1）《常州市规划局建设工程设计方案报建申请表》（须盖申请单位公章）（原件及PDF格式电子文件）1份；

（2）出让类项目需提供国有土地使用权出让合同及附属红线图及规划条件（含国有土地使用权出让合同补充协议）；

（3）现势性地形图（原件及PDF格式电子文件）1份；

（4）建设工程设计方案总平面图（设计单位盖章）（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（5）建设工程设计方案文本（A3）（应含指定视角的建筑效果图、总图、建筑单体图）（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（6）法律、法规规定的其他材料。

经办过程中根据项目需要提供的材料：

（1）如对相邻有日照要求的建筑有日照影响，需提供日照影响分析材料；

（2）城建（园林、城管）、消防、农业（水利）、环保、民防、社会事业（教育、文保）、商务、交警、供电、轨道办等相关联审部门同意意见（原件及PDF格式电子文件）1份；

（3）其他材料（相关会议纪要、情况说明、承诺及协议等）（原件及PDF格式电子文件）1份。

（六）第六环节：“多规合一”（7个工作日）

根据建设工程规划设计方案审批需要征求相关部门意见的要求，在规划部门一次性确定需要征求部门的基础上，按照“一次确定、并联征求、同步反馈”的要求，各相关部门在收到征求意见的材料后，在7个工作日内须以书面形式进行回复。规划分局在规定的时间内完成建设工程规划设计方案审批征求意见工作。

（七）第七环节：建设工程规划许可（5个工作日）

1．承办机构：区规划分局规划管理科

2．办理方式：

（1）现场办理：常州市新北区珠江路128号区行政审批局规划窗口。

（2）网上申请（办理网址：www.czghj.gov.cn）。

3．办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

4．办结时限：5个工作日

5．咨询电话：85127735（区规划分局）

6．申请材料：

（1）《常州市建设工程规划许可证核发申请及建设工程明细表》（须盖申请单位公章）（原件及PDF格式电子文件）1份；

（2）建设项目批准、核准、备案文件（原件及PDF格式电子文件）1份；

（3）国有土地使用权证及附图（复印件及PDF格式的电子文件）1份；

（4）现势地形图（原件及PDF格式电子文件）1份；

（5）建设工程设计总平面图（施工图）（设计单位盖章）（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（6）施工图设计文件（应含指定视角的建筑效果图总平面）、建筑单体施工图（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（7）企业法人营业执照或事业单位法人证书，未三证合一的需提供企业组织机构代码证（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（8）授权委托书（原件及PDF格式电子文件）1份；

（9）法律、法规规定的其他材料。

经办过程中根据项目需要提供的材料：

（1）国有土地使用权出让合同及附属红线图（含国有土地使用权出让合同补充协议）（复印件及PDF电子文件）1份；

（2）土地使用条件（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（3）经审定的规划条件及附图（复印件及PDF格式的电子文件）1份；

（4）经审定的建设工程设计方案总平面图1份；

（5）建设用地规划许可证及附图（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（6）如对相邻有日照要求的建筑造成影响，需提供建设工程规划许可日照分析报告（设计单位盖章）（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（7）城建（园林、城管）、消防、农业（水利）、环保、民防、社会事业（教育、文保）、商务、交警、供电、轨道办等相关联审部门同意意见（原件及PDF格式电子文件）1份；

（8）其他材料（相关会议纪要、情况说明、承诺及协议等）（原件及PDF格式电子文件）1份。

（八）第八环节：城市及城市规划区内新建民用建筑建设防空地下室审批（5个工作日）

1．承办机构：区行政审批局

2．办理方式：现场办理（常州市新北区珠江路128号区行政审批局建设项目审批窗口）。

3．办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30,下午13:00～17:00。

4．办结时限：5个工作日

5．咨询电话：83858915（区行政审批局）

6．申请材料：

（1）防空地下室易地建设申请书（原件并加盖单位公章）；

（2）政府投资项目：区经发局项目可行性研究或初步设计批文；

企业投资项目：区项目核准决定书或备案通知书（复印件，须提供原件核对无误）；

（3）民用建筑类项目申报表及规划部门预测面积报告；

（4）建筑方案总平面图（原件，须经规划部门审定并加盖建筑方案审定章）及项目方案设计文本；

（5）缴费联系单（原件及复印件各一份）；

（6）企业营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）复印件（须提供原件核对）；

（7）企业法定代表人身份证及联系方式复印件；

（8）经办人身份证及联系方式复印件；

（9）经办人授权委托书（原件并加盖单位公章）。

（九）第九环节：多图联审（10个工作日）

具体工作流程详见《工业企业建设项目多图联审工作流程图及工作指引》（附件4）。施工图设计前，完成城市及城市规划区内新建民用建筑建设防空地下室审批。

（十）第十环节：建设工程施工许可办理（9个工作日）

该环节实行建设工程施工招标手续与建设工程施工合同备案、建设工程质量和安全监督手续并联办理，一窗受理。

1．建设工程施工招投标手续（1个工作日）

（1）承办机构：市公共资源交易中心

（2）办理方式：

①现场办理：常州市新北区锦绣路2号市政务服务中心1-1座六楼607～609窗口。

②网上申请（办理网址http://58.216.213.180/website/）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：1个工作日

（5）咨询电话：85175621（区建筑工程管理中心窗口）

（6）申请材料：

建设单位提供（提供材料均为复印件一份，原件备查）：

①项目批文；

②营业执照（副本）、验资报告、章程、组织机构代码证；

③建设资金证明；

④建筑工程规划许可证，同时提供能反映层数、高度、跨度、单体建筑面积的工程图纸一套；

⑤工程建设项目发包初步方案表3份、常州市建设工程施工直接发包申报表1份。

施工单位提供（提供材料均为复印件一份，原件备查）：

①营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证；

②建造师（项目经理）的注册证书和安全生产考核合格证（B证）；

③施工单位合同价组成的预算书；

④新北区建设市场信用备案登记书和主要执业人员名单。

2．建设工程施工合同备案（1个工作日）

（1）承办机构：区城建局

（2）办理方式：

①现场办理：办理地址：常州市新北区锦绣路2号市政务服务中心1-1座六楼607～609窗口。

②网上申请（办理网址：http://58.216.213.180/website/）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：1个工作日

（5）咨询电话：85175621（区建筑工程管理中心窗口）

（6）申请材料：

施工总承包申报需提交的材料：

①施工合同（从一体化平台施工合同备案中自动获取）；

②施工许可证（复印件）；

③竣工验收报告或加盖监理（建设）单位印章的竣工报告（原件）；

④单位工程主要指标及项目管理机构人员信息表（系统中填写相关内容后自动生成）。

分包单位交工工程申报需提交的材料：

①分包施工合同（从一体化平台施工合同备案中自动获取）；

②总承包工程施工许可证（复印件）

③分部工程（子分部工程）验收记录（需加盖监理、建设单位印章的原件）

④单位工程主要指标及项目管理机构人员信息表（系统中填写相关内容后自动生成）。

3．建设工程质量安全监督手续办理（1个工作日）

（1）承办机构：区建设工程质量安全监督站

（2）办理方式:

①现场办理：常州市新北区珠江路128号区政务服务中心工程质安窗口。

②网上申请：（办理网址：http://58.216.213.180/website/）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：1个工作日

（5）咨询电话：85127189（区行政审批局质安窗口）

（6）申请材料：

①建设工程质量安全监督备案申报表4份；

②施工、监理中标通知书及备案后的施工、监理合同各2份；

③企业安全生产许可证，项目经理、专职安全生产管理人员等安全生产知识考核合格证书；

④建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全文明施工承诺书；

⑤施工现场平面布置图；

⑥工程项目安全生产事故应急救援预案；

⑦建筑施工人员工伤保险、意外伤害保险缴纳凭证；

⑧安全文明施工措施费支付计划；

⑨安全措施；

⑩施工图设计文件审查合格证书（批准书）；

⑪检测合同；

⑫建设单位、施工单位的组织机构代码证、法人身份证及经办人身份证复印件；

⑬建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案。

本环节相关要件下载网址：http://58.216.213.180/website/。

4．建设工程施工许可（3个工作日）

建设工程施工许可办理：

（1）承办机构：区行政审批局

（2）办理方式：

①现场办理：常州市新北区珠江路128号区行政审批局施工许可窗口。

②网上申请（办理网址：http://58.216.213.180/website/）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：3个工作日

（5）咨询电话：85127721（区行政审批局建设项目审批处）

（6）申请材料：

①《建筑工程施工许可证申请表》（原件）；

②建设单位授权委托书（原件）；

③建设单位营业执照及组织机构代码证（复印件）；

④项目核准批文（复印件）；

⑤土地使用证（不需要提供的工程，须提供项目法人的房产权证或有效的房屋租赁合同等其他资料）（复印件）；

⑥建设工程规划许可证（复印件）；

⑦建设项目总平面规划图（原件）；

⑧施工图设计审查合格书（复印件）；

⑨《建筑工程消防设计审核意见书》（复印件）。其他建设工程，提交《建设工程消防设计联系表》（原件）；

⑩中标通知书（复印件）及招投标合同资料备案表（原件）或直接发包备案书（复印件）；

⑪已备案的建设工程施工合同（原件）；

⑫农民工工资保障金缴纳证明（复印件）；

⑬建设工程质安监通知书（原件）；

⑭已登记备案的建设工程委托监理合同（原件）；

⑮资金证明文件：由建设单位出具银行对账单（周期在一年内的工程须证明资金达到合同造价的50%，超过一年的须证明资金达到合同造价的30%）；

⑯建设单位无拖欠工程款承诺书（原件）。

本环节相关要件下载网址为：http://58.216.213.180/website/。

以上材料如有重复无需反复提供。

附件2

核准类工业企业建设项目“施工许可”

审批服务流程图

图例：

行政审批

中介服务

工程质量安全监督手续

（城建局1个工作日）

建设工程施工合同备案

（城建局1个工作日）

建设工程招标投标

（城建局1个工作日）

共计：46个工作日

“多评合一”（35个工作日，根据企业投资项目“多评合一”工作指引要求，视项目需求调整“多评合一”内容）

节能审查

行政审批局审查

（10个工作日）

交通影响评价

公安分局

（5个工作日）

环境影响评价

行政审批局审查

（20个工作日）

安全（条件）审查

行政审批局审查

（12个工作日）

政法委

（3个工作日）

企业投资项目核准

(行政审批局3个工作日)

建设工程设计方案

建设用地规划许可和建设项目用地批准（规划分局、国土分局并联办理6个工作日）

出让类土地项目，土地招拍挂、签订土地出让合同

建设工程设计方案审批

（规划分局5个工作日）

“多规合一”

（7个工作日）

民防局意见

根据项目需要还可能征求农业局（水利）、供电、社会事业局（教育、卫生、文体）等部门意见

城市及城市规划区内新建民用建筑建设防空地下室审批

（民防局5个工作日）

施工图设计

建设工程规划许可

（规划分局5个工作日）

“多联审图”（10个工作日）

施工图设计文件审查

（城建局）

消防设计审查

（消防支（大）队）

人防工程设计审查

（民防局）

建设工程施工许可

（城建局3个工作日）

6个工作日

12个工作日

15个工作日

6个工作日

建设项目用地预审

（国土分局4个工作日）

4个工作日

3个工作日

消防意见

社会事业局

（3个工作日）

社会风险稳定评估

文物保护评价

城建局意见

核准类工业企业建设项目“施工许可”

审批服务指引

一、受理范围

核准目录内工业企业投资建设项目

二、办理流程

（一）第一环节：建设项目用地预审（4个工作日）

1．承办机构：常州市国土资源局高新区（新北）分局

2．办理方式：现场办理（办理地址：常州市新北区汉江路369号区国土分局517室）。

3．办理时间：每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

4．办结时限：4个工作日

5．咨询电话：89882025、89882071

6．申请材料:

（1）建设项目用地预审申请表（原件）；

（2）申请报告（项目相关情况）（原件）；

（3）建设项目备案文件（由区行政审批局建设项目审批处信息推送）（原件）；

（4）规划红线图（原件）；

（5）勘测定界报告（原件）。

（二）第二环节：企业投资项目核准（3个工作日）

1．承办机构：区行政审批局

2．办理方式

（1）现场办理（常州市珠江路128号区行政审批局建设项目审批处）。

（2）网上申请（申请网址：http：//218.94.123.37）。

3．办理时间：每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

4．办结时限：3个工作日

5．咨询电话：85127736（区行政审批局建设项目审批处）

6．申请材料：

（1）项目建设单位的申报请示；

（2）项目申请报告（具备相应专业、服务范围的丙级及以上工程咨询机构编制）；

（3）城市规划行政主管部门出具的选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目）；

（4）国土资源行政主管部门出具的用地预审意见（不涉及新增用地，在已批准的建设用地范围内进行改扩建的项目，可以不进行用地预审，须提供政府颁发的土地使用权属证明复印件）；

（5）节能审查机关出具的节能审查意见；

（6）社会稳定风险评估报告；

（7）建设单位对项目申请报告内容和附件文件真实性负责的声明；

（8）建设单位组织机构代码证副本复印件、经办人身份证复印件。

（三）第三环节：多评合一（20个工作日）

该环节在企业投资项目备案环节后即可开展，主要有“统一受理、同步评估、限时评审、限时审批”4个环节。具体工作流程详见《工业企业建设项目多评合一工作流程图及工作指引》（附件3）。

不计入综合审批时间：1．评估报告编制时间、修改、专家评审和公示时间。2．依法报上级人民政府或上级主管部门审批的时间。

（4）第四环节：建设用地规划许可和建设用地批准书（6个工作日）

1．建设用地规划许可

（1）承办机构：区规划分局规划管理科

（2）办理方式：

①现场办理（常州市新北区珠江路128号区行政审批局规划窗口）。

②网上申请（办理网址:www.czghj.gov.cn）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：6个工作日

（5）咨询电话：85127735（区规划分局）

（6）申请材料：

①《常州市建设用地规划许可证办理申请》（须盖申请单位公章）（原件及PDF格式电子文件）1份；

②建设项目批准、核准、备案文件（原件及PDF格式电子文件）1份；

③国有土地使用权出让合同及用地红线图（包括补充协议、用地红线图、土地使用条件、规划条件及附图）（复印件及PDF格式电子文件）1份；

④现势地形图（原件及PDF格式电子文件）1份；

⑤企业法人营业执照或事业单位法人证书（须盖申请单位公章）（复印件及PDF格式电子文件）1份；

⑥授权委托书（须盖申请单位公章）（原件及PDF格式电子文件）1份；

⑦法律、法规规定的其他材料。

2．建设用地批准书（与建设用地规划许可并联审批）;

（1）承办机构：区国土分局

（2）办理方式：现场办理（常州市新北区汉江路369号区国土分局502室）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：6个工作日

（5）咨询电话：89882052（区国土分局）

（6）申请材料：

①《国有土地使用权出让合同》；

②项目立项批复；

③《建设用地规划许可证》及附图；

④经规划审定的项目总平面图；

⑤土地出让金、开竣工履约保证金发票复印件。

（五）第五环节：建设工程设计方案审批（5个工作日）

1．承办机构：区规划分局规划管理科

2．办理方式：

（1）现场办理：常州市新北区珠江路128号区行政审批局规划窗口。

（2）网上申请：（办理网址：www.czghj.gov.cn）。

3．办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

4．办结时限：5个工作日

5．咨询电话：85127735（区规划分局）

6．申请材料：

（1）《常州市规划局建设工程设计方案报建申请表》（须盖申请单位公章）（原件及PDF格式电子文件）1份；

（2）出让类项目需提供国有土地使用权出让合同及附属红线图及规划条件（含国有土地使用权出让合同补充协议）；

（3）现势地形图（原件及PDF格式电子文件）1份；

（4）建设工程设计方案总平面图（设计单位盖章）（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（5）建设工程设计方案文本（A3）（应含指定视角的建筑效果图、总图、建筑单体图）（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（6）法律、法规规定的其他材料。

经办过程中根据项目需要提供的材料：

（1）如对相邻有日照要求的建筑有日照影响，需提供日照影响分析材料；

（2）城建（园林、城管）、消防、农业（水利）、环保、民防、社会事业（教育、文保）、商务、交警、供电、轨道办等相关联审部门同意意见（原件及PDF格式电子文件）1份；

（3）其他材料（相关会议纪要、情况说明、承诺及协议等）（原件及PDF格式电子文件）1份。

（六）第六环节：“多规合一”（7个工作日）

根据建设工程规划设计方案审批需要征求相关部门意见的要求，在规划部门一次性确定需要征求部门的基础上，按照“一次确定、并联征求、同步反馈”的要求，各相关部门在收到征求意见的材料后,再7个工作日内须以书面形式进行回复。规划分局在规定的时间内完成建设工程规划设计方案审批征求意见工作。

（七）第七环节：建设工程规划许可（5个工作日）

1．承办机构：区规划分局规划管理科

2．办理方式：

（1）现场办理：常州市新北区珠江路128号区行政审批局规划窗口。

（2）网上申请（办理网址:www.czghj.gov.cn）。

3．办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00

4．办结时限：5个工作日

5．咨询电话：85127735（区规划分局）

6．申请材料：

（1）《常州市建设工程规划许可证核发申请及建设工程明细表》（须盖申请单位公章）（原件及PDF格式电子文件）1份；

（2）建设项目批准、核准、备案文件（原件及PDF格式电子文件）1份；

（3）国有土地使用权证及附图（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（4）现势地形图（原件及PDF格式电子文件）1份；

（5）建设工程设计总平面图（施工图）（设计单位盖章）（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（6）施工图设计文件（应含指定视角的建筑效果图总平面）、建筑单体施工图（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（7）企业法人营业执照或事业单位法人证书，未三证合一的需提供企业组织机构代码证（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（8）授权委托书（原件及PDF格式电子文件）1份；

（9）法律、法规规定的其他材料。

经办过程中根据项目需要提供的材料：

（1）国有土地使用权出让合同及附属红线图（含国有土地使用权出让合同补充协议）（复印件及PDF电子文件）1份；

（2）土地使用条件（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（3）经审定的规划条件及附图（复印件及PDF格式的电子文件）1份；

（4）经审定的建设工程设计方案总平面图1份；

（5）建设用地规划许可证及附图（复印件及PDF格式电子文件）1份；

（6）如对相邻有日照要求的建筑造成影响，需提供建设工程规划许可日照分析报告（设计单位盖章）（原件及PDF、DWG格式电子文件）1份；

（7）城建（园林、城管）、消防、农业（水利）、环保、民防、社会事业（教育、文保）、商务、交警、供电、轨道办等相关联审部门同意意见（原件及PDF格式电子文件）1份；

（8）其他材料（相关会议纪要、情况说明、承诺及协议等）（原件及PDF格式电子文件）1份。

（八）第八环节：城市及城市规划区内新建民用建筑建设防空地下室审批（5个工作日）

1．承办机构：区行政审批局

2．办理方式：现场办理（常州市新北区珠江路128号区行政审批局建设项目审批窗口）。

3．办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

4．办结时限：5个工作日

5．咨询电话：83858915（区行政审批局）

6．申请材料：

（1）防空地下室易地建设申请书（原件并加盖单位公章）；

（2）政府投资项目：区经发局项目可行性研究或初步设计批文；

企业投资项目：项目核准决定书或备案通知书（复印件，须提供原件核对）；

（3）民用建筑类项目申报表一、表二及规划部门预测面积报告；

（4）建筑方案总平面图（原件，须经规划部门审定并加盖建筑方案审定章）及项目方案设计文本；

（5）缴费联系单（原件及复印件各一份）；

（6）企业营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）复印件（须提供原件核对）；

（7）企业法定代表人身份证及联系方式复印件；

（8）经办人身份证及联系方式复印件；

（9）经办人授权委托书（原件并加盖单位公章）。

（九）第九环节：多图联审（10个工作日）

具体工作流程详见工业企业建设项目多图联审工作流程（附件4）。施工图设计前，完成城市及城市规划区内新建民用建筑建设防空地下室审批。

（十）第十环节：建设工程施工许可办理（6个工作日）

该环节实行建设工程施工招标手续与建设工程施工合同备案、建设工程质量和安全监督手续并联办理，一窗受理。

1．建设工程施工招投标手续（1个工作日）

（1）承办机构：市公共资源交易中心

（2）办理方式：

①现场办理：常州市新北区锦绣路2号市政务服务中心1-1座六楼607～609窗口。

②网上申请：（办理网址http://58.216.213.180/website/）

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：1个工作日

（5）咨询电话：85175621（区建筑工程管理中心窗口）

（6）申请材料:

建设单位提供（提供材料均为复印件一份，原件备查）：

①项目批文；

②营业执照（副本）、验资报告、章程、组织机构代码证；

③建设资金证明；

④建筑工程规划许可证，同时提供能反映层数、高度、跨度、单体建筑面积的工程图纸一套；

⑤工程建设项目发包初步方案表3份、常州市建设工程施工直接发包申报表1份。

施工单位提供（提供材料均为复印件一份，原件备查）：

①营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证；

②建造师（项目经理）的注册证书和安全生产考核合格证（B证）；

③施工单位合同价组成的预算书；

④新北区建设市场信用备案登记书和主要执业人员名单。

2．建设工程施工合同备案（1个工作日）

（1）承办机构：常州市新北区城建局

（2）办理方式：

①现场办理：常州市新北区锦绣路2号市政务服务中心1-1座六楼607～609窗口。

②网上申请（办理网址：http://58.216.213.180/website/）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：1个工作日

（5）咨询电话：85175621（区建筑工程管理中心窗口）

（6）申请材料：

施工总承包申报需提交的材料：

①施工合同（从一体化平台施工合同备案中自动获取）；

②施工许可证（复印件）；

③竣工验收报告或加盖监理（建设）单位印章的竣工报告（原件）；

④单位工程主要指标及项目管理机构人员信息表（系统中填写相关内容后自动生成）。

分包单位交工工程申报需提交的材料：

①分包施工合同（从一体化平台施工合同备案中自动获取）；

②总承包工程施工许可证（复印件）；

③分部工程（子分部工程）验收记录（需加盖监理、建设单位印章的原件）；

④单位工程主要指标及项目管理机构人员信息表（系统中填写相关内容后自动生成）。

3．建设工程质量安全监督手续办理（1个工作日）

（1）承办机构：区建设工程质量安全监督站

（2）办理方式：

①现场办理：常州市新北区珠江路128号区行政审批局质安窗口。

②网上申请（办理网址：http://58.216.213.180/website/）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：1个工作日

（5）咨询电话：85127189（区行政审批局质安窗口）

（6）申请材料：

①建设工程质量安全监督备案申报表4份；

②施工、监理中标通知书及备案后的施工、监理合同各2份；

③企业安全生产许可证，项目经理、专职安全生产管理人员等安全生产知识考核合格证书；

④建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全文明施工承诺书；

⑤施工现场平面布置图；

⑥工程项目安全生产事故应急救援预案；

⑦建筑施工人员工伤保险、意外伤害保险缴纳凭证；

⑧安全文明施工措施费支付计划；

⑨安全措施；

⑩施工图设计文件审查合格证书（批准书）；

⑪检测合同；

⑫建设单位、施工单位的组织机构代码证、法人身份证及经办人身份证复印件；

⑬建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案。

本环节要件下载网址：http://58.216.213.180/website/。

4．建设工程施工许可（3个工作日）

建设工程施工许可办理:

（1）承办机构：区行政审批局

（2）办理方式：

①现场办理：常州市新北区珠江路128号区行政审批局施工许可窗口。

②网上申请（办理网址：http://58.216.213.180/website/）。

（3）办理时间：每周一至周五，上午9:00～11:30，下午13:00～17:00。

（4）办结时限：3个工作日

（5）咨询电话：85127721（区行政审批局建设项目审批处）

（6）申请材料:

①《建筑工程施工许可证申请表》（原件）；

②建设单位授权委托书（原件）；

③建设单位营业执照及组织机构代码证（复印件）；

④项目核准批文（复印件）；

⑤土地使用证（不需要提供的工程，须提供项目法人的房产权证或有效的房屋租赁合同等其他资料）（复印件）；

⑥建设工程规划许可证（复印件）；

⑦建设项目总平面规划图（原件）；

⑧施工图设计审查合格书（复印件）；

⑨《建筑工程消防设计审核意见书》（复印件）。其他建设工程，提交《建设工程消防设计联系表》（原件）；

⑩中标通知书（复印件）及招投标合同资料备案表（原件）或直接发包备案书（复印件）；

⑪已备案的建设工程施工合同（原件）；

⑫农民工工资保障金缴纳证明（复印件）；

⑬建设工程质安监通知书（原件）；

⑭已登记备案的建设工程委托监理合同（原件）；

⑮资金证明文件：由建设单位出具银行对账单（周期在一年内的工程须证明资金达到合同造价的50%，超过一年的须证明资金达到合同造价的30%）；

⑯建设单位无拖欠工程款承诺书（原件）。

本环节相关要件下载网址为：http：//58.216.213.180/website/。

以上材料如有重复无需反复提供。

附件3

工业企业建设项目“多评合一”工作流程图

项目单位到区行政审批局

工业50专窗申报

统一受理（1个工作日）

50窗口根据项目性质确定需开展评估清单，并通知相关部门

同步评估（20个工作日）

项目单位根据评估清单同步编制相关报告

限时评审（7个工作日）

按工作指引规定的时间，相关部门组织第三方评审或专家评审

限时审批（7个工作日）

评估报告经第三方评审或组织专家评审通过后，审批部门应按规定时间完成审批。

工业企业建设项目“多评合一”工作指引

按照企业自愿的原则，开展“多评合一”工作。“多评合一”工作流程主要包括“统一受理、同步评估、限时评审、限时审批”4个环节，所有评估评审和审批工作应在35个工作日内（不含评估报告编制、修改等中介环节）完成。

一、受理范围和条件

工业企业建设项目“多评合一”，主要包括投资项目前期所涉及的节能评估、环境影响评价、安全审查、交通影响评价、社会风险稳定评估、文物保护评价等审批事项。因项目类型不同，部分项目无需开展上述事项。开展“多评合一”工作前，项目建设单位应当已取得建设项目所需的土地，或已签订土地出让合同，并已确定生产规模和主要工艺参数及年用能指标。

二、受理机构

区行政审批局工业50专窗（以下简称工业50专窗）。

三、办理时间

每周一至周五上午9:00～12:00，下午13:00～17:00。

四、咨询电话

85127736（工业50专窗）

五、办理方式

现场办理（常州市新北区珠江路128号区行政审批局工业50专窗）。

六、办理材料和评审完成时间

（一）区行政审批局节能评估

项目节能报告（10个工作日）。

（二）区行政审批局环境影响评价文件审批（20个工作日）

1．环评文件报批申请（原件）；2．项目代码（原件）；3．信息公开证明（原件）（环评报告表公示本及公示网站截图。公开环评全本信息时删除涉及国家秘密、商业秘密等内容的依据和理由说明报告）；4．环境影响报告表（原件）（报批本1份、公示本1份、电子光盘1份。纸质版本封面建设单位盖章或者法人签字确认，环评单位资质页及签名页要满足要求。光盘内容包括环评报告送审稿（含图件）、审批登记表、备案表、已公开的环评文件全本信息等）；5．建设项目环境影响审批基础信息表（原件）；6．建设项目排放污染物指标申请表（原件）；7．环评技术服务合同（原件）。

（三）区行政审批局安全条件审查（12个工作日）

1．建设项目安全条件审查申请书及文件；2．建设项目安全评价报告；3．建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复制件）；4．工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书（复制件）。

（四）区政法委社会风险稳定评估（10个工作日）

社会风险稳定评估审查报告。

（五）区公安分局（交警大队）对交通影响评价（5个工作日）

（六）区社会事业局（文体局）对文物保护评价（3个工作日）

1．项目用地图纸；2．项目建设规模和性质说明；3．项目建设方案。

除上述6类评估外，其余类型评估结合项目建设，由区行政审批局工业50专窗在受理予以明确。

七、办理流程

（一）第一环节：统一受理（1个工作日）

区行政审批局工业50专窗负责“多评合一”工作的受理、咨询和协调推进工作。需要开展“多评合一”工作的单位，由项目建设单位自愿向工业50专窗提出申请，填报《“多评合一”项目基本情况登记表》，工业50专窗在征询相关各部门意见后，一次性告知需要开展“多评合一”的具体评估事项清单。于1个工作日内作出是否受理的决定，并出具受理决定通知书。

（二）第二环节：同步评估（建议所有评估报告编制在20个工作日内完成）

项目建设单位根据工业50专窗告知的报建评估事项清单和工作要求，同步委托各中介机构开展各项评估报告的编制工作。部分需要以其他评估事项结论作为依据的，在相关评估基本完成时可先期介入，同步开展编制报告。除有特别规定外，项目建设单位可以根据区域评估结果简化相关评估报告内容。对未列入报建评估事项清单和工作要求的，工业50专窗不再要求项目建设单位补充办理。所有评估报告编制时间建议在20个工作日内完成。评估报告编制中介机构由项目建设单位自愿选择。

（三）第三环节：限时评审（7个工作日）

各项评估报告编制完成后，工业50专窗应在1个工作日内予以登记，并向相关部门出具评估报告评审告知函，明确评估报告评审完成的时间。项目建设单位应当在工业50专窗确定的时间内向相关部门提交评审材料。相关部门受理评估材料后应当及时组织进行第三方评审或组织专家评审，并在规定的时间内完成评审和审批工作。特殊情况需要延长修改完善评估报告时间的，项目建设单位应征求工业50专窗意见。经第三方评审或组织专家评审需要修改评估报告的项目建设单位应当及时会同中介机构修改完善，评估报告修改完善后，相关部门应当及时内出具审批文件。特殊情况需要延长评审时间的，各相关部门可事先征求工业50专窗意见。

（四）第四环节：限时审批（7个工作日）

各类评估报告经第三方评审或组织专家评审通过后，项目建设单位应当及时向审批部门提交相关材料，相关部门应当在7个工作日内出具审批文件或意见。

1．区行政审批局对固定资产项目进行节能评估审查（10个工作日）；

2．区行政审批局进行环境影响评价报告公示及审批（20个工作日）；

3．区行政审批局根据安全评价报告审查项目安全生产条件（12个工作日）；

4．区政法委对社会风险稳定评估（3个工作日）；

5．区公安分局交通影响评价（5个工作日）；

6．区社会事业局对文物保护评价（3个工作日）。

附件4

工业企业建设项目“多图联审”工作流程图

项目单位到区行政审批局

多图联审窗口申报

统一受理

窗口根据材料，出具书面接收凭证

集中办理

各相关部门进行同步审查，将审查结果和图纸返还建设单位

工业企业建设项目“多图联审”工作指引

“多图联审”工作流程主要包括统一受理和集中办理2个环节，整个周期确保在10个工作日内完成。

一、受理范围

房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查，消防设计审核（大型的人员密集场所、特殊建设工程），人防工程设计审查，施工图设计规划审查。各部门根据实际情况，可及时将法律法规规定的其他图纸审查事项纳入多图联审范围。

二、承办机构

区行政审批局工业50专窗（以下简称工业50专窗）。

三、办理时间

每周一至周五上午9:00～12:00，下午13:00～17:00。

四、咨询电话

85127736（工业50专窗）

五、办理方式

现场办理（常州市新北区珠江路128号区行政审批局工业50专窗）。

六、办理材料

（一）区常建审图中心施工图设计文件审查内容

1．施工图审查报审表;2．初步设计抗震设防专项审查意见（抗震标准中甲、乙类建筑及大型公共建筑）;3．建设工程规划许可证及规划局批准的总平面图;4．初步设计批复或项目审批文件;5．岩土工程勘察文件（经审查合格并加盖审查合格章）;6．全套施工图设计文件（相关计算书、设计模型、测试报告）。

（二）市消防支（大）队消防设计审查内容

1．建设工程消防设计审核申报表;2．建设、设计单位的工商营业执照、组织机构代码证等合法身份证明文件及建设单位的授权委托书;3．设计单位资质等级证明文件和相关执业人员身份证复印件及相关的执业证明文件;4．消防设计文件及消防设计质量承诺书;5．建设工程规划许可证明文件。

（三）区民防局人防工程设计审查内容

1．人防工程施工图报审表;2．常州市新北区民防局结合民用建筑修建防空地下室审核表;3．依法结合民用建筑修建人防工程协议书;4．人防设计资质证书及设计合同;5．人防工程施工图全套图纸;6．结构、给排水、暖通、电气应出具的计算书;7．平转战换预算。

七、办理流程

（一）第一环节：统一受理

工业50专窗统一接收建设单位报送的审图材料。企业提交的图纸及相关材料齐全完整的，统一出具书面接收凭证;提交图纸及相关材料不齐全或不完整的，一次性告知需补正的内容。

（二）第二环节：集中办理

工业50专窗人员全程参与、全程协调、全程监督联合审图工作。参与多图联审的部门和审图机构各自派员进驻区政务服务中心，按照各自审图内容同时进行审查。报审图纸需要修改的，审图部门和机构及时向建设单位出具书面审查意见，并对建设单位修改后的图纸进行再次审查。审查结束后，审图部门和机构各自或联合做出的审查结论或抽查意见，连同施工图纸等材料由工业50专窗统一反馈至建设单位。

各相关单位要结合各自实际，进一步简化审图环节，减少不必要的申报材料，做到能省则省、能减则减、能简则简。区常建审图中心进行房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查；公安消防部门进行消防设计审核；区民防局进行人防工程设计审查；区规划分局进行施工图设计规划审查。以上审核在7个工作日内完成受理和初次审查，技术特别复杂的，经工业50专窗审核同意后可适当延长，但不得超过10个工作日。根据书面修改意见对图纸进行修改后再次报送审查的，审查时限为：施工图审图中心、消防部门、民防局、规划分局不超过7个工作日，技术特别复杂的经工业50专窗审核同意后可适当延长，但不得超过20个工作日。