## Sheet1
西夏墅镇2018年建设计划目录
投资单位：万元
序号 | 分类 | 项目名称 | 项目规模 |  |  | 项目投资 |  | 建设单位 | 属地单位 | 备注
|  |  | 项目内容 | 建设 性质 | 建设年限 | 总投资 | 2018年投资
1 | 安置房建设 | 香山福园二期 | 占地7.46公顷，建筑面积20万平方米。 | 续建 | 2017-2019 | 68000 | 35000 | 新墅建设 | 池上社区
2 |  | 香山福园四期 | 占地36.3亩，建筑面积约5万平方米。 | 新建 | 2018-2020 | 15000 | 4000
小计 | [5 empty] | 83000 | 39000
3 | 基础设施类 | 西海路延伸 | （威虎山路以西70米-银山路）：410米×24米 | 续建 | 2018 | 981 | 900 | 城建局 | 观庄村委 | 区计划
4 |  | 河东新镇区路网建设 | 阳澄湖路（平顶山路-政泰路）：950×24米 | 续建 | 2017-2018 | 4100 | 2120 | 城建局 | 池上/观庄 | 区计划
|  |  | 丽江路（钟山路-瑶山路）：540米×24米 | 续建 | 2017-2018 | 2937 | 1300 |  |  | 区计划
|  |  | 平顶山路（阳澄湖路-S122）：1061米×24米，桥梁一座。 | 续建 | 2018 | 8618 | 1650 |  |  | 区计划
|  |  | 钟山路（阳澄湖路-茅山路）：800米×18米 | 新建 | 2018 | 3122 | 1200 |  |  | 区计划
|  |  | 瑶山路（青海湖路-S122）：1411米×24米，桥梁一座。 | 新建 | 2018-2019 | 6108 | 700 | 新墅建设 | 池上社区 | 区计划
|  |  | 丽江路（瑶山路-政泰路）：580米×24米 | 新建 | 2018-2019 | 3000 | 1000 |  |  | 区计划
5 |  | 工业园区路网建设 | 申江路（太行路-威虎山路）：960米×12米 | 新建 | 2018 | 700 | 700 | 新墅建设 | 丽江社区 | 区计划
|  |  | 申江路（太行路-S239）：600米×12米 | 新建 | 2018 | 800 | 800 |  |  | 区计划
|  |  | 银山路（申江路-S122）：290米×16米 | 续建 | 2017-2018 | 430 | 300 | 建管中心 | 浦河社区
|  |  | 岳山路（富春江路-S122）：515米×12米 | 续建 | 2017-2018 | 515 | 300 |  | 丽江社区
|  |  | 太行山路（太行山路-S122）：299米×12米 | 续建 | 2017-2018 | 260 | 190
小计 | [5 empty] | 31571 | 11160
6 | 生态建设类 | 污水泵站及压力管 | 浦河污水泵站(0.5万吨/天)及压力管：DN300压力管980米，一体化土建随管网。 | 新建 | 2018 | 500 | 500 | 新美水务 | 浦河社区 | 新美计划
|  |  | 蓼沟河污水泵站(5.0万吨/天)及压力管：DN600压力管1800米，一体化土建随管网。 | 新建 | 2018 | 1300 | 1300 |  | 丽江社区 | 新美计划
7 |  | 污水主管网 | 浦河片区污水截流：DN150-DN400管2000米；泵站1座，一体化土建随管网。 | 新建 | 2018 | 700 | 700 | 新美水务 | 浦河/观庄 | 新美计划
|  |  | 浦西大街（孟浦线-浦西村委）：DN400-DN500管1500米。 | 新建 | 2018 | 450 | 450 |  | 浦河/浦西 | 新美计划
|  |  | 浦东大街（孟浦线-浦河）、孟浦线（精云工贸——122省道）、富春江路（S239-五台山路）、西海路（S239-威虎山路）、天柱山路（阳澄湖路-富春江路）：DN400管3270米。 | 新建 | 2018 | 981 | 981 |  | 浦河/观庄/丽江/华墅 | 新美计划
|  |  | S122(浦河-239省道)污水管网：DN800管2900米。 | 新建 | 2018 | 1160 | 1160 |  | 浦河/丽江 | 新美计划
8 |  | 生态绿地(二期) | 一期东侧，占地约55亩。 | 续建 | 2018 | 400 | 400 | 建管中心 | 池上社区 | 区计划
9 |  | 水利设施维修和建设 | 2017-2018村庄沟塘河道疏浚、冬春水利修复：村庄沟塘、河道清淤。 | 维修 | 2017-2018 | 200 | 200 | 水利站 | 相关村（社区）
|  |  | 蓼沟河翻水泵站：蓼沟河与浦河交界处，占地100平方米。 | 新建 | 2018-2019 | 250 | 50 |  | 浦河社区
10 |  | 浦西水利设施维修 | 过水坝修补 | 维修 | 2018 | 5 | 5 | 浦西村委 | 浦西村委
11 |  | 华墅水系整理 | （省庄里-渔家）、（西南-袁家）水系调整，1000米*2米水渠疏浚。 | 新建 | 2018 | 35 | 35 | 华墅社区 | 华墅社区
小计 | [5 empty] | 5981 | 5781
12 | 社会事业类 | 综合服务中心 | 西海路北，S239西，占地约5.38亩，建筑面积约2000平方米。 | 新建 | 2017-2018 | 500 | 500 | 新墅建设 | 华墅社区 | 区计划
13 |  | 供电所 | 西海路北，S239西，占地约5.82亩，建筑面积约2200平方米。 | 新建 | 2017-2018 | 1000 | 419 |  |  | 区计划
14 |  | 廉政建设 | 梅林村廉政线路：景观石、宣传牌、村规明约。 | 新建 | 2018 | 50 | 50 | 纪委 | 梅林村委
15 |  | 法治建设 | 西夏墅镇法治公园：建设法治文化基地、公园。 | 新建 | 2018 | 40 | 40 | 政法中心 | 相关村（社区）
|  |  | 规范化司法所创建：按省要求规范化司法所建设。 | 续建 | 2018 | 5 | 5
|  |  | 村（社区）司法服务站：按省市要求建设。 | 新建 | 2018 | 5 | 5
|  |  | 按人代会要求每年新增20只、新孟河拓浚监控迁移10只、按上级要求监控改造不低于50%。 | 新建 |  | 60 | 60
16 |  | 天堂园公共设施改造 | 原管理用房加层、新建壁葬用房约1800平方米、草坪铺设、花木补缺约8000平方米、河埂石驳、道路等。 | 改造 | 2018 | 450 | 450 | 人社中心 | 观庄村委
17 |  | 幼儿园公共设施改造 | 室外活动场地塑胶改造、阳台窗格玻璃及护墙防水、栽种果树。 | 改造 | 2018 | 35 | 35 | 西幼 | 西幼
18 |  | 西中公共设施改造 | 食堂操作间和宿舍教室等墙屋面改造。 | 改造 | 2018 | 160 | 160 | 西中 | 西中
19 |  | 卫生院公共设施改造 | 对现有168个停车位及配套设施进行改造。 | 改造 | 2018 | 100 | 100 | 卫生院 | 卫生院
20 |  | 原大队厂改造 | 浦河原朝东大队厂房原地改造。 | 改造 | 2018 | 36 | 36 | 浦河社区 | 浦河社区
小计 | [5 empty] | 2441 | 1860
21 | 民生工程类 | 市政基础设施管养 | 集镇园区基础设施日常管养 | 维修 | 2018 | 300 | 300 | 建管中心 | 华墅/丽江/浦河
22 |  | 省级特色样板村二期 | （梅林-东南）：道路桥梁、水系调整、景观提升、家前屋后、污水管网；东南小院3间房屋，东南村委门口建改：2户收储改造、公厕。 | 续建 | 2018 | 1380 | 1380 | 梅林/东南 | 梅林/东南 | 区计划
23 |  | 镇村道路改造和农村桥梁重建计划 | （刘家村-S239）；（袁家村-朱家村）、（东河巷中-S122辅道）、袁家村东、（袁家村-北王村）、袁家村涵洞；仲庄村主干道、丁家巷村；（蒋家村-政泰路）、北王村、（北王-袁家）、（丁村大道-巷里村道）、（向阳渠-垃圾场）；（西海路-华家村）、（河西村-高铁）、（东珠墅村-高铁）、珠西桥；大葛庄主干道；野田里村道；共计17条道路面积约27165平方米，2座桥梁。 | 改造 | 2018 | 450 | 450 | 华墅/水塔口/浦河/梅林/观庄/东南/池上 | 华墅/水塔口/浦河/梅林/观庄/东南/池上 | 区计划
24 |  | 健身等公共广场建设 | 绛头村、管家村、河头上村健身广场；东河巷、黄窑村、朱家村健身广场；沟湾新村广场；浦西北广场；香山三期车位。占地约4000平方米。 | 新建 | 2018 | 150 | 150 | 梅林/水塔口/池上/香山 | 梅林/水塔口/池上/香山
25 |  | 村级路桥等零星设施维修 | （袁家-政泰路）道路、东河巷桥、天柱山路（西河巷-康家村）路灯安装；（寨庄-前臧墅）道路、（毛家村-浦河西街）道路、浦窦公路-S122省道）绿化栽种；渔家村道路；陈塔里村至政泰路、塘里村道路、塘里村机耕桥；零星维修。道路面积约7000平方米。 | 维修 | 2018 | 300 | 300 | 水塔口/浦西/华墅/池上/梅林/观庄/浦河 | 水塔口/浦西/华墅/池上/梅林/观庄/浦河
小计 | [5 empty] | 2580 | 2580
26 | 商业开发类 | 农贸市场 | 占地19.5亩，建筑面积约3.1万平方米。 | 续建 | 2017-2019 | 17000 | 7000 | 开发商 | 华墅社区
小计 | [5 empty] | 17000 | 7000
合计 | [5 empty] | 142573 | 67381