附件

新龙国际商务区海绵城市试点建设项目进度计划表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 立项完成 时间 | 设计招标 完成时间 | 方案通过 审查时间 | 施工招标 完成时间 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 计划申请 验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新龙小区 | 新桥镇政府 | 2017.2.4 | 2018.3.16 | 2018.8.23 | 2018.10.24 | 2018.11.26 | 2019.7.30 | 2019.9.10 |  |
| 2 | 新盛花苑 | 新桥镇政府 | 2017.2.4 | 2018.2.11 | 2018.8.23 | 2018.10.25 | 2018.11.26 | 2019.9.30 | 2019.10.30 | 居民矛盾较大，实施中多次调整方案。 |
| 3 | 新桥中学初中部 | 新桥中学 | 2019.5.20 | 2019.6.20 | 2019.7.30 | 2019.8.30 | 2019.9.10 | 2019.11.30 | 2019.12.20 | 区教育局牵头。 |
| 4 | 新桥中学雨污分流改造 | 常高新集团 | 2018.4.27 | 2018.5.18 | 2018.8.27 | 2018.8.14 | 2019.1.14 | 2019.5.30 | 2019.7.30 |  |
| 5 | 高铁生态公园 | 市政绿化管理所 | / | 2019.1.30 | 2019.3.1 | 2019.3.20 | 2019.4.1 | 2019.6.15 | 2019.6.30 |  |
| 6 | 澡港河西支两侧雨污分流改造 | 市政绿化管理所 | 2019.6.10 | 2019.6.30 | 2019.7.30 | 2019.8.30 | 2019.9.10 | 2019.11.30 | 2019.12.20 |  |
| 7 | 三江口公园 | 黑牡丹建设 | 2018.5.8 | 2018.4.3 | 2018.9.3 | 2018.7.27 | 2018.9.8 | 2019.6.30 | 2019.7.30 |  |
| 8 | 新桥中学周边道路 | 黑牡丹建设 | 2018.1.3 | 2017.9.28 | 2018.7.11 | 2018.4.20 | 2018.6.20 | 2019.6.30 | 2019.8.30 |  |
| 9 | 新桥大街（长江路-新龙二路）北侧滨河绿化 | 黑牡丹建设 | 2018.3.26 | 2018.1.10 | 2018.11.5 | 2019.1.25 | 2019.3.10 | 2019.12.30 | 2020.1.30 | 根据附着物处理进度酌情调整。 |
| 10 | 乐山路（嫩江路-北海路）及绿化工程 | 黑牡丹建设 | 2017.1.22 | 2019.5.15 | 2019.6.30 | 2019.7.30 | 2019.8.10 | 2020.2.20 | 2020.3.20 | 根据附着物处理进度酌情调整。 |
| 11 | 云河路（长江路-新龙二路）人行道海绵改造 | 黑牡丹建设 | 用原道路 立项 | 2019.5.30 | 2019.6.30 | 2019.7.30 | 2019.8.10 | 2019.12.30 | 2020.1.30 | 根据两侧土地出让性质加快推进。 |
| 12 | 仁和路（辽河路-红河路）人行道海绵改造 | 黑牡丹建设 | 用原道路 立项 | 2019.5.30 | 2019.6.30 | 2019.7.30 | 2019.8.10 | 2019.12.30 | 2020.1.30 | 先实施新桥大街以北部分。 |
| 13 | 新桥大街（龙六路-云台山路）滨河绿化 | 黑牡丹建设 | 用原道路 立项 | 已完成 | 2018.9.12 | 2017.5.24 | 2019.10.10 | 2019.12.30 | 2020.1.30 | 拆迁矛盾解决后加快推进。 |
| 14 | 两馆两中心 | 黑牡丹置业 | 2018.1.31 | 已完成 | 2019.11.20 | 2020.8.30 | 2021.1.10 | 2021.6.10 | 2021.6.30 | 根据土建进度加快海绵施工。 |
| 15 | 常州市北郊中学 | 北郊高级中学 | 2019.4.30 | 2018.8.30 | 2018.12.30 | 2019.6.30 | 2019.7.10 | 2019.10.30 | 2019.11.30 | 2019年4月解决立项矛盾。 |
| 16 | 旅游商贸高等职业学校 | 旅游商贸学校 | 2019.6.30 | 2019.7.20 | 2019.9.20 | 2019.10.20 | 2019.10.25 | 2020.1.30 | 2020.2.20 |  |
| 17 | 第四人民医院 | 第四人民医院 | 2019.6.30 | 2019.7.20 | 2019.9.20 | 2019.10.20 | 2019.10.25 | 2020.1.30 | 2020.2.20 |  |
| 18 | 宇洋达大厦 | 宇洋达 开发商 | 已完成 | 已完成 | 2019.3.30 | 2019.6.30 | 2019.7.30 | 2019.11.30 | 2019.12.30 |  |
| 19 | 新阳大厦 | 新阳开发商 | 2015.7.2 | 2018.1 | 2019.3.30 | 2017.3 | 2019.6.30 | 2019.12.30 | 2020.1.30 |  |
| 20 | 新龙湖幼儿园 | 新桥镇政府 | 2017.11.24 | 2018.10.17 | 2019.2.28 | 2019.1.30 | 2019.3.15 | 2019.7.30 | 2019.8.30 |  |
| 21 | 红河路南侧人行绿化工程（龙六路-云台山路） | 绿化管理所 | / | 2018.9.30 | 2018.10.5 | 2018.10.30 | 2018.10.30 | 2019.5.30 | 2019.6.30 |  |