常州市新北区2019年

安置房建设计划目录

二○一九年五月

编 制 说 明

一、编制依据及原则

1．《常州市新北区2019年政府投资项目建设计划目录》；

2．《常州市新北区2019年房屋征收（动迁）安置计划目录》;

3．征收（动迁）安置同步及留有适当余量原则。

二、安置房建设情况及资金估算

2019年新建和续建安置小区总建筑面积265.31万平方米，住宅面积206.26万平方米；项目总投资估算1340140万元，2019年计划投资391348万元。其中，区本级新建和续建安置小区面积80.4万平方米，住宅面积69.4万平方米，总投资估算636800万元，2019年计划投资160800万元；镇级新建和续建安置小区面积184.91万平方米，住宅面积136.86万平方米，总投资估算703340万元，2019年计划投资230548万元。

新建安置小区面积138.35万平方米，其中住宅面积110.7万平方米；总投资估算875232万元，2019年计划投资234800万元（附件1）。

续建安置小区面积126.96万平方米，其中住宅面积95.56万平方米；总投资估算464908万元，2019年计划投资156548万元（附件2）。

附件：1．常州市新北区2019年安置房建设计划目录（新建）

2．常州市新北区2019年安置房建设计划目录（续建）

附件1

常州市新北区2019年安置房建设计划目录（新建）

| 序号 | 所在街镇 | 安置小区名称 | 建设主体 | 安置小区建筑面积（万m2） | 安置房面积（万m2） | 开工建设时间 | 竣工交付 安置时间 | 总投资估算（万元） | 2019年 计划投资 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江镇 | 百馨西苑五期 | 常州黑牡丹建设投资发展有限公司 | 50.5 | 47.6 | 2019.6 | 2022.6 | 390000 | 120000 |  |
| 2 | 新桥镇 | 新景花苑 五期一批 | 常州黑牡丹建设投资发展有限公司 | 26 | 18.8 | 2019.6 | 2022.4 | 236800 | 36800 |  |
| 3 | 罗溪镇 | 空港一村三期 | 常州新航智造园建设管理有限公司 | 3.85 | 2.3 | 2019.10 | 2021.3 | 13000 | 3000 | 下属子公司承接建设任务 |
| 4 | 西夏墅镇 | 香山福园 四期 | 常州新墅建设发展有限公司 | 5 | 5 | 2019.10 | 2021.12 | 15000 | 5000 |  |
| 5 | 奔牛镇 | 金牛里 小区 | 奔牛镇人民政府 | 53 | 37 | 2019.6 | 2021.12 | 220432 | 70000 | PPP项目 |
| 合 计 |  |  |  | 138.35 | 110.7 |  |  | 875232 | 234800 |  |

附件2

常州市新北区2019年安置房建设计划目录（续建）

| 序号 | 所在 街镇 | 安置小区 名称 | 建设主体 | 安置小区建筑面积 （万m2） | 安置房面积 （万m2） | 开工建设时间 | 竣工交付 安置时间 | 总投资估算（万元） | 2019年计划 投资（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江镇 | 安家苑 二期补建 | 春江镇人民政府 | 0.76 | 0.76 | 2018.8 | 2019.12 | 3000 | 2000 | 已列入2013年安置房建设计划（安家苑二期二批），因遗留户问题，该幢住宅延期至2018年开工 |
| 2 | 孟河镇 | 富民景园 四期二批 | 常州齐梁建设发展有限公司 | 56 | 43 | 2017.12 | 2020.12 | 200000 | 100000 |  |
| 3 |  | 小河花园 |  | 13 | 10 | 2017.1 | 2019.6 | 41548 | 5548 |  |
| 4 |  | 富民花园 一区补建 | 常州黑牡丹建设投资发展有限公司 | 3.9 | 3 | 2017.12 | 2020.4 | 10000 | 4000 |  |
| 5 | 罗溪镇 | 空港八村 | 常州新航智造园建设管理有限公司 | 24.3 | 17.7 | 2017.12 | 2020.6 | 109360 | 30000 |  |
| 6 | 西夏墅镇 | 香山福园 二期 | 常州新墅建设发展有限公司 | 19.5 | 14.5 | 2017.9 | 2019.6 | 68000 | 10000 |  |
| 7 | 奔牛镇 | 五兴苑 五期 | 常州金牛古镇旅游发展有限公司 | 9.5 | 6.6 | 2016.12 | 2019.12 | 33000 | 5000 |  |
| 合 计 |  |  |  | 126.96 | 95.56 |  |  | 464908 | 156548 |  |