常州国家高新区(新北区)党政办公室文件

常开委办〔2019〕95号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发

常州市新北区贯彻落实中央环境保护督察

“回头看”及大气污染问题专项督察

反馈意见整改方案的通知

各镇党委、街道党工委，各镇人民政府、街道办事处，区委各部委，区各委办局、园区、公司、直属单位：

现将《常州市新北区贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改方案》印发给你们，请认真组织实施，确保完成整改、取得实效。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2019年6月18日

（此件公开发布）

常州市新北区贯彻落实中央环境保护督察

“回头看”及大气污染问题专项督察

反馈意见整改方案

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实推进生态环境保护工作，确保督察整改取得扎实成效，根据省委办公厅省政府办公厅《江苏省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改方案》、市委办公室市政府办公室《常州市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改方案》要求，结合我区实际，制定整改方案如下:

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实全国生态环境保护大会、省、市生态环境保护大会暨污染防治攻坚战推进会精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把“回头看”反馈问题整改作为打好污染防治攻坚战的核心任务，作为提升全区生态环境保护水平的重要抓手,坚决、主动、彻底抓好整改，确保问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过，以“回头看”督察整改的实际成效推动全区高质量发展更好地“向前走”。

二、基本原则

（一）系统整改，综合治理。坚持系统思维，统筹经济社会发展和生态环境保护，强化水、气、土、固废等协同并治，注重保护修复与污染治理同步推进，采取有力措施逐条逐项抓好整改，确保全面覆盖、应改尽改。

（二）科学整改，实事求是。紧密结合新北实际，注重规律性把握，统筹考虑整改时限的合理性、整改目标的可行性、整改措施的可操作性；注重工作方法，把握工作节奏，积极稳妥推进整改工作，坚决反对“一刀切”。

（三）彻底整改，标本兼治。立足当前、立行立改，确保取得立竿见影的整改成效；注重常态长效，巩固整改成果，坚决防止问题反弹回潮；着眼长远，提前谋划，注重解决深层次矛盾、结构性问题和体制机制性障碍，切实解决“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等问题。

三、工作目标

大力推进督察反馈问题整改，力争6个月内重点环境问题整改取得明显成效，形成长效的督察整改机制。以推动中央环境保护督察整改为契机，持续优化空间结构、能源结构、产业结构、运输结构，不断改善生态环境质量，到2020年，全面完成“十三五”水、大气、土壤等方面生态环境保护目标，突出环境问题得到有效解决，环境风险得到全面管控，不断提升全区生态环境治理体系和治理能力现代化水平，推动高质量发展走在前列。

四、重点举措

（一）提高政治站位，坚决扛起督察整改政治责任。牢固树立“四个意识”，深刻认识督察整改的极端严肃性和重要性，把反馈问题整改作为贯彻习近平生态文明思想的实际行动，不折不扣抓好落实。

1．牢固践行绿色发展理念。坚持用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践，牢固树立新发展理念，坚决破除“GDP崇拜”和速度情结，坚决摒弃环境保护影响经济发展的错误认识，以最坚定的决心、最有力的举措、最严格的问责，把生态文明建设作为“第一议程”谋划，进一步完善污染防治制度设计，确保反馈问题整改到位。

2．压紧压实生态环境保护责任。深化生态环境保护“党政同责、一岗双责”，形成党委领导、政府主导、企业主体、公众参与的治理格局。各级党委、政府主要负责人对本地区环境质量负总责，定期研究生态环境保护工作。严格落实生态环境保护工作责任规定，管发展、管生产、管行业的部门都必须管环保。进一步落细落实河长制、断面长制，完善环保的“责任链条”。

3．强化考核评价和追责问责。充分运用高质量发展监测指标评价体系，对各镇（街道）年度生态环境保护成效进行考核评价。将督察整改作为落实全区“三项机制”的重要领域，强化正向激励，兑现奖惩承诺。在对各镇（街道）的政治生态评估中，把生态环境保护决策部署落实情况作为一项重要内容。积极贯彻落实《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》。

（二）坚持问题导向，持续改善生态环境质量。聚焦群众关心的突出环境问题，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，加大自然生态保护和农村污染治理力度，确保生态环境质量只能更好、不能变坏。

1．坚决打赢蓝天保卫战。认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和省、市实施方案，坚持“油路车”统筹，全面开展清洁柴油车、清洁油品、清洁运输、清洁柴油机四大攻坚行动，开展船舶、城镇非道路移动机械废气污染防治。全面实施特别排放限值，推进非电行业氮氧化物深度减排和超低排放改造。开展“散乱污”企业整治，在2018年完成摸底排查的基础上，2019年完成综合整治。加强工业企业综合治理，严格管控各类扬尘，加强重点VOCs行业治理，全面完成所有加油站、储油库、油罐车的油气回收治理。加强重污染天气防范应对，实现“省级预警、市区响应”，科学实施污染“削峰”管理，反对“一刀切”。到2020年，城市重污染天数比2015 年减少25%。

2．着力打好碧水保卫战。深入实施水污染防治行动计划，推进重点断面强制减排。确保饮用水安全，完成集中式饮用水源地保护区内违法违规问题的全面排查整治。实施城镇污水处理“提质增效”三年行动，尽快实现城市建成区污水管网全覆盖、全收集、全处理。以压倒性思维抓好长江保护修复，坚决清理整治违规占用长江岸线问题，将干流及洲岛岸线开发利用率降到50%以下；严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。加强沿江危化品运输监管，抓好散货船污染治理工作。强化沿江城市生活污水管网建设和雨污分流改造，2019 年底前，主要入江考核断面水质稳定达到Ⅲ类。打好太湖治理攻坚战，长江生态修复攻坚战；加强河网整治，开展河道轮浚；加快推进污水处理提标改造；加大湿地建设和恢复力度。

3．扎实推进净土保卫战。全面禁止“洋垃圾”入境，落实危险废物经营许可、转移等管理制度。大力发展垃圾焚烧发电，2020年基本完成非正规垃圾堆放点整治。排查固体废物非法填埋、倾倒等历史遗留问题，坚决打击和遏制非法转移倾倒等行为。将垃圾、污泥、危险废物等集中处置设施纳入地方公共基础设施范畴，引导火电厂开展协同处理。逐步解决好化工场地遗留问题，实施建设用地土壤污染调查评估制度。排查土壤环境问题突出区域，建立污染地块和优先管控清单，制定污染地块销号管理办法。

4．加强自然生态保护和农村污染治理。扎实推进山水林田湖草生态保护和修复重大工程，持续开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，严肃查处各类违法违规行为。扎实推进自然生态保护，提高林木覆盖率和自然湿地保护率。以规划发展村为重点，加快推进污水收集管网配套。建立废旧农膜等废弃物回收利用机制，到2020年全区废旧农膜回收率达80%以上。严格畜禽禁养区管理，防止关闭搬迁养殖场、养殖小区复养回潮。科学划定水产养殖禁养限养区域，2020年底前禁养区内的养殖行为全部退出。开展百亩以上连片池塘生态化改造，促进养殖尾水达标排放。

（三）强化源头管控，着力推动结构绿色转型。以空间结构、产业结构、能源结构和运输结构调整为着力点，转变发展方式，全面提高绿色发展水平，从源头上减少污染排放和生态破坏。

1．优化调整空间结构。划定全区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单。对沿江、重点行业和产业布局开展规划环评，调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快城市建成区内重污染企业和危险化学品企业搬迁和改造。到2021年，基本完成长江沿岸非危化品港口岸线两侧1公里范围内低质低效化工企业关停或转迁任务。产业发展按照区域的比较优势、功能定位及环境容量优化布局，坚持全区“一个标准”。

2．优化调整产业结构。贯彻落实全省化工、电力等重点行业结构调整方案。严格执行《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》，严把准入和淘汰两端。2020年，省级以上经济开发区完成循环化改造任务，全面完成化工企业“四个一批”专项行动，大幅减少落后化工企业；推动企业入园进区，从严管理园区外化工企业，化工企业入园率不低于50%。强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。

3．优化调整能源结构。坚定不移削减煤炭消费总量，严格控制能源和煤炭消费总量，提高电煤使用比重，削减非电工业行业用煤总量，减少直接燃烧用煤。2019年底前，30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电全部关停整合，35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代。到2020年，能源消费总量控制在省要求的范围内，煤炭消费总量完成省市下达目标任务。抓好天然气产供储销体系建设，有序拓展天然气应用领域。提高绿色建筑比例，到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%。

4．优化调整运输结构。加快运输车船结构升级。推广使用LNG燃料船和新能源汽车，推广新能源和清洁燃料车辆在公共领域的示范应用，加快新能源汽车配套基础设施建设。加快流动机械、运输车辆和港口内拖车“油改电”“油改气”进程。

（四）深化改革创新，完善督察整改支撑保障。坚持激励和约束并举，突出标本兼治，完善督察整改工作的综合保障体系，大力推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

1．健全督察整改和执法监管长效机制。落实整改方案审核、整改销号、领导包案、奖惩挂钩等机制。按照中央、省、市统一部署，统筹推进生态环境管理机构改革和环保“垂管”制度改革，整合组建生态环境保护综合执法队伍。依法严厉打击环境违法行为，重点查处一批大案要案。实施“2+N”环境保护执法工作机制，强化环境司法联动，深化环保、公安、纪委等多部门联合调查处理机制。落实企业法人责任，深挖严打涉嫌环境污染犯罪企业背后的利益获得者。

2．加强环境治理能力建设。全面加强环境基础设施建设，统筹推进重点污染物收集处置、监测监控、应急处置和执法监管等能力建设，加强环保科技基础性研究和成果转化，实现污染防治能力系统化、标准化和现代化。构建天地一体化生态环境监测网络。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。

3．创新环境经济政策。构建支持绿色金融的政策体系，发展绿色信贷，做好“环保贷”工作，探索发行绿色债券，支持生态环境保护领域公益性项目。积极落实有利于资源节约和生态环境保护的价格政策。完善与污染物排放总量挂钩的财政政策、生态环境损害赔偿制度、环保信用评价和联合惩戒机制。

4．提升环保精准帮扶水平。坚持依法依规监管、有力有效服务，在守住环境安全“闸门”基础上，加大主动服务和精准帮扶力度。大力扶持节能环保产业发展，提高建设项目环评审批效率，优化环境要素资源配置，主动对接企业环保需求，帮助提供精准的环境问题诊断和解决方案，推动企业解决实际困难。

五、组织保障

（一）加强组织领导。区污染防治攻坚战指挥部办公室具体负责协调推进整改工作。各镇（街道）、区各有关部门成立专门工作班子，主要领导要带头抓部署、抓协调、抓督办，形成一级抓一级、层层抓落实的推进格局。

（二）强化督查指导。各镇（街道）、各有关部门按职责分工，做好有关反馈问题和交办信访问题整改销号工作。区污染防治攻坚战指挥部办公室加强工作调度，及时掌握整改进展，建立“月报告、季通报、年考核”的工作制度；不定期加大明查暗访力度，加强对整改工作的指导和服务，推动督察反馈问题逐项整改、逐个销号。

（三）严肃责任追究。对督察反馈问题和移交的重点案件线索，深入调查核实，厘清责任，严肃问责。对整改进度缓慢、工作措施不力的，采取通报批评、挂牌督办、区域限批等惩戒措施。对督察整改不力、存在弄虚作假等行为的，依纪依规严肃追究相关单位和人员的责任。

（四）注重宣传引导。充分运用报刊、电视、网络等平台，及时宣传督察整改情况。在主要媒体公开各地整改工作进展，对整改不力、问题突出的地区和部门，加大曝光力度，动员全社会参与和监督督察整改工作。

附件：中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见具体问题整改措施清单

附件

中央环境保护督察“回头看”及大气污染

问题专项督察反馈意见具体问题整改措施清单

一、中央环境保护督察“回头看”反馈意见具体问题整改措施清单

（一）一些地方和部门没有树立正确的发展观和政绩观，担心环境保护抓得紧会影响经济发展；一些领导干部对环保督察心存侥幸，工作抓得不紧，整改得过且过，问题久拖不决；还有一些领导干部认为环境问题欠账太多、牵扯各方利益，对整改工作存在畏难情绪。由于上述原因，导致一些整改工作不严不实，整改效果大打折扣。

责任单位：区党政办牵头，区纪委监委、组织部、经发局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，确立正确的发展观和政绩观，将督察整改要求落到实处。

整改措施：

1．坚持把反馈问题整改作为贯彻习近平生态文明思想的实际行动，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决破除“GDP崇拜”和速度情结，坚决摒弃环境保护影响经济发展的错误认识，坚决克服畏难情绪和侥幸心理，以最坚定的决心、最有力的举措、最严格的问责、最严实的作风，进一步完善污染防治制度设计，确保反馈问题整改到位。

2．各级党委、政府主要负责人对本地区环境质量负总责，各级党委、政府每月研究生态环境保护工作不少于1次。严格落实生态环境保护工作责任规定，管发展、管生产、管行业的部门必须管环保。

3．充分运用高质量发展监测指标评价体系，对各镇（街道）年度生态环境保护成效进行考核评价。将督察整改作为落实“三项机制”的重要领域，强化正向激励。把生态环境保护责任落实情况作为各级党委政府政治生态评估的重要内容。加大生态环境保护工作在区综合考核中的比重。

4．加大对“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等典型案例的惩处力度。依据《江苏省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则》，对督察整改抓得不紧、问题久拖不决、作风不严不实等情形，依纪依规严肃追究相关党政领导干部的责任。

（二）减煤是江苏省产业升级的关键举措，也是落实中央环境保护督察整改的重要措施。但是，对如此重要的任务，江苏省发展和改革委员会研究不多，推动不力，导致减煤任务完成效果不理想，以减煤倒逼转型，减少排放的作用弱化。

责任单位：区经发局牵头，区市场监管局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：2019年3月底前。

整改目标：进一步发挥减煤工作牵头作用，健全调研预测、督促检查和考核评价机制，及时研判全区减煤形势，确保年度目标任务落实到位。

整改措施：

1．深入分析研究存量煤炭消费削减空间，对减煤工作开展自查自评，形成《2018年度全区减煤工作自查报告》。

2．加大推进力度，细化分解区减煤目标任务，及时掌握减煤进展，定期召开减煤工作推进会议，精准推进全区煤炭消费减量工作。

3．强化重点环节，建立区耗煤企业煤炭消费减量数据核查机制，确保统计数据的真实可靠。建立重点减煤工程年度清单，指导和督促各相关单位加大重点减煤工程项目推进力度。

（三）江苏省化工企业密布，数量居全国前列，不少企业沿江、濒海、临湖或位于敏感区域，环境风险突出。督察整改方案要求，全力实施化工企业关停一批、转移一批、升级一批、重组一批，大幅减少化工企业数量和排污总量。但是，各地漏报、虚报问题普遍，大量化工企业应关未关。

责任单位：区经发局牵头，区应急管理局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：全面完成化工企业“四个一批”清单抽查复核，确保纳入省、市“关停一批”范围的企业关停到位。

整改措施：

1．开展全区化工企业“四个一批”专项行动核查工作，对2017年上报的化工企业“四个一批”清单进行全面复核，进一步推动落实化工企业“四个一批”专项行动工作任务，切实做到底数清、情况明。

2．进一步加大抽查和督导力度，着力规范重要环节的工作流程设计，杜绝漏洞。

（四）督察整改方案要求，到2020年，41条主要入江支流基本消除劣V类。但是，督察整改以来，江苏省入江支流水质仍出现恶化。2018年1～6月，41条主要入江支流45个控制断面中，III类及以上水质比例53.3%，同比下降10.3个百分点;劣V类比例13.3%，同比上升1.9个百分点。

责任单位：区生态环境局牵头，区住建局、农业农村局、各镇（街道）配合。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：主要入江支流德胜河、澡江河水质达到考核要求。

整改措施：

1．狠抓工业污染防治。2018年开展重点断面周边污染源排查工作，完成24家加油站地下防渗改造、大坝河片区110家企业雨污分流排放口规范化整治及国电常发、德胜港码头污染防治设施建设。

2．提升生活污染治理水平。完善重点断面、流域污水收集管网系统，2018年建设污水管网92.2公里，完成薛家、三井区域水环境综合整治工程。

3．加强村庄生活污水治理。2018年完成65个规划发展村的村庄污水设施建设。

（五）江苏省在提升危险废物处置能力过程中，鼓励企业自建危险废物焚烧设施。但是，一些地方对企业自建危险废物焚烧设施监管缺位，导致危险废物处置能力量升质降。

责任单位：区生态环境局、相关镇（街道）。

整改时限：2020年底前。

整改目标：规范辖区内企业自建危废焚烧炉环境管理，确保稳定达标排放。

整改措施：

开展自建危废焚烧炉企业专项整治。2019年，组织开展自建危废焚烧炉企业专项整治工作，规范区域内企业自建危废焚烧炉环境管理。对辖区内自建危废焚烧炉企业按照国家标准规范进行全面系统摸排，对不符合要求的自建焚烧设施限期整改，对无法完成整改的坚决予以淘汏，对环境违法行为依法进行查处。

二、大气污染问题专项督察反馈意见具体问题整改措施清单

（一）江苏省在长期发展过程中形成的以煤炭为主的能源结构尚未根本改变。全省煤炭消费总量约2.7亿吨，单位国土面积耗煤量是全国平均水平的6.5倍。

责任单位：区经发局牵头，区市场监管局、住建局、自然资源分局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年底前实现阶段目标，持续推进。

整改目标：持续加大能源结构调整力度，切实减少煤炭消费,全面完成省、市下达的煤炭消费削减任务。

整改措施：

1．推进热电联产。以热电联产规划引导热电行业科学发展，对现有燃煤热电厂按照以大代小、减排提效的原则，开展整合替代，逐步压减燃煤热电机组数量。

2．分类整治燃煤锅炉。禁止新建燃煤供热锅炉。2019年年底前全面完成35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代,所有燃煤电厂按照超低排放运行。

3．压减非电行业生产用煤及煤制品。推进相关行业转型升级，提高能源利用水平。继续严格煤质管控。

4．积极发展清洁能源。充分利用常州光伏产业基础，不断扩大光伏应用市场规模；因地制宜地探索开发低风速分散式风力发电项目；着力开发生物质能；全面推进绿色建筑发展；努力增加天然气供给，有序拓展天然气应用领域，到2020年，力争天然气占一次能源消费比重达到市下达的指标要求。

（二）江苏省在长期发展过程中形成的重化工占相当比重的产业结构尚未根本改变。规模以上工业企业达4.8万家，化工、钢铁、水泥和火电占比较高，一些高污染、高能耗企业还没有退出市场。已经关停的落后化工企业中，僵尸企业较多，还有一批低端的没有关停。

责任单位：区经发局、各镇（街道）。

整改时限：2020年底前实现阶段性目标，持续推进。

整改目标：产业结构进一步优化，重化工、传统产业比重显著下降，战略性新兴产业产值占制造业比重进一步提升。高污染、高能耗行业的违规企业基本出清，在铸造、印染等行业退出一批低端低效产能。对照省、市化工企业“关停一批”标准，推动落后化工产能有序退出。

整改措施：

1．坚决破除无效供给。按照江苏省《利用综合标准依法依规推动落后产能退出的实施意见》要求，综合运用技术、环保、质量、安全、能耗等组合拳，淘汰低端落后产能，进一步压减过剩产能。

2．优化产业空间布局。贯彻落实《江苏省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》，推进化工行业转型升级。

3．退出低端低效产能。组织开展工业企业资源集约利用综合评价工作。鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产等方式，在化工等行业退出一批低端低效产能。

4．加快传统产业转型升级，通过智能化、信息化、绿色化改造，使传统产业插上“互联网+”翅膀，全面提升生产技术、工艺、装备水平，不断迈向价值链中高端。重点培育智能装备制造等领先产业。

（三）江苏省在长期发展过程中形成的国土开发强度较大的空间结构尚未根本改变。从土地利用看，苏南地区土地开发强度已达28.4%，接近国际公认的30%警戒线。

责任单位：区自然资源分局牵头，各镇（街道）配合。

整改时限：长期坚持，持续推进。

整改目标：严格控制全区土地开发强度，将建设用地总量控制在省政府下达的建设用地总规模以内。

整改措施：

1．强化土地利用总体规划管控。按照《江苏省土地利用总体规划管理办法》，严格执行土地利用总体规划。

2．全面推进存量建设用地盘活利用。根据常州市《进一步节约集约用地促进产业转型升级的实施意见》要求，加快存量建设用地盘活利用。

3．强化土地计划监管考核。加强新增建设用地计划和农用地转用计划安排情况的监督管理，对土地利用综合效益进行评估，评估结果作为下一年度计划安排的依据。建立“增存挂钩”机制。

4．加快推动建设用地减量化发展。以城乡建设用地增减挂钩为抓手，创新开展农村土地资源配置，促进农村地区闲散建设用地资源整合，城镇建设用地集约使用。

（四）在交通运输结构方面，全省货运量居全国前十，但铁路货运量占比不足3%，主要靠柴油货车运输，“公转铁”工作进展缓慢。

责任单位：区住建局牵头，区经发局、商务局、生态环境局、交警大队、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年底前实现阶段性目标，持续推进。

整改目标：到2020年，全区货物运输结构明显优化，减少公路运输比例，大幅提升铁路运输比例；铁路货运量比2017年增长10%以上。

整改措施：

1．按照国务院办公厅《推进运输结构调整三年行动计划（2018～2020年）》（国办发〔2018〕91号）和省政府办公厅《江苏省推进运输结构调整实施方案》（苏政办发〔2019〕23号）等要求，配合全市推进运输结构调整，推进大宗货物运输“公转铁、公转水”。

2．着力提升铁路运能。进一步摸排梳理区域内规模以上重点工矿企业、产业园区、物流园区货物运输品类、运量和运输结构等情况，引导货物运输“公转铁”。

3．促进水运系统升级。配合全市进一步畅通高等级航道。提升港口大宗货物“公转水”比例。

4．加快发展多式联运。配合全市持续推进多式联运枢纽建设，科学规划，持续推进江苏奔牛港物流中心大型多式联运枢纽建设。

（五）散乱污企业整治任务艰巨。全省初步排查的散乱污企业超过10万家，普遍存在生产工艺落后，治理设施不健全、运行不到位等问题，环境污染严重，群众频繁投诉。

责任单位：区生态环境局、经发局牵头，区应急管理局、行政审批局、市场监管局、自然资源分局、各镇（街道）配合。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：完成“散乱污”企业排查整治工作。

整改措施：

1．全面开展“散乱污”企业排查。2018年制定具体实施方案。实行拉网式排查，2018年完成摸底排查工作，列出整治清单，开展重点区块整治。

2．2019年12月底前，完成“散乱污”企业综合整治，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”，依法注销相关生产许可；列入整合搬迁类的，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造。

3．建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。

（六）2018年6月江苏省对镇江、常州、淮安和宿迁4市组织大气强化督查，分别发现大气污染防治不到位的企业106家、39家、50家和40家。

责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、住建局、行政审批局、各镇（街道）配合。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：完成大气强化督察发现问题整改。

1．2018年12月底前，督促强化督查中存在问题的企业制定完善整治措施。

2．加快推进整治，确保在2019年12月底前全面完成整治，对完成整治的，逐一进行销号。

（七）由于一些地区和部门认识不足、重视不够，工作不力，导致全省大气环境质量改善形势十分严峻。2017年，江苏省优良天数比例由2016年的70.2%下降到68%，2018年1～6月，全省PM2.5平均浓度同比上升4.7%，PM2.5浓度和改善幅度在长三角区域排名靠后，部分地市大气环境质量排名滑入全国后十位。

责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、住建局、农业农村局、市场监管局、自然资源分局、交警大队、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年12月底。

整改目标：2020年全区PM2.5平均浓度控制在47微克/立方米以下，空气质量优良天数比例达到72%。

整改措施：

1．开展大气污染防治攻坚行动。2018年，成立大气污染防治攻坚行动指挥部，制定实施《常州市新北区2018年大气污染防治攻坚行动方案》（常新委〔2018〕43号），强化技术保障，加强空气污染成因研究，提高科学治污、精准治污水平。

2．开展2018～2019年度秋冬季防控。落实《常州市2018～2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》，加快实施治气工程，扎实落实各项管控措施。

3．组织实施打赢蓝天保卫战三年行动计划。按照国家、省、市行动计划，积极推进实施各项工作任务。

| 常州国家高新区（新北区）党政办公室 | 2019年6月18日印发 |
| --- | --- |