常州国家高新区(新北区)党政办公室文件

常开委办〔2019〕144号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发

常州市新北区“全国基层中医药工作先进单位”

复审工作实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区党政办、财政局、宣统部、经发局、市场监管局、人社局、卫生健康局：

现将《常州市新北区“全国基层中医药工作先进单位”复审工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2019年8月17日

（此件公开发布）

常州市新北区“全国基层中医药工作

先进单位”复审工作实施方案

为切实做好迎接全国基层中医药工作先进单位复核验收的各项工作，进一步推动我区中医药事业的发展，根据《全国基层中医药工作先进单位建设标准（2019年版）》文件要求，按照常州市卫生健康委员会整体工作部署，结合新北区实际，制定如下实施方案。

一、指导思想

以“支持中医药事业传承创新发展”为指导，以维护群众身体健康和生命安全为宗旨，以“全国基层中医药工作先进单位”复审为目标，以孟河医派传承与创新为抓手，以加快提升基层卫生服务队伍的中医药应用水平和服务能力为重点，深入贯彻新时期中医药工作的各项方针政策，不断优化中医药发展环境，营造浓厚的中医药文化氛围，充分利用辖区中医药卫生资源，健全中医药基层卫生服务模式，着力构筑与经济社会发展相协调、与城乡建设相一致，与人民健康需求相适应的卫生服务体系，让广大城乡居民享受更加优质、高效、价廉、便捷的中医药服务。

二、工作目标

全面贯彻落实全国基层中医药工作的政策措施，建立健全以镇卫生院、社区卫生服务中心为龙头，村卫生室、社区卫生服务站为基础的中医医疗服务网络，形成具有较高专业素质的中医药服务队伍，完成全国基层中医药工作先进单位各项任务与指标，以简便、高效、优质的服务，不断满足广大城乡居民不同层次的中医药需求。

三、组织体系

成立“新北区全国基层中医药工作先进单位复审工作领导小组”，组长由分管区长担任，统领全区复审工作，研究制定工作目标和方案，统筹协调复审工作各成员单位，组织落实各项复评措施并开展督导检查。复审工作的成员单位包括区党政办，区宣传统战部，区经发局，区财政局，区人力资源和社会保障局，区卫生健康局，区市场监督管理局，各镇、街道。

四、主要任务

依据《全国基层中医药工作先进单位评审细则（2019年版）》的要求，具体做好以下各项工作：

（一）贯彻落实扶持中医发展政策。认真学习贯彻《中医药法》《关于调整全国基层中医药工作先进单位建设标准部分指标的通知》《关于开展基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划督查的通知》，组织实施《江苏省中医药事业发展“十三五”规划》《江苏省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》，将中医药工作纳入新北区“十三五”发展规划，制定并落实促进中医药事业发展的政策措施，加大对中医药工作的政策倾斜力度，每年安排专项经费用于中医药工作。将中医药工作纳入年度工作考核，形成进一步加快中医药事业发展的合力。

（二）完善基层中医药服务网络建设。以镇卫生院、社区卫生服务中心为龙头，集中打造中医药文化氛围浓郁并独立设置的国医堂或中医馆等中医药综合服务区，规范中医诊室建设、完善中医诊疗设备、中药饮片配备，加强中医药基础设施建设，提供好中医药和中医适宜技术服务。村卫生室、社区卫生服务站均能运用中医药技术为居民提供中医药服务。

（三）加强基层中医药人才队伍建设。积极培养和引进中医药专业人才，针对不同机构、不同类别人员积极开展中医药知识和中医药适宜技术培训，巩固和提高医务人员中医药服务能力和水平。开展中医药人才培训工作，开班西医学中医和护理人员学中医，开展乡村医生中医药知识培训，进一步优化中医药专业人才队伍结构，提高业务能力。

（四）深化基层中医药服务能力建设。各医疗机构要建立健全中医科室规章制度，门诊、住院病历、中医处方等医疗文书的书写规范。积极开展重点中医专科建设工作，推动中医专科（专病）建设，进一步发挥特色和优势。积极推广基层中医药适宜技术。要加大中医药临床科室建设，加强中医药在常见疾病诊疗工作中的应用，按要求配备和使用中药饮片及中成药，在中医药处方数量和中医药适宜技术开展方面达到《建设标准》要求。

（五）发挥中医药在公共卫生服务中的作用。要认真贯彻落实《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》，积极推进家庭医生签约服务，逐步实现每个家庭医生团队都有能提供中医药服务的医师或乡村医生。按照《中医药健康管理服务规范》等要求，发挥中医药在公共卫生服务中的作用，各医疗机构在公共卫生服务居民健康档案建立中，要运用中医理论开展居民体质辨识工作。积极推动各医疗卫生机构利用中医药知识和技能开展防病治病工作。落实国家基本公共卫生服务中医药健康管理项目，广泛开展中医药健康教育和宣传咨询活动，提高社区居民的中医药预防保健能力。制定中医药健康教育处方，运用中医药的知识和方法开展慢性病患者管理服务，针对慢性病患者制定个性化中医药治疗方案。发挥中医药特色和优势，积极参与传染病的预防工作，

（六）突出中医药文化建设，提高中医药服务满意率和知晓率。大力宣传孟河医派文化，加大对中医药文化总结、整理、宣传的力度，推动中医药文化体系建设。各医疗机构要从建设中医特色诊疗区域、服务理念、行为规范、环境形象等方面体现中医药文化特点。利用多种形式开展中医药宣传工作，使群众了解中医药、认识中医药、认同中医药、使用中医药、感受中医药文化，实现基层中医药服务人员对中医药相关政策知晓率不低于90%,城乡居民对中医药常识知晓率不低于90%，对中医药服务内容知晓率不低于85%、满意率不低于85%。

五、工作部署

1．动员阶段（2019年1月～2月）

建立健全领导小组组织机构，制定好实施方案，明确工作措施和工作目标等。各相关部门、单位按照《建设标准》要求，全面开展自查自纠工作。认真组织相关人员学习复审迎查工作标准，定期召开工作会议，研究解决工作中存在的问题。

2．实施阶段（2019年3月～5月）

在组织安排部署各项工作的同时，根据《全国基层中医药工作先进单位评审细则（2019年版）》认真抓好复审准备，各负其责，完成相应工作任务，处理好日常协调工作。各医疗机构要按照工作要求，制定迎查细则，进行资料、现场准备，确保中医药服务工作量、门诊中医处方书写合格率、中药饮片质量、中医专科建设、中医药人员培训率和基本设施设备配置等重点指标达到《细则》要求。

3．考核验收阶段（2019年6月～8月）

（1）邀请市卫健委组织复审检查组，对全区复审工作完成情况进行检查，针对检查中存在的问题逐一整改落实。

（2）接受国家中医药管理局考核验收。

六、保障措施

（一）加强领导，明确责任

区政府成立“全国基层中医药工作先进单位”复审工作领导小组，负责全区迎接复审工作的组织领导。领导小组由分管区长任组长，成员单位包括区党政办、区宣传统战部、区经发局、区财政局、区人社局、区卫健局、区市场监督管理局和各镇人民政府、街道办事处。领导小组下设办公室，具体落实各项复审迎查工作任务。办公室设在区卫健局，由分管副局长担任办公室主任。

（二）上下联动，形成合力

区复审工作领导小组要定期召开工作会议，研究工作中的困难，听取各成员单位工作汇报，按照进度有序推进。各镇卫生院、社区卫生服务中心在具体实施过程中要与复审工作领导小组保持联系、加强沟通，以便及时了解信息，协调解决遇到的问题。区卫健局作为复审迎查工作的主要牵头部门，要对复审工作牵头抓总。各相关部门和单位要积极投入复审工作中，相互协作，提高工作效率，把握时间节点，确保工作质量。

（三）严格自查，及时整改

区卫健局要加强培训力度，使每个医务人员熟悉《评审细则》标准，要督促各医疗机构结合《评审细则》认真开展自查自评工作，逐条梳理工作存在的问题和困难，制定有针对性的整改方案，并限时整改到位。各医疗机构要成立领导小组和工作小组，责任到科室、责任到个人，列出明确的工作进度。

附件：全国基层中医药工作先进单位评审评分表（2019年版）

附件

全国基层中医药工作先进单位评审评分表（2019年版）

| 建设标准 | 分值 | 评审方法 | 评分标准 | 备注 | 评审情况 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1.中医药工作纳入县（市、区）国民经济和社会发展规划，建立健全中医药管理体系，统筹推进中医药事业发展。 | 6 （5分 为合格） | 1.查阅县（市、区）国民经济和社会发展规划； 2.查阅成立全国基层中医药工作先进单位创建领导小组相关文件或建立中医药部门间协调机制的文件； 3.查阅全国基层中医药工作先进单位创建工作实施方案； 4.查阅建立健全中医药管理体系的相关文件（政府三定方案或编办文件）； 5.政府及相关部门访谈。 | 1．中医药工作未纳入县（市、区）国民经济和社会发展规划，不得分； 2．未成立基层中医药工作先进单位创建领导小组或建立中医药部门间协调机制不得分，未定期研究工作扣1分； 3．未将中医药工作纳入县（市、区）政府年度工作目标，扣2分； 4．未制定全国基层中医药工作先进单位创建工作实施方案，扣1分； |  |  |  |
| 2.县（市、区）卫生健康等相关部门高度重视中医药工作，分管领导和专职干部熟悉中医药政策。 | 6 | 1.查阅全国基层中医药工作先进单位创建工作领导小组成员单位或中医药部门间协调机制相关成员单位政策文件、工作记录、会议纪要等材料； 2.政府及相关部门访谈。 | 1．各成员单位未定期研究或推动本部门职责分工内的中医药相关工作落实的，每个部门扣0.5分，最多扣2分； 2．相关成员单位不熟悉中医药相关政策的，每单位扣0.5分，最多扣2分； 3．卫生健康部门分管领导和专职干部不熟悉中医药政策的，每人扣1分。 |  |  |  |
| 3.中医药事业发展有政策支持和条件保障，中医药事业发展经费纳入本级财政预算，并体现重视和倾斜。 | 4 | 1.查阅政府及相关部门出台的支持中医药事业发展的相关文件； 2.查阅卫生事业费、中医药事业费相关明细； 3.政府及相关部门访谈。 | 1.未制定促进中医药事业发展相关政策的，不得分； 2.未将中医药事业发展经费纳入本级财政预算的，不得分；不能体现重视和倾斜的，酌情扣分，最多扣2分。 | 相关政策不包括县（市、区）国民经济和社会发展规划。 | 促进中医药事业发展相关政策文件名称： 1. 2. 3. …… |  |
| 4.制定基本医疗保险支付政策、药物政策等医药卫生政策时，有中医药主管部门参加，注重发挥中医药的优势，支持提供和利用中医药服务。 | 3 | 1.查阅研究制定落实基本医疗保险支付政策、药物政策等医药卫生政策的会议纪要、报告、简报和政府文件等相关资料； 2.政府及相关部门访谈。 | 研究制定落实基本医疗保险支付政策、药物政策等医药卫生政策时，中医药主管部门未参加的，不得分；上述医药卫生政策文件中没有中医药内容的，每个文件扣1分。 |  | 基本医疗保险支付政策、药物政策等医药卫生政策中，支持提供和利用中医药服务的具体内容，如：制定增加中医药服务报销项目、提高中医药服务项目报销比例、降低中医医院起付线等。 1. 2. 3. …… |  |
| 5.符合条件的中医医疗机构纳入基本医疗保险定点医疗机构范围，符合条件的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险基金支付范围。 | 3 | 1.查阅基本医疗保险政策文件等相关资料； 2.政府及相关部门访谈； 3.实地检查医疗卫生机构，抽查已纳入基本医疗保险基金支付范围的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂各2个。 | 1.符合条件的中医医疗机构未纳入基本医疗保险定点医疗机构范围的，不得分； 2.实地抽查未落实将符合条件的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险基金支付的，每个项目扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 6.中医医疗服务的收费项目和标准确定合理，体现中医医疗服务成本和专业技术价值。 | 3 | 1.查阅会议纪要、政府文件等相关资料； 2.政府及相关部门访谈； 3.实地检查医疗卫生机构； 4.实地访谈6名医务人员。 | 未对中医医疗服务项目、价格、成本进行研究的，不得分；确需调整但未调整或未提出调整建议的，扣2分；中医药主管部门未参与的，扣1分。 | 了解近3年来（含实地评审当年，下同）的相关情况。 |  |  |
| 7.建立吸引、稳定基层中医药人才的保障和长效激励机制。 | 4 | 1.查阅政府文件等相关资料； 2.政府及相关部门访谈； 3.实地检查医疗卫生机构； 4.实地访谈6名医务人员。 | 1.政府及相关职能部门未研究建立吸引、稳定基层中医药人才的保障和长效激励机制的，不得分；中医药主管部门未参加的，扣1分； 2.相关保障和长效激励机制未落实的，扣3分；部分落实或效果不明显的，酌情扣分，最多扣2分。 |  | 吸引、稳定基层中医药人才的保障和长效激励机制具体内容： 1. 2. 3. …… |  |
| 8.中医医疗机构建设纳入医疗机构设置规划，县级中医医院达到二级甲等及以上标准；政府举办的综合医院、妇幼保健机构和有条件的专科医院设置中医药科室，扶持有中医药特色和优势的医疗机构发展。 | 4 | 1.查阅医疗机构设置规划、政府文件等相关资料； 2.查阅县级中医医院、综合医院、妇幼保健机构医疗机构许可证正副本或医疗机构联网注册信息系统； 3.实地检查县级中医医院、综合医院、妇幼保健机构。 | 1.中医医疗机构建设未纳入医疗机构设置规划的，不得分； 2.县级中医医院未达到二级甲等及以上标准的，不得分； 3.政府举办的综合医院、妇幼保健机构未设置中医药科室的，每个机构扣2分。 | 城市人口占比超过50%的市辖区，该指标不做检查，视为达标。该指标分值不算入实际得分，最后得分=实际得分/（100-该指标分值）×100%（四舍五入不保留小数点后数字） |  |  |
| ★9.100%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院规范设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备，95%以上的社区卫生服务中心和乡镇卫生院建成中医综合服务区（中医馆、国医堂）。 | 8 （7分 为合格） | 1.查阅基层医疗卫生机构基本情况表等前期统计资料； 2.查阅基层医疗卫生机构许可证正副本或医疗机构联网注册信息系统； 3.实地检查2个基层医疗卫生机构。 | 1.全县（市、区）规范设置中医科、中药房、配备中医诊疗设备的社区卫生服务中心、乡镇卫生院数量不足100%的，不得分； 2.全县（市、区）设置中医综合服务区的社区卫生服中心和乡镇卫生院数量未达到95%，不得分； 3.所查机构未设置中医科、中药房、配备中医诊疗设备，本项不得分；已设置中医科、中药房，未达到相应标准，酌情扣分，每个机构最多扣2分；未设置中医综合服务区，不得分。 | 所查机构未设置中医综合服务区，如卫生健康行政部门提供统计信息显示该机构已设置，则不得分；如卫生健康行政部门提供统计信息显示该机构属于未设置的部分，则不扣分。 |  |  |
| 10.社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站以及有条件的村卫生室合理配备中医药专业技术人员。95%以上的社区卫生服务中心、90%以上的乡镇卫生院中医类别医师占本机构医师总数的比例达到20%以上；100%的社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师；75%以上的村卫生室至少配备1名以中医药服务为主的乡村医生或能中会西的乡村医生。 | 9 | 1.查阅基层医疗卫生机构基本情况表等前期统计资料； 2.实地检查4个基层医疗卫生机构，抽查人员花名册、工资发放记录、挂号或诊疗等工作记录及其他相关资料。 | 1.全县（市、区）中医类别医师占比达到20%以上的社区卫生服务中心数量低于95%，或乡镇卫生院数量低于90%，不得分； 2.全县（市、区）人员配备达标的社区卫生服务站数量低于100%，或村卫生室数量低于75%，不得分； 3.所查社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医类别医师占比未达到20%以上，不得分； 4.所查社区卫生服务站、村卫生室人员配备不达标，不得分。 | 1.多点执业、对口支援、退休返聘等在本机构定期提供中医药服务的人员均可纳入本指标计算范围。 2.所查机构人员配备未达标，如卫生健康行政部门提供统计信息显示该机构已达标，则不得分；如卫生健康行政部门提供统计信息显示该机构属于未达标的部分，则不扣分。 |  |  |
| 11.中医药主管部门组织开展中医药继续教育和师承教育，加强对医务人员，特别是城乡基层医务人员中医药基本知识和技能的培训。 | 3 | 1.查阅开展中医药继续教育和师承教育的文件、拨款凭证、总结、简报等相关资料； 2.实地检查县级医院和4个基层医疗卫生机构； 3.实地访谈6名医务人员。 | 1.中医药主管部门未组织开展中医药继续教育和师承教育的，不得分； 2.所查医疗机构未开展或未组织参加中医药基本知识和技能培训的，每个机构扣1分，扣完为止； 3.所查医务人员未接受中医药基本知识和技能培训的，每人扣1分。 |  |  |  |
| ★12.县级中医医疗机构主要提供中医药服务；社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够按照中医药技术操作规范开展6类以上中医药技术方法；社区卫生服务站、70%以上的村卫生室能够按照中医药技术操作规范开展4类以上的中医药技术方法。 | 10 （8分 为合格） | 1.查阅基层医疗卫生机构处方、治疗记录、收费记录等相关材料； 2.实地检查县级中医医院和4个基层医疗卫生机构。 | 实地检查基层医疗卫生机构前6个月处方、治疗记录、收费记录等工作记录，每个机构每少1类中医药技术方法，扣1分，扣完为止。 | 1.此处的中医药技术方法是指《中医医疗技术目录》中的：中药饮片、针刺、灸类、刮痧、拔罐、中医微创类、推拿、敷熨熏浴、骨伤、肛肠以及其他类等。 2.所查村卫生室未达标，如卫生健康行政部门提供统计信息显示该机构已达标，则不得分；如卫生健康行政部门提供统计信息显示该机构属于未达标的部分，则不扣分。 |  |  |
| ★13.社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医诊疗人次占总诊疗人次的比例达30%以上；中医处方（包含中药饮片、中成药）占处方总数的比例达30%以上；中药饮片处方占处方总数的比例达5%以上或中医非药物疗法治疗人次占总诊疗人次的比例达10%以上。 | 8 （6分 为合格） | 1.查阅基层医疗卫生机构基本情况表、统计资料、基层医疗卫生机构处方、治疗记录、收费记录等相关材料； 2.实地检查2个基层医疗卫生机构，随机抽查前6个月中5个工作日的处方、挂号记录、收费记录、治疗记录等相关材料。 | 1.社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医诊疗人次占总诊疗人次的比例未达30%以上的，每个机构每低1个百分点扣0.5分，扣完为止； 2.中医处方（包含中药饮片、中成药）占处方总数的比例未达30%以上的，每个机构每低1个百分点扣0.5分，扣完为止； 3.中药饮片处方占处方总数的比例未达5%以上或中医非药物疗法治疗人次占总诊疗人次的比例未达10%以上的，每个机构每低1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 14.鼓励县级中医医院对口帮扶基层医疗卫生机构提供中医药服务，组建医联体，助力分级诊疗；在推进家庭医生签约服务中注重发挥中医药特色优势，逐步实现每个家庭医生团队都有能够提供中医药服务的医师或乡村医生。 | 6 | 1.查阅县级中医药主管部门、县级中医医院等部门关于对口帮扶、医联体建设的文件、会议纪要、简报等相关资料； 2.实地检查县级中医医院和4个基层医疗卫生机构。 | 1.中医药主管部门未制定鼓励县级中医医院与基层医疗卫生机构组建医联体，提供中医药服务的，不得分； 2.县级中医医院未与基层医疗卫生机构（1个及以上）组建医联体的，扣3分； 3.实地检查基层医疗卫生机构3支家庭医生团队，不能提供中医药服务的，每支团队扣1分，扣完为止； 4.团队中无中医类别医师或能提供中医药服务的医师、乡村医生的，每支团队扣1份。 | 城市人口占比超过50%的市辖区，该指标评分标准1、2不做检查，视为达标。 | 所查家庭医生签约服务团队能提供的中医药服务： 1. 2. 3. 4. 5. 6. …… |  |
| 15.发展中医药养生保健服务，发挥中医药在治未病中的主导作用，并按照国家有关规定将其纳入基本公共卫生服务项目统筹实施；上一年度中医药健康管理服务目标人群覆盖率达到国家要求。 | 6 | 1.查阅基层医疗卫生机构基本情况表、基本公共卫生服务年度工作通知、考核结果通报等相关材料； 2.实地检查4个基层医疗卫生机构。 | 1.无在全县（市、区）开展中医药健康管理试点工作的相关文件，扣2分； 2.所查机构如应开展试点工作（如在孕产妇、高血压及2型糖尿病患者等人群的健康管理中探索增加中医药服务）但未开展，每个机构扣1分； 3.全县（市、区）所辖范围内目标人群覆盖率未达到国家要求的,不得分； 4.所查机构服务范围内目标人群覆盖率未达到国家要求的,不得分； 5.所查机构提供服务不规范的，酌情扣分，每个机构最多扣1分。 | 1.核查上年度全县（市、区）及所查机构，中医药健康管理目标人群总数和实际提供服务人群的档案记录。 2.所查的基层医疗卫生机构如不承担基本公共卫生服务，则不扣分。 |  |  |
| 16.加强中医药文化宣传，普及中医药知识，基层医疗卫生机构在健康教育中有50%以上的中医药内容，有条件的应当建设中医药健康文化知识角。 | 3 | 实地检查4个基层医疗卫生机构。 | 所查机构1个不达标扣1分，扣完为止。 | 社区卫生服务中心或乡镇卫生院每年至少有更换4次中医药健康教育内容的宣传栏，至少开展5次公众健康中医药咨询活动，提供不少于6种有中医药内容的健康教育文字资料，播放不少于3种有中医药内容的音像资料，至少举办6次中医药健康知识讲座,以上内容1项未达到即为机构不达标； 社区卫生服务站或村卫生室每年至少举办3次中医药健康知识讲座，至少有更换3次中医药健康教育内容的宣传栏，以上内容1项未达到即为机构不达标。 |  |  |
| 17.中医药主管部门加强对中医药服务的监督检查，并将下列事项作为监督检查的重点：中医医疗机构、中医医师是否超出规定的范围开展医疗活动；开展中医药服务是否符合国务院中医药主管部门制定的中医药服务基本要求；中医医疗广告发布行为是否符合《中华人民共和国中医药法》的规定。 | 4 | 1.查阅中医药主管部门等部门关于监督检查的文件、记录、监督意见书、处罚决定书等相关材料； 2.实地检查县级医院和4个基层医疗卫生机构。 | 1.近3年，有一年未开展中医药服务监督检查的，不得分； 2.中医药服务监督检查中，未将本条指标要求的3项内容作为监督检查重点的3项内容的，每项扣2分，扣完为止； 3.实地检查发现相关问题且未依法处理的，不得分。 |  |  |  |
| ★18.卫生健康、中医药主管部门建立县级医院以及基层医疗卫生机构中医药服务工作考核机制，并将中医药内容纳入其年度工作考核目标；在社区卫生服务机构、乡镇卫生院绩效考核中，中医药内容分值占比不低于15%。 | 5 （4分 为合格） | 查阅卫生健康、中医药主管部门考核相关文件、会议纪要、考核结果通报等相关材料。 | 1.未建立县级医院以及基层医疗卫生机构中医药服务工作考核机制的，不得分； 2.未将中医药内容纳入县级医院以及基层医疗卫生机构年度工作考核目标的，每类机构扣1分，扣完为止； 3.在乡镇卫生院、社区卫生服务机构绩效考核中，中医药人员配备、中医药科室设置、中医药服务量等内容分值占比低于15%的，每降低3个百分点扣1分，扣完为止。 | 每类机构指的是：县中医医院、综合医院、妇幼保健机构，社区卫生服务中心、乡镇卫生院，社区卫生服务站、村卫生室。 |  |  |
| ★19.城乡居民对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率不低于85%；城乡居民中医药知识知晓率不低于90%，对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务内容知晓率不低于85%，县级医院和基层医疗卫生机构中医药人员对中医药相关政策知晓率不低于85%。 | 5 （4分 为合格） | 1.拦截调查、访谈或电话调查20名城乡常住居民或患者； 2.访谈6名中医药人员。 | 1.中医药服务满意率低于85%的，不得分； 2.其余三项指标每降低5个百分点扣1分，扣完为止。 |  | 城乡居民对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率 （ ）% 城乡居民中医药知识知晓率（ ）% 城乡居民对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务内容知晓率 （ ）% 县级医院和基层医疗卫生机构中医药人员对中医药相关政策知晓率 （ ）% |  |

| 常州国家高新区（新北区）党政办公室 | 2019年8月17日印发 |
| --- | --- |