常州市新北区2020年

政府投资项目建设计划目录

二○二○年三月

编  制  说  明

一、编制原则

本计划围绕建设“国际化、生态化”滨江新城的总目标，按照“量力而行、讲求绩效、综合平衡、保障重点”的原则编制。着力加强生态文明建设，重点围绕“一核、两片、三线、四点”（一核：北部新城核心区城镇建设；两片：沿江、空港两大片区建设；三线：铁路线、公路线、水路线；四点：新龙、滨江、孟河、西部四大重点板块建设）实施基础设施和公共服务项目的建设。

2020年政府投资项目建设计划目录分为二个部分，一是区级项目，主要包括国家及省市重点工程、长江大保护、生态文明建设、区级基础设施建设、城市防汛与农田水利工程建设、绿色生态低碳城市与智慧城区建设、社会事业和民生工程等八个方面；二是各镇（街道）投资项目，按春江镇、孟河镇、新桥镇、薛家镇、罗溪镇、西夏墅镇、奔牛镇、河海街道、三井街道以及龙虎塘街道等十个方面。

道路建设原则上要求“路通、树绿、灯亮”，各类管线均同步实施。

二、项目及资金组成

2020年政府投资项目建设目录共169项，项目总投资330.19亿元，2020年计划完成投资65.95亿元。项目由二部分组成：

第一部分：国家、省、市重点项目及区本级项目，共127项，项目总投资约302.52亿元，2020年计划完成投资约53.58亿元。其中，省、市级2项，项目总投资约163.56亿元，2020年完成投资约8.85亿元；区本级项目，共125项，项目总投资约138.96亿元，2020年完成投资约44.73亿元。

第二部分：各镇（街道）投资项目，共42项，总投资约27.67亿元，2020年计划完成投资约12.37亿元。

三、项目分类

按国家及省市重点工程、长江大保护、生态文明建设、区级基础设施建设、城市防汛与农田水利工程、绿色生态低碳城市与智慧城区建设、社会事业和民生工程等八个类别分析如下：

（一）国家及省市重点工程类

重点实施新孟河延伸拓浚及综合配套整治工程，同时研究龙江路快速化改造方案，积极开展项目前期工作。

国家省市类项目主要由2项工程构成，项目总投资约163.56亿元，2020年计划完成投资约8.85亿元。

（二）长江大保护类

以长江岸线生态保护提升全覆盖为抓手，以常州滨江经济开发区绿色转型发展为主题，以创建国家长江经济带绿色发展示范区为目标。大力推进生态保护和修复，全力打造沿江绿色屏障。全面实施土壤污染防治、污水管网建设、化工区排水系统重建等工程。加快长江路、玉龙路启动区建设，推进澡港河等通江水廊生态提升工程。有效改善区域水环境质量，建设具有区域特色的生态环境新格局，打造智慧化工园区。

长江大保护项目主要由28项工程构成，项目总投资约23.89亿元，2020年完成投资约10.58亿元。

（三）生态文明建设类

以生态文明建设为主旨，深化生态绿城建设，巩固国家森林城市建设成果，打造一批有特色、有影响的生态建设精品工程。重点围绕新龙生态林二期工程、新龙生态湿地公园、新北区生态绿道系统串联工程、生态园林城市创建配套改造工程等城市绿肺建设，全力打造生态宜居的绿色新北。

生态文明类项目主要由22项工程构成，总投资约32.25亿元，2020年计划完成投资约10.28亿元。

（四）区级基础设施建设类

主要分九个片区全面推进区级基础设施完善，主要包括新龙国际商务区、高新中央商务区、奔牛镇、罗溪镇、春江镇、薛家镇、龙虎塘街道、西夏墅镇和孟河镇。2020年根据全区总体情况，有所侧重的推进道路、桥梁及随路配套市政公用设施的建设，通过实施紫金山路、奔发路叶家码头大桥、北海路、浏阳河路等项目，完善区域骨干路网，拉开道路框架，贯通园区支路，丰富开发地块周边配套道路和提升整体形象。

城市基础设施项目主要由45项工程构成，总投资约43.39亿元，2020年计划完成投资约13.15亿元。

（五）城市防汛与农田水利工程类

加快推进水利现代化步伐，兴修水利基础设施，形成防洪、排涝、降渍、抗旱的水利工程体系和服务体系。重点实施浦河（万绥桥-城巷大沟）整治工程增补工程，推进老桃花港整治工程前期。

农田水利类项目主要由2项工程构成，总投资约3.58亿元，2020年计划完成投资约0.15亿元。

（六）绿色生态低碳城市与智慧城区建设

积极推进绿色生态低碳城市与智慧城区建设，在新龙国际商务区继续进行综合管廊试点建设和海绵城市创建，开展新龙国际商务区再生水利用工程、路灯节能服务、三江口生态文明教育基地、绿色宜居城区创建等工程项目建设。

绿色生态低碳城市与智慧城区建设项目主要由8项工程构成，总投资约7.47亿元，2020年计划完成投资约3.99亿元。

（七）社会事业类

围绕打造“优质的教育卫生、丰富的文化体育、普惠的民生保障”的目标，调优资源规划布局，整合各方资源，加快实施社会事业各类重点项目，提升全区社会事业发展水平，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求，推进全区社会事业又好又快发展。2020年重点实施龙城中学、九年一贯制新龙实验学校、泰山实验学校、新北区公共卫生和康复中心、常州市第四人民医院（常州市第一人民医院新北院区）综合病房大楼等项目。

社会事业类项目主要由7项工程构成，总投资约23.9亿元，2020年计划完成投资约3.24亿元。

（八）民生工程类

集中力量为民办实事，改善老百姓生活环境，实施建筑装潢垃圾综合利用、老小区整治、市容环境整治、生活垃圾分类设施建设、区级主干道维修保养、镇村道路危桥改造、智能泛在感知网建设、智能交通科技信息化建设等项目。

民生项目主要由13项工程构成，总投资约4.49亿元，2020年计划完成投资约3.34亿元。

四、估算依据

总投资估算新建工程的征地费用按56万元/亩估算，动迁费用按实地调查数据匡算；

工程造价估算指标为：道路（含雨污水管线）按1200元/平方计；桥梁按7500元/平方计；人行道板按200元/平方计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区150元/平方、居住区250元/平方计；交通信号系统按35万元/路口计；交通标线按10万元/公里计。

其他费用12%（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等。

2020年政府投资项目建设计划目录（区本级项目）

编制单位：常州国家高新区（新北区）住房和城乡建设局

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 （万元） | 2019年底前已完成投资 （万元） | 2020年 计划完成投资 （万元） | 推进单位 | 建设 单位 | 资金解决渠道 | 计划 完工时间 | 建设时序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家及省市重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水利 | 新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程 | 新孟河河道延伸拓浚总长23.90公里。新建、拆建、拆除及加固一般支河口门22座；涉及高速公路桥2座（江宜高速新孟河桥维持现状，沪宁高速新孟河桥拆除重建）；一般跨河桥梁21座，铁路桥梁3座（京沪高铁特大桥和沪宁城铁新孟河桥维持现状、京沪铁路新孟河桥拆除重建）；主线影响水系调整工程①区属配套水系调整工程；征地拆迁移民安置等；②污水管网：孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇、奔牛镇四个乡镇约88.5公里污水管网；③区属配套桥梁：新建港西大道桥、港西大道）、西海路桥、孟西公路桥和飞龙西路桥四座跨新孟河桥；④景观绿化：新孟河沿线新建绿化面积约44万平方米。2020年计划实施主线及桥梁工程；新开影响水系的黄山河、东陆大沟、东风河、安宁河;配套市政污水工程。 | 续建 | 1197600 | 446557 | 88000 | 农业 农村局 | 常州 新美水务有限 公司 | 财政 资金 | 2023.12 | A1 | 配套水系暂缓实施，实际总投资约941800万元。 |
| 2 | 交通 | 龙江路快速化改造 | 常泰过江通道下层公路收费站（港区大道与滨江二路交叉处）至沪蓉高速南，全长14.3公里，主线高架桥长12.8公里。主六辅六，上下分离断面，主线双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时。与G346、S122交叉处设置三层菱形互通，被交路隧道下穿；与其它主干路交叉共设置三对菱形互通，被交路通过地面红绿灯控制。 | 新建 | 438000 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2024.12 | C |  |
| 小计 |  |  |  |  | 1635600 | 446557 | 88500 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 长江大保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水管网 | 春江镇污水管网建设和运维项目 | 对魏村、孝都、安家、百丈、圩塘片区的集镇居住区、工业聚集区新建污水支管，收集生活污水，同步改造部分雨水管道。 | 续建 | 46800 | 5000 | 10000 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、 镇财政资金（原PPP项目） | 2021.12 | A1 |  |
| 4 | 污水管网 | 常州滨江化学工业园区新建污水管网工程 | 常州滨江化学工业园厂外污水“明管化”改造和中途提升泵站改造及新建。“明管化”改造范围西至省庄河，东至桃花港，南至G346，北至长江大堤，其中敷设DN80-DN400污水压力管约68544米，新建0.6m-0.8m宽管沟6096米，新建支墩6318米，管道材质主要为304不锈钢管。此外，改造泵站3座，分别为魏村泵站（设计水量10000m³/d）、龙港二路泵站（设计水量5000m³/d）、东区泵站（设计水量3000m³/d），新建港区南河泵站1座（设计水量5000m³/d）。 | 新建 | 15108 | 0 | 15108 | 长江大保护指挥部 | 常高新集团 | 企业 自筹 | 2020.12 | A1 |  |
| 5 | 雨水管网 | 滨江化工园区（中区）雨水系统改造提升工程 | 本工程拟建宽×高为500×500-1400×1400的雨水明沟，总长约为13.3千米；雨水明渠系统末端建造十个钢筋混凝土初期雨水收集池；雨水收集池出水管为规格D159×4、D325×8的压力管，总长约为3.8千米；龙江北排涝站以及港区南河北侧岸边增设应急泵2台。 | 新建 | 6400 | 0 | 6400 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.4 | A1 |  |
| 6 | 雨水管网 | 常州滨江化学工业园区东区、西区雨水系统改造工程 | 化工园区东区、西区雨水系统改造，长度约44公里。 | 新建 | 20000 | 0 | 6000 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 7 |  | 常州西源污水处理厂扩建工程 | 在西源污水处理厂范围内，利用现有的空置用地（面积23.8亩）扩建2万吨/天的生活污水处理系统，及湿地、工业利用中水的管网等建设。 | 新建 | 20000 | 0 | 10000 | 住建局 | 常高新集团 | 企业 自筹 | 2022.12 | A2 |  |
| 8 | 污水管网 | 西源污水厂现有排江管维修改造 | 对现有的西源厂尾水管破损段进行修复改造，总长约1.3公里。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 住建局 | 常州 新美水务有限公司 | 企业 自筹 | 2020.12 | A1 |  |
| 9 | 污水管网 | 常州市西部沿江片区水环境综合整治项目-西源厂尾水管和廖沟污水输送管工程 | 新建西源厂尾水管，管径d800,长度约21公里，从西源污水厂接至江边污水厂的现状d2000尾水管（投资约1.4亿元）；新建廖沟泵站污水管，管径d1000（5万吨/天）,长度约16公里，从廖沟泵站接至龙江路现状d1650污水管中（投资约1.2亿元）。 | 新建 | 26000 | 0 | 26000 | 住建局 | 住建局 | 市、区财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 10 | 水利 | 化工区中区箱涵改造应急工程 | 主箱涵、西箱涵改造共约2350米，岸坡绿化约38000㎡，人行道约900㎡，巡视便道约5000㎡。南北河绿化面积约61000㎡，人行道约9500。 | 新建 | 2600 | 0 | 2600 | 春江镇 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 | “9.12”应急处置工程 |
| 11 | 水利 | 港区南北河改造应急工程 | 河道两侧防渗加固采用水泥搅拌桩及高压旋喷桩、道路管道两侧采用压密注浆，长度约4500m，钢筋砼护底及砂石垫层，面积约22000㎡，驳岸修复约700m、淤泥外运6500m³、污水外运约7000m³。 | 新建 | 3800 | 0 | 3800 | 春江镇 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 12 | 雨污管网 | 化工园区雨水管道疏通及魏安路、魏中路污水管道疏通改造工程 | 化工区中区、西区雨水管道封堵、降水、清淤，管道调查监测，总长约29.19公里；沿江东路北侧排水沟清淤；省庄河污水截流工程；魏安路、魏中路污水管道疏通修复。 | 新建 | 650 | 0 | 650 | 春江镇 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 13 | 水利 | 化工园区中区应急处置工程 | 1．主箱涵、西箱涵共抽提污水约11500 m³，破混凝土路面并外运4200㎡，破箱涵顶板并外运1500m³，挖土并外运21800m³，清除淤泥2900m³。 2．南河、北河共抽提污水约95000m³，清除淤泥6000m³。 | 新建 | 510 | 0 | 510 | 春江镇 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 14 | 景观绿化 | 沿江生态恢复工程(玉龙路以西空地生态复绿) | 玉龙路以西空地生态复绿工程，总面积约192亩。 | 续建 | 1000 | 100 | 900 | 长江大保护指挥部 | 锐景 环保 | 国开行 贷款 | 2020.05 | A1 |  |
| 15 | 景观绿化 | 沿江生态恢复工程（2020年搬迁企业地块沿江生态复绿） | 企业整治区绿色生态恢复，总面积约1145亩，其中长江路以东常隆化工地块面积约305亩；长江路以西、江堤以南空地面积约60亩；长江路以西江昇化工地块面积约52亩；长江路以西清红化工地块面积约127亩；港区中路以北永泰丰地块面积约50亩；港区中路以北大东颜料地块面积约55亩；玉龙路以东临江化工地块面积约112亩；玉龙路以西金隆生物地块面积约182亩；龙江路以西武新制药地块面积约52亩；新化路以东新华石油储运地块面积约150亩。 | 新建 | 11450 | 0 | 1000 | 长江大保护指挥部 | 锐景 环保 | 国开行 贷款 | 2022.06 | A1 |  |
| 16 | 景观绿化 | 澡港河（入江口-S122）生态廊道工程 | 以生活性、景观性为主，对澡港河两侧进行生态提升，圩塘三角岛拆迁完成后进行整体复绿，打造滨江新城区核心生态景观带，总设计面积约68万平方米，一期项目投资额约5000万元，面积约34万平方米。 | 新建 | 11500 | 0 | 200 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2025.12 | C |  |
| 17 | 造林 绿化 | 滨江新城中心绿地 | 友谊河两岸滨江核心区段新建滨江新城中心绿地，东至长江路，西至澡港河，绿化总面积约300亩，同步新建河道驳岸。 | 新建 | 16000 | 0 | 200 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2021.12 | A3 |  |
| 18 | 造林 绿化 | 长江岸线造林绿化工程 | 对常州境内的长江岸线（包括录安洲在内的春江段和夹江以南的孟河段）开展造林绿化，主要包括“一带”即长江干堤至江滩，干堤以外100米范围的生态景观防护林带；“三网”即干堤以外500 米范围内的道路林网、水系林网、农田林网；“多点”即干堤以外至少500 米范围内沿江村镇、交通枢纽、厂矿企业、单位及滨江绿地公园等节点进行绿化；实施森林质量提升工作，即对干堤以外1000米范围内现有林分进行修复和提升，增强生态防功能。 | 续建 | 3000 | 2000 | 1000 | 自然资源和规划分局 | 住建局 农业 农村局 滨开区 孟河镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.4 | A1 |  |
| 19 |  | 中水回用湿地配套工程 | S338以北、新东化工以南建设75亩湿地处理市江边污水处理厂中水回用项目，含管道铺设费用、土地征用费用、湿地建设费用等。 | 结转 | 3250 | 0 | 750 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 国开行 贷款 | 2021.12 | A2 |  |
| 20 | 水利 | 入江河道水环境提升工程（沿江排涝泵站改造、丰收河驳岸修复工程） | 1．对龙江北站、临江东站、西站进水口拦污栅进行自动化改造。 2．对丰收河10处约286米倒塌驳岸进行修复。 | 续建 | 640 | 140 | 500 | 长江大保护指挥部 | 锐景 环保 | 国开行 贷款 | 2020.12 | A1 |  |
| 21 | 水利 | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设项（龙江北站改造、灵青河疏浚工程） | 1.对龙江北站外闸口钢筋砼排架和闸槽拆除重建、更换2*2钢闸门一扇及20吨手电两用启闭机1台套。 2.对灵青河（G346-孟河界）进行疏浚，疏浚河道长度约5.5公里，疏浚土方量6.5万方。 | 新建 | 214 | 0 | 214 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 政府债券资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 22 | 水利 | 祁连河疏浚、入江排涝站进水池清淤工程 | 1.对祁连河进行疏浚，疏浚河道长度约1.05公里，清淤土方量约1万方。 2.对桃花港排涝站、猪嘴河排涝站、省庄河排涝站、新华北排涝站进水池进行抽水、筑坝、清淤。 | 新建 | 184 | 0 | 184 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 23 | 环境修复 | 化工区公共区域土壤及地下水环境调查、风险评估及土壤和地下水修复工程。 | 结合园区“三大”专项行动大排查配套项目，对化工园区公共区域土壤和地下水开展调查及风险评估及污染土壤和地下水的修复、环境管控工作。 | 新建 | 11000 | 0 | 3000 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2022.12 | A1 |  |
| 24 | 环境修复 | 铁本地块垃圾填埋场地下水综合整治工程 | 对铁本垃圾填埋点开展风险管控及配套工程（土壤调查、地下水采样、场地平整、土方开挖、深层搅拌工程）、综合治理工程（好氧稳定、原位封场、渗滤液处理工程）。 | 续建 | 2272 | 1542 | 730 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 25 | 环境修复 | 滨江化工园区水质溯源监测系统工程 | 针对化工园区7条入江河道，设置水污染预警溯源监测系统，包含1个预警溯源监管平台，对在线站的监测数据进行统一管理；7个预警溯源在线站；1套污染源水质指纹数据库，1套特征因子水质监测系统。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 26 | 环境修复 | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设项目（危险化学品运输车辆停车场新建工程） | 占地面积约200亩，新建危险化学品运输车辆停车场地及集装箱堆放区，配套建设综合楼、车辆维修中心、车辆清洗中心、消防安全设施、事故池雨水收集池等公共服务设施。 | 结转 | 13100 | 0 | 200 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 政府债券资金 | 2025 | A2 |  |
| 27 | 环境修复 | 化工区收储地块修复项目 | 原伊思特化工（玉龙路以东，魏化路以南，华人化工以北）土壤及地下水修复，初步估计约55亩，21010立方米的土壤，16915立方米的地下水；原爱匹克斯化工（港区南路以南，龙港二路以西）土壤及地下水修复，初步估计约22亩，807立方米的土壤，20892立方米的地下水。 | 新建 | 3300 | 0 | 3300 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 28 | 环境修复 | 化工企业安全拆除监管工程 | 对化工企业关闭设备拆除工程中的安全生产和污染防治实施全过程第三方监管。 | 新建 | 2400 | 0 | 600 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2022.12 | A1 |  |
| 29 |  | 智慧化园区建设工程 | 根据苏政办发〔2019〕15号、苏办〔2019〕96号、苏化治办3号等文件以及《中国智慧化工园区建设指南》要求，开展智慧化工园区建设。建设覆盖园区环境、安全、应急救援、封闭化管理的智慧管理平台，实施化工园区物理隔离，实施现有卡口功能提升，化工园区南侧增设封闭式卡口，完善园区内道路照明系统。根据《关于开展全省化工园区规范发展综合评价的通知》（苏化联办〔2018〕32号）等文件要求，开展达标整治提升工作。 | 新建 | 7750 | 0 | 5000 | 长江大保护指挥部 | 春江镇 | 市、区、镇财政资金 | 2021.6 | A1 |  |
| 30 | 水利 | 浦河（闸外段）整治工程 | 对浦河（闸外段）进行堤防加固、绿化补种，土方疏浚约20万方，河道生态护坡长约15km。 | 新建 | 7000 | 0 | 4000 | 长江大保护指挥部 | 孟河镇 | 市、区、镇财政资金 | 2021.12 | A2 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 238928 | 8782 | 105846 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 污水管网 | 常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目 | 2020年实施内容包括：1.完善各镇污水收集支管建设，各镇2公里，共计12公里（薛家镇、春江镇、罗溪镇、孟河镇、西夏墅镇和奔牛镇共6个乡镇）。2.本项目剩余农村的污水管网和处理设施建设。3.小区外部截流井和相关设备的建设。 | 续建 | 118200 | 80000 | 38200 | 住建局 | 常州 新美水务有限公司 | PPP | 2020.12 | A1 |  |
| 32 | 污水管网 | 新北区市政雨污水管网提升完善工程 | 开展老旧雨污水管网排查、维修，对部分建设年代较久、管网破损不能正常运行的雨水管道开展维修，计划维修约5公里。 | 新建 | 4000 | 0 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 33 | 黑臭治理 | 黑臭水体整治 | 对老小区、集镇区进行雨污分流，改造实施企业、商铺等接管工程。针对黑臭水体治理，各镇（街道）对水环境进行提升，按照《常州市新北区推进城市黑臭水体治理的实施方案》文件执行。 | 续建 | 20000 | 5000 | 5000 | 住建局 | 各镇 （街道） | 奖补 资金 | 2022.12 | A1 |  |
| 34 | 污水管网 | 新桥商业街污水改造 | 新桥大街南侧，北郊中学北侧，商业街内庭雨污分流改造。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 住建局 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 | 一级开发 |
| 35 | 雨水管网 | 汇丰泰山片区雨水系统重构 | 为解决汇丰河的排涝及汇丰河、泰山河的黑臭问题，在汇丰河与藻江河之间新建雨水管道，增加排涝能力；新建补水泵站及溢流堰，将藻港河水引至汇丰河、泰山河，并进行水位控制。 | 新建 | 700 | 0 | 700 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 36 | 美丽乡村 | 乡村振兴 | 实施美丽乡村建设和农村人居环境整治。 | 续建 | 20000 | 6000 | 7000 | 农业 农村局 | 各镇 （街道） | 奖补 资金 | 2021.12 | A1 |  |
| 37 | 环境监测治理 | 常隆地块环境风险 防控工程 | 监测系统建设与运行、地下水抽提系统建设与运行、覆土与维护工程。 | 续建 | 15900 | 8000 | 1000 | 生态 环境局 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2022.12 | A1 | 一级开发 |
| 38 | 环境监测治理 | 常州市新北区环境应急监测能力建设项目 | 安装放置固定式尾气遥感监测设备；实施“十三五”水环境自动监测站网（三套水质监测设施和7套水质监测站房）；配合省生态环境厅完成省级大气PM2.5网格化监测系统建设。 | 续建 | 1600 | 1500 | 100 | 生态 环境局 | 生态 环境局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 39 | 环境监测治理 | 原飞达助剂厂地块土壤修复工程 | 对云河路以南、新龙二路以东地块进行土壤、地下水修复，占地面积9640平方，其中涉及修复污染土壤约19908立方，处理地下水约150000立方。 | 结转 | 9760 | 200 | 7000 | 生态 环境局 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2022.12 | A1 | 一级开发 |
| 40 | 环境监测治理 | 环境信息化暨监测监控能力提升项目 | 加强全区污染源监控能力建设，升级污染源自动监控系统，提升联网能力、存储能力、计算能力、分析能力以及对接联动能力，实现自动监控与监察执法等业务的有机联动。加强机动车遥感监测，构建全市大气移动源“天地车人”一体化的遥感监测网络。建设工业园区生态环境监控系统，监控园区及周边水、空气、土壤环境，以及园区污染源排放情况，提升园区生态环境监控能力。建设生态环境网格化监管体系，实现环境精细化管理。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 生态 环境局 | 生态 环境局 | 财政 资金 | 2021.12 | A2 |  |
| 41 | 景观绿化 | 新龙生态林二期工程 | 东至长江路，南至北海路，西至龙江路，北至规划S122省道，用地面积2194亩。项目建设生态防护林以及按照常州植物园要求嵌入规划的重点植物专类区和精品园区，配套工程有门卫、厕所、管理服务中心、园区管理用房等建筑物，同步实施园区供电、供水、消防、综合布线、景观照明、指示标识系统、休息设施等。2020年主要实施公园技防设施、导视系统、商业及后勤配套、展示馆等内容。 | 续建 | 60000 | 54000 | 5200 | 住建局 | 常州龙城生态建设有限公司 | 企业 自筹 | 2020.12 | A1 |  |
| 42 | 景观绿化 | 新龙生态湿地公园 | 新桥大街北侧河道及两侧绿化带(长江路-新龙二路东），长约1800米，河道蓝线25米，河道南侧50米绿化带，以疏林草地的手法打造科普休闲长廊，面积约19万平方米。 | 续建 | 15285 | 3000 | 10000 | 常州高铁新城建设指挥部 | 常州 黑牡丹建设 投资 有限 公司 | PPP 一期 | 2020.12 | A1 | PPP合同中的新桥大街北侧河道及两侧绿化带(长江路-新龙二路东）项目。2020年底基本完工除能源站母站部分 |
| 43 | 景观绿化 | 轨道交通1号线沿线景观提升工程项目 | 轨道交通1号线森林公园站、新龙站、旅游学校站、外国语学校站等多个站口周边地块临时围挡、土地流转及临时绿化等。 | 续建 | 4500 | 200 | 1500 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 | 一级开发 |
| 44 | 景观绿化 | 运河镇区段景观建设延伸工程 | 本项目为奔牛运河景观生态廊道在一期基础上向东西方向的延伸工程。重点放在奔牛镇核心区项目范围内：北岸为向东延伸至金牛大桥，向西延伸至奔牛大桥，延伸段总长约980米；南岸为向东延伸至扁担河，向西延伸至奔牛大桥，延伸段总长约1280米。 | 续建 | 3554 | 550 | 2900 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2022.12 | A1 |  |
| 45 | 景观绿化 | 新北区生态绿道系统串联工程 | 对新北区沪蓉高速以北、龙江路以东、藻江河以西、新龙生态林以南区域的绿道系统进行整体梳理，串联区内主要公园绿地，新建部分重要节点，提升绿道沿线景观。新建绿道47.8公里，其中新建复合型绿道12.8公里，新建生活型绿道31.8公里，改建型绿道3.2公里;在长江路及龙须路交叉口、藻江河三江口分别新建人行桥，宽度4.5米，总长度约380米；配套建设驿站、文化设施、标志标线及技防设施等；绿道沿线景观进行提升。 | 新建 | 24600 | 0 | 6000 | 住建局 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2021.12 | A2 | 一级开发 |
| 46 | 景观绿化 | 智汇社区公园 | 位于云河路以北、仁和路以西、百善路以东，刘和里路以南，面积22.5亩，地上设计将结合地下空间开发、中水能源利用，形成立体的空间层次，打造丰富的全民体育健身、休闲活动场地。 | 结转 | 2000 | 0 | 500 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2021.5 | A3 | 一级开发 |
| 47 | 景观绿化 | 道路绿化老化板块修复工程 | 林带整理，对有长效考核扣分隐患的板块老化及草坪退化区域进行修复，更换适生品种，局部结合宿根类花卉改造。1.华山路（辽河路—嫩江路）中分带面积约10000平方米；2.汉江路（长江路—天山路）面积约10000平方米；3.河海路（长江路—天山路）面积约10000平方米；4.玉龙路（机场路—高速公路）面积约110000平方米。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 48 | 景观绿化 | 投资地块周边配套绿化提升 | 1.配套中瑞产业园，对龙江路（创业路-赣江路）、创业路（龙江路-玉龙路）两侧绿化提升改造，面积约34000平方米。2.根据区政府与宝马格（常州）工程机械有限公司签订的投资协议，对地块南侧沿南漕河侧绿化提升改造。 | 新建 | 900 | 0 | 900 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 49 | 景观绿化 | 新龙国际商务区拆迁和收储地块形象提升工程 | 对新龙国际商务区范围拆迁和收储地块进行形象提升，面积约6700亩，主要包括：嫩江路北侧纳入一级开发区域，在清表结束后开展土地平整、种植草坪等建设和后续管养；乐山路沿线清表结束后铺种草坪。具体标准参见《2019年新北区党政第65期会议纪要》。 | 新建 | 9000 | 0 | 7200 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2021.12 | A1 | 一级开发 |
| 50 | 景观绿化 | 生态园林城市创建配套改造工程 | 1.对照遥感地图及生态园林城市要求，对林荫率未达标的城市道路、绿道、公园进行林荫化改造（主要是补植行道树）；2.公园绿化界桩标识建设；3.街头绿地、口袋公园改造及建设；4.新区公园园路改造。 | 新建 | 2500 | 0 | 2500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 51 | 景观绿化 | 三井河河道滨水景观改造及亮化 | 三井河河道（惠国路-泰山路）滨水景观改造及亮化，对河岸绿化进行梳理，改造滨水亲水景观，增加功能照明，并对河两岸进行景观亮化。总长约1.3公里，绿化改造面积约26000平方米。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 财政金 | 2020.12 | A2 |  |
| 52 | 景观绿化 | 中央公园西区 | 项目位于泰山路以西，河海中学以南，疾控中心以北，藻江河以东区域，原恒力机械有限公司位置，占地面积约33775平方米。拟建成集公共培训、社会教育及配套服务于一体的教育实践类公园。 | 新建 | 5000 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政金 | 2020.12 | C |  |
| 小计 |  |  |  |  | 322499 | 158450 | 102750 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 区级基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 新龙国际商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 公共服务 | “两馆两中心”工程 | 占地30276平米，总建筑面积107000平米，地下2层，地上1幢22层，局部3层4层综合楼，绿色建筑三星设计，海绵城市项目。 | 续建 | 69413 | 24256 | 31000 | 常州高铁新城建设指挥部 | 常州黑牡丹置业有限 公司 | PPP | 2021.12 | A1 |  |
| 54 | 公共服务 | 常州市新北区党校 | 项目位于新龙二路以西，常州工学院以北，嫩江路以南，占地面积约100亩，总建筑面积约8万平方米。集全域党员干部教育培训、区级商务会议中心、老干部活动中心等为一体的综合教育培训基地。 | 新建 | 50000 | 0 | 5000 | 常州高铁新城建设指挥部 | 区委组织部 | 财政金 | 2022.12 | A3 |  |
| 55 | 市政道路 | 循礼路（红河路-嫩江路）、庄只里路（新龙二路-乐山路） | 循礼路（红河路-嫩江路）全长约500米，道路红线宽20米。庄只里路（新龙二路-乐山路）全长约800米，道路红线宽20米，含桥梁一座（跨新龙二路东侧河道）,配套新龙实验学校。 | 结转 | 6700 | 0 | 6700 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2021.6 | A2 | 一级开发 |
| 56 | 市政道路 | 循礼路（红河路-辽河路） | 1228米×20米，桥梁两座（跨新桥大街北侧河道和红河路南侧河道）。 | 续建 | 6518 | 100 | 600 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2021.12 | A1 | 一级开发 |
| 57 | 市政道路 | 北海路（长江路-龙江路） | 1800米×40米，桥梁两座（跨小龙港河及规划的新龙二路东侧河道）。 | 续建 | 5900 | 4500 | 700 | 常州高铁新城建设指挥部 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 58 | 市政道路 | 新龙国际商务区核心区路网完善工程 | 建设刘和里（循礼路—崇义路）、楼知里（循礼路—乐山路）、崇德路（刘和里-云河路）等3条道路，红线宽16-20米，长度约1650米，桥梁2座。 | 续建 | 5880 | 100 | 4780 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2021.12 | A1 | 一级开发 |
| 59 | 市政道路 | 百善路（刘和里-新桥大街） | 610米×16米，桥梁一座（跨新桥大街北侧河道）。 | 续建 | 2824 | 500 | 1863 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2021.12 | A1 | 一级开发 |
| 60 | 地下开发 | 新龙国际商务区地下空间民防工程(一期） | 对新龙活力广场、智汇社区公园的地下空间民防工程进行开发建设，新龙活力广场地下空间民防工程位于新桥大街与乐山路交叉口东北角；智汇社区公园地下空间民防工程位于仁和路和云河路交叉口。建筑面积共约20068平方米。 | 续建 | 19974 | 2000 | 17974 | 常州高铁新城建设指挥部 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 61 | 市政道路 | 轩文路（辽河路-龙须路） | 480米×24米，桥梁一座（跨龙须河），配套科创水镇地块。 | 续建 | 2168 | 500 | 500 | 常州高铁新城建设指挥部 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 一期 | 2022.12 | A1 | PPP合同中的新龙三路。 |
| 62 | 市政道路 | 浏阳河路（乐山路-长江路） | 480米×40米。 | 续建 | 3500 | 2000 | 1500 | 常州高铁新城建设指挥部 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 二期 | 2020.12 | A1 |  |
| 63 | 市政道路 | 新竹路（华山路-武夷山路） | 480米×24米，配套新桥二小及新景五期安置房。 | 结转 | 1890 | 0 | 50 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2022.12 | B | 一级开发 |
| 64 | 市政道路 | 武夷山路（新科路-新竹路） | 260米×20米，配套新桥二小及新景五期安置房。 | 结转 | 850 | 0 | 50 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2022.12 | B | 一级开发 |
| 65 | 市政道路 | 崇仁西路（循礼路—仁和路） | 480米×20米，配套绿地酒店地块。 | 新建 | 1350 | 0 | 1350 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 | 一级开发 |
| 66 |  | 新龙湖喷泉维修改造 | 喷泉装置实际安装区域横向300米，项目投入三维数控装置166套、大三维数控装置72套、一维数控装置164套、气爆喷泉装置508套；项目共使用喷头为911只，108瓦LED水下彩灯2120盏；设置喷高100米的主喷一套；冷雾系统7套；4套15瓦的单绿激光发射器、2套15瓦的彩色激光发射器；配置24套4000瓦城市之光，24套4000瓦变色效果灯。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 常州高铁新城建设指挥部 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 178467 | 33956 | 73567 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 高新中央商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 市政道路 | 主城区交通优化与路面养护改善工程 | 根据新北区《城市交通畅行工程三年行动计划》的相关要求，1.继续优化信号灯设置。2.道路模糊标线出新、标志标牌规范完善。3.交通渠化优化改造。4.核心区路内及道板停车位划线、改造。 | 续建 | 5000 | 3000 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 68 | 电力管线 | 主城区树木与10KV架空线冲突路段电缆管沟建设 | 将主城区河海路（天山路-昆仑路）、太湖路（长江路-昆仑路）、秦岭路（太湖路-汉江路）等绿化带树木与10KV架空线相互冲突路段的高压线入地，对能利用的既有电缆沟改造以及新建电缆管沟，新建及改造电缆管沟长度约8000米。 | 续建 | 3000 | 200 | 800 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | A1 |  |
| 69 | 市政道路 | 天龙路（鼎泰路-泰山路以西160米） | 700米×23米，配套龙城大道以南，泰山路两侧地块。 | 结转 | 2050 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | B |  |
| 70 | 市政道路 | 长沟路（长江路-天山路） | 400米×12米，配套嘉禾尚郡东侧地块。 | 结转 | 2060 | 0 | 2060 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.6 | A1 |  |
| 71 | 市政道路 | 嵩山路（汉江路-黎河路） | 280米×16米，配套原光阳地块。 | 结转 | 770 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | B |  |
| 72 | 市政道路 | 泰山实验学校周边规划道路建设 | 学校以东规划道路（太湖路-巢湖路），800米×12米，桥梁一座（跨太湖河）；东江路（秦岭路-泰山学校以东规划道路），330米×12米；学校以东规划道路至藻江河间景观提升。 | 新建 | 2500 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2022.8 | B |  |
| 73 | 市政道路 | 恒泰路（天龙路-龙城大道） | 240米×23米，配套佳井工业园地块。 | 新建 | 1100 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | B |  |
| 74 | 市政道路 | 宜山路（龙业路-藻江河西岸） | 150米×11米，桥梁1座（跨老藻江河），配套建东地块。 | 新建 | 650 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | B |  |
| 75 | 市政道路 | 湘江路（嵩山路-泰山路） | 280米×16米，配套中央艺术公园以北地块。 | 新建 | 800 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | B |  |
| 小计 |  |  |  |  | 17930 | 3200 | 5160 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 奔牛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 市政道路 | 奔发路叶家码头大桥 | 叶家码头大桥跨沪宁城际铁路跨线桥。 | 续建 | 22957 | 200 | 3000 | 住建局 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 一期 | 2022.12 | A1 |  |
| 77 | 市政道路 | 星港路（奔卜路-镇界） | 4100米×40米，桥梁五座。 | 续建 | 49296 | 35000 | 14296 | 住建局 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 二期 | 2021.12 | A1 |  |
| 78 | 市政道路 | 运河路奔牛镇区段提升改造工程 | 2300米×24米，结合道路新建污水管道建设（由市排水处实施），对现有运河路奔牛镇区段（239省道至兴奔路）的路面、两侧绿化景观进行改造提升；沿线供电、通汛等杆线入地；雨水管道同步实施等。 | 新建 | 5200 | 0 | 3000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | A1 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 77453 | 35200 | 20296 |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 罗溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 市政道路 | 紫金山路（延河路-京沪高铁） | 即叶汤公路，990米×26米。 | 续建 | 5500 | 200 | 1000 | 住建局 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 三期 | 2021.6 | A3 |  |
| 80 | 市政道路 | 延河路（政泰路-罗东路） | 330米×30米，桥梁1座（跨老孟河），配套比亚迪地块建设。 | 结转 | 2460 | 0 | 600 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.6 | A2 |  |
| 81 | 市政道路 | 天河路（S239-井冈山路） | 3500米×20米，桥梁1座（跨新孟河罗溪大桥已经由新美水务实施），比亚迪地块配套建设。 | 新建 | 14320 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2022.12 | B |  |
| 小计 |  |  |  |  | 22280 | 200 | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 市政道路 | 紫金山路(京沪高铁-S338) | 即叶汤公路，京沪高铁-S338，9740米×26米。 | 续建 | 43803 | 23000 | 12803 | 住建局 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 三期 | 2021.12 | A1 |  |
| 83 | 市政道路 | 春江路(嫩江路-创业路) | 4300米×30米。2020年先行实施淮河路-新魏路段，长约340米。配套位于淮河路与春江路交叉口西南的菜市场。 | 结转 | 27000 | 0 | 2500 | 住建局 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 一期 | 2022.12 | A3 |  |
| 84 | 市政道路 | 赣江路（长江路-通江路） | 2600米×40米，桥梁一座（跨藻江河）。 | 续建 | 10112 | 4000 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | A3 |  |
| 85 | 市政道路 | 港区西路（赣江路-东海路） | 850米×24米，含道路、管线及卞园线入地。 | 结转 | 5886 | 300 | 5586 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | A1 |  |
| 86 | 市政道路 | 薛冶路（S122-创业西路） | 689米×24米。 | 结转 | 3812 | 0 | 100 | 住建局 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 二期 | 2020.12 | A1 |  |
| 87 | 市政道路 | 华山北路（建新河桥-东海路） | 958米×40米，配套滨江豪园幼儿园。 | 结转 | 5900 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | B |  |
| 88 | 市政道路 | 新民西路（春城路-舟山路、祁连山路-港区西路） | 563米×24米+540米×24米，同步实施雨污水管道、路灯、绿化、交通设施等配套设施。其中祁连山路-港区西路段配套建一座跨祁连河桥，单跨简支 梁桥，跨径20米，桥宽24米。百馨西苑五期配套道路。 | 新建 | 4950 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2022.12 | B |  |
| 小计 |  |  |  |  | 101463 | 27300 | 23089 |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 市政道路 | 凤翔路（黄河西路-汉江西路）改造 | 凤翔路（黄河西路—汉江西路）长约700米，宽约12米，白改黑面积约8400平方米，含人行道、路灯等建设。配套道路两侧雅居乐荣华里、佳兆业凤凰壹号及凤凰湖墅等小区。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 90 | 市政道路 | 飞龙路（吕汤路-东沙河）生态廊道 | 2500米×40米，在薛家段规划飞龙路红线范围内按7米宽农路标准建设。 | 新建 | 4000 | 0 | 50 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2022.12 | B |  |
| 小计 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 龙虎塘街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 市政道路 | 云河路（龙六路-通江路） | 700米×20米，桥梁两座。 | 续建 | 5000 | 3000 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 92 | 电力管线 | 衡山路高压杆线入地和雨水管 | 环球港五期项目位于衡山路以西、高邮湖路以南、浦江路以北，嵩山路以东，项目总用地面积31588平方米，其中，商场建筑面积53090平方米，沙特馆建筑面积20565平方米。为满足沙特馆的外围旅游环境及运营功能，需将项目用地东侧的高压线进行落地改造，将项目用地的市政排水管道改埋大口径管道。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 8000 | 3000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| （八） | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 市政道路 | 丽江路（瑶山路-政泰路） | 590米×24米（按农路标准建设7米宽）。西夏墅初级中学配套道路（位于中学南侧）。 | 续建 | 820 | 200 | 620 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | A1 |  |
| 94 | 市政道路 | 西海路（银山路-坝东线） | 900米×24米（按农路标准建设7米宽）。主要服务于浦河以东、规划西海路以北的陵园及规划西海路两侧村庄。 | 结转 | 1260 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 95 | 市政道路 | 瑶山路（阳澄湖路-丽江路） | 360米×24米（按农路标准建设7米宽）,含桥梁一座。西夏墅初级中学配套道路（位于中学西侧）。 | 新建 | 1000 | 0 | 300 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2021.12 | A2 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 3080 | 200 | 1420 |  |  |  |  |  |  |
| （九） | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 市政道路 | 南阳路（孟城东路-新孟河） | 4500米×30米。结合新孟河拓竣项目黄山河改线进行调整方案。 | 新建 | 20000 | 0 | 100 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2022.12 | C |  |
| 97 | 市政道路 | 政泰路路灯建设 | 孟河大道至水闸，约2000米，道路两侧增加路灯。 | 新建 | 200 | 0 | 200 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 20200 | 0 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 433873 | 103056 | 131532 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 城市防汛与农田水利工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 水利 | 常州市新北区浦河（万绥桥-城巷大沟）整治工程增补工程 | 浦河（万绥桥～城巷大沟）整治工程全线水土保持结合岸坡绿化防护工程和浦河支河（城巷大沟）整治工程（西起浦河一期增补工程终点桩号1+300，东至京沪高速铁路以西50m桩号2+200，全长约0.9公里）。 | 结转 | 1036 | 0 | 1036 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 99 | 水利 | 老桃花港整治工程 | 经省、市、区和无锡江阴市协调，先行实施一期工程。一期工程长江至S122省道段全长约7.77公里，主要工程内容为河道疏浚、护岸工程、江边枢纽工程、跨河桥梁工程、水系调整及影响工程等。 | 新建 | 34777 | 0 | 500 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政 资金 | 2023.12 | C |  |
| 小计 |  |  |  |  | 35813 | 0 | 1536 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 绿色生态低碳城市与智慧城区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 新龙国际商务区海绵城市试点区建设 | 海绵城市试点总面积为6.7平方公里，三年内实现年径流总量控制率75%的目标，试点区至少60%以上面积达到目标。包括新地块开发，公园建设、老小区整治、道路、绿化、河道功能性改造等。总投资约13.8亿元，其中省级奖补资金约4500万元，其余资金由各项目建设主体解决。 | 续建 | 14000 | 11500 | 2500 | 住建局 | 各项目建设 主体 | 区财政、省级奖补资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 101 |  | 新龙国际商务区综合管廊 | 新龙三路（嫩江路—辽河路）和云河路（新龙二路—乐山路）道路及管廊工程，道路总长度为2220米，其中管廊实施在新龙三路（新桥大街南侧—红河路）路段，长约700米，含管廊控制中心一座，占地面积约为1500平方米。 | 续建 | 28365 | 10000 | 18365 | 常州高铁新城建设指挥部 | 常州黑牡丹建设投资 有限 公司 | PPP 一期 | 2020.12 | A1 | PPP合同中的“新龙三路（嫩江路—辽河路）和云河路(新龙二路—乐山路)道路及管廊工程” |
| 102 |  | 新龙国际商务区再生水利用工程（一期） | 泵站1座，规模12万立方米/d（土建部分按控规20万立方米/d总规模预留），管道17公里。 | 续建 | 16697 | 2000 | 14697 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 | 一级开发 |
| 103 |  | 路灯节能服务（合同能源管理） | 由服务企业为新北区免费更换1万盏250瓦和1.5万盏150瓦钠灯为LED节能路灯。新北区将每年节约电费的一定比例返还服务企业。灯具质保10年，10年内对灯具免费安装，更换和维修。 | 续建 | 10000 | 1000 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 合同能源管理 | A1 |  |
| 104 |  | 三江口生态文明教育基地 | 宣教基地大楼内部的装修、布展，户外法治公园建设以及生态宣教内容的设计与制作,全区环境监控系统基础设施建设（依托大数据技术，建立包括数据汇聚、自动建模等全过程的预警管控，实现监测监控一体化。针对区域环境监管为业务中心，形成智能化风控、指挥中心和决策支撑系统。并在此基础上完善管理机制，构建精准管控措施和方法（一套数据平台及应急指挥部建设)。 | 续建 | 2000 | 800 | 1200 | 生态 环境局 | 生态 环境局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 105 |  | 绿色宜居城区创建项目 | 围绕绿色宜居内涵及创建要求，在新龙商务区1.46平方公里范围内推进绿色建筑、绿色小区、绿色校园、BIM技术应用等十类示范项目以及绿色基础设施建设的集成实践，增加多项创新内容，包括绿色低碳示范展示平台、整体灯光亮化导则及方案、充电桩规划方案、多功能杆建设规划方案等规划的研究、编制和落地，打造全国一流、江苏最高水平的绿色宜居城区。 | 新建 | 2500 | 0 | 1000 | 常州高铁新城建设指挥部 | 新龙 国际 商务区 | 省级奖补资金 | 2022.12 | A1 |  |
| 106 |  | 绿色低碳示范区展示平台 | 通过对新龙国际商务区6平方公里重点区域绿色低碳示范区展示平台建设，构建低负荷、低能耗生态城市场景，通过“智慧云”“智慧城市”平台的搭建，让城市拥有“智慧大脑”，打造绿色低碳的集成示范展示区和实证基地，实现新龙国际商务区绿色低碳发展战略。 | 新建 | 300 | 0 | 300 | 常州高铁新城建设指挥部 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 107 |  | 高铁生态公园及东风大沟等生态改造工程 | 拟结合景观改善及水体实际情况在高铁公园内部水体、东风大沟、藻江河西支采取适当生态修复措施，补水总量为4万吨/日。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 常州高铁新城建设指挥部 | 国土储备中心 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 | 一级开发 |
| 小计 |  |  |  |  | 74662 | 25300 | 39862 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 社会事业 | 龙城中学 | 位于建东路以东、巫山路以西、汉江东路以南。规划总占地面积49138平方米（73.70亩）。总建筑面积为66000平方米，建设20轨60班初中。教学楼、综合楼(1#、2#、3#、4#)、食堂和体育馆、地下停车场（含地下接送系统）、连廊、运动场、绿化、装修、装备及其它附属工程等。 | 续建 | 34000 | 500 | 9000 | 教育局 | 常州市新北区龙城中学 | 政府债券资金 | 2021.12 | A1 |  |
| 109 | 社会事业 | 新龙实验学校 | 位于新桥镇。规划占地面积49986平方米（74.979亩）。总建筑面积为60670平方米。规划设计小学48班、中学24班。九年一贯制学校。教学楼、综合楼、食堂、体育馆、地下室、连廊、运动场、绿化、装修、装备及其它附属工程等。 | 结转 | 30000 | 600 | 900 | 常州高铁新城建设指挥部 | 常州市新北区新龙实验学校 | 政府债券资金 | 2022.5 | A1 |  |
| 110 | 社会事业 | 泰山实验学校 | 位于三井街道。规划占地面积50455平方米（75.7亩）。总建筑面积为62000平方米规划设计小学36班、中学36班。教学楼、综合楼、食堂、体育馆、地下停车场（含地下接送系统）、连廊、运动场、绿化、装修、装备及其它附属工程等。 | 结转 | 32000 | 100 | 6000 | 教育局 | 常州市新北区泰山实验学校 | 政府债券资金 | 2022.5 | A2 |  |
| 111 | 社会事业 | 省常中新北分校 | 位于通江路以东、嫩江路以南，占地面积150亩。总建筑面积84000平方米，建设16轨48班高中。 | 新建 | 50000 | 0 | 5000 | 教育局 | 省常中新北 分校 | 企业 自筹 | 2022.5 | A2 |  |
| 112 | 社会事业 | 河海第二实验小学 | 规划在黄河路以南、黎河路以北、泰山路以东地块新建一所6轨36班小学，占地面积56亩，总建筑面积为28000平方米。 | 新建 | 18000 | 0 | 5000 | 教育局 | 河海第二实验小学 （待成立） | 财政 资金 | 2022.5 | A1 |  |
| 113 | 社会事业 | 新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所 | 项目位于藻江河以东，河海路以北，泰山路以西（原常州市莱赛激光有限公司地块），新建集疾控、妇保、卫健及残联服务、康复等功能于一体的公共卫生康复服务机构。规划占地面积约18亩，总建筑面积约2.8万平方米。 | 新建 | 20000 | 0 | 1500 | 卫健局 | 卫健局 | 财政 资金 | 2021.12 | A2 |  |
| 114 | 社会事业 | 常州市第四人民医院（常州市第一人民医院新北院区）综合病房大楼 | 项目位于长江路以西、嫩江路以南，项目规划总用地面积（含一期用地）8.37公顷，合125.55亩；总建筑面积约7.5万平方米，新增床位500张。 | 新建 | 55000 | 0 | 5000 | 卫健局 | 常州市新北区建设发展有限公司 | 企业 自筹 | 2022.12 | A2 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 239000 | 1200 | 32400 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 新北区生活垃圾分类设施建设 | 各镇街道的试点小区、单位和行政村建设生活垃圾分类设施等。 | 续建 | 7500 | 6500 | 1000 | 住建局 | 各镇 （街道） | 奖补 资金 | 2020.12 | A1 | 补助标准按常新城管〔2018〕84号文执行 |
| 116 |  | 新北区建筑装潢垃圾综合利用项目 | 建筑垃圾再生利用处理。 | 续建 | 18700 | 5000 | 13700 | 住建局 | 住建局 | PPP | 2020.12 | A1 |  |
| 117 |  | 市监察项目专项整治（城市长效管理） | 用于应急保障及环境整治工程，以及必要的设施配备。 | 结转 | 500 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | B |  |
| 118 |  | 市容环境整治 | 围绕市城管局下达的2020年市容环境整治任务以及市、区重大活动开展市容环境整治。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 119 |  | 楼宇亮化设施、店招店牌改造提升工程 | 用于对2008年前政府改造的楼宇亮化设备设施和店招店牌的拆除和提升改造等。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 120 |  | 2020年镇村道路危桥改造 | 镇村道路改造、农村危桥改造，乡镇养护资金补助。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 住建局 | 各镇 （街道） | 奖补 资金 | 2020.12 | A2 | 补助标准按常新城建〔2017〕52号文执行 |
| 121 |  | 2020年老小区整治 | 河海二村（东区）、泰山一村等安置小区外墙出新、楼道出新、屋面维修、单元门维修更换、停车位改造、绿化提升、雨污水改造等项目，提升整治项目以2020年老住宅小区提升整治计划为准。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 住建局 | 各镇 （街道） | 奖补 资金 | 2020.12 | A2 | 补助标准按常新委办〔2018〕14号文执行，区政府补助50% |
| 122 |  | 2020年县乡公路养护专项资金 | 新北区200公里县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、平整度及桥梁检测、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；实施部分道路改造和乡镇补贴费用。 | 新建 | 2500 | 0 | 2500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A1 |  |
| 123 |  | 中国马拉松430精英赛配套道路绿化提升工程 | 对430马拉松精英赛沿线道路绿化局部进行提升，主要包括局部道路面层破损严重段落进行出新、部分道路标志标识进行完善、局部绿化进行补种。 | 新建 | 4000 | 0 | 4000 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.4 | A1 |  |
| 124 |  | 区级主干道维修保养 | 对区级主干道如滨新路（东海路以北）、紫金山路（G346以北）等根据需要开展中修保养。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 125 |  | 公厕、垃圾中转站改造 | 公厕、中转站内部设施改造、出新。 | 新建 | 200 | 0 | 200 | 住建局 | 住建局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 126 |  | 2020年新北区智能泛在感知网建设项目 | 1．道路高清卡口28套；2．安置小区出入口230套；3．警格+网格社区智能防控示范区；4．重点部位（区政府新址周边、地铁站口周边等）补盲的视频监控70套；5．无线数据采集点位设备（侦码定位设备）车载式和便携式各1套；6．中心数据库升级及配套算法等。 | 新建 | 1832 | 0 | 1832 | 公安分局 | 公安 分局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 127 |  | 2020年新北区智能交通科技信息化建设项目 | 在全区主干道路的29个重要路口，安装智能抓拍系统；在全区违章停车较为严重的主干道路，安装65套违停抓拍设备。 | 新建 | 1120 | 0 | 1120 | 公安分局 | 公安 分局 | 财政 资金 | 2020.12 | A2 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 44852 | 11500 | 33352 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 3025227 | 754845 | 535778 |  |  |  |  |  |  |

备注：1．建设性质分为:新建、续建、结转。其中“续建”是指已列入2019年建设计划中，且已经开工项目；“结转”指已列入2019年建设计划

未开工项目，“新建”指2020年列入建设计划新建项目。

2．项目建设时序类别分为：A1、A2、A3、B、C五类。其中A1类指4月底前开工项目；A2类指7月底前开工项目；A3指年底前开工的项目；

B类是指根据实际情况适时开展的项目；C类是指年内仅开展前期的储备项目。

2020年政府投资项目建设计划目录（街道、镇投资项目）

编制单位：常州国家高新区（新北区）住房和城乡建设局

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 （万元） | 2019年底前已完成投资 （万元） | 2020年计划完成投资 （万元） | 推进单位 | 建设单位 | 资金解决渠道 | 计划 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 社会事业 | 百丈中心小学百中路校区改造 | 拆除原旧教学楼，新建教学楼，学生、食堂改造，校园环境整治。 | 续建 | 3750 | 30 | 800 | 春江镇 | 春江镇 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 129 | 社会事业 | 滨江豪园幼儿园 | 东海路以南，华山北路以西，占地约20000平方米，建筑面积约14000平方米，8轨24班。 | 续建 | 7000 | 500 | 5000 | 春江镇 | 春江镇 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 130 | 社会事业 | 安家中心小学教学楼重建 | 原安家小学益智楼求真楼翻建、门卫室改造、围墙改造、艺苑楼卫生间改造。 | 新建 | 1920 | 0 | 100 | 春江镇 | 春江镇 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 131 | 社会事业 | 滨江幼儿园建设工程 | 项目用地19亩，6轨18班，建设面积10000平方米。 | 新建 | 5000 | 0 | 1000 | 春江镇 | 春江镇 | 街道（镇）财政 | 2022.12 | 2020年开展前期工作，1000万元为土地规费 |
| 132 | 市政道路 | 春城路（兴民西路-赣江路） | 新建440米×16米道路，同步实施雨污水管道、路灯、绿化、交通设施等配套设施。 | 结转 | 2530 | 0 | 1000 | 春江镇 | 春江镇 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 133 |  | 工业项目配套工程 | 园区内光固化、平谦国际、科勒水龙头、合全三期、海茵兹、安科罗等企业供电、供水、燃气设施配套建设、场地平整及零星工程。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 春江镇 | 春江镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 134 |  | 2020年度春江镇零星工程 | 学校、医院维修，水利零星工程，安置房维修等。 | 新建 | 9992 | 0 | 9992 | 春江镇 | 春江镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 33192 | 530 | 20892 |  |  |  |  |  |
| 二 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 社会事业 | 孟河镇文化体育活动中心 | 位于永泰路以东、北舍庄路以南、永佳路以西、兴镇中路以北，建筑面积7610平方米，建成后作为文化活动中心、体育健身指导中心。 | 续建 | 4815 | 1000 | 3000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 街道（镇）财政 | 2021.6 |  |
| 136 | 特色小镇 | 中医特色小镇一期项目（江南水乡古镇风貌恢复建设） | 以孟城北门历史文化街区为孟河“江南水乡古镇”申遗工作推进的主要实施范围，着重恢复传统意义上的水乡古镇风貌。 | 续建 | 30000 | 5000 | 9000 | 教育局 | 孟河镇 | 街道（镇）财政 | 2022.6 | 根据2018年第74期会议纪要，区政府在2019-2021年，每年投资5000万元 |
| 137 | 社会事业 | 孟河中医院综合大楼装修工程 | 中医医院门诊及病房大楼装修及外场管线提升改造项目。 | 续建 | 3000 | 500 | 1300 | 孟河镇 | 孟河镇 | 街道（镇）财政 | 2022.12 |  |
| 138 | 社会事业 | 小河中学改扩建（二期） | 教学楼二及配套工程，主要功能为教室、办公室，建筑面积5887.91平方米，房屋建筑工程。 | 续建 | 2000 | 1000 | 1000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 街道（镇）财政 | 2020.8 |  |
| 139 | 民生工程 | 新镇区环境治理工程 | 位于金府路以南、永泰路以东、永佳路以西，占地面积约100亩，对7-8家企业进行散乱污整治、搬迁，提升镇区整体形象。 | 新建 | 8000 | 0 | 5000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 47815 | 7500 | 19300 |  |  |  |  |  |
| 三 | 新桥镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 新龙商务区村庄环境整治 | 茶庵村白土街、吴家坝、李家塘、邵家塘四个自然村，孙家巷村于家前中后湾自然村，共268户，道路及场地建设需要资金670万，污水管网建设需要资金810万，村庄环境提升810万。 | 新建 | 2290 | 0 | 1480 | 新桥镇 | 新桥镇 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 141 | 社会事业 | 红河路以南、云台山路以东地块规划小学 | 规划在红河路以南、云台山路以东地块新建8轨48班小学，以满足入学需求。占地面积74.5亩，总建筑面积为36000平方米。 | 新建 | 20000 | 0 | 50 | 新桥镇 | 新桥镇 | 街道（镇）财政 | 2022.12 | 储备项目 |
| 142 |  | 2020年度新桥镇零星工程 | 实施内容：（1）郭塘桥村渡水桥重建；（2）孙家巷村胜利二号桥危桥改造修建；（3）安置小区居住环境提升。投资总额：郭塘桥村渡水桥重建建设资金约为150万；孙家巷村胜利二号桥危桥改造修建资金约为100万；安置小区居住环境整体提升工程建设资金约为1020万。 | 新建 | 1270 | 220 | 1050 | 新桥镇 | 新桥镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 23560 | 220 | 2580 |  |  |  |  |  |
| 四 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 社会事业 | 薛家中心小学改建 | 原薛家中心小学东边老教学楼拆除，新建一幢教学综合楼，包含普通教室、专业教室、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、科学实验室、手工实践室、电子阅览室等，建地下停车场等。 | 续建 | 12000 | 2000 | 4000 | 薛家镇 | 薛家镇 | 街道（镇）财政 | 2021.8 |  |
| 144 |  | 薛家镇重点区块“散乱污”企业整治提升工程 | 1．整治提升：完成龙城大道沿线135亩企业内环境整治提升；2．整治搬迁、关停：2020年完成企业土地整理45亩。 | 续建 | 6800 | 3000 | 3800 | 薛家镇 | 薛家镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 145 | 社会事业 | 薛家中学易地新建 | 位于松林路以东，薛家北街以西。规划总占地面积46666平方米（70亩），总建筑面积为48000平方米。包括教学楼、综合楼、食堂、宿舍、体育馆、艺术楼、连廊、运动场、绿化、装修、装备及其他附属工程。 | 新建 | 27500 | 0 | 500 | 薛家镇 | 薛家镇 | 街道（镇）财政 | 2022.12 |  |
| 146 |  | 华夏艺博园外墙改造 | 华夏艺博园四幢公建房外墙改造。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 薛家镇 | 薛家镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 147 | 社会事业 | 吕墅小学体育馆建设 | 占地1000平方米，面积约2200平方米，高15米，钢结构综合性体育馆。 | 新建 | 1100 | 0 | 300 | 薛家镇 | 薛家镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 148 |  | 美丽乡村建设 | 吕墅片区的美丽乡村建设，包括道路沿线的房屋外墙出新，绿化提升，河道生态廊道等。 | 新建 | 5000 | 0 | 1000 | 薛家镇 | 薛家镇 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 149 |  | 2020年度薛家镇零星工程 | 道路小修，学校、医院维修，水利零星工程，安置房维修等。 | 新建 | 1200 | 0 | 1200 | 薛家镇 | 薛家镇 | 街道（镇）财政 | 2022.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 54400 | 5000 | 11600 |  |  |  |  |  |
| 五 | 罗溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 社会事业 | 罗溪中学扩建 | 位于政泰路以西、黄河西路以北、延河路以南、通成路以东，占地面积1813平方米，建筑面积6724平方米，共3幢，包括宿舍、办公楼、阶梯教室。 | 续建 | 3500 | 300 | 2200 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 街道（镇）财政 | 2020.8 |  |
| 151 | 社会事业 | 汤庄桥小学扩建工程 | 位于叶汤路以东、沪宁河以南、团结河以西、延河西路以北，扩建教学楼1幢共四层，建筑面积约7000平方米。 | 新建 | 3500 | 0 | 1250 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 街道（镇）财政 | 2021.8 |  |
| 152 |  | 同心苑小区改造 | 包括外墙保温、车位改造、绿化补种、主干道路面修复、楼道出新、楼宇门更换电瓶车停放及充电场所等。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 153 |  | 罗溪镇综合文化服务中心装修项目 | 对已建罗溪镇综合文化服务中心项目开展装修，面积4800平方米。 | 新建 | 650 | 0 | 650 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 154 |  | 空港产业园（罗溪镇）水环境综合整治工程 | 1.罗溪老镇区黄河西路以北，S239以西，东街、西街、拥军路沿线污水支管建设。2.东风河清淤工程，十里横河清淤工程。3.三个小区（同心苑、同德苑、同仁苑）、三个社区（罗墅湾社区、汤庄桥社区、高巷社区剩余自然村）、三个单位（罗溪镇全民健身中心、汤庄菜场、空港产业园加速器）、一个村委（窑丼村委）、四个公园（汤庄生态绿地、罗溪镇中心绿地、罗溪镇碧春缘、罗溪镇碧春湖湿地）的垃圾分类建设工作。 | 新建 | 1280 | 0 | 1280 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 155 |  | 2020年度罗溪镇零星工程 | 包括河道整治、沟塘清淤、排水沟渠、驳岸施工，农路建设、安置小区零星改造、绿化改造提升、老镇区污水管网以及旺贤路（民营二路-民营三路）等建设项目。 | 新建 | 3200 | 0 | 3200 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 13630 | 300 | 10080 |  |  |  |  |  |
| 六 | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 社会事业 | 西夏墅初级中学 | 丽江路以南、瑶山路以东，占地面积38700平方米，总建筑面积约40000平方米，6轨36班。 | 续建 | 20000 | 100 | 12000 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 157 |  | 2020年度西夏墅零星工程 | 雨污水管网改造，集镇、园区主要干道提档升级（管养），主要河道疏浚、设施改造等。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 21500 | 100 | 13500 |  |  |  |  |  |
| 七 | 奔牛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | 奔牛镇南部新镇区建设项目 | 包括文景路（S239-孟渎路）、时代路(南观路-星港大道)、坝头河；奔牛初中易地新建，16轨48班。 | 续建 | 40522 | 3800 | 17307 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 2022.12 | 本PPP项目总投资26.6亿元，含金牛里安置房项目。 |
| 159 | 社会事业 | 新北区奔牛人民医院新建住院大楼及配套设施项目 | 项目位于天禧桥南路以西，奔卜路以北，奔牛人民医院院内。新建1幢地下1层、地上8层的住院大楼及1幢地上2层的食堂，总建筑面积约16500平方米，其中住院大楼15700平方米，食堂800平方米，同步实施环境绿化、道路、停车位、水电气等综合配套设施。 | 结转 | 9735 | 200 | 6000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 街道（镇）财政 | 2022.12 |  |
| 160 | 社会事业 | 奔牛福利院老大楼改扩建项目 | 项目位于奔牛镇运南路，占地面积约2800平方米，总建筑面积约4100平方米。 | 续建 | 2000 | 500 | 1500 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 161 | 污水管网 | 奔牛老镇区污水管网及路面改造 | 1.奔牛老镇区运河以北区域：北至沪宁铁路，南至京杭运河，西至239省道，东至兴奔路。主要工程量为：①225～400污水管管长：23276米；②160污水出户管：13310米；③雨水管修复管长：6875米；④道路修复面积：57200平方米。2.运河以南区域：北至京杭运河，南至南观村，东至兴奔路，西至西河。主要工程量为①225～400污水管管长：13586米；②75～160污水出户管：3580米；③雨水管修复管长：3665米；④道路修复面积：29850平方米。 | 新建 | 6000 | 0 | 2000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 街道（镇）财政 | 2022.12 |  |
| 162 |  | 2020年度奔牛镇零星工程 | 道路、市政、公建配套的维护及改造等民生工程；生态文明建设工程；污水管网建设及黑臭水体整治等。 | 新建 | 3500 | 0 | 3500 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 61757 | 4500 | 30307 |  |  |  |  |  |
| 八 | 河海街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 社会事业 | 河海实验小学河海路校区改造（二期） | 位于河海路以北、晋陵路以西。规划占地面积9855平方米。总建筑面积为13500平方米，规划设计4轨24班小学。包括校舍修缮、更新教学设施设备等。 | 新建 | 2272 | 0 | 2272 | 河海街道 | 社投 公司 （河海中学） | 街道（镇）财政 | 2020.8 |  |
| 164 | 社会事业 | 河海实验小学黄河路校区改造 | 位于黄河东路85号，占地面积46.5亩，校舍面积20422平方米，包括校舍修缮、运动场改造、围墙新建、更新教学设施设备等。 | 新建 | 1300 | 0 | 1300 | 河海街道 | 河海实验 小学 | 街道（镇）财政 | 2020.8 |  |
| 165 |  | 2020年度河海街道零星工程 | 水环境治理、小区公建配套、长效管护、学校、医院改造等。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 河海街道 | 河海街道 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 4572 | 0 | 4572 |  |  |  |  |  |
| 九 | 三井街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 社会事业 | 老常工院秋白楼改造 | 北郊中学计划于2020年搬迁回新校园，将老常工院秋白楼改造为小学教学楼使用，规模48班。 | 新建 | 6000 | 0 | 3000 | 三井街道 | 飞龙实验小学 | 街道（镇）财政 | 2021.8 |  |
| 167 |  | 2020年度三井街道零星工程 | 泰山一村单元门口硬化、雨污分流及绿化提升；安置小区零星公共设施改造；城市长效管理管护；学校、医院改造等。 | 新建 | 1200 | 0 | 1200 | 三井街道 | 三井街道 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 7200 | 0 | 4200 |  |  |  |  |  |
| 十 | 龙虎塘街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 特色小镇 | 传感小镇融创中心土建及装修 | 新苑三路以南，通江路以东，8000平方米建筑土建，按传感小镇技术融合，创新、交流发布展示为功能的中心装修。 | 新建 | 6400 | 0 | 4000 | 龙虎塘 街道 | 龙虎塘 街道 | 街道（镇）财政 | 2021.12 |  |
| 169 |  | 2020年度龙虎塘街道零星工程 | 安置小区零星公共设施改造、维修及维护；街道管护道路、绿化及公共配套设施的维护；河道管护、雨污分流改造工程；卫生院、中学、小学及幼儿园改造、维护。 | 新建 | 2672 | 0 | 2672 | 龙虎塘 街道 | 龙虎塘 街道 | 街道（镇）财政 | 2020.12 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 9072 | 0 | 6672 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 276698 | 18150 | 123703 |  |  |  |  |  |