附件1

新北区卫生健康局2020年度考核自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处 室 和 单 位  处 室 和 单 位  评  分  项  目  和  分  值 | 基础工作 | 重点工作 | 综合工作 | | | | | 总分 |
| 信息报道 | 安全生产 | 信访处置 | 政风行风 | 其他工作 |
| 40分 | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 80分 |
| 综合计财处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫健一处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫健二处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫健三处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫健四处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老龄办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爱卫办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生监督所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 妇计中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2020年新北区卫生健康局重点工作计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 1 | 综合计财处 | 安全生产保障提升工作 | 1.确保全年卫健系统无安全生产责任事故；  2.配合完成好省安全生产督导组的督导工作；  3.做好全系统安全生产专项整治工作。 | 制订并下发2020年度安全生产目标责任书，部署省安全生产专项督查工作。 | 1.组织开展安全生产相关培训、演练；2.指导做好安全生产台账资料的准备；3.开展安全生产工作督查。 | 继续做好安全生产的督查工作，对发现的问题隐患督促整改、集中整治，对督查情况和整改情况进行通报。 | 1.开展隐患整治情况“回头看”，对整改情况进行闭环管理；  2.对安全生产专项整治活动进行总结报告；  3.对整改不到位的，年度考核进行扣分。 | 唐爱民 | 周凌霞 | 凌 香 | 一处、二处 三处、四处 老龄办、爱卫办疾控、监督  妇计 |  |
| 卫健形象  提升工作 | 1.政务信息和常州高新区门户网站信息完成率力争进入第一梯队；  2.完成学习强国推送目标任务；  3.在常州日报、常州电视台等主流媒体上报道量不少于6篇；  4.“健康新北”高质量运营；5.实施新北区卫健局2020年  机关处室及事业单位考核。 | 1.明确政务信息和门户网站信息目标任务并进行分解；  2.结合三八妇女节做好典型人物、事迹宣传；  3.拟订《新北区卫健局2020年机关处室及事业单位考核办法》，征求意见后出台正式文件。 | 1.组织卫健系统信息员培训班；  2.加大与宣统部、电视台、报社等沟  通，多途径宣传各项工作；  3.报社、电视台有相关报道；  4.学习强国完成一篇推送；  5.围绕护士节、五一劳动节、五四青年节、建党节等主题，在新媒体开展相关宣传活动。 | 1.结合医师节的主题，开展团建活  动及评比表彰和主题宣传活动；  2.策划一期团队或典型人物的专题报道，进行典型人物或事迹宣传；  3.报社、电视台有相关报道，学习强国完成一篇推送。 | 1.继续做好多途径宣传工作，梳理全年各项目标任务完成进度，确保完成各项目标任务；  2.做好局全年工作的总结呈现，制作PPT或短视频；  3.做好对各处室和事业单位的考核。 | 凌 香  万 鑫 |  |
| 经费保障管理提升工程 | 建立基层医疗卫生机构财务会审机制，做好专项资金绩效管理，进一步加强基层医疗卫生机构财务管理，规范财务行为，降低财务风险，提升基层医疗卫生机构财务管理水平。 | 1.2019年收支结余审计；  2.协同区财政追加区精卫中心2019年运行经费；  3.会同派驻组，完成基层医疗卫生机构一季度财务集中会审工作；  4.制定重大公卫服务专项经费绩效管理目标。 | 1.协调孟河中医院新大楼预算增加有关事宜；  2.会同派驻组，完成基层医疗卫生机构二季度财务集中会审工作；  3.启动春江片区化债工作；  4.制定基建装备专项经费绩效管理目标；  5.启动基建装备专项资金绩效管理评价。 | 1.做好2021年部门预算“一上”编制工作，做好2020年各项经费追加工作；  2.会同派驻组，完成基层医疗卫生机构三季度财务集中会审工作；  3.基层医疗卫生机构主办会计财务培训。 | 1.及时下达2020年基建装备、重大公卫、中医、人才培训专项经费；  2.会同派驻组，完成基层医疗卫生机构四季度财务集中会审工作；  3.做好2021年部门预算“二上”编制工作。 | 陈宇旻 | 恽丽丽 | 配合相关重大建设项目及重要工作资金保障 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 2 | 卫健一处 | 人才引育工程 | 1.力争引进紧缺专业人才30名； 2.柔性引进三甲医院知名团队  或高级卫生专业技术职称专家各1名；  3.遴选基层骨干卫生人才60名；  4.力争引育全科医师25名；  5.力争培养卫生专业高级职称人才60名；  6.争取高校招录20名农村订单培养医学生计划。 | 1.区编办下达2020年度进人指标数，编报紧缺人才、全科医师招聘计划；  2.编报2020年定向培养医学生计划30个（本科、大专各15名）；  3.做好2020年度卫生高级职称评审实践技能考试报名审核工作；  4.开展2019年度柔性引进的专家（奔牛）认定，申请人才经费。 | 1.出台《新北区基层骨干卫生人才培养管理办法》；  2.会同人社组织参加省统一组织的紧缺人才、全科医师招聘工作；  3.制定面向社会公开招聘卫生类专业技术人员方案；  4.到区属高级中学开展农村订单医学生招录宣传工作；  5.组织相关基层单位赴市外柔性引进三甲医院知名团队或高级卫生专业技术职称专家。 | 1.组织面向社会公开招聘卫生类专业技术人员；  2.组织鳞选基层骨干卫生人才（第三批），开展第二批骨干卫生人才年度考核工作；  3.做好2020年度卫生高级职称评审申报人员材料审核上报工作；  4.签订农村订单医学生定向培养协议；  5.签订柔性引进三甲医院知名团队或高级卫生专业技术职称专家合作协议书；  6.对照年度目标任务，查漏补缺，制定方案，跟进相关工作。 | 1.公布2020年度（第三批）基层骨干卫生人才名单，（待考核合格后，拨付人才奖励经费）；  2.完成录用人员手续办理；  3.完成2019年度引进人员考核工作，兑现人才引进奖励经费拨付；  4.编制2021年度人才培养计划。 | 唐爱民 | 陈伟龙 | 陈伟龙  张 宇 | 区编办 区财政局 区人社局 |  |
| 基层干部管理 | 1.制定完善干部人事管理制度，提升基层管理能力；  2.深化人事改革制度，完善管理体系。 | 1.组织2020年基层中青年骨干市到市级医院学习（14人）；  2.完成院级领导管理实施意见、基层单位中层干部聘任管理办法、基层单位职工区内流动管理办法的起草和征求意见工作；  3.制定《新北区卫健系统人才发展三年行动计划（2020-2022年）》初稿；  4.完成2019年度双向交流人员中期考核工作；  5.起草《基层医疗机构绩效管理考核意见（修订）》。 | 1.完成2020年度基层中青年骨干市级学习考核工作，组织区内医院跟岗锻炼学习及考核工作；  2.出台院级领导管理实施意见等人事管理制度；  3.出台《新北区卫健系统人才发展三年行动计划（2020-2022年）》；  4.会同财政、人社学习考察基层单位岗位设置管理办法、绩效考核分配意见，完成修订稿的征求意见工作；  5.出台《基层医疗机构绩效管理考核意见（修订）》；  6.完成基层单位人员编制调整工作；  7.组织完成现任院级领导班子及成员综合考评。 | 1.组织完成基层中青年骨干、双向交流学习人员的考核工作；  2.启动第二批交流学习、市级学习工作；  3.出台岗位设置管理办法、绩效考核分配指导意见，启动岗位聘任工作；  4.制定新一轮院级领导聘任工作方案。 | 1.完成新一轮院级领导聘任工作；  2.指导基层单位岗位设置管理聘任工作的实施，完成岗位聘任审批和工资兑现工作；  3.完成基层单位综合绩效考核工作。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 3 | 卫健二处 | “智慧医疗”改造升级 | 1.优化区域数据中心配置，提高云端存储容量，加强网络安全防护，保障中心网络安全；  2.部署基层医疗机构门诊叫号系统和预防接种预约系统。 | 1.拟定预防接种预约系统紧急  采购方案及建设方案，并部署上线；  2.完成叫号系统紧急采购，进行基层医疗机构需求调研及强、弱电布线工程。 | 1.优化完善预约系统； 2.叫号系统硬件设备采购、调试，并  部署上线。 | 对叫号系统1.0版上线运行情况进行调研并收集问题，予以优化处理。 | 优化完善叫号系统，2.0版上线运行。 | 陈海华 | 蔡 青 | 叶 苗 | 综合计财处 |  |
| 公卫服务  能力提升 | 1.基本公卫工作扎实开展，年终考核较力争进入全市中游；  2.探索建立居民主动注册家庭 医生的服务机制，确保履约到位；  3.建立院外家庭医生工作室，提升签约服务质量。 | 1.梳理上年度公卫工作问题，制定整改措施；  2.调整区基本公卫服务项目工作领导小组及专业技术成员组，将24大类基本公卫项目按职责分解；  3.制定基本公卫年度绩效考核细则（征求意见稿）；  4.积极与财政、人社部门沟通签约绩效考核方案；  5.完成各乡镇建制行政村医疗资源配置情况分析。 | 1.依据考核细则，开展一季度督导； 2.通报督导情况，形成整改报告；  3.出台基本公卫考核办法及家庭医生签约服务绩效考核方案，引导基层机构开展个性化签约服务；  4.拟定家庭医生工作室建设方案，确定建设数量。 | 1.开展半年度绩效考核；  2.梳理考核存在的问题，制定整改措施，并督促基层医疗机构按时整改；  3.试点推行家庭医生预约上门和家庭病床服务；  4.建立8个家庭医生工作室建设。 | 1.依据半年度考核存在的问题，有针对性的开展三季度督导；  2.统计全年度数据，准备开展年度绩效考核；  3.开展2020年家庭医生签约绩效考核工作；  4.推荐优秀家庭医生工作室申报省级“星级工作室”评选。 | 李 薇 陈彦妃 | 财政局  人社局  综合计财处、一处  三处、四处  疾控、妇计、监督 |  |
| 基层卫生  提质增效 | 1.积极开展优质服务基层行活动，年内60%的基层医疗机构达到基本标准，1家机构达到推荐标准；  2.魏村中医科、奔牛手外科和消化内科创建市级基层特色科室，安家儿科创建省级特色科室，西夏墅糖尿病创省级特色科室建设单位；  3.创建2家妇幼健康规范化门诊。 | 1.制定优质服务基层行工作方  案，确定建设单位；  2.对基层特色科室创建单位进行调研摸底；  3.梳理全区妇幼门诊情况，确定创建单位，制定创建方案。 | 1.组织开展培训； 2.特色科室基本完成创建。 | 1.各类创建的实施； 2.开展特色科室区级评审； 3.妇幼健康规范化门诊区级督导。 | 1.优质服务基层行申报市级评审并实施；  2.特色科室申报省、市级卫生行政部门；  3.规范化妇幼健康门诊建设完成，接受市级评审。 | 张卫星 陈 波 赵建慧 |  |  |
| 卫生惠民  实事项目 | 1.为全区适龄儿童免费接种水痘疫苗；  2.全面落实国家药品带量采购。 | 1.做好宣传，统计辖区内适龄儿童数，规划疫苗采购数量，出台水痘疫苗接种实施方案；  2.将带量采购纳入绩效考核，全面部署全年工作重点和计划，推进国家组织集采品种的网签和配送工作。 | 1.完成水痘疫苗采购，做好免费接种保障工作；开展适龄儿童水痘疫苗免费接种工作；  2.推进国家组织集采品种的网签和配送工作；  3.组织开展半年度督查。 | 1.根据年度计划及时调整方案，确保免费接种工作的顺利完成；  2.重点推进国家组织集采品种的完成和货款支付工作，督查推进所有耗材实现网上采购工作。 | 开展年度评估。 | 赵建慧 万文光 | 疾控中心 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 4 | 卫健三处 | 医疗资源 引进工程 | 完成第一人民医院呼吸科、口腔科、胃肠科与薛家卫生院的专科医联体建设。 | 1.赴薛家卫生院调研，明确工作推进的时间表；  2.落实每周六上午一院专家门诊，并派出3名骨干医师跟班学习。 | 1.启动肛肠科预约病人择期手术；  2.组织肺炎规范化治疗讲座；  3.开展肛肠科手术示教活动；  4.组织肛周疾病科普教育讲座；  5.选派1名口腔科医生到一院跟师学习。 | 1.与市一院召开碰头会，讨论医联体合作过程中需改进的环节；  2.开展牙周疾病防治知识讲座和口腔种植牙技术示教讨论；  3.派1名呼吸科医师到一院跟班学习；  4.组织腹腔镜手术培训。 | 1.组织胃肠科业务知识培训； 2.开展胃肠科大查房、病例讨论；  3.呼吸科争创市基层特色科室相关准备工作；  4.口腔科争创省基层特色科室准备工作。 | 邱新天 | 薛 锋 | 何国庆 | 市一院  薛家镇  薛家卫生院 |  |
| 完成市儿童医院与三井人民医院的专科医联体建设。 | 1.赴三井人民医院调研，明确实施细节和工作推进的时间表；  2.派出6名护士赴市儿童医院培训；  3.协调招录儿科医生计划。 | 1.恢复儿科主任门诊；  2.继续组织6名护士在市儿童医院的培训；  3.组织召开医联体双方工作会议，讨论合作中需改进的环节并组织实施。 | 1.完成开设儿科病区的20张床位的准备工作；  2.协调完成儿科病区医务人员的准备工作；  3.组织开展儿童常见病诊疗知识培训。 | 1.开展儿科教学查房和病例讨论；  2.做好创建儿科特色科室准备工作。 | 李 圳 | 市儿童医院  三井人民医院 |  |
| 完成上海香山中医院施氏伤骨科的引进工作。 | 1.与上海香山中医院电话沟通，初步明确相关合作事宜；  2.针对合作事宜做好前期准备工作。 | 1.赴上海香山中医院就引进施氏伤骨科事宜进一步磋商；  2.改造诊室，购置设备，明确师承人员；  3.组织拜师仪式；  4.正式开诊，上海香山中医院施氏传人到孟河中医院坐诊带教。 | 1.开展中医药文化节施氏伤骨专家义诊和施氏伤贴宣传推广活动；  2.继续实施业务带教活动；  3.适时组织诊疗和业务情况分析并落实改进措施。 | 1.选派1-2名医护人员赴上海进修；  2.组织骨科查房、病例讨论；3.伤骨科建设工作回顾，研究  明年工作计划；  4.做好特色科室创建准备工作。 | 曹文婷 | 孟河中医医院 |  |
| 医疗能力 提升工程 | 完成“五大中心”中的三大中心建设并实体化运行。 | 1.召开医疗机构会议，对五大中心建设的可行性进行论证，明确建设目标；  2.组织赴武进考察学习五大中心建设情况；  3.完成五大中心建设所需资金、设备和人员的摸底工作。 | 1.制定项目实施预案； 2.与财政局沟通，争取项目资金； 3.编报采购计划，完成设备采购。 | 1.制定项目实施计划； 2.组织项目实施。 | 完成项目验收，进入实体化运行。 | 李建南 | 市四院  财政局 |  |
| 完成临时储血点建设。 | 1.与市卫健委、中心血站和第四人民医院进行沟，对项目的可实性进行论证；  2.完成项目所需资金、设备和人员的摸底工作。 | 1.现场查勘，制订项目实施预案； 2.与市中心血站和四院对接储血点血  型储备、储血量和相关费用结算事宜；  3.与财政局沟通，争取项目资金； 4.编报采购计划，完成设备采购。 | 1.组织完成相关设备设施的安装和人员配备工作；  2.完成相关设备仪器调试和人员培训工作。 | 完成项目验收，进入实体化运行。 | 戴红峰 | 市四院  财政局 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 4 | 卫健三处 | 孟河医派 复兴工程 | 推动与完成中医药服务  体系建设工程。 | 1.制定中医诊所备案工作流程，规范备案行为；  2.完善与上海市黄浦区香山中医医院的合作协议；  3.起草拟国医馆建设的可行性报告。 | 1.与中华医学会联合开展“五运六气”、“四大经典班”、“适宜技术班”等系列培训有关事宜做好对接和组织实施工作；  2.起草与下发关于基层医疗机构参加中医阁创建的有关通知；  3.根据与上海市黄浦区香山中医医院的合作协议，配合孟河中医医院做好科室选址、设备采购、制度建立、师承人员确认等有关工作，推进施氏伤骨科项目建设进程；  4.协调市中医院与孟河中医院建立医联体；  5.赴南京中医药大学翰林学院交流洽谈有关中医药发展合作事宜。 | 1.组织对师承人员跟师学习情况的督查；  2.做好第四批常州市孟河医派百人传承培养工程培养对象相关的推荐、资格审核；  3.组织人员赴各地有关国医馆、中药饮片代加工、配送等单位进行学习交流；  4.研究制定并论证孟河医派国医馆建设项目实施方案及建设内容。 | 1.做好师承学习的出师考核督导工作；  2.组织完成中医阁创建的验收工作；  3.组织开展中医药技术交流与品质管理学术研讨会；  4.做好全区2020年中医药工作的考核评价。 | 邱新天 | 薛 锋 | 奚天华 | 孟河镇政府  各基层医疗卫生单位 综合计财处 |  |
| 职业健康 夯基工程 | 完成职业卫生培训及评选出  10家健康企业。 | 1.组织对辖区符合条件的职业健康培训机构进行考察与评估；  2.研究确定辖区职业健康培训机构；  3.与培训机构进一步对接报名方式、培训内容、收费标准和考核方式；  4.完成考核题库的准备工作。 | 1.摸清全区工业企业底数和职业危害现状；  2.下发《关于开展职业健康培训的通知》；  3.制定《职业健康培训计划》并向社会公布；  4.按计划组织实施培训；（完成500人的培训任务）  5.研究制定《全区健康企业评价指标体系》及评价相关的实施施细则。 | 1.督促企业开展职业病危害项目申报或及时变更申报项目工作；  2.召开培训质控工作会议；  3.按计划组织实施培训（完成1000人的培训任务）。 | 1.组织开展健康企业评选工作；  2.按计划实施培训（完成500人的培训任务）；  3.组织对培训机构质控检查；  4.召开职业健康工作总结会议，研究下一年的工作计划。 | 杨 杰 | 江苏省常州技师学院 各镇、街道安监部门 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 5 | 卫健四处 | 婴幼儿托育服务示范点建设 | 1.初步建立新北区婴幼儿照护服务的政策体系；  2.推进1个普惠性托育服务机构、1个托育服务机构示范点建设；  3.推动1所幼儿园开设托班试点。 | 1.《新北区关于加快促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》征求相关部门意见；  2.征求部门、单位普惠性托育服务优惠政策建议。 | 1.4月份学习考察外地推进工作好的经验、做法；  2.提请区政府出台支持普惠性托育服务的优惠政策；  3.竞争性引入社会组织、个人、幼儿园等各类主体参与托育服务示范点建设。 | 1.在三井街道和薛家镇等地按照市标准规范推进示范点建设，指导机构登记备案，挂牌运营；  2.力争1所幼儿园正式开设托班。 | 11月召开全区婴幼儿托育服务示范工作现场推进会，总结交流示范建设经验。 | 唐爱民 | 李 健 | 秦建兴 | 二处、妇计  薛家镇、三井街道  区其他相关部门 |  |
| “医养结合”健康促进  工程 | 1.养老机构与基层医疗机构建立合作机制；  2.各镇、街道均建成1家“康养服务室”；  3.全区新增100张护理型床位。 | 1.《新北区2020年为民办实事“医养结合”健康促进工程实施方案》征求相关单位及部门意见，后正式印发；  2.“康养服务室”选址调研，确定属地医疗机构提供服务内容；  3.基层医疗机构、医养结合机构申报护理型床位建设计划。 | 1.基层医疗卫生机构单独建设或就近在公办养老机构建设“康养服务中心”前期规划建设；  2.推进“康养服务室”和护理型床位建设。 | 1.各“康养服务室”建设点完成内部装修改造；  2.相关设施设备采购配备到位，医疗机构正式入驻开展相关服务；  3.统筹推进各机构床位建设。 | 1.完成护理型床位建设目标任务；  2.对“康养服务中心（室）”运行情况进行调研，及时拨付相关补助资金。 | 二处、三处  各镇、街道 各基层医疗机构民政、财政等部门 |
| 6 | 老龄办 | 完善老龄工作体系建设 | 1.完善基层老龄工作队伍建设； 2.加强老龄协会规范化建设； 3.开展敬老爱老系列活动； 4.安康关爱老年人意外伤害险  参保率达95%以上。 | 做好区老龄协会换届选举准备工作（确定领导班子名单、做好会务准备）。 | 1.根据疫情防控形势，适时召开换届选举会议并组织基层老龄协会规范化建设培训；  2.开展基层老龄工作调研，完善配齐健全老龄工作队伍。 | 1.落实区老龄协会常态工作，指导镇、街道，村、社区老龄协会开展（组织、阵地、活动、资金）规范化建设工作，培育基层典型；  2.筹备敬老节系列活动。 | 1.举办敬老节系列活动：10月28日为重阳节，主要开展走访慰问、表彰先进（先进个人、先进集体）、庆祝大会、文艺演出、安康关爱推进会等；  2.结合今年医养结合健康促进为民办实事项目，在已建成的1-2家医养结合工作室，通过购买服务形式增加老年人心理咨询、精神关爱服务。 | 高 丹 | 高 丹 | 四处、民政  各镇（街道） |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 7 | 爱卫办 | 江苏省健康促进区建设 | 通过省级验收 | 3月份：参观学习先进县区，筹备启动创建工作。 | 4月份：出台文件、建立机制、明确分工、落实指标。  5月份：开展区级培训，进行基线调查。6月份：与相关部门协调沟通，确定阵  地建设、品牌建设等工作。 | 7月份：开展基线调查、阵地建设中期评估。  8月份：完成基线调查报告；梳理各项指标进度，进行现场督查。  9月份：收集整理资料，迎接市级验收，进行部门反馈，落实整改提升。 | 10月份：对标梳理，完善资料，查漏补缺；开展重点现场督查。  11月份：继续完善资料、现场准备，迎接省级验收。 | 陈海华 | 刘国兴 | 刘国兴 | 各镇、街道  教育局  疾控中心 |  |
| 江苏省健康镇建设 | 1个镇3个村社区  通过省级验收 | 3月份：落实西夏墅镇开展健康镇创建工作。 | 4月份：西夏墅镇召开启动大会，落实具体创建村、社区和单位，以及相关阵地建设。  5月份：召开西夏墅镇创建资料、现场培训会，落实具体推进措施。  6月份：申报材料镇、区、市三级审核与上报。 | 7月份：西夏墅镇，以及创建村、社区、单位和相关阵地逐一开展现场指导。  8月份：西夏墅镇，以及创建村、社区、单位和相关阵地逐一开展中期督查。  9月份：开展区级验收，对标逐项进行整改到位。 | 10月份：迎接市级验收，进一步落实整改提升。  11月份：迎接省级验收。 | 李云华 | 西夏墅镇  疾控中心 |  |
| 农村爱卫工作提升工程 | 提升农村地区爱国卫生水平 | 3月份：梳理各镇街道村社区爱卫网络。 | 4月份：召开爱卫工作培训班，以爱国卫生月为契机开展宣传活动，筹划设计针对农村地区健康宣传资料。  5月份：组织开展农村环境整治和蚊蝇消杀工作，下发月度宣传资料。  6月份：组织开展农村环境整治和蚊蝇消杀工作，下发月度宣传资料。开展“健康生活方式”系列巡讲活动。 | 7月份：组织开展农村环境整治和蚊蝇消杀工作，下发月度宣传资料。开展“健康生活方式”系列巡讲活动。  8月份：组织开展农村环境整治和蚊蝇消杀工作，下发月度宣传资料。开展“健康生活方式”系列巡讲活动。  9月份：组织开展农村环境整治和蚊蝇消杀工作，下发月度宣传资料。开展“健康生活方式”系列巡讲活动。 | 10月份：组织开展农村环境整治和蚊蝇消杀工作，下发月度宣传资料。开展“健康生活方式”系列巡讲活动。  11月份：组织开展农村环境整治工作，下发月度宣传资料。开展“健康生活方式”系列巡讲活动。  12月份：组织开展农村环境整治和冬季灭鼠工作，下发月度宣传资料。开展“健康生活方式”系列巡讲活动。 | 陈晓亚 | 各镇、街道 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 8 | 疾控中心 | 全力抗击新冠肺炎疫情 | 1.疫情及时规范处置率100%；  2.病例传染源查明、密切接触者调查、规范管理均达到省市要求；  3.建立完善多部门、多层级综合监测网；  4.探索1项实用的疫情监测举措。 | 1.完善应急处置操作手册、流程等，组织开展防控技术规范及技能培训；  2.及时、规范开展疫情应急处置；  3.为复工、复市提供技术指导；4.与区相关部门协作，初步构建  疫情监测网。 | 1.完善涉及多部门、多层次的疫情防控监测网；  2.为复学提供防控技术指导，做好应急处置准备；  3.开展防国外病例输入监测，做好重点人群追踪；  4.开展本中心疫情防控质量控制管理、机构内感染预防控制；  5.试用1项疫情监测举措。 | 1.对前期疫情应急处置流程环节进行复盘，对原方案进一步优化、调整；  2.开展疫情监测信息整理，对有价值信息开展主动追踪。 | 1.开展疫情防控工作资料整理、总结；  2.对疫情防控监测新举措开展评估，建立常态化监测方法；  3.对应急物资储备、队伍配备、能力储备等情况开展评估，制订下年度改进方案。 | 陈海华 | 宦华敏 | 张 友  蒋 锋  靳 松  祝志军 | 二处  三处  卫生监督所 |  |
| 学校传染病防控能力  提升工程 | 1.“双百”目标：学校分管领导和校医培训覆盖率100%，  学校疫情及时规范处置率100%； 2.“四个一”计划：举办一次  学校突发公共卫生事件应急演练，编印一本学校传染病防控工作手册，每季度编制一期学校传染病疫情简报，探索一项新的学校传染病防控措施。 | 1.配合教育部门制定完善新冠肺炎疫情防控期间各级各类学校复准课备流程和方案；  2.参与重点学校、大专院校、高职技校、市直学校复学前防控工作落实情况指导和复学后运行情况指导；  3.收集传染病防控手册编印资料；  4.对本中心及基层医疗机构应急队伍现状开展调研，初步形成加强队伍建设建议方案。 | 1.完善中心流程预案和人员保障，加强学校常见传染病预警监测；  2.指导学校规范开展手足口、水痘等常见传染病发现、报告和处置工作，预防和控制在校内传播蔓延；  3.完成手册编印初稿和论证修改；  4.探索1项学校传染病防控措施可行性分析论证；  5.通过公开招聘、人员调配等方式，对中心应急队伍进行优化调整。 | 1.联合教育部门开展分管领导、校医传染病防控知识培训，覆盖率100%；  2.开展秋季学校传染病防控指导；3.根据今年国家流感监测数据，提  出流感防控工作计划；  4.宣传手册定稿印制下发；  5.举办1次学校突发公卫事件应急演练；  6.对创新防控措施形成可行性报告，选择试点学校进行实践；  7.制定可供一般应急人员现场操作的传染病疫情处置工作模板；  8.编制二季度学校传染病疫情简报。 | 1.强化学校流感、诺如等传染病监测，对各医疗机构预检分诊、发热门诊监测数据进行汇总分析，对全区学校聚集性、暴发性疫情进行统计汇总，提出针对性防控建议；  2.对1项创新防控措施实际效果进行综合评价；  3.编制三季度学校传染病疫情简报。 | 张 友  蒋 锋  靳 松  郑玉群  黄 亮  苏 珂 | 二处  卫生监督所  妇计中心 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 8 | 疾控中心 | 预防接种  综合服务  “三推进”  工程 | 1.推进犬伤门诊、新生儿接种室规范化建设指导，推荐1家省级示范儿童预防接种门诊单位；  2.推进疑似预防接种异常反应调查诊断体系建设，成立调查诊断专家组；  3.推进全区预防接种上岗人员服务能力与法律风险意识再提升，培训覆盖率100%。 | 1.开展新冠疫情防控期间儿童预防接种门诊有序开诊检查指导；  2.开展接种门诊发热反应每日监测和追踪；  3.完成新上岗预防接种人员培训。 | 1.按照市、区卫健委统一部署，开展适龄儿童水痘疫苗扩大免疫工作，做好疫苗供应保障；  2.按市疾控要求进行水痘抗体水平监测任务布置；  3.参与制定我区学校水痘疫苗应急接种方案；  4.开展全区预防接种人员操作技能和法制教育培训，覆盖率100%；  5.指导开展狂犬病暴露预防处置门诊和新生儿接种室规范化建设；  6.选择两家儿童预防接种门诊推进省示范门诊建设。 | 1.推进省示范门诊对标建设，在规定时限内组织完成评估验收和向上推荐工作；  2.外聘或辖区内挑选有丰富临床经验的儿科、内科、公卫医生组建疑似预防接种异常反应调查诊断专家组，并开展相关培训。 | 1.对辖区各狂犬病暴露预防处置门诊、新生儿接种室按新规范建设情况进行现场评估验收；  2.对各预防接种门诊系统运维、设施设备完善、人员配置、场地设置、日常管理、应急处置、疫苗安全接种等进行综合考核评估；  3.总结经验，进一步提升辖区预防接种综合服务水平。 | 陈海华 | 宦华敏 | 张 友  蒋 锋  芮娟吉  郭浩然  刘娟芬 | 二处  基层医疗机构 |  |
| 青少年  关爱工程 | 1.在中小学女生中开展“宫颈癌预防，早接种早保护”活动；  2.开展小学儿童口腔疾病干预项目，提供口腔健康教育、免费口腔检查、8周岁儿童开展免费窝沟封闭服务，项目质量位于全市前例；  3.开展幼儿园“健康口腔”行动——科学刷牙法推广活动，完成16家口腔健康促进示范幼儿园建设，完成配套工作软件开发。 | 1.与葛兰素史克公司合作，制订“宫颈癌预防，早接种早保护”惠民项目实施方案并正式启动；  2.制订2020年儿童口腔疾病干预项目工作方案并进行任务分配；  3.制订2020年“健康口腔”--科学刷牙法推广工作方案，对新选定的及2019年已开展的16家幼儿园开展培训，配套工作软件完成需求设计；  4.完成学生体检智能手机系统需求设计。 | 1.密切关注各接种门诊实施情况，保障项目有序规范推进；  2.完成儿童口腔疾病干预项目工作人员、口腔医生培训；  3.开展网络信息、现场项目质量控制，在6月底完成大部分项目工作；  4.组建志愿者团队，对今年选定的幼儿园开展“21天科学刷牙实践活动”指导。协同市口腔技术指导中心对2019年16家幼儿园开展口腔健康促进示范幼儿园指导、验收。配套工作软件在4月底完成设计，5月份正式使用。 | 1.电话抽查各接种门诊双价宫颈癌疫苗受惠接种对象5名，询问服务满意度；  2.对全区儿童口腔项目数据进行整理，对干预工作查漏补缺；  3.完成今年选定的幼儿园开展“21天科学刷牙实践活动”既定任务，对配套软件应用情况追踪和改进。 | 1.对宫颈癌疫苗惠民项目实施效果进行评价；  2.完成各小学儿童口腔疾病干预项目质量现场考核，项目工作开展绩效评定及总结，完成数据上报；  3.对通过口腔健康促进示范幼儿园验收的单位给予授牌，完成工作总结、软件应用验收。 | 张 友  蒋 锋  祝志军  芮娟吉  郭浩然  刘娟芬  郑蜀贞  王 佳 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 9 | 卫生监督所 | 推行智慧卫生监督管理 | 1.推广可视化在线卫生监督。2.提升卫生监督信息化水平。 | 1.组织开展酒店行业负责人会议，布置落实在线监控工作相关要求  2.逐步推广酒店行业在线监测监控试点工作；  3.组织开展全区卫生监督协管员培训，布置移动巡查总体工作要求和任务。 | 1.完成10家星级酒店在线监测监控安装、调试并运行；  2.不定期抽查酒店业在线监控运行状况，定期通报相关情况；  3.推行公共场所卫生监督协管移动式巡查；  4.推行医疗卫生监督协管移动式巡查；  5.每月定期召开移动巡查工作会议，通报相关情况。 | 1.完成20家连锁酒店在线监测监控安装、调试并运行；  2.调研其他公共卫生领域推广使用的可行性；  3.基本完成公共卫生、医疗卫生移动式巡查工作，适时开展“回头看”。 | 1.总结评估酒店行业在线可视化智慧卫生监督经验；  2.总结完善卫生监督移动式巡查经验，进一步提高卫生监督信息化水平。 | 邱新天 | 虞仁其 | 马 军  周 健  丁小健 | 二处  三处 |  |
| 重点领域、行业卫生监督行政执法 | 1.高效完成“双随机、一公开”工作；  2.规范医疗秩序，规范医疗执业行为；  3.提升学校卫生、公共场所卫生管理水平。 | 1.完善双随机抽查单位、检查人员机制，合理确定抽查的比例和频次；  2.细化医疗服务质量专项整治行动方案；  3.开展学校、公共场所、民营医疗机构复工复学单位新冠肺炎防控督查。 | 1.完成50％的双随机任务，并稽查完成质量；  2.组织召开打非工作联席会议，与成员单位通报有关情况，会商有关问题；  3.重点检查医疗机构服务质量控制与安全管理体系，组织开展民营医疗机专项检查；  4.针对学校卫生、传染病防控、饮用水卫生等进行专项督查；  5.组织全区住宿业、游泳馆等重点行业卫生法规培训，开展卫生普法宣传。 | 1.完成100％双随机任务，对存在问题的单位开展“回头看”；  2.对“双随机”检查结果在网站上进行公示；  3.开展医疗美容行业专项整治，开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价试点；  4.做好10家学校卫生综合评价工作；  5.配合教育部门做好学校卫生工作培训；  6.组织开展游泳场馆等重点公共场所的卫生监督专项整治；  7.完善重点领域、行业的本底资料和数据。 | 1.开展重点景区周边住宿业和沐浴业公共卫生监督抽检工作；  2.汇总评估三项工作落实情况，针对重点领域、重点环节进行专项监督检查。 | 马 军  周 健  于建新  丁小健  童文婷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任处室、部门** | **项目内容** | **目标任务** | **工作措施及完成目标序时进度** | | | | **责任领导** | **责任人** | **具体负责人** | **配合部门、处室** | **备注** |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 10 | 妇计中心 | 母婴安全 保障工程 | 推广一项技术（适宜助产技术），提升两项能力（基层妇幼健康服务能力和应急处置能力），规范三项管理（信息系统管理、孕产妇健康管理、孕妇学校规范化管理），进一步加强母婴安全保障工作。 | 开展高危孕产妇妊娠风险评估与管理工作技术指导。 | 1.开展高危孕产妇妊娠风险评估与管理质控；  2.举办基层妇幼健康人员业务培训班；  3.举办助产机构医护人员专项技能培训（第一期）；  4.在试点助产机构推广非药物镇痛分娩技术（三井、奔牛、春江）；  5.开展产前筛查工作督导。 | 1.举办危急重症孕产妇急救演练； 2.举办助产机构医护人员专项技  能培训（第二期）；  3.开展辖区医疗机构孕产妇妊娠风险评估与管理质控；  4.开展孕妇学校规范化建设情况评估；  5.开展新生儿疾病筛查项目督导和质控。 | 1.开展危重孕产妇病例评审； 2.做好孕产妇健康管理信息  统计分析及总结。 | 陈海华 | 邹雪飞 | 聂春雨  倪丽花  张 建 | 二处  基层医疗卫生机构 |  |
| 托幼机构卫生保健工作规范化管理 | 建立“四联机制”（办园联审、业务联学、督导联动、健康联管），提高托幼机构卫生保健工作能力。 | 1.制定《新北区托幼机构卫生保健评估细则》；  2.健全幼儿园办园许可多部门联审联批机制；  3.举办托幼机构卫生保健人员岗前培训。 | 1.开展托幼机构卫生保健工作专项督导，抽调部分保健老师建立督导组成员库，推行交叉督导机制；  2.联合人社部门开展托幼机构保育员从业资格培训；  3.开展托幼机构教职工健康体检。 | 1.开展托幼机构保健老师培训，示范园现场学习及经验交流；  2.开展托幼机构卫生保健工作综合评估；  3.开展儿童入园健康体检。 | 1.开展0-6岁儿童眼保健和视力检查，建立幼儿园儿童视力健康档案；  2.总结评估“四联机制”工作成效。 | 常 青  赵敏娟 | 二处 |  |
| 基本公卫  妇幼新增  项目管理 | 完成增补叶酸服用2000人， 适龄妇女“两癌”筛查25000人，免费孕前优生健康检查300对。 | 制订项目实施方案。 | 1.举办新增妇幼健康项目工作规范培训班；  2.开展项目技术指导和质量控制。 | 开展项目技术指导和质量控制。 | 开展项目考核与评估。 | 聂春雨  倪丽花  张 建 | 二处 四处  四院  基层医疗卫生机构 |  |