常州市新北区2021年

城乡建设项目计划目录

二○二一年二月

编  制  说  明

一、编制原则

本计划围绕建设“国际化、生态化”滨江新城的总目标，按照“量力而行、讲求绩效、综合平衡、保障重点”的原则编制。着力加强建设生态宜居的美丽新北，重点围绕高铁新城核心建设和沿江生态片区、现代农业片区、高端智造片区、大运河文化片区、创意乐活片区等五大片区实施基础设施和公共服务项目的建设。

常州市新北区2021年城乡建设项目计划目录分为四大部分，分别是市级以上重点项目、政府投资项目、平台公司投资项目和社会资本投资项目。

市级以上重点项目为在新北区境内开展的重大基础设施项目，由市级以上财政保障，不列入区级固定资产投资。

政府投资项目分为三类，一是区本级实施类项目，主要包括国家及省市重点工程、长江大保护、高铁新城建设、生态文明建设、区级基础设施建设、城市防汛与农田水利工程建设、社会事业和民生工程等八个方面，为2021年12月前必须开工的项目；二是区本级储备类项目，是指不具备开工条件或必要性和紧迫性论证不充分的项目，建设单位需进一步优化建设方案，积极落实资金等保障要素，条件成熟后报请区政府调整为实施类项目；三是各园区（镇、街道）投资项目，包括滨开区、孟河镇、薛家镇、罗溪镇、西夏墅镇、奔牛镇、新桥街道、三井街道、龙虎塘街道、春江街道以及魏村街道等十一个方面。平台公司投资项目为常州高铁新城投资建设发展有限公司、常高新集团有限公司以及龙城旅游控股集团有限公司等平台公司投资的各类开发类项目。

社会资本投资项目为开发商在建项目、待出让地块建设项目以及其它社会资本投资的建设项目等。

二、项目及资金组成

2021年城乡建设项目计划目录共348项，项目总投资3020.52亿元，2021年计划完成投资545.79亿元。项目由四部分组成：

第一部分：市级以上重点项目共8项，项目总投资860.13亿元，2021年计划完成投资36.39亿元。

第二部分：政府投资项目共248项，项目总投资814.76亿元，2021年计划完成投资117.62亿元。

国家、省、市重点项目及区本级项目，共172项，项目总投资约775.59亿元，2021年计划完成投资约102.64亿元。其中，实施类项目共127项，项目总投资约499亿元，2021年完成投资约102.64亿元；储备类项目共45项，项目总投资约276.59亿元。

各园区（镇、街道）投资项目，共76项，总投资约39.16亿元，2021年计划完成投资约14.98亿元。

第三部分：平台公司投资项目共18项，项目总投资172亿元，2021年计划完成投资22.43亿元。

第四部分：社会资本投资项目共74项，项目总投资1173.62亿元，2021年计划完成投资369.35亿元。

三、项目分类

政府投资项目按国家及省市重点工程、长江大保护、高铁新城建设、生态文明建设、区级基础设施建设、城市防汛与农田水利工程、社会事业和民生工程等八个类别分析如下：

（一）国家及省市重点工程类

重点实施新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程，2021年计划实施主线及桥梁工程，新开影响水系的黄山河、东陆大沟、东风河、安宁河等。

国家省市重点实施类项目主要由1项工程构成，项目总投资约94.18亿元，2021年计划完成投资约10.59亿元。

（二）长江大保护类

以长江岸线生态保护提升全覆盖为抓手，以常州滨江经济开发区绿色转型发展为主题，以创建国家长江经济带绿色发展示范区为目标。大力推进生态保护和修复，全力打造沿江绿色屏障。全面实施土壤污染防治、污水管网建设、化工区排水系统重建等工程。加快长江路、玉龙路启动区建设，推进澡港河等通江水廊生态提升工程。有效改善区域水环境质量，建设具有区域特色的生态环境新格局，打造智慧化工园区。

长江大保护实施类项目主要由18项工程构成，项目总投资约69.82亿元，2021年完成投资约38亿元。

（三）高铁新城建设类

集中力量、集聚资源，以“三个走在前列、一个积极探索”示范标杆的工作要求，以“干则一流、出则精品”的建设标准，强化引领高铁新城“城市之核”的规划建设。以展示城市最美形象、生态最高标准、生活最优体验为建设目标，将高铁新城打造成为常州明星城市建设核心展示区、美丽新北建设先行区。按照站城一体的要求，推动高铁新城核心区综合利用和高强度开发，构建综合交通网络，完善市政基础设施体系，实施龙江路快速化改造、地下空间一体化开发、沪蓉高速改线、中低运量轨道、高线游廊、新龙二路、浏阳河路等工程项目，建设一批有高识别度的地标建筑，推进国际网球比赛中心、足球比赛中心、文化展演中心、会展中心的建设，全面实施生态绿道系统串联、核心区景观提升、高铁新城水系改造及景观提升，配套建设新龙实验学校、龙城高级中学、三井第二实验小学、常工院二期、第一人民医院新北院区、公共卫生康复中心等社会事业项目。

高铁新城建设实施类项目主要由37项工程构成，总投资约258.71亿元，2021年计划完成投资约29.64亿元。

（四）生态文明建设类

以建设产城融合生态宜居的美丽新北为抓手，统筹优化区域空间布局，全面提升生态环境质量，着力塑造新城特色风貌，充分展现自然生态之美、绿色发展之美、城乡宜居之美，让美丽新北成为全区基本实现社会主义现代化的鲜明底色。持续实施乡村振兴、黑臭水体整治、路灯节能服务、环境信息化暨监测监控能力提升项目等生态保护与修复工程，推进污水收集与治理全覆盖项目、新北区市政雨水管网提升完善工程、运河镇区段景观建设延伸工程、汇丰泰山片区雨水系统重构、生态园林城市创建配套改造工程、光伏产业园环境提升（二期）、安家大气管控站周边环境提升等工程项目建设，打造美丽宜居家园。

生态文明类项目主要由17项工程构成，总投资约33.84亿元，2021年计划完成投资约5.19亿元。

（五）区级基础设施建设类

主要分八个片区全面推进区级基础设施完善，主要包括高新中央商务区、滨开区、孟河镇、薛家镇、罗溪镇、西夏墅镇、奔牛镇和龙虎塘街道。2021年根据全区总体情况，有所侧重的推进道路、桥梁及随路配套市政公用设施的建设，通过实施紫金山路、港西大道、天河路、奔发路叶家码头大桥等项目，完善区域骨干路网，拉开道路框架，贯通园区支路，丰富开发地块周边配套道路和提升整体形象。

城市基础设施实施类项目主要由22项工程构成，总投资约20.17亿元，2021年计划完成投资约6.38亿元。

（六）城市防汛与农田水利工程类

实施河道水系综合整治，加快推进水利基础设施项目，全面提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。重点实施浦河（万绥桥-城巷大沟）整治工程增补工程、老澡港河驳岸整修工程、老桃花港整治工程、区管排涝泵站改造及设施更新工程、新华北排涝泵站改建工程、城巷大沟东段整治工程、十里横河整治工程、新北现代农业园区农田水利。

城市防汛与农田水利实施类项目主要由8项工程构成，总投资约5.6亿元，2021年计划完成投资约2.01亿元。

（七）社会事业类

围绕打造“给民众以更好的教育、更高水平的卫生健康服务、更丰富的精神文化生活”的目标，调优资源规划布局，整合各方资源，加快实施社会事业各类重点项目，提升全区社会事业发展水平，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求，推进全区社会事业又好又快发展。2021年重点实施龙城初级中学、泰山实验学校、常州市新北区疾病预防控制中心业务用房等项目。

社会事业实施类项目主要由3项工程构成，总投资约7.82亿元，2021年计划完成投资约4.85亿元。

（八）民生工程类

把保障和改善民生作为经济发展的出发点和落脚点，聚焦民生领域突出问题，集中力量为民办实事，改善老百姓生活环境，实施建筑装潢垃圾综合利用、老小区整治、市容环境整治、生活垃圾分类设施建设、新建公厕、区级主干道维修保养、镇村道路危桥改造、治安防控体系建设智能交通科技信息化建设等项目。

民生工程实施类项目主要由21项工程构成，总投资约8.87亿元，2021年计划完成投资约5.99亿元。

四、估算依据

总投资估算新建工程的征地费用按56万元/亩估算，动迁费用按实地调查数据匡算。

工程造价估算指标为：道路（含雨污水管线）按1200元/平方计；桥梁按7500元/平方计；人行道板按200元/平方计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区150元/平方、居住区250元/平方计；交通信号系统按35万元/路口计；交通标线按10万元/公里计。

其他费用12（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等。

2021年新北区城乡建设项目分类汇总表

| 序号 | 类 别 | 项目数量（个） | 项目总投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市级以上重点项目 | 8 | 8601300 | 363900 | 由市级以上财政保障，不列入区级固定资产投资。 |
| 二 | 政府投资项目 | 248 | 8147591 | 1176152 |  |
| 1 | 政府投资项目（区本级实施类） | 127 | 4990027 | 1026382 | 高铁新城项目中6个项目总投资为57亿元，年度计划完成投资为1.1亿元，主要开展项目前期。 |
| 2 | 政府投资项目（区本级储备类） | 45 | 2765915 | / |  |
| 3 | 政府投资项目（园区、街道、镇项目） | 76 | 391649 | 149770 |  |
| 三 | 平台公司投资 | 18 | 1720041 | 224293 |  |
| 四 | 社会资本投资 | 74 | 11736246 | 3693518 | 1．43个续建项目，总投资为753亿元，年度计划完成投资185.79亿元。 2．13个新建项目，项目总投资147.32亿元，年度计划完成投资29.61亿元。 3．18个项目为2021年计划出让地块开发项目，项目总投资273.3亿元，年度计划完成投资153.95亿元。 |
| 合 计 |  | 348 | 30205178 | 5457863 |  |

常州市新北区2021年城乡建设项目计划目录

第一部分  市级以上重点项目

2021年市级以上重点建设项目计划目录

编制单位：常州国家高新区（新北区）住房和城乡建设局

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资（万元） | 2020年底前 已完成投资 （万元） | 2021年计划 完成投资（万元） | 推进 单位 | 建设 单位 | 资金解决渠道 | 计划完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实施类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公路 | 常泰长江大桥 | 常州段全长3.27公里，一级公路接线2.21公里，总投资80.4亿元。该通道的建成将进一步拉近苏南、苏中地区的空间距离，完善区域综合交通体系，对常州打造“江苏中轴崛起”主枢纽和扬子江城市群战略支点城市，实现跨江融合发展具有重大意义。2021年计划完成跨江大桥施工图设计，完成主桥墩沉井接高与下沉60%，开展专用航道桥和南北引桥钻孔灌注桩基础施工。计划完成投资18.7亿元。 | 续建 | 804000 | 125719 | 186900 | 住建局 | 省交通厅 |  | 2024.12 |  |
| 2 | 公路 | 常泰长江大桥南北公路接线工程常州段 | 根据省政府《关于同意江苏省高速公路网规划（2017-2035）的批复》，为完善区域高速公路网络，发挥常泰过江通道作用，打造长江综合交通立体走廊，促进锡常泰跨江融合发展，对常州打造“江苏中轴崛起”主枢纽和扬子江城市群战略支点城市，实现跨江融合发展具有重大意义。常泰长江大桥南北公路接线起自与沪陕高速公路交叉处的泰兴东枢纽，向南经泰兴市张桥镇东侧，通过虹桥工业区后，顺接常泰长江大桥，跨长江后向南经常州市新北区春江镇西，跨德胜河后止于与江宜高速公路交叉处的春江枢纽，路线全长31.972公里(不含常泰长江大桥公铁合建段)，其中泰兴段22.382公里、常州段9.59公里。其中常州段总投资估算56亿元，项目资本金（占总投资的50%），由省、市共同凑集，资本金以外建设资金由江苏省交通控股有限公司筹措解决。2021年计划启动征地拆迁、开工建设。 | 新建 | 560000 | 0 | 127000 | 住建局 | 省交通厅 |  | 2024.12 |  |
| 3 | 水利 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 含三级船闸1座，新改建桥梁2座，船闸、节制闸、泵站各1座，总投资20.6亿元。2021年计划船闸主体完成60%、航道完成80%、桥梁完成基础、房建做好准备。 | 续建 | 206000 | 72000 | 50000 | 住建局 | 市交通局 |  | 2024.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1570000 | 197719 | 363900 |  |  |  |  |  |
| 二 | 储备类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水利 | 德胜河航道整治工程 | 全长17.7公里，按三级航道整治，总投资约52亿元。该项目的建设有助于提高常州地区内河通江能力，形成公铁水的多式联运，加大区域多种交通方式的优势互补，进而有助于加快区域综合交通网络的提升。2021年计划完成前期手续，年底前工程开工建设。 | 新建 | 520000 | 0 | - | 住建局 | 市交通局 |  | 2024.12 |  |
| 5 | 铁路 | 常泰城际铁路常州段 | 泰锡常宜铁路是长三角地区重要的纵向铁路，主要承担苏北至苏锡常都市圈往浙江方向的客流交换，是未来常州主城区向南往杭州方向最便捷、最主要的铁路通道。有利于加强跨江联动发，增强南北向沟通，打通苏中、苏北地区与苏南、皖江城市带的快捷通道，提升长三角中轴枢纽地位。2021年计划开展前期工作。 | 新建 | 1200000 | 0 | - | 住建局 | 省交通厅 |  | 2024.12 |  |
| 6 | 铁路 | 苏锡常城际快线常州段 | 根据《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划（2018-2035）》，在建设沿江城市群城际铁路网方面，2021-2035年新开工项目中，有“常州-无锡-硕放机场-苏州”这条城际铁路。这条线路在今年7月初江苏省沿江城市群城际轨道交通建设规划（2018-2025年）环评公示文件中已经有所体现。在该文件所列出近期铁路建设项目中，有“苏锡常都市快线”城际铁路，全长188公里，总投资501亿元。2021年计划开展前期工作。 | 新建 | 5010000 | 0 | - | 住建局 | 省交通厅 |  | 2025.12 |  |
| 7 |  | 常州铁路物流基地（奔牛货场） | 根据国务院发布《中长期铁路网规划》（2016-2025）提出统筹运输网络格局，以“综合发展奔牛、调整优化常州东、特色发展戚墅堰、适时发展武进南”为基本思路，形成“集中一点，多点补充”、“东西并重，南北兼顾”的铁路货场格局，围绕奔牛货场规划成为常州未来的铁路货运枢纽，打造融入长三角产业链的综合物流园区和推动苏南产业升级和生产性服务业聚集的门户。2021年计划开展前期工作。 | 新建 | 120000 | 0 | - | 住建局 | 市交通局 |  | 2025.12 |  |
| 8 |  | 常州国际机场航站区改扩建工程 | 根据市政府批示要求，该项目主要涉及航站楼扩容、新建停车场、机坪扩建、货运站扩容、新建旅客过夜用房及倒班宿舍、新建食堂及办公用房等，总投资约18.13亿元。该项目的建设将满足到2030年目标旅客吞吐量490万人次，以及远期目标货邮吞吐量18.8万吨的机场终端规模。2021年计划开展前期工作。 | 新建 | 181300 | 0 | - | 住建局 | 市交通局（常州 机场） |  | 2024.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 7031300 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 8601300 | 197719 | 363900 |  |  |  |  |  |

常州市新北区2021年城乡建设项目计划目录

第二部分  政府投资项目

2021年政府投资项目建设计划目录（区本级实施类项目）

编制单位：常州国家高新区（新北区）住房和城乡建设局

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资（万元） | 2020年底前 已完成投资 （万元） | 2021年计划完成投资（万元） | 推进单位 | 建设单位 | 资金解决渠道 | 计划完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家及省市重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水利 | 新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程 | 新孟河河道延伸拓浚总长23.90公里。新建、拆建、拆除及加固一般支河口门22座；涉及高速公路桥2座（江宜高速新孟河桥维持现状，沪宁高速新孟河桥拆除重建）；一般跨河桥梁21座，铁路桥梁3座（京沪高铁特大桥和沪宁城铁新孟河桥维持现状、京沪铁路新孟河桥拆除重建）；主线影响水系调整工程①区属配套水系调整工程及征地拆迁移民安置等；②污水管网：孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇、奔牛镇四个乡镇约88.5公里污水管网；③区属配套桥梁：新建港西大道桥、西海路桥等区级跨新孟河桥；④景观绿化：新孟河沿线新建绿化面积约44万平方米。2021年工作内容：1．继续实施主线及桥梁工程。2．新建沪宁铁路改线、东风桥、主线影响水系的黄山河、东陆大沟、东风河、安宁河、小孟河等。3．续建郭河、肖龙港拆迁。4．新开两侧绿色廊道建设。 | 续建 | 941818 | 534557 | 105888 | 农业 农村局 | 常州 新美水务 有限公司 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 941818 | 534557 | 105888 |  |  |  |  |  |
| 二 | 长江大保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污水管网 | 春江镇污水管网建设和运维项目 | 对魏村、孝都、安家、百丈、圩塘片区的集镇居住区、工业聚集区新建污水支管，收集生活污水，同步改造部分雨水管道。 | 续建 | 31773 | 8000 | 12000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2022.12 |  |
| 11 | 雨水管网 | 常州滨江化学工业园区（西区）雨水系统改造提升工程 | 西至省庄河，东至肖龙港河，北至长江，南至南阳路范围内的道路的雨水系统的重构及修复，区域内其它相关雨水排水系统及设施的改造。 | 续建 | 3500 | 1000 | 2500 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2021.12 |  |
| 12 | 环境修复 | 化工园区土壤及地下水环境调查、风险评估及修复工程 | 1．化工园区公共区域土壤及地下水环境调查、风险评估，及修复管控工程；2．对园区内伊思特化工、爱匹克斯、诺德化工、春港化工、力昊化学、世鑫化工、清红化工等收储地块土壤及地下水进行调查及风险评估，含后续修复管控工程；3．聘请土壤环保管家，对园区土壤及地下水进行系统管控，提供从调查、风险评估到修复验收等全过程监管服务。 | 续建 | 35000 | 989 | 15000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2023.12 |  |
| 13 |  | 智慧化工园区建设工程 | 开展智慧化工园区建设：封闭化管理体系构建、安全和环保一体化平台中心建设、一体化智慧管理信息平台构建、原监控预警平台设备更新、智慧管理平台第三方运维、市场化聘请第三方咨询服务。 | 续建 | 7750 | 5000 | 2000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2023.12 |  |
| 14 |  | 2020年化工区企业关闭腾退 | 2020年已签约化工企业拆除腾退等工作。 | 续建 | 443350 | 162053 | 222711 | 滨开区 | 锐景环保 滨江安居置业 滨开区 | 银行贷款，专项债券（含特别国债） | 2022.6 |  |
| 15 | 景观绿化 | 澡港河（友谊河-入江口)生态廊道工程 | 以生活性、景观性为主，对澡港河友谊河至入江口段进行生态提升，总长约4.9公里，其中G346以北约1.5公里，G346以南约3.4公里，总面积约60万平方米。 | 结转 | 7200 | 50 | 2000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2022.5 |  |
| 16 | 景观绿化 | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设二期项目（工程建设） | 1．新北区美丽乡村旅游项目：友谊河两岸滨江核心区段建设绿化、水系、驳岸、园路等，一期面积约150亩。2．春城路（新民西路-赣江路）建设。 | 结转 | 10000 | 0 | 4000 | 滨开区 | 滨开区 | 城乡建设专项债券 | 2025.12 |  |
| 17 |  | 2021年化工区企业关闭腾退 | 2021年计划腾退5～10家化工企业。 | 新建 | 80000 | 0 | 80000 | 滨开区 | 锐景环保 滨江安居置业 | 银行贷款 | 2021.12 |  |
| 18 |  | 化工园区环境整体提升工程 | 提升园区道路、绿化节点、标志标线、企业围墙及企业外立面，完善宣传标语、安全环保宣传牌、警示标志等，提升园区整体形象。 | 新建 | 3000 | 0 | 2200 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2022.12 |  |
| 19 |  | 入江河道水环境提升工程 | 对沿江区域的7座排涝泵站所涉及河道水系的综合整治提升。含桃花港河、省庄河、剩银河排放口摸排，化工园区排涝站及相关河道水质生态修复及管护工程,道路两侧明沟定期清理及河道两侧辅路建设等环境整治提升工程。 | 新建 | 3600 | 0 | 1000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2022.12 |  |
| 20 |  | 化工园区应急处置、监测及提升项目 | 1．港区南北河、肖龙港河等河道、明渠及泵站、箱涵环境综合整治提升工程; 2．园区重大环境隐患消除工程; 3．园区生活污水管网排查及水质环境监测工程; 4．滨江化工园公共区域场地环境调查; 5．五菱路北侧原河塘区域、吉旺精细场地风险管控及应急处置工程; 6．清红化工安全关闭安全环保风险防控项目（第一阶段任务）; 7．园区污水应急处置项目; 8．应急工程永泰丰化工原厂址地块风险管控项目; 9．园区环境整改提升项目等。 | 新建 | 15000 | 0 | 15000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2021.12 |  |
| 21 |  | 园区遗存危废及高浓度废水处置项目 | 1．华润化工仓储存放废水应急处理。妥善处置华润化工仓储有限公司应急池存放约3000吨污水；2．常州世鑫化工有限公司遗存危废及高浓度废水行政代处置。采用行政代付的形式承担世鑫化工内遗存危险废物（约823吨精馏残渣）和积存高浓度废水（约5500立方米）应急处置处理费用，危废处置结束后春江镇按行政代处置程序向世鑫化工追偿费用；3．与天津环科院共建园区高浓度废水处置中心，处置园区企业拆除过程、滨开区遗留高浓度废水；4．力昊化学遗留约1100吨危废应急处置。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2021.12 |  |
| 22 |  | 化工园区环保专项整治提升工程 | 1．化工园区小面积破损道路修复，破损警示标志、标识标牌修复，破损减速带修复、更换、杂草清理等，交通信号灯等园区设施维修，园区应急维修等； 2．因化工园区突发情况，产生的应急处置费用（光纤中断修补、消防码头破损维修等）； 3．因突发偷倒危废、水污染等不明因素，产生应急排查、处置费用； 4．邀请有资质第三方对全域范围内因突发环境问题产生的水、大气污染、危废、固废、土壤等各类不明因素或找不到源头的偷倒等所产生的各类应急排查、检测、转移、方案编制、鉴定及应急处置等； 5．核心区企业排放口及配套管路排查、水平衡核算、危废核查等专项整治提升项目。 6．滨江化工园区整治提升工程。委托第三方专业单位编制滨江化工园区整治提升方案、废水、废气、土壤特征污染物名录库、化工企业准入情况和单一末端治理设施企业清单及化工区企业源头减量和循环利用方案，并实施相关整治提升工程。 | 新建 | 1000 | 0 | 600 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2022.12 |  |
| 23 | 景观绿化 | 常州新北区长江沿岸生态环境整治项目——企业腾退区生态复绿（2020-2021年搬迁企业地块） | 企业腾退区生态复绿工程，总面积约490.26亩，其中波林化工面积约100亩；龙宇颜料面积约307.66亩；常茂生物面积约82.6亩。 | 新建 | 3500 | 0 | 3500 | 滨开区 | 滨开区（安居置业） | 农发行贷款 | 2021.12 |  |
| 24 | 景观绿化 | 企业腾退区复绿地块景观提升工程 | 园区江昇、春港等复绿地块以及江堤外侧进行景观绿化提升改造。 | 新建 | 24000 | 0 | 6000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2024.12 |  |
| 25 | 景观绿化 | 滨江生态环境提升工程 | 澡港河以西、长江路以东，黄海路以南，兴塘西路以北，总面积约610亩，建设内容包括生态、绿化、园路、排水系统等工程。 | 新建 | 5000 | 0 | 5000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2021.12 |  |
| 26 | 景观绿化 | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设三期项目（工程建设） | 1．沿江化工拆迁企业生态复绿面积约31.7147公顷；2．滨开区科创港项目，东至龙港三路、南至现状用地、西至肖龙港河、北至港区南河地块，总建筑面积58900平方米。 | 新建 | 20000 | 0 | 2000 | 滨开区 | 滨开区 | 城乡建设专项债券 | 2021.12 |  |
| 27 | 景观绿化 | 长江岸线造林绿化—德胜岛以西江堤南侧100米绿化工程项目 | 江堤以南100米范围内，东至老德胜河，西至剩银河，铁本地块内新建绿化，总面积约30万平方米。 | 新建 | 2500 | 0 | 2500 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、 园区财 政资金 | 2021.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 698173 | 177092 | 380011 |  |  |  |  |  |
| 三 | 高铁新城建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 城市高架 | 龙江路快速化改造 | 常泰过江通道下层公路收费站（港区大道与滨江二路交叉处）至沪蓉高速南，全长约14.3公里，主线双向六车道高架快速路标准。高架从沪蓉高速南实施至赣江路，长9.7公里，赣江路以北实施地面快速化改造。 | 结转 | 400000 | 500 | 30000 | 高铁 新城 管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 29 | 地下开发 | 新龙国际商务区地下空间民防工程（一期） | 对新龙活力广场、智汇社区公园的地下空间民防工程进行开发建设，新龙活力广场地下空间民防工程位于新桥大街与乐山路交叉口东北角；智汇社区公园地下空间民防工程位于仁和路和云河路交叉口。建筑面积共约20068平方米。 | 续建 | 19974 | 14000 | 5974 | 高铁 新城 管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2021.5 |  |
| 30 | 地下开发 | 高铁新城核心区地下空间开发及利用工程 | 对高铁新城核心区地下空间统一开发及利用。包括新建地下环路、改建辽河路隧道、地面道路及配套设施等，其中地下环路主环长约2.7公里,联络道约0.5公里,辽河路隧道长约1.7公里，地面道路改造约5.7公里。 | 新建 | 400000 | 300 | 5000 | 高铁 新城 管委会 | 住建局 | 政府债券资金 | 2024.12 |  |
| 31 | 收储地块 | 高铁新城拆迁和收储地块形象提升 | 高铁新城拆迁和收储地块进行形象提升，面积约11000亩，主要包括玉龙路以东、浏阳路以北、北海路以南、通江路以西区域，在清表结束后开展土地平整、种植草坪等建设和后续管养。具体标准参见《2019年新北区党政第65期会议纪要》。 | 新建 | 20000 | 0 | 1000 | 高铁 新城 管委会 | 高铁 新城 管委会 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 32 | 景观 | 高线游廊 | 结合站城综合体及环湖的周边综合体，设置二层步行游廊系统，进一步串联活动，整合空间，打造地上地下一体化的城市中心（CAZ）。 | 新建 | 50000 | 0 | 1000 | 高铁 新城 管委会 | 高铁 新城 管委会 | 财政资金 | 2024.12 | 2021年主要开展项目前期。 |
| 33 |  | 新龙湖国际金融广场 | 项目位于乐山路以东、新桥大街以南、仁和路以西、明勋西路以北，占地面积115亩，总建筑面积45万平方米。项目将打造含商业综合体、精品酒店、甲级写字楼和高端人才公寓为一体的综合性建筑群。项目包括一座8万平方米的商业综合体、2万平方米的酒店以及13万平方米的金融总部办公楼。未来将打造常州高铁新城金融商务中心。 | 续建 | 450000 | 60000 | 80000 | 高铁 新城 管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 |  |
| 34 |  | 国际人才广场 | 项目位于乐山路以西，辽河路以北，占地面积28.8亩，总建筑面积9.3万平米，地下二层建筑面积2.5万平方米，地上最高25层建筑面积6.88万平方米，1～2层为商业，其他为办公。项目将由3栋高层建筑组成，打造高铁新城高端人才的聚集地。打造总部办公、星级酒店于一体的综合体。 | 续建 | 75000 | 17000 | 25000 | 高铁 新城 管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 |  |
| 35 |  | 乐山路以西秀水河路以南地块 | 项目位于秀水河路以南，乐山路以西，占地面积13.1亩，总建筑面积5万平米。将建设综合性总部办公大楼。 | 续建 | 38000 | 5000 | 6600 | 高铁 新城 管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 |  |
| 36 |  | 国际网球比赛中心 | 项目位于长江路以西，北海路以北，占地11.4公顷，建筑面积约4万平米，1号球场（室内），规模0.5万人；2号球场（室外），规模0.2万人；3号球场（室外），规模0.2万人；比赛场（有看台）7片、训练场（无看台）约26片。 | 新建 | 50000 | 0 | 2000 | 高铁 新城 管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 | 2021年主要开展项目前期。 |
| 37 |  | 马拉松赛道（承办国际、国内马拉松赛事） | 结合高铁新城地标性建筑物、新龙湖、高铁站、高铁生态公园、环球港、澡江河及新龙生态林，规划设置了1条42公里全马赛事线路、1条21公里半马赛事线路 和1条10公里微马赛事线路。 | 新建 | 20000 | 0 | 2000 | 高铁 新城 管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 | 2021年主要开展项目前期。 |
| 38 |  | 国际足球比赛中心 | 项目位于长江路以东，北海路以北，占地11.12公顷，建筑面积约11万平米，建设4万人常州专业足球场，以及标准训练球场5片，5～7人制业余球场约17片。 | 新建 | 200000 | 0 | 2000 | 高铁 新城 管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 | 2021年主要开展项目前期。 |
| 39 |  | 文化展演中心 | 在湖中打造40米高文化地标建筑“湖中花”，占地面积1.7公顷，建筑面积1.5万平方米。 | 新建 | 50000 | 0 | 2000 | 高铁 新城 管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 | 2021年主要开展项目前期。 |
| 40 |  | 常州国际会议会展中心 | 项目位于北海路以南，长江路东西两侧，占地面积210亩，总建筑面积50万平米。项目除会展中心外,在邻近地块内规划建设会展配套酒店、商业、文体休闲、教育、养老、人才公寓、高档社区等,与周边国际体育赛事中心整合运营,打造常州市、江苏省、苏锡常都市圈、长三角经济圈内独具特色发展模式的“会展文旅综合功能区”项目。 | 新建 | 200000 | 0 | 2000 | 高铁 新城 管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2025.12 | 2021年主要开展项目前期。 |
| 41 | 景观绿化 | 智汇社区公园 | 位于云河路以北、仁和路以西、百善路以东，刘和里路以南，面积22.5亩，地上设计将结合地下空间开发、中水能源利用，形成立体的空间层次，打造丰富的全民体育健身、休闲活动场地。 | 续建 | 2000 | 800 | 1200 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备 中心 | 财政资金 | 2021.12 | 一级开发 |
| 42 | 景观绿化 | 新龙国际商务区拆迁和收储地块形象提升工程 | 对新龙国际商务区范围拆迁和收储地块进行形象提升，面积约6700亩，具体标准参见《2019年新北区党政第65期会议纪要》。 | 续建 | 7200 | 1000 | 600 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备 中心 | 财政资金 | 2022.12 | 一级开发 |
| 43 | 市政道路 | 循礼路（红河路-嫩江路）、庄只里路（新龙二路-乐山路） | 循礼路（红河路-嫩江路）全长约500米，道路红线宽20米。庄只里路（新龙二路-乐山路）全长约800米，道路红线宽20米，含桥梁一座（跨新龙二路东侧河道）,配套新龙实验学校。 | 续建 | 6700 | 100 | 6600 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备 中心 | 财政资金 | 2021.12 | 一级开发 |
| 44 | 市政道路 | 循礼路（红河路-辽河路） | 1228米×20米，桥梁三座（跨辽河路北侧河道、新桥大街北侧河道和红河路南侧河道）。 | 续建 | 6518 | 5150 | 1368 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2021.06 | 一级开发 |
| 45 | 市政道路 | 新龙国际商务区核心区路网完善工程 | 建设刘和里（循礼路—崇义路）、楼知里（循礼路—乐山路）、崇德路（刘和里-云河路）等3条道路，红线宽16～20米，长度约1650米，桥梁2座。 | 续建 | 5880 | 1200 | 4680 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2021.12 | 一级开发 |
| 46 | 市政道路 | 百善路（刘和里-新桥大街） | 610米×16米，桥梁一座（跨新桥大街北侧河道）。 | 续建 | 2824 | 1000 | 1824 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2021.12 | 一级开发 |
| 47 | 景观绿化 | 轨道交通1号线沿线景观提升工程项目 | 轨道交通1号线森林公园站、新龙站、旅游学校站、外国语学校站等多个站口周边地块临时围挡、土地流转及临时绿化等。 | 续建 | 4500 | 900 | 300 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2022.12 | 一级开发 |
| 48 | 景观绿化 | 新北区生态绿道系统串联工程 | 对新北区沪蓉高速以北、龙江路以东、藻江河以西、新龙生态林以南区域的绿道系统进行整体梳理，串联区内主要公园绿地，新建部分重要节点，提升绿道沿线景观。新建绿道47.8公里，其中新建复合型绿道12.8公里，新建生活型绿道31.8公里，改建型绿道3.2公里;在长江路及龙须路交叉口、藻江河三江口分别新建人行桥，宽度4.5米，总长度约380米；配套建设驿站、文化设施、标志标线及技防设施等；绿道沿线景观进行提升。 | 结转 | 24600 | 50 | 3000 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2023.12 | 一级开发 |
| 49 | 市政道路 | 武夷山路（新科路-新竹路） | 260米×20米，配套新桥二小及新景五期安置房。 | 结转 | 850 | 50 | 300 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2022.12 | 一级开发 |
| 50 | 市政道路 | 崇仁西路（循礼路—仁和路） | 480米×20米，配套绿地酒店地块。 | 结转 | 1350 | 50 | 500 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2022.12 | 一级开发 |
| 51 | 市政道路 | 新竹路（华山路-武夷山路） | 480米×24米，配套新桥二小及新景五期安置房。 | 结转 | 1890 | 50 | 500 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2022.12 | 一级开发 |
| 52 | 景观绿化 | 高铁新城核心区景观提升 | 对核心区景观绿化进行提升改造，主要内容包括：新桥大街等道路老化板块更新改造；长江路(新桥大街-云河路)西侧、（嫩江路-新科路）东西两侧绿化提升；云河路两侧景观提升；云河路和云台山路交叉口功能完善；辽河路景观提升；新区政府西大门临时绿化、周边(海绵)树池调整提升；龙江路出口绿化景观提升改造；红河路景观提升等。 | 新建 | 7000 | 0 | 5000 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2022.12 | 一级开发 |
| 53 | 公共服务 | 便民景观停车场 | 项目位于长江路以西，崇信路以北，总面积约13000平方米停车场。 | 新建 | 1300 | 0 | 1300 | 高铁 新城 管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2021.12 | 一级开发 |
| 54 | 市道路政 | 衡山路（辽河路-云河路） | 1100米×30米，桥梁1座。 | 续建 | 6039 | 4000 | 2039 | 高铁 新城 管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2021.6 | 代建 |
| 55 | 市政道路 | 云河路（龙六路-通江路） | 700米×20米，桥梁两座。 | 续建 | 5000 | 4000 | 1000 | 高铁 新城 管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2021.5 | 代建 |
| 56 | 市政道路 | 北海路（长江路-龙江路） | 1800米×40米，桥梁两座（跨小龙港河及规划的新龙二路东侧河道）。 | 续建 | 5900 | 3900 | 2000 | 高铁 新城 管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2021.6 | 代建 |
| 57 | 景观绿化 | 乐山河景观绿化工程 | 乐山河（新桥大街-龙须路），长约800米，河道蓝线30米，东西两侧绿化带各15米。 | 新建 | 2300 | 0 | 1000 | 高铁 新城 管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2022.5 | 代建 |
| 58 | 公共服务 | “两馆两中心”工程 | 占地30276平米，总建筑面积107000平米，地下2层，地上1幢22层，局部3层4层综合楼，绿色建筑三星设计，海绵城市项目。 | 续建 | 69413 | 60000 | 9413 | 高铁 新城 管委会 | 常州 黑牡丹置业有限公司 | PPP | 2021.12 |  |
| 59 | 社会事业 | 常州工学院二期 | 项目位于新龙二路以西、龙江路以东、辽河路以北、嫩江路以南，项目总用地面积23.53公顷，总建筑面积为315600平方米（其中地上建筑面积280800平方米，地下建筑面积34800平方米）。项目建设内容为院系楼、学生宿舍、科技研发中心、科技服务中心、实习实训中心、体育馆、学生食堂、中德亚琛产教融合创新基地、艺术展示中心、地下车库、学生体育活动场地设施及附属用房等。 | 结转 | 213100 | 200 | 15000 | 高铁 新城 管委会 | 常州工学院 | 财政资金、自筹 | 2028.12 | 财政拨款7亿元 |
| 60 | 社会事业 | 常州市龙城高级中学（省常中新北分校） | 位于通江路以东、天合路以北，占地面积150.07亩。总建筑面积84000平方米，建设16轨48班高中。 | 结转 | 53080 | 500 | 20000 | 高铁 新城 管委会 | 常州市龙城高级中学 | 财政资金 | 2023.8 |  |
| 61 | 社会事业 | 新龙实验学校 | 位于新龙二路以东、嫩江路以南、轩文路以西、庄只里路以北。规划占地面积49986平方米（74.979亩）。总建筑面积为60670平方米。规划设计小学48班、初中24班。九年一贯制学校，总投资3.1亿元。 | 结转 | 31000 | 500 | 20000 | 高铁 新城 管委会 | 常州市新北区新龙实验学校 | 政府债券资金 | 2022.8 |  |
| 62 | 社会事业 | 三井第二实验小学 | 规划在泰山路以东、黄河路以南、嵩山路以西、黎河路以北，新建一所10轨60班小学，占地面积82.75亩，总建筑面积约为58500平方米。 | 结转 | 32732 | 1000 | 10000 | 高铁 新城 管委会 | 三井第二 实验小学 | 区、 街道 财政 资金 | 2023.6 |  |
| 63 | 社会事业 | 第一人民医院新北院区 | 项目位于长江路以西、嫩江路以南、新龙五路以东地块内，用地面积125亩，总建筑面积8.5万平方米，规划床位：本期共700床。预计建设一幢25层集门诊、检查、治疗、病房与行政办公于一体的综合大楼，一幢4层的发热门诊专用楼以及一幢4层废弃物品处理专用楼。 | 新建 | 62900 | 0 | 9210 | 高铁 新城 管委会 | 新北 建设发展 有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 |  |
| 64 | 社会事业 | 常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所项目 | 项目位于寒山路以东、嫩江路以南、红河路以北、梅山路以西地块。项目用地面积90亩，总建筑面积10万平方米。含突发公共卫生事件应急隔离场所、卫生监督所、妇幼保健计划生育服务中心、残疾人康复中心、消毒供应中心及应急物资储备中心等。 | 结转 | 60000 | 6000 | 15000 | 高铁 新城 管委会 | 卫健局 | 政府债券资金 | 2023.5 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2587050 | 187250 | 296408 |  |  |  |  |  |
| 四 | 生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 雨污管网 | 常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目 | 1．完善改建其它片区污水管网配套工程建设：5个乡镇约35公里污水管道；2．新北区农村（222个村庄）污水管网和处理设施的建设及运维工程(包括对已建管网及装置的运维；)3．信息化平台建设工程；4．小区外部截流井和相关设备的建设及运维工程；5．随新建道路实施的污水管网运维工程（市排水处运维的除外）6．连城管网污水管网及设施(市排水处运维的除外)的运维工程7．存量市政污水管网改造、存量农村污水管网改造和存量农村污水设施改造。 | 续建 | 118200 | 99900 | 18300 | 住建局 | 新美水务 | PPP | 2021.12 |  |
| 66 | 美丽乡村 | 乡村振兴 | 实施美丽乡村建设和农村人居环境整治。 | 续建 | 20000 | 13000 | 7000 | 农业 农村局 | 各镇 （街道） | 奖补资金 | 2021.12 |  |
| 67 | 黑臭治理 | 黑臭水体整治 | 对老小区、集镇区进行雨污分流，改造实施企业、商铺等接管工程。针对黑臭水体治理，各镇（街道）对水环境进行提升，按照《常州市新北区推进城市黑臭水体治理的实施方案》文件执行。 | 续建 | 20000 | 10000 | 5000 | 住建局 | 各镇 （街道） | 奖补资金 | 2022.12 |  |
| 68 | 污水管网 | 新北区市政雨水管网提升完善工程 | 开展老旧雨污水管网排查、维修，对部分建设年代较久、管网破损不能正常运行的雨水管道开展维修，计划维修约5公里。 | 续建 | 4000 | 1200 | 2800 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 69 |  | 路灯节能服务（合同能源管理） | 由服务企业为新北区免费更换1万盏250瓦和1.5万盏150瓦钠灯为LED节能路灯。新北区将每年节约电费的一定比例返还服务企业。灯具质保10年，10年内对灯具免费安装，更换和维修。 | 续建 | 10000 | 1000 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 合同能源管理 |  |
| 70 | 景观绿化 | 运河镇区段景观建设延伸工程 | 本项目为奔牛运河景观生态廊道在一期基础上向东西方向的延伸工程。重点放在奔牛镇核心区项目范围内：北岸为向东延伸至金牛大桥，向西延伸至奔牛大桥，延伸段总长约980米；南岸为向东延伸至扁担河，向西延伸至奔牛大桥，延伸段总长约1280米。 | 续建 | 3554 | 2000 | 1554 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 71 | 景观绿化 | 投资地块周边配套绿化提升 | 1．配套中瑞产业园，对龙江路（创业路-赣江路）、创业路（龙江路-玉龙路）两侧绿化提升改造，面积约34000平方米。2．根据区政府与宝马格（常州）工程机械有限公司签订的投资协议，对地块南侧沿南漕河侧绿化提升改造。 | 续建 | 900 | 300 | 600 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 72 |  | 三江口生态文明教育基地 | 宣教基地大楼内部的装修、布展，户外法治公园建设以及生态宣教内容的设计与制作,全区环境监控系统基础设施建设。 | 续建 | 2000 | 450 | 1550 | 生态 环境局 | 生态 环境局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 73 | 环境监测治理 | 环境信息化暨监测监控能力提升项目 | 加强全区污染源监控能力建设，升级污染源自动监控系统，加强机动车遥感监测，建设工业园区生态环境监控系统，建设生态环境网格化监管体系。 | 续建 | 1500 | 1150 | 350 | 生态 环境局 | 生态 环境局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 74 | 雨水管网 | 汇丰泰山片区雨水系统重构 | 为解决汇丰河的排涝及汇丰河、泰山河的黑臭问题，在汇丰河与藻江河之间新建雨水管道，增加排涝能力；新建补水泵站及溢流堰，将藻港河水引至汇丰河、泰山河，并进行水位控制。 | 结转 | 700 | 50 | 650 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 | EPC项目 |
| 75 | 景观绿化 | 奔牛运河景观生态廊道三期工程 | 建设范围为南岸天禧桥-能仁寺，北岸金牛桥-老孟河，轮船码头-奔牛大桥，全长2.4公里，建设内容为景观步道延伸、绿化提升、立面改造、景观亮化、历史文化节点设置等。南岸核心区段西河口至金牛桥立面景观亮化。 | 新建 | 5000 | 0 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 76 | 景观绿化 | 2021年生态园林城市创建配套改造工程 | 新北中心公园、飞龙公园、薛家中心广场等公园绿地综合提升改造；汉江东路等道路老化板块更新改造；祁连山路（团结路—兴民路）景观绿化提升。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 77 | 污水管网 | 农村生活污水治理设施建设 | 全区497个自然村农村污水管网和处理设施的建设及智能化运维工程 。 | 新建 | 140000 | 0 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 拟PPP | 2025.12 |  |
| 78 | 景观绿化 | 光伏产业园环境提升（二期） | 对光伏产业园（信息大道以西，通江大道以东，新竹路以南，天合路以北）范围内停车位、人行道及绿化景观改造。 | 新建 | 1250 | 0 | 1250 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 79 | 景观绿化 | 机场周边河道综合整治项目 | 对奔牛机场周边河道水环境进行综合整治提升。 | 新建 | 1800 | 0 | 300 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 80 |  | 安家大气管控站周边环境提升 | 完善提升安家站点监测监控系统运营维护，开展站点周边区域大气污染问题整治。 | 新建 | 5000 | 0 | 5000 | 生态 环境局 | 生态 环境局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 81 |  | 生态环境监测监控信息化建设项目 | 聚焦“天地空”环境监测网络全覆盖，根据规划更新优化全区站点布置，新建扩建一批水质自动站和大气自动站。推动环境监测信息化建设工作，加强污染源监控能力建设，提升监测数据信息化网络平台，构建环境信息安全体系，推动信息资源整合利用，提高环境管理和环境决策水平。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 生态 环境局 | 生态 环境局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 338404 | 129050 | 51854 |  |  |  |  |  |
| 五 | 区级基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 高新中央商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 电力管线 | 主城区树木与10KV架空线冲突路段电缆管沟建设 | 将主城区河海路（天山路-昆仑路）、太湖路（长江路-昆仑路）、秦岭路（太湖路-汉江路）等绿化带树木与10KV架空线相互冲突路段的高压线入地，对能利用的既有电缆沟改造以及新建电缆管沟，新建及改造电缆管沟长度约8000米。 | 续建 | 3000 | 1000 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 83 | 市政道路 | 恒泰路（天龙路-龙城大道） | 240米×23米，配套佳井工业园地块。 | 结转 | 1100 | 50 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | EPC项目 |
| 84 | 市政道路 | 泰山实验学校周边规划道路建设 | 学校以东规划道路（太湖路-巢湖路），800米×12米，桥梁一座（跨太湖河）；东江路（秦岭路-泰山学校以东规划道路），330米×12米；学校以东规划道路至藻江河间景观提升。 | 结转 | 2500 | 50 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.8 | EPC项目 |
| 85 | 市政道路 | 核心区道路白改黑 | 岷江路（泰山路-嵩山路），道路300米×16米白改黑，配套管网建设；嵩山路（河海路-珠江路），道路450米×16米白改黑，配套管网建设。 | 新建 | 1800 | 0 | 1800 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 8400 | 1100 | 4800 |  |  |  |  |  |
| （二） | 滨开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 市政道路 | 紫金山路(京沪高铁-S338) | 即叶汤公路，京沪高铁-S338，9740米×26米。 | 续建 | 43803 | 25000 | 18802 | 住建局 | 黑牡丹建设 | PPP三期 | 2021.12 |  |
| 87 | 市政道路 | 新民西路（春城路-舟山路、祁连山路-港区西路） | 563米×24米+540米×24米，同步实施雨污水管道、路灯、绿化、交通设施等配套设施。其中祁连山路-港区西路段配套建一座跨祁连河桥，单跨简支梁桥，跨径20米，桥宽24米。百馨西苑五期配套道路。 | 结转 | 4950 | 50 | 1500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | EPC项目 |
| 88 | 市政道路 | 春江路（创业路-G346） | 道路4100米×30米，桥梁3座。 | 新建 | 38600 | 0 | 200 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 89 | 市政道路 | X209魏安路(G346-新魏桥)改造 | 魏安路（G346-新魏桥）综合提升改造。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 90 | 市政道路 | X302安西路（新西路—振兴路）、龙魏路（薛安线-嫩江路）改造 | X302安西路（新西路—振兴路）、龙魏路（薛安线-嫩江路）综合提升改造。 | 新建 | 4000 | 0 | 4000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 93353 | 25050 | 26502 |  |  |  |  |  |
| （三） | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 市政道路 | 港西大道（政泰路-新孟河） | 新孟河以东1000米×40米。 | 新建 | 9120 | 0 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 9120 | 0 | 1000 |  |  |  |  |  |
| （四） | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 市政道路 | 黄河路（龙江路-薛冶路）配套设施提升改造 | 黄河路（龙江路-薛冶路）段，总长2.4公里，绿化景观、人行道改造、城市家居、节点景观亮化。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 93 | 市政道路 | 薛家道路提升改造项目 | 顺园路（汉江路-正强路）白改黑，长1.6公里，宽22米，两侧4米宽绿化带；新建东悦汽车配套道路，长120米，宽9米。 | 新建 | 5750 | 0 | 2250 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 7750 | 0 | 4250 |  |  |  |  |  |
| （五） | 罗溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 市政道路 | 延河路（政泰路-罗东路） | 330米×30米，桥梁1座（跨老孟河），配套比亚迪地块建设。 | 结转 | 2460 | 50 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | EPC项目 |
| 95 | 市政道路 | 天河路（S239-井冈山路） | 3500米×20米，桥梁1座（跨新孟河罗溪大桥已经由新美水务实施），比亚迪地块配套建设。 | 结转 | 14320 | 50 | 3000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | EPC项目 |
| 96 | 市政道路 | 紫金山路（延河路-京沪高铁） | 即叶汤公路，990米×26米。 | 结转 | 5500 | 50 | 1000 | 住建局 | 黑牡丹建设 | ppp三期 | 2022.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 22280 | 150 | 5000 |  |  |  |  |  |
| （六） | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 市道路政 | 瑶山路（青海湖路-丽江路） | 700米×24米，桥梁一座。 | 结转 | 4750 | 50 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | 代建 |
| 98 | 市政道路 | 茅山路（平顶山路—瑶山路） | 平顶山路至瑶山路，长320米，宽18米。 | 新建 | 1400 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 99 | 市政道路 | 瑶山路（丽江路—茅山路） | 丽江路至茅山路，长240米，宽24米。 | 新建 | 2200 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 8350 | 50 | 3000 |  |  |  |  |  |
| （七） | 奔牛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 市政道路 | 奔发路叶家码头大桥 | 叶家码头大桥跨沪宁城际铁路跨线桥。 | 结转 | 40520 | 100 | 15000 | 住建局 | 黑牡丹建设 | PPP一期 | 2022.12 |  |
| 101 | 市政道路 | 运河路奔牛镇区段提升改造工程 | 2300米×24米，结合道路新建污水管道建设（由市排水处实施），对现有运河路奔牛镇区段（239省道至兴奔路）的路面、两侧绿化景观进行改造提升；沿线供电、通汛等杆线入地；雨水管道同步实施等。 | 续建 | 5200 | 3000 | 2200 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 102 | 市政道路 | Y538运南西路（S239-丹阳界）改造工程 | S239-中再生污水厂段道路路基路面大修、雨水管网修复、两侧绿化提升；中再生污水厂—丹阳界段路面出新、两侧绿化提升，其中九里村委-丹阳界农路进行拓宽。 | 新建 | 5000 | 0 | 300 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 103 | 市政道路 | 劲港路（S239-奔牛港务）改造 | 道路全长620米，宽14米，现状为水泥路。路面结构翻新，同步改造地下管线系统。 | 新建 | 1700 | 0 | 1700 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 52420 | 3100 | 19200 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 201673 | 29450 | 63752 |  |  |  |  |  |
| 六 | 城市防汛与农田水利工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 水利 | 新北区浦河（万绥桥-城巷大沟）整治工程增补工程 | 浦河（万绥桥～城巷大沟）整治工程全线水土保持结合岸坡绿化防护工程和浦河支河（城巷大沟）整治工程（西起浦河一期增补工程终点桩号1+300，东至京沪高速铁路以西50m桩号2+200，全长约0.9公里）。 | 续建 | 1309 | 1000 | 309 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2021.3 |  |
| 105 | 水利 | 老澡港河驳岸整修工程 | 老澡港河枢纽北侧、九龙桥上下游两岸驳岸整修，整治长度约为1150米。 | 续建 | 1500 | 100 | 1400 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 106 | 水利 | 老桃花港整治工程 | 经省、市、区和无锡江阴市协调，先行实施一期工程。一期工程长江至S122省道段全长约7.77公里，主要工程内容为河道疏浚、护岸工程、江边枢纽工程、跨河桥梁工程、水系调整及影响工程等。 | 续建 | 35000 | 500 | 5000 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 107 | 水利 | 区管排涝泵站改造及设施更新工程 | 柴支浜东站、柴支浜西站、软件园泵站改造及大修。对沿江15座排涝泵站进行闸门、启闭机大修，部分水泵、电机、电气设备设施更新改造。 | 新建 | 800 | 0 | 600 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 108 | 水利 | 新华北排涝泵站改建工程 | 新华北排涝站整体改建工程。 | 新建 | 800 | 0 | 400 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 109 | 水利 | 城巷大沟东段整治工程 | 京沪高铁至新孟河，约1.3公里长，河道清淤及岸坡生态防护。 | 新建 | 800 | 0 | 400 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2022.5 |  |
| 110 | 水利 | 十里横河整治工程 | 全河段清淤，部分地段护坡。 | 新建 | 2800 | 0 | 2000 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2022.5 |  |
| 111 | 水利 | 新北现代农业园区农田水利 | 午塘河、团结河、中长沟、新南长沟、永胜河、于巷大沟、林业河、马家沟、永支沟等河道清淤疏浚、两岸护岸等。 | 新建 | 13000 | 0 | 10000 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2022.5 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 56009 | 1600 | 20109 |  |  |  |  |  |
| 七 | 社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 社会事业 | 龙城初级中学 | 位于建东路以东、巫山路以西、汉江东路以南。规划总占地面积53156平方米（79.7亩）。总建筑面积为66570平方米，建设20轨60班初中。含地下接送系统、教育装备及其它附属工程等。 | 续建 | 36900 | 6000 | 23000 | 教育局 | 常州市 新北区 龙城中学 | 政府债券资金 | 2022.5 |  |
| 113 | 社会事业 | 泰山实验学校 | 位于太湖路以北、秦岭路以东、澡港河以西。规划占地面积50455平方米（75.7亩）。总建筑面积为65346平方米，规划设计小学36班、初中36班。含地下接送系统、教育装备及其它附属工程等。 | 续建 | 33500 | 500 | 20000 | 教育局 | 常州市新北区泰山实验学校 | 政府债券资金 | 2023.6 |  |
| 114 | 社会事业 | 常州市新北区疾病预防控制中心业务用房 | 总建筑面积约9492平方米，其中地上面积约7374平方米，地下面积约为2118平方米（含分摊面积）。 | 新建 | 7800 | 0 | 5460 | 卫健局 | 卫健局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 78200 | 6500 | 48460 |  |  |  |  |  |
| 八 | 民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 民生工程 | 新北区建筑装潢垃圾综合利用项目 | 建筑装潢垃圾再生利用处理，年处理30万吨建筑装潢垃圾（含大件垃圾）。 | 续建 | 18700 | 50 | 18650 | 住建局 | 光大新苏 | PPP | 2021.12 |  |
| 116 | 民生工程 | 2020年新北区智能交通及路面监控建设项目 | 在主干道重点路口建设121套高清电子警察，城区违停严重路段建设51套违停自动抓拍系统，车流较多路口建设80套智能信号机系统，安装2套车载移动抓拍系统，重要路段建设2套诱导发布屏系统和对6条主干道实施绿波设计系统，重要区周界建设50套区级周界高清人脸卡口系统，5所学校建设校园周边道路智能防控系统，对全区重点小区建设138套小区出入口智能抓拍及视频监控系统，对全区重点商业综合体建设108套商业综合体智能抓拍及视频监控系统和对沿街重点部位建设11套重点部位智能抓拍及视频监控系统，同时进行中心升级扩容，加强社会治安防控体系建设。 | 续建 | 4500 | 1000 | 3500 | 公安分局 | 公安 分局 | 财政资金 | 2021.7 |  |
| 117 | 民生工程 | 路灯完善提升工程 | 银山路、黄河路、政泰路等部分路段增设或改造路灯。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 118 | 民生工程 | 2021年镇村道路危桥改造 | 镇村道路改造、农村危桥改造，乡镇养护资金补助。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 住建局 | 各镇 （街道） | 奖补资金 | 2021.12 | 补助标准按常新城建 〔20 17〕52号文执行 |
| 119 | 民生工程 | 2021年老小区整治 | 老住宅小区外墙出新、楼道出新、屋面维修、单元门维修更换、停车位改造、绿化提升、雨污水改造等项目，提升整治项目以2021年老住宅小区提升整治计划为准。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 住建局 | 各镇 （街道） | 奖补资金 | 2021.12 | 按常开委办 〔20 20〕189号文执行 |
| 120 | 民生工程 | 2021年县乡公路养护专项资金 | 新北区200公里县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、平整度及桥梁检测、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；实施部分道路改造和乡镇补贴费用。 | 新建 | 2500 | 0 | 2500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 121 | 民生工程 | 区级主干道维修保养 | 铁本路（G346-南阳路）1800米×40米道路维修；黄海路（长江路-龙江路）机动车道1350米×22米维修；黄河路(吕汤路—政泰路)慢车道维修，长7100米，两侧非机动车道4.5米宽，慢车道增加雨水管；黄河路（通江路—晋陵路）750米×40米道路维修；河海西路（薛冶路-春江路）1500米×18米，道路大修；河海中路（玉龙路-天山路）500米×33米+2500米×40米，路面出新，局部维修。 | 新建 | 3500 | 0 | 3500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 122 | 民生工程 | X307常吕线（连江桥-丹阳界）维修工程 | 路面改造及部分段落杆线入地（除去街镇段已改造范围）。 | 新建 | 2000 | 0 | 150 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 123 | 民生工程 | 长江路、通江路等道路改造工程 | 长江路（嫩江路-S122）西半幅、通江路（S122-嫩江路）东半幅、汉江路（龙江路-玉龙路）、玉龙路（汉江路-黄河路）等路面改造及沿线景观提升。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.11 |  |
| 124 | 民生工程 | 新北区道路交通优化工程 | 1．优化信号灯设置，推进信号机联网升级，实行远程可视可控，打造主干道交通信号绿波。2．出新模糊交通标线，规范标志标牌，实施可变交通标志牌。3．按需优化道路交通渠化，提升道路通行能力。4．增设、出新路内及道板停车泊位，配套建设停车管理设施设备。5．新北区交通主干道增设护栏。 | 新建 | 7000 | 0 | 3000 | 公安分局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 125 | 民生工程 | 2021年新北区社会治安防控体系建设项目 | 根据《市、区两级立体化智能化社会治安防控体系建设规划》（2021年-2023年）及《常州高铁新城智慧技防体系建设规划》（2021年-2025年）文件要求，加快推进高新区“陆、空、地下、水、网”等重点领域治安防控能力建设，科学布建各类智能感知设备和数据采集设备，全量汇聚视频图像、人脸轨迹、车辆卡口数据、电子围栏采集信息等感知数据，计划在全区新建道路安装人脸高清卡口30套、重点部位安装全结构化摄像机500套、重要区域安装高空AR摄像机10套及配套的后台设备。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 公安分局 | 公安 分局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 126 | 民生工程 | 2021年新北区道路高清卡口升级改造项目 | 根据《市、区两级立体化智能化社会治安防控体系建设规划》（2021年-2023年）文件要求，按照“统筹规划、统一标准、分级建设、分步实施”的原则，以构建立体化智能化环区、镇（街道）、社区、核心区“治安防控识别圈”为目标，升级改造2012年、2013年区政府投资建设的130套道路高清卡口、76套电子警察及202套高清球型摄像机，新建300套全结构化摄像机及配套的后台设备，改造辖区5个派出所综合指挥室，提升对跨区域人员、车辆、物品的动态管控能力，实现“智能感知、精准识别、触圈预警、实时响应”。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 公安分局 | 公安 分局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 127 | 民生工程 | 2021年新北区智能交通科技信息化建设项目 | 加装或升级高清电子警察、交通信号控制、违停抓拍、交通信息发布屏、高空监控、雷达测速电警、移动抓拍设备、勤务指挥室及配套中心设施。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 公安分局 | 公安 分局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 128 | 民生工程 | 常州市新北区人民法院执行指挥综合楼项目 | 项目位于新北区法院北侧，总建筑面积3800平方米左右，匡算总投资约2400万元，其中建设工程费为1900万元，智能化建设费用为500万元。 | 新建 | 2400 | 0 | 500 | 法院 | 法院 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 129 | 民生工程 | 2021年公厕和垃圾中转站改造提升 | 公厕中转站内外改造出新、设施设备提升。 | 新建 | 600 | 0 | 600 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 130 | 民生工程 | 2021年新建公厕 | 新建公厕10座。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.11 |  |
| 131 | 民生工程 | 生活垃圾分类 | 生活垃圾分类治理、省达标小区扩面、四分类试点及生活垃圾分类宣传。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 132 | 民生工程 | 新北区厨余垃圾处理项目一期 | 项目位于奔牛镇，用地面积75亩，日处理厨余垃圾300吨。 | 新建 | 25000 | 0 | 5000 | 住建局 | 住建局 | PPP | 2023.12 |  |
| 133 | 民生工程 | 市监察项目专项整治（城市长效管理） | 用于应急保障及环境整治工程以及必要的设施配备以及购买城市管理方面的公共服务事项。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 134 | 民生工程 | 市容环境整治 | 围绕市城管局下达的2021年市容环境整治任务以及市、区重大活动开展市容环境整治和楼宇景观亮化的改造与建设。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 135 | 民生工程 | 精品街道建设 | 按照《城市精细化管理工作专项行动方案（2020～2022年）》的要求，每年打造一批“一路一特色”的精品街道，提升市容环境品质。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2021.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 88700 | 1050 | 59900 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 4990027 | 1066549 | 1026382 |  |  |  |  |  |

2021年政府投资项目建设计划目录（区本级储备类项目）

编制单位：常州国家高新区（新北区）住房和城乡建设局

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资（万元） | 推进单位 | 建设单位 | 资金解决渠道 | 计划完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长江大保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 民生 工程 | 园区道路维修工程 | 园区道路维修，港区中路（龙江路-S232）路段总长约1.667公里，龙港三路（港区中路-G346）路段总长约0.944公里，明武路（龙江路-滨江三路）路段总长约0.49公里，金龙路（玉龙路-滨江三路）路段总长约0.292公里。 | 新建 | 2404 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区财政资金 | 2022.12 |  |
| 137 |  | 常州西源污水处理厂扩建工程 | 在西源污水处理厂范围内，利用现有的空置用地（面积23.8亩）扩建2万吨/天的生活污水处理系统，及湿地、工业利用中水的管网等建设。 | 结转 | 20000 | 滨开区 | 常高新集团 | - | 2022.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 22404 |  |  |  |  |  |
| 二 | 高铁新城建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 市政 道路 | 高铁新城与周边路网互联互通工程 | 对常澄路、晋陵路等节点进行贯通改造。 | 新建 | 30000 | 高铁新城管委会 | 高铁新城管委会 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 139 | 交通 | 沪蓉高速改线工程 | 沪蓉高速改造段西起薛家互通龙江路处，终于藻港河，长约3.7公里。 | 新建 | 200000 | 高铁新城管委会 | 高铁新城管委会 | 财政资金 | 2024.12 |  |
| 140 | 交通 | 中低运量轨道 | 首期线路起于高铁新城核心区，终于中华恐龙园，长度约11.5公里。 | 新建 | 220000 | 高铁新城管委会 | 高铁新城管委会 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 141 | 智慧 城市 | 高铁新城智慧城市建设工程 | 围绕高铁新城五大中心建设，以5G基础设施和大数据中心建设为基础，建设集智慧交通、智慧城管、智慧能源、智慧市政、智慧医疗、智慧教育等一体城市公共服务智慧示范应用工程。 | 新建 | 50000 | 高铁新城管委会 | 高铁新城管委会 | 财政资金 | 2025.12 |  |
| 142 | 电力 管线 | 10KV及以下高压杆线入地 | 高铁新城范围内10kv及以下供电杆线入地。（浏阳河路以北范围） | 新建 | 2000 | 高铁新城管委会 | 高铁新城管委会 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 143 |  | 水上运动中心 | 项目位于长江路与朝阳湖交汇处，水域22公顷，陆域28公顷。其中水上运动馆，占地约3.0公顷，建筑面积约6万平方米，包括游泳、跳水、会议、培训等功能；长江路西侧景观湖，比赛时可用作赛前准备和开闭幕仪式；长江路以东朝阳河河道顺直，蓝线宽70米，可举办1公里以下龙舟直道竞速赛等。 | 新建 | 50000 | 高铁新城管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2023.12 |  |
| 144 |  | 站城一体 | 打造第四代站城融合交通枢纽，实现交通一体化，空间一体化，实现换乘集成化、功能复合化、空间体验化、智慧共享化。 | 新建 | 800000 | 高铁新城管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2025.12 |  |
| 145 | 社会 事业 | 国际医院 | 项目位于田园活力中心，乐山路以西，淮河路以北，总建筑面积约35万平方米。 | 新建 | 350000 | 高铁新城管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2025.7 |  |
| 146 | 社会 事业 | 国际学校 | 项目位于嫩江路以北，轩文路以西，占地面积150亩。 | 新建 | 150000 | 高铁新城管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2025.7 |  |
| 147 | 社会 事业 | 体育学校 | 项目位于田园活力中心，轩文路以东，北海路以南，占地面积32亩。 | 新建 | 30000 | 高铁新城管委会 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 企业自筹 | 2025.7 |  |
| 148 | 市政 道路 | 淮河路（新龙二路-通江路） | 道路3100米×30米，桥梁2座。 | 新建 | 26000 | 高铁新城管委会 | 高铁新城管委会 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 149 | 水利 | 高铁新城水系改造及景观提升 | 对高铁新城规划范围内朝阳河、东风大沟等水系进行完善。 | 新建 | 20000 | 高铁新城管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2023.12 | 一级开发 |
| 150 | 市政 道路 | 新科路（长江路-龙江路） | 道路2200米×30米，桥梁2座。 | 新建 | 18150 | 高铁新城管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2023.12 | 一级开发 |
| 151 | 市政 道路 | 新文路（长江路-武夷山路） | 道路600米×20米，桥梁1座，新景五期安置房配套道路。 | 新建 | 4100 | 高铁新城管委会 | 国土储备中心 | 财政资金 | 2022.12 | 一级开发 |
| 152 | 市政 道路 | 轩文路（辽河路-龙须路） | 480米×24米，桥梁一座（跨龙须河），配套科创水镇地块。 | 结转 | 2168 | 高铁新城管委会 | 黑牡丹 建设 | PPP | 2022.12 |  |
| 153 | 市政 道路 | 新龙二路（嫩江路-北海路） | 道路3000米×30米，桥梁5座。 | 新建 | 30600 | 高铁新城管委会 | 黑牡丹 建设 | PPP | 2023.12 |  |
| 154 | 市政 道路 | 浏阳河路（龙江路-乐山路）、（长江路-龙六路） | 道路4000米×40米，桥梁7座。 | 新建 | 54600 | 高铁新城管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 | 代建 |
| 155 | 市政 道路 | 华山路（新竹路-淮河路） | 道路2380米×30米。 | 新建 | 20300 | 高铁新城管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | 代建 |
| 156 | 市政 道路 | 龙六路（北海路以南） | 800米×20米。 | 新建 | 4500 | 高铁新城管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | 代建 |
| 157 | 市政 道路 | 公共卫生康复中心配套道路 | 红河路（寒山路-梅山路）370米×16米；梅山路（嫩江路-云河路）800米×24米，桥梁一座。 | 新建 | 8000 | 高铁新城管委会 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 | 其中红河路为代建 |
| 158 | 社会 事业 | 常州第一人民医院医学中心 | 项目用地300亩，一期拟建1500张床位的院区及医学中心项目，二期3000张床位，计划定位将常州第一人民医院新的院区总部搬迁至高铁新城。 | 新建 | 400000 | 高铁新城管委会 | 常州第一人民医院 | 财政资金 | 2024.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2470418 |  |  |  |  |  |
| 三 | 生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 景观 绿化 | 中央公园西区 | 项目位于泰山路以西，河海中学以南，疾控中心以北，藻江河以东区域，原恒力机械有限公司位置，占地面积约33775平方米。拟建成集公共培训、社会教育及配套服务于一体的教育实践类公园。 | 结转 | 5000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| 四 | 区级基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 高新中央商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 市政 道路 | 天龙路（区界-泰山路以西160米） | 700米×23米，配套龙城大道以南，泰山路两侧地块。 | 结转 | 2050 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | EPC 项目 |
| 161 | 市政 道路 | 宜山路（龙业路-藻江河西岸） | 150米×11米，桥梁1座（跨老藻江河），配套建东地块。 | 结转 | 650 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 162 | 市政 道路 | 湘江路（嵩山路-泰山路） | 280米×16米，配套中央艺术公园以北地块。 | 结转 | 800 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 163 | 市政 道路 | 黎河路（泰山路-峨眉山路）白改黑 | 道路860×16米白改黑，新建桥梁一座，配套三井第二实验小学。 | 新建 | 2000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |
| （二） | 滨开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 市政 道路 | 春江路(嫩江路-创业路) | 4300米×30米。先行实施淮河路-新魏路段，长约340米。配套位于淮河路与春江路交叉口西南的菜市场。 | 续建 | 20069 | 住建局 | 黑牡丹 建设 | PPP | 2022.12 |  |
| 165 | 市政 道路 | 赣江路（长江路-通江路） | 2600米×40米，桥梁一座（跨藻江河）。 | 续建 | 10112 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 166 | 市政 道路 | 薛冶路（S122-创业西路） | 689米×24米。 | 结转 | 3812 | 住建局 | 黑牡丹 建设 | PPP | 2022.12 |  |
| 167 | 市政 道路 | 华山北路（建新河桥-东海路） | 958米×40米，配套新港幼儿园。 | 结转 | 5900 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 168 | 市政 道路 | 薛冶路（创业西路-东海路） | 1730米×24米，桥梁1座。 | 新建 | 11300 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 169 | 市政 道路 | 港区大道（春江路-常泰接线落地点） | 700米×32米，常泰高架匝道下方城市道路，与常泰大桥城市接线同步实施。 | 新建 | 5600 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2024.12 |  |
| 170 | 市政 道路 | 舟山路（东海路-友谊河路） | 1200米×24米，配套澡港河生态廊道。 | 新建 | 6600 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 63393 |  |  |  |  |  |
| （三） | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 市政 道路 | 南阳路（孟城东路-新孟河） | 4500米×30米。结合新孟河拓竣项目黄山河改线进行调整方案。 | 结转 | 20000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 | EPC 项目 |
| 172 | 市政 道路 | 政泰路（孟河大道-顺阳路） | 1300米×24米。 | 新建 | 14400 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 173 | 市政 道路 | 齐梁大道（江边-G346） | 7700米×40米，该道路为镇区进行小黄山互通和G346的快速通道，也是向北与扬中间的对外联络道。其中小黄山互通至G346长4300米；小黄山互通至江边3400米，该道路跨新孟河桥已建成。 | 新建 | 52000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2025.12 |  |
| 174 | 市政 道路 | 小黄山互通 | 结合江宜高速拓宽和小黄山服务区扩容改造，采用与服务区相结合的方式设置互通。 | 新建 | 27000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2025.12 |  |
| 175 | 市政 道路 | 孟河大道改造（齐梁大道-S338） | 4300米×40米，现状为11米宽双向两车道，按规划拓宽为40米。 | 新建 | 18000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 131400 |  |  |  |  |  |
| （四） | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 市政 道路 | 飞龙路（吕汤路-东沙河）生态廊道 | 2500米×40米，在薛家段规划飞龙路红线范围内按7米宽农路标准建设。 | 结转 | 4000 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| （五） | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 市政 道路 | 孟西公路(S338-西海路） | 11000米×16米，桥梁8座。 | 新建 | 49100 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2023.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 49100 |  |  |  |  |  |
| （六） | 龙虎塘街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 市政 道路 | 宜山路（黄河路-浦江路） | 700米×11米。 | 新建 | 1900 | 住建局 | 住建局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 255293 |  |  |  |  |  |
| 五 | 城市防汛与农田水利工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 水利 | 浦河闸外段整治工程 | 本次闸外段工程东起丹阳交界处、南至孟城闸，全长约7.1公里，工程采用清淤及岸坡整治方案。 | 新建 | 8000 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 180 | 水利 | 大坝河、肖龙港片区治理工程 | 对大坝河、肖龙港片区采用控源截污、清淤活水、环境整治、生态修复等措施，进行水环境综合整治。 | 新建 | 4800 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 财政资金 | 2022.12 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 12800 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 2765915 |  |  |  |  |  |

2021年政府投资项目建设计划目录（街道、镇投资项目）

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 （万元） | 2020年 底前已 完成投资（万元） | 2021年 计划完成投资 （万元） | 推进 单位 | 建设 单位 | 资金解决渠道 | 计划完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滨开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 社会 事业 | 新港幼儿园 | 东海路以南，华山北路以西，占地约20000平方米，建筑面积约8500平方米，6轨18班。 | 续建 | 7195 | 200 | 2000 | 滨开区 | 滨开区 | 城乡建设专项债券 | 2022.12 |  |
| 182 | 社会 事业 | 滨江幼儿园 | 位于港区西路以东、新民西路以南、祁连河以西，规划设计8轨24班幼儿园，占地面积约25.053亩，总建筑面积为13000平方米。 | 续建 | 8476 | 200 | 3500 | 滨开区 | 滨开区 | 城乡建设专项债券 | 2023.3 |  |
| 183 |  | 滨开区工业项目配套工程 | 普曼普传动系统，新创碳谷，金康精工募投，特尔玛枪嘴募投，中源环保设备，瑞意铭工业机器人，海因兹玻璃制品，法兰泰克高空平台，科创港二期，汽车零部件产业园，金方圆新型金属复合材料等企业供电、供水、燃气设施配套建设、场地平整及零星工程。 | 新建 | 7240 | 0 | 7240 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 184 |  | 2021年度滨开区零星工程 | 核心区零星维修、环保应急处置、绿化零星工程等。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 25911 | 400 | 15740 |  |  |  |  |  |
| 二 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 社会 事业 | 小河中学改扩建（三期） | 项目总建筑面积33703平方米，（一期，宿舍楼和食堂、风雨操场综合楼面积10914平方米；二期，教学搂②面积5888平方米；三期，教学楼①和实验综合楼面积16575平方米）。 | 续建 | 14159 | 9609 | 800 | 孟河镇 | 小河中学 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.6 |  |
| 186 | 社会 事业 | 孟河中医医院病房综合大楼项目工程 | 新北区孟河镇中医医院病房综合大楼项目主要建设内容为新建1幢地下一层、地上八层的综合楼，新增总建筑面积16715平方米（其中地上建筑面积14193平方米，地下建筑面积2522平方米），主要功能为病房及手术室、预防接种、体检中心，同步实施绿化、道路、停车位及水、电等综合配套设施工程，项目建成后新增200张床位。 | 续建 | 11596 | 6298 | 5298 | 孟河镇 | 孟河中医医院 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.5 |  |
| 187 | 民生 工程 | 新镇区环境治理工程 | 位于金府路以南、永泰路以东、永佳路以西，占地面积约100亩，对7～8家企业进行散乱污整治、搬迁，提升镇区整体形象。 | 续建 | 8000 | 5000 | 3000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 188 | 社会 事业 | 常州市新北区发热门诊规范化建设——孟河项目 | 新建1幢地上2层的发热门诊楼，总建筑面积1740平方米，同步实施环境绿化、道路及水、电等综合配套设施。 | 续建 | 2500 | 100 | 2400 | 孟河镇 | 孟河中医医院 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 189 | 市政 道路 | 仇巷路新建（G346-港西大道） | 900米×20米。 | 新建 | 1200 | 0 | 800 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 190 | 市政 道路 | 小河路（达江路-G346） | 326米×20米。 | 新建 | 600 | 0 | 600 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 191 | 市政 道路 | 安定西路（兴镇路-港西大道） | 510米×20米。 | 新建 | 1100 | 0 | 1100 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 192 | 市政 道路 | 晨风路（红旗路-井冈山路） | 385米×18米。 | 新建 | 380 | 0 | 380 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 193 | 市政 道路 | 富平路（孟河大道-环镇北路）提升改造 | 本次富平路西起孟河大道、东至环镇北路，全长约788米，车行道宽19米。新建道路面积约149672平方米，两侧人行道板面积约6684平方米。 | 新建 | 2800 | 0 | 2000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.7 |  |
| 194 |  | 2021年度孟河镇零星工程 | 学校、医院，水利工程，安置房维修，农路农桥，雨污水管网改造，主要干道提档升级，应急抢险等。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 195 | 民生 工程 | 2021年孟河镇老小区整治 | 对富民花园二期进行整治。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.11 |  |
| 196 | 社会 事业 | 孟河中心小学改扩建 | 原校区内扩建综合楼一栋、300人报告厅、风雨连廊共3700平方米。 | 新建 | 2035 | 0 | 1000 | 孟河镇 | 孟河中心小学 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 197 | 社会 事业 | 孟河初级中学改扩建 | 原校区内扩建综合楼一栋、300人报告厅、风雨连廊共6300平方米。 | 新建 | 3276 | 0 | 1500 | 孟河镇 | 孟河初级中学 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 198 | 社会 事业 | 万绥小学改扩建 | 原校区内改扩建综合楼一栋、教学楼一栋、风雨连廊共5800平方米。 | 新建 | 3200 | 0 | 1000 | 孟河镇 | 万绥小学 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 55846 | 21007 | 24878 |  |  |  |  |  |
| 三 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 社会 事业 | 薛家中心小学（原址）校安改造和扩建项目 | 原薛家中心小学东边老教学楼拆除，新建一幢教学综合楼，本改扩建工程总建筑面积为27058平方米。地上建筑面积约21512平方米，地下建筑面积约4571平方米。项目主要建设内容：图书馆、行政办公楼、教学楼、食堂等建筑，同步实施绿化、停车场、水电气等综合配套设施工程。 | 续建 | 12000 | 5500 | 6500 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.9 |  |
| 200 | 社会 事业 | 薛家中学易地新建项目 | 位于临平路以东，丽园路以南，薛冶路以西，瀛平路以北，建设20轨60班初中。规划总占地面积49983平方米（75亩），总建筑面积为57600平方米。包括装修、装备及其他附属工程。 | 结转 | 33500 | 0 | 500 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 201 | 社会 事业 | 吕墅小学体育馆建设项目 | 占地1000平方米，面积约2200平方米，高15米，综合性体育馆。 | 结转 | 1100 | 0 | 300 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.6 |  |
| 202 | 社会 事业 | 新建九年一贯制小学1所 | 薛冶路黄河路交叉口，新建九年一贯制小学1所。 | 新建 | 30000 | 0 | 200 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 203 | 社会 事业 | 薛家中心小学校舍提升工程项目 | 围墙改造，原有教室调整、装修，外墙涂料出新，屋面檐口改造，设备安装等。 | 新建 | 1025 | 0 | 1025 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.9 |  |
| 204 | 景观 绿化 | 奥园路（黄河西路—汉江路）提升改造工程 | 总长700米，主要提升改造内容：特色街景景观设计（人行道及建筑退红线部分、含行道树），整治建筑临街立面，打造道路转角特色景观节点，提升改造滨水绿地景观，杆线入地，改造排水管线，灯光设计（含建筑立面、特色街道、路灯共杆、转角灯光小品等），优化全线城市家具（垃圾箱、坐凳、公交站台、路名牌等）。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 205 | 景观 绿化 | 薛家镇区段健康步道 | 丽园路（薛冶路-顺园路）顺园路（丽园路-汉江路）两侧步道及景观绿化、亮化工程。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 206 |  | 薛家镇镇区楼宇景观亮化提升 | 镇区楼宇亮化黄河路沿线、顺园九村、庆阳路（顺园路至玉龙路）南侧，景观亮化（含中心广场亮化提升）、老旧亮化设施改造提升等。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 207 |  | 2021年度薛家镇零星工程 | 公共设施改造、维修及维护；道路管护、绿化及公共设施的维护；雨污分流改造；小学、中学及幼儿园改造、维护。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 薛家镇 | 薛家镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 84125 | 5500 | 15025 |  |  |  |  |  |
| 四 | 罗溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会 事业 | 汤庄桥小学扩建工程 | 位于叶汤路以东、沪宁河以南、团结河以西、延河西路以北，扩建教学楼1幢共五层，建筑面积约6972平方米。 | 续建 | 3500 | 100 | 1000 | 罗溪镇 | 常州市 新北区 汤庄桥 小学 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.6 |  |
| 209 | 社会 事业 | 罗溪镇碧春湖幼儿园 | 政泰路以西，碧春路以北，幼儿园新建用地面积约16067平方米，建筑面积约10600平方米，8轨24班。 | 新建 | 6360 | 0 | 500 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.6 |  |
| 210 | 民生 工程 | 同德苑小区改造工程 | 包括70幢住宅外墙改造出新、楼道出新、破损道路维修、绿化补种、车位改造、垃圾桶底座浇筑等。计划分两个标段，每年实施一个标段。 | 新建 | 4000 | 0 | 2000 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 211 | 民生 工程 | 汤庄片区环境综合整治提升一期 | 1．十里横河水环境综合整治提升工程（新孟河-德胜河）景观绿化； 2．人民路（延河西路-兰陵河），680米×16米，勤丰路（团结河-人民路）180米×12米，包括道路改造提升，雨、污水管改造，绿化提升，杆线入地等； 3．停车位改造：约5000平方米，人民路、勤丰路沿线； 4．民营二路（黄河西路-延河东路）道路新建，1000米×7米，新建桥梁一座； 5．汤庄老医院改造。 | 新建 | 17600 | 0 | 11300 | 罗溪镇 | 国有 公司 （待定） | 拟PPP | 2023.5 |  |
| 212 | 市政 道路 | 民营三路（龙城大道-吕汤线） | 2100米×16米，白改黑，同步建设雨水、路灯、通讯、供电管线等。 | 新建 | 4000 | 0 | 2000 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.6 |  |
| 213 | 水利 | 罗溪镇东风河农村河道综合整治工程 | 全长2.23公里，河道清淤疏浚1.59万立方米。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政、上级补助 | 2021.6 |  |
| 214 |  | 罗溪镇综合文化服务中心 | 装修、秋白书院装修。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.8 |  |
| 215 |  | 空港产业园人才公寓装修工程二期 | 4#楼1-13层，共77套进行装修，用于北汽员工宿舍。装修面积约7680平方米。 | 新建 | 900 | 0 | 900 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 216 |  | 空港产业园工业项目配套工程 | 比亚迪，普拉迪，捷佳创，东航食品，贸联，欧胜等企业供电、供水、燃气设施配套建设、场地平整及零星工程。 | 新建 | 2200 | 0 | 2200 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 217 |  | 2021年度罗溪镇零星工程建设 | 包含道路维修、绿化改造、土地复耕、垃圾分类建设、污水管网建设、驳岸施工，学校、卫生院维修等。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 218 | 雨污 管网 | 罗溪镇雨、污水管网检测工程 | 包括已建市政道路的雨水管网检测，安置小区内雨污水管网检测。 | 新建 | 318 | 0 | 318 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 42378 | 100 | 23718 |  |  |  |  |  |
| 五 | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 社会 事业 | 西夏墅初中易地新建 | 丽江路以南、瑶山路以东，占地面积38700平方米（58亩），总建筑面积约40000平方米，6轨36班。 | 续建 | 20000 | 5000 | 10000 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.5 |  |
| 220 |  | 2021年度西夏墅零星工程 | 雨污水管网改造，集镇、园区主要干道提档升级（管养），主要河道疏浚、设施改造等。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 21000 | 5000 | 11000 |  |  |  |  |  |
| 六 | 奔牛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  | 奔牛镇南部新镇区建设项目 | 包括文景路（S239-孟渎路）、时代路(南观路-星港大道)、坝头河、孟渎路。 | 续建 | 1526 | 0 | 458 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 2023.12 |  |
| 222 | 社会 事业 | 奔牛初中易地新建 | 位于星港大道以北、时代路以东，规划总占地面积41700平方米（63亩）。总建筑面积为62000平方米，建设16轨48班初中。 | 续建 | 50000 | 0 | 12000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 2022.6 |  |
| 223 | 社会 事业 | 新北区奔牛人民医院新建住院大楼及配套设施项目 | 项目位于天禧桥南路以西，奔卜路以北，奔牛人民医院院内。新建1幢地下1层、地上8层的住院大楼及1幢地上2层的食堂，总建筑面积约16500平方米，其中住院大楼15700平方米，食堂800平方米，同步实施环境绿化、道路、停车位、水电气等综合配套设施。 | 续建 | 9735 | 6200 | 3000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 224 | 污水 管网 | 奔牛老镇区污水管网及路面改造 | 1．奔牛老镇区运河以北区域：北至沪宁铁路，南至京杭运河，西至239省道，东至兴奔路。主要工程量为：①225～400污水管管长：23276米；②160污水出户管：13310米；③雨水管修复管长：6875米；④道路修复面积：57200平方米。2．运河以南区域：北至京杭运河，南至南观村，东至兴奔路，西至西河。主要工程量为①225～400污水管管长：13586米；②75～160污水出户管：3580米；③雨水管修复管长：3665米；④道路修复面积：29850平方米。 | 续建 | 6000 | 2000 | 2000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 225 | 社会 事业 | 常州市新北区发热门诊规范化建设——奔牛项目 | 新建奔牛医院内发热门诊楼1幢2层，总建筑面积1402平方米,以及医疗设备及办公家具等配套。 | 续建 | 1404 | 100 | 1304 | 奔牛镇 | 常州市 新北区 奔牛人 民医院 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 226 |  | 2021年度奔牛镇零星工程 | 道路、市政、公建配套的维护及改造等民生工程；生态文明建设工程；污水管网建设及黑臭水体整治等。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 70665 | 8300 | 20762 |  |  |  |  |  |
| 七 | 新桥街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 社会 事业 | 新桥街道办公用房及配套设施装修改造 | （1）非公企业党建工作室（翟春安）和服务中心工程550万元（位于云河路10号新桥商务大楼5楼，建设性质：新建）；（2）文化站设计装修450万元（位于云河路10号新桥商务大楼6楼，总面积约1000平方米，建设性质：新建）；（3）茶庵廉政文化基地建设+办公楼外场市政景观工程450万元（位于茶庵村委，建设性质：新建）；（4）锦海商业街综合环境提升400万元（位于新北区武夷山路境内，主要为商业街外立面及店招改造，小区西侧共约75间商铺，其中40间为餐饮店。建设性质：改造）。 | 新建 | 1850 | 600 | 1250 | 新桥 街道 | 新桥街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.6 |  |
| 228 | 社会 事业 | 新景六期幼儿园 | 位于龙六路以西、嫩江路以北，占地约14亩，建筑面积约6300平方米，5轨15班。 | 新建 | 3800 | 0 | 80 | 新桥 街道 | 新桥街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2024.6 |  |
| 229 | 环境 提升 | 道乡广场景观提升改造 | 位于新桥街道道乡社区，绿地区块东西长217米，南北宽88米，总面积约1.9万平方米。计划增加绿地面积1110平方，增加场地面积1143平方，以此完善公园基本功能，提升绿地形象，传承道乡精神，弘扬书院文化。 | 新建 | 450 | 0 | 225 | 新桥 街道 | 新桥街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.6 |  |
| 230 | 民生 工程 | 新景三期外墙改造 | 总施工面积约为3.5万平方米，采取外挂吊篮方式进行施工，工程总造价约为1200万元。 | 新建 | 1200 | 200 | 1000 | 新桥 街道 | 新桥街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.6 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 7300 | 800 | 2555 |  |  |  |  |  |
| 八 | 三井街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 社会 事业 | 老常工院改造 | 老常工院（龙城大道校区）秋白楼、院士楼改造。 | 结转 | 6000 | 0 | 3000 | 三井 街道 | 飞龙实验小学 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.8 |  |
| 232 | 社会 事业 | 龙城幼儿园（三井第二实验小学地块东北角幼儿园） | 规划在泰山路以东、黄河路以南、嵩山路以西、黎河路以北地块，位于三井第二实验小学东北角，占地面积17亩，建筑面积7560平方米，18班幼儿园。 | 新建 | 4234 | 0 | 500 | 三井 街道 | 三井街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.9 |  |
| 233 | 社会 事业 | 飞龙第二实验小学 | 规划在飞龙中路以南、华山南路以西、新龙路以北，常柴厂北侧地块，规划设计10轨60班小学，占地面积93亩，总建筑面积43800平方米。 | 新建 | 24500 | 0 | 1000 | 三井 街道 | 飞龙第二实验小学 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 234 | 社会 事业 | 前桥小区幼儿园 | 位于龙城大道以北、长江路以西，规划设计5轨15班幼儿园，占地面积14亩，总建筑面积为6300平方米。 | 新建 | 3528 | 0 | 500 | 三井 街道 | 三井街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.9 |  |
| 235 | 社会 事业 | 天目山西侧、龙锦路以北地块幼儿园 | 位于天目山路西侧、龙锦路以北，规划设计4轨12班幼儿园，占地面积9.7亩，总建筑面积为5040平方米。 | 新建 | 3270 | 0 | 500 | 三井 街道 | 三井街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.9 |  |
| 236 | 民生 工程 | 2021年三井街道零星工程 | 精品街道创建、水环境治理、小区公建配套（破损道路、道板修复，雨污分流、绿化提升，墙面出新、漏水修复、消防修复等）、社区、学校、医院改造等。 | 新建 | 1800 | 0 | 1800 | 三井 街道 | 三井街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 237 | 民生 工程 | 三井街道老小区改造项目 | 阳光花园公寓楼道路改造；长江公寓、惠山苑、前桥新村二期外墙防渗出新、落水管改造、单元门更换出新、雨污分流、路面维修等。 |  | 850 | 0 | 850 | 三井 街道 | 三井街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.10 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 44182 | 0 | 8150 |  |  |  |  |  |
| 九 | 龙虎塘街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 特色 小镇 | 传感小镇融创中心土建及装修 | 新苑三路以南，通江路以东，8000平方米建筑土建，按传感小镇技术融合，创新、交流发布展示为功能的中心装修。 | 续建 | 6400 | 2400 | 4000 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘 街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 239 |  | 龙虎塘街道零星建设工程项目 | 安置小区零星公共设施改造、维修及维护；街道管护道路、绿化及公共配套设施的维护；河道管护、雨污分流改造工程；卫生院、中学、小学及幼儿园改造、维护。 | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘 街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 8400 | 2400 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 十 | 春江街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 社会 事业 | 常州市新北区发热门诊规范化建设——春江项目 | 新建发热门诊楼1幢，总建筑面积1173平方米,以及医疗设备及办公家具等配套。 | 续建 | 2062 | 200 | 1862 | 春江 街道 | 春江街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 241 | 社会 事业 | 圩塘小学多功能楼改扩建工程 | 食堂改造，新建室内体育馆及阶梯教室，总面积约4000平方米。 | 新建 | 2800 | 0 | 500 | 春江 街道 | 圩塘小学 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 242 | 市政 | 百丈桥改造工程 | 老桥1～48米钢架拱，宽7.3米。为百丈街主要道路的过河桥梁。拟拆除原桥体，新建（13+25+13）米板桥，8米宽。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 春江 街道 | 春江街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 243 | 景观 绿化 | 圩塘集镇提升 | 一期项目主要为新业街提升，包含道路、绿化、停车位、外立面等提升。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 春江 街道 | 春江街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 244 | 景观 绿化 | 春江街道核心区整体形象提升 | 团结路、祁连山路、赣江路、徐墅街等周边环境形象提升工程。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 春江 街道 | 春江街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 245 |  | 2021年度春江街道零星工程 | 学校、医院维修，市政零星工程，水利零星工程，安置房维修等。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 春江 街道 | 春江街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 10462 | 200 | 7962 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 魏村街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  | 龙成钢材市场5#楼及2#楼一层装修 | 龙成钢材市场5#楼及2#楼一层装修，装修建筑面积约5900平方米，用于街道办公。 | 续建 | 1100 | 800 | 300 | 魏村 街道 | 滨江集团 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.3 |  |
| 247 | 社会 事业 | 安家中心小学教学楼重建 | 项目拆除原求真楼、益智楼（地上3层），在原址上新建2幢4层的教学综合楼，同步实施水、电、气等综合配套设施；校区南侧空地生态停车场建设。 | 新建 | 2000 | 100 | 1900 | 魏村 街道 | 安家小学 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 248 | 社会 事业 | 安家幼儿园改扩建工程 | 利用原安家敬老院扩建，建筑面积约3800平方米。建筑功能包含8个幼儿园活动单元、若干活动教室及公共辅助功能。 | 新建 | 2500 | 0 | 500 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.9 |  |
| 249 | 市政 道路 | 魏安路（G346-魏中路）改造提升整治工程 | 魏安路道路进行路面拓宽改造，路侧道板提升，绿化小品打造。根据实际需求同步对道路两侧临街建筑外立面粉刷、出新，临街店铺店招改造。 | 新建 | 4700 | 0 | 4700 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 250 | 市政 道路 | 魏中路（滨新路-G346）改造提升整治工程 | 魏中路道路进行路面拓宽改造，路侧道板提升，绿化小品打造。根据实际需求同步对道路两侧临街建筑外立面粉刷、出新，临街店铺店招改造。 | 新建 | 5500 | 0 | 1000 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.5 |  |
| 251 | 市政 道路 | 浦中路改造提升工程 | 浦中路路面、道板、绿化整体提升760米×24米。 | 新建 | 400 | 0 | 400 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.1 |  |
| 252 | 市政 道路 | 魏村老街保护性修缮工程 | 根据实际情况，对魏村老街基础设施等进行保护性修缮。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 253 | 水利 | 东蒋河道综合整治工程 | 东蒋村内河道、水体贯通提升。 | 新建 | 480 | 0 | 480 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 254 | 水利 | 魏村水利水系提升工程 | 完善水利设施、科学沟通水系，确保水质稳定达标，重点围绕东潘桥国考断面达标整治。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 255 | 景观 绿化 | 兴魏休闲广场改造提升工程 | 现状广场进行改造提升，广场南侧空地，建设园路步道、绿化景观，总面积约20000平方米。 | 新建 | 700 | 0 | 700 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 256 |  | 2021年度魏村街道零星工程 | 学校、医院维修，市政零星工程，水利零星工程，安置房维修等。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 魏村 街道 | 魏村街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2021.12 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 21380 | 900 | 13980 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 391649 | 44607 | 149770 |  |  |  |  |  |

常州市新北区2021城乡建设项目计划目录

第三部分  平台公司投资项目

2021年新北区城乡建设项目计划目录（平台公司投资）

| 序号 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 （万元） | 2020年底前 已完成投资 （万元） | 2021年计划 完成投资 （万元） | 建设单位 | 计划完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 实施类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 百善路以东崇仁西路以南地块 | 项目位于百善路以东、崇仁西路以南、仁和路以西、老澡港河西支以北，占地面积22.2亩，总建筑面积14万平米。 | 新建 | 150000 | 0 | 9000 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2023.12 |  |
| 258 | 百善路以西崇仁西路以南地块 | 项目位于乐山路以东、崇仁西路以南、百善路以西、老澡港河西支以北，占地面积24.4亩，总建筑面积11.7万平米。项目将建造综合性总部办公甲级写字楼建筑群。 | 新建 | 100000 | 0 | 10000 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2023.12 |  |
| 259 | 百善路以西崇仁西路以北地块 | 项目位于乐山路以东、云河路以南、百善路以西、崇仁西路以北，占地面积26.9亩，拟建设总建筑面积7.5万平米。 | 新建 | 75000 | 0 | 10000 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2023.12 |  |
| 260 | 百善路以东崇仁西路以北地块 | 项目位于百善路以东、云河路以南、仁和路以西、崇仁西路以北，占地面积21.9亩，总建筑面积6万平米。项目将建造综合性总部办公甲级写字楼建筑群。 | 新建 | 60000 | 0 | 9000 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2023.12 |  |
| 261 | 东西水院 | 用地面积140亩，容积率小于等于3.5，以商业、总部及文化产业为主。 | 新建 | 250000 | 0 | 65000 | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2023.12 |  |
| 小 计 |  |  |  | 635000 | 0 | 103000 |  |  |  |
| （二） | 储备类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 创智门 | 项目位于崇信路以北，崇义路以南，崇仁路以南，仁和路以东，占地面积76亩，总建筑面积24.89万平米。项目拟打造高铁新城城市地标。 | 新建 | 250000 | 0 | - | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2023.12 |  |
| 263 | 绿地酒店北侧地块 | 项目位于乐山路以西、云河路以南，占地面积23亩，总建筑面积8万平米。项目拟打造总部办公+星级酒店+产业社区+活力商业+文化公园的大型综合体，塑造常州高铁新城核心地标。 | 新建 | 80000 | 0 | - | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2023.12 |  |
| 264 | 两馆两中心南侧地块 | 项目位于长江路以西、崇仁路以南、崇义路以东、崇信路以北。占地面积29.6亩，总建筑面积9.12万平米。 | 新建 | 90000 | 0 | - | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2024.12 |  |
| 265 | 商务中心北侧地块 | 项目位于商务中心北侧，占地面积19.2亩，总建筑面积9.32万平米。 | 新建 | 90000 | 0 | - | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2024.12 |  |
| 266 | 商务中心西侧地块 | 项目位于商务中心西侧，占地面积27.54亩，总建筑面积8.7万平米。 | 新建 | 90000 | 0 | - | 常州高铁新城投资建设发展有限公司 | 2024.12 |  |
| 小 计 |  |  |  | 600000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 1235000 | 0 | 103000 |  |  |  |
| 二 | 常高新集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 科创水镇二期 | 项目位于轩文路以西，秀水河路以北，占地143.04亩，总建筑面积25.4万平米。项目将建设成为一个集科创工作坊、科创集市、科创产业园、科创人才公寓及一应配套于一身的特色功能区。为高铁新城科研创新提供优质的载体平台，形成产业集聚。 | 新建 | 150000 | 40000 | 40000 | 常高新集团 | 2023.12 |  |
| 268 | 黑牡丹大厦 | 项目位于秀水河路以北，乐山路以西，占地面积14.4亩，拟建设总建筑面积6万平米。项目拟引入黑牡丹集团建造集团总部综合办公楼。 | 新建 | 60000 | 15000 | 17000 | 黑牡丹集团 | 2023.12 |  |
| 269 | 创新展示中心 | 项目位于高新广场辅楼1～2楼，建筑面积约7000平方米。 | 续建 | 5960 | 4561 | 1399 | 常州金融科技孵化中心置业有限公司 | 2021.1 |  |
| 合 计 |  |  |  | 215960 | 59561 | 58399 |  |  |  |
| 三 | 龙控集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 小黄山基础建设项目 | 山体重要景点打造、导视系统完善、服务设施完善、游客中心、炸药库改建。赵塔里康养示范区一级开发。 | 续建 | 41731 | 25571 | 16160 | 常州龙城 新型城镇化建设发展 有限公司 | 2021.12 |  |
| 271 | 婚庆主题酒店 | 项目位于北海路与龙江路交界处，建设以婚庆为主题的主题酒店，占地面积约20亩，建设规模约20000平方米。 | 新建 | 45000 | 0 | 500 | 常州龙城生态建设集团有限公司 | 2022.12 |  |
| 272 | 大国中医 | 项目位于新龙生态林西侧，拟定选址为常州新北区玉龙古村1号楼。该项目分为4个组团，中式建筑风格，包括中医馆及其他配套设施。结合生态林整体运营规划，打造一站式康疗样基地，面积约928平方米。疗愈酒店（玉龙古村）：作为高铁新城功能配套区，打造特色民宿产品，总建筑面积4224平方米。野奢酒店：项目位于生态林西区，打造野奢主题酒店，包含43栋茅草屋，总面积1420平方米。 | 新建 | 2350 | 0 | 1150 | 常州龙城生态建设集团有限公司 | 2022.12 |  |
| 273 | 龙控绿地公园道 | 项目位于常州市新北区春江镇，规划路一东侧、东海路以南、长江北路以西、新民西路北侧。规划用地红线范围（建设基地）面积：76523平方米（114.78）。容积率：≥1.1且≤1.8。总建筑面积：18万平方米。 | 续建 | 148000 | 103600 | 40000 | 常州环龙实业投资发展有限公司 | 2022.6 |  |
| 274 | 飞龙商业二期 | 项目位于常州市飞龙西路以南，规划道路东。规划用地面积21879平方米。商业用地(C2)，容积率≤1.2，建筑限高24米，计容面积26254.8平方米，该地块与2009年1月取得，土地价格5200万元。目前一期已建设完成6490平方米，与2011年竣工投入使用。 | 续建 | 32000 | 108 | 5084 | 常州环龙实业投资发展有限公司 | 2022.1 |  |
| 合 计 |  |  |  | 269081 | 129279 | 62894 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  | 1720041 | 188840 | 224293 |  |  |  |

常州市新北区2021年城乡建设项目计划目录

第四部分  社会资本投资项目

2021年新北区城乡建设项目计划目录（社会资本投资）

| 序号 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资（万元） | 2020年底前 已完成投资（万元） | 2021年计划完成投资 （万元） | 建设单位 | 计划完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滨开区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 地块开发项目（星河） | 位于长江路以西、春风路以东、赣江路以北、新民西路以南，用地面积约122亩，总建筑面积23.7万平方米，其中地上建筑面积18万平方米，地下建筑面积5.5万平方米。 | 续建 | 260000 | 101700 | 120000 | 常州星置源 城市发展 有限公司 | 2023 |  |
| 276 | 常州市春江镇乡村振兴配套提升项目（农贸市场） | 位于淮河路以南、春江路以西，用地面积19.73亩，建设1幢2层的市场（包括农贸市场、商业）、1幢3层的商业楼（包括商业及社区服务用房），另配套建设地下室。总建筑面积约21885平方米，含商业建筑面积约10668平方米，农贸市场约4010平方米，社区服务用房约805平方米。同步实施绿化、道路及水、电、气等综合配套设施。 | 续建 | 13122 | 11822 | 1300 | 滨江集团 | 2021.9 |  |
| 277 | 长江路以东、赣江路以北地块商住混合用地开发项目 | 新增用地约112亩（包含商业约35亩、住宅约77亩），新增住宅总建筑面积约140000平方米，容积率2.2；新增商业总建筑面积约36000平方米，容积率1.6。 | 新建 | 190000 | 10 | 80000 | 开发商 | 2024 | 计划2月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 278 | 长江路以西创业路以北地块项目 | 新增用地约68亩，商办用途，建筑面积约6万平方米。 | 新建 | 45000 | 0 | 20000 | 开发商 | 2024 | 计划2月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 279 | 祁连山路西侧、赣江路北侧地块商住混合用地开发项目 | 用地面积38亩，总建筑面积50000平方米。 | 新建 | 60000 | 0 | 35000 | 开发商 |  | 计划10月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 280 | 滨开区科创中心（科创港一、二期） | 该项目位于G346以北、肖龙港河以东、龙港三路以西、港区大道以南地块及G346以北、龙港三路以东、港区南路以南、长江路以西地块，一期由滨开区出资并委托安居置业（暂定）进行工程建设管理，用地约30亩，新增总建筑面积约40000平方米，主要建设企业总部及研发、孵化基地。二期（暂定）由安居置业（暂定）投资建设，主要拆除世鑫化工、力昊化工等企业，新建用于企业小试、中试的单、多层厂房。 | 新建 | 100000 | 0 | 13000 | 滨江集团 | 2023.12 |  |
| 281 | 常州高新区清洁供热替代工程延伸支管项目及配套企业的零星管道建设 | 1．支管一：东海路与玉龙路交叉口东侧穿越玉龙路至科勒围墙处。2．支管二：玉龙路与东港三路东侧，沿东港三路往东至老管道联通。3．广达支管建设，玉龙路（S122至沪蓉高速北侧）。4．配套企业的零星管道建设。 | 新建 | 8000 | 0 | 5000 | 滨江集团 | 2022 |  |
| 小 计 |  |  |  | 676122 | 113532 | 274300 |  |  |  |
| 二 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 嘉宏星光城项目 | 该项目东临S39、西至永泰路、北至兴镇中路、南至老孟河，建设约23万平米的商业开发项目，南侧地块以居住功能为主，北侧地块以商业为主，五星级酒店。 | 续建 | 160000 | 120000 | 20000 | 嘉宏 北城置业有限公司 | 2022.11 |  |
| 283 | 新城地块 | 该项目北至孟河大道、西至滕龙路、东至安定西路、南至滕村路，建设约18万平方米商业开发项目。 | 续建 | 170000 | 80000 | 80000 | 常州鸿睿 房地产开发 有限公司 | 2022.4 |  |
| 284 | 中医特色小镇一期项目 | 对孟城北门历史文化街区进行整治，整合南门四大医派故居，整体恢复孟河古镇江南水乡风貌。 | 续建 | 30000 | 5000 | 10000 | 齐梁文旅 | 2022.12 |  |
| 285 | 孟河镇文化体育活动中心 | 位于永泰路以东、北舍庄路以南、永佳路以西、兴镇中路以北，建筑面积7610平方米，建成后作为文化活动中心、体育健身指导中心。 | 续建 | 4815 | 4000 | 815 | 齐梁集团 | 2021.6 |  |
| 286 | 北舍庄路以北、金府路以南、永泰路以东、永佳路以西地块项目 | 总建筑面积119455平方米，其中地上建筑面积89520平方米，地下建筑面积29935平方米。规划共计9栋高层住宅，1栋商业+公寓楼。 | 新建 | 120800 | 7951 | 51869 | 常州 佳悦置业有限公司 | 2024.4 |  |
| 287 | 孟河代英幼儿园 | 位于滕龙路以东，石桥路以北，东尧路以南，36班幼儿园，总建筑面积2.1万平方米。 | 新建 | 12180 | 0 | 2000 | 齐梁置业 | 2023.12 |  |
| 288 | 小河农贸市场改造项目 | 位于老孟河以南、立新路以东、南大街以北，总用地面积14288平方米，建筑面积9570平方米。 | 新建 | 6000 | 0 | 3000 | 齐梁置业 | 2022.12 |  |
| 289 | 通江工业园标准厂房 | 临靠338省道北侧，以及新孟河东侧，用地面积32804平方米，建筑面积52350平方米。 | 新建 | 15000 | 0 | 3000 | 齐梁置业 | 2023.6 |  |
| 290 | 南兰陵美丽乡村项目 | 结合美丽乡村首开区规划，推进景观节点改造提升、香草示范田种植、水环境治理提升等具体项目。 | 新建 | 6000 | 0 | 3000 | 齐梁农旅 | 2022.12 |  |
| 291 | 龙源路西侧、北舍庄路南侧地块商住项目 | 商住混合用地，占地40亩，容积率3.0。 | 新建 | 140000 | 0 | 80000 | 开发商 | 2024 | 计划5月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 292 | 孟河大道北、齐梁大道西地块 | 占地40亩，容积率1.5。 | 新建 | 70000 | 0 | 40000 | 开发商 | 2024 | 计划4月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 小 计 |  |  |  | 734795 | 216951 | 293684 |  |  |  |
| 三 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 薛家全民健身中心 | 位于薛冶路以西，瀛平路以北，占地约24亩，建筑面积约5万平方米。包括游泳、羽毛球、篮球乒乓球、健身、搏击、文艺培训等功能场馆，打造成“体育+”模式，集体育、文化、商业等功能于一体的体育综合体。 | 新建 | 20000 | 0 | 10000 | 常州市 晋陵投资集团有限公司 | 2023 |  |
| 294 | 黄河路北、薛冶路西地块（薛家现代液压机器公司地块）商住项目 | 商住混合用地，占地110亩，容积率2.2。 | 新建 | 390000 | 0 | 240000 | 开发商 | 2024 | 计划5月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 小 计 |  |  |  | 410000 | 0 | 250000 |  |  |  |
| 四 | 罗溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 水岸首府房地产项目 | 位于机场路以北，碧春路以南，政泰路以西，用地83亩，新增建筑面积13.3万平方米的住宅楼，用于商品房开发。 | 续建 | 84800 | 36000 | 48000 | 常州牡丹 华都房地产 有限公司 | 2022.1 |  |
| 296 | 常州市新北区通达路以东、黄河西路以南地块开发项目 | 本项目拟建于通达路以东、黄河西路以南、碧春路西侧、罗南路北侧，建设基地面积129630平方米（194.4亩），总建筑面积361036平方米，用地性质为商住混合用地，建成后可入住居民1763户。 | 续建 | 175000 | 1000 | 50000 | 常州嘉宏中吴置业发展有限公司 | 2022.12 |  |
| 297 | 黄河路北、罗东路东（地块）加油站项目 | 占地6亩。 | 新建 | 8000 | 0 | 8000 | 开发商 | 2021 | 计划4月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 298 | 汤庄人民路东侧、勤丰路北侧地块商住混合用地开发项目 | 占地45亩，容积率小于3.0。 | 新建 | 100000 | 0 | 50000 | 开发商 | 2023 | 计划6月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 299 | 龙城大道南、通达路东地块商务项目 | 商务用地，占地100亩，容积率1.1～3.0。 | 新建 | 200000 | 0 | 120000 | 开发商 | 2023 | 计划4月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 小 计 |  |  |  | 567800 | 37000 | 276000 |  |  |  |
| 五 | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | S239以西，丽江路以北地块酒店新建项目 | 新增用地面积7997平方米，新增建筑面积34000平方米，项目建成后主要提供餐饮、住宿服务。 | 续建 | 25000 | 6000 | 5000 | 宜示居 （常州） 房地产开发 有限公司 | 2022.12 |  |
| 301 | S239以东，灵柱路南侧地块 | 新增用地面积36712平方米，新建住宅、商业及公建配套等建筑物，新增建筑面积99725平方米。 | 续建 | 66111 | 38700 | 20000 | 常州弘业 房地产开发 有限公司 | 2022.6 |  |
| 302 | 灵山中路东、洞庭湖路北地块（香山花园北区西侧地块）商业项目 | 商业用地，占地11亩，容积率2.5。 | 新建 | 30000 | 0 | 18000 | 开发商 | 2023 | 计划1月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 303 | 灵山中路西、西海路北（香山欣园三期西侧）商业项目 | 商业用地，占地20亩，容积率2.5。 | 新建 | 60000 | 0 | 35000 | 开发商 | 2023 | 计划1月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 小 计 |  |  |  | 181111 | 44700 | 78000 |  |  |  |
| 六 | 奔牛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 奔牛星光城 | 位于南观路南，兴奔路东，占地45832平方米，建筑面积约145182平方米，包含购物中心，酒店，住宅，菜场等。 | 续建 | 109000 | 68900 | 15000 | 常州嘉宏星光置业发展有限公司 | 2023.8 |  |
| 305 | 常州市新北区时代路以东，南观路以南地块开发项目 | 位于时代路以东，南观路以南，总用地面积113亩，总建筑面积21.8万平米（其中地上16.69万，地下5.1万），18层11幢，15层4幢，6～7层洋房8幢。（2018-10-10版方案）。 | 续建 | 149722 | 108000 | 10000 | 常州牡丹 华都房地产 有限公司 | 2022.5 |  |
| 306 | 奔牛镇金融汇集街 | 占地11792平方米，建筑面积约23584平方米，用于企业办公及银行等金融机构。 | 新建 | 15000 | 0 | 15000 | 开发商 | 2022.12 |  |
| 307 | 天禧路东、运南路南地块住宅项目 | 住宅项目，占地10亩。 | 新建 | 20000 | 0 | 10000 | 开发商 | 2023 | 计划11月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 308 | 星月路西、府北路北地块（成校地块）住宅项目 | 住宅项目，占地20亩，容积率2.0。 | 新建 | 40000 | 0 | 30000 | 开发商 | 2023 | 计划11月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 小 计 |  |  |  | 333722.3 | 176900 | 80000 |  |  |  |
| 七 | 新桥街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 创智大厦 | 项目位于长江路以西、红河路以南、崇义路以东、云河路以北地块，占地面积19.45亩,总建筑面积61413平方米，其中地上23层，建筑面积41710平方米，主要为34364平方米的办公，商业配套7136平方米；地下共2层，建筑面积19703平方米。 | 续建 | 60000 | 500 | 5000 | 常州市 朝融商贸有限公司 | 2023.12 |  |
| 310 | 高铁新城区域集中供冷供热能源站 | 高铁新城核心区东临长江路、南至沪蓉高速、西到龙江路、北至嫩江路，连同北郊中学南侧地块内所有新建建筑，总建筑面积约473.5万平方米。按子母站模式建设，其中1#能源子站用地面积1970平方米，建筑面积3335平方米。能源母站用地面积4032平方米，建筑面积7008平方米。2#能源子站用地面积2000平方米，建筑面积3500平方米。 | 续建 | 100500 | 30000 | 10000 | 中节能 建筑节能有限公司 | 2025.12 |  |
| 311 | 铂骊酒店项目 | 项目位于循礼路以东、新桥大街以北，云河路以南，乐山路西，紧邻高铁北站，规划用地面积23.3亩，总建筑面积8.3万方平方米。酒店集群含拥有300多间客房的五星级酒店及拥有400多间客房的标准商务酒店，将致力于填补高铁新城板块高端酒店空白，提升常州高铁新城的城市配套能级。 | 续建 | 80000 | 20000 | 30000 | 绿地香港 | 2022.12 |  |
| 312 | 常外附小 | 项目位于嫩江路南侧、新龙三路东侧、循礼路西侧、庄只里路北侧,占地54.5亩，总建筑面积5.6万平米。学校计划设置60班，2022年9月招生。学校除建成高标准的教学楼、标准的教室、食堂、文化及体育设施外，计划设计建设游泳馆、音乐厅以及图书馆；并建成智能化的学生接送设施（含地下停车场）。 | 续建 | 34000 | 10000 | 15000 | 常州市艺海 教育投资 有限公司 | 2022.7 |  |
| 313 | 芝荟时光 | 位于龙须路与通江路交叉口西北角，项目占地面积29939平方米，建筑面积62002平方米，建设集教育、研学、培训、休闲、娱乐、餐饮等于一体的一站式教育成长体验综合体，首创常州国际级开放式教育研学社区。 | 续建 | 80000 | 20000 | 30000 | 常州市华东房地产开发有限公司 | 2022.12 |  |
| 314 | 金科.碧桂园.光明府（高新广场西侧地块） | 位于乐山路西侧，新龙三路东侧，辽河路北侧，新桥大街南侧。总建筑面积226372平方米，包括12栋住宅楼（27层、25层、18层）、幼儿园及1栋22层商业。 | 续建 | 300000 | 250000 | 50000 | 金科地产 | 2021.8 |  |
| 315 | 碧桂园翡丽都会 | 位于新桥大街以北，新龙二路以东，云河路以南，轩文路以西。面积约65300平方米，容积率＞1.0，且≤2.2。 | 续建 | 228942 | 160000 | 50000 | 碧桂园 | 2022.5 |  |
| 316 | 碧桂园光明碧玥和鸣 | 位于云河路以北，新龙二路以东，红河路以南，轩文路以西。面积约80867平方米，容积率＞1.0，且≤2.2。 | 续建 | 300000 | 190000 | 40000 | 碧桂园 | 2022.12 |  |
| 317 | 弘阳上坤云峯 | 位于云河路以北，乐山路以东，红河路以南，仁和路以西。面积约50921平方米，容积率＞1.0，且≤3.0。 | 续建 | 240000 | 162000 | 50000 | 弘阳 | 2022.5 |  |
| 318 | 绿地名墩道 | 位于常州市新北区新桥镇，轩文路东侧，云河路南侧，乐山路以西，新桥大街以北。 | 续建 | 362405 | 160000 | 65000 | 绿地香港 | 2022.12 |  |
| 319 | 温泉度假中心 | 项目用地240亩商业+160亩住宅（已推荐新龙生态林和高铁站音乐湖东西两侧地块）计划建设最高科技的休闲、养生和治疗中心。 | 新建 | 500000 | 0 | 30000 | 特尔美 | 2024.12 |  |
| 320 | 乐山路以西、红河路以南地块（新桥高中东南）开发项目 | 居住用地和商住混合用地项目，面积147.4亩。 | 新建 | 470000 | 0 | 222000 | 开发商 | 2024.12 | 计划1月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 321 | 乐山路以西、红河路以北地块（旅游商贸西）开发项目 | 商住混合用地，面积81亩，容积率小于3.0。 | 新建 | 200000 | 0 | 121500 | 开发商 | 2024.12 | 计划4月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 小 计 |  |  |  | 2955847 | 1002500 | 718500 |  |  |  |
| 八 | 三井街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 中建朗诗熙华府房地产项目 | 位于珠江路南侧、嵩山路西侧、岷江路北侧、泰山路东侧，用地70.3亩，新增建筑面积15万平方米，其中地上建筑面积10万平方米。住宅10万平方米，商办820平方米，公共配套1120平方米，地下室3.5万平方米；同步实施景观、道路、绿化、停车场等配套设施建设。 | 续建 | 190000 | 109500 | 45000 | 上海中建一局集团投资发展有限公司 | 2022 |  |
| 323 | 新城樾隽房地产项目 | 位于衡山路东侧，河海路北侧，岷江路南侧。用地77.5亩，新增建筑面积16万平方米，配套社区服务中心、幼儿园，建设9栋住宅（2栋17层，7栋26层）。 | 续建 | 198000 | 178000 | 20000 | 常州新城 亿捷房地产 开发有限公司 | 2021 |  |
| 324 | 龙湖景粼天著房地产项目 | 位于新北区巫山路东侧，珠江路北侧。用地198亩，新增建筑面积39.67万平方米，拟建设26栋住宅，配套幼儿园，商业面积2434平方米。 | 续建 | 700000 | 500000 | 150000 | 常州市 嘉信置业有限公司 | 2022 |  |
| 325 | 牡丹和府房地产项目 | 位于通江路以西，黄河路以南，用地40.5亩，新增建筑面积7万平方米，将建设3幢25～26层的高层住宅，2幢5层洋房，1幢商办，其中商业1600平方米。 | 续建 | 83000 | 73000 | 10000 | 常州牡丹 华都房地产 有限公司 | 2021 |  |
| 326 | 云镜花苑项目 | 位于衡山路以西，汉江路以北，项目新增用地面积74134平方米，新建商业、住宅及公建配套用房，新增总建筑面积218236.6平方米，其中地上计容建筑面积163094.8平方米，包括住宅建筑面积150300.4平方米（精装交付），商业建筑面积8155平方米，公建配套用房建筑面积4639.4平方米，地上不计容建筑面积1200平方米，地下建筑面积53941.8平方米，同步实施道路、绿化、水、电、气、地上地下配套车位等工程。 | 续建 | 442095 | 260000 | 45000 | 常州祥泰 房地产开发 有限公司 | 2023 |  |
| 327 | 嘉宏印山风华 | 位于龙汇路以东，太湖路以南，项目新增用地面积50913平方米，项目主要建设住宅（精装）、商业、幼儿园等公建配套用房及地下车库，新增总建筑面积约113643平方米，其中地上建筑面积76368平方米，保温层建筑面积681平方米，地下建筑面积37274平方米，同步实施环境、绿化、道路、路面停车及水、电、气等综合设施建设。 | 续建 | 180000 | 100000 | 80000 | 常州嘉宏 新北置业发展有限公司 | 2021 |  |
| 328 | 太湖东路以南龙汇路以西地块项目 | 项目位于龙城大道以北，长江路以西，长沟路以南，用地约36.4亩，建筑面积约8万平方米，其中菜场面积4000平方米，商业办公约5.6万平方米，地下停车2万平方米，打造集农、商、旅为一体的菜场综合体。 | 续建 | 60000 | 30000 | 20000 | 常州热土物业发展有限公司 | 2022 |  |
| 329 | 常州世茂广场二期 | 共5幢楼，总建筑面积104000平米，业态为商办，计划2021年12月交付。 | 续建 | 51249 | 36249 | 15000 | 常州世茂 新城房地产 开发有限公司 | 2021 |  |
| 330 | 雅居乐龙城大道项目 | 项目新增用地面积73.5亩，新建住宅、商业及公建配套用房等，新增总建筑面积143107平方米，其中地上计容建筑面积107767平方米，包括住宅建筑面积104979平方米（精装交付）、商业建筑面积795平方米、公建配套用房建筑面积1993平方米；地上不计容建筑面积805平方米；地下建筑面积34535平方米。同步实施道路、绿化、水、电、气、地上地下车位等配套工程。 | 续建 | 241657 | 155000 | 46000 | 常州雅创 房地产开发 有限公司 | 2022 |  |
| 331 | 光阳西项目 | 项目规划范围东至嵩山路，北至黎河路，南至汉江路，西至泰山路，规划用地面积73656平方米，拟建5栋26F、2栋23F、9栋17F住宅，1栋14F商业办公，2栋5F、1栋1F商业，地上计容面积183810平方米，地上不计容面积2504平方米，地下面积63832平方米。 | 续建 | 450000 | 30000 | 350000 | 常州盛嘉置业发展有限公司 | 2023 |  |
| 332 | 书香世家花园 | 书香世家花园项目位于常州市嵩山路以东、龙城大道以北。总建筑面积34585平方米，本项目共4栋住宅，其中1#楼建筑面积8021平方米，2#楼建筑面积3376平方米、3#楼建筑面积4488平方米、4#楼建筑面积9301平方米，结构形式为剪力墙结构，地上12～17层/地下1层。 | 续建 | 49914 | 39914 | 10000 | 常州福地置业有限公司 | 2021 |  |
| 333 | 龙湖星图 | 4栋办公楼，含地下室约8.78万平方米。 | 续建 | 53527 | 31000 | 13500 | 常州嘉博置业有限公司 | 2022 |  |
| 334 | 常州市新北区太湖东路以南惠山路西（GX080611）地块项目 | 建设规模：79747平方米；内容：框剪结构结构20/-2层，地上52285平方米，地下27462平方米。 | 续建 | 43000 | 6000 | 37000 | 常州市 晋陵投资集团有限公司 | 2021 |  |
| 335 | 常州市新北区德馨幼儿园 | 位于巫山路东侧，太湖东路以北，规划设计2轨6班幼儿园，占地面积3135平方米，总建筑面积为1407平方米。 | 续建 | 330 | 200 | 130 | 常州市德馨 托育有限公司 | 2021 |  |
| 336 | 晋陵路东、太湖路南地块（老国际学校地块）住宅项目 | 居住用地，占地74亩，容积率2.0。 | 新建 | 240000 | 0 | 140000 | 开发商 | 2024 | 计划4月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 337 | 晋陵路东、龙城大道南地块（红豆山庄地块）商务项目 | 商务用地，占地12亩，容积率3.5。 | 新建 | 70000 | 0 | 40000 | 开发商 | 2024 | 计划1月份完成地块上市准备，力争年内开工。 |
| 小 计 |  |  |  | 3052772 | 1548863 | 1021630 |  |  |  |
| 九 | 龙虎塘街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 三江雅园 | 位于通江路以东，创新一路以西，新苑三路以南，云河路以北。用地面积66550平方米，总建筑面积193794平方米。 | 续建 | 189145 | 17700 | 39700 | 常州牡丹 瑞都房地产 有限公司 | 2022.5 |  |
| 339 | 三江花园 | 位于通江路以东，创新一路以西，天合路以南，新苑三路以北，用地面积135330平方米，总建筑面积403841平方米。 | 续建 | 349602 | 60000 | 50000 | 常州牡丹君港置业有限公司 | 2022.12 |  |
| 340 | 江山樾花园 | 位于衡山路以西，龙须路以北，地上总建筑面积72382平方米，包括住宅70478平方米，公建配套1850平方米，地下停车及配套24637平方米。项目主要建设内容为新建住宅及公建配套设施，合计560户。 | 续建 | 120700 | 97387 | 23313 | 常州市 美阳房地产 发展有限公司 | 2021.12 |  |
| 341 | 百兴教育孵化基地 | 位于通江路以西，龙须路以北，塑化市场以东，边检站以南，项目开发面积约62000平方米。 | 续建 | 50000 | 12000 | 26000 | 常州市 华东房地产 开发有限公司 | 2022.5 |  |
| 342 | 沃达拾壹梧桐宿舍装修项目 | 对盘龙苑71～77幢、46～49幢进行装修改造，总建筑面积50145平方米，同步实施小区内部设施提升改造，采购家具和家电设备等。 | 续建 | 8000 | 3000 | 5000 | 常州沃达 供应链管理 有限公司 | 2021.12 |  |
| 343 | 碧桂园壹号天禧 | 位于华山路以西，辽河路以南，长江路以东，龙须路以北，46.51万方，包含32栋住宅、1栋商办、幼儿园。 | 续建 | 423215 | 339277 | 67150 | 中建五局华东建设有限公司、中建四局第六建设有限公司 | 2022.6 |  |
| 344 | 常州新北区通江路以东、新苑五路南侧项目 | 地上建筑面积47790平方米，其中：住宅建筑面积46820平方米，公建配套建筑面积970平方米（包括：物业服务用房490平方米、便利店50平方米、社区养老服务设施50平方米、邮政20平方米、小区变（开闭所）360平方米。 地下建筑面积19414平方米，主要用于机动车、非机动车停车及设备用房。 | 续建 | 113173 | 27719 | 50000 | 常州苏房投 二号置业 有限公司 | 2022.8 |  |
| 345 | 月星集团沙特国家展示馆和丝绸之路海洋馆特色文旅项目 | 用地48亩，新增建筑面积约15万平方米，建设月星集团沙特国家展示馆和丝绸之路海洋馆。沙特国家展示馆是2010年世博会沙特馆的原型重建，是常州与“一带一路”国家合作打造的最大项目；海上丝绸之路海洋馆将通过最新科技手段再现海上丝绸之路沿线的奇丽风光和风土人情。 | 新建 | 430000 | 0 | 100000 | 常州月星国际家居广场 有限公司 | 2023 |  |
| 346 | 常州月星环球商业中心一、四期 | 项目开发分住宅和商业，总建筑面积494967平方米，总投720000万元.其中4期5幢精装住宅，投资额150000万元；1-1期为商业裙房，投资额120000万元（含地下）；1-2期为塔楼包含酒店、办公及其他投资额50000万元；装修投资总额300000万元。地上面积361990平方米（住宅建筑面积120000平方米；商业66135平方米，酒店、办公及其他175855平方米)；地下面积132977平方米（住宅地下42107平方米；商业地下90870平方米，含商业2000平方米）。 | 新建 | 720000 | 26000 | 70000 | 常州月星国际家居广场 有限公司 | 2026.12 |  |
| 347 | 常州市新北区辽河路南侧、常澄路以西地块开发项目 | 17954平方米，2幢17层住宅楼，地下一层，同步实施公建配套、道路、绿化景观、水、电、气等配套设施。 | 新建 | 20242 | 0 | 20242 | 常州金地河滨置业有限公司 | 2021.12 |  |
| 348 | 辽河路以北、衡山路西侧地块（三江口公园西地块）商住项目 | 商住混合用地，占地110亩，容积率住宅2.0，商业2.5。 | 新建 | 400000 | 0 | 250000 | 开发商 | 2024 | 5月份计划完成上市准备，年内力争开工项目。 |
| 小 计 |  |  |  | 2824077 | 583083 | 701404 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 11736246 | 3723529 | 3693518 |  |  |  |

| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| --- | --- | --- |
| 常州国家高新区（新北区）党政办公室 |  | 2021年3月22日印发 |