## Sheet1
附件2
新北区2021年生活垃圾分类工作计划表
序号 | 月份 | 目标计划 | 计划主要内容 | 乡镇街道分类设施建设现象进度
1 | 1-2月 | 完成分类点位的上报审批工作 | 完成2021年达标小区35个、“两定一撤”小区13个、四分类试点小区5个、垃圾分类全域市场化街道（镇1个）、分类行政村16个的生活垃圾分类指标确定工作。
2 | 3月 | 召开全区动员大会；完成实施方案编制；开展基层工作人员的集中培训 | 1、完成《常州市新北区2021年生活垃圾分类工作实施方案》的编制，实施方案将明确区、镇（街道）工作职责和协商机制，并纳入区城市长效管理考核体系的工作要求。 2、召开全区乡镇街道环卫负责人、社区负责人等相关人员的动员和具体工作部署会议。 3、乡镇街道完成生活垃圾分类的实施方案计划编制。 4、开展学校、社区、企业等方面工作人员的业务培训和宣传工作。
3 | 4月 | 完成现场布置指导工作，着手各类设备材料的采购工作，开展宣传活动 | 1、创新思路，寻求新的实施模式，与市环卫处对接设施设备等方面的具体要求，启动设施建设和采购流程； 2、开展入户宣传； 3、组织乡镇、街道的环卫、社区负责人赴兄弟城市参观学习垃圾分类相关工作，学习先进经验。 4、每月在垃圾分类宣教基地组织活动。
4 | 5-6月 | 进驻现场，入户宣传，开展生活垃圾分类和治理投放、运收的实际工作 | 1、按照计划进行各类设施设备的布置安装工作，开展现场宣传、入户宣传相结合的宣传方式发动群众积极实行垃圾分类。 2、对各乡镇、街道进行布点工作的指导。 3、注重实地踏看，针对发现的问题实时做好调整工作。 4、每月在垃圾分类宣教基地组织活动。 | 各乡镇街道按照确定的点位完成30%比例的设施建设。
5 | 7-8月 | 加强指导和检查，及时解决各类矛盾和困难，整改问题，确保分类工作的实效性 | 1、组织各乡镇街道环卫、社区负责人的专题会议，对一阶段的生活垃圾分类工作进行总结；点评完成情况，加大推进力度，打造特色亮点，交流经验做法，督促进度。 2、在工作中发现亮点及时总结，多面宣传生活垃圾分类。 3、每月在垃圾分类宣教基地组织活动。
6 | 9-10月 | 组织社会参与生活垃圾分类和治理工作，增加公众参与面，加大宣传力度 | 1、充分借助多形式的宣传阵地，普及知识，营造公众参与氛围，做到家喻户晓、人人皆知。 2、每月在垃圾分类宣教基地组织活动。 | 各乡镇街道完成所有达标小区建设任务。
7 | 11月 | 进行考核和资金初审 | 1、对2021年度新北区生活垃圾分类工作的情况进行预审考核； 2、完成资金汇总和初审； 3、制定下一年度生活垃圾分类工作计划。 4、每月在垃圾分类宣教基地组织活动。 | 11月底前全面完成全年目标任务。
8 | 12月 | 完成统计和上报工作 | 1、将生活垃圾分类和治理工作纳入我区城市长效综合管理考核体系，实施各级考核； 2、完成资金上报的审计工作。 3、每月在垃圾分类宣教基地组织活动。