常州市新北区2022年

政府投资项目建设计划目录

二○二二年一月

编 制 说 明

一、编制原则

本计划围绕“城市新中心、创智新高地、滨江宜居城”的发展定位，按照“量力而行、讲求绩效、综合平衡、保障重点”的原则编制。着力加强建设生态宜居的美丽新北，重点围绕“532”发展战略，紧扣高质量发展要求，继续推进生态文明建设，建好高铁新城，打造跨江融合发展桥头堡。

2022年政府投资项目建设计划目录分为四个部分，一是区本级实施类项目，主要包括国家及省市重点工程、长江大保护、高铁新城建设、生态文明建设、区级基础设施建设、城市防汛与农田水利工程建设、社会事业和民生工程等八个方面；二是区本级储备类项目，是指不具备开工条件或必要性和紧迫性论证不充分的项目，建设单位需进一步优化建设方案，积极落实资金等保障要素，条件成熟后报请区政府调整为实施类项目；三是各园区（镇、街道）投资实施类项目，包括滨开区、孟河镇、薛家镇、罗溪镇、西夏墅镇、奔牛镇、新桥街道、三井街道、龙虎塘街道、春江街道以及魏村街道等十一个方面；四是各园区（镇、街道）投资储备类项目，建设单位需进一步优化建设方案，积极落实资金等保障要素，条件成熟后报请园区（镇、街道）政府调整为实施类项目。

二、项目及资金组成

2022年政府投资项目建设计划目录共197项，项目总投资369.50亿元，2022年计划完成投资59.06亿元。项目由四部分组成：

第一部分：区本级实施类项目共89项，项目总投资260.61亿元，2022年计划完成投资45.63亿元。

第二部分：区本级储备类项目共44项，项目总投资65.27亿元。

第三部分：各园区（镇、街道）投资实施类项目共53项，项目总投资29.91亿元，2022年计划完成投资13.43亿元。

第四部分：各园区（镇、街道）投资储备类项目共11项，项目总投资13.71亿元。

三、项目分类

政府投资区本级实施类项目按国家及省市重点工程、长江大保护、高铁新城建设、生态文明建设、区级基础设施建设、城市防汛与农田水利工程、社会事业和民生工程等八个类别分析如下：

（一）国家及省市重点工程类

重点实施新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程，2022年计划继续实施主线及桥梁工程，沪宁铁路改线，主线影响水系的东陆大沟、黄山河、延寿河、安宁河等，续建肖龙港、市政配套污水管网及新孟河主线绿化景观。

国家省市重点实施类项目主要由1项工程构成，项目总投资约97.12亿元，2022年计划完成投资约6.06亿元。

（二）长江大保护类

贯彻新发展理念，把保护与修复长江生态环境摆在压倒性位置，坚定不移推进长江大保护，着力破解化工围江，用绿色铺就常州长江大保护最美底色，逐渐实现沿江“生产锈带”到“生态秀带”转变。全面实施土壤污染防治修复、污水管网建设等工程。加快长江生态优先绿色发展示范区建设，推进水环境提升整治工程及防控体系建设，有效改善区域水环境质量，建设具有区域特色的生态环境新格局，打造长江流域“最美岸线”。

长江大保护实施类项目主要由5项工程构成，项目总投资约9.66亿元，2022年计划完成投资约1.49亿元。

（三）高铁新城建设类

围绕“城市新中心、中轴新支点、产业新高地、智慧生态城”总体定位，结合“532”发展战略，选定重点方向、重点区域开展规划建设。以展示城市最美形象、生态最高标准、生活最优体验为建设目标，将“干则一流、出则精品”的工作标准落到实处，将高铁新城打造成为常州明星城市建设核心展示区、美丽新北建设先行区。树立“以人为本”的理念，推进高铁新城建设，完善市政基础设施体系，做好城市空间资源分配，实现智慧化城市，不断提升活动空间品质。实施龙江路高架北延、循礼路、新竹路、常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目等工程项目。

高铁新城建设实施类项目主要由7项工程构成，总投资约45.38亿元，2022年计划完成投资约10.87亿元。

（四）生态文明建设类

建设长三角生态中轴，实现发展高质量和生态高颜值的有机统一。持续实施美丽乡村建设、黑臭水体整治、环境信息化暨监测监控能力提升项目等生态保护与修复工程，推进农村生活污水治理设施建设、污水收集与治理全覆盖项目、区级雨水管网修复、奔牛运河景观生态廊道三期等工程项目建设，打造美丽宜居家园。

生态文明类项目主要由13项工程构成，总投资约29.54亿元，2022年计划完成投资约4.72亿元。

（五）区级基础设施建设类

主要分八个片区全面推进区级基础设施完善，主要包括高新中央商务区、滨开区、孟河镇、薛家镇、罗溪镇、西夏墅镇、奔牛镇和龙虎塘街道。2022年根据全区总体情况，有所侧重地推进道路、桥梁及随路配套市政公用设施的建设，通过实施春江路、新民西路、港西大道、天河路、紫金山路、叶家码头大桥、飞龙西路等项目，完善区域骨干路网，拉开道路框架，贯通园区支路，丰富开发地块周边配套道路和提升整体形象。

城市基础设施实施类项目主要由23项工程构成，总投资约19.35亿元，2022年计划完成投资约4.83亿元。

（六）城市防汛与农田水利工程类

实施河道水系综合整治，加快推进水利基础设施项目，全面提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。重点实施老桃花港整治工程、新北现代农业园区农田水利、浦河外江段整治工程、新华北排涝泵站改建工程、城巷大沟东段整治工程、十里横河整治工程、农村生态河道及幸福河建设等。

城市防汛与农田水利实施类项目主要由12项工程构成，总投资约7.8亿元，2021年计划完成投资约4.31亿元。

（七）社会事业类

以共建共享为导向，强化统筹部署，补齐民生短板，创造更加优质共享的公共服务。建设现代化教育强区，优化教育资源配置，推动教育优质均衡发展。全面建设健康新北，完善公共卫生服务体系，提升医疗服务能力和质量。2022年重点实施龙城高级中学、龙城初级中学、泰山实验学校、新龙实验学校、常州市新北区疾病预防控制中心等项目。

社会事业实施类项目主要由8项工程构成，总投资约41.05亿元，2022年计划完成投资约9.14亿元。

（八）民生工程类

把保障和改善民生作为经济发展的出发点和落脚点，聚焦民生领域突出问题，集中力量为民办实事，持续增进民生福祉，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。实施建筑装潢垃圾综合利用、老小区整治、市容环境整治、生活垃圾分类设施建设、新建公厕、区级道路维修保养、镇村道路危桥改造、治安防控体系建设、智能交通科技信息化建设等项目。

民生工程实施类项目主要由20项工程构成，总投资约10.71亿元，2022年计划完成投资约4.21亿元。

四、估算依据

总投资估算新建工程的征地费用按56万元/亩估算，动迁费用按实地调查数据匡算。

工程造价估算指标为：道路（含雨污水管线）按1600元/平方计；桥梁按8000元/平方计；人行道板按350元/平方计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区200元/平方、居住区300元/平方计；交通信号系统按40万元/路口计；交通标线按15万元/公里计。

其他费用13（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等。

2022年政府投资项目建设计划分类汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目数量 （个） | 项目总投资 （亿元） | 2022年计划投资  （亿元） | 备 注 |
| 一 | 区本级实施类 | 89 | 260.61 | 45.63 |  |
| 1 | 续建项目 | 38 | 204.02 | 29.55 |  |
| 2 | 结转项目 | 17 | 36.92 | 7.88 |  |
| 3 | 新建项目 | 34 | 19.67 | 8.20 |  |
| 二 | 区本级储备类 | 44 | 65.27 | / |  |
| 1 | 结转项目 | 13 | 16.43 | / |  |
| 2 | 新建项目 | 31 | 48.84 | / |  |
| 三 | 园区、镇、街道实施类 | 53 | 29.91 | 13.43 |  |
| 1 | 续建项目 | 14 | 15.82 | 6.16 |  |
| 2 | 结转项目 | 12 | 7.33 | 3.94 |  |
| 3 | 新建项目 | 27 | 6.76 | 3.33 |  |
| 四 | 园区、镇、街道储备类 | 11 | 13.71 | / |  |
| 1 | 结转项目 | 1 | 1.38 | / |  |
| 2 | 新建项目 | 10 | 12.33 | / |  |
| 合计 | | 197 | 369.50 | 59.06 |  |

2022年政府投资项目建设计划目录（区本级实施类项目）

| 序号 | | 分类 | | 项目名称 | | 工程规模及内容 | | 建设  性质 | | 项目 总投资 （万元） | | 2021年底前已完成投资 （万元） | | 2022年计划完成投资 （万元） | | 推进  单位 | | 建设  单位 | | 资金解决渠道 | | 计划完  工时间 | | 备 注 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | | 国家及省市重点工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 水利 | | 新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程 | | 新孟河河道延伸拓浚总长23.90公里。新建、拆建、拆除及加固一般支河口门22座；涉及高速公路桥2座（江宜高速新孟河桥维持现状，沪宁高速新孟河桥拆除重建）；一般跨河桥梁21座，铁路桥梁3座（京沪高铁特大桥和沪宁城铁新孟河桥维持现状、京沪铁路新孟河桥拆除重建）；主线影响水系调整工程①区属配套水系调整工程；征地拆迁移民安置等；②污水管网：孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇、奔牛镇四个乡镇约88.5公里污水管网；③区属配套桥梁：新建港西大道桥、西海路桥、孟西公路桥和飞龙西路桥四座跨新孟河桥；④景观绿化：新孟河沿线新建绿化面积约44万平方米。  2022年工作内容：1．继续实施主线及桥梁工程；2．沪宁铁路改线、主线影响水系的东陆大沟、黄山河、延寿河、安宁河等；3．续建肖龙港；4．续建市政配套污水管网；5．续建新孟河主线绿化景观。 | | 续建 | | 971200 | | 700780 | | 60583 | | 农业  农村局 | | 新美  水务 | | 财政资金（包含国开行贷款） | | 2023.12 | |  | |
| 合计 | | | | | |  | |  | | 971200 | | 700780 | | 60583 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 二 | | 长江大保护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 雨污管网 | | 常州市新北区春江镇污水管网建设和运维项目 | | 对魏村、孝都、安家、百丈、圩塘片区、工业聚集区进行雨污分流改造，新建污水支管，修复雨水管道。 | | 续建 | | 31773 | | 20000 | | 4000 | | 滨开区 | | 滨开区 | | 市、区、园区财政资金 | | 2023.12 | |  | |
| 3 | | 园林绿化 | | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设二期-新北区美丽乡村旅游项目1（月明湖公园一期） | | 友谊河两岸滨江核心区段新建滨江新城中心绿地，西至长江路，东至澡港河，绿化总面积约300亩，同步新建河道驳岸。青城路以西区域为一期工程，面积约150亩，投资额约4000万元。 | | 结转 | | 4000 | | 50 | | 1950 | | 滨开区 | | 滨开区 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2023.6 | |  | |
| 4 | | 生态环境 | | 化工园区土壤及地下水环境调查、风险评估及修复工程 | | 1．化工园区公共区域土壤及地下水环境调查、风险评估，及修复管控工程；  2．对园区内伊思特化工、永泰丰、爱匹克斯、诺德化工、春港化工、力昊化学、世鑫化工、清红化工等收储地块土壤及地下水进行调查及风险评估；  3．对调查及风险评估后需要修复的地块实施修复或管控，根据长期效果评估结果，优化管控效果；  4．聘请环保管家，对园区土壤及地下水进行系统管控，提供从调查、风险评估到修复验收等全过程监管服务。 | | 续建 | | 35000 | | 4100 | | 5229 | | 滨开区 | | 滨开区 | | 市、区、园区财政资金 | | 2024.12 | |  | |
| 5 | | 生态环境 | | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设一期-危险化学品运输车辆停车场新建工程 | | 占地面积约50亩，新建危险化学品运输车辆停车场地及集装箱堆放区，配套建设环保、应急和人员办公场所等公共服务设施。 | | 结转 | | 1800 | | 50 | | 1750 | | 滨开区 | | 滨开区 | | 市、区、园区财政资金（含政府债券资金） | | 2022.12 | |  | |
| 6 | | 污水管网 | | 常州市西部沿江片区水环境综合整治项目-西源厂尾水管和廖沟河污水输送管工程 | | 新建西源厂尾水管，管径D800,长度约21公里，从西源污水厂接至江边污水厂的现状D2000尾水管（投资约1.4亿元）；新建廖沟泵站污水管，管径D1000（5万吨/天）,长度约16公里，从廖沟泵站接至龙江路现状D1650污水管中（投资约1.2亿元）。2022年建设内容：对西源尾水管和廖沟河污水输送管工程沿线绿化进行整治提升，具体范围为S122（S239-长江路）、长江路（S122-江边污水厂），全长20公里。 | | 续建 | | 24000 | | 22000 | | 2000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2022.12 | |  | |
| 合计 | | | | | |  | |  | | 96573 | | 46200 | | 14929 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 三 | | 高铁新城建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 市政道路 | | 循礼路（红河路-辽河路） | | 1228米×20米，桥梁3座（跨辽河路北侧河道、新桥大街北侧河道和红河路南侧河道）。 | | 续建 | | 6518 | | 3250 | | 600 | | 高铁  新城  指挥部 | | 国土  储备  中心 | | 财政  资金 | | 2023.12 | | 一级开发 | |
| 8 | | 市政道路 | | 新竹路（华山路-武夷山路） | | 480米×24米，配套新桥二小及新景五期安置房。 | | 结转 | | 2700 | | 715 | | 1985 | | 高铁  新城  指挥部 | | 国土  储备  中心 | | 财政  资金 | | 2022.12 | | 一级开发 | |
| 9 | | 市政道路 | | 武夷山路（新科路-新竹路） | | 260米×20米，配套新桥二小及新景五期安置房。 | | 结转 | | 1255 | | 50 | | 1205 | | 高铁  新城  指挥部 | | 国土  储备  中心 | | 财政  资金 | | 2022.12 | | 一级开发 | |
| 10 | | 其他 | | 高铁新城再生水利用-城市杂用水工程 | | 将再生水用作绿化浇灌、道路冲洗等城市杂用水，实施范围：北至嫩江路、东至长江路、南至龙须路、西至龙江路，建设内容主要包括：再生水管线及杂用水泵站等。 | | 新建 | | 400 | | 0 | | 200 | | 高铁  新城  指挥部 | | 国土  储备  中心 | | 财政  资金 | | 2023.12 | | 一级开发 | |
| 11 | | 市政道路 | | 红河路（寒山路-梅山路） | | 370米×16米。 | | 结转 | | 2000 | | 250 | | 1750 | | 高铁  新城  指挥部 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | | 回购项目 | |
| 12 | | 市政道路 | | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接项目 | | 常泰过江通道下层公路收费站（港区大道与滨江二路交叉处）至汉江路，全长约14.3公里。汉江路至赣江路实施主线双向六车道快速路标准，长约9.7公里。 | | 续建 | | 400000 | | 10000 | | 80000 | | 高铁  新城  指挥部 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2024.12 | | 高铁公司代建 | |
| 13 | | 其他 | | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | | 1．乐山路人行天桥：高铁新城国际人才广场和星耀城之间，净高5米，净宽约6米，最大跨度53米，总长度约100米，与两侧商业2层相连接。 | | 新建 | | 2000 | | 0 | | 1000 | | 高铁  新城  指挥部 | | 住建局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2023.8 | | 高铁公司代建 | |
| 13 | | 其他 | | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | | 2．高铁新城智慧交通设施工程：为提升高铁新城通畅度、安全度等，对高铁新城范围及周边交通设施进行智慧化提升工作，主要包括：交通设施、电子警察、违停抓拍、电子屏、信号灯、智能联网信号机、高清高空监控等。 | | 新建 | | 3500 | | 0 | | 3000 | | 高铁  新城  指挥部 | | 住建局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2023.12 | | 高铁公司代建 | |
| 市政道路 | | 3．黎河路嵩山路改造：黎河路（泰山路-峨眉山路）全长约863米，红线宽16米，面积约13808平方米；嵩山路（黎河路-黄河路），全长约352米，红线宽16米，改造面积约5632平方米，同步改造绿化带、市政管线，配套建设智慧停车、智能监控等设施。 | | 新建 | | 5170 | | 0 | | 2500 | | 高铁  新城  指挥部 | | 住建局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2023.12 | |  | |
| 市政道路 | | 4．传感小镇道路改造：因智能传感小镇建设需要，对部分道路实施改造提升，同步改造市政管线，配套建设智慧设施，智慧路灯、智能斑马线、智慧停车、智能监控、智能交通导视等。主要包括：创新一路（辽河路-天合路）、新苑三路（创新一路-科技大道）、新苑五路（创新一路-创新大道）道路改造以及绿化生态改造等。 | | 新建 | | 6500 | | 0 | | 3500 | | 高铁  新城  指挥部 | | 住建局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2023.12 | |  | |
| 13 | | 其他 | | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | | 5．高铁新城配套综合管线迁改工程：对高铁新城范围内配套综合管线开展迁改优化，主要包括：龙江北路（汉江路-赣江路）0.4KV、10KV、35KV-220KV、500KV供电以及电信、移动、联通、广电等通讯管线迁改入地，铁塔迁移。 | | 续建 | | 13800 | | 1000 | | 10000 | | 高铁  新城  指挥部 | | 住建局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2023.12 | | 高铁公司代建 | |
| 景观绿化 | | 6．高铁新城地块环境整治工程：对高铁新城规划范围开展环境整治及形象提升工作，主要包括：在清表结束后开展土地平整、种植草坪等建设和管养工作，以及管线迁改（供电、弱电、自来水、燃气、雨污水等）、考古（含土方配合）、地块环境整治等工作。 | | 续建 | | 10000 | | 3500 | | 3000 | | 高铁  新城  指挥部 | | 住建局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2024.12 | | 高铁公司代建 | |
| 合计 | | | | | |  | |  | | 453843 | | 18765 | | 108740 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 四 | | 生态文明建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 雨污管网 | | 常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目 | | 1．完善改建其它片区污水管网配套工程建设：5个乡镇约35公里污水管道；2．新北区农村（222个村庄）污水管网和处理设施的建设及运维工程（包括对已建管网及装置的运维）；3．信息化平台建设工程；4．小区外部截流井和相关设备的建设及运维工程；5．随新建道路实施的污水管网运维工程（市排水处运维的除外）；6．连城管网污水管网及设施（市排水处运维的除外）的运维工程；7．存量市政污水管网改造、存量农村污水管网改造和存量农村污水设施改造。 | | 续建 | | 118200 | | 114200 | | 4000 | | 住建局 | | 新美  水务 | | PPP | | 2022.6 | |  | |
| 15 | | 黑臭治理 | | 黑臭水体整治 | | 对老小区、集镇区进行雨污分流，改造实施企业、商铺等接管工程。针对黑臭水体治理，各镇（街道）对水环境进行提升，按照《常州市新北区推进城市黑臭水体治理的实施方案》文件执行。 | | 续建 | | 20000 | | 15000 | | 5000 | | 住建局 | | 各镇  （街道） | | 奖补  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 16 | | 美丽乡村 | | 2022年美丽乡村建设 | | 2022年用于农村人居环境整治及支持孟河镇南兰陵、魏村街道新华村等美丽乡村试点村创建。 | | 新建 | | 1000 | | 0 | | 1000 | | 农业  农村局 | | 各镇  （街道） | | 奖补  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 17 | | 雨污管网 | | 区属雨水管网修复工程及地理信息系统建设 | | 按照《区安全生产专项整治三年行动工作方案》要求，对区属雨水管网开展全面安全排查，对已发现的管道安全隐患予以修复，并建设GIS地理信息系统。 | | 新建 | | 2500 | | 0 | | 1300 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2024.12 | |  | |
| 18 | | 园林绿化 | | 公园标准化达标工程 | | 十四五期间新北区区属公园标准化达标建设：1．花事园事活动主办公园的提升改造：涉及公园老化板块、绿化景观、水体、设备设施、标志标牌等。2．公园标准化达标建设：公园机械化设备配置、信息化运维配置、配套景观改造、公共服务设施提升等。 | | 新建 | | 1500 | | 0 | | 500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2024.12 | |  | |
| 19 | | 生态环境 | | 生态环境监测监控信息化建设项目 | | 聚焦“天地空”环境监测网络全覆盖，根据规划更新优化全区站点布置，新建扩建一批水质自动站和大气自动站。推动环境监测信息化建设工作，加强污染源监控能力建设，提升监测数据信息化网络平台，构建环境信息安全体系，推动信息资源整合利用，提高环境管理和环境决策水平。 | | 续建 | | 1500 | | 923 | | 577 | | 生态  环境局 | | 生态  环境局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 20 | | 生态环境 | | 生态环境监测监控网络能力建设项目 | | 加快建设和完善新北区生态环境监测监控网络，根据目前全区已有站点布置，新建扩建一批水质自动站和大气自动站。以交通、工业园区和排污单位等为重点，开展环境空气组分监测、多种污染物协同监测及污染源专项监测，进一步发挥监测监控支撑保障作用。 | | 新建 | | 1000 | | 0 | | 1000 | | 生态  环境局 | | 生态  环境局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 21 | | 生态环境 | | 大气污染防治臭氧前体物挥发性有机物组分源解析项目 | | 为落实年度打好蓝天保卫战的要求,扭转当前空气环境治理不利形势,对我区空气站点进行精准治污。 | | 新建 | | 800 | | 0 | | 800 | | 生态  环境局 | | 生态  环境局 | | 财政  资金 | | 2022.4 | |  | |
| 22 | | 景观绿化 | | 奔牛运河景观生态廊道三期工程 | | 建设范围为南岸天禧桥-能仁寺，北岸金牛桥-老孟河，轮船码头-奔牛大桥，全长2.4公里，建设内容为景观步道延伸、绿化提升、立面改造、景观亮化、历史文化节点设置等。南岸核心区段西河口至金牛桥立面景观亮化。 | | 续建 | | 1800 | | 1000 | | 800 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 23 | | 雨污管网 | | 魏村生活污水泵站出水路径改造 | | 魏村泵站至黄海路新建DN500mm污水压力管PE管，平面直线长度为5200米，1吨泵站扩容，水质监测仪器小屋建设。 | | 续建 | | 2500 | | 2000 | | 500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.6 | |  | |
| 24 | | 雨污管网 | | 大运河奔牛段集镇区水环境综合治理项目 | | 奔牛镇老集镇区段大运河（约2.3公里）两侧，S239以东，南观路以北，扁担河以西，京沪铁路以南片区，雨污分流及道路恢复建设。新建污水收集管约13000米，雨水管改造修复约6000米。 | | 新建 | | 4570 | | 0 | | 1000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政资金（含上级补助） | | 2023.12 | |  | |
| 25 | | 雨污管网 | | 农村生活污水治理设施建设 | | 全区497个自然村农村污水管网和处理设施的建设及智能化运维工程。 | | 续建 | | 139000 | | 1000 | | 30000 | | 住建局 | | 住建局 | | PPP | | 2025.12 | |  | |
| 26 | | 生态环境 | | 机场周边河道综合整治项目一期 | | 项目主要建设内容为机场周边护场河整治7820平方米，包括控源截污、岸坡整治、生态修复、景观提升等。 | | 续建 | | 1000 | | 300 | | 700 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 合计 | | | | | |  | |  | | 295370 | | 134423 | | 47177 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 五 | | 区级基础设施建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一） | | 高新中央商务区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 管线迁改 | | 东经120路管线迁改 | | 因东经120路两侧地块控制性详细规划调整，东经120路以东、太湖路以北地块开发项目建筑范围整体西移约15米，东经120路附属市政管线的污水、燃气、供电管线等需实施迁改。 | | 新建 | | 600 | | 0 | | 600 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 28 | | 市政道路 | | 泰山实验学校周边规划道路建设 | | 学校以东规划道路（太湖路-巢湖路），800米×12米，桥梁一座（跨太湖河）；东江路（秦岭路-泰山学校以东规划道路），330米×12米；学校以东规划道路至藻江河间景观提升。 | | 续建 | | 1600 | | 1150 | | 450 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.8 | |  | |
| 29 | | 市政道路 | | 宜山路（龙业路-藻江河西岸） | | 150米×11米，桥梁1座（跨老藻江河），配套建东地块。 | | 结转 | | 650 | | 35 | | 400 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.6 | |  | |
| 30 | | 市政道路 | | 湘江路（嵩山路-泰山路） | | 280米×16米，配套中央艺术公园以北地块。 | | 结转 | | 800 | | 50 | | 150 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.12 | |  | |
| 小计 | | | | | |  | |  | | 3650 | | 1235 | | 1600 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| （二） | | 滨开区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 市政道路 | | 新民西路（春城路-舟山路、祁连山路-港区西路） | | 563米×24米+540米×24米，同步实施雨污水管道、路灯、绿化、交通设施等配套设施。其中祁连山路-港区西路段配套建一座跨祁连河桥，单跨简支 梁桥，跨径20米，桥宽24米。百馨西苑五期配套道路。 | | 续建 | | 4950 | | 400 | | 2000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.12 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 32 | | 市政道路 | | 春江路 | | G346-创业路，3300米×30米，桥梁3座。 | | 结转 | | 38160 | | 200 | | 5000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2025.12 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 33 | | 创业路-嫩江路，4700米×30米，桥梁4座。 | | 续建 | | 42160 | | 6435 | | 1000 | | 住建局 | | 黑牡丹 | | PPP | | 2025.12 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 34 | | 市政道路 | | 东经大道接江阴兴隆路 | | 260米×30米。 | | 结转 | | 1680 | | 50 | | 800 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.6 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 小计 | | | | | |  | |  | | 86950 | | 7085 | | 8800 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| （三） | | 孟河镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | 市政道路 | | 港西大道（政泰路-新孟河） | | 新孟河以东1000米×40米。 | | 结转 | | 9120 | | 200 | | 2500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.12 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 小计 | | | | | |  | |  | | 9120 | | 200 | | 2500 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| （四） | | 薛家镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | 市政道路 | | 勤奋路（漕河路-河海路）改造 | | 508米，桥梁一座，老路道路管线桥梁改造。 | | 结转 | | 700 | | 50 | | 650 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 37 | | 市政道路 | | 薛家道路提升改造项目 | | 顺园路（汉江路-正强路）白改黑，长1.6公里，宽22米，两侧4米宽绿化带。 | | 续建 | | 3750 | | 3000 | | 750 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 小计 | | | | | |  | |  | | 4450 | | 3050 | | 1400 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| （五） | | 罗溪镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 市政道路 | | 延河路（政泰路-罗东路） | | 330米×30米，桥梁1座（跨老孟河），配套比亚迪地块建设。 | | 结转 | | 2350 | | 50 | | 900 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.6 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 39 | | 市政道路 | | 天河路（S239-井冈山路） | | 3500米×20米，桥梁1座（跨新孟河罗溪大桥已经由新美水务实施），比亚迪地块配套建设。 | | 续建 | | 14320 | | 3050 | | 8000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.8 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 40 | | 市政道路 | | 紫金山路（延河路-京沪高铁） | | 即叶汤公路，990米×26米。 | | 续建 | | 8500 | | 850 | | 3500 | | 住建局 | | 黑牡丹 | | PPP | | 2023.12 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 41 | | 市政道路 | | 比亚迪项目周边道路提升改造 | | 配套比亚迪项目建设，对罗溪镇范围内区管辖市政道路包括黄河西路、叶汤路、汉江西路、宝塔山路等沿线路面、侧平石、破损井盖、标线、绿化进行改造提升。 | | 新建 | | 1000 | | 0 | | 1000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 小计 | | | | | |  | |  | | 26170 | | 3950 | | 13400 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| （六） | | 西夏墅镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | 市政道路 | | 瑶山路（青海湖路-丽江路） | | 700米×24米，桥梁一座。 | | 续建 | | 6760 | | 100 | | 500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2024.12 | | 回购项目；征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 43 | | 市政道路 | | 茅山路（平顶山路-瑶山路） | | 平顶山路至瑶山路，长320米，宽18米。 | | 续建 | | 1400 | | 550 | | 300 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.6 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 44 | | 市政道路 | | 瑶山路（丽江路-茅山路） | | 丽江路至茅山路，长240米，宽24米。 | | 续建 | | 1800 | | 500 | | 500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.6 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 45 | | 市政道路 | | 丽江路（瑶山路-政泰路） | | 590米×24米，西夏墅初级中学配套道路。 | | 续建 | | 4200 | | 900 | | 800 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.12 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 小计 | | | | | |  | |  | | 14160 | | 2050 | | 2100 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| （七） | | 奔牛镇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | 市政道路 | | 奔发路叶家码头大桥 | | 叶家码头大桥跨沪宁城际铁路跨线桥。 | | 续建 | | 40520 | | 10000 | | 14000 | | 住建局 | | 黑牡丹 | | PPP | | 2023.12 | | 征地费用由乡镇承担，区财政补助。 | |
| 47 | | 市政道路 | | Y538运南西路（S239-丹阳界）改造工程 | | S239-中再生污水厂段道路路基路面大修、雨水管网修复、两侧绿化提升；中再生污水厂-丹阳界段路面出新、两侧绿化提升，其中九里村委-丹阳界农路进行拓宽。 | | 续建 | | 5000 | | 2500 | | 2500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 48 | | 市政道路 | | 飞龙西路（兴奔路-叶汤路）新建工程（YEA7虹汤线改线工程） | | 西起兴奔路，东至叶汤路，道路全长1400米，按农路建设，配套中日产业园。 | | 新建 | | 1600 | | 0 | | 1600 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 小计 | | | | | |  | |  | | 47120 | | 12500 | | 18100 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| （八） | | 龙虎塘街道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | 市政道路 | | 宜山路（黄河路-小塘路） | | 700米×11米，美林湖地块配套道路。 | | 结转 | | 1900 | | 50 | | 400 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.8 | |  | |
| 小计 | | | | | |  | |  | | 1900 | | 50 | | 400 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 合计 | | | | | |  | |  | | 193520 | | 30120 | | 48300 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 六 | | 城市防汛与农田水利工程建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 水利 | | 老桃花港整治工程江边枢纽 | | 新建长江口控制建筑物江边枢纽，江边枢纽泵站12立方米/秒、节制闸10米。 | | 续建 | | 7717 | | 1000 | | 5000 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政资金（含上级补助） | | 2023.12 | |  | |
| 51 | | 水利 | | 老桃花港整治工程（长江-S122段） | | 整治河道总长7.77公里，主要包括河道疏浚、护岸工程、跨河桥梁工程、水系沟通等。 | | 新建 | | 37761 | | 30 | | 21000 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政资金（含上级补助） | | 2024.12 | | 含1.8亿拆迁安置 | |
| 52 | | 水利 | | 浦河外江段整治工程 | | 浦河外江段，全长约7公里，河道清淤疏浚整治，堤防达标建设，恢复河道引排能力。 | | 新建 | | 11036 | | 0 | | 3000 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政资金（含上级补助） | | 2023.12 | |  | |
| 53 | | 水利 | | 长江干流崩岸应急治理增补工程 | | 在录安洲洲头主1+800-主2+600段，护岸工程长681米，护岸面积35555平方米，抛护块石53195.2立方米。 | | 新建 | | 1355 | | 0 | | 1355 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政资金（含上级补助） | | 2022.12 | |  | |
| 54 | | 水利 | | 区管排涝泵站改造及设施更新工程 | | 柴支浜东站、柴支浜西站、软件园泵站改造及大修。对沿江15座排涝泵站进行闸门、启闭机大修，部分水泵、电机、电气设备设施更新改造。 | | 续建 | | 800 | | 600 | | 200 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 55 | | 水利 | | 新华北排涝泵站改建工程 | | 新华北排涝站整体改建工程。 | | 续建 | | 800 | | 400 | | 400 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 56 | | 水利 | | 城巷大沟东段整治工程 | | 京沪高铁至新孟河，约1.3公里长，河道清淤及岸坡生态防护。 | | 续建 | | 800 | | 400 | | 400 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 57 | | 水利 | | 十里横河整治工程 | | 全河段清淤，部分地段护坡。 | | 续建 | | 2800 | | 1000 | | 1800 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 58 | | 水利 | | 新北现代农业园区农田水利 | | 午塘河、团结河、中长沟、新南长沟、永胜河、于巷大沟、林业河、马家沟、永支沟等河道清淤疏浚、两岸护岸等。 | | 续建 | | 13000 | | 5000 | | 8000 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政资金（含上级补助、政府债券资金） | | 2022.12 | |  | |
| 59 | | 水利 | | 问题小微水体整治及幸福河道建设 | | 对全区300个以上问题小微水体实施整治，创建5个区级小微水体河长制示范村，创建市级幸福河道2条。 | | 新建 | | 700 | | 0 | | 700 | | 农业  农村局 | | 各镇  （街道） | | 奖补  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 60 | | 水利 | | 农村生态河道建设 | | 建设农村生态河道约35公里。 | | 新建 | | 1000 | | 0 | | 1000 | | 农业  农村局 | | 各镇  （街道） | | 奖补  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 61 | | 水利 | | 澡港河圩塘老街段驳岸应急修复工程 | | 新建钢筋砼钻孔灌注桩排桩55米等。 | | 续建 | | 275 | | 30 | | 245 | | 农业  农村局 | | 农业  农村局 | | 财政  资金 | | 2022.5 | |  | |
| 合计 | | | | | |  | |  | | 78044 | | 8460 | | 43100 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 七 | | 社会事业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | 社会事业 | | 常州市龙城高级中学（筹） | | 位于通江路以东、嫩江路以南，占地面积98176平方米（147亩）。总建筑面积99910平方米，建设16轨48班高中。建设内容为教学楼、实验楼、图文艺术楼、行政楼、食堂等。 | | 结转 | | 53080 | | 1200 | | 10000 | | 教育局 | | 教育局 | | 财政  资金 | | 2024.5 | |  | |
| 63 | | 社会事业 | | 龙城初级中学 | | 位于建东路以东、巫山路以西、汉江东路以南。规划总占地面积53156平方米（79.7亩）。总建筑面积为73700平方米，建设20轨60班初中。建设内容为教学楼、综合楼、食堂、体育馆等。 | | 续建 | | 36900 | | 27900 | | 9000 | | 教育局 | | 教育局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2022.5 | |  | |
| 64 | | 社会事业 | | 泰山实验学校 | | 位于太湖路以北、秦岭路以东、澡港河以西。规划占地面积50455平方米（75.7亩）。总建筑面积为70000平方米,规划设计小学36班、中学36班。 | | 结转 | | 33500 | | 650 | | 8000 | | 教育局 | | 教育局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2024.6 | |  | |
| 65 | | 社会事业 | | 新龙实验学校 | | 位于新龙二路以东、嫩江路以南、轩文路以西、庄只里路以北。规划占地面积49986平方米（74.979亩），总建筑面积64066平方米，规划设计小学48班、中学24班。 | | 续建 | | 31000 | | 19434 | | 11566 | | 教育局 | | 教育局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2022.7 | |  | |
| 66 | | 社会事业 | | 江苏省常州技师学院智能制造实训楼 | | 在学校现有场地内建设智能制造实训楼，占地面积7200平方米。总建筑面积26000平方米，其中：地上24300平方米，地下1700平方米。具体包括：建筑面积18800平方米的常州市高技能人才公共实训基地三期（含第一层智能制造专项实训基地、第二层工业互联网产业学院及地下配套工程）和第三层建筑面积7200平方米的新型产教融合基地。 | | 新建 | | 16341 | | 0 | | 5000 | | 江苏省常州技师学院 | | 江苏省常州技师学院 | | 自筹 | | 2023.12 | |  | |
| 67 | | 社会事业 | | 常州工学院二期 | | 项目位于新龙二路以西、龙江路以东、辽河路以北、嫩江路以南，项目总用地面积23.53公顷，总建筑面积为315600平方米（其中地上建筑面积280800平方米，地下建筑面积34800平方米）。项目建设内容为院系楼、学生宿舍、科技研发中心、科技服务中心、实习实训中心、体育馆、学生食堂、中德亚琛产教融合创新基地、艺术展示中心、地下车库、学生体育活动场地设施及附属用房等。 | | 结转 | | 213100 | | 500 | | 40000 | | 常州  工学院 | | 常州  工学院 | | 自筹 | | 2028.12 | |  | |
| 68 | | 社会事业 | | 新北区公共卫生中心及消毒供应中心 | | 拟建突发公共卫生中心、消毒供应中心。 | | 新建 | | 17500 | | 0 | | 2000 | | 卫健局 | | 卫健局 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2023.12 | |  | |
| 69 | | 社会事业 | | 常州市疾病预防控制中心检验检测大楼（新北承担部分） | | 项目地上建筑面积7374平方米、地下建筑面积2118平方米，合计9492平方米；项目含办公、业务、辅助功能用房以及实验用房等。新北区业务用房。 | | 续建 | | 9066 | | 3270 | | 5796 | | 卫健局 | | 新北区疾控  中心 | | 财政资金（含政府债券资金） | | 2022.12 | |  | |
| 合计 | | | | | |  | |  | | 410487 | | 52954 | | 91362 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 八 | | 民生工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | 民生工程 | | 新北区建筑装潢垃圾综合利用项目 | | 建筑垃圾再生利用处理，年处理30万吨建筑装潢垃圾（含大件垃圾）。 | | 续建 | | 18784 | | 9000 | | 9784 | | 住建局 | | 光大  新苏 | | PPP | | 2022.5 | |  | |
| 71 | | 民生工程 | | 2022年路灯照明完善提升工程 | | 无路灯道路及老旧路灯路段改造，镜湖路（长江路-昆仑路）、龙发路（科勒路-黄河西路）、文江路（三井实验小学-通江路）、永丰路等增设路灯；红河路（龙六路-长江路）等道路老旧路灯杆更新维修。 | | 新建 | | 500 | | 0 | | 500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 72 | | 民生工程 | | 2022年镇村道路危桥改造 | | 镇村道路改造、农村危桥改造，乡镇养护资金补助。 | | 新建 | | 3000 | | 0 | | 3000 | | 住建局 | | 各镇  （街道） | | 奖补  资金 | | 2022.12 | | 补助标准按常新城建〔2017〕52号文  执行 | |
| 73 | | 民生工程 | | 2022年老小区整治 | | 老住宅小区外墙出新、楼道出新、屋面维修、单元门维修更换、停车位改造、绿化提升、雨污水改造等项目，提升整治项目以2022年老住宅小区提升整治计划为准。 | | 新建 | | 3000 | | 0 | | 3000 | | 住建局 | | 各镇  （街道） | | 奖补  资金 | | 2022.12 | | 按常开委办〔2020〕189号文执行 | |
| 74 | | 民生工程 | | 2022年县乡公路养护专项资金 | | 新北区200公里县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、平整度及桥梁检测、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；实施部分道路改造和乡镇补贴费用。 | | 新建 | | 2500 | | 0 | | 2500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 75 | | 民生工程 | | 2022年区级道路维修改造 | | 汉江路（通江路-泰山路）慢车道维修，1300米×12米；河海路（通江路-泰山路）慢车道维修，1100米×12米。 | | 新建 | | 1000 | | 0 | | 1000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 76 | | 交通 | | 普通国省干线公路货车不停车动态称重监测系统 | | 根据市交通局文件常治超办〔2021〕5号要求，新北区建设5处常州市普通国省干线公路货车不停车动态称重监测系统。 | | 新建 | | 1780 | | 0 | | 1780 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.6 | |  | |
| 77 | | 交通 | | 区通航河道船舶碰撞桥梁增设防撞预警等设施 | | 根据常政办发〔2021〕31号文，22年10月底前需完成桥梁防撞设施或加固改造、加装主动预警装置等。 | | 新建 | | 1500 | | 0 | | 1500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.10 | |  | |
| 78 | | 公共服务 | | 新北区公交基础设施完善项目 | | 新北区已有公交站台改建123个，新建站台66个，迁移站台10个；新建回车场1个。 | | 新建 | | 1000 | | 0 | | 1000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 79 | | 民生工程 | | 新北区道路交通优化工程 | | 1．优化信号灯设置，推进信号机联网升级，实行远程可视可控，打造主干道交通信号绿波。2．出新模糊交通标线，规范标志标牌，实施可变交通标志牌。3．按需优化道路交通渠化，提升道路通行能力。4．增设、出新路内及道板停车泊位，配套建设停车管理设施设备。5．新北区交通主干道增设护栏。 | | 续建 | | 7000 | | 3000 | | 2000 | | 公安  分局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2023.12 | |  | |
| 80 | | 公共服务 | | 2022年新北区治安防控体系建设项目 | | 在全区范围内新建居民小区出入口、大中专院校出入口、公园旅游景区、繁华街区等重点部位新建全结构化智能摄像机1200套、高空监控50套及配套的中心设备。 | | 新建 | | 2500 | | 0 | | 2500 | | 公安  分局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 81 | | 公共服务 | | 2022年新北区道路高清卡口建设项目 | | 在全区主要道路安装60套高清卡口、支干路安装全结构化智能摄像机800套及配套的中心设备。 | | 新建 | | 2000 | | 0 | | 2000 | | 公安  分局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 82 | | 公共服务 | | 2022年新北区智能交通科技信息化建设项目 | | 在全区范围内新建道路高清电子警察30套、道路违法停车智能抓拍40套、道路高空监控10套、智能交通信号灯30套、交通信息发布屏2套，新建信号灯状态监测系统，改造老旧电子警察25套，对5条主干道50个路口实施绿波优化，新建配套的中心设备。 | | 新建 | | 1500 | | 0 | | 1500 | | 公安  分局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 83 | | 公共服务 | | 新北区标准地址二维码门牌项目 | | 根据《江苏省门牌标准地址编制规范(试行)》和《常州市二维码门牌建设工作实施方案》等相关要求，全区组织开展标准地址二维码门牌建设应用工作。根据前期测算，我区大、中、小门牌、幢牌、单元牌、室牌共有48.77万个，预计制作经费共计约1650.9万元。 | | 新建 | | 1650 | | 0 | | 1650 | | 公安  分局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 84 | | 业务用房 | | 公安“六大警务中心”建设项目 | | 建设公安大数据作战和情报指挥中心、执法办案中心、实战训练中心、监视居住中心、公检法涉案证据和财物保管中心、交管服务中心“六大警务中心”。总占地面积约49800平方米，共有四栋建筑体，建筑面积约45000平方米（含地下建筑）。 | | 新建 | | 53600 | | 0 | | 2000 | | 公安  分局 | | 公安  分局 | | 财政  资金 | | 2025.12 | |  | |
| 85 | | 业务用房 | | 常州市新北区人民法院执行指挥综合楼项目 | | 项目位于新北区法院北侧，总建筑面积3800平方米左右，匡算总投资约2400万元，其中建设工程费为1900万元，智能化建设费用为500万元。 | | 结转 | | 2400 | | 500 | | 1400 | | 法院 | | 法院 | | 财政  资金 | | 2023.12 | |  | |
| 86 | | 民生工程 | | 2022年新建公厕 | | 新建公厕10座。 | | 新建 | | 1000 | | 0 | | 1000 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 87 | | 民生工程 | | 生活垃圾分类 | | 生活垃圾达标小区50个；两定一撤小区31个；四分类小区10个；全域分类乡镇街道1个。 | | 新建 | | 2000 | | 0 | | 2000 | | 住建局 | | 各镇  （街道） | | 奖补  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 88 | | 民生工程 | | 市容环境整治 | | 用于市容环境专项整治。 | | 新建 | | 500 | | 0 | | 500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 89 | | 民生工程 | | 精品街道建设 | | 按照《城市精细化管理工作专项行动方案（2020～2022年）》的要求，每年打造一批“一路一特色”的精品街道，提升市容环境品质。 | | 新建 | | 1500 | | 0 | | 1500 | | 住建局 | | 住建局 | | 财政  资金 | | 2022.12 | |  | |
| 合计 | | | | | |  | |  | | 107064 | | 12500 | | 42114 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 总计 | | | | | |  | |  | | 2606101 | | 1004202 | | 456305 | |  | |  | |  | |  | |  | |

2022年政府投资项目建设计划目录（区本级储备类项目）

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 （万元） | 推进单位 | 建设单位 | 资金  解决  渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长江大保护 | | | | | | | | |
| 90 | 园林绿化 | 澡港河（G346-友谊河）生态廊道 | 以生活性、景观性为主，对澡港河的G346至友谊河段进行生态提升，总长约3.3公里，总设计面积约16.5万平方米。 | 新建 | 2000 | 滨开区 | 滨开区 | 市、区、园区财政资金 |  |
| 合计 | | |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 二 | 高铁新城建设 | | | | | | | | |
| 91 | 其他 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | 1．智慧场景应用：数据中心、智慧停车、智慧社区、智慧体育、智慧公园、智慧城服、智慧工地、基础数据平台、5G基站及信息化建设等内容。 | 新建 | 37000 | 高铁新城指挥部 | 住建局 | 财政资金（含政府债券资金） |  |
| 市政道路 | 2．网球中心配套智能道路：项目位于长江路以东，北海路以北。东西向规划道路西起长江路，东至华山路，全长约1400米；南北向规划道路南起北海路，北至东西向规划道路，全长约450米，同步配套建设智慧设施。 | 新建 | 12400 | 高铁新城指挥部 | 住建局 | 财政资金（含政府债券资金） |  |
| 市政道路 | 3．龙须路交通优化改造：龙须路（通江路-衡山路）全长约689米，同步改造市政管线，配套建设智慧停车、智能监控等设施。 | 新建 | 2100 | 高铁新城指挥部 | 住建局 | 财政资金（含政府债券资金） |  |
| 91 | 水利 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | 4．藻江河西支、东风大沟等水环境提升工程：根据2017年8月《关于研讨新龙国际商务区重点区域整体水位提升的会议纪要》，对嫩江河以南，沪蓉高速以北，龙江路以东，藻江河以西区域进行水环境提升，主要包括：改造蓄水闸2座，新建蓄水闸3座，新建闸门井1座，新建排水泵站1座，低洼片改造1项。 | 新建 | 5900 | 高铁新城指挥部 | 住建局 | 财政资金（含政府债券资金） | 高铁公司代建 |
| 92 | 景观绿化 | 新北区生态绿道系统串联工程 | 对新北区沪蓉高速以北、龙江路以东、藻江河以西、新龙生态林以南区域的绿道系统进行整体梳理，串联区内主要公园绿地，新建部分重要节点，提升绿道沿线景观。新建绿道47.8公里，其中新建复合型绿道12.8公里，新建生活型绿道31.8公里，改建型绿道3.2公里;在藻江河三江口新建人行桥；配套建设驿站、文化设施、标志标线及技防设施等；绿道沿线景观进行提升。 | 结转 | 24600 | 高铁新城指挥部 | 国土储备中心 | 财政  资金 | 一级开发 |
| 93 | 市政道路 | 崇仁西路（循礼路-仁和路） | 480米×20米，配套绿地酒店地块。 | 结转 | 1350 | 高铁新城指挥部 | 国土储备中心 | 财政  资金 | 一级开发 |
| 94 | 市政道路 | 新科路 | 长江路-新龙二路，道路1460米×30米，桥梁1座。 | 新建 | 15210 | 高铁新城指挥部 | 国土储备中心 | 财政  资金 | 一级开发 |
| 95 | 市政道路 | 龙六路-云台山路，400米×30米，配套新景六期。 | 新建 | 3830 | 高铁新城指挥部 | 国土储备中心 | 财政  资金 | 一级开发 |
| 96 | 市政道路 | 新文路（长江路-武夷山路） | 道路600米×20米，桥梁1座，新景五期安置房配套道路。 | 新建 | 4640 | 高铁新城指挥部 | 国土储备中心 | 财政  资金 | 一级开发 |
| 97 | 市政道路 | 武夷山路（新文路-新竹路） | 140米×20米，配套新景五期安置房。 | 新建 | 650 | 高铁新城指挥部 | 国土储备中心 | 财政  资金 | 一级开发 |
| 98 | 市政道路 | 轩文路（辽河路-龙须路） | 480米×24米，桥梁一座（跨龙须河），配套科创水镇地块。 | 结转 | 2168 | 高铁新城指挥部 | 黑牡丹 | PPP |  |
| 99 | 市政道路 | 浏阳河路（龙江路-乐山路）、（长江路-龙六路） | 道路3630米×40米，桥梁7座。 | 新建 | 53790 | 高铁新城指挥部 | 住建局 | 财政  资金 | 回购项目 |
| 100 | 市政道路 | 龙六路（北海路以南） | 800米×20米，桥梁1座。 | 新建 | 6135 | 高铁新城指挥部 | 住建局 | 财政  资金 | 回购项目 |
| 101 | 市政道路 | 华山路（新竹路-淮河路） | 道路1750米×30米，桥梁两座（跨朝阳大沟、南海路北侧河道）。 | 结转 | 18145 | 高铁新城指挥部 | 住建局 | 财政  资金 | 回购项目 |
| 102 | 市政道路 | 梅山路（嫩江路-云河路） | 800米×24米，桥梁一座。 | 新建 | 3500 | 高铁新城指挥部 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 合计 | | |  |  | 191418 |  |  |  |  |
| 三 | 区级基础设施建设 | | | | | | | | |
| （一） | 高新中央商务区 | | | | | | | | |
| 103 | 市政道路 | 恒泰路（天龙路-龙城大道） | 240米×16米，配套佳井工业园地块。 | 结转 | 1100 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 104 | 市政道路 | 天龙路（区界-泰山路以西160米） | 700米×20米，配套龙城大道以南，泰山路两侧地块。 | 结转 | 2050 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 小计 | | |  |  | 3150 |  |  |  |  |
| （二） | 滨开区 | | | | | | | | |
| 105 | 市政道路 | 滨新路 | 东海路-创业西路，1730米×30米，桥梁1座。 | 新建 | 17400 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 | 回购项目 |
| 106 | 创业西路-S122,689米×30米，桥梁1座。 | 结转 | 6090 | 住建局 | 黑牡丹 | PPP | 回购项目 |
| 107 | 市政道路 | 华山路 | 建新河桥-东海路，958米×40米，配套滨江豪园幼儿园。 | 结转 | 5900 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 108 | S122-澡港河，1200米×40米，新建桥梁一座。 | 新建 | 11690 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 109 | 市政道路 | 赣江路 | 东港二路-春江路，1670米×30米。 | 结转 | 13178 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 | 回购项目 |
| 110 | 春江路-新魏路，540米×30米。 | 新建 | 3870 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 111 | 长江路-通江路，2600米×40米，桥梁一座（跨藻江河）。 | 结转 | 33930 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 | 回购项目 |
| 112 | 市政道路 | 东经六路（赣江路-环八路） | 2300米×20米，含桥梁一座，配套尤墅地块相关招引项目。 | 结转 | 10800 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 113 | 市政道路 | 环保园区级管养道路维修及提升改造 | 主要涉及环保产业园的赣江路、珠峰路、创业东路、环保一路、环保三路、环保四路、环保六路、环保八路、环保十路等区级管养道路综合提升改造。 | 新建 | 1600 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 小计 | | |  |  | 104458 |  |  |  |  |
| （三） | 孟河镇 | | | | | | | | |
| 114 | 市政道路 | 南阳路（孟城东路-新孟河） | 4500米×30米。结合新孟河拓竣项目黄山河改线进行调整方案。 | 结转 | 20000 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 115 | 市政  道路 | 政泰路（孟河大道-顺阳路）拓宽 | 1300米×24米，现状12米。 | 新建 | 9925 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 116 | 市政道路 | 齐梁大道（江边-G346） | 7700米×40米，该道路为镇区进行小黄山互通和G346的快速通道，也是向北与扬中间的对外联络道。其中小黄山互通至G346长4300米；小黄山互通至江边3400米，该道路跨新孟河桥已建成。 | 新建 | 52000 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 117 | 市政道路 | 港西大道（孟河大道-政泰路） | 250米×40米。 | 新建 | 2300 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 118 | 市政道路 | 小黄山互通 | 结合江宜高速拓宽和小黄山服务区扩容改造，采用与服务区相结合的方式设置互通。 | 新建 | 27000 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 119 | 市政道路 | 孟河大道改造（齐梁大道-S338） | 4300米×40米，现状为11米宽双向两车道，按规划拓宽为40米。 | 新建 | 32635 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 小计 | | |  |  | 143860 |  |  |  |  |
| （四） | 薛家镇 | | | | | | | | |
| 120 | 市政道路 | 薛冶路（北海路-嫩江路） | 3300米×30米,桥梁2座。 | 新建 | 31890 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 | 回购项目 |
| 121 | 市政道路 | 飞龙路（吕汤路-东沙河） | 2500米×40米。 | 新建 | 21000 | 住建局 | 住建局 | 财政  资金 |  |
| 小计 | | |  |  | 52890 |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  | 304358 |  |  |  |  |
| 四 | 城市防汛与农田水利工程建设 | | | | | | | | |
| 122 | 水利 | 嫩江南河整治工程 | 嫩江路南龙江路西新建河道工程，1.645公里河道开挖、护岸、绿化。 | 新建 | 4200 | 农业  农村局 | 农业  农村局 | 财政  资金 |  |
| 123 | 水利 | 东风大沟（新桥）延伸拓浚 | 嫩江路-新龙生态林拓浚3.4公里。 | 新建 | 6000 | 农业  农村局 | 农业  农村局 | 财政  资金 |  |
| 124 | 水利 | 东沙河-团结河整治工程 | 疏浚整治河道7公里。 | 新建 | 9252 | 农业  农村局 | 农业  农村局 | 财政  资金 |  |
| 125 | 水利 | 剩银河延伸拓浚工程 | 河道延伸拓浚13.86公里,新建护岸。 | 新建 | 34600 | 农业  农村局 | 农业  农村局 | 财政  资金 |  |
| 126 | 水利 | 灵清河整治工程 | 疏浚整治河道8.21公里，新建护岸。 | 新建 | 12000 | 农业  农村局 | 农业  农村局 | 财政  资金 |  |
| 127 | 水利 | 济农河整治工程 | 疏浚整治河道4.54公里，新建护岸。 | 新建 | 6800 | 农业  农村局 | 农业  农村局 | 财政  资金 |  |
| 128 | 水利 | 肖龙港江边泵站工程 | 新建肖龙港江边泵站。 | 新建 | 5000 | 农业  农村局 | 农业  农村局 | 财政  资金 |  |
| 129 | 水利 | 柴支浜清淤整治工程 | 全河道清淤、清理河底垃圾、对沿线两侧岸坡的杂树进行清理。 | 新建 | 350 | 农业  农村局 | 农业  农村局 | 财政  资金 |  |
| 合计 | | |  |  | 78202 |  |  |  |  |
| 五 | 社会事业 | | | | | | | | |
| 130 | 社会事业 | 飞龙实验学校（暂定名） | 位于长江中路以东、华山南路以西、沪宁铁路以北，常柴厂北侧地块，建设九年一贯制学校，小学48班，初中24班。含地下接送系统，总建筑面积约66000平方米。 | 新建 | 38300 | 教育局 | 教育局 | 财政资金（含政府债券资金） |  |
| 131 | 社会事业 | 春江小学扩建 | 在春江小学以北、新民西路以南、祁连河以西地块扩建教学楼，占地约15亩，初步匡算地上建筑面积约7100平方米，可容纳32个班级，地下建筑面积约4000平方米（提供车位100个）。 | 新建 | 6390 | 教育局 | 黑牡丹 | 回购  项目 |  |
| 合计 | | |  |  | 44690 |  |  |  |  |
| 六 | 民生工程 | | | | | | | | |
| 132 | 民生工程 | 路灯节能改造 | 根据常住建〔2021〕228号文城市照明节能水平提升要求，对新北区范围内约30000盏非LED灯进行更换，其中道路照明18000盏，小区照明12000盏。分三年完成，每年更换约10000盏。 | 新建 | 7000 | 住建局 | 住建局 | 合同能源管理 | 建设费用以每年节省的电费支付，2023年开始支付10年。 |
| 133 | 民生工程 | 新北区厨余垃圾处理项目 | 项目位于奔牛镇，用地面积75亩，日处理厨余垃圾300吨。 | 结转 | 25000 | 住建局 | 住建局 | PPP |  |
| 合计 | | |  |  | 32000 |  |  |  |  |
| 总计 | | |  |  | 652668 |  |  |  |  |

2022年政府投资项目建设计划目录（园区、镇、街道投资实施类项目）

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目  总投资（万元） | 2021年底前已完成投资  （万元） | 2022年计划完成投资（万元） | 推进  单位 | 建设  单位 | 资金  解决  渠道 | 计划  完工  时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | 滨开区 | | | | | | | | | | |  |
| 134 | 社会事业 | 新港幼儿园 | 东海路以南，华山北路以西，占地约20000平方米，建筑面积约8500平方米，6轨18班。 | 续建 | 7195 | 5195 | 2000 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券  资金） | 2022.9 |  |
| 135 | 社会事业 | 滨江幼儿园 | 位于港区西路以东、新民西路以南、祁连河以西，规划设计8轨24班幼儿园，占地面积约25.053亩，总建筑面积为13000平方米。 | 续建 | 8476 | 1400 | 2000 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券  资金） | 2023.9 |  |
| 136 | 市政道路 | 春城路（新民西路-赣江路）新建工程 | 新建440米×16米道路，同步实施雨污水管道、路灯、绿化、交通设施等配套设施。 | 续建 | 1530 | 500 | 1030 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券  资金） | 2022.11 |  |
| 137 | 市政道路 | 环保三路（东经大道-东经四路） | 470米×20米，含桥梁一座，配套尤墅地块相关招引项目。 | 新建 | 1300 | 0 | 350 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.9 |  |
| 138 | 市政道路 | 园区道路维修工程-龙港三路（港区中路-G346）维修工程 | 化工园区道路维修，龙港三路（港区中路-G346）路段总长约0.944公里。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 139 | 市政道路 | 核心区基础设施建设 | 金康精工、合全五期、金方圆、法兰泰克二期、联德陶业、普曼普、特尔玛、科创港二期、日本SMC等约30个项目供电、供水、供气工程。项目地块涉及其他管线迁移、土地平整、开挖路面修复、雨污水管道修复及其他零星工程等。 | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 22501 | 7095 | 9380 |  |  |  |  |  |
| **二** | 孟河镇 | | | | | | | | | | |  |
| 140 | 社会事业 | 新北区发热门诊规范化建设孟河项目 | 新北区发热门诊规范化建设孟河项目，计划新建一栋地上二层发热门诊楼，新增建筑面积1827.23平方米，同步实施环境绿化、道路水电等综合配套设施。 | 续建 | 2465 | 700 | 1765 | 孟河镇 | 常州市新北区孟河中医医院 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.6 |  |
| 141 | 市政道路 | 仇巷路新建（G346-港西大道） | 900米×20米。 | 结转 | 4100 | 100 | 2500 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 142 | 市政道路 | 小河路（达江路-G346） | 326米×20米。 | 结转 | 1950 | 100 | 1200 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 143 | 市政道路 | 安定西路（兴镇路-港西大道） | 510米×20米。 | 结转 | 3018 | 100 | 1600 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 144 | 民生工程 | 2022年孟河镇老小区整治 | 对富民花园二期西区进行整治。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 145 | 社会事业 | 孟河代英幼儿园 | 位于滕龙路以东，石桥路以北，东尧路以南，36班幼儿园，总建筑面积2.1万平方米。 | 新建 | 12180 | 0 | 6000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券  资金） | 2023.6 |  |
| 146 | 社会事业 | 小河中学改扩建（三期） | 项目总建筑面积33703平方米，（一期，宿舍楼和食堂、风雨操场综合楼面积10914平方米；二期，2号教学楼面积5888平方米；三期，1号教学楼和实验综合楼面积16575平方米）。 | 结转 | 14172 | 10324 | 1500 | 孟河镇 | 常州市新北区小河中学 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金(包含政府债券资金） | 2023.12 |  |
| 147 | 社会事业 | 孟河中学改扩建工程综合楼项目 | 孟河中学改扩建工程项目，计划建设一栋5层教学综合楼及设备用房，新增建筑面积7650平方米，同步实施环境绿化、道路水电气等综合配套设施。 | 续建 | 4100 | 2295 | 1805 | 孟河镇 | 常州市新北区孟河  中学 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 | 危房  改造 |
| 148 | 社会事业 | 新北区万绥小学改扩建工程 | 新北区万绥小学改扩建工程，项目计划建设一栋四层教学综合楼，新增建筑面积5250平方米，同步实施环境绿化、道路水电气等综合配套设施。 | 续建 | 3200 | 1791 | 1409 | 孟河镇 | 常州市新北区万绥  小学 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 | 危房  改造 |
| 149 | 社会事业 | 新北区孟河中心小学改扩建工程项目 | 新北区孟河中心小学改扩建工程项目，计划在原校区内扩建一栋4层教学楼、一栋2层综合楼及连廊门卫等，建筑面积4900平方米，新增用地面积9333.33平方米。 | 新建 | 2500 | 0 | 823 | 孟河镇 | 常州市新北区孟河中心小学 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 | 危房  改造 |
| 150 | 民生工程 | 孟河镇垃圾压缩站 | 基地中心压缩站一层设计为生活垃圾倒料口操作间，二楼设计为工作间和休息室。一楼操作间共设计生活垃圾倒料口两个，每个倒料口可容纳两辆垃圾收集车同时作业，该压缩站可同时满足4辆收集车同时作业。餐厨垃圾暂存点。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 151 | 其他 | 孟城社区、树新村村高标准农田建设项目 | 涉及孟城、树新两个行政村（社区），整个项目区耕地面积约3000亩。本次计划实施的建设内容主要为水利设施和田间道路设施及相关配套建筑物等。 | 新建 | 1260 | 30 | 1230 | 孟河镇 | 孟河镇 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 50945 | 15440 | 21832 |  |  |  |  |  |
| 三 | 薛家镇 | | | | | | | | | | |  |
| 152 | 社会事业 | 吕墅小学体育馆建设项目 | 占地1000平方米，面积约2200平方米，高15米，综合性体育馆及配套设施。 | 结转 | 1500 | 0 | 900 | 薛家镇 | 薛家镇 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2023.6 |  |
| 153 | 雨污管网 | 黄河路沿线雨污改造 | 沿线雨污混流严重，雨水总管排至雁荡河造成污染。 | 新建 | 3000 | 0 | 1000 | 薛家镇 | 薛家镇 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 154 | 社会事业 | 薛家中学易地新建项目 | 位于临平路以东，丽园路以南，薛冶路以西，瀛平路以北，建设20轨60班初中。规划总占地面积49983平方米（75亩），总建筑面积为57600平方米。包括装修、装备及其他附属工程。 | 结转 | 33500 | 0 | 20000 | 薛家镇 | 薛家镇 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券资金） | 2023.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 38000 | 0 | 21900 |  |  |  |  |  |
| 四 | 罗溪镇 | | | | | | | | | | |  |
| 155 | 市政道路 | 罗浮山路（黄河西路-龙城大道）改造工程 | 黄河西路至龙城大道，800米×16米，白改黑。同步建设污水管道、改造雨水管道、路灯、交通标识标牌、绿化等。 | 新建 | 3264 | 0 | 1200 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.6 |  |
| 156 | 市政道路 | 罗南路（通达路-碧春路，罗南路西延罗西路）新建工程 | 通达路至碧春路，350米×16米,罗南路西延罗西路100米×16米，新建道路、雨污水管道、路灯、交通标识标牌、绿化等。 | 新建 | 1980 | 0 | 650 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.8 |  |
| 157 | 市政道路 | 罗西路（罗南路-延河路）新建工程 | 罗南路至延河路，970米×16米。新建道路、雨污水管道、通讯管道、供电管道、配套路灯、交通标识标牌、绿化等。 | 新建 | 3960 | 0 | 1250 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.10 |  |
| 158 | 市政道路 | 陶家路（水岸首府西门-碧春路）新建工程 | 水岸首府西门至碧春路，200米×12米。新建道路、雨水管道、配套路灯、绿化等。 | 新建 | 612 | 0 | 250 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.6 |  |
| 159 | 民生工程 | 同德苑小区改造（二期）工程 | 同德苑36幢～70幢老住宅外墙改造出新、楼道出新、破损道路维修、管网修复、围墙出新、天沟及平屋面防水、斜屋面拾漏等。 | 新建 | 3300 | 0 | 3300 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.11 |  |
| 160 | 社会事业 | 罗溪卫生院功能完善 | 医院南门、防保科、新建食堂、预检分诊、CT室（不含设备）简装、停车位改造等。总用地面积 14601平方米，其中新增用地面积3341平方米，新增建筑面积2514平方米。 | 结转 | 1658 | 0 | 1658 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2023.4 |  |
| 161 | 水利 | 邱庄村环村河道综合整治工程 | 河道水系连通、新开河道、岸坡整治。 | 新建 | 665 | 0 | 665 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.11 |  |
| 162 | 雨污管网 | 市政管网修复工程 | 包括已建市政雨水管网及安置小区雨污水管网的修复。 | 新建 | 1384 | 0 | 627 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 16823 | 0 | 9600 |  |  |  |  |  |
| 五 | 西夏墅镇 | | | | | | | | | | |  |
| 163 | 社会事业 | 西夏墅初中新建项目 | 丽江路以南、瑶山路以东，占地面积38700平方米，总建筑面积约43000平方米，12轨36班。 | 续建 | 20000 | 12000 | 8000 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券资金） | 2022.6 |  |
| 164 | 社会事业 | 西夏墅幼儿园改扩建工程 | 改扩建教学楼，建筑面积4300平方米。 | 新建 | 2200 | 0 | 1500 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.6 |  |
| 小计 | | |  |  | 22200 | 12000 | 9500 |  |  |  |  |  |
| 六 | 奔牛镇 | | | | | | | | | | |  |
| 165 | 市政道路 | 奔牛镇南部新镇区建设项目 | 文景路（兴奔路-孟渎路）、时代路（南观路-星港大道）、孟渎路（南观路-星港大道）、坝头河河道、规划道路（时代路-孟渎路）。 | 续建 | 1526 | 458 | 712 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 2023.6 |  |
| 166 | 社会事业 | 奔牛初中易地新建 | 项目主要建设3栋4层教学楼、1栋4层艺术综合楼、1栋2层图文综合楼、1栋5层行政楼、1栋3层食堂体育馆、1栋6层宿舍、1个操场看台以及门卫等建筑，配套建设篮球场和田径场，同步实施环境绿化、道路、室外活动场地及水、电、气等综合配套设施。项目配有地下室。项目总建筑面积54528平方米，地上建筑面积50288平方米（其中：走廊面积9072平方米，教学楼9496平方米，餐厅及体育馆7160平方米，宿舍5359平方米，艺术综合楼9700平方米，行政综合楼6835平方米，门卫及家长等候239平方米，看台674平方米），地下建筑面积4240平方米。办学规模：48个班。 | 续建 | 55964 | 2000 | 20000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 2023.3 |  |
| 167 | 社会事业 | 常州市新北区奔牛人民医院新建住院大楼及配套设施项目 | 新建1幢地下1层地上8层的住院大楼及1幢2层的食堂，新增总建筑面积16825平方米（其中住院大楼16055平方米，食堂770平方米），同步实施环境绿化、道路、停车位及水、电、气等综合配套设施，建设期限30个月。 | 续建 | 9735 | 5000 | 4735 | 奔牛镇 | 常州市新北区奔牛人民医院 | 园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券  资金） | 2022.10 |  |
| 168 | 其他 | 陈巷高标准良田建设 | 陈巷200亩、祁家500亩、九里160亩。 | 新建 | 580 | 0 | 580 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.5 |  |
| 169 | 生态环境 | 奔牛生态河道建设 | 按区级要求对奔牛镇范围内河道进行整治。 | 新建 | 100 | 0 | 100 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.5 |  |
| 小计 | | |  |  | 67905 | 7458 | 26127 |  |  |  |  |  |
| 七 | 新桥街道 | | | | | | | | | | |  |
| 170 | 民生工程 | 新龙花苑西区老小区改造 | 1．雨污水总管疏通、更换破损井盖（70万元）；2．单元门更换或维修（16万元）；3．单元楼道出新约5万平方米（100万元）；4．地下室改造，渗水维修，地坪维修、汽车坡道、照明、防火门、污水泵更换等（120万元）；5．消防改造，恢复喷淋系统等（80万元）；6．监控改造，改成数字监控（50万元）；7．增设电瓶车雨棚（55万元）；8．地面硬化，增加机动车、非机动车位（30万元）；9．电梯轿厢安装阻车器（1万元）;10．楼顶防火门更换（16万元）；11．部分围墙栏杆及护栏维修（10万元）。 | 新建 | 548 | 0 | 548 | 新桥  街道 | 新桥  街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 171 | 社会事业 | 新景六期幼儿园 | 位于龙六路以西、嫩江路以北，占地约14亩，建筑面积约6300平方米，5轨15班。 | 结转 | 3800 | 80 | 1000 | 新桥  街道 | 新桥  街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2024.6 |  |
| 172 | 民生工程 | 新景花苑一期老小区改造 | 1．雨污水总管疏通、更换破损井盖（80万元）；2．单元门更换或维修（8万元）；3．单元楼道出新8万平方米（160万元）；4．消防改造，恢复地下室、商铺喷淋系统、送排风、空中消防通道护栏出新、防火门更换等（200万元）；5．监控改造，改成数字监控（50万元）；6．增设电瓶车雨棚（82万元）；7．地面硬化，增加机动车车位（40万元）；8．电梯轿厢安装阻车器、轿厢门及内侧出新（30万元）；9．增加防高空抛物监控系统(150万元)；10．地下室污水泵更换（20万元）；11．楼顶防火门更换（10万元）。 | 新建 | 830 | 0 | 830 | 新桥  街道 | 新桥  街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 5178 | 80 | 2378 |  |  |  |  |  |
| 八 | 三井街道 | | | | | | | | | | |  |
| 173 | 民生工程 | 三井街道老小区改造 | 河海新村共18幢外墙防水出新及阳台雨污分流、停车位改造、路面修复、绿化局部改造、小区出入口改造等；前桥新村三期沿街商铺雨污分流、围墙改造、6个长廊改造等。 | 新建 | 1200 | 0 | 1200 | 三井  街道 | 三井  街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.10 |  |
| 174 | 社会事业 | 三井第二实验小学 | 位于泰山路以东、黄河路以南、嵩山路以西、黎河路以北，新建一所10轨60班小学，占地面积82.75亩，总建筑面积约为64500平方米。 | 续建 | 32732 | 500 | 12000 | 三井  街道 | 三井  街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 175 | 社会事业 | 前桥小区西地块幼儿园 | 位于龙城大道以北、长江路以西，规划设计5轨15班幼儿园，占地约12亩，建筑面积约9942平方米。 | 新建 | 5965 | 0 | 1500 | 三井  街道 | 三井  街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.9 |  |
| 176 | 社会事业 | 龙城幼儿园（三井第二实验小学地块） | 规划在泰山路以东、黄河路以南、嵩山路以西、黎河路以北地块，位于三井第二实验小学东北角，占地约20亩，建筑面积约11000平方米，6轨18班。 | 新建 | 7200 | 0 | 500 | 三井  街道 | 三井  街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2024.6 |  |
| 177 | 社会事业 | 天目山西侧龙锦路以北地块幼儿园（老国际学校地块） | 位于晋陵路以东，太湖路以南，（原老国际学校）4轨12班。占地约9.6亩，建筑面积约7721平方米。 | 新建 | 5400 | 0 | 1000 | 三井  街道 | 三井  街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2023.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 52497 | 500 | 16200 |  |  |  |  |  |
| 九 | 龙虎塘街道 | | | | | | | | | | |  |
| 178 | 公共服务 | 传感小镇融创中心土建及装修 | 新苑三路以南，通江路以东，8000平方米建筑土建，按传感小镇技术融合，创新、交流发布展示为功能的中心装修。 | 续建 | 6400 | 4400 | 2000 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘街道 | 园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 6400 | 4400 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 十 | 春江街道 | | | | | | | | | | |  |
| 179 | 社会事业 | 常州市新北区发热门诊规范化建设——春江项目 | 新建发热门诊楼1幢，总建筑面积1173平方米,以及医疗设备及办公家具等配套。 | 续建 | 2062 | 200 | 1862 | 春江  街道 | 春江  街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 180 | 社会事业 | 圩塘中心小学改造项目 | 利用原校区现有场地，进行食堂改造、新建室内体育馆及阶梯教室，总建筑面积6521平方米，其中新增建筑面积5746平方米（地上建筑面积为3894平方米、地下建筑面积1852平方米），保留校区原地改建面积775平方米，项目不涉及新增用地。 | 续建 | 2800 | 500 | 2300 | 春江  街道 | 圩塘  小学 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 4862 | 700 | 4162 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 魏村街道 | | | | | | | | | | |  |
| 181 | 市政道路 | 魏中路（滨新路-G346）改造提升整治工程 | 魏中路道路进行路面拓宽改造，路侧道板提升，绿化小品打造。根据实际需求同步对道路两侧临街建筑外立面粉刷、出新，临街店铺店招改造。 | 结转 | 5500 | 200 | 5300 | 魏村  街道 | 魏村  街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 182 | 市政道路 | 浦中路（向阳路-魏中路）改造提升工程 | 780米×22米，浦中路路面、道板、绿化、雨水管道以及周边环境节点整体提升。 | 结转 | 1100 | 100 | 1000 | 魏村  街道 | 魏村  街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 183 | 市政道路 | 花苑路（金牛路-向阳路）改造工程 | 280米×10米，道路翻新以及雨污水管道等配套工程。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 魏村  街道 | 魏村  街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 184 | 市政道路 | 魏村老街保护性修缮工程 | 根据实际情况，主要针对魏村老街下水道、道板、照明、门面等基础设施进行保护性修缮。 | 结转 | 500 | 0 | 400 | 魏村  街道 | 魏村  街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2023.4 |  |
| 185 | 市政道路 | 丰收路（红旗路-井冈山路）新建工程 | 道路总长约502米，道路全宽16米，同步实施雨污水管线、路灯及标志标线交通设施等市政配套设施工程。 | 新建 | 1700 | 0 | 1700 | 魏村  街道 | 魏村  街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 186 | 社会事业 | 安家幼儿园改扩建工程 | 利用原安家敬老院扩建，建筑面积约3800平方米。建筑功能包含8个幼儿园活动单元、若干活动教室及公共辅助功能。 | 结转 | 2500 | 200 | 2300 | 魏村  街道 | 魏村  街道 | 区级补贴、园区（镇、街道）财政资金 | 2022.12 |  |
| 小计 | | |  |  | 11800 | 500 | 11200 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  | 299111 | 48173 | 134279 |  |  |  |  |  |

2022年政府投资项目建设计划目录（园区、镇、街道投资储备类项目）

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设  性质 | 项目总投资（万元） | 推进单位 | 建设单位 | 资金解决渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滨开区 | | | | | | | |  |
| 187 | 社会事业 | 长江路以东、澡港河以西规划幼儿园 | 位于新民西路以北、青城路以西，占地12亩，5轨15班，地上建筑面积约7200平方米，地下建筑面积2000平方米（提供车位50个）。 | 新建 | 5272 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 188 | 社会事业 | 长江路以东、澡港河以西规划小学 | 位于新民西路以北、青城路以东，占地50亩，6轨36班，地上建筑面积约23000平方米，地下建筑面积4000平方米（提供车位100个）。 | 新建 | 16300 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 189 | 市政道路 | 东经四路（赣江路-东经六路） | 950米×20米，含桥梁一座，配套尤墅地块相关招引项目。 | 新建 | 4200 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 190 | 市政道路 | 青城路（东海路-赣江路） | 846米×20米，配套经营性地块工作。 | 新建 | 3600 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 191 | 市政道路 | 春华路（规划道路二）（友谊河路-创业路） | 765米×6米，配套长江路以西创业路以北地块项目。 | 新建 | 800 | 滨开区 | 滨开区 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 小计 | | |  |  | 30172 |  |  |  |  |
| 二 | 孟河镇 | | | | | | | |  |
| 192 | 市政道路 | 石桥路（滕龙路-龙源路） | 滕龙路以东，龙源路以西，长约660米，宽20米。 | 新建 | 4600 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 193 | 市政道路 | 梁南路（滕龙路-龙源路） | 滕龙路以东，龙源路以西，长约656米，宽20米。 | 新建 | 4500 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 194 | 生态环境 | 孟河镇水环境全域治理工程项目 | 包括水系整治工程、防洪除涝工程、畅流活水工程和水生态与水景观工程等水利工程，管网排查、排口整治、雨污分流等市政工程，生态排灌系统、生态湿地系统等农业面源污染治理工程，以及水管家智慧水务平台工程。 | 新建 | 80000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券资金） |  |
| 195 | 市政道路 | 南大街（凤凰桥-环镇南路）道路提升改造 | 对南大街进行道路提升改造，道路长度560米，宽12米，包括道路工程、雨水管道、通信管线、电力杆线入地等。 | 新建 | 1500 | 孟河镇 | 孟河镇 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 小计 | | |  |  | 90600 |  |  |  |  |
| 三 | 罗溪镇 | | | | | | | |  |
| 196 | 社会事业 | 罗溪镇碧春湖幼儿园 | 政泰路以西、碧春路以北，幼儿园新增用地面积约16068平方米，建筑面积约16504平方米，其中地上建筑面积14004平方米，地下建筑面积2500平方米，8轨24班。 | 结转 | 13800 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 园区（镇、街道）财政资金（包含政府债券资金） |  |
| 小计 | | |  |  | 13800 |  |  |  |  |
| 四 | 魏村街道 | | | | | | | |  |
| 197 | 市政道路 | 锦都路（魏中路-G346）改造工程 | 道路总长约500米，道路全宽16米，同步实施雨污水管线、路灯及标志标线交通设施等市政配套设施工程。 | 新建 | 2500 | 魏村街道 | 魏村街道 | 园区（镇、街道）财政资金 |  |
| 小计 | | |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  | 137072 |  |  |  |  |