## Sheet1
2022年西夏墅镇专班推进机制方案
序号 | 专班名称 | 责任领导 | 责任单位 | 配合单位 | 2022 年工作目标 | 修改意见
1 | 十件民生实事落实专班 | 言建玉 | 人 大 | 各村（社区） 相关事业单位 | 1.一季度制定监督计划。根据民生实事项目，全面梳理目标任务、进度安排，以及项目实施的重点难点等相关情况，针对性开展监督工作。 2.每季度听取情况。通过书面报告、座谈会等方式，每季度听取一次民生实事项目实施情况的汇报，掌握项目进度。 3.定期开展现场督查。通过实地视察、专题调研等方式，加强对项目实施进度、质量的检查，对进度滞后、存在困难的项目积极协调，推动民生实事落地。 4.二、四季度做好总结报告。总结民生实事完成情况和实施效果，形成书面报告在每年两次镇人代会上向全体代表进行报告，听取代表意见建议。 | 按季度进度
2 | 农村“三资”管理监督专班 | 刘 涵 | 纪 委 | 各村（社区） 党政办 建设局 农村局 | 加强农村集体资金、资产、资源和村（社区）工程建设的监督管理，维护农村集体经济组织和广大农民的根本利益。 1.“三资管理”监督方面：一季度制定专项监督工作方案，分两年做好专项监督整改，2022年重点监督东南村、观庄村、丽江社区、浦河社区，2023年重点监督梅林村、水塔口村、浦西村、池上社区、华墅社区，明确分工要求和时间节点，有序推进监督工作，确保监督实效。二季度排查梳理村组资金使用现状，及时发现问题并严格监督整改。三季度针对集体资产资源违规出租出借、乱占耕地建房等等可能存在的重点突出问题，对违纪违法问题坚决严肃查办。四季度根据存在问题出台相关机制办法，举一反三，建章立制，有效提升西夏墅农村集体“三资”监管模式，建章立制促长效，进一步健全规范权力运行的制度体系。 2.工程建设监督方面：一季度各村（社区）制定全年工程项目清单，估算项目金额，做好项目审批流程。联合建设局细化工程考核办法，明确项目建设考核要求。二、三季度在项目实施过程中强化监管，配合相关单位做好全过程的审计管理。四季度对项目工程“回头看”，根据项目实施情况进行考核评价，对违规行为监督处置并及时整改。 | 增加工程建设管理（程序、方案优化、预审等）
3 | 人才公寓建设专班 | 周国东 王 强 钱 峻 邓娜明 | 组 织 | 经发局 建设局 | 紧紧围绕“十四五”目标任务，牢牢把握建设标准，保质保量完成人才公寓建设，计划于2022年筹集、建设700套人才公寓。 1.一季度研究制定配套政策。2月份学习借鉴区级及周边乡镇的经验做法，研究制定人才公寓建设配套扶持政策，对规划建设、政策支持、申请分配、运营管理、工作考核等有关事项予以细化，鼓励和支持企业参与进来。3月份全面梳理现有的空余安置房、公寓、职工宿舍、空置厂房等，挖掘本土租赁市场资源。 2.二季度协商确定建设计划。4月份加大与企业负责人、第三方运营公司等深入沟通，确定合作意向和建设方案；5-6月份进一步明确各人才公寓建设项目的改造计划和设计方案。 3.三季度对照标准改造提升。7-9月份有序推进各人才公寓项目建设改造。 4.四季度推进人才公寓市场化运作管理。按照政府引导、统筹安排、周转使用、动态管理的原则，优化细化人才公寓租住管理制度，让人才公寓在人才安居市场中“活起来”。 | 一季度完成，二三季度改造，细化到月份
4 | 年轻干部培养专班 | 钱 峻 | 组 织 | 各村（社区） 各事业单位 | 构建年轻干部“选、育、管、用、督”全闭环培养模式，着力打造一支高质量专业化年轻干部队伍，培养10名“精锐之星”后备人选。 1.一季度优化队伍结构。根据年轻干部简历及日常表现等，重新梳理、统筹调整“精锐工程”的人员进出及分组，召开“让咱‘虎’一点”年轻干部成长营启动仪式。 2.二季度丰富成长路径。扎实推进“青蓝1+N”导师帮带制度，选派部分年轻干部到防疫防汛、长效管理、信访调处等一线岗位锻炼，切实提升年轻干部综合能力素质。 3.三季度搭建“我行我秀”平台。通过“西夏墅讲堂（年轻干部专场）”“书中有墅”读书分享、案例研讨、桌面推演等多种展示平台全面展示年轻干部风采。 4.四季度强化考核评优。细化优化评价标准和细则，组织评选10名“精锐之星”。 | 细化到月份方案，如：参与疫情等重点工作，和村社区挂钩制度
5 | 营商环境提升专班 | 戴彩霞 | 审批局 | 各村（社区） 经发局 | 1.以创建市级“家门口办好事”示范点为抓手，推进生育金报销、医保报销、异地就医备案等便民利企事项进驻为民服务中心，二季度前跟班学习结束，三季度实现镇级能办理。 2.在“美丽西夏墅”微信公众号上设置“网上服务大厅”，推出“一件事”套餐系列服务，通过信息技术让数据多跑路，群众少跑腿。 3.推进人才招聘、用工对接工作，搭建日常招聘平台，与高校合作建立引才工作站，确保引进技能人才不低于100名 | 细化名称及内容
6 | 教育质量提升专班 | 于玮璟 | 审批局 | 学 校 | 1.推进西夏墅新建初中装备、家具等软件建设，努力保证2022年9月新校如期开学，与区教育局积极沟通初、高中分设事宜及集团化办学意向。 2.指导西夏墅中心幼儿园提前做好西教学楼拆建建造的师生过渡方案，争取办理3岁以下普惠托育开办资格。 | 新初中（老师配备、合作办学等模式）、幼儿园
7 | 环境提升专班 | 王 强 | 执法局 | 各村（社区） 经发局 建设局 农村局 | 1.落实大气网格监管，加大对辖区内6个热点网格点位、2个降尘罐以及省级站点周边区域检查力度。严控纺织印染园区废气排放，加强对涉气企业的日常排查与监测，促进企业提升废气处理效率。2022年PM2.5浓度目标为37微克/立方米，降尘量不高于3.4吨/平方千米•月。 2.修编新一轮南安河“一河一策”行动计划，对照现有问题，进一步排查现状，根据行动计划落实整改，加强日常监管。 3.川野园林地块聘请常环公司编写应急处置方案，及时与公安部门沟通，现场安装围挡装置和监控，继续执行巡查监督机制，做好巡查登记；龙城药业北厂地块积极与区生态环境部门对接，组织专家进行应急处置方案论证，向区生态环境部门申请应急处置备案，按要求进行应急处置，同时继续落实巡查监督机制，做好巡查登记。 4.将园区雨水管网系统的日常巡查、查处纳入长效管理体系。并对管道清淤、冲洗、视频检测，对检测出的破裂、下沉、渗漏管网进行修复。 5.加大浦河长效管护工作巡查频次，整治河道“三乱”及渔网渔簖；对河道及时进行补水活水，做到水流畅通；加强农业面源污染监控及整治工作；加强沿河污水设施监控工作，及时与上级部门及新美水务沟融，做好污水提升改造。 | 浦河水、南安河、园区接管、土壤等几个问题、大气、降尘罐
8 | 城市长效管理推进专班 | 陈超群 葛美云 | 执法局 宣 统 | 各村（社区）相关事业单位 | 1.加强长效管理，确保长效管理考核成绩在新二类街道实现保二争一。 2.工具产业基地拆违计划：1-4月，对工具产业基地违章情况进行摸底排查，对业主发动宣传、上门告知，鼓励其自行整改；5-10月，制定拆违方案，组织施工队伍，依法对违章建筑进行拆除；11月，对工具产业基地违建行为进行长效管理。 3.文明城市创建在B类镇街中保二争一，持续推进“路长制”，开展常态化巡查，注重在工作中发现问题，及时反馈。继续组织迎检工作组、找差团开展交叉检查，定期召开工作例会，发现问题限期整改，重点对村道、小区乱堆乱放、乱晒乱挂、垃圾死角等现象进行重点清理，不断提升文明城市建设工作水平。 | 产业基地，明确被时序进度 具体打造个数、整体精简
9 | 化解信访积案专班 | 徐 健 | 政法局 | 各村（社区） 相关事业单位 派出所 | 积极化解社会矛盾纠纷和信访积案，全年初信初访办结率95%以上，进京登记数量压降70%以上，积案化解4件。
10 | 工业用地提质增效推进专班 | 王 强 | 经发局 | 执法局 建设局 国土所 | 围绕2021年度用地评价C、D类企业名单制定定向盘活方案，争取年度完成盘活用地400亩目标，一季度盘活低效用地100亩，二季度盘活低效用地150亩，三季度盘活低效用地150亩。争取上半年度完成新奥特发地块连片盘活，下半年度完成福琛印染、西苑印染、儒晟印染、巨朋纺织等地块全年共100亩连片盘活计划。2022年度工业用地亩均税收增幅15%。 | 具体地块、目标、时序
11 | 基础设施建设专班 | 邓娜明 | 建设局 | 国土所 | 1.香山福园四期安置房项目做好土建工程现场节点安排，落实节点计划要求，做好后九通专业工程施工的协调推进工作，确保9月份交付安置。 2.初级中学新建项目加快装修、智能化、景观绿化等工作，组织专业施工和土建配合，抢抓进度，严把质量，力争6月份完成交付。 3.非诉讼中心项目2月份完成招投标，3月份开工建设，争取7月份竣工。 4.幼儿园改扩建项目加快办理各项前期手续，争取今年开工建设。 5.年内完成景西华庭不动产办理。 6.推进丽江路、瑶山路、茅山路、阳澄湖路建设，年内完工。 7.完善污水管网工程，年内完工。 | 新增幼儿园、非诉讼中心项目
12 | 美丽乡村和居民集聚点建设专班 | 周国东 郑黎明 张 涛 邓娜明 | 农村局 | 建设局 国土所 东南村 梅林村 水塔口村 | 积极探索农村住房改造试点工作，提高农民生活品质，切实保护农村生态环境，展示农村农业生态特色，围绕农村生态经济、生态人居、生态环境和生态文化，形成“一村一品”，推进东南李家村美丽乡村建设以及梅林、东南、水塔口居民集聚点建设。 1.东南李家村美丽乡村建设2月开工，民宿项目3月开工，9月下旬完成全部建设内容，10月投入运行。 2.居民集聚点建设梅林村力争6月份开工，东南村力争年内开工，水塔口村3月启动村庄规划报批，年内完成项目审批相关工作。 | 1.李家村时序（X月开工） 2.梅林村时序（X月开工）
13 | 省级农业产业示范园建设专班 | 郑黎明 张 涛 | 农村局 | 各村（社区） | 1.依据苏农业〔2019〕15号、苏农业〔2020〕13号等文件精神，围绕基础设施建设、公共服务平台建设、公共服务能力提升等三大类项目，3月底完成现代农业展示园展示中心项目建设，4月中旬完成所有布展；6月底前完成智慧农业示范园生态环境改造工程、智慧农业示范园仓储建设项目、智慧农业示范园冷链建设项目、示范园农业废弃物综合利用建设项目、智能农业示范园智慧平台建设（二期）的建设；7月底前对示范园创建三期项目进行全部验收与结算审计；8月整理省级示范园认定材料；9月迎接省级验收与绩效评价，力争顺利获得授牌。 2.完成新增水稻面积1500亩的目标任务。 3.重大农业项目招引2个。 | 重大农业项目招引X个
14 | 村级集体经济增收专班 | 郑黎明 | 农村局 | 各村（社区）经发局 | 根据各村（社区）实际情况，努力挖掘区域内可发展的经济潜力股，盘活用好农村资源要素，不断丰富乡村经济业态，推动农业转型升级，拓展农民增收空间，打造有特点、有优势的乡村经济主体。 1.引导协助观庄村制定方案、调解矛盾，通过整合闲置资源建设标准厂房以及物业项目，积极争取上级奖补资金，增强造血功能。 2.引导梅林村、浦西村利用原村委老房产改扩建标准厂房出租，增加村级集体经济。 3.借助浦河社区企业较多的优势，盘活低效用地，争取镇税收奖励。 4.盘活土地资源，进行土地复耕，增加水稻种植面积，带动集体增收。 | 梳理明确各村具体政策（税源、土地等） 梅林、浦西、观庄、浦西等
15 | 完善社区管理体制专班 | 蔡 刚 叶 青 | 财政局 池上社区 香山社区 | 建设局 | 1.强化楼道长管理模式，弱化村组模式。明确楼道长和居民组长的职责，加强楼道长培训，发挥其在社区服务中的信息员、服务员、办事员的作用，把楼道长打造成居民、物业和社区之间“连心桥”、贴心人。 2.提升物业管理水平，规范小区管理。完成香山社区两个小区物业服务的重新招投标，规范物业、社区、业主的职责，提升物业服务意识和水平，主动介入用水用电、车辆疏通、安全监护、出租房屋管理等居民关注的事项，提高居民满意度。 3.完善小区基础建设，解决难点问题。对于停车难、充电难、房屋质量等群众多次反映的热点难点问题，重点关注，想方设法、积极沟通，逐步得到缓解或根治。 4.梳理安置房欠款名单，成立专班逐户催缴被拖欠的安置房款，2022年预计收回200万。 5.梳理完善池上社区与香山福苑安置小区管理模式，理清职责权限、人员管理等，促进小区各项工作提升。
16 | 国有企业转型升级专班 | 蔡 刚 王 强 | 新墅公司 |  | 1.重新梳理整合现有公司，修订公司章程，完成新墅集团组建。 2.完善公司决策机构，制定业务权限手册，形成公司决策机制，规范董事会、监事会、经理层行权行为。 3.修订完善公司各项规章制度，规范公司内部管理。 | 新增内容