信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州国家高新区（新北区）2022年深入推进“放管服”改革暨打造一流营商环境重点任务清单的通知

索 引 号：014112118/2022-00089

主题：其他 体裁：通知 组配：政府办公室文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2022〕105号

产生日期：2022-08-30

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2022-09-05

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州国家高新区（新北区）2022年深入推进“放管服”改革暨打造一流营商环境重点任务清单的通知

常州国家高新区（新北区）党政办公室文件

常开委办〔2022〕105号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发

常州国家高新区（新北区）2022年深入推进

“放管服”改革暨打造一流营商环境

重点任务清单的通知

滨开区管委会，各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

现将《常州国家高新区（新北区）2022年深入推进“放管服”改革暨打造一流营商环境重点任务清单》印发给你们，请认真贯彻落实。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2022年8月30日

（此件公开发布）

常州国家高新区（新北区）2022年深入推进“放管服”改革

暨打造一流营商环境重点任务清单

| 序号 | 攻坚目标 | 任务类别 | 具 体 措 施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、坚持“放出效率”，持续激发市场活力和社会创造力 | 1.进一步实施事项清单化管理 | 提升行政权力运行规范化水平。按照省、市委编办统一部署，实行政府权责清单管理制度，将依法实施的行政权力事项列入本级人民政府权责清单，及时调整并向社会公开。编制行政权力事项的各类目录清单，应当以法律、法规、规章为依据。建成统一、高效、规范的行政权力事项管理系统。 | 工委（区委）编办 | # 区司法局 # 区行政审批局 # 区各相关单位 滨开区 # 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 2 |  |  | 推进区级行政许可事项清单编制工作。构建形成事项统一、权责清晰的行政许可事项清单体系，将依法设定的行政许可事项全部纳入清单管理，清单之外一律不得违法实施行政许可，并加强对行政许可实施情况的监督。区级行政许可事项清单于10月底前发布。编制并向社会公布行政许可事项实施规范，逐项明确事项名称、主管部门、实施机关、设定和实施依据等基本要素，大幅提升行政许可标准化水平。 | 区协调办 工委（区委）编办 | 区司法局 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 3 |  | 2.深化简政放权 | 提升行政权力下放赋能成效。深化行政权力事项下放工作，同步制定配套保障措施，从人力、财力等方面加强对基层保障，做好全流程指导，确保基层接得住、管得好。继续做好取消、下放事项的落实和衔接，推动赋权事项落地落实。定期开展效果评估，对基层承接效果不好或企业获得感不强的权力事项要按程序及时收回。 | 工委（区委）编办 区行政审批局 | 区司法局 区财政局 | 长期坚持 |
| 4 |  |  | 规范中介服务事项。持续清理没有法律法规或国务院决定依据的中介服务事项，动态调整中介服务事项清单。依法降低中介服务准入门槛，打破行业、区域、部门垄断，引入竞争机制。加强对中介机构的监管，推动中介机构公开服务条件、流程、时限和收费标准，坚决查处乱收费行为，打造公正、透明、阳光的中介服务市场。 | 区协调办 区经发局 | # 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 5 | 一、坚持“放出效率”，持续激发市场活力和社会创造力 | 3.完善涉企政策落实机制 | 打通政策落实“最后一公里”。涉及市场主体的规范性文件和政策出台后，应当及时向社会公布，并同步进行宣传解读。系统梳理公布惠企政策清单，通过“苏企通”平台与我区“惠企政策一键通”专栏共同推送惠企政策清单。畅通申报通道，简化申报手续，加快实现一次申报、全程网办、快速兑现。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 6 |  |  | 建立健全政策评估制度。以政策效果评估为重点，定期评估和动态评估相结合，健全重大政策事前评估和事后评价制度。提高政策评估过程的透明度，完善评估结果的反馈处理机制。对市场主体满意度高、效果显著的政策，及时复制推广、持续深化；对获得感不强、效果不明显的政策，及时调整。 | 区党政办 | 区司法局 区经发局 # 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 7 |  | 4.降低市场准入和就业创业门槛 | 全面实施市场准入负面清单制度。贯彻落实国家市场准入负面清单和外商投资准入负面清单，落实非禁即入的市场准入制度。完善投资项目服务推进机制，强化跟踪服务。加强市场准入评估，进一步畅通市场主体对隐性壁垒的投诉渠道，健全处理回应机制。 | 区经发局 区商务局 | 区行政审批局 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 8 |  |  | 完善“全链通”平台功能，提升企业开办便利度。依托企业开办全链通平台，实现企业设立登记、公章刻制、银行账户预约开设、申领发票和税控设备、社保开户、公积金开户“一网通办”推动员工参保登记、住房公积金企业缴存登记等事项全程网上办理。通过“四减一优”（减材料、减环节、减时间、减费用、优化流程）实现企业开办“一网通办、0元成本、0.5天办结”。进一步放宽新兴行业企业名称登记限制，放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制。 | 区行政审批局 | 区人社局 区住建局 # 区市场监管局 # 区公安分局 区税务局 | 长期坚持 |
| 9 |  |  | 拓宽灵活就业渠道。鼓励个体经营发展，增加非全日制就业机会，支持发展新就业形态，推进小微企业信用贷款增量扩面，降低小微企业融资门槛和融资成本。 | 区经发局 # 区人社局 | 区财政局 # 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 10 |  | 5.推动减轻市场主体负担 | 开展涉企违规收费专项检查。严肃查处擅自设立收费项目、提高收费标准、乱摊派等问题，组织开展“清费减负”专项整治。 | 区市场监管局 | 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 11 | 一、坚持“放出效率”，持续激发市场活力和社会创造力 | 5.推动减轻市场主体负担 | 开展公用事业行业收费专项治理。持续规范水电气行业收费，推进水气行业收费清理工作，加强价格监管，规范收费行为。 | 区经发局 | 区住建局 | 长期坚持 |
| 12 |  |  | 加快税费优惠政策落地。运用大数据手段，主动甄别符合享受税费优惠政策条件的纳税人缴费人，精准推送税费政策信息。开通税费服务直通车，为“专精特新”中小企业提供精细服务。落实省级要求，逐步实现国库退税审核智能化、自动化处理。 | 区税务局 | 区财政局 | 长期坚持 |
| 13 |  |  | 加强财政直达资金管理。强化对资金分配、使用的跟踪监控，确保合规、高效使用直达资金。完善财政项目库建设，提升项目储备数量和质量，加强直达资金的日常监管，确保资金下达后尽快安排使用。着眼促进经济稳中加固，把直达资金作为冲抵部分阶段性政策“退坡”影响的重要措施，确保资金用在刀刃上，更好发挥惠企利民实效。 | 区财政局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 14 |  |  | 落实跨省税务迁移改革。对符合条件的企业，由迁出地税务机关将企业相关信息推送至迁入地税务机关，企业可继承原有的纳税信用级别等资质信息、增值税期末留抵税额等权益信息，进一步提升跨省税务迁移便利化水平。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 15 |  |  | 完善科技服务机制。严格执行省科技厅制定的技术合同登记认定规则，在规定的时间内尽快给予认定登记。推进创新资源开放共享，切实为企业减负。打造科技服务智慧信息化平台。建设苏南自创区服务平台网站，设立线上“一站式”服务大厅，企业登陆一个窗口，完成科技业务一网通办；围绕“企业创新积分”开发政策比对工具，智能匹配企业可享受的各项优惠政策，“一键直达”企业。 | 区科技局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 16 |  |  | 保障中小企业款项支付。抓好《保障中小企业款项支付条例》宣贯解读，推动机关、事业单位、大型企业和中小企业知法守法用法，贯彻实施保障中小企业款项支付投诉处理办法，健全企业投诉受理、办理和反馈机制。 | 区经发局 | 区各相关单位 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 17 | 一、坚持“放出效率”，持续激发市场活力和社会创造力 | 6.进一步便利贸易，促进开放 | 便利外资企业准入。落实《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，推动“非禁即入”全面施行，确保开放措施及时落地，清单之外不得设限。实施《鼓励外商投资产业目录》，落实外资鼓励类项目进口设备免税优惠政策。 | 区商务局 | 区经发局 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 18 |  |  | 落实外商投资信息报告制度。认真贯彻执行《外商投资法》及其配套法规政策，加大信息报告宣传工作力度，提升服务水平，多渠道、多方式开展宣传解读和答疑，确保信息报告主体知悉报送义务、了解报送流程。 | 区商务局 | 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 19 |  |  | 便利外贸企业融资。督促引导金融机构、地方金融组织完善内部激励约束机制，强化技术手段运用，加大对小微外贸企业等无还本续贷、信用贷款、首贷等支持力度，推广随借随还贷款。鼓励银行保险机构深化合作，有序开展出口信用保险保单融资。支持银行机构在依法依规获取企业进出口通关、外汇收支、税款缴纳等信息基础上，运用大数据等技术手段，对中小外贸企业历史贸易记录和应收账款的真实性等进行评估，在有效管控风险前提下创新产品服务。 | 区经发局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 20 |  | 7.完善育才引才聚才保障机制 | 健全民办职业培训机构管理机制。落实全区民办职业培训机构管理体系，采取优化审批等方式便利和规范市场准入和退出。 | 区人社局 # 区行政审批局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 21 |  |  | 完善公共服务配套。加强城市规划设计和管理，改善城市环境，持续提升生态环境质量。强化基本公共服务供给，加快配套完善教育、医疗、社会保险等公共服务，以高品质人居环境吸引更多市场主体和人才来我区投资兴业。 | 区住建局 区生态环境局 区教育局 区人社局 区卫健局 | 区自然资源和 规划分局 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 22 |  |  | 推进职业技能等级认定工作。充分发挥企业主体作用，推进职业技能等级认定企业备案，帮助支持企业建立完善人才培养及评定体系，畅通企业自主培养认定适合岗位需求的技能人才。 | 区人社局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 23 | 一、坚持“放出效率”，持续激发市场活力和社会创造力 | 7.完善育才引才聚才保障机制 | 促进人力资源有序流动。落实支持多渠道灵活就业的政策，进一步拓展劳动者就业渠道。完善企业用工指导服务机制，建立用人单位招聘岗位、技能人才、企业需求、个人求职信息指标体系，为企业精准推送服务信息。加强对岗位信息共享机制应用，促进人力资源跨省流动和合理配置。支持人才大胆创造。完善企事业单位人才交流机制，畅通人才跨所有制流动渠道。 | 区人社局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 24 |  |  | 拓展职业技能培训渠道。联合骨干企业、行业龙头企业开展企业学徒制培训，积极拓展新经济新职业领域的企业学徒制培训。 | 区人社局 | 区农业农村局 # 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 25 |  |  | 落实养老护理员岗位补贴。对取得职业技能评价等级证书的养老护理员，按规定给予相应的一次性岗位补贴。 | 区人社局 | 区各相关单位 # 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 26 |  | 8.壮大发展新就业形态 | 创业带动就业。鼓励劳动者灵活就业、兼职就业、创新副业。支持高校毕业生、退役军人、返乡农民工、残疾人等重点群体创业就业。进一步完善富民创业担保贷款政策，完善融资激励机制，鼓励银行保险机构积极推出各类创业信贷保险产品和服务模式。 | 区人社局 | 区经发局 区财政局 | 长期坚持 |
| 27 |  |  | 政策保障就业。继续按顶额标准实施重点群体创业就业税收优惠政策。对企业招用登记失业半年以上的人员并依法缴纳社会保险费的给予税收优惠政策，按照省一体化信息平台统一规划，实现重点群体享受税收优惠政策人员认定线上办理。对高新技术企业、非营利组织等实施税收优惠“白名单”管理。 | 区税务局 | 区人社局 | 长期坚持 |
| 28 |  |  | 参保促进就业。鼓励灵活就业人员参加职工基本医疗保险和住房公积金制度，对就业困难人员、离校2年内未就业高校毕业生从事非全日制等工作的，按规定给予社会保险补贴。实行灵活就业人员就业登记承诺制。落实放开外省、省内户籍灵活就业人员参加基本养老、基本医疗保险的限制，实行在就业登记地参保。推进职业伤害保障试点，逐步建立新就业形态从业人员职业伤害保障制度。 | 区人社局 | 区医保分局 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 29 | 一、坚持“放出效率”，持续激发市场活力和社会创造力 | 8.壮大发展新就业形态 | 强化退役军人创业就业服务。探索重点行业领域直招专招退役军人“直通车”和“教培先行、岗位跟进”就业模式，重点解决下岗失业、“零就业”家庭等特殊困难退役军人就业问题。遴选2家退役军人就业创业示范基地，推动退役军人教育培训实习实训基地建设。 | 区退役军人 事务局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 30 | 二、坚持“管出质量”，持续加强监管科学化和执法规范化建设 | 1.切实维护公平竞争的市场秩序 | 平等对待各类市场主体。依法平等保护各类所有制企业产权和自主经营权，保障依法平等使用土地、技术、数据等生产要素，深化要素市场化配置改革，清理对各类市场主体的不合理限制。落实推进国家自然垄断行业改革和大幅放宽服务业领域市场准入。 | 区经发局 | 区住建局 区商务局 区行政审批局 # 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 31 |  |  | 加强反垄断和反不正当竞争执法司法。健全举报处理和回应机制，严肃查处资本无序扩张、妨碍创新和技术进步等竞争违法行为。加强对企业的反垄断、反不正当竞争辅导，帮助企业健全竞争合规体系。 | 区法院 | 区市场监管局 # 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 32 |  | 2.加强审管联动 | 有效推进放管一体。做好国务院、省、市取消和下放事项的落实和衔接，对取消和下放的行政许可事项，由主管部门会同相关部门逐项制定事中事后监管措施，明确监管层级、监管部门、监管方式，完善监管规则和标准。进一步梳理监管部门监管职责，建立相互协作、齐抓共管的高效监管机制。 | 区行政审批局 区市场监管局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 33 |  |  | 进一步加强审管联动，创新审批监管工作机制。进一步厘清审批部门和监管部门的职责边界，针对审批事项逐一划分监管职责。审批部门、行业主管部门建立审批、监管信息“双推送”“双回路”机制，实现审管联动，形成管理闭环，确保审批监管有效衔接。 | 工委（区委）编办区行政审批局 区市场监管局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 34 |  | 3.提升事中事后监管效能 | 全面落实监管责任。统筹制定全区监管计划任务，建立健全监管协调机制，逐步制定完善监管规则和标准，切实提高监管效能。贯彻落实信用分级分类监管的有关意见，加快“双随机、一公开”监管与信用风险分类管理等结合，提升监管精准性。 | 区市场监管局 | 区司法局 区经发局 区行政审批局 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 35 | 二、坚持“管出质量”，持续加强监管科学化和执法规范化建设 | 3.提升事中事后监管效能 | 完善“互联网+监管”系统功能。健全工作机制，加强监管数据归集与治理，强化监管事项目录清单动态管理，明确风险预警协同处置工作流程。按省、市统一规范梳理部门职责范围内的监管事项，纳入“互联网+监管”系统统一管理并动态更新。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 36 |  |  | 提高生态环境执法效能。根据加强生态环境监督执法正面清单管理推动差异化执法监管的意见，进一步优化执法方式，通过实行分类监管、差异化监管，科学配置执法资源。 | 区生态环境局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 37 |  |  | 依法依规推进社会信用体系建设。构建以信用为基础的新型监管机制，对部分信用监管行业部门开展试点工作，规范信用分级分类监管。根据失信行为的性质和严重程度，采取轻重适度的惩戒措施，确保过惩相当，并形成各领域信用监管典型案例。 | 区经发局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 38 |  |  | 对新产业新业态新模式实行包容审慎监管。完善体制机制建设，进一步探索包容审慎监管。 | 区司法局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 39 |  | 4.强化安全监管 | 守牢安全发展底线。对食品药品、安全生产、生态环境、政府及平台债务、金融债券等重点行业领域实行全覆盖的重点监管，坚决防范各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件。 | 区应急管理局 # 区财政局 区市场监管局 # 区生态环境局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 40 |  |  | 加强特种设备安全生产监管。开展特种设备安全生产专项整治行动，督促企业做好隐患排查及整改。加大对持证特种设备生产单位和检验检测机构的监督抽查力度，查处违法违规行为并向社会公开。 | 区市场监管局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 41 |  | 5.突出重点领域依法监管 | 强化药械经营化经营领域监管。强化药品经营、医疗器械网络销售以及化妆品经营等领域的质量监管。推进医疗器械唯一标识在医疗器械经营、使用中的应用，加强用于新冠肺炎疫情防控的医疗器械经营使用环节的质量安全监管，严厉查处医疗器械网络销售违法违规行为。 | 区市场监管局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 42 | 二、坚持“管出质量”，持续加强监管科学化和执法规范化建设 | 5.突出重点领域依法监管 | 加强医保基金监管。贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》和配套实施文件以及相关规范标准，采取“双随机”现场检查、联合检查等多种手段，切实维护基金安全。 | 区医保分局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 43 |  | 6.严格规范行政执法 | 加强柔性执法。结合新修订的《中华人民共和国行政处罚法》，落实省、市要求，推进我区重点领域涉企常用行政处罚涉及的相关法律法规规章、事项、裁量标准落地实施。 | 区司法局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 44 |  |  | 进一步发挥行政复议作用。畅通企业依法申请行政复议渠道。提高审查涉企行政复议案件的规范性和透明度，严格依法纠正侵犯企业合法权益的违法或不当行政行为。 | 区司法局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 45 |  |  | 推进公平竞争审查全覆盖。督促各部门进一步完善落实公平竞争审查制度，做到对涉及市场主体政策措施应审尽审。落实公平竞争审查举报处理和回应机制及公平竞争审查抽查工作办法。强化制度刚性约束，严把公平竞争审查关，不得设置制约新产业新业态发展的隐性壁垒。依法查处企业低价倾销、价格欺诈等违法行为，加大对仿冒混淆、虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为的监管执法力度。 | 区市场监管局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 46 |  | 7.数字赋能提升治理能力 | 推动政务服务数字化治理转型。推动区块链、人工智能、大数据等新一代信息技术的应用，运用数字化、信息化、智能化的手段，优化线上线下服务。加快推进信息化系统基础设施集约建设，以政务数据资源共享为核心，推进跨层级、跨地域、跨部门的系统互联互通建设。 | 区行政审批局 | 区党政办 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 47 |  |  | 推进公共数据资源治理。加强政务数据资源目录编制，建立全区数据共享清单。完善公共数据开放共享应用标准规范，建立健全政务数据资源及时采集、动态维护、共享交换、开发利用工作机制，推进公共数据完整归集、按需共享。大力推动国家重点网站系统与我区政务数据协同服务，积极争取更大范围更高效率的国家数据场景授权和属地回流。 | 区党政办 | 区行政审批局 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 48 | 三、坚持“服出便利”，持续提升政府服务的便利度和社会公众的满意度 | 1.提升利企便民服务水平 | 完善江苏一体化政务服务平台。政务服务事项按照规定纳入政务服务一体化平台，推动实现更多政务服务网上办、掌上办、一次办。推进政务服务标准化，实行减环节、减材料、减时限。大力推广“苏服码”，实现全领域应用。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 49 |  |  | 持续推进跨省通办。实现工业产品生产许可证办理、异地就医登记备案和结算、社保卡申领、户口迁移等74项政务服务事项“跨省通办”，实现同一事项无差别受理、同标准办理。 | 区协调办 | 区各相关单位 # 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 50 |  |  | 优化公安政务服务。在区政务服务中心开设公安对企综合服务窗口，实现企业事项“一窗受理”。 | 区公安分局 | 区行政审批局 | 长期坚持 |
| 51 |  |  | 简化涉税办理。开展增值税、消费税分别与城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并申报，基本实现企业办税缴费事项网上办理、个人办税缴费事项掌上办理。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 52 |  |  | 加快政务服务应用适老化改造。健全全科政务服务模式，对有需要的群众尤其是困难群体开展帮代办、延时办、假日办等贴心便捷的服务，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。 | 区行政审批局 | 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 53 |  |  | 加强政府部门间数据信息互联互通。建立健全政务数据共享协调机制，落实政务服务数据目录清单和数据共享责任清单，打通数据壁垒。 | 区党政办 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 54 |  | 2.创新养老和医疗服务供给 | 优化医疗服务供给。2022年起全面实现基本政策、待遇标准、基金管理、经办管理、定点管理、信息系统“六统一”基本医疗保险和生育保险市级统筹制度，参保人员持卡在全市范围内的定点医疗机构就医享受同等医疗保险待遇。 | 区医保分局 区财政局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 55 |  |  | 优化养老服务供给。推进公办养老机构公建民营改革，鼓励社会力量参与农村区域性养老服务中心改造建设及运营管理，培育发展一批连锁化、品牌化、专业化运营主体。全面推进特困人员供养服务设施及农村养老服务双提升工作，加快建设标准化农村区域性养老服务中心，充分利用现有特困人员供养服务设施资源，强化照护服务能力建设，加大富余床位社会化开放力度，拓展延伸社区居家养老服务。鼓励将农村低保、最低生活保障边缘家庭中的失能老年人纳入农村区域性养老服务中心优先保障范围。 | 区人社局 | 区财政局 区医保分局 | 长期坚持 |
| 56 | 三、坚持“服出便利”，持续提升政府服务的便利度和社会公众的满意度 | 2.创新养老和医疗服务供给 | 推进异地就医报销。实现我区至少有1家普通门诊费用跨省联网医疗机构，各统筹地区基本实现普通门诊费用跨省直接结算；对于群众需求大、各地普遍开展的门诊慢特病，全面实现相关治疗费用跨省直接结算。 | 区医保分局 | 区卫健局 | 长期坚持 |
| 57 |  | 3.提高社会救助精准性 | 完善医疗救助制度。在全市范围内实施救助范围、救助标准、经办管理、定点管理及信息系统建设“五统一”的医疗救助制度。继续对医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予全额资助。持续做好医疗救助兜底保障工作，对医疗救助对象全面取消救助起付线和救助病种限制。 | 区医保分局 | 区财政局 | 长期坚持 |
| 58 |  |  | 落实失业保险制度。贯彻实施失业保险关系转移办法，优化失业保险待遇申领程序。 | 区人社局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 59 |  |  | 深化智慧大救助建设。依托大数据共享交换平台，汇集共享由政府部门、群团组织、社会力量等开展救助帮扶的各类信息。建立健全低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，及时将需要救助的低收入人口纳入救助帮扶范围。深化“大数据＋网格化＋铁脚板”机制在社会救助领域的运用，完善群防群助工作网络。 | 区人社局 | 区委政法委 | 长期坚持 |
| 60 |  |  | 优化社会救助审核确认程序。加强规范管理，可按程序将特困人员认定、救助供养金给付，临时救助对象认定等社会救助权限下放至镇（街道），并列入镇（街道）权力清单。积极推行只需提交居民身份证和家庭经济状况核对授权书“一证一书”即可申请基本生活救助的做法，鼓励有条件的地方异地受理基本生活救助申请，推动救助服务向移动端延伸。 | 区人社局 | 工委（区委）编办 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 61 |  |  | 保障残疾人救助服务。推广“互联网＋助残服务”新模式，序时推进残疾人按比例就业年审服务全程网办。按照上级要求，建立国家、省、市、县四级统一，业务规则统一，流程标准统一，线上线下统一的残疾人按比例就业情况联网认证体系。进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，提升残疾人服务水平。 | 区人社局 | 区财政局 | 长期坚持 |
| 62 | 三、坚持“服出便利”，持续提升政府服务的便利度和社会公众的满意度 | 3.提高社会救助精准性 | 健全完善分层分类社会救助体系。落实《常州市特困人员认定办法》，推进低保边缘家庭和支出型困难家庭认定工作，推动医疗、住房、教育、就业等专项救助更好地向低收入人口延伸。 | 区人社局 | 区财政局 | 长期坚持 |
| 63 |  | 4.提优公共服务 | 规范基础电信服务。优化宽带接入和安装服务，对物业指定代理商、限制用户选择运营商等违法违规行为进行专项整治。重点整治基础电信企业通过擅自添加业务限制用户携号转网等违规行为。 | 区经发局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 64 |  | 5.优化涉企审批服务 | 精简登记管理。贯彻落实《市场主体登记管理条例》，进一步降低市场主体创设的制度性成本。开展“一照多址”“一证多址”改革，简化企业设立分支机构登记手续，除直接涉及公共安全和人民群众生命健康的领域外，对符合条件的企业，允许在营业执照上加载新设立住所（经营场所）的地址，免于分支机构登记。大型企业分支机构办理不涉及新办许可证的信息变更时，实行集中统一办理。推进企业名称登记便利化，提升企业名称自主申报系统核名智能化水平。对部分高频办理的经营许可证，在一定区域内开设经营项目相同的分支机构时，就其符合许可条件做出承诺后，免于再次办理相关许可证。 | 区行政审批局 区市场监管局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 65 |  |  | 推进招标投标全流程电子化。推动数字证书（CA）互认。畅通招标投标异议、投诉渠道，清理招标人在招标投标活动中设置的注册资本金、设立分支机构、特定行政区域、行业奖项等不合理投标条件。 | 区住建局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 66 |  | 6.创新机制提升服务效能 | 深化“好差评”机制建设。坚持以企业和群众获得感和满意度作为评判改革成效的标准，依托全省一体化政务服务平台、江苏政务服务网建立企业和群众评价改革举措的常态化机制。贯彻执行《政务服务评价工作指南》《政务服务“一次一评”“一事一评”工作规范》，及时公开评价结果，强化差评整改，形成评价、反馈、整改有机衔接的工作闭环，做到群众参与、社会评判、市场认可。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 # 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 67 | 四、坚持改革集成，不断创造更多“高新”经验 | 1.深化涉企审批服务改革 | 继续推进“一业一证”改革。去年，我区已在10个与人民群众关系密切的行业推进“一业一证”改革。今年，将按照市级工作部署，重点推进实现开设零售药店“一证准营”，将药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械网络销售备案、店招标牌备案等合并为一张行业综合执业证。 | 区行政审批局 | # 工委（区委）宣传统战部 区司法局 # 区教育局 区人社局 # 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 68 |  |  | 深入推进“一件事”改革。按照省市级部署，全区落实5个省定精品“一件事”：开办企业、企业注销、不动产登记、工程建设项目审批、不动产和动产抵押登记；8个省定标准“一件事”：新生儿出生、就业登记、退休、结婚、身后（正常死亡）、军人退役、开便利度、开药店，规范相关标准，优化再造办理流程，实现“一件事一次办”。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 # 各镇（街道） | 11月 |
| 69 |  |  | 全面推行证明事项告知承诺制。根据常州市证明事项清单2022版，实施证明事项清单管理制度，清单之外不得向企业和群众索要证明，减证便民。 | 区司法局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 70 |  |  | 深化“证照分离”改革。实现“证照分离”改革全覆盖，建立以“四联四减”为目标、以“证照分离”应用平台为支撑、以制度建设为基础的改革模式。推动运用“证照分离”应用平台，以“清单事项全入库、平台用户全覆盖、平台数据全推送、行为结果全反馈”四个“全”为目标开展工作。全面推行涉企经营许可事项告知承诺制，狠抓数据归集，实现各职能部门市场主体信息的实时传递和无障碍交换，有效解决“准入不准营”。 | 区行政审批局 区市场监管局 | 区党政办 # 区司法局 区经发局 # 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 71 |  |  | 拓展“放管服”VR云系统。完善VR云勘察多部门联合踏勘功能和区镇街多层级联合踏勘功能，进一步扩大VR云勘察系统在其他部门和基层的运用。制定VR云勘察制度文件、操作规范、审批要素，规范VR云勘察的使用。加强审管联动，把“VR云勘察”功能导入告知承诺审批的前、后环节。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 72 | 四、坚持改革集成，不断创造更多“高新”经验 | 1.深化涉企审批服务改革 | 深化“全生命周期”市场主体登记服务改革。深化“1+N”注销套餐办改革，以企业营业执照“1”为核心，联动市场监管、税务、人社、法院等部门协同推进，系统优化、分类梳理出简易注销、一般注销、破产注销等三类工作流程，构建便捷高效的企业注销体系。以企业取得的准入类许可证件“N”为突破，首批选择20个高频许可事项，逐步将区级涉及的46项涉企经营许可事项全纳入，实行申请材料一表清、收件受理一窗口、审管联动一体化工作模式，构建系统集成的注销套餐体系。 | 区行政审批局 | 区市场监管局 区税务局 区人社局 区法院 | 11月 |
| 73 |  |  | 深化“一网通办”改革。推行网上办、掌上办、预约办、帮代办、一次办等多种办理方式，畅通PC端、移动端、自助端等多种办理渠道，持续推动政务服务“无接触服务”。将疫情防控的相关政策和专题服务接入全省一体化政务服务平台，畅通惠企政策的查询和办理渠道，引导企业和群众“不见面”办理。通过企业开办“一网通办”平台完成登记注册的企业，可以通过平台实现全程网上办理变更手续。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 各镇（街道） | 11月 |
| 74 |  | 2.深化投资建设领域审批制度改革 | 提升重点领域简政放权实效。我区根据市级工作要求，进一步深化投资审批制度改革，优化投资项目审核流程，不断拓展投资项目在线审批监管平台功能，加快各相关部门审批系统互联共享。深化工程建设项目审批制度改革，积极推进实施告知承诺制改革。推进社会投资项目“用地清单制”改革。依法压减涉及工业产品的行政许可事项，落实强制性产品认证制度改革。 | 区经发局 # 区住建局 区行政审批局 | 区农业农村局 区市场监管局 区自然资源和规划分局 区生态环境局 | 长期坚持 |
| 75 |  |  | 推进工程建设项目分级分类管理。按照住建部明确的工业、仓储、居住、市政、教育、医疗、城镇老旧小区改造、城市更新等工程建设项目，分级分类制订“主题式”“情景式”审批流程。简化、整合投资项目报建手续，优化交通、水利、能源等领域重大投资项目审批流程。 | 区住建局 # 区行政审批局 | 区经发局 区教育局 # 区农业农村局 区应急管理局 区自然资源和规划分局 区生态环境局 | 长期坚持 |
| 76 | 四、坚持改革集成，不断创造更多“高新”经验 | 2.深化投资建设领域审批制度改革 | 精简整合审批流程。进一步优化审批事项清单，办事指南和分类审批流程图。推行多规合一、多图联审、联合验收等做法，让项目早落地、早投产。探索制订简易低风险项目管理办法，对简易低风险工程建设项目实行“清单制+告知承诺制”审批。持续推广数字化联合审图和限时联合验收。 | 区行政审批局 区经发局 区住建局 区自然资源和规划分局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 77 |  |  | 推动工程建设项目审批质效双提升。我区配合市级相关工作，建立健全工程建设项目审批监督管理机制。开展工程建设项目审批“体外循环”“隐性审批”专项治理，在确保工程质量和安全前提下，进一步清理规范工程建设项目全流程涉及的行政许可、技术审查、中介服务、市政公用服务等事项，以及不必要的专家审查、会议审查、征求意见、现场踏勘等环节。 | 区住建局 区行政审批局 | 区经发局 区农业农村局 # 区应急管理局 区自然资源和规划分局 区生态环境局 | 长期坚持 |
| 78 |  |  | 加强投资项目信息共享。根据上级部署，落实投资项目在线审批监管平台和工程建设项目审批管理系统等各相关审批系统互联互通和数据共享，避免企业重复填报、部门重复核验。 | 区经发局 区行政审批局 区住建局 | 区农业农村局 # 区应急管理局 区自然资源和规划分局 区生态环境局 | 长期坚持 |
| 79 |  |  | 深入推行区域评估工作。区域内项目共享评估结果，拓展评估范围及事项，强化评估成果的运用，简化项目评估手续，节省费用与时间，评估费用由行政机关承担。强化区域评估成果在项目审批中的应用。加快推进区域评估工作，确定有关区域评估事项的具体内容和应用规则。 | 区商务局 | 区经发局 区教育局 区住建局 区农业农村局区应急管理局 区行政审批局 区自然资源和规划分局 区生态环境局 | 11月 |
| 80 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 1.企业开办注销“更便捷” | 推动企业开办业务规范化建设。根据常州市《企业开办全流程服务规范》，积极申报地方标准。 | 区行政审批局 | 区人社局 # 区市场监管局 区公安分局 # 区税务局 | 10月 |
| 81 |  |  | 大力推行电子发票。优先向新办纳税人推广使用电子发票。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 82 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 2.提高建筑许可效率 | 建立市场准入效能评估制度。围绕市场准入负面清单制度落实情况、市场准入审批服务效能、市场准入隐性壁垒破除等方面，对市场准入效能进行综合评估。对违反市场准入负面清单制度情况进行监测、归集、通报。进一步畅通市场主体对隐性壁垒的投诉渠道和处理回应机制。 | 区经发局 | 区商务局 区市场监管局 区行政审批局 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 83 |  |  | 简化港澳投资者商事登记的流程和材料。允许采用简化版公证文书（仅保留公司注册证明书、公司商业登记证以及授权代表人签字字样和公司印章样式的董事会或股东会决议等核心信息的文书）办理港澳地区非自然人投资的市场主体注册登记，简化港澳投资者办理商事登记的流程和材料。 | 区市场监管局 | # 区行政审批局 | 长期坚持 |
| 84 |  |  | 加强推进优化建筑垃圾处置许可。优化审批流程，压缩审批时间至5个工作日内，完善建筑垃圾处置平台，实现与工改系统数据信息互联互通。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 85 |  |  | 进一步推进“多测合一”改革深化。持续优化“多测合一”改革，通过在项目实施过程中发现新问题，不断完善改革配套措施，完善数据技术标准。在“多测合一”项目中探索注册测绘师执业制度，加强测绘成果数据的共享。 | 区自然资源和规划分局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 86 |  |  | 推进社会投资项目“用地清单制”改革。在土地供应前，明确以园区、镇（街道）为主体开展地块前期调查、地质灾害评估、压覆矿产评估、土壤调查、考古调查勘探发掘评估、涉林认定和规划条件申请等相关工作，区自然资源和规划分局牵头形成供地材料清单。相关单位在项目后续报建或验收环节，涉及上述材料的，原则上不再重复收取。改革后，相关单位提升评估的科学性、精准性及论证深度，避免企业拿地后需重复论证。同时，当项目外部条件发生变化，相关单位及时对评估报告进行调整完善。 | 区自然资源和规划分局 | 区各相关单位 滨开区 # 各镇（街道） | 11月 |
| 87 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 2.提高建筑许可效率 | 进一步优化工程建设项目联合验收方式。对实行联合验收的工程建设项目，由住建局协调相关部门限时开展联合验收，避免重复与政府部门沟通协调。在通过联合验收后现场出具竣工联合验收意见书，政府部门直接备案，不动产登记等相关部门通过系统数据共享获得需要的验收结果，企业无需再单独办理竣工验收备案。综合运用承诺制等多种方式灵活办理验收手续，提高验收效率，减少企业等待时间，加快项目投产使用。同时要优化验收流程，对验收时发现的问题及时督促建设单位整改。 | 区行政审批局 | 区住建局 区自然资源和规划分局 | 11月 |
| 88 |  |  | 强化工程建设项目前期策划生成机制，推动实现“拿地即开工”。进一步完善“拿地即开工”新北模式，实现重大项目服务“拿地即开工”常态化，全年牵头完成高质量“拿地即开工”案例15个以上。不需要建设单位自行在多部门分头申请办理审批服务事项，简化审批事项和流程。 | 区行政审批局 区自然资源和规划分局 | 区经发局 # 区住建局 # 滨开区 各镇（街道） | 11月 |
| 89 |  |  | 试行对已满足使用功能的单位工程开展单独竣工验收。对办理了一张建设工程规划许可证但涉及多个单位工程的工程建设项目，在符合项目整体质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，对已满足使用功能的单位工程可采用单独竣工验收方式，单位工程验收合格后，可单独投入使用。改革后，建立完善单位工程竣工验收标准，加强风险管控，确保项目整体符合规划要求和质量安全。 | 区行政审批局 | 区住建局 区自然资源和规划分局 | 11月 |
| 90 |  | 3.全面提升不动产登记便利化 | 不动产登记服务延伸。加强业务延伸、实现市、区、镇三级统一登记。 | 区不动产交易分中心 | 各镇（街道） | 11月 |
| 91 |  |  | 探索开展不动产登记信息及地籍图可视化查询。在已实现不动产自然状况查询的基础上，依托天地图进一步拓展不动产自然状况等信息可视化检索和查询服务。 | 区不动产交易分中心 | 区各相关单位 | 11月 |
| 92 |  |  | 企业不动产登记便利度优化提升。通过系统内外数据共享，优化企业不动产登记流程等途径提升企业不动产登记便利度。 | 区不动产交易分中心 | 区自然资源和规划分局 | 11月 |
| 93 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 3.全面提升不动产登记便利化 | 对办理不动产登记涉及的部分事项试行告知承诺制。申请人因特殊原因确实难以获取死亡证明、亲属关系证明材料的，可以书面承诺代替死亡证明、亲属关系证明，并承诺若有隐瞒实际情况，给他人造成损失的，承担相应法律责任。 | 区不动产交易分中心 区自然资源和规划分局 | 区人社局 区卫健局 区公安分局 | 11月 |
| 94 |  |  | 试行有关法律文书及律师身份在线核验服务。优化律师查询不动产登记信息流程，保障律师职业权利。人民法院适时推出律师调查令、立案文书信息在线核验服务，便利律师查询不动产登记信息。 | 区法院 | 区司法局 区不动产交易分中心 | 11月 |
| 95 |  | 4.大力推行优质高效智能税费服务 | 融入政务服务“一张网”。按照政务服务一体化要求，全面对接“一件事一次办”“一企来”“一站式”“一号答”，推进12345和12366热线深度融合,实现税费热线服务“接得更快、答得更准、办得更实”，提升市场主体和老百姓对融合服务的体验。 | 区税务局 | 区行政审批局 | 6月 |
| 96 |  |  | 探索非接触式发放税务UKey。纳税人可以向税务机关免费申领税务UKey，探索向新办纳税人非接触式发放税务UKey。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 97 |  |  | 深入拓展线上办税缴费服务。明确“以线上为导向、线下为补充、线上线下互通互融、线下为线上兜底”的整体思路，重点加强线上办税缴费项目建设，为企业税费事项网上办理、个人税费事项掌上办理提供可靠支撑。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 98 |  |  | 确保税费优惠政策直达快享。建立政策确定性服务管理机制，提高税费政策服务的确定性、统一性和透明度。进一步精简享受优惠政策办理流程和手续，持续扩大“自行判别、自行申报、事后监管”范围，运用大数据精准推送优惠政策信息，促进市场主体充分享受政策红利。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 99 |  |  | 全面融入社会信用体系建设。规范完善守信激励、失信惩戒措施。深入开展“银税互动”；依法从严查处、曝光重大涉税违法犯罪案件，将企业和个人相关信用记录共享至政府信用信息平台，实施联合惩戒。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 100 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 4.大力推行优质高效智能税费服务 | 建立健全“一口进、一口出”税费服务运行机制。推进税费服务专业职能一体化整合、一体化运行，优化线下服务流程，严格落实“前台受理、内部流转、限时办结、窗口出件”要求，实现纳税人缴费人“只进一扇门、只到一个窗、最多跑一次、办成所有事”。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 101 |  |  | 深化“多税合一”申报改革。探索整合企业所得税和财产行为税综合申报表，尽可能统一不同税种征期，进一步压减纳税人申报和缴税的次数。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 102 |  |  | 发挥涉税服务机构在优化营商环境中的积极作用。充分发挥税务师行业在涉税专业服务中的主力军作用，支持其按照市场化原则为纳税人提供个性化、专业化、智慧化服务。落实上级制发的《加强涉税专业服务促进行业健康发展的意见》，建立涉税专业服务定期采集管理等相关制度。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 8月 |
| 103 |  |  | 优化税务执法方式。深化运用“大数据动态监控+前置式提示提醒+纳税人自查自纠+递进执法保障”税务执法新方式，通过柔性方式促进纳税人自主遵从。 | 区税务局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 104 |  | 5.提升破产办理质效 | 持续加大超长期案件清理力度。进一步完善超长期破产案件动态跟踪管理、约谈督办、月通报制度。加强破产案件审理部门、衍生诉讼审理部门之间的协调、沟通，加快诉讼审理进度。 | 区法院 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 105 |  |  | 推动破产案件受理审结数量再提升。落实省高院营商环境评价“办理破产”指标要求，坚持在党委政府的统一领导和协调下，依法做好破产清算、重整、和解、强制清算案件审理工作，确保符合受理条件的破产案件“应收尽收”。 | 区法院 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 106 |  |  | 推动破产企业处置协调联动实体化运行。健全完善破产企业处置协调联动机制，充分发挥市区两级企业破产处置府院联动机制作用，并继续在重点领域推动建立协调联动子机制，重点解决破产财产网络拍卖、破产企业信用修复等问题。 | 区法院 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 107 |  |  | 进一步加强执转破工作。根据上级审执部门建立的对于“执转破”案件的相应审查标准，推动“简案快审”在“执转破”案件中的适用力度，建立执行、破产部门之间的信息共享机制。 | 区法院 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 108 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 5.提升破产办理质效 | 完善落实管理人考核制度。根据《常州市破产管理人分级管理和选任办法（试行）》，做好我区破产管理人个案考核、综合考核工作。完善管理人个案履职评价机制，客观评价管理人在案件中的团队建设、与法院配合程度、社会矛盾平息解决、破产企业资产管理等情况，作为等级考核的依据，督促管理人依法勤勉履职。为常州中院每两年对管理人名册的增补、淘汰、升降级提供数据支持。 | 区法院 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 109 |  |  | 进一步完善破产管理人选任、预重整等制度。允许破产企业的相关权利人推荐破产管理人，并由人民法院指定。探索建立破产预重整制度。 | 区法院 | 区各相关单位 | 8月 |
| 110 |  | 6.完善合同纠纷化解机制 | 提升诉讼服务水平。在诉讼服务大厅设立“全域诉服”窗口，进一步拓展服务范围，提升服务品质，全面实现一个窗口统一办理多个诉讼服务事项的“一窗通办”服务。配合上级法院完善12368诉讼服务热线接处机制，提高集中送达效率，为当事人提供高效、便捷、低成本的诉讼服务。 | 区法院 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 111 |  |  | 提升律师代理人参与诉讼便利度。推广网上律师服务平台，为律师参与诉讼提供立案、调解、案件信息查询、开庭排期避让等功能，在平台进行过身份认证的律师，可凭借自动生成的“一码通”二维码直接通过安检通道，方便快捷。 | 区法院 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 112 |  |  | 优化完善诉调对接工作。进一步优化完善诉调对接工作机制，按照自愿平等、灵活便利、讲求实效原则，积极引导当事人优先选择商会商事调解。加快推动全区商会商事调解组织全覆盖，着力提升商事纠纷调解员能力水平，积极推动商会纠纷多元化解线上平台建设，创新探索市场化商会商事调解模式。 | 区法院 | 区各相关单位 | 11月 |
| 113 |  |  | 深化繁简分流，推行要素式审判。在全区法院商事审判部门实行案件繁简分流，完成速裁快审团队建设，实现“简案快审、繁案精审”，针对买卖、承揽、保险、股权转让等常见的商事纠纷制定专门的要素表，推行要素式审判，简化审理程序，提高审判效率。 | 区法院 | 区各相关单位 | 11月 |
| 114 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 6.完善合同纠纷化解机制 | 提升执行案件质效指标。全面落实执行指挥中心“854模式”实体化运行迭代升级版，实现执行案件“无纸化”办案；建立外勤团队，专司执行事务集约化办理；建立快执团队，专司简易执行案件办理，切实落实“一次性有效执行”，实现“简案快执、难案精执”，切实提升执行工作效率。借力1+4专项行动、以1+C党建联盟为平台，提升执行质效，合力狠抓执行工作。 | 区法院 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 115 |  |  | 进一步加强综合治理，推进执行联动机制建设。持续贯彻落实中院制定的《中共常州市委全面依法治市委员会关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的实施意见》，进一步充分发挥相关部门职能优势，切实推动人民法院解决执行难问题，包括建立不动产、机动车、公积金查控专线，建立公安机关协助人民法院“查人找物”执行工作机制及涉嫌拒执犯罪案件移送衔接机制等；加强民事执行活动法律监督协作配合，进一步提升依法规范善意文明公正执行，民营企业为被执行人的，有效运用“活封”措施，审慎适用强制执行措施，积极引导当事人协商和解，最大限度降低对民营企业生产经营的不利影响。 | 区法院 | 区人社局 区公安分局 区行政审批局 区市场监管局 | 长期坚持 |
| 116 |  |  | 强化民事行政检察息诉和解工作。以市检察院专项活动为契机，进一步强化民事行政和解息诉工作，助推诉源治理。强化内部一体化协作，加大与法院、行政机关等单位的协作配合力度，通过公开听证、联合接访等化解矛盾，促进息诉和解。 | 区检察院 | 区各相关单位 | 11月 |
| 117 |  |  | 加大“法治安商”力度。完善涉企案件快侦快破、挂牌督办、提级审核、异地协作机制，涉五星级企业案件由市局审核，审慎适用羁押性和财产性强制措施，配合开展企业轻微刑事犯罪合规不起诉工作，最大限度帮助企业追赃挽损，防止趋利性执法。 | 区公安分局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 118 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 6.完善合同纠纷化解机制 | 开展司法专递面单电子化改革。配合上级法院实行司法专递面单电子化，在受送达人签收、拒收或查无此人退回等送达任务完成后，邮政公司将人民法院专递面单进行电子化，通过系统对接后回传给人民法院，原始纸质面单可由邮政公司集中保管，人民法院将电子面单入卷归档，降低邮寄送达的相关费用。 | 区法院 | 区各相关单位 | 6月 |
| 119 |  |  | 推行人民法院档案电子化管理。对于以电子方式收集或形成的文书材料，在条件允许的情况下可以直接转为电子档案归档。 | 区法院 | 区党政办 | 10月 |
| 120 |  | 7.政务服务便利高效 | 更高标准推进“就近办”。持续优化新的政务服务体系，完善和提升10个为民服务中心、15个便民服务中心、35个政务服务便利站；培养不少于174人的“畅通办”专员；完成不少于1500人次的网上应用及智能申报培训。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 各镇（街道） | 11月 |
| 121 |  |  | 推进“好办”“快办”。优化网上政务地图、咨询帮办、预约取号、好差评服务，配合市级要求，推出100个“好办”“快办”服务。 | 区行政审批局 | 各镇（街道） | 11月 |
| 122 |  |  | 开创“初创企业训练营”中小企业服务新模式。以区政务服务大厅搬迁为契机，在新大厅开办初创企业训练营，针对初创企业服务需求，搭建初创企业学习交流平台，定期为高新区初创企业提供政策咨询、业务指导、风险防范、安全教育等初创企业特色培训，助力初创企业高质量发展。 | 区行政审批局 | 各镇（街道） | 11月 |
| 123 |  |  | 打造全域可视化政务服务动态导图。整合线上线下办事渠道、服务事项、政务数据等各方资源，涵盖社保、公积金、住房、医疗、税务等政务服务领域，让全区1个中心大厅、2个分中心大厅、10个镇（街道）、138个村（社区）通过可视、清晰的地图形式，为企业和群众提供信息查询与事项办理服务。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 各镇（街道） | 11月 |
| 124 |  |  | 进一步扩大电子证照、电子签章等应用范围。我区配合市级工作要求，在货物报关、银行贷款、项目申报、招投标、政府采购等业务领域推广在线身份认证、电子证照、电子签章应用，逐步实现在政务服务中互通互认，满足企业、个人在网上办事时对于身份认证、电子证照、加盖电子签章文档的业务需求。 | 区党政办 区行政审批局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 125 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 7.政务服务便利高效 | 持续落实省市设定的高频政务服务事项“跨域通办”。完成已实现的“跨域通办”事项办事指引汇编。建立健全协办联办代办机制。灵活配置“跨省通办”窗口及人员。 | 区行政审批局 | 区各相关单位 各镇（街道） | 11月 |
| 126 |  |  | 强化创新政策扎实落地。发挥区创新委统筹协调作用，配合市创新办完善创新政策落实协同服务机制。开发政策比对工具，由传统的“人找政策”转变为“政策找人”，解决涉企政策数量多、解读繁、匹配难等问题。 | 区科技局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 127 |  |  | 试行公安“一站式”便捷服务。健全市公安局、公安分局、派出所三级“综合服务窗口”体系，全区新增3家派出所“综合服务窗口”，推进“一件事”改革、企业开办“全链通”等创新举措，在理想汽车常州基地试点小客车注册登记预查验，全省率先实现购车上牌“一站办”。 | 区公安分局 | 各镇（街道） | 11月 |
| 128 |  |  | 加快大数据平台的升级优化，推动公共数据进一步安全有序共享开放。以需求应用为导向，提升数据共享交换的服务能力，配合市大数据管理局打造集数据采集、数据处理、数据更新、数据交换、数据应用于一体的超融合大数据管理服务平台。同时完善政务数据目录编制，建立政务数据资源目录维护常态化更新机制和数据供需匹配机制，加快公共数据归集，推动公共数据全面应用。 | 区党政办 | 区经发局 工委（区委）宣传统战部 | 6月 |
| 129 |  | 8.进一步完善市场监管体系 | 探索合同履约信用监管新模式。提升合同履约领域信用监管效能，构建归集、跟踪、预警、应用机制，探索建立合同履约全流程跟踪监管机制。 | 区经发局 | 区财政局 区住建局 区行政审批局 | 11月 |
| 130 |  |  | 探索对重点行业从业人员建立个人信用体系。探索将医疗、教育、工程建设等重点领域从业人员的执业行为记入个人信用记录，并共享至全国信用信息共享平台。对存在严重不良行为的依法实行行业禁入等惩戒措施。 | 区经发局 | 区住建局 区教育局 区卫健局 区各相关单位 | 11月 |
| 131 |  |  | 建立健全政务诚信诉讼执行协调机制。探索建立政务诚信诉讼执行协调机制，由相关地方人民法院定期将涉及政府部门、事业单位失信被执行人信息定向推送给政务诚信牵头部门。政务诚信牵头部门负责协调推动有关单位执行人民法院判决结果，保障市场主体合法权益。 | 区法院 | 区经发局 | 11月 |
| 132 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 9.推进劳动力市场灵活发展 | 打造新媒体时代用工服务新模式。拓宽线上招聘服务渠道，打造线上政策宣传、重点企业的招聘需求对接、个人求职指导全方位的线上平台。 | 区人社局 | 滨开区 各镇（街道） | 11月 |
| 133 |  |  | 开展职业技能提升工程。根据市级要求，聚焦重点产业，瞄准企业定位，立足企业发展需求，2022年全区为50家企业开展100场培训，让5000名参训者取得技能等级证书、合格证等各种层次证书，为符合条件的企业和参训者发放培训补贴，降低企业培训成本，提高劳动者就业技能水平，在精准服务中给企业更好的获得感。 | 区人社局 | 滨开区 各镇（街道） | 11月 |
| 134 |  |  | 开展劳动关系“和谐同行”培育工程。实施企业培育行动，继续开展和谐劳动关系试点建设；加强企业用工指导服务，推进小微企业劳动关系事务托管服务，建立电子劳动合同信息平台，搭建劳务供需对接平台。规范劳务派遣市场，制定劳务派遣用工指引，引导用工单位和劳务派遣单位规范用工，促进劳务派遣市场有序健康发展。健全劳动人事争议仲裁多元化解机制，加强基层调解，开展金牌劳动争议调解组织建设。推进裁审程序和法律适用衔接，持续提升网上调解平台运行质效。 | 区人社局 | 滨开区 各镇（街道） | 11月 |
| 135 |  |  | 建设规范化零工市场。落实《国务院就业工作领导小组2022年工作要点》（国就工发〔2022〕1号），推动我区零工市场建设，支持灵活就业岗位供需对接。依托公共就业服务机构，新评估认定符合省级建设标准和服务规范要求的零工市场。 | 区人社局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 136 |  |  | 创新实施全供应链协同工伤预防试点项目。贯彻工伤预防五年行动计划要求，创新实施全供应链协同工伤预防项目试点，破解中小微企业工伤预防难问题。2022年全区实施全供应链工伤预防项目4个，覆盖全区中小微供应链企业80家以上，培训职工不低于12000人次，降低参训企业工伤事故发生率。 | 区人社局 | 区财政局 区住建局 区卫健局 区应急管理局 # 区公安分局 滨开区 各镇（街道） | 11月 |
| 137 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 9.推进劳动力市场灵活发展 | 全面保障农民工工资支付。聚焦工资支付重点工作，完善工资支付保障长效机制和监测预警平台。加强劳动保障监察执法，加大重点领域监管力度。按要求开展根治欠薪夏季、冬季专项执法行动。 | 区人社局 | 滨开区 各镇（街道） | 11月 |
| 138 |  |  | 实施劳动保障失信“负面”惩戒。贯彻落实拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法的通知，开展信用分级分类监管、红黑名单管理和信用联合奖惩。每季度依规向社会公布重大劳动保障违法行为，依法规范开展拖欠农民工工资严重失信行为联合惩戒工作。 | 区人社局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 139 |  | 10.维护政府采购透明公正 | 政府采购意向全面公开。在全区范围内实施政府采购意向公开，预算单位在申报政府采购计划、委托采购代理机构开展政府采购活动前应按规定公开采购意向。 | 区财政局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 140 |  |  | 加强社会代理机构监管。对符合要求社会代理机构，逐步提高其公开招标项目全流程电子化采购比例；对代理机构执业情况定期在指定媒体公开；建立“专项检查+日常监管”相结合的监督模式；要求代理机构建立和完善相关内控制度。 | 区财政局 | 区各相关单位 | 10月 |
| 141 |  |  | 加强中小微企业扶持力度。加强对预算单位的政府采购培训和指导，积极宣传各项对中小企业的扶持政策，重点就采购文件编制、电子化平台运用、信用融资、履约担保等方面进行宣传。 | 区财政局 | 区各相关单位 | 10月 |
| 142 |  |  | 进一步完善政府采购平台建设。完善政府采购委托协议签订、中小微企业预留份额、在线签订合同以及在线履约验收功能。 | 区财政局 | 区各相关单位 | 10月 |
| 143 |  |  | 使用集采项目采购文件示范文本。使用市级统一的政府采购集中采购项目采购文件范本，实现采购文件标准化、模块化、电子化。 | 区财政局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 144 |  |  | 清除政府采购领域隐形门槛和壁垒。平等对待内外资企业，不允许采购人设置特定的所有制形式要求，清理取消要求采购人所在地设立分公司或办事处等排斥外地企业的行为，同步完善与统一开放的政府采购市场相适应的监管模式。 | 区财政局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 145 |  | 11.招标投标服务与监管 | 进一步完善工程交易系统。配合市级进一步完善工程交易系统、智能辅助评标系统、电子保函综合服务平台。 | 区住建局 # 区农业农村局 | 区行政审批局 区各相关单位 | 10月 |
| 146 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 11.招标投标服务与监管 | 加强建筑工程招标领域信用建设。在建设工程招投标中实现招标人、投标人信用承诺制。招标人，投标人签署《信用承诺书》，强化主体责任意识，促进市场主体依法诚信经营。将信用承诺履约情况纳入各类主体信用记录，作为对市场主体事中事后监管、实施行业信用分类监管的重要依据。借用信用信息，充分为市场主体减负，提高市场主体活力。 | 区经发局 区住建局 区农业农村局 | 区各相关单位 | 7月 |
| 147 |  |  | 进一步完善示范文本。在现有示范文本基础上，积极听取多方建议和意见，对示范文本进行优化调整，形成更为全面、规范的示范文本。 | 区住建局 | 区行政审批局 | 9月 |
| 148 |  |  | 试行招标人电子签章。在工程交易中试行招标人电子签章，招标人发出招标文件、招标公告、中标通知书等电子文件加盖电子签证，提升交易平台服务效能。 | 区住建局 | 区行政审批局 | 12月 |
| 149 |  |  | 运用大数据分析围标、串标。应用大数据分析，建立行为关系模型，多维度、全方位地对公共资源交易活动进行深度分析、预警、监测。 | 区住建局 | 区农业农村局区行政审批局 | 10月 |
| 150 |  |  | 进一步推进工程交易全流程电子化。进一步推进工程交易电子化进程，完成工程交易发票线上化、电子化。 | 区住建局 # 区农业农村局 | 区行政审批局 | 长期坚持 |
| 151 |  |  | 探索建立招标计划提前发布制度。探索建立招标计划提前发布制度。对国有资金占控股或主导地位企业依法必须招标的项目，鼓励招标人在招标前发布招标计划，发布时间为招标公告发布之日前至少30日。 | 区住建局 # 区农业农村局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 152 |  |  | 优化水利工程招投标手续。推行水利工程在发布招标公告时同步发售或者下载资格预审文件（或招标文件）。取消水利工程施工招标条件中“监理单位已确定”的条件。 | 区农业农村局 | 区行政审批局 | 6月 |
| 153 |  | 12.便利企业融资 | 推进政府性转贷资金业务。积极帮助企业对接“普惠融”政策及产品，提升普惠金融的可获得性。 | 区经发局 | 区财政局 | 6月 |
| 154 |  |  | 建立激励考核机制。做好营商环境获得信贷子项目指标评价工作，完善金融机构考核评价办法，制定政府性融资担保机构监管评级指标，引导辖内金融机构全面服务、精准支持“532”发展战略。 | 区经发局 | 区财政局 | 6月 |
| 155 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 13.强化投资者权益保护 | 深化重点领域金融改革。鼓励我区法人金融机构发行双创、绿色、小微企业贷款等专项金融债券，提升重点领域和薄弱环节金融服务水平；统筹推进科创金融、普惠金融、绿色金融和供应链金融，建立绿色金融工作体系。 | 区经发局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 156 |  |  | 进一步提升征信服务水平。积极发展金融科技，提升征信促融能力，优化征信贷款业务，支持乡村振兴、智改数转和双碳目标，解决金融服务“最后一公里”。 | 区经发局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 157 |  |  | 深化长三角征信服务互联互通。在已经全面接入长三角征信链的基础上，进一步在商业银行中推广应用；将我区企业征信平台建设的经验，复制、扩散到长三角其他城市，打造跨城市业务深度互联互通新模式。 | 区经发局 | 区各相关单位 | 6月 |
| 158 |  |  | 降低科技创新型企业融资成本。创设专项融资产品支持计划，对符合条件的科创主体给予一定补偿和贷款贴息；加强“专精特新”企业金融服务，降低科创企业转贷资金的业务费率。 | 区财政局 | 区经发局 区科技局 | 6月 |
| 159 |  |  | 开展个体工商户首贷攻坚行动。鼓励区内银行业机构积极开展“首贷户”业务市场开拓力度，拓展首贷对接平台功能，培育和激发市场主体活力。 | 区经发局 | 区各相关单位 | 9月 |
| 160 |  |  | 配合推进完善证券纠纷代表人诉讼制度。为中小投资者提供便利、低成本的维权渠道，出台专门的证券纠纷代表人诉讼规则，配合常州中院做好证券纠纷代表人诉讼规则流程图解的普法和指引宣传。 | 区法院 | 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 161 |  |  | 加强法治宣传教育。针对民营企业、中小投资者开展多渠道、多形式的法治宣讲。对于审判中发现的涉诉民营企业经营管理法律风险，及时向企业发送司法建议，促进守法经营。 | 区法院 | 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 162 |  |  | 开展“金融铸盾”行动。围绕“龙城金谷”基金小镇建设，对新设立准入的投资、股权、基金等投融资企业市场主体，加强基础排摸和专业研判，提出针对性的防范建议，预防企业运营风险和涉稳事端。 | 区公安分局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 163 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 13.强化投资者权益保护 | 实施“砺盾护网”工程。围绕重点企业、重大项目和关键信息基础设施，推动开展网络安全等级保护工作，依托关键信息基础设施安全保卫平台，将重点企业、重要信息系统纳入网络安全风险监测体系，定期开展攻防演练，筑牢网络安全屏障。 | 区公安分局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 164 |  |  | 深化公安“一体化”合成服务。升级公安“合成服务中心”，整合经侦服务站、网安工作室等服务力量，在重点产业园区设置综合警务服务站，在星级企业、“专精特新”小巨人企业、“独角兽”、“瞪羚”企业设立警企联络员，提供政务服务、防范指导等服务。 | 区公安分局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 165 |  |  | 深化“企业合规”护航民企高质量发展工程。建立健全涉案企业合规工作相关机制，推动第三方监督评估机制建设，从法律、金融、税务、环境等不同行业领域中挑选专家组建专业人员名录库。逐步健全涵盖企业刑事法律风险防控、企业合规经营制度建设、企业合规文化等要素在内的企业合规机制体系。 | 区检察院 | 区各相关单位 | 10月 |
| 166 |  |  | 强化知识产权检察保护。依法打击侵犯知识产权相关案件，建立小微企业知识产权保护协同机制，加强“检企对接”、“检校共建”，继续深化知识产权案件专业化办理机制。 | 区检察院 | 区各相关单位 | 10月 |
| 167 |  |  | 开展“产业链+法律服务”专项行动。总结以往“法企同行”等经验做法，开展“法企同行，风险防控”专项活动，创新法律服务融入产业链的新模式新机制新平台，推动成立产业链法律服务联盟，制定运行规则和服务清单，以高质量法律服务和高效能法治保障助力“532”发展战略。 | 区司法局 | 区经发局 区商务局 | 11月 |
| 168 |  | 14.营造包容普惠创新环境 | 强化创新平台支撑作用。建设长三角碳纤维及复合材料技术创新中心，参与市级打造智能制造龙城实验室，全区年内启动重大创新项目1个。 | 区科技局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 169 |  |  | 强化技术攻关成果转化。优化创新项目组织方式，支持龙头企业组建创新联合体，完善创新创业大赛项目优选机制，探索“揭榜挂帅”方式联合攻关，突破一批制约产业技术重大创新的关键核心技术和关键共性技术。全区投资5000万元以上科技成果转化与产业化项目8项。 | 区科技局 | 区各相关单位 | 10月 |
| 170 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 14.营造包容普惠创新环境 | 开展赴外招才引智活动。继续开展“名城名校合作行，创新创业赢未来”活动，加大人才招引力度。市、区联动，以“走出去”的方式，多条线路开展巡回招才引智活动，吸引青年人才来常创新创业。 | 区人社局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 171 |  |  | 做好青年人才生活资助的资格审核工作。根据《“青年人才生活居住双资助”实施细则》的内容，做好青年人才生活资助的资格审核工作。 | 区人社局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 172 |  |  | 外地人才落户“零门槛”。实施促进人口集聚“十项措施”，高校、职业院校毕业生持毕业证、《户口迁移证》，各类优秀紧缺人才凭录用通知书、劳动合同，直接到迁入地派出所申请落户。为“人才公寓”配备“公安管家”，主动提供户籍迁移、证件办理等便捷服务。 | 区公安分局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 173 |  |  | 外籍人才融入“零距离”。在常住外国人超过100人的聚集区建设境外人员服务点、配备专职外管民警，完善外资企业库、外籍人才库，主动上门征询服务需求，实行外国人居留和工作许可“两证联办”，办理时限由25个工作日缩减至7个工作日。 | 区公安分局 区科技局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 174 |  |  | 深入开展外贸护航行动。从政策、金融、信保、专利、法律、人才、服务等多个维度鼓励和服务外贸企业稳定健康发展。 | 区商务局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 175 |  |  | 建立完善外商投资企业投诉机制。完善投诉工作规则、健全投诉方式、明确投诉事项受理范围和处理时限。有效处理外商投资企业反映的问题和意见建议，更好的保护外商投资合法权益。 | 区商务局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 176 |  |  | 优化文旅产业发展环境，打造长三角文旅中轴。推荐优质文旅项目入选国家、省级项目库，组织申报省级文化和旅游发展专项资金，提升文旅产业规模化、集约化发展水平，联合市级共同建成百兴教育孵化基地。 | 区教育局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 177 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 14.营造包容普惠创新环境 | 加大资源供给力度。强化各地政府切实履行教育职责，统筹优化全市基础教育布局，加快实施“更好的学校”建设工程。2022年实施区民生实事项目12个，竣工5所，其中包括幼儿园2所，初中2所，九年一贯制学校1所。新增8310个学位，其中幼儿园学位990个，小学学位1920个，初中学位5400个。 | 区教育局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 178 |  |  | 促进师资队伍优质发展。组织250名左右教师参加交流轮岗，着力促进师资队伍优质均衡。扎实推进“三名”培育工程，积极依托省市区人才培养项目，加快优秀教师成长步伐，我区新增省级名师3名，新增名校长8名、名班主任20名、名教师100名，市区级“五级梯队”教师100名，“四有”好教师团队5个。 | 区教育局 | 区人社局 各镇（街道） | 11月 |
| 179 |  |  | 深化台企产教融合。结合在常高（职）校深化常台科技经贸融合发展工作联席机制作用，着力解决台企人才需求、定向人才培养和开展产学研合作机制。全年拟联合江苏理工学院、常州信息职业技术学院和常州工业职业技术学院举办两场产学研及人力资源合作对接会，服务在常台企高质量发展。 | 工委（区委） 宣传统战部 | 区各相关单位 | 11月 |
| 180 |  |  | 丰富老年教育资源。牢固树立新发展理念，贯彻《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，以提高老年人的生命和生活质量为目的，不断丰富全市老年教育资源。全区新增镇（街道）老年学校1所，新增村（社区）老年人学习点3个，培训智慧助老教师10名，智慧助老志愿者120名，全年为5000人次老年人提供线上和线下课程服务。 | 区教育局 # 区人社局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 181 |  |  | 实施卫生人才引育提升计划。优化引才机制，修订《关于推进医疗卫生人才引育的实施办法》。积极拓展用才空间，进一步完善政策，激励保障机制从引进人才向成就人才延伸。营造人才公平竞争环境，完善人才评价机制和评价标准。 | 区卫健局 | 区人社局 区财政局 | 11月 |
| 182 |  |  | 提优医保服务水平。按照国家、省统一进度部署推进我市慢性病、门诊大病费用跨省直接结算。推动实现医保关系转移接续线上办理。 | 区医保分局 | 区各相关单位 | 长期坚持 |
| 183 | 五、坚持问题导向，持续推动营商环境评价争先进位 | 14.营造包容普惠创新环境 | 优化基本养老服务供给。完善基本养老服务，优先对经济困难的高龄、空巢独居、失能、计划生育特殊家庭等老年人给予服务补贴和福利保障；对符合条件的老年人开展居家养老援助服务；对困难老年人家庭实施居家适老化改造。 | 区人社局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 184 |  |  | 打造长三角生态中轴。扎实推进生态保护与修复，构建全域生态网架，建设通江达湖、联山结水、山水林田湖草沙生命一体、人与自然和谐共生的长三角生态中轴。 | 区生态环境局 | 区经发局 区自然资源和规划分局 区住建局 区农业农村局 | 11月 |
| 185 |  |  | 优化“停车便民”服务。全区新增公共停车泊车位2000个，公共停车泊车位接入“智慧停车平台”2200个，推动26家机关企事业单位共享内部停车场，建成1家学校地下接送中心，依法整治“乱停车”，纾解“停车难”问题。 | 区住建局 | 区各相关单位 | 11月 |
| 186 | 六、强化组织保障，持续提升全区改革创新合力 | 1.完善改革协调和推进机制 | 建立健全工作机制，持续推进“放管服”改革和优化营商环境工作，做好有关政策的宣传解读。建立日常沟通交流机制，以简报、培训等多种形式开展交流，加强对各地各部门改革成效和经验做法的总结和复制推广。 | 区协调办 | 区各相关单位 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 187 |  | 2.发挥示范引领和法治保障作用 | 抓好营商环境创新试点，推出一批有含金量的改革举措，形成可复制推广的制度创新成果。各部门、镇（街道）落实好《江苏省促进政务服务便利化条例》和《江苏省优化营商环境条例》，保障各项改革依法有序推进。 | 区协调办 | 区各相关部门 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |
| 188 |  | 3.强化统筹协调 | 充分发挥考核指挥棒作用，激发干事创业精神气，区各有关单位要各司其职、各尽其责，要主动作为敢于担当，推动各项重点改革任务落实落细。要加强督促指导，确保改革任务和重点举措顺利推进，对改革进度慢、政策不落实的地区和单位，要及时通报并督促整改，形成锐意改革、落地见效的良好氛围。 | 区协调办 | 区各相关单位 滨开区 各镇（街道） | 长期坚持 |