## 村（社区）
附件1
孟河镇2023年建设项目计划表（村、社区）
序号 | 填报部门 | 建设 性质 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 项目总投资（万元） | 建设单位 | 资金来源 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目建设时序类别 | 发包方式 | 责任单位 | 管理部门 | 备注
1 | 通江村 | 新建 | 四图网船上村道 | 长50米，宽4米，面积200平方米 | 6 | 通江村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.3 | A | 直接发包 | 通江村 | 建设局
2 |  | 新建 | 辖区道路维修 | 面积1000平方米 | 30 | 通江村 | 村级自筹 | 2023.5 | 2023.6 | B | 公开招标 | 通江村 | 建设局 | 农路农桥
3 |  | 新建 | 路灯安装维修 | 现有720只路灯，日常需对路灯进行维修更换，部分区域需新增路灯 | 9 | 通江村 | 村级自筹 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 通江村 | 建设局
4 |  | 新建 | 仇家村沟塘挡墙道路 | 路面100平方，路基250立方，挡墙 | 5 | 通江村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.3 | A | 直接发包 | 通江村 | 建设局
小计 |  |  |  |  | 50
5 | 银河村 | 新建 | 茅庵七组桥新建工程 | 银河村北片（原茅庵）七组桥横跨茅庵大沟，桥面狭窄且无栏杆，视线有盲区，发生多次事故，为了方便村民们的安全出行，决定新建该座桥梁，预算金额50万元。 | 50 | 银河村 | 村级自筹 | 2023.10 | 2024.1 | A | 公开招标 | 银河村 | 建设局 | 一事一议/农路农桥
6 |  | 新建 | 村级道路破损维修零星工程 | 村级道路路面多处破损，给过往车辆及行人带来不便，已存在极大的安全隐患，为了保证村级道路通行顺畅及通行安全，需对村级道路进行维修，预算金额9.2万元。 | 9.2 | 银河村 | 村级自筹 | 2023.4 | 2023.6 | A | 直接发包 | 银河村 | 建设局
7 |  | 新建 | 闸门修建工程 | 银河村部分闸门损坏程度不等，需要新建维修，预算金额4.5万元。 | 4.5 | 银河村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.3 | A | 直接发包 | 银河村 | 农村工作局
小计 |  |  |  |  | 63.7
8 | 东陆村 | 新建 | 东陆村道路维修工程 | 东陆村道路维修工程是对东陆村境内主要道路及各生产队这间的道路以年度为单位进行维修。 | 9 | 东陆村 | 村级自筹 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 东陆村 | 建设局
9 |  | 新建 | 东陆村水利维修工程 | 东陆村水利维修工程是对东陆村约1500亩农田水利设施进行维修，包括沟、渠和田间小型水利设施等，以年度审计结算。 | 9 | 东陆村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.12 | A | 直接发包 | 东陆村 | 农村工作局
小计 |  |  |  |  | 18
10 | 润江村 | 新建 | 润江村闸口、涵洞、渠道新建、维修工程 | 润江村辖区内的闸口、涵洞、渠道新建、维修。 | 30 | 润江村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.5 | A | 公开招标 | 润江村 | 农村工作局
11 |  | 新建 | 润江村主干道亮化工程 | 润江村大三线沿线路灯亮化。 | 9.8 | 润江村 | 村级自筹 | 2023.5 | 2023.6 | A | 直接发包 | 润江村 | 建设局
12 | 润江村 | 新建 | 润江村村级主干道花木修建工程 | 润江村主干道沿线两边花木修建 | 8 | 润江村 | 村级自筹 | 2023.7 | 2023.8 | A | 直接发包 | 润江村 | 农村工作局
13 |  | 新建 | 润江村土地复耕工程 | 润江村辖区内拆迁地块、沟塘、荒地复耕 | 80 | 润江村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.5 | A | 公开招标 | 润江村 | 国土所
14 |  | 新建 | 润江村三茅殿北四组广场水泥场维修工程 | 润江村三茅殿北四组广场改造 | 8 | 润江村 | 村级自筹 | 2023.4 | 2023.5 | A | 直接发包 | 润江村 | 农村工作局
小计 |  |  |  |  | 135.8
15 | 石桥村 | 新建 | 石桥村文安头东渠道加宽工程 | 渠道长度约150米，渠道清淤，水泥浇筑，涵洞铺设填土路面水泥浇筑 | 9.6 | 石桥村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.5 | A | 直接发包 | 石桥村 | 农村工作局
16 |  | 新建 | 石桥村农贸市场消火栓安装工程 | 农贸市场内路面破拆，消防管道铺设，路面水泥浇筑恢复 | 9.8 | 石桥村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.4 | A | 直接发包 | 石桥村 | 农村工作局
17 |  | 新建 | 石桥村代英利群党建品牌建设工程 | 党建品牌装潢装修，墙面广告制作 | 9.5 | 石桥村 | 村级自筹 | 2023.1 | 2023.1 | A | 直接发包 | 石桥村 | 党政办 | 区级补贴
小计 |  |  |  |  | 28.9
18 | 滕村村 | 新建 | 宗家村人居环境提升 | 拟进行村庄环境提升，主要对道路、绿化及家前屋后环境提升 | 36 | 滕村村 | 村级自筹 | 2023.4 | 2023.6 | A | 公开招标 | 滕村村 | 农村工作局 | 一事一议
19 |  | 新建 | 岑北村道 | 拟建混凝土路面，长200米，宽4.5米。 | 30 | 滕村村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.6 | A | 公开招标 | 滕村村 | 建设局 | 一事一议
20 |  | 新建 | 低保户房屋修缮 | 低保户房屋修缮、简单装修 | 8 | 滕村村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.5 | A | 直接发包 | 滕村村 | 行政审批局
21 |  | 新建 | 新安路北段提升 | 北段道路修整、新增交车点、警示设施 | 9 | 滕村村 | 村级自筹 | 2023.4 | 2023.7 | A | 直接发包 | 滕村村 | 建设局
小计 |  |  |  |  | 83
22 | 小黄山村 | 新建 | 小黄山村零星道路修补 | 800平方米 | 9.6 | 小黄山村 | 村级自筹 | 2023.4 | 2023.5 | B | 直接发包 | 小黄山村 | 建设局 | 农路农桥
23 |  | 新建 | 小黄山村东小圩渠道新建、山江部分渠道新建 | 东小圩U150渠道400米，U80渠道800米，山江U80渠道600米；U60200米。 | 45 | 小黄山村 | 区级财政 | 2023.11 | 2023.12 | B | 公开招标 | 小黄山村 | 农村工作局 | 水稻生态补偿资金
24 |  | 新建 | 小黄山村三圩埭村西边农桥改造 | 桥面5米，桥长10米 | 9 | 小黄山村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.3 | B | 直接发包 | 小黄山村 | 建设局 | 农路农桥
小计 |  |  |  |  | 63.6
25 | 树新村 | 新建 | 孟新公路与丹阳交界处治安及环境提升 | 新建孟河派出所治安卡口一座，周边道路硬化及拓宽，绿化提升 | 28 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.4 | A | 公开招标 | 树新村 | 政法和社会综合治理局 | 土建部分由镇级财政全额补贴
26 |  | 新建 | 生产队小型泵站翻新 提升 | 对18个村民小组的小型打水泵站进行提升 | 9 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.4 | B | 直接发包 | 树新村 | 农村工作局
27 |  | 新建 | 村委大会议室翻新 | 对村委大会议室地面，桌椅以及多媒体设备进行更新提升 | 9 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.4 | B | 直接发包 | 树新村 | 农村工作局
28 | 树新村 | 新建 | 四组村庄环境提升 | 对四组大树脚下进行环境提升，道路硬化及绿化 | 30 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.4 | B | 公开招标 | 树新村 | 农村工作局 | 一事一议
29 |  | 新建 | 周家村庄环境提升 | 对四组进行环境提升，道路硬化及绿化 | 30 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.4 | B | 公开招标 | 树新村 | 农村工作局 | 一事一议
30 |  | 新建 | 小微水体整治 | 拟对村域范围内部分水体进行整治提升，改善水环境。 | 25 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.4 | 2023.6 | B | 公开招标 | 树新村 | 农村工作局 | 资金从水环境项目中支出
31 |  | 新建 | 树新村安防工程 | 拟对村域范围内重点路口、与丹阳交界区域以及村民小组重点区域安装监控探头。其中孟河派出所安装高清人脸识别探头13个，剩余由村委负责安装。 | 8 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.4 | B | 直接发包 | 树新村、孟河派出所 | 政法和社会综合治理局
32 |  | 新建 | 道路修补、花木补种 | 对村域范围内破损道路及花木进行维护 | 9 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.12 | B | 直接发包 | 树新村 | 建设局
33 | 树新村 | 新建 | 树新村标准厂房 | 一层厂房，长28.5米，宽25.5米，总面积为726米 | 150 | 树新村 | 村级自筹 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 树新村 | 建设局 | 物业项目补贴60万
小计 |  |  |  |  | 298
34 | 双亭村 | 新建 | 周巷里道路 | 长470米，宽4米，厚0.2米 | 35 | 双亭村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.3 | A | 公开招标 | 双亭村 | 建设局 | 农路农桥
35 |  | 新建 | 刘家村大沟及上母沟 石驳 | 周长约350米 | 35 | 双亭村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.3 | A | 公开招标 | 双亭村 | 农村工作局 | 一事一议
36 |  | 新建 | 办公楼翻新工程 | 屋顶漏雨办公室受潮严重 | 9.7 | 双亭村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.3 | A | 直接发包 | 双亭村 | 农村工作局
37 |  | 新建 | 垃圾箱改造工程 | 村庄环境提升，56个垃圾箱改造 | 6.5 | 双亭村 | 村级自筹 | 2023.2 | 2023.3 | A | 直接发包 | 双亭村 | 农村工作局
小计 |  |  |  |  | 86.2
38 | 南兰陵村 | 新建 | 严桥污水管网修复改造 | 严桥村原污水管网施工过程中有遗留问题，导致周边小微水体水质受影响，拟对相应管路进行改造，将涉及问题进行修复。 | 30 | 南兰陵村 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.5 | A | 公开招标 | 南兰陵村 | 建设局 | 一事一议
小计 |  |  |  |  | 30
39 | 小河社区 | 新建 | 小河社区二号车间屋面维修 | 对小河社区二号车间屋面维修，面积约2000平方 | 9.5 | 小河社区 | 村级自筹 | 2023.3 | 2023.10 | A | 直接发包 | 小河社区 | 农村工作局
小计 |  |  |  |  | 9.5
40 | 孟城社区 | 新建 | 孟城社区老医务室危房改造 | 现老医务室房屋四间两层，占地面积约130平方米，建筑面积约260平方米，按照原址进行拆除新建四间两层 | 55 | 孟城社区 | 村级自筹 | 2023.5 | 2023.10 | B | 公开招标 | 孟城社区 | 农村工作局 | 已鉴定D级危房，物业项目奖补17万元
小计 |  |  |  |  | 55
41 | 万绥社区 | 新建 | 万绥社区高标准农田白兔片道路连接工程 | 万绥社区计划对高标准农田白兔片大坝桥往北的泥石机耕路进行硬化，长度220米，宽3米。 | 9.2 | 万绥社区 | 村级自筹 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 万绥社区 | 农村工作局 | 水稻生态补偿资金
42 |  | 新建 | 万绥社区梁武桥连接 工程 | 计划对梁武桥东西两侧用台阶进行连接，保证梁武桥畅通 | 9.6 | 万绥社区 | 村级自筹 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 万绥社区 | 建设局
43 |  | 新建 | 万绥社区党员会议室建设工程 | 万绥社区为了满足社区内党员活动和会议需要计划将原有车库拆除，修建钢结构建筑一幢，面积大概230平方左右。 | 9.5 | 万绥社区 | 村级自筹 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 万绥社区 | 党政办
44 |  | 新建 | 万绥社区高标准农田区域零星渠道修补项目 | 计划对万绥社区高标准农田内零星渠道进行板渠更换、压顶修复、板缝硂修补等，长度大概720米左右。 | 9.8 | 万绥社区 | 村级自筹 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 万绥社区 | 农村工作局 | 区级补助约9万元
小计 |  |  |  |  | 38.1
45 | 代英社区 | 新建 | 代英社区党群服务中心文化、新时代文明实践站文化氛围布置 | 代英社区党群服务中心等相关党建文化氛围布置，代英社区新时代文明实践站、退役军人服务站等相关文化氛围布置 | 60 | 代英社区 | 区/镇级财政 | 2023.2 | 2023.4 | A | 公开招标 | 代英社区 | 党政办 | 待BCD验 收后实施
小计 |  |  |  |  | 60
合计 |  |  |  |  | 1019.8
备注： 1．项目建设时序类别分为：A、B、C三类。其中A类指项目已开工或者项目很急迫，需立即开工的项目；B类是指项目在征拆、特殊附着物清理以及其它方面尚未完成，不具备开工条件，计划在上 半年完成制约条件，6～7月份之前开工的项目；C类指由于不具备开工条件，2022年计划开展设计、征拆等前期工作，视情况开工的项目。 2.已列入区级建设计划的项目不再列入镇级计划。 3.发包方式分为直接发包、公开招标。 4.农村道路投资估算标准：混凝土路面（简易结构层路基）300元/平方米。

## 办局
附件2
孟河镇2023年建设项目计划表（办、局）
序号 | 填报 部门 | 建设性质 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 项目总投资（万元） | 建设单位 | 资金来源 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目建设时序类别 | 发包方式 | 责任单位 | 备注
1 | 农村工作局 | 新建 | 2023防汛应急抢险项目 | 包含因雨季、汛期或其他紧急情况发生的防汛工程和河道的抢险项目 | 70 | 农村工作局 | 镇级财政 | 2023.2 | 2023.12 | A | 公开招标 | 农村工作局
2 |  | 新建 | 2023水利设施零星维修 | 因设施老化、损坏等原因或为迎接重大节日和检查而进行的水利工程和河道零星维修、清运等项目 | 30 | 农村工作局 | 镇级财政 | 2023.2 | 2023.12 | A | 公开招标 | 农村工作局
3 |  | 新建 | 2023水利工程长效管护维修养护项目 | 对70座主要泵站进行维修改造养护、对25km渠道进行清理养护、对23km堤防进行巡查管护,对沿江港的约24座排涝型泵站进行运行管护等 | 120 | 农村工作局 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 农村工作局 | 区级补助约90万元
4 |  | 新建 | 2023年度生态河道建设 | 对部分河道进行绿化补种、绿化养护、河道建筑物进行改造整治提升等 | 200 | 孟河镇 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 农村工作局 | 资金从水环境项目中支出
5 |  | 新建 | 2023年区级问题小微水体整治工程 | 按照区级要求，对于清淤、整治不到位的小微水体进行提升改造达到区级验收标准 | 180 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.2 | 2023.12 | A | 公开招标 | 农村工作局 | 资金从水环境项目中支出
6 |  | 续建 | 安定河、黄山河曝气机维修养护 | 对安定河、黄山河12台喷泉曝气机、16台鼓风机曝气机、19台推水曝气机进行维修养护 | 15 | 农村工作局 | 镇级财政 | 2023.10 | 2024.09 | A | 直接发包 | 农村工作局 | 资金从水环境项目中支出
7 |  | 新建 | 一枝黄花、福寿螺清理项目 | 对全镇范围内的外来入侵物种一枝黄花和福寿螺进行集中清理（清除） | 18 | 农村工作局 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 农村工作局
8 |  | 新建 | 2023年典型灌区项目 | 对孟河镇的山南站进行改造和零星渠道进行维修 | 40 | 农村工作局 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 农村工作局 | 主要为上级资金
9 |  | 新建 | 2023年度孟河镇区级高标准农田建设项目 | 在孟河镇境内新建高标准农田面积约 700亩。本次实施计划的建设内容主要为水利设施和田间道路设施及相关配套建筑物等 | 300 | 孟河镇 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 农村工作局 | 区级补助约280万
小计 |  |  |  |  | 973
10 | 建设局 | 新建 | 2023年镇区道路日常管养项目 | 对全镇市政道路养护管理服务 | 380 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局 | 常规管养/续签
11 |  | 新建 | 2023年农村道路日常管养项目 | 对全镇乡道农路养护管理服务 | 380 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局 | 常规管养/续签
12 | 建设局 | 新建 | 农村污水管网维护管理 | 对农村污水管网进行管养 | 150 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局 | 常规管养/续签,资金从水环境项目中支出
13 |  | 新建 | 污水装置（截污井）机电管养 | 对污水装置（截污井）机电进行维修、巡检、管养等 | 70 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开采购 | 建设局 | 常规管养,资金从水环境项目中支出
14 |  | 新建 | 2023年度交通设施管养 | 对全镇信号灯等交通设施进行管养 | 100 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 常规管养
15 |  | 新建 | 镇区路灯管养项目 | 对全镇2300盏路灯进行管养以及安全隐患整改 | 200 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 常规管养
16 |  | 新建 | 2023年-2026年孟河镇绿化养护项目 | 对全镇绿化进行养护 | 165 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 常规管养
17 |  | 新建 | 应急抢险项目 | 包含因雨季、汛期或环保等其他紧急情况发生的抢险、抢修工程，迎接重大节日或检查进行的应急维修项目 | 150 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 常规管养
18 |  | 新建 | 零星市政项目 | 因企业生态停车场（企业交费部分）、长效管理要求修补项目、景观节点的维修与更新等 | 100 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 常规管养
19 |  | 新建 | 零星绿化项目 | 包含因企业建设、污水管网建设、其他基础设施建设施工导致的绿化迁移项目及长效管理、富民工业园区需补种绿化项目 | 100 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 常规管养
20 |  | 新建 | 景观亮化维管 | 对全镇景观灯、楼宇亮化进行日常维护、管理 | 70 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 常规管养
21 |  | 新建 | 镇区新建道路绿化提升工程 | 达江路、锦江路、小河路、晨风路等道路周边已建成企业配套绿化提升改造 | 250 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局
22 |  | 新建 | 孟河大道、转盘、长江大保护绿化养护 | 对孟河大道、转盘、长江大保护绿化进行养护 | 75 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 常规管养
23 |  | 新建 | 零星项目前期服务项目 | 零星项目设计、环评、勘探等服务费 | 50 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局 | 直接发包给相关单位
24 |  | 新建 | 项目征地报批相关工作技术服务 | 独立选址报批、征地稳评等工作 | 100 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 国土所 | 直接发包给相关单位
25 |  | 新建 | 安置房办证相关费用 | 小河花园、景仁苑、东庭苑安置房办证代办等费用 | 12 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局 | 直接发包给相关单位
26 |  | 新建 | 既有建筑安全评估费 | 2023年全镇既有建筑（含自建房）安全排查、评估、鉴定项目 | 15 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局 | 安全管理
27 | 建设局 | 新建 | 燃气专项检查 | 对餐饮单位、五保户等进行燃气专项检查 | 50 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局 | 安全管理，由常州液化气有限公司实施
28 |  | 新建 | 天然气管道建设专项资金 | 配合港华燃气对镇进行天然气管网开展入户建设，其中管道费用50万，道路开挖修复费用50万，合计100万 | 100 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局 | 安全管理，与港华燃气签订合同
29 |  | 新建 | 在建工程安全检查项目 | 对全镇在建项目进行安全检查 | 30 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 安全管理
30 |  | 新建 | 安置小区电梯紧急对讲系统维保 | 对安置小区电梯紧急对讲系统进行维保 | 4 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 建设局
31 |  | 新建 | 安置小区消防抢修维修工程 | 对安置小区内突发消防问题进行抢修 | 50 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局
32 |  | 新建 | 景观河沿线基础设施修整 | 安定河（东尧路-银山路2km）、老孟河（黄山路-老孟河4km）景观河沿线护栏等基础设施 | 200 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | B | 公开招标 | 建设局
33 |  | 新建 | 滕村路人行道提升工程 | 对滕村路进行人行道提升工程 | 60 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | B | 公开招标 | 建设局
34 |  | 新建 | 孟城社区老街入口景观市政的提升工程 | 对孟河社区老街入口景观市政的提升工程 | 300 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | B | 公开招标 | 建设局
35 |  | 新建 | 银河村自来水改造修复工程 | 配合中车农村污水管网改造，因污水管道开挖破坏自来水管道，且因自来水管道建设年限久远，与污水管道同步改造，涉及4个村334户 | 200 | 银河村 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 资金从水环境项目中支出
36 |  | 新建 | 荫沙村自来水改造修复工程 | 配合中车农村污水管网改造，因污水管道开挖破坏自来水管道，且因自来水管道建设年限久远，与污水管道同步改造，涉及11个村998户 | 200 | 荫沙村 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 资金从水环境项目中支出
37 |  | 新建 | 润江村自来水改造修复工程 | 配合中车农村污水管网改造，因污水管道开挖破坏自来水管道，且因自来水管道建设年限久远，与污水管道同步改造，涉及6个村413户 | 200 | 润江村 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 资金从水环境项目中支出
38 |  | 新建 | 卧龙桥改造项目 | 卧龙桥危桥改造（长36M,宽12M） | 390 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.10 | 2024.6 | A | 公开招标 | 建设局 | 农路农桥
39 |  | 新建 | 腾龙路东侧水渠改造工程 | 对腾龙路东侧水渠进行改造提升 | 200 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局 | 资金从代英幼儿园专项中支出
40 |  | 新建 | 东庭苑外场消防改造工程 | 对东庭苑外场消防进行提升改造 | 250 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 建设局
小计 |  |  |  |  | 4601
41 | 政法和社会综合治理局 | 新建 | 孟河所辖区4个岗亭出新及内部改造 | 孟河所辖区范围内孟城水闸、小黄山治安巡逻点、白兔访仙交界处、双亭孟河大道4个岗亭出新及内部改造工程 | 10 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.3 | A | 直接发包 | 孟河派出所
42 |  | 新建 | 全所范围外墙粉刷 | 全所范围外墙粉刷 | 30 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.3 | 2023.9 | A | 公开招标 | 小河派出所
43 |  | 新建 | 交警中队营房改造 | 对营房三楼进行改造，装修约390万元 | 390 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.7 | 2023.12 | A | 公开招标 | 孟河交警中队
小计 |  |  |  |  | 430
44 | 行政审批局 | 新建 | 阶梯教室装修 | 阶梯教室顶层和墙面450平方装修改造 | 18 | 孟河中学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | B | 直接发包 | 孟河中学 | 区里通过后区级补助70%
45 |  | 新建 | 教师周转宿舍改造 | 2个卫生间和300平方装修改造 | 13 | 孟河中学 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.11 | A | 直接发包 | 孟河中学 | 区里通过后区级补助70%
46 |  | 新建 | 求真楼屋面翻新 | 540平方琉璃瓦屋面和380平方防水改造 | 12 | 孟河中学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | B | 直接发包 | 孟河中学 | 区里通过后区级补助70%
47 |  | 新建 | 小河中心小学校园道路白改黑 | 2600平方米 | 90 | 小河中心小学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 公开招标 | 小河中心小学 | 区里通过后区级补助70%
48 |  | 新建 | 小河中心小学塑胶跑道更新及人工草坪建设 | 200米跑道和跑道中间3900平方人工草皮 | 360 | 小河中心小学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 公开招标 | 小河中心小学 | 区里通过后区级补助70%
49 |  | 新建 | 小河中心小学扬帆楼、采贝楼隐患排除、外墙涂料翻新 | 计划拆除原装饰线、粉刷、外墙涂料翻新、脚手架 | 50 | 小河中心小学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 公开招标 | 小河中心小学 | 区里通过后区级补助70%
50 |  | 新建 | 小河中心小学接送区风雨长廊改造 | 原围墙拆除新建总长60米，高2.5米，另加顶棚 | 30 | 小河中心小学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 公开招标 | 小河中心小学 | 区里通过后区级补助70%
51 |  | 新建 | 小河中心小学司令台改造 | 拆除原司令台、浇筑基础、石材贴面、石材扶手、更换升旗台、添置电动旗杆 | 24 | 小河中心小学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 公开招标 | 小河中心小学 | 区里通过后区级补助70%
52 |  | 新建 | 小河中心小学门卫扩建 | 扩建35.2平方米设计值班室、卫生间、土建、装饰、安装项目 | 20 | 小河中心小学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 公开招标 | 小河中心小学 | 区里通过后区级补助70%
53 |  | 新建 | 孟河实验小学综合楼行政楼外立面进行外墙涂料 | 9600平方米 | 50 | 孟河实验小学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | C | 公开招标 | 孟河实验小学 | 区里通过后区级补助70%
54 |  | 新建 | 孟河实验小学楼顶防水维修 | 2300平方米 | 15 | 孟河实验小学 | 区/镇级财政 | 2023.3 | 2023.3 | C | 直接发包 | 孟河实验小学 | 区里通过后区级补助70%
55 |  | 续建 | 孟河实验小学综合楼电力改造 | 整栋楼的墙内线路重新铺排 | 25 | 孟河实验小学 | 区/镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | C | 公开招标 | 孟河实验小学 | 在2022年开展的石桥校区电力改造项目实施后剩余款项中支出
56 |  | 新建 | 齐梁书院 | 临时图书馆搬迁、改造成师生研习共生的图书馆与成语文化馆。畅远楼一楼6间房216平方米整体设计，包括天花板改造、玄关、借阅区、阅读区、藏书区、成语展示区。 | 19 | 万绥小学 | 区/镇级财政 | 2023.6 | 2023.8 | A | 直接发包 | 万绥小学 | 区里通过后区级补助70%
57 | 行政审批局 | 结转 | 猴灯文化主题馆 | 1、楼道、长廊、室内主题背景墙，包括非遗传承、专家师资、社团巡礼、校本课程。 2、物品添置：乐器、服装、道具、旗帜，辅助器械。 | 6.8 | 万绥小学 | 区/镇级财政 | 2023.6 | 2023.8 | A | 直接发包 | 万绥小学 | 区里通过后区级补助70%
58 |  | 新建 | 齐梁文化院 | 新大楼落成后，利用一二楼开放式空间，建设和谐大厅、开放校史馆、乡史馆、名人馆、诗文馆、兰亭苑、传统文化柱。 | 18 | 万绥小学 | 区/镇级财政 | 2023.6 | 2023.8 | A | 直接发包 | 万绥小学 | 区里通过后区级补助70%
59 |  | 新建 | 宽带网络设备改造 | 1.小河中心幼儿园多功能厅无线覆盖、二楼网络机柜移出、一楼大会议室机柜移出、门卫室多个监控小显示屏合并成一个大显示屏，并添置一个机柜（小河中心幼儿园）。2.网络覆盖不到位，影响多媒体教学及日常办公，需更换15个无线AP，1个核心交换机；（孟河实验幼儿园） | 10.1 | 小河中心、孟河实验幼儿园 | 镇级财政 | 2023.2 | 2023.3 | A | 直接发包 | 小河中心幼儿园、孟河实验幼儿园 | 公用经费列支
60 |  | 新建 | 孟河实验幼儿园（含富民园、石桥园）维修工程 | 1、实验园区15个教室乳胶漆修补2、实验园区15个教室茶水柜安装柜门3、实验园区户外木质场地老旧破损，需拆除重新铺装地板；4、屋面防水：新做SBS卷材防水；5、门窗、桌椅、家具、水电、设备等维修 | 25 | 孟河实验幼儿园 | 镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 公开招标 | 孟河实验幼儿园 | 公用经费列支
61 |  | 新建 | 孟河实验幼儿园户外游戏环境改造 | 迎接江苏省优质幼儿园复评，实验园区户外游戏环境提升改造 | 35 | 孟河实验幼儿园 | 镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 公开招标 | 孟河实验幼儿园 | 公用经费列支
62 |  | 新建 | 孟河中心幼儿园户外种植园地、沙池等场地改造 | 2023-2024年孟河中心幼儿园将省优复评，户外种植园和中草药种植地场地、东面绿化地翻新改造、添置木质护栏、拱门、墙面装饰等，门口六棵大树围挡、沙池扩宽等 | 19.3 | 孟河中心幼儿园 | 镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 直接发包 | 孟河中心幼儿园 | 公用经费列支
63 |  | 新建 | 孟河中心幼儿园室内墙面乳胶漆及局部维修 | 2023-2024年孟河中心幼儿园将省优复评，室内墙面乳胶漆脱皮，局部木门、部分地板、木质包柱损坏，需修补，落水管更换等 | 9.6 | 孟河中心幼儿园 | 镇级财政 | 2023.7 | 2023.8 | A | 直接发包 | 孟河中心幼儿园 | 公用经费列支
64 |  | 新建 | 门楼建设 | 包括中式门头、围墙等 | 260 | 齐梁公司 | 自筹 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 孟河中医医院
65 |  | 新建 | 老大楼外墙外立面翻新改造 | 原外墙拆除后翻新改造 | 280 | 孟河中医医院 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 孟河中医医院
66 |  | 新建 | 两台医用电梯 | 用于门诊楼及内窥镜中心 | 100 | 孟河中医医院 | 区/镇级财政 | 2023.2 | 2023.12 | A | 公开招标 | 孟河中医医院 | 区里通过后区级补助70%
67 | 行政审批局 | 新建 | 妇科门诊规范化建设 | 为满足现行科室规范化建设，针对科室功能布局调整装修改造，面积约480平方米 | 110 | 孟河中医医院 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 孟河中医医院 | 区里通过后区级补助70%
68 |  | 新建 | 内窥镜中心建设 | 为满足现行科室规范化建设，针对科室功能布局调整装修改造，面积约650平方米 | 210 | 孟河中医医院 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 孟河中医医院 | 区里通过后区级补助70%
69 |  | 新建 | 2023年文保单位零星修缮 | 文保单位零星项目修缮 | 3 | 行政审批局 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 行政审批局
70 |  | 新建 | 九龙禅寺大雄宝殿修缮 | 市级文保单位九龙禅寺大雄宝殿修缮 | 9.8 | 行政审批局 | 区级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 行政审批局
71 |  | 新建 | 东山烈士墓群 | 平台加宽、绿化重新布置 | 19.5 | 行政审批局 | 区/镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 行政审批局
72 |  | 新建 | 孟河马氏宅第 | 市级文保单位孟河马氏宅第修缮 | 300 | 行政审批局 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 行政审批局 | 争取区级资金
73 |  | 新建 | 孟河镇全镇范围内路铭牌 | 孟河镇全镇范围内路铭牌维修及更换 | 8 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 行政审批局
小计 |  |  |  |  | 2150.1
74 | 综合行政执法局 | 新建 | 拆除项目工程 | 对全镇镇域范围内破损广告、两违、危污乱散低作坊等拆除 | 19.8 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2022.11 | 2023.12 | A | 直接发包 | 综合行政执法局
75 |  | 新建 | 监控安装工程 | 信息化道路创建（安装监控） | 50 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 综合行政执法局
76 | 综合行政执法局 | 新建 | 公厕维修工程 | 2023年全镇镇区公厕维修 | 14.5 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 直接发包 | 综合行政执法局
77 |  | 新建 | 铁皮箱场地硬化工程 | 各村垃圾中转箱放置地点场地硬化（涉及11个村社区，共计708处） | 100 | 孟河镇 | 镇级财政 | 2023.1 | 2023.12 | A | 公开招标 | 综合行政执法局
小计 |  |  |  |  | 184.3
合计 |  |  |  |  | 8338.4
备注： 1．项目建设时序类别分为：A、B、C三类。其中A类指项目已开工或者项目很急迫，需立即开工的项目；B类是指项目在征拆、特殊附着物清理以及其它方面尚未完成，不具备开工条件，计划在上 半年完成制约条件，6～7月份之前开工的项目；C类指由于不具备开工条件，2022年计划开展设计、征拆等前期工作，视情况开工的项目。 2.已列入区级建设计划的项目不再列入镇级计划。 3.发包方式分为直接发包、公开招标。 4.农村道路投资估算标准：混凝土路面（简易结构层路基）300元/平方米。