## Sheet1
附件
2023年西夏墅镇专班推进机制方案
序号 | 专班名称 | 责任领导 | 责任单位 | 配合领导 | 配合单位 | 目标任务 | 阶段性工作分解（以月为单位）
1 | 印染园区提档升级专班 | 封 毅 蔡 刚 | 执法局 经发局 | 叶 青 陈超群 王 强 | 办公室（宣统） 审批局 政法局 建设局 国土所 市管分局 派出所 | 1.提升企业环境管理水平。按照“高标要求、源头整治、分类推进、严格监管”的原则，对纺织染整企业进行新一轮排查整治，全面淘汰国家明令禁止的落后产能，提升企业生产工艺、设备、污染防治，降低环境风险隐患。 2.控制污染排放总量。实行“总量控制、逐年减少、远程监控”，安装在线监控系统，加强对企业的用能、用水和排污许可管理，严格定额管理，杜绝违规排放，全面推行清洁生产，减少主要污染物排放。 3.安全隐患集中清查，消防安全集中清违。打通消防通道和安全出口,完善厂房消防设施设备,提升企业本质安全度和管理水平，完成安全生产达标创建。 4.分类全面实施整治。按照企业名单开展全面整治工作，2023年计划关停2家、提升4家。 | 1月：完善组织领导，落实整治提升专班工作机制。 2月：完成全镇纺织染整产业集群摸底排查，清单化梳理安全、环保、违章、消防等情况；制定安全、环保等年度执法计划。 3月：启动安全、环保、城管、消防等联合执法，永宝利改建项目土建开工。 4月：通过联合执法停产整顿至少1家企业。 5月：引导转型升级意愿强烈的企业开展高质量发展方案编制，永宝利完成项目环评审批。 6月：完成1家企业关停。 7月：京江源改建项目土建开工。 8月：确定不少于1家拟转型升级企业。 9月：永宝利改建项目竣工。 10月：京江源完成项目环评审批。 11月：康裕完成项目环评审批。 12月：完成1家企业关停。
2 | 农村乱占耕地整治专班 | 蔡 刚 邓娜明 | 建设局 | 陈超群 | 执法局 国土所 | 按照“稳妥审慎、先点再面、先易后难”的思路，确保按时序完成上级下发的图斑整改完善工作。同时要深化和巩固农村乱占耕地建房问题非住宅类专项整治工作成果，确保全镇土地管理和利用规范有序。 | 1月：完成部分项目的拆除整改。 2月：对拟完善手续的项目做好梳理排查。配合做好设施农业项目的排查及统一办理审批手续。 3月：先易后难，完成部分项目的拆除整改，积极对接资规分局，配合做好对拟完善手续项目的村庄规划编制、落地上图方案的调整工作。 4月：完成部分项目的拆除整改。配合完成设施农业项目镇级审批手续。 5月：攻坚克难，完成拟拆除地块的整改。 6月：加大宣传，深化和巩固专项行动成果。
3 | 项目招引、推进专班 | 王 强 | 经发局 | 邓娜明 | 执法局 建设局 国土所 | 1.完成总投资1000万美元或1亿元以上的“两特三新一智能”产业及其他先进制造业项目3个，其中“两特三新一智能”产业项目2个；注册资本500万元以上优质服务业项目1个；总投资1000万美元及以上的德国、瑞士、日本等欧美及亚太优质制造业项目1个。 2.完成10个产业项目推进计划，其中新建项目6个，续建项目4个，市重大项目2个，年度新增市重大项目1个，竣工1个。 | 一、加大力度招引项目。主动出击、专人跟踪联系等方式，力促项目签约，尽早落户。争取一季度完成1个产业项目签约，二季度完成1个产业项目及1个服务业项目签约，三季度完成1个产业项目及1个优质外资项目签约。 二、推进6个新建项目 2月：市重点凯德汽车内外饰件产品项目开工建设。 3月：大利节能动力电池用高性能硅酸铝纤维基材项目开工建设。 4月：永宝利高端纱线提升改造项目开工建设。 5月：新湖新型针织科技面料项目开工建设。 7月：西夏墅新墅加速器项目开工建设。 9月：亮迪高端新能源电池红外发热装置项目开工建设。 三、按计划推进4个续建项目。1个市重点项目粤商工具项目5月底完成竣工投产，区重点德利斯母婴护理用品项目年内完成项目主体建设，东辰汽车、凯拓模塑零部件生产项目年内完成项目主体建设并竣工投产；6月底前完成1个市重大项目竣工，11月底前完成1个市重大项目入库申报。
4 | 税源培植专班 | 王 强 | 财资局 |  | 经发局 | 多部门联动，全面核查全镇企业户管，系统分析纳税重点企业销售、税收变动情况及全镇经济形势，及时跟踪对接，做到应收尽收；积极争取区域外税源缴纳本地。一般预算收入力争同比增长14%，全年完成4亿元。 | 1月：与税务对接，完成1000万元调库指标。 2月：组织非税收入——幼儿园保教费入库500万元。 3月：配合经发局走访重点企业5家。 4月：全面核查全镇企业户管。 5月：分析纳税重点企业销售、税收变动情况，及时跟踪对接。 6月：完成镇政府1.35亿资产与新墅公司转让及回租协议。 7月：半年度财政收入完成情况分析、汇总。 8月：协同税务完善协税护税网络，多部门联动，积极开拓税源。 9月：配合经发局全面核查一次性税源信息，做到应收尽收。 10月：结合全年收入目标任务，加强对企业、行业及全镇经济形势分析研判。 11月：配合经发局走访重点企业5家。 12月：查漏补缺，组织非税、一次性税源征管，积极争取区外税源缴纳本地，结合区、镇要求，完成全年收入目标任务。
5 | 交通安全及环境整治提升专班 | 陈超群 邓娜明 | 执法局 |  | 建设局 交警中队 | 结合创建全市交通安全示范镇的契机，努力提升镇容镇貌，加强镇区主要道路、核心区域的停车秩序管理，开展专项整治行动，全力治理机动车、非机动车乱停乱放“顽疾”、确保各类车辆停放入位、有序，营造干净整洁的市容环境和安全有序的交通秩序，为创建全市交通安全示范镇作出应有的贡献。在整治区域施划非动车停车线2000米，新增机动车停车位50个，制作温馨告知书500份，告示牌20块。 | 2月：结合创建全市交通安全示范镇的契机，完成对镇区道路情况的排查，摸清现有停车区域、机动车违停现状、机动车违停根源，形成问题清单。同时完成道交委管理体制机制建设，同步对全镇内安全隐患点排查。 3月：确定停车秩序专项整治范围，制定停车秩序提升方案，敲定整治工作计划，理顺相关管理流程。对照问题清单，对接建设局和交管部门，初步确定新增停车位范围、停车线施划范围。提出交通安全整改方案并同步推进整改。配合交警部门对全镇居民的交通安全宣传。 4月：根据建设局、交管部门的意见，增设停车位、增划停车线，应划尽划。制作规范停车秩序温馨告知书、告示牌。广泛开展规范停车秩序宣传活动，发放温馨告知书，通过多种方式，大力宣传，营造整治氛围。持续推进整改，对镇域内交安设施提升改造，尤其是省道沿线，增加警示装置及设备。 5月：会同交管部门，成立联合执法小组，定人定岗定责。首先针对阳澄湖路、阿里山路开展停车秩序整治。重要道路沿线搭接道口较多区域进行道口封闭，提升通行安全性。 6月：针对阳澄湖路、阿里山路、西夏墅农贸市场周边、香山社区周边开展停车秩序整治。根据建设计划和施工进度逐步推进交叉口改造提升，道路改造提升工程。 7月：全面开展停车秩序整治，重点整治西夏墅农贸市场周边、香山社区周边。 8月: 全面开展停车秩序整治，重点整治丽江路、阳澄湖路。 9月：全面开展停车秩序整治，重点整治阿里山路、西大街、西海路。 10月：全面开展停车秩序整治。同步，针对前期停车秩序整治中存在的问题进行排查，根据排查出的薄弱环节，进行重点整治，巩固全镇区整治成果。 11-12月：城管部门和交管部门长效巡查镇区范围内停车秩序，形成全镇区良好的停车秩序。 重点整治道路：丽江路、阳澄湖路、阿里山路、西大街、西海路。预计整治路段3000余米。 重点整治区域：西夏墅农贸市场周边、香山社区周边。整治范围约4000平米。 重点整治举措：对于违停机动车通过警城联动，由城管队员进行贴单处理；对不按规定停放的非机动车，当事人在现场的，采取告知、教育等方式，引导其规范停车；当事人拒不改正的，采取当场处罚措施；当事人不在现场的，依法搬离车辆至指定地点并按相关法律法规进行处罚。
6 | 农村集体经营性用地 整顿上市专班 | 邓娜明 | 建设局 国土所 | 郑黎明 王 强 | 经发局 各村（社区） | 全面梳理农村集体经营性用地存量。以点带面，年底前至少完成2块农村集体经营性用地上市。 | 4月：完成农村集体经营性用地存量情况调查统计。 6月：完成符合条件地块的规划方案。 8月：深化集体性用地规划方案。 11月：完成上市前期相关手续。 12月：报区市完成上市交易。
7 | 农村集体经济增收专班 | 郑黎明 | 各村（社区） |  | 农村工作局 | 根据村（社区）实际情况，盘活用好农村集体资产资源要素，引导各村（社区）招商引税，推动村级集体经济提质升效。 | 2月：全面梳理，摸清各村（社区）家底。 3月：认真研判，制定农村集体经济增收方案。 4月：协助东南村完成李家美丽乡村项目收尾工作。 5月：引导东南村和常州美丽壹号乡村实业投资有限公司进行美丽乡村整体运行方案的谈判工作，完成浦西村原村委老房产改建的房屋建设工程。 6月：启动浦西村原村委老房产改建的房屋装饰装修工程。推进观庄村科技产业孵化中心标准厂房一期地块的腾地诉讼、谈判工作。 7月：引导浦河社区、丽江社区对社区内老小学进行改造。 8月：协助观庄村完成科技产业孵化中心标准厂房地块总体方案优化设计。 9月：完成浦西村原村委老房产改建的房屋装饰装修工程。 10月：协助完成浦西村原村委老房产改建工程的竣工验收以及交付使用等工作。 11月：完成村（社区）新增资产、资源提交产权交易平台前的相关工作，通过村民代表会议决议，提交交易申请。 12月：村（社区）新增资产、资源全部完成产权交易平台公开交易流程，承租双方签订正式合同，实现各村（社区）现有集体资产保值增值。
8 | 现代化宜居农房建设 专班 | 周国东 | 建设局 | 郑黎明 邓娜明 | 农村工作局 梅林村 | 结合本镇村容村貌，统筹考虑水、电、路、气、通信、广播、公交、垃圾分类等基础设施配套，科学合理设置房屋主体功能空间，灵活运用院落、天井等形式，真正让宜居农房建设工作成为生态经济化、经济生态化良性循环的起点。2023年底前完成集聚点一期建设及交付，协助村民统一办理不动产权登记证。 | 2月：公建部分，水、电、污水管网、市政绿化等项目完成立项，尽快进入招标程序，天然气主管铺设按照既定方案，机械、人员逐步进场施工。自建部分，完成一层柱二层结平浇筑7幢，主体封顶5幢。 3月：公建部分，水、电、气、污水管网建设项目完成招标，天然气管网建设完成相关办理进场施工。自建部分，房屋主体建设力争完成50%。 4月：公建部分，水、电、气及污水管网完成手续办理，签订合同并安排机械、人员同步进场，准备施工，天然气基本完成主管铺设。自建部分，房屋主体施工力争完成70%。由理事会牵头组织村民第三次缴纳房款。 5月：公建部分，水、电、气及污水管网工程同步开挖，集中铺设内部管线。自建部分，房屋主体施工完成90%，部分进入装饰装修阶段。 6月：公建部分，水、电、气及污水管网工程集中铺设内部管线，市政绿化建设做好施工准备。自建部分，完成房屋主体建设，全面进入装饰装修阶段。 7月：公建部分，水、电、气及污水管网建设外围施工，道路、绿化、停车场等进场施工。自建部分装饰装修完成60%。 8月：公建部分，水、电、气及污水管网管线接入户内，集聚点内部施工基本结束，做好开挖恢复工作；道路、绿化、停车场加快施工。自建部分，完成装饰装修，准备竣工验收交付使用。 9月：公建部分，内部道路、绿化、停车场等配套工程实施建设。自建部分，现场验收，查漏补缺。 10月：公建部分，所有配套工程基本结束。自建部分，完成验收，交付使用。 11月：组织村民缴清所有房款，理事会商定拿房方案后进行房屋交付。 12月：协助村民办理不动产权登记证，同时拟定搬迁腾空方案，为房屋拆除和土地整理做好准备。
9 | 农业园区提档升级工作专班 | 张 涛 | 农村工作局 |  | 办公室 建设局 财资局 国土所 第三方公司 | 在确保省级示范园授牌的前提下，结合园区规划，为争创国家级农业产业园区奠定基础。围绕主导产业，在项目招引、做大做强主导产业，提升园区基础设施、品牌建设、运营机制理顺等方面全面发力，提升园区各方面能级，为创建国家级农业园区打下坚实基础。具体完成农业项目招引2个，建设1000亩高标准农田，修建沟渠3000米，根据园区规划，做大做强主导产业，2023年园区总产值力争在2022年基础上增加50%，突破6亿元。 | 1月：完成示范园三期项目工程及配套费用支付。制定年度工作计划。 2月：与省农业农村厅及时沟通，做好示范园实地考核专家小组迎接准备工作。与区农业农村局、设计单位协作做好1000亩高标准农田设计方案，并力争通过专家评审。约谈2022年土地租金缴纳问题企业，对2月份租金缴纳不到位的企业进行立案起诉，同时与园区效益较低地块的企业进行协商退地，为2023年储备土地做好准备。 3月：摸底市场农业优质企业。进行区域品牌注册政策咨询，完成与策划公司的活动方案讨论与初稿审定。与园区租金缴纳问题企业及效益较低地块的企业洽谈。 4月：走访考察同类型农业产业示范园。完成1000亩高标准农田编标、招标工作。完成春季农事活动方案（杜鹃花节）确定与举办，确定稻田画方案。完成企业洽谈与退出地块协商工作。完成配套沟渠的设计方案。敲定新夏公司与政府运行的体制。 5月：引进企业的洽谈与实地考察。完成示范园授牌工作。完成市级农业农村发展扶持项目上报，绿色食品商标材料上报。 6月：高标准农田开工建设。注册商标事宜落定，确定夏季农事活动的方案。催缴园区企业土地租金，梳理租金缴纳问题企业，约谈无果的立案起诉。做好半年度工作总结。 7月：商定入驻园区企业的商务条款。完成稻田画制作并如期开放。 8月：推进区域商标注册事宜，完成材料申请申报。完成配套沟渠的招投标工作，并开工建设。举办夏季农事活动，并确定秋季活动方案。 9月：整理2023年园区企业租金收缴情况，对于未正常缴费企业发放催缴通知书，对于多次催缴无果的发放律师函起诉。 10月：完成水产养殖生态水系改造。秋季活动落地举办。招引企业入驻园区。做好精品水果种植地块的清表与交付。 11月：做好园区工程项目的收尾工作，并完成验收。 12月：做好年内开工建设项目的审计工作。冬季农事活动落地举办。年度工作总结。
10 | 化解信访积案专班 | 徐 健 | 政法局 |  | 各事业单位 各村（社区） 派出所 | 建立规范领导接访约访下访制度，化解信访积案4件，初信初访结案率97%以上，严控赴省集访、进京访，重点人员不脱管。 | 1月：建立服务大厅领导带班值班制度，畅通约访渠道。 2月：完善西夏墅镇党政领导接访制度，梳理全镇重点信访案件。 3月：制定安保维稳预案，重点做好全国两会期间维稳工作，化解信访积案1件。 4月：强化矛盾化解队伍建设，访调结合开展矛盾调解能力提升培训。 5月：对全镇信访积案开展重点攻坚工作，寻找化解契机。 6月：半年度初信初访结案率97%，化解信访积案2件。 7月：对上半年全镇信访积案进行梳理，查漏补缺。 8月：对剩余未化解的信访积案，因地制宜调整化解方案。 9月：对照目标要求化解信访积案3件，召开全镇信访联席会议，总结学习化解成果。 10月：根据区级考核细则，对可能争取的加分项开展对照提升。 11月：对剩余的重点人员，重点积案进行冲刺化解。 12月：按计划完成年初制定目标任务，对全年信访工作进行总结归纳，将所有信访案件进行归档存放，做好全镇年终考核工作。
11 | 十件民生实事落实专班 | 言建玉 | 办公室 （人大） |  | 各事业单位 各村（社区） | 根据镇人代会票决结果，稳步推进10件民生实事项目，以扎扎实实的成绩向各位代表和群众交出满意的“民生答卷”。 | 1月：根据镇人代会票决结果，向责任部门交办涉及的民生实事项目。 2月：制定年度民生实事项目督查计划，督促责任单位制定具体推进计划。 3月：根据督查计划，完成民生实事项目一季度书面督查。 4月：分析推进中存在的问题，提出相关意见建议，协助部门扎实推进民生实事项目。 5月：召开民生实事项目推进会，听取责任部门情况汇报。 6月：完成民生实事项目二季度书面督查，完成民生实事项目阶段性推进情况总结。 7月：在年中人代会向全体代表报告民生实事项目推进情况，听取代表建议，接受代表监督。 8月：收集年中人代会代表反馈意见，反馈给镇相关责任单位。 9月：完成民生实事项目三季度书面督查，督促责任部门对照年初计划，分析各民生实事项目推进情况。 10月：对未达到时序进度的向镇人大主席团报告问题原因及具体方案，确保各民生实事项目按计划完成。 11月：完成镇人大代表开展民生实事项目年度视察计划，完成代表通知等相关工作。 12月：组织镇人大代表开展民生实事项目年度视察，完成年度民生实事项目完成情况总结，在年初人代会向全体代表报告民生实事项目完成情况，同时开展民生实事项目办理满意度测评，提升民生实事项目办理成效，努力营造关注民生、支持民生、服务民生的良好社会氛围。
12 | 综合考核专班 | 周国东 | 办公室 | 王 强 | 经发局 | 围绕全镇“产业特色镇、城市后花园、幸福宜居地”定位，紧扣全年各项重点工作，充分发挥考核的导向、激励以及约束作用，进一步推动全镇上下集中精力办好自己的事，确保年度各项重点目标任务顺利完成。 | 1月：成立考核专班工作组，系统梳理和总结全镇近几年综合考核成效以及存在问题，紧扣今年各项重点工作以及各单位上报的工作计划，确定考核对象和考核目标。 2月：围绕考核细则征求各单位意见，结合本镇实际，调整考核办法，着力构建一套可行、可信、可视的考核体系。 3月：跟进了解各村（社区）、事业单位以及其他专班前期各项工作开展情况，围绕筹备情况、工作重难点、下一步计划等方面分类开展工作汇报。 4月：系统梳理前期工作汇报中存在的共性问题、个性化问题、创新想法，在小范围内展开子课题专题探讨。 5月：做好中期考核准备工作，围绕党建考核、高质量考核两个维度，逐步收集有关工作完成进度、创新举措、满意度等方面的数据。 6月：组织开展中期考核，对标年初设立的考核目标，对考核对象进行三级分类，进一步找差距、明方向、补短板，明确下一阶段工作任务。 7月：对照中期考核结果，展开专项研讨会，根据实际情况动态调整考核目标，积极推广好的经验做法。 8月：分类施策助力各项工作如期完成，辅助中期考核第一等次考核对象实现新突破，协助第二等次考核对象稳步抓落实，引导第三等次考核对象更快破难题。 9月：围绕各考核单位分批召开座谈会，了解工作开展中的难点堵点问题，对照年度考核目标激励和倒逼各考核对象全面攻坚考核任务。 10月：紧扣各考核对象工作进度，重点围绕工作进度滞后、工作落实困难的考核对象，协助通过外出考察学习、专家实地指导、多部门联动攻坚等方式尽快解决工作重难点。 11月：根据考核指标，协助各考核单位做好年终总结工作，及时汇总各单位改革试点、品牌创建、荣誉表彰等方面成果；对各专班执行情况进行评优评先，对完成度不高的专班责任领导进行约谈。 12月：组织开展年终考核，围绕党的建设、高质量发展成效、满意度评价等方面，综合加减分情况，通过量化的数据形成考核排名，对综合考核列前3位的单位授予“综合考核优胜单位”，原则上在专班推进机制上设立“创新攻坚”项目奖。