2013年河海街道重点工作安排表

一、实力河海打造工程（5项）

| 序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工 作 措 施 | 责任 领导 | 责任 部门 | 配合 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税源 管理 | 完成一般预算收入4.5亿元。 | 一季度完成1.18亿元；二季度完成1.08亿元；三季度完成1.2亿元；四季度完成1.1亿元。 | 1、加大主管部门沟通力度；2、加强户管、向内挖潜，保证辖区内现有税源稳步增长； 3、鼓励企业增加新项目投入，培育新的增长点；4、广泛联系、向外开拓，引进成熟税源企业；5、有效利用城市综合体管理软件，进一步完善财税分析机制；6、调整制定街道税源管理考核办法。 | 顾科卫 | 经管科 财政分局 个管办 | 各社区 各科室直属事业单位 |
| 2 | 招商 引资 | 实际利用外资争取完成3000万美元，项目信息3亿美元。 | 6月份完成到帐外资1000万美元，项目信息1亿美元；11月份基本完成目标任务;3月份完成商务大厦招商方案制定工作；外贸工作第一季度完成3.5亿美元、第二季度完成4.5亿美元、第三季度完成5.5亿美元、第四季度完成4.7亿美元。 | 1、对辖区内土地、厂房、楼宇等有效空闲资源进行排摸并建立台帐，逐月更新；2、强服务、优环境，进一步加强以民引外、以商招商、以资引资工作；3、进一步加强与区商务局及驻外招商、中介机构联系，获取有效信息；4、指标分解落实，发动全员招商，调整奖励政策。 | 顾科卫 | 经管科 招商办 | 各社区 各科室直属事业单位 |
| 3 | 工业 经济 | 完成工业销售收入162亿元，规模工业总产值133亿元。 | 一季度完成销售40.5亿元，规上产值33.4亿元; 二季度完成销售41亿元，规上产值33.5亿元；三季度完成销售41.5亿元，规上产值33.8亿元；四季度完成销售39亿元，规上产值32.3亿元。 | 1、积极走访辖区内企业，完善党政领导挂钩联系点制度，帮助企业排忧解难；2、定期组织开展银企对接活动和企业家沙龙，有效解决企业发展资金问题；3、定期召开统计分析工作会议，加强信息摸排，应统尽统、4、做好第三次全国经济普查工作。 | 顾科卫 | 经管科 |  |
| 4 | 固定资产投资 | 完成全社会固定资产投资35亿元，其中：工业投入15亿元。 | 一季度完成投资7亿元，工业投入2.5亿元; 二季度完成投资8.8亿元，工业投入5亿元；三季度完成投资10.2亿元，工业投入2.25亿元；四季度完成投资9亿元，工业投入5.25亿元。 | 1、鼓励辖区内企业改革创新、加大投入；2、加强信息摸排，掌握辖区内在建在投项目以及将投项目第一手资讯；3、对企业在投项目，做好跟踪服务工作，确保项目按期投运；4、加强主管部门沟通力度。 | 顾科卫 | 经管科 |  |
| 5 | 产业培育创新驱动 | 新增认定6家高新技术企业；签定6项产学研合作协议；完成专利申请800个，其中发明专利申请300个；推进品牌、质量振兴工作；推进股改上市工作；推进孵化器平台建设。 | 5月份申报2家高企，7月份申报4家高企；6月份完成1家企业股改工作、11月份完成1家企业股改；6月份完成140件发明专利申请、12月份完成全年专利目标任务；年内完成与华冠集团的孵化器平台联合建设工作，启动电子商务平台孵化器建设。 | 1、开展形式多样的政策宣讲活动或企业家沙龙，在企业中形成科技是第一生产力的意识；2、鼓励企业自主创新，做好相关奖励政策的兑现；3、做好产学研对接活动，鼓励企业走出去、引进来；4、充分利用辖区内高校资源和第三方中介，加强对企业创新工作的服务力度；5、加强与有关业务部门的沟通力度、取得支持。 | 顾科卫 | 经管科 | 事业科 |

二、活力河海提升工程（4项）

| 序号 | 工作项目 |  |  | 工作目标 | 工作时序 | 工 作 措 施 | 责任领导 | 责任 部门 | 配合 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 区重点工程 | 朗诗国际街区房产项目 |  | 配合项目按计划时序进度顺利推进。 | 全年 | 配合做好工地矛盾协调，督促安全施工，保证项目顺利推进。 | 徐信群顾科卫 | 建管站经管科 | 相关社区 |
|  |  | 现代城二期房产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 荣盛上元房产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 街道自有工程 | 河海商务大厦建设 |  | 争创常州市文明施工工地和“廉洁示范工程”，打造街道特色楼宇、品牌楼宇。 | 全年 | 坚持工地例会制度，秉承“勤廉双优”“精品工程”理念，施工保质保量。 | 徐信群 | 建管站 | 监察审计室 财政分局 |
|  |  | 竹山路地块开发建设 |  | 建设成五A级写字楼，引进国际国内大型公司或金融单位进驻。 | 全年 | 制定详细推进计划，提高手续办理效率，周密组织，力争下半年进场施工。 |  |  |  |
|  |  | 公园宾馆地块收储开发 |  | 收储拆迁，打造全新街道行政服务中心。 | 全年 | 收储谈判高效，顺利完成建筑物拆迁，完成三通一平工作后进行项目前期建设手续办理工作，力争年底前进场施工。 |  |  |  |
|  |  | 汇丰文化活动中心建设 |  | 打造一个集办公、休闲、娱乐于一体的现代化社区办公场所。 | 全年 | 1-9月完成土建工程后，10-12月完成装饰工程，力争在年底前建成并配合汇丰社区完成搬迁工作。 |  |  |  |
| 8 | 519国际风情街 |  |  | 6月份一期项目基本开业，推进二期改造。 | 全年 | 1、做好一期招商选商工作，配合企业完善进驻的所有手续；2、做好风情街的宣传工作；3、做好后期的推进工作。 | 徐信群 顾科卫 | 经管科 招商办建管站 | 监察审计室 财政分局 |
| 9 | 征收与补偿 |  | 藻江河环境提升工程 | 全面提升生态环境，建成水上生态廊道。 | 全年 | 全面开展现场调查摸底工作及对土地流转、青苗及附着物处理、房屋评估等谈判工作。 | 徐信群 | 建管站 | 相关社区 |
|  |  |  | 轨道交通建设工程 | 配合市做好前期推进准备工作 |  | 1、学习并大力宣传新的文件及相关征补政策；2、协调解决各类矛盾； |  |  |  |
|  |  |  | CBD公园建设工程 | 配合区做好项目推进各项工作 |  | 配合做好矛盾协调工作，顺利推进项目建设。 |  |  |  |

三、生态河海创建工程（5项）

| 序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工 作 措 施 | 责任 领导 | 责任 部门 | 配合 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 生态创建 | 创建国家级生态街道。 | 6月底通过国家级验收。 | 1、统一规划；2、长效管理；3、加大宣传。 | 顾科卫 | 经管科 环保办 | 城管科 |
| 11 | 长效管理 巩固 | 长效管理保名次，重点部位搞突破，小区管理定高位，全年市、区级考评为优秀等次。全区年度考评3个街道第一。 | 12个月度考评中，争取6个月以上位列全区3个街道第一。 | 1、加强重视，明确目标。全员参与、人人有责，树立“全力以赴、责无旁贷”工作思想；2、统一指挥，组织保障。加强城市管理组织化程度，进一步提升一体化、网格化管理，完善信息收集、巡查整改、突击迎检、考核激励机制；3、强化责任、攻克难点。责任分解到人、到岗，每月开例会，反馈考评结果。突出小区、菜场、城中村等重点区域，坚持不懈抓长效，做到全覆盖、高频度、不留死角；4、充实队伍、加大投入、树立典型。加大人、财、物投入力度，保障长效管理。 | 严卫国 | 城管科人社所 | 各社区 各科室直属事业单位 |

| 12 | 和谐物管 促进 | 物业管理规范有序，物管关系和谐稳定，无恶性物管纠纷。 | 全年 | 充分发挥“五位一体”作用，整合辖区各类资源配合做好物业管理；督促协调小区物业服务企业诚信履约、规范服务；加强数字城管与小区物管的联动机制；扩大业委会覆盖面，引导支持发挥自治作用，指导业主依法参与物业管理；宣传和谐物管舆论氛围；健全考评奖惩机制，调动物业公司、业委会共同参与工作。 | 严卫国 | 城管科 | 万家安物业、 各社区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 示范路创建 | 完成晋陵路省级示范路创建。 | 一季度对晋陵路的全面摸底工作；二季度对存在问题的进行整改；三季度迎检。 | 1、成立创建工作领导小组。明确任务分工、工作要求和创建步骤。2、加强工作宣传。采取发放创建材料、入户入店宣传、主动劝导教育等多种形式，努力营造社会积极响应、市民广泛参与的良好氛围。3、组织开展初审。对照检查考核标准，对晋陵路进行户外广告、景观照明、环境卫生等方面进行全方位整改，迎接省级审核工作。 | 严卫国 | 城管科 | 燕兴社区 阳光社区 河海社区 天安社区 |
| 14 | 老小区 整治改造 | 全面完成整治任务。完成街道辖区内所有安置房屋面维修工程。 | 全年 | 按照区政府及街道基础设施建设项目及为民办实事计划，严密组织，有序推进，分步实施老小区整治改造工程。4月中旬完成样板小区屋顶维修工程，力争年前完成辖区内所有小区屋顶维修。 | 徐信群 | 建管站 | 相关社区 |

四、幸福河海保障工程（6项）

| 序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作时序 | 工 作 措 施 | 责任 领导 | 责任 部门 | 配合 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | “平安河海” 创建工作 | 顺利通过省、市、区“平安街道”创建验收。 | 全年 | 1、加大打防力度，提升公众安全感；2、推进“平安社区”、“平安企业”、“平安校园”、“平安工地”等系列平安创建活动 ；3、加强流动人员管理，提高服务管控能力；4、加强安置帮教和社区矫正工作；5、积极预防和减少青少年违法犯罪；6、开展无毒社区、无邪教社区创建工作；7、深化“六五”普法教育；8、全力化解辖区内矛盾纠纷；9、全力维护辖区稳定，深入开展“四无”街道创建活动，确保全年无进京集体访和去省重复集体访、无认定的历史遗留信访案件、无因信访问题引发有影响事件； 10、广泛宣传发动，营造良好氛围。 | 严卫国郑继东 | 政法综治中心 河海派出所 | 各综治成员单位 |
| 16 | 就业、保障体系完善 | 就业保障，完善体系；完成硬指标,服务惠民生；继续实施配套优惠政策，全力保障民生。 | 全 年 | 1、困难人员托底安置、公益性岗位开发管理、强化技能培训、加强创业帮扶；2、落实各项社保政策，着立改善民生;3、加强劳动监察两网化管理，构建和谐稳定的劳动关系；4、完善以低保为主、以政策扶持、社会互助、临时救济、边缘家庭、重残救助、大病救助、就学援助、廉租、经适户为辅的综合社会救助体系，有效地解决社区居民的生活困难。 | 徐信群顾逸东 | 事业科人社所 | 各社区 |
| 17 | 惠民建设 | 1、打造智慧社区；2、加快推进“康健计划”项目的实施；3、创建慢病防控示范区；4、“康乐家园”建设，发挥康复、庇护功能，让残疾人享受到关爱和服务；5、大力实施人口家庭文化建设服务；6、幼儿园常裕部扩班。 | 智慧社区全年；慢病防控6月底前； “康乐家园”11月前出成果。 | 1、以燕兴社区为试点探索智慧社区创建，建立淘常州社区服务点2个，依托信息化和物联网技术，通过数字电视网络和家庭智能终端，为居民提供智能化、信息化、快捷化的生活空间；2、按照“康健计划”建设方案，继续建设康健小屋，完善流动人口服务措施；3、按照区创建慢病示范区统一部署，全力推进实施；4、引导残疾人树立“康复一人，幸福全家”的理念，加强“康乐家园”的制度建设；5、坚持“大联合、大人口、大服务、出精品”的理念，实施人口家庭文化建设服务，针对0-3岁婴幼儿、青少年、中老年三类人群，开展健康咨询、健康检查、健康指导三项服务，拓展各项服务职能；6、3-8月做好幼儿园常裕部扩班相关准备。 | 徐信群 顾逸东 | 事业科计生站 幼儿园卫生服务中心 | 各社区 |
| 18 | 养老品牌 打造 | 规范居家养老服务工作，拓展服务内容，提升老年人生活品质，争创养老服务工作品牌。 | 全 年 | 1、整合资源，拓展项目，为居家老人提供多元化服务；2、增设社区居家养老服务站点2-3个；3、丰富老年学校学习课程，结合敬老节举办街道老年学校一周年汇报演出活动；4、10月份完成万家安居家养老服务标准化建设申报工作。 | 朱华明 徐信群 顾逸东 顾科卫 陆金成 | 事业科 居家养老中心 | 文体站 各社区 |
| 19 | 特色文化 建设 | 完善文体设施建设，为居民提供良好的活动环境；丰富居民文体生活，提升居民素质，营造文明和谐人文环境。 | 全年 | 2、弘扬传统节日开展以“我们的节日”为主题的系列文体活动；3、提升特色团队建设，成立“河海艺术团”。 | 顾逸东 | 文体站 | 各社区 各科室直属事业单位 |
| 20 | 社会组织 培育 | 创建社会组织孵化中心，实现社会组织的“抱团式”发展。 | 上半年完成社会组织孵化基地建设，下半年引进社会组织入驻。 | 1、打造社会组织孵化基地，科学划分功能区；2、精选一批社会组织进入孵化基地，提供日常性、专业性孵化服务；3、广搭平台，推动入驻社会组织健康发展。 | 朱华明 徐信群 | 事业科 | 团工委 |

五、和谐河海引领工程（5项）

| 序号 | 工作项目 | 工作目标 | 工作 时序 | 工 作 措 施 | 责任 领导 | 责任 部门 | 配合 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 党风廉政及能力作风建设 | 提升能力素质，营造和谐氛围。 | 全年 | 1、签订党风廉政建设责任书并开展监督检查；2、全过程督查社区“两委”换届工作，确保依纪依法；3、开展党风廉政宣传教育进社区活动；4、落实“村居廉线增效工程”；5、继续深化党务公开工作，积极培育示范点；6、指导社区开展各具特色的廉政文化活动；7、积极开展“攻坚现代化，誓争第一流”为主题的机关作风建设活动；8、深化实施街道能力作风建设“八大行动”。 | 党政全体领导 | 各科室各社区直属事业单位 |  |
| 22 | 干部队伍 建设 | 加强党员干部思想政治建设，完成社区“两委”换届工作，打造高素质干部职工队伍。 | 全年 | 1、深入学习贯彻党的十八大精神；2、认真开展党的群众路线教育实践活动；3、精心组织社区“两委”集中换届工作；4、延伸社区党建链条，积极打造社区组织链、服务链和联系链，提高基层党组织为民服务的意识和能力；5、充分发挥基层党组织凝聚引领作用，推进“5+X”社区共同体建设；6、以“三宽四有”为目标，以推进新一轮“走出社区·走进名校”、“周六学习日”、争当“明星员工”等活动为抓手，推进干部职工凝聚力、执行力、创新力建设，形成质量高、结构优的后备干部队伍；7、围绕“非公企业党建三年行动计划”，加快楼宇党支部组建步伐，着力培植非公企业党建示范点；8、发挥“华冠高新技术创业服务中心”的平台优势，建立健全各项工作机制，全力推进人才引进和服务工作。 | 朱华明 徐信群 顾维洁 | 组织人事办公室 |  |
| 23 | 惩防体系 建设 | 成立监察审计室，做到依法行政；做到干部清正、政府清廉、政治清明。做到依法行政。 | 全年 | 1、深化“监审合一”工作；2、开展“廉洁示范工程”创建；3、继续开展社区“勤廉指数”双向综评；4、推动非公企业廉洁风险防控；5、贯彻落实区纪委开展的“预防腐败深化工程”；6、严肃查办案件；7、实施“三重一大”制度和工程招投标评估工作；8、出台规范街道自有工程招投标以及工程跟踪审计等相关制度并组织实施；9、制订《河海街道党风廉政责任分解意见》。 | 朱华明徐信群 | 监察 审计室 | 各社区 各科室 直属事业单位 |
| 24 | 文明城市 成果巩固 | 扎实推进社会主义核心价值体系建设，巩固文明城市创建成果，提升文明创建主品牌，迎接城市文明程度指数测评，做好文明创建评比工作，争创常州市“基层统战管理创新行动”示范街道。 | 全年 | 1、加大宣传力度，普及社会主义核心价值体系；2、统筹志愿服务建设，围绕文明城市创建及街道经济社会发展开展志愿服务活动；3、围绕“常人尚德、常人尚文、常人尚学”三大品牌，深化道德讲堂建设，挖掘、宣传身边好人，同时将讲堂与百姓生活节点有机结合。4、打造同心文化，积极发挥统一战线凝心聚力作用，争创常州市“基层统战管理创新行动”示范街道。 | 朱华明 朱莉娜 | 文明城市创建各 成员单位 | 各社区 |
| 25 | 舆论氛围 营造 | 围绕基本实现现代化指标体系，唱响舆论引导主旋律，大力营造和谐同心大环境，提升街道整体形象。 | 全年 | 1、外宣，运用各种外宣渠道，系统做好街道经济发展、为民实事、重点工程建设等报道，提升街道形象，同时完善突发事件新闻应急方案；2、内宣：制订全年宣传工作和信息工作计划，定职责，强考核，围绕全年重点工作，每月办好河海简讯； 3、深入学习贯彻“十八大”精神，制定街道理论中心组学习计划，提升街道全体党员干部的理论素养和业务水平。 | 朱华明 朱莉娜 | 党政办 | 各社区有关科室 |