2024年常州市新北区政府投资计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设 性质 | 建设时间 | 总投资 | 截至2023年底 完成投资 | 2024年计划完成投资 | 资金渠道 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（57个） |  |  |  |  | 2890015 | 1314958 | 599197 |  |  |
| 其中：区本级项目（38个） |  |  |  |  | 2591310 | 1244538 | 502461 |  |  |
| 园区、镇（街道）项目（19个） |  |  |  |  | 298705 | 70420 | 96736 |  |  |
| 一 | 重点区域开发配套 |  |  |  | 471500 | 64030 | 174570 |  |  |
| （一） | 高铁新城建设 |  |  |  | 471500 | 64030 | 174570 |  |  |
| 1 | 常州国家高新区新能源及高端装备产业园区基础配套设施改造工程 | 项目建设内容包括园区地下管网改造工程、智慧停车场（含充电桩）改造工程及园区快速运输连接线改造工程。其中，区域管线迁改（给水、污水、雨水（含泵站）、供电、信息、天然气、中水）约168.9千米，改造停车位2000个、增设新能源汽车充电桩600个，园区快速运输连接线改造15.5千米。（即龙江路北延工程） | 续建 | 2023～2025 | 420000 | 40000 | 150000 | 财政资金 （含专项债） | 住建局 |
| 2 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | 1．传感小镇道路改造：因智能传感小镇建设需要，对部分道路实施改造提升，同步改造市政管线，配套建设智慧设施，智慧路灯、智能斑马线、智慧停车、智能监控、智能交通导视等。主要包括：创新一路（辽河路-天合路）、新苑三路（创新一路-科技大道）、新苑五路（创新一路-创新大道）道路改造以及绿化生态改造等。 | 续建 | 2021～2024 | 6500 | 4830 | 1670 | 财政资金 （含专项债） | 住建局 |
|  |  | 2．高铁新城地块环境整治工程：对高铁新城规划范围开展环境整治及形象提升工作，主要包括：在清表结束后开展土地平整、种植草坪等建设和管养工作，以及管线迁改（供电、弱电、自来水、燃气、雨污水等）、考古（含土方配合）、地块环境整治等工作。 | 续建 | 2021～2024 | 10000 | 3500 | 6500 | 财政资金 （含专项债） | 住建局 |
|  |  | 3．高铁新城配套综合管线迁改工程：高铁新城范围内配套综合管线迁改优化，主要包括龙江北路（汉江路-赣江路）0.4KV、10KV、35KV-220KV供电以及电信、移动、联通、广电等通讯管线迁改入地，铁塔迁移。 | 续建 | 2023～2025 | 13800 | 9000 | 3000 | 财政资金 （含专项债） | 住建局 |
|  |  | 4．高铁新城智慧交通设施工程：对高铁新城范围及周边交通设施进行智慧化提升工作，主要包括交通设施、电子警察、违停抓拍、电子屏、信号灯、智能联网信号机、高清高空监控等改造提升。 | 续建 | 2023～2025 | 3500 | 1200 | 1200 | 财政资金 （含专项债） | 住建局 |
|  |  | 5．高铁新城配套给水管网敷设：完善高铁新城片区内供水服务，对DN1600给水输水管进行迁改，总迁改长度约10.3公里。 | 续建 | 2024～2024 | 13000 | 5000 | 8000 | 财政资金 （含专项债） | 住建局 |
|  |  | 6．三江口运动公园：用地面积约98亩，其中棒垒球场用地面积53亩。建设以体育为主题，绿化景观与体育设施相融合的功能复合型城市公园，同步建设常州市棒垒球训练基地，包括1片标准棒球场和1片标准垒球场。 | 续建 | 2023～2024 | 4700 | 500 | 4200 | 财政资金 （含专项债） | 住建局 |
| 二 | 基础设施建设 |  |  |  | 1606114 | 1061193 | 248171 |  |  |
| （一） | 道路 |  |  |  | 584711 | 112138 | 172573 |  |  |
| 3 | 常州国家高新区产业园园区互联互通基础设施工程 | 为配套常州国家高新区中日智能制造产业园，建设园区配套道路和园区内互联互通道路以及配套相关管网。新建雨水管19.25公里，新建污水管7.7公里，新建和迁改燃气管18公里，新建给水管8公里，配套新建供电管沟2公里和高压架空杆线迁改8公里等，道路恢复7.7公里，并实施80公顷范围内园区内道路互联互通、管网互通。（即腾龙大道新北段主线工程） | 续建 | 2023～2025 | 492900 | 80000 | 120000 | 市、区 财政资金 （含专项债） | 市交通局、 区住建局 |
| 4 | 常州国家高新区产业园区提档升级之管（杆）线改迁项目 | 本项目建设内容包括常州高新区奔牛、罗溪产业园区的管（杆）线工程，管（杆）线改迁线路起于叶汤路与黄河西路交叉口，向南延老路，终于钟楼区界，路线全长约9.86km。其中，改迁新建给水管长度约9220米，新增配水管9860米，改迁新建通讯管长度约8800米，改迁新建燃气长度约9820米，新增高压燃气管7520米，改迁电力杆线长度约10620米（10kV及以下），改迁电力塔数19座（35kV2座，110kV8座，220kV9座）。（即腾龙大道新北段杆线迁改） | 续建 | 2023～2024 | 33376 | 15000 | 18376 | 财政资金 （含专项债） | 住建局 |
| 5 | 港西大道（政泰路-新孟河） | 1000米×40米。 | 续建 | 2023～2024 | 9120 | 2800 | 6320 | 财政资金 | 住建局 |
| 6 | 春江路（嫩江路-淮河路） | 2280米×30米，桥梁1座。 | 续建 | 2023～2025 | 16000 | 1000 | 10000 | 财政资金（PPP） | 住建局 |
| 7 | 瑶山路（青海湖路-丽江路） | 680米×24米，桥梁2座。 | 续建 | 2023～2024 | 6760 | 3768 | 2792 | 财政资金 | 住建局 |
| 8 | 新文路（长江路-新景五期围墙） | 320米×24米，桥梁1座。 | 续建 | 2023～2024 | 2885 | 200 | 2685 | 财政资金 | 住建局、 国土储备中心 |
| 9 | 天河路（S239-井冈山路） | 3500米×20米，桥梁1座，比亚迪地块配套建设。 | 续建 | 2021～2024 | 14320 | 9320 | 5000 | 财政资金 | 住建局 |
| 10 | 2024年县乡公路养护专项资金 | 新北区200公里县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、平整度及桥梁检测、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；实施部分道路改造和乡镇补贴费用。 | 新建 | 2024～2024 | 2500 | 0 | 2500 | 财政资金 | 住建局 |
| 11 | 光伏产业园配套基础设施项目（一期） | 建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级；潘杨路南延（嫩江路-天合路）涉及道路约460米×16米。 | 新建 | 2024～2024 | 1400 | 0 | 1400 | 财政资金 | 住建局 |
| 12 | 吕墅工业园配套基础设施配套项目（三期） | 建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。吕墅二路（河海西路-吕墅七路）段涉及道路420米×12米;吕墅七路（吕汤路以西规划道路）段涉及道路630米×12米。 | 新建 | 2024～2025 | 3450 | 50 | 1500 | 财政资金 | 住建局 |
| 13 | S239公路接线（G346-转盘段）改造工程 | S239公路与港西大道接线段抬高改造及相关配套工程。 | 新建 | 2024～2024 | 2000 | 0 | 2000 | 财政资金 | 住建局 |
| （二） | 农林水利 |  |  |  | 1018103 | 948605 | 73398 |  |  |
| 14 | 新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程 | 新孟河河道延伸拓浚总23.90km。新建、拆建、拆除及加固一般支河口门22座；涉及高速公路桥2座（江宜高速新孟河桥维持现状，沪宁高速新孟河桥拆除重建）；一般跨河桥梁21座，铁路桥梁3座（京沪高铁特大桥和沪宁城铁新孟河桥维持现状、京沪铁路新孟河桥拆除重建）；主线影响水系调整工程①区属配套水系调整工程；征地拆迁移民安置等；②污水管网：孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇、奔牛镇四个乡镇约88.5公里污水管网；③区属配套桥梁：新建港西大道桥、港西大道）、西海路桥、孟西公路桥和飞龙西路桥四座跨新孟河桥；④景观绿化：新孟河沿线新建绿化面积约44万平方米。 | 续建 | 2017～2024 | 971200 | 913300 | 61800 | 财政资金 （含国开行贷款） | 农业农村局 |
| 15 | 老桃花港整治工程（长江～S122省道段） | 河道拓浚6.72千米（新北区3.04千米，两市共线段3.68千米）,堤防及护岸加固9.933千米，拆建桥梁1座、新建桥梁1座。 | 续建 | 2023～2024 | 34346 | 28000 | 6346 | 财政资金 （含上级补助） | 农业农村局 |
| 16 | 浦河（孟城闸闸外段）整治工程（新北段） | 利用现有河道、维持现状口宽进行疏浚，治理7.04公里河道，两岸新建护岸13.185公里，新建防汛道路0.55公里。 | 续建 | 2022～2024 | 6755 | 6455 | 300 | 财政资金 （含上级补助） | 农业农村局 |
| 17 | 牛郎村水环境整治工程 | 水系沟通，断面整治，新建引水、排水、保水构筑物及水生态设施等。 | 续建 | 2023～2024 | 1000 | 500 | 500 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 18 | 柴支浜清淤整治工程 | 实施全河道清淤，清淤总量约2.955万立方米，局部岸坡加固及水生态修复等。 | 续建 | 2023～2024 | 600 | 50 | 550 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 19 | 老澡港河西支汛期太平桥驳岸水毁修复工程 | 实施拆建坍塌挡墙48米，破损压顶及栏杆修复、道路修复和陆域绿化等内容。 | 续建 | 2023～2024 | 300 | 100 | 200 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 20 | 区管防汛排涝中型泵站维修改造工程 | 根据泵站实际情况，对桃花港排涝泵站、省庄河排涝泵站、柴支浜东站进行维修改造等。 | 续建 | 2023～2024 | 600 | 200 | 400 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 21 | 祁连河延伸工程 | 0.8公里河道开挖、护岸、绿化等。 | 新建 | 2024～2024 | 3302 | 0 | 3302 | 财政资金 | 农业农村局 |
| （三） | 业务技术用房 |  |  |  | 3300 | 450 | 2200 |  |  |
| 22 | 常州市新北区人民法院执行指挥综合楼项目 | 新建一栋5F的指挥综合楼及配套设施。总建筑面积3500平方米，其中地上建筑3500平方米。 | 续建 | 2023～2025 | 3300 | 450 | 2200 | 财政资金 | 法院 |
| 三 | 生态环保 |  |  |  | 147570 | 96000 | 32600 |  |  |
| 23 | 公园标准化达标工程 | 十四五期间新北区区属公园标准化达标建设：1．花事园事活动主办公园的提升改造：涉及公园老化板块、绿化景观、水体、设备设施、标志标牌等。2．公园标准化达标建设：公园机械化设备配置、信息化运维配置、配套景观改造、公共服务设施提升等。 | 续建 | 2022～2024 | 1500 | 1000 | 500 | 财政资金 | 住建局 |
| 24 | 区属雨水管网修复工程及地理信息系统建设 | 按照《区安全生产专项整治三年行动工作方案》要求，对区属雨水管网开展全面安全排查，对已发现的管道安全隐患予以修复，并建设GIS地理信息系统。 | 续建 | 2022～2024 | 2500 | 1900 | 600 | 财政资金 | 住建局 |
| 25 | 农村生活污水治理设施建设 | 全区497个自然村农村污水管网和处理设施的建设及智能化运维工程。 | 续建 | 2022～2025 | 139000 | 91000 | 30000 | 财政资金 （PPP） | 住建局 |
| 26 | 大运河奔牛段集镇区水环境综合治理项目 | 奔牛镇老集镇区段大运河（约2.3公里）两侧，S239以东，南观路以北，扁担河以西，京沪铁路以南片区，雨污分流及道路恢复建设。新建污水收集管约13000米，雨水管改造修复约6000米。 | 续建 | 2022～2024 | 4570 | 2100 | 1500 | 财政资金 | 住建局 |
| 四 | 民生及社会事业 |  |  |  | 366126 | 23315 | 47120 |  |  |
| （一） | 教育 |  |  |  | 39106 | 10215 | 18100 |  |  |
| 27 | 泰山实验学校 | 该工程位于常州市新北区三井街道，太湖路以北、秦岭路以东、澡港河以西地块，项目新增用地5.0267公顷，新增总建筑面积64962平方米，其中地上建筑面积49898平方米、地下建筑面积15064平方米。工程主要建设内容是新建1＃综合楼、运动场、门卫、风雨操场、绿化、安装水电气、给排水，建设环保设施及其它附属工程等。规划设计60班小学。 | 续建 | 2023～2025 | 33500 | 10000 | 15000 | 财政资金 （含一般债） | 教育局、 泰山实验学校 |
| 28 | 常州市西夏墅高级中学改扩建（一期） | 一期项目主要建设包含宿舍楼、食堂楼等生活区的改造，总建筑面积约11900平方米。建设内容为12轨36班改扩建为14轨42班。 | 新建 | 2024～2025 | 5606 | 215 | 3100 | 财政资金 | 教育局、 常州市西夏墅高级中学 |
| （二） | 卫生健康 |  |  |  | 249800 | 2000 | 10500 |  |  |
| 29 | 常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所 | 新增建筑面积15000平方米（其中地上建筑面积7800平方米，地下建筑面积7200平方米），新建公共卫生中心、消毒供应中心。 | 续建 | 2023～2025 | 19800 | 2000 | 5500 | 财政资金 （含专项债、 抗疫特别国债） | 卫健局 |
| 30 | 新北区人民医院（一期） | 总建筑面积21万平方米，主要建设内容为门急诊、住院、医技、行政办公等功能，项目同步实施地上停车位、水电气设施等。 | 新建 | 2024～2027 | 230000 | 0 | 5000 | 财政资金 | 卫健局 |
| （三） | 社会治理 |  |  |  | 10180 | 6500 | 3680 |  |  |
| 31 | 2023年治安防控体系 | 在全区范围内主干道路、居民小区出入口、村庄进村口、商业综合体、沿街商铺、广场、公园、金融网点、中小学幼儿园等公共区域改造约1200台摄像机，新建约1200台摄像机，高空监控40套，采购配套的存储及服务器等中心设备，含6年光纤租赁、电能消耗及运维服务。 | 续建 | 2023～2024 | 3180 | 500 | 2680 | 财政资金 | 住建局、 公安分局 |
| 32 | 新北区道路交通优化工程 | 1．优化信号灯设置，推进信号机联网升级，实行远程可视可控，打造主干道交通信号绿波。2．出新模糊交通标线，规范标志标牌，实施可变交通标志牌。3．按需优化道路交通渠化，提升道路通行能力。4．增设、出新路内及道板停车泊位，配套建设停车管理设施设备。5．新北区交通主干道增设护栏。 | 续建 | 2021～2024 | 7000 | 6000 | 1000 | 财政资金 （含专项债） | 住建局、 公安分局、 交警大队 |
| （四） | 公共服务 |  |  |  | 67040 | 4600 | 14840 |  |  |
| 33 | 常州市职业足球训练基地 | 常州市职业足球训练基地位于常州市新北区新桥街道辽河路以南、肖龙港以东、新龙二路以西、龙须路以北地块，总用地面积约107250平方米。工程主要建设内容包括训练场地、铺装场地、配套建筑、围网、景观绿化，以及供配电、夜间照明系统，设施小品等相关配套设施。 | 续建 | 2023～2024 | 3700 | 2800 | 900 | 财政资金 | 教育局 |
| 34 | 美丽街区建设（2024年） | 根据《常州市“美丽街区”建设专项工作方案（2023～2025年）》要求，新北区2024年需建设2个“美丽街区”，且每个美丽街区面积要在1平方公里以上。 | 新建 | 2024～2024 | 1500 | 0 | 1500 | 财政资金 | 城管局 |
| 35 | 2024年环卫设施提升改造项目 | 对浦江垃圾压缩站垃圾压缩设备和垃圾转运平台全面进行保养和维护，同时根据垃圾分类工作要求，在该站增加厨余垃圾收集转运功能，增加相应厨余垃圾收集处置设施设备。另对该站点屋面防水层进行全面维修。改造提升基地垃圾压缩站两条生产线的压缩主机油缸和设施设备电路。 | 新建 | 2024～2024 | 220 | 0 | 220 | 财政资金 | 城管局 |
| 36 | 环卫垃圾转运站垃圾渗滤液达标排放提升改造项目 | 对江边垃圾压缩站、汇丰垃圾转运站、滨江明珠城垃圾转运站、大名城垃圾压缩站等4座站点垃圾渗滤液排放进行改造，新建渗滤液收集池，污水实现对外零排放。 | 新建 | 2024～2024 | 120 | 0 | 120 | 财政资金 | 城管局 |
| 37 | 2024年生活垃圾分类工作 | 建成区新增25%达标小区，新增8个生活垃圾分类示范村，逐步开展非建成区“四分类”小区建设。 | 新建 | 2024～2024 | 1500 | 0 | 1500 | 财政资金 | 城管局 |
| 38 | 常州市第二工人文化宫 | 常州市第二工人文化宫用地面积约48亩，总建筑面积约6.2万平方米，其中地上约4.8万平方米，地下约1.4万平方米，建设职工文化中心、体育中心、培训中心、服务中心、商业配套及地下停车场。 | 新建 | 2023～2025 | 60000 | 1800 | 10600 | 自筹 | 市总工会、 区总工会 |
| 五 | 园区、镇（街道）项目 |  |  |  | 298705 | 70420 | 96736 |  |  |
| （一） | 滨江经济开发区 |  |  |  | 95209 | 31500 | 18200 |  |  |
| 39 | 常州市长江生态优先绿色发展示范区建设三期—滨开区科创港项目（科创中心） | 项目位于G346以北、肖龙港河以东、龙港三路以西，用地约49亩，新增总建筑面积36715平方米，主要建设化工新材料研发、检测、中试基地。 | 续建 | 2022～2025 | 24390 | 15000 | 5000 | 园区财政资金 （含专项债） | 滨开区 |
| 40 | 中瑞（常州）国际产业创新园基础设施提升——东港三路（东海路-赣江路） | 821米×16米。 | 续建 | 2023～2024 | 1500 | 500 | 1000 | 园区财政资金 | 滨开区 |
| 41 | 化工园区土壤及地下水环境调查、风险评估及修复工程 | 化工园区公共区域土壤及地下水环境调查、风险评估及修复管控；对园区伊思特化工、永泰丰、爱匹克斯、诺德化工、春港化工、力昊化学、世鑫化工、清红化工等收储地块土壤及地下水进行调查及风险评估；对调查及风险评估后需要修复的地块实施修复或管控；聘请环保管家，对园区土壤及地下水进行系统管控，提供从调查、风险评估到修复验收等全过程监管服务。 | 续建 | 2021～2025 | 35000 | 16000 | 1000 | 市、区、园区 财政资金 | 滨开区 |
| 42 | 长江沿岸国土空间生态整治暨高标准农田建设 | 北至夹江、南至青年河、西至S238、东至新德胜河，总面积10831亩。实施内容主要有高标准农田建设、土壤改良熟化工程、生态保护修复工程、土地整治工程及其他附属配套工程等。 | 新建 | 2023～2026 | 33119 | 0 | 10000 | 园区财政资金 | 滨开区 |
| 43 | 长江生态观测点建设 | 在沿江区域优选点位，建设实景观测平台,同步建设近岸自然湿地，实施配套视频、在线检测等观测系统。 | 新建 | 2023～2024 | 1200 | 0 | 1200 | 园区财政资金 | 滨开区 |
| （二） | 孟河镇 |  |  |  | 82500 | 30200 | 27300 |  |  |
| 44 | 常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理工程项目 | 主要包括水系整治、防洪除涝、畅流活水和水生态与水景观等水利工程，管网排查、排口整治、雨污分流等市政工程，生态排灌系统、生态湿地系统等农业面源污染治理工程，以及水管家智慧水务平台工程。 | 续建 | 2022～2025 | 80000 | 30000 | 25000 | 镇财政资金 （含专项债） | 孟河镇 |
| 45 | 孟河中心小学改扩建 | 新建一幢4层教学楼、一幢2层综合楼，建筑面积4900平方米。 | 续建 | 2023～2024 | 2500 | 200 | 2300 | 镇财政资金 （含区级补贴） | 孟河镇、 孟河中心小学 |
| （三） | 空港产业园（罗溪镇） |  |  |  | 1371 | 1000 | 371 |  |  |
| 46 | 罗溪镇卫生院提档升级改建工程 | 总用地面积14601平方米，其中新增用地面积3341平方米，新增建筑面积2514平方米，主要建设医院南门、防保科、预检分诊、CT室简装及停车位改造等。 | 续建 | 2023～2024 | 1371 | 1000 | 371 | 镇财政资金 | 罗溪镇 |
| （四） | 新北现代农业产业园区（西夏墅镇） |  |  |  | 28942 | 1300 | 9500 |  |  |
| 47 | 西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目 | 新建2#教学楼（活动单元、专业教室、立体室及其他辅助用房，配套建设地下建筑，同步实施道路场地、环境纯化及水电气等综合配套设施，其中新建地上建筑面积6900平方米，地下建筑面积400平方米）。 | 续建 | 2023～2025 | 3942 | 1300 | 2500 | 镇财政资金 | 西夏墅镇 |
| 48 | 西夏墅老街水电气设施改造提升工程 | 建设内容包含排水管道改造、沿线整治造、桥梁码头提升改造、市政管线更新改造等，涉及道路面积约51000平方米。 | 新建 | 2024～2025 | 25000 | 0 | 7000 | 镇财政资金 | 西夏墅镇 |
| （五） | 奔牛镇 |  |  |  | 25000 | 0 | 5000 |  |  |
| 49 | 奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建 | 项目位于奔牛人民医院内，不涉及新增用地面积。建设总建筑面积约29600平方米，其中地上建筑面积23500，包括一幢6层综合门急诊楼，一幢4层的后勤辅助楼及其他各类辅助配套用房，地下建筑面积6100平方米。同步实施环境绿化、道路、停车位及水、电、气等综合配套设施。另对原健康管理中心进行室内外装修改造。 | 新建 | 2024～2026 | 25000 | 0 | 5000 | 镇财政资金 （含捐赠资金、 奖补资金） | 奔牛镇、 奔牛人民医院 |
| （六） | 三井街道 |  |  |  | 50220 | 4100 | 27065 |  |  |
| 50 | 前桥小区西地块幼儿园新建项目 | 项目位于龙城大道以北、长江路以西，占地约12亩，建筑面积约9942平方米，规划设计5轨15班幼儿园。 | 续建 | 2023～2024 | 5965 | 2300 | 3665 | 街道财政资金 （含专项债） | 三井街道 |
| 51 | 飞龙第二实验小学 | 位于长江中路以东、华山南路以西、沪宁铁路以北、常柴厂北侧地块。占地面积约70亩，新增总建筑面积约64500㎡，建设10轨60班小学。 | 新建 | 2023～2025 | 32855 | 800 | 17500 | 街道财政资金 | 三井街道 |
| 52 | 三井第二实验小学（二期） | 占地约9.2亩，总建筑面积约7100平方米。建设内容为2轨12个班级的普通教室及专业教室。 | 新建 | 2024～2025 | 4200 | 0 | 1300 | 街道财政资金 | 三井街道 |
| 53 | 龙城幼儿园（三井第二实验小学地块） | 位于泰山路以东、黄河路以南、嵩山路以西、黎河路以北、用地面积约20亩，建筑面积约11000平方米，建设6轨18班幼儿园。 | 新建 | 2023～2024 | 7200 | 1000 | 4600 | 街道财政资金 | 三井街道 |
| （七） | 光伏产业园区（龙虎塘街道） |  |  |  | 8000 | 200 | 4000 |  |  |
| 54 | 龙虎塘中学改扩建 | 老房改造，拆除原龙章楼、校办厂、龙栖楼等，新建实验楼、图书馆、风雨操场、食堂、地下车库，建筑面积12752平方米，其中地下建筑面积3533平方米。 | 续建 | 2023～2025 | 8000 | 200 | 4000 | 街道财政资金 | 龙虎塘街道 |
| （八） | 魏村街道 |  |  |  | 7463 | 2120 | 5300 |  |  |
| 55 | 安家幼儿园改扩建 | 利用原安家敬老院扩建，建筑面积约3800平方米，主要形成包含8个幼儿园活动单元、若干活动教室及公共辅助功能。 | 续建 | 2023～2024 | 2500 | 500 | 2000 | 园区财政资金 （含专项债） | 魏村街道 |
| 56 | 魏村中心小学改扩建工程（一期） | 新建1幢4层教学楼，新增总建筑面积2200平方米，同步实施水、电、气等综合配套设施，并对老校区部分场地、道路、雨污水管道、景观、厕所维修改造。 | 新建 | 2023～2024 | 1463 | 120 | 1300 | 园区财政资金 | 魏村街道 |
| 57 | 安家工业园区基础设施提升 | 对安家片区各个工业园的雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。综合管网提升涉及道路总长2600米，其中安宁路长约750米；安西路长约800米；永安路长约1050米。 | 新建 | 2023～2024 | 3500 | 1500 | 2000 | 园区财政资金 （含区级补助） | 魏村街道 |