信息名称：常州市新北区人民政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知

索 引 号：014112118/2024-00036

主题：其他 体裁：通知 组配：政府文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常新政〔2024〕33号

产生日期：2024-2-23

发布机构：常州市新北区人民政府

发布日期：2024-2-23

内容概述：常州市新北区人民政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知

常州市新北区人民政府文件

常新政〔2024〕33号

─────────────────────────

常州市新北区人民政府

关于做好第四次全国文物普查工作的通知

滨开区管委会，各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

为认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府部署要求，按照《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）、《省政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》(苏政发〔2024〕6号)、《市政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（常政发〔2024〕5号）要求，全面做好我区第四次全国文物普查工作，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文物和文化遗产保护工作的重要指示批示精神，按照党中央国务院和省委省政府、市委市政府部署要求，坚持实事求是、改革创新、依法实施，周密组织部署，确保普查结果全面客观反映我区不可移动文物资源基本状况，全面提升我区文化遗产保护传承水平。建立全区不可移动文物资源目录、大数据库，实现文物资源资产动态管理。完善不可移动文物认定公布机制，规范执行认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人才，建强文物保护队伍，提高专业能力素质，增强全社会文物保护意识。

二、普查范围和内容

（一）普查范围。新北区域地上、地下、水下的不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。

（二）普查内容。包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类型、年代、权属、使用情况、保存状况等。

三、时间安排

按照国家和省市部署要求，普查工作从2023年11月开始，至2026年6月结束，分三个阶段进行。普查标准时点为2024年4月30日。

（一）第一阶段，2023年11月至2024年4月。主要任务是建立普查机构和普查队伍，制定普查工作计划，按照普查技术标准和规范，根据普查系统与采集软件要求，开展培训和试点工作。

（二）第二阶段，2024年5月至2025年5月。主要任务是以镇（街道）为单元，组织专业力量开展实地文物调查。

（三）第三阶段，2025年6月至2026年6月。主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立全区不可移动文物资源目录，逐级验收并向社会公布普查成果。

区政府及时将具有重要价值的不可移动文物推荐公布为相对应级别的文物保护单位。

四、组织实施

（一）组织领导。成立新北区第四次全国文物普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策，审定有关重要事宜，不作为区级议事协调机构，任务完成后即自动撤销。领导小组办公室设在区教育局，负责普查工作的日常组织和具体协调。

（二）责任分工。涉及普查经费、国有文物资源资产管理方面的事项，由区财政局、区教育局负责和协调；涉及遥感影像等数据底图方面的事项，由区自然资源和规划分局负责和协调；涉及普查宣传动员方面的事项，由区委宣传统战部、区教育局负责和协调。区各有关部门要各司其职、各负其责、密切配合，按照相关要求，积极提供本系统文物线索，组织动员本系统有关单位配合文物行政部门做好普查工作，协助研究解决普查中涉及到本系统的重要问题。各镇（街道）要系统谋划、统筹协调，安排专人负责，做好本辖区内文物普查工作。

五、经费保障

文物普查工作所需经费列入相应年度财政预算，按时拨付，确保到位，保障普查工作顺利开展。普查经费使用必须严格管理，专款专用。区普查机构根据工作需要，可聘用或从有关单位商调符合条件的人员参加文物普查工作，聘用人员劳务费在普查经费中列支，商调人员在原单位的岗位保留，工资、福利及其他待遇不降低。

六、工作要求

（一）强化质量管理。严格执行普查实施方案，规范普查工作流程，严肃普查纪律，强化事前事中事后数据质量检查核查，确保普查数据真实准确、完整可信。采取有效技术手段和管理措施，确保普查数据采集、传输、储存和使用安全。普查机构及其工作人员要妥善保存普查数据和资料，对普查中涉及国家秘密履行保密义务。

（二）健全监管机制。建立健全文物普查责任体系，明确主体责任，监督责任等相关责任。建立普查数据质量追溯和问责机制，坚决杜绝各种人为干预普查数据的行为。在文物普查中，发现因人为破坏、监管不力等因素造成已登记文物遭破坏、撤销、灭失的情形，要依法调查处理，严肃追究责任，并及时将违法违纪线索移交相关部门处理。

（三）注重协调推进。坚持党委领导、政府主导、部门协作、公众参与，统筹各相关部门、文博机构、高等院校、社会组织等力量，凝聚文物普查工作合力。做好普查成果在城乡历史文化保护传承工作中的总结应用，推动普查数据共享。将普查工作和文物日常保护管理工作有机结合，普查过程中如发现重大险情、重大隐患要及时报告，及时组织抢救性保护和安全风险评估，将各类安全事故的诱因消灭在萌芽状态，切实加强文物安全。

（四）营造良好氛围。加强文物普查工作的组织调度，发动相关媒体、协调相关机构部门，全过程、多形式、多维度开展第四次文物普查工作宣传报道，生动反映文物资源普查过程和成果、宣传阐释文物保护法律法规和方针政策，动员全社会加大文物和文化遗产保护力度，营造支持普查、支持文物和文化遗产保护的浓厚社会氛围。

附件：新北区第四次全国文物普查领导小组人员名单

常州市新北区人民政府

2024年2月23日

（此件公开发布）

附件

新北区第四次全国文物普查

领导小组人员名单

组  长：陈  瑛  区委常委、宣传统战部部长

陈建生  区人民政府副区长

副组长：王华国  区教育局局长

张  曦  区党政办公室副主任

朱  焱  区委宣传统战部副部长、区文明办主任、

新闻出版局（版权局）局长

成  员：施晓宁  区经发局副局长

杨  杰  区教育局副局长、文化体育和旅游局局长

杨  道  区财政局副局长

杨  欢  区住建局总工程师

陈振华  区农业农村局副局长

陈国荣  区商务局副局长

汤志坚  区退役军人事务局副局长

王丹丹  区统计局总统计师

朱学明  区资规分局党委委员

石青华  孟河镇副镇长

戚宇凡  薛家镇宣传统战委员

许佳惠  罗溪镇副镇长

于玮璟  西夏墅镇副镇长

周  敏  奔牛镇副镇长

孙  茹  新桥街道办事处副主任

王章莹  三井街道办事处副主任

朱莉娜  光伏产业园区管理办公室副主任

顾秋彧  春江街道宣传统战委员

张  伟  魏村街道人武部长

领导小组办公室设在区教育局（区文化体育和旅游局），办公室主任由杨杰同志兼任。领导小组按照工作专班管理，任务完成后自动撤销。领导小组成员因工作变动需要调整的，由所在单位相应岗位人员自行递补，报领导小组办公室备案，不再另行发文。