常州市新北区2018年

城乡建设计划目录

二○一八年三月

编  制  说  明

一、编制原则

本计划围绕建设“国际化、生态化”滨江新城的总目标，按照“量力而行、适度超前、突出重点、关注民生、绿色生态”的原则编制。着力加强生态文明建设，重点围绕“一核、两片、三线、四点”（一核：北部新城核心区城镇建设；两片：沿江、空港两大片区建设；三线：铁路线、公路线、水路线；四点：新龙、滨江、孟河、西部四大重点板块建设）实施基础设施和公共服务项目的建设。

2018年城乡建设计划分为两个部分，一是区级项目，主要包括国家及省市重点工程、生态文明建设、重点区域基础设施建设、绿色生态低碳城市与智慧城区建设、民生工程、社会事业、城市防汛与农田水利工程和市政公用配套等八个方面；二是各镇、街道投资项目，按沿江片区（春江镇）、临空片区（奔牛镇、罗溪镇）、生命健康产业园（薛家镇）、天合太阳城（龙虎塘街道）、孟河镇、西夏墅镇以及新龙国际商务区（新桥镇）等七个区域分列。

道路建设原则上要求“路通、树绿、灯亮”，各类管线均同步实施。

二、项目组成

2018年城乡建设计划共230项，项目总投资约871.5亿元，2018年计划完成投资115.36亿元。项目由三部分组成：

第一部分：国家、省、市重点项目及区本级项目，共144项，项目总投资约619.85亿元，2018年计划完成投资约86.36亿元。其中，省、市级8项，项目总投资约450.02亿元，2018年完成投资约35.54亿元；区本级136项，项目总投资约169.83亿元，2018年完成投资约50.82亿元。

第二部分：各镇、街道投资项目，共60项，总投资约70.73亿元，2018年计划完成投资约28.33亿元。

第三部分：储备项目，主要开展前期工作，共26项，总投资约180.91亿元，2018年需要经费约0.68亿元。

三、推进主体

项目的推进主体是项目实施的责任单位，需根据项目的性质确定筹资方式和建设模式，确保项目顺利推进，具体如下：

（一）国家、省、市项目

共8项，项目总投资约4500235万元，2018年计划完成投资约355385万元。

（二）区本级项目

1．城建局项目67项，项目总投资约724961万元，2018年完成投资约243590万元；

2．党政办项目1项，项目总投资约5000万元，2018年完成投资约500万元；

3．公安分局项目7项，项目总投资约22150万元，2018年完成投资约8130万元；

4．农业局项目12项，项目总投资约87417万元，2018年完成投资约23041万元；

5．社会事业局项目4项，项目总投资约57700万元，2018年完成投资约21200万元；

6．环保局项目3项（含环保局牵头的项目），项目总投资约8500万元，2018年完成投资约4170万元；

7．新龙国际商务区指挥部项目23项，项目总投资约325161万元，2018年完成投资约75148万元；

8．常高新集团项目1项，项目总投资约63500万元，2018年完成投资约30000万元；

9．龙控集团项目2项，项目总投资约335000万元，2018年完成投资约62760万元。

（三）园区、镇、街道项目

1．滨江经济开发区（春江镇）项目6项，项目总投资约142362万元，2018年完成投资约35650万元；

2．临空片区（奔牛镇、罗溪镇）项目19项，项目总投资约103598万元，2018年完成投资约51243万元；

3．生命健康产业园（薛家镇）项目5项，项目总投资约28400万元，2018年完成投资约5200万元；

4．光伏产业园（龙虎塘街道）项目8项，项目总投资约284550万元，2018年完成投资约136250万元；

5．孟河镇项目11项，项目总投资约51660万元，2018年完成投资约31887万元；

6．西夏墅镇项目8项，项目总投资约38566万元，2018年完成投资约9619万元；

7．新龙国际商务区（新桥镇）项目3项，项目总投资约58184万元，2018年完成投资约13500万元。

四、项目分类

按国家省市类、生态文明类、基础设施类、绿色生态低碳城市与智慧城区建设类、民生工程类、社会事业类、农田水利类、公用配套类八个类别分析如下：

（一）国家省市类

重点实施新孟河延伸拓浚主线工程、新孟河延伸拓浚（新北区段）水系影响工程，开工建设配套桥梁、接线工程和管线迁移；做好轨道交通一号线建设的配合工作，推进德胜河航道整治工程和魏村枢纽扩容改建工程，完成前期工作，落实用地计划，并开展征地拆迁工作，争取规划桥梁启动建设。

国家省市类项目主要由9项工程构成，总投资约486.14亿元，2018年计划完成投资约39.04亿元。

（二）生态文明类

以生态文明建设为主旨，深化生态绿城建设，巩固国家森林城市建设成果，打造一批有特色、有影响的生态建设精品工程。重点围绕大运河、藻江河建设河道生态廊道，有序推进新龙生态林二期、小黄山旅游度假区、三江口公园、新龙生态湿地公园、西夏墅生态绿地等城市绿肺建设，全力打造生态宜居的绿色新北；通过实施全区“污水管网全覆盖”工程，进行市级和区级污水厂配套管网及提升泵站、农村污水管网的建设，有效改善区域水环境质量；强化生态红线刚性约束，抓好生态空间管控保护，实施“263”专项行动。

生态文明类项目主要由25项工程构成，总投资约64.21亿元，2018年计划完成投资约18.56亿元。

（三）基础设施类

主要分八个片区全面推进区级基础设施完善，主要包括新龙国际商务区、高新中央商务区、沿江片区、临空片区、生命健康产业园、天合太阳城、孟河镇和西夏墅镇。加大道路、桥梁及随路配套市政公用设施的建设力度，通过实施新孟河配套桥梁及接线道路、德胜河“六改三”配套桥梁及接线道路、紫金山路、北海路、乐山路、浏阳河路、春江路、薛冶路、嫩江路、新科路、华山路、赣江路、三江口公园配套道路、恐龙园周边配套道路、西海路、小黄山度假区外围配套道路、奔发路、星港路、心池路等项目，完善区域骨干路网、拉开道路框架、贯通园区支路、提升整体形象。

城市基础设施项目主要由75项工程构成，总投资约105.62亿元，2018年计划完成投资约32.25亿元。

（四）绿色生态低碳城市与智慧城区建设

积极推进绿色生态低碳城市与智慧城区建设，在新龙国际商务区进行综合管廊试点建设和海绵城市创建，完成绿色建筑示范区创建验收工作，开展全区路灯节能改造和设施提升工程、建筑装潢垃圾综合利用项目、生活垃圾分类、长江路中水管道改造等工程项目建设。

绿色生态低碳城市与智慧城区建设项目主要由13项工程构成，总投资约19.22亿元，2018年计划完成投资约8.12亿元。

（五）民生工程类

集中力量为民办实事，改善老百姓生活环境，实施老小区整治、垃圾中转站污水处理设施建设、“四好”农村公路建设、公安技防设施、反恐中心基地等项目。

民生项目主要由28项工程构成，总投资约9.37亿元，2018年计划完成投资约4.70亿元。

（六）社会事业类

围绕打造“优质的教育卫生、丰富的文化体育、普惠的民生保障”的目标，调优资源规划布局，整合各方资源，加快实施社会事业各类重点项目，提升全区社会事业发展水平，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求，推进全区社会事业又好又快发展。2018年重点实施薛家镇文体中心、罗溪全民健身中心、孟河镇文化体育活动中心等项目；实施奔牛医院住院楼、孟河中医医院病房综合大楼等公共医疗卫生项目建设；实施新龙湖幼儿园、银河幼儿园异地改造、盘龙苑幼儿园、孝都幼儿园等项目；实施新桥第二小学、奔牛第二实验小学、盘龙苑小学、河海中学、龙城中学等项目。

社会事业类项目主要由30项工程构成，总投资约11.42亿元，2018年计划完成投资约5.23亿元。

（七）农田水利类

加快推进水利现代化步伐，兴修农田水利基础设施，形成防洪、灌溉、排涝、降渍、抗旱的水利工程体系和服务体系。主要是继续实施德胜河以东、嫩江路以南的城区易淹易涝片区整治；实施老桃花港整治工程，对约10km河道进行疏浚、护岸工程、江边枢纽工程、跨河桥梁工程、水系调整及影响工程等；实施2018年中央财政小型农田水利重点县项目，在奔牛镇新（拆）建灌溉泵站11座，铺设低压灌溉管道15km，新建机耕路6km，整治排水沟4km，新建配套建筑物20座；对薛家片区的河道进行疏浚以及活水泵站进行智能化改造。

农田水利类项目主要由15项工程构成，总投资约9.71亿元，2018年计划完成投资约3.11亿元。

（八）公用配套类

为完善区内电力、燃气等公用配套项目，供电公司、港华燃气等市级公用配套部门重点实施薛家范围的35KV联影项目新接线、35KV三桥线及农药线迁移改线、国家电网公司（常州）电气设备检测中心220千伏试验站配套输变电工程、常州市天然气利用三期工程高压输气管道（S239-丹阳界)等工程。

公用配套类项目主要由16项工程构成，总投资约2.99亿元，2018年计划完成投资约1.98亿元。

五、估算依据

总投资估算新建工程的征地费用按56万元/亩估算，动迁费用按实地调查数据匡算；

工程造价估算指标为：道路（含雨污水管线）按1200元/平方计；桥梁按7500元/平方计；人行道板按200元/平方计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区150元/平方、居住区250元/平方计；交通信号系统按35万元/路口计；交通标线按10万元/公里计。

其他费用：前期费12%（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、安监费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等。

2018年城乡建设项目计划目录（区本级项目）

编制单位：新北区城市建设与管理局

| 序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 主 要 建 设 内 容 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 已完成 投资预估 （万元） | 2018年 投资 （万元） | 推进 主体 | 建设 主体 | 资金渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国家及省市重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国家及 省市 重点 工程 | 德胜河航道整治工程 | 全长17.7公里，三级航道，总投资约50.3亿元。市级财政需筹集征地拆迁费用约11亿元。该项目的建设有助于提高常州地区内河通江能力，形成公铁水的多式联运，加大区域多种交通方式的优势互补，进而有助于加快区域综合交通网络的提升。 | 续建 | 503000 | 3000 | 20000 | 城建局 | 市交通局 |  |  |
| 2 |  | 魏村枢纽扩容改建工程 | 含交通船闸、水利节制闸、泵站各1座，总投资19.2亿元。 | 新建 | 192000 | 0 | 10000 | 城建局 | 市交通局 |  |  |
| 3 |  | 新孟河延伸拓浚工程 | 省批复47.41亿元，另需补差44.46亿元。补差内容测算：河道土方运费4.298亿元，路桥改建2.3亿元，水系调整3.84亿元，专项工程1.099亿元，拆迁补偿移民安置27.896亿元，征地补偿1.376亿元，被征地农民社保安置3.648亿元。根据省级相关手续办理时间，开工时间做相应调整。 | 续建 | 918700 | 210400 | 120000 | 农业局 | 常州 新美水务 有限公司 |  | 含新孟河延伸拓浚（新北区）水系影响工程。 |
| 4 |  | 轨道交通一号线建设（新北区段） | 1号线一期工程起点站为南夏墅站，终点站为北海路站，线路全34.237km，共设29座车站。新北区段北起春江镇创业路南侧（新龙车辆段），南至三井街道中央花园（市民广场站），区内总长15km，共计12个站。 | 续建 | 956480 | 100000 | 95000 | 城建局 | 市轨道办 |  |  |
| 5 |  | 常泰铁路公路长江大桥（项目前期） | 常泰公路铁路长江大桥、拟建于长江常州港上游约3.3公里处，跨长江主线与夹江水道，接北岸的泰兴市五圩。该桥全长约11公里，其中跨江部分约5.3公里。桥梁采用公铁合建上下层钢桁架结构，上层为六车道高速公路，下层为2线城际铁路和4车道城市道路。 | 新建 | 1654800 | 0 | 1000 | 城建局 | 省交通厅 |  |  |
| 6 |  | 新机场路快速化改造（一期） | 西起民营三路，东至龙江路立交西段，实现常泰高速与城市快速路网的无缝对接。工程长7.65公里。力争2017年年底进场，2019年建成通车。 | 新建 | 198600 | 0 | 100000 | 城建局 | 市建设局 |  |  |
| 7 |  | 常州铁路西货场（项目前期） | 2平方公里，建设铁路到发线、周转中心以及物流监管设施。 | 新建 | 50000 | 0 | 500 | 市交通局 | 市交通局 |  |  |
| 8 |  | 市级污水厂配套管网和提升泵站建设 | 完善全区污水管网和提升泵站建设，彻底解决全区污水收集问题，包括83.7公里污水主管（管径为DN500及以上）、黄海西路泵站、赣江路泵站等9座污水提升泵站。 | 续建 | 26655 | 8885 | 8885 | 城建局 | 市排水处 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 4500235 | 322285 | 355385 |  |  |  |  |
| 二 | 生态文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 公园 绿化 | 三江口公园与绿化工程 | 云河路以南、辽河路以北、衡山路以东、通江路以西地块绿化工程，约46.35万平方米。其中常隆地块26万平方米已实施了临时绿化。 | 续建 | 18816 | 5300 | 13500 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP二期 |  |
| 10 |  | 街头绿地建设 | 空地绿化补种，对建筑之间口袋绿化进行填充，增加社区公共绿化空间数量，提高社区环境质量。2018年实施：1．天山路绿地（南湖路南）；2．汉江路与通江路东南角，凤凰大酒店门口；3．河海路（香山路—嵩山路）道路南侧；4．太湖路与惠山路东北角等。 | 续建 | 1500 | 400 | 600 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 11 | 公园 绿化 | 小黄山旅游度假区工程 | 1．小黄山森林景观提升项目：以生态修复为前提，对山体植被、消防通道进行修复，同时进行森林防火设施提升，打造具有山丘特色风貌的敞开式自然森林景观。 2．森林文创园项目：结合原武进水泥厂工业遗址现状，通过整体建筑风貌的改造，融入新型业态和体验功能，打造“森林文创区”。 3．“汤巷里”项目：结合现有资源条件，开发理念以孟河医派、国医颐养为主题的孟河古镇旅游度假目的地和江南颐养综合示范地。 | 续建 | 320000 | 12000 | 56760 | 龙城旅游 控股集团 孟河镇 | 常州龙城 新型城镇化建设发展 有限公司 | 自筹 | 包括孟西路（东山路-环山公路）、环山公路（小黄山消防通道）、东山路（孟城东路-小黄山路）等三条道路的建设。 |
| 12 |  | 新龙生态林二期工程 | 东至长江路，南至北海路，西至龙江路，北至规划S122省道，用地面积2194亩。项目建设生态防护林以及按照常州植物园要求嵌入规划的重点植物专类区和精品园区，配套工程有门卫、厕所、管理服务中心、园区管理用房等建筑物，同步实施园区供电、供水、消防、综合布线、景观照明、指示标识系统、休息设施等。 | 续建 | 60000 | 30000 | 30000 | 城建局 | 常州龙城生态建设有限公司 | 自筹 |  |
| 13 |  | 恐龙园侏罗纪雨林区改造项目 | 雨林区一期改造，包括售卖、卫生间、辅房、入口门楼、黑暗乘骑项目等。 | 续建 | 15000 | 300 | 6000 | 龙城旅游 控股集团 | 龙城旅游控股集团 | 市场化 |  |
| 14 |  | 新龙国际商务区生态环境提升 | 针对2019年前出让地块，采用草籽地被处理，2019年以后出让地块，采用大树加草坡处理方式，力求在实施过程中建设成绿色、低碳、宜居的商务区特色环境。同时提升区域内绿化景观、标志标识系统。面积约950亩。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 一级土地开发 |  |
| 15 |  | 新龙生态湿地公园 | 即：新桥大街北侧河道及两侧绿化带(长江路-新龙二路东），长约1800米，河道蓝线25米，河道南侧50米绿化带，以疏林草地的手法打造科普休闲长廊，面积约19万平方米。 | 新建 | 15285 | 0 | 7000 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP一期 |  |
| 16 |  | 红河路南侧河道及绿化（仁和路东侧河道-长江路） | 河道：480米×15米（因新龙国际商务区水系调整，河道取消，仅将崇义路桥与仁和路东侧河道进行沟通。）；绿化面积约1万平方米。 | 新建 | 403 | 0 | 403 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 17 | 生态 廊道 建设 | 运河镇区段景观建设延伸及提升工程 | 本项目为奔牛运河景观生态廊道一期工程的提升和在一期基础上向东西方向的延伸工程。项目范围：北岸为向东延伸至金牛大桥，向西延伸至奔牛大桥，延伸段总长约980米；南岸为向东延伸至扁担河，向西延伸至奔牛大桥，延伸段总长约1280米。运河南岸和北岸延伸段的景观设计总面积约76000平方米。 | 新建 | 3554 | 0 | 1500 | 城建局 | 城建局 奔牛镇 | 财政资金 |  |
| 18 |  | 藻江河河道两侧环境整治工程 | 完成新、老藻江河两侧环境整治、污水截污，河道与主要道路交叉口节点绿化，动迁地块实施改造提升。 | 续建 | 37732 | 22236 | 2000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 19 |  | 北部新城生态绿道系统完善工程 | 实施范围北至S122省道、西至薛冶路、东至江阴界、南至新北区界，构建“四纵八横九环”的绿道系统，2017～2019年分三年实施89公里。 | 新建 | 6000 | 0 | 4000 | 城建局 | 城建局 | 拟采用 发债资金 |  |
| 20 | 水环境 整治 | 黑臭河道整治工程——柴支浜清淤工程 | 柴支浜清淤概算427万元（清淤长度4947米，土方36446立方）。 | 续建 | 280 | 100 | 180 | 农业局 | 农业局 河海街道 | 财政资金 |  |
| 21 |  | 李大河黑臭整治工程 | 部分清淤、截污、翻水泵站、生态治理。 | 新建 | 1500 | 0 | 1000 | 龙虎塘街道 农业局 | 常州 新美水务有限公司 | 自筹 |  |
| 22 |  | 农村污水管网建设 | 108个规划发展村+5个自然村+剩余63个村庄的污水管网及提升泵站和污水处理装置，约212公里管道103处设施。 | 续建 | 77252 | 13996 | 24752 | 城建局 | 常州 新美水务有限公司 | 自筹 |  |
| 23 |  | 区级污水管网和提升泵站建设 | 新建薛家镇（吕墅片区、其他片区）、春江镇（新华片区、孝都及魏村片区、圩塘集镇片区、百丈老街及百丈工业园区、安家镇片区、赣江路系统片区）的总长32.526公里污水管网3座污水提升泵站以及15座污水截流泵站。（不含新孟河延伸拓浚（新北区）水系影响工程内的污水内容） | 续建 | 10456 | 6361 | 2820 | 城建局 | 常州 新美水务有限公司 | 自筹 |  |
| 24 |  | 小区外部截流井 | 全区198个小区，每个小区暂按2个截流井考虑，共计396座，根据流量检测结果实施。 | 新建 | 7920 | 0 | 2000 | 城建局 | 常州 新美水务有限公司 | 自筹 |  |
| 25 | 环境 监测 治理 | 常隆地块环境风险防控工程 | 监测系统建设与运行、地下水抽提系统建设与运行和覆土维护工程。 | 新建 | 16400 | 0 | 16400 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 26 |  | 环境监测体系建设 | 形成政府环境监测体系，实现应急监测，成立一支应急监测队伍，有效降低污染事故发生后环境风险。编制环境质量自动站布点规划，对重点断面、重点镇（园区）建立水质、空气自动站，初步实现全覆盖，实时了解环境质量的情况，并对辖市区环境质量情况进行科学研判；同时，进一步完善环境监测信息建设系统;支撑全区生态文明环境保护工作。 | 新建 | 6000 | 0 | 2670 | 环保局 | 环保局 | 财政资金 | 根据自动站规划，大气自动站投资2670万；水质自动站投资3360万。 |
| 合 计 |  |  |  |  | 599598 | 90693 | 173085 |  |  |  |  |
| 三 | 重点区域项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 新龙国际商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 公共 服务 | 常高新教育培训基地（新桥中学老校区改造工程） | 对内部五栋楼进行改造，用地面积3.56万㎡，建筑面积1.99万㎡，改造后将承担区域公共服务功能。 | 新建 | 6991 | 0 | 4000 | 新龙国际 商务区 | 常高新集团 | 自筹 |  |
| 28 |  | “两馆两中心”工程 | 总建筑面积10.74万㎡，规划地上计容建筑面积6.62万㎡，地下建筑面积4.08万㎡。内容有档案馆、文化馆、行政服务中心、社会管理服务中心。 | 新建 | 69413 | 600 | 15820 | 新龙国际 商务区 | 常州 黑牡丹置业有限公司 | PPP |  |
| 29 |  | 新龙国际商务区能源站 | 提供商务区6平方公里内所有新建建筑的供冷供热服务，总供能面积210万㎡，按子母站模式建设。其中母站用地面积3500㎡，建筑面积7000㎡。子站用地面积2500㎡，建筑面积2500㎡。 | 新建 | 50500 | 0 | 10000 | 新龙国际 商务区 | 中节能 建筑节能有限公司 | PPP |  |
| 30 |  | 新龙国际商务区商务中心 | 项目总建筑面积17732㎡，其中地上建筑面积11524㎡（会议中心建筑面积5919㎡、食堂建筑面积5545㎡、门卫建筑面积60㎡），地下建筑面积6208㎡。项目建设内容为新建会议中心、食堂、门卫。同步实施环境绿化、地面及地下停车场地及水、电、气等综合配套设施。 | 新建 | 9964 | 0 | 7000 | 新龙国际 商务区 | 常高新集团 | 自筹 |  |
| 31 | 水环境 治理 | 新桥中学老校区周边环境提升 | 新桥中学老校区周边绿化，生态停车场绿化，绿化面积11.8万平方米。 | 续建 | 1800 | 1500 | 300 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | ppp一期 |  |
| 32 | 地下 空间 开发 | 新龙国际商务区地下空间民防工程（一期） | 对新龙活力广场、创智湾公园以及智汇社区公园的地下空间民防工程进行开发建设，建筑面积约38519平方米。 | 新建 | 25319 | 0 | 1000 | 新龙国际 商务区 | 城建局 （民防局） | 财政资金 | 民防工程。 |
| 33 |  | 新龙国际商务区地下空间开发及利用 | 对高铁北站南侧地下空间进行开发及利用，用地面积约25086平方米，地下建筑面积26372平方米。 | 新建 | 18671 | 0 | 1000 | 新龙国际 商务区 | / | 拟PPP解决 | 已入省PPP库。 |
| 34 | 市政 道路 | 新桥中学老校区周边道路、桥梁建设 | 崇义路、崇信路、崇德路、崇仁大街四条规划道路及三座桥梁，道路总长1.6公里，规划宽度16～20米。 | 新建 | 8658 | 200 | 2000 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | ppp一期 |  |
| 35 |  | 浏阳河路（通江路-龙江路） | 道路4100米×40米。 | 新建 | 24750 | 0 | 1000 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | ppp二期/一级开发 | 长江路-乐山路为PPP二期；其它为一级开发。 |
| 36 |  | 崇仁大街（崇义路-长江路） | 250米×30米，桥梁一座。 | 续建 | 3533 | 500 | 3033 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | ppp一期 |  |
| 37 |  | 明勋西街（乐山路-仁和路) | 260米×12米。 | 新建 | 671 | 71 | 600 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | ppp一期 |  |
| 38 |  | 乐山路（辽河路-嫩江路） | 1805米×50米，桥梁一座。 | 续建 | 7220 | 6000 | 1220 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 39 |  | 乐山路（嫩江路-北海路） | 2950米×50米，桥梁三座。 | 新建 | 17103 | 0 | 4000 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | ppp二期 |  |
| 40 |  | 北海路（长江路-龙江路） | 1800米×40米，桥梁两座。 | 新建 | 5900 | 800 | 800 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 41 |  | 新科路（长江路-华山路） | 870米×35米，桥梁一座。 | 续建 | 6969 | 2000 | 2500 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 42 |  | 华山路（新科路-淮河路） | 1900米×30米，桥梁三座。 | 续建 | 15064 | 300 | 3000 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 43 |  | 长江路（龙须路-S338）路面修复工程 | 配合长江路中水管道改造工程进行相应的路面改造、绿化提升及设施完善等（不含中水项目）。 | 新建 | 8000 | 0 | 8000 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 44 |  | 高铁场站周边道路优化 | 对长江路出站匝道、南二路、乐山路等进出场道路进行优化。 | 续建 | 5303 | 200 | 3290 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP二期 |  |
| 45 | 市政道路 | 仁和路桥梁（跨新桥大街北侧河道） | 桥梁一座，河道宽25米，道路红线30米。 | 新建 | 720 | 0 | 720 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 46 |  | 新龙国际商务区核心区人行道完善工程 | 长约4.85公里，包括新桥大街（长江路-新龙二路）、云河路（长江路-新龙二路）、仁和路（辽河路-红河路）两侧人行道。 | 新建 | 1059 | 0 | 1059 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 287608 | 12171 | 70342 |  |  |  |  |
| （二） | 高新中央商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 市政道路 | 主城区交通优化与路面养护改善工程 | 泰山路、衡山路、常澄路等主城区交叉路口渠化改造，交通设施完善，道路大中修。改善道路约5000米，改造沥青路面面积约15万平方米。2018年实施龙锦路（泰山路-通江路）、河海路（薛冶路-春江路）的路面改造。 | 续建 | 5000 | 1000 | 2000 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 48 |  | 晋陵北路改造工程（黄河路-龙城大道）工程 | 全长3530米，路面按两块板断面形式改造，同时对雨水及部分供电管沟进行普查，按照长远进行规划改造。龙城大道—汉江路段（除轨道站点外）的人行道、绿化景观提升改造(沿线经过轨道1号线三个施工站点，长1340米，轨道公司负责恢复)。 | 新建 | 12160 | 0 | 6000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP二期 |  |
| 49 |  | 龙沧路（太湖东路-北塘河） | 280米×26米。 | 续建 | 960 | 460 | 500 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 50 |  | 河海中学新建项目周边道路及绿化（泰山路沿澡港河边到规划道路） | 道路长度：570米，宽度7米；绿化面积44616平方米。 | 新建 | 1300 | 0 | 650 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 51 |  | 宜山路延伸段工程（东支河北侧-汉江路） | 跨东支河处新建桥梁一座。 | 续建 | 980 | 380 | 600 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 20400 | 1840 | 9750 |  |  |  |  |
| （三） | 沿江片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 市政 道路 | 紫金山路(京沪高铁-S338) | 即叶汤公路，京沪高铁-S338，9740米×26米。 | 续建 | 53400 | 12000 | 20000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP三期 |  |
| 53 |  | 紫金山路（黄河路-京沪高铁） | 即叶汤公路，黄河路-京沪高铁，990米×26米+970米×40米。 | 新建 | 13674 | 0 | 2000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 拟加入PPP三期 |  |
| 54 |  | 春江路(嫩江路-创业路) | 4300米×30米。 | 续建 | 27000 | 2000 | 3000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP一期/代建 | 嫩江路-S122：黑牡丹PPP一期；S122-创业路为14年代建协议项目。 |
| 55 | 市政 道路 | 友谊河路（长江路-肖龙港河） | 1300米×12米。 | 续建 | 2473 | 500 | 1000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 56 |  | 华山北路（淮河路-北海中路 | 549米×30米。 | 新建 | 6338 | 500 | 500 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | ppp二期 |  |
| 57 |  | 薛冶路（S122-创业西路） | 689米×24米。 | 新建 | 6423 | 100 | 1000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | ppp二期 |  |
| 58 |  | 春江（新桥）安置园区道路 | 玉龙路以西、赣江路以北新桥企业安置园区的2条配套道路，500米×9米+300米×9米。 | 新建 | 1688 | 50 | 500 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP一期 |  |
| 59 |  | 港区西路（赣江路-东海路） | 850米×24米。 | 新建 | 2321 | 0 | 300 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 60 |  | 赣江路（春江路-东港二路、玉龙路-龙江路、长江路-通江路） | 1650米×30米+840米×30米+2600米×40米，桥梁两座。 | 新建 | 30500 | 300 | 3000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 61 |  | 华山路建新河桥 | 桥梁一座及桥头接线，道路红线40米。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 | 骨干道路，用地矛盾由春江解决。 |
| 小 计 |  |  |  |  | 145317 | 15450 | 32800 |  |  |  |  |
| （四） | 临空片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 市政 道路 | 奔发路改造（即叶汤公路）（龙城大道-叶家码头大桥） | 9米宽的现状水泥道路拓宽至40米，长约3000米，新建叶家码头大桥跨沪宁城际铁路跨线桥。 | 续建 | 31845 | 9950 | 6000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP一期 |  |
| 63 |  | 星港路（奔卜路-镇界） | 4100米×40米，桥梁五座。 | 续建 | 49296 | 3500 | 9432 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP二期 |  |
| 64 |  | 芮和路（即宝塔山路）（旺财路-飞龙路） | 460米×30米+1300米×20米，先实施污水管道。 | 续建 | 1300 | 748 | 1075 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP一期 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 82441 | 14198 | 16507 |  |  |  |  |
| （五） | 生命健康产业园（薛家） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 市政 道路 | 薛冶路（嫩江路-北海路） | 2880米×30米。 | 新建 | 17800 | 0 | 500 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 66 | 市政 道路 | 嫩江路（龙江路-寒山路） | 800米×40米。 | 续建 | 15865 | 11065 | 4800 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 67 |  | 顺园九村东边南北向规划道路 | 900米×20米。 | 新建 | 2160 | 0 | 2160 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 自筹 |  |
| 68 |  | 红河路（玉龙路东155米-寒山路） | 道路规划宽度16米，长度约160米。 | 新建 | 300 | 0 | 300 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 | 配套玉龙五号项目，计划2018年3月完成。 |
| 69 |  | 庆阳路道路提升工程 | 1．龙江路-顺园路；0.36万平方米。 2．顺园路-玉龙路；1.32万平方米。 | 新建 | 1535 | 0 | 1535 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 | 白改黑。 |
| 70 |  | 丽园路、平阳路道路提升工程 | 1．丽园路：奥园路-凤翔路，1.4万平方米；薛冶路-春江路，1.96万平方米。 2．平阳路：玉龙路-锦园路，0.3万平方米。 | 新建 | 2600 | 0 | 2600 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 | 白改黑。 |
| 小 计 |  |  |  |  | 40260 | 11065 | 11895 |  |  |  |  |
| （六） | 天合太阳城（龙虎塘街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 市政 道路 | 新竹二路接通工程（科技大道-信息大道） | 800米×8米，规划宽度20米。 | 续建 | 1000 | 618 | 200 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 72 |  | 云河路（龙六路-通江路） | 700米×20米，桥梁两座。 | 续建 | 5000 | 1000 | 700 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 73 |  | 衡山路（辽河路-云河路） | 1000米×20米，桥梁一座。 | 新建 | 2500 | 0 | 2000 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 74 |  | 新苑五路延伸工程 | 全长0.4公里，道路为9.5m+3m+3m；新建道路、人行道及雨污管网建设工程。 | 新建 | 1000 | 0 | 1000 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 75 |  | 科技大道以东、信息大道以西新建规划道路 | 1.9公里，路宽14m+3m+3m；雨污管网建设。 | 新建 | 2500 | 0 | 500 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 12000 | 1618 | 4400 |  |  |  |  |
| （七） | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 市政 道路 | 孟河大道（银山路-S338） | 2150米×40米+2000米×30米，浦河以东宽40米，浦河以西宽30米，桥梁四座。 | 新建 | 32634 | 0 | 200 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP二期 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 32634 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| （八） | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 市政 道路 | 阳澄湖路（平顶山路-政泰路） | 950米×24米。 | 续建 | 4100 | 300 | 2120 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP二期 |  |
| 78 |  | 丽江路（钟山路-瑶山路） | 540米×24米。 | 新建 | 2937 | 100 | 1300 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP一期 |  |
| 79 |  | 平顶山路（阳澄湖路-S122） | 1061米×24米，桥梁一座。 | 新建 | 8618 | 100 | 1650 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP一期 |  |
| 80 |  | 钟山路（阳澄湖路-茅山路） | 800米×18米。 | 新建 | 3122 | 100 | 1200 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP一期 |  |
| 81 |  | 西海路（威虎山路以西70米-银山路） | 410米×24米。 | 新建 | 981 | 50 | 900 | 城建局 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | 代建 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 19758 | 650 | 7170 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 640418 | 56992 | 153064 |  |  |  |  |
| 四 | 绿色生态低碳城市与智慧城区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 三江口生态宣教基地 | 建立三江口多媒体生态文明宣教基地，通过展览展示、科普体检、环保培训等多种方式，宣传生态环保知识、推广生态环保理念。2018年度完成前期手续；2019年度建成对外开放。 | 新建 | 2000 | 0 | 1000 | 环保局 | 环保局 | 财政资金 |  |
| 83 |  | 新龙国际商务区综合管廊 | 新龙三路和云河路道路及管廊工程，其中新龙三路（嫩江路—辽河路）长约1.52公里，云河路(新龙二路—乐山路)长约0.70公里，总长度为2.22公里，含管廊控制中心一座，占地面积约为1500平方米。 | 新建 | 28365 | 0 | 3903 | 新龙国际 商务区 | 常州黑牡丹 建设投资 有限公司 | PPP二期 |  |
| 84 |  | 创建国家生态文明建设示范区 | 2018年度全面启动创建工作。完成创建规划，并通过专家评审。同时，结合规划做好相应配套工程措施。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 环保局 | 各项目 建设主体 | 财政资金 |  |
| 85 |  | 新龙国际商务区海绵城市试点区建设奖补资金 | 海绵城市试点总面积为6.7平方公里，三年内实现年径流总量控制率75%的目标，试点区至少60%以上面积达到目标。包括新地块开发、公园建设，老小区整治，道路、绿化、河道功能性改造等。 | 续建 | 8000 | 500 | 4000 | 城建局 | 各项目 建设主体 | 奖补资金 | 财政通过资金管理办法奖补的区级财政奖补资金5000万，省补资金3000万。 |
| 86 |  | 绿色建筑示范区建设奖补资金 | 按照《常州市新北区绿色建筑行动实施方案》要求全面开展工作，各系列专项规划及专项研究通过专家评审并修改完成，确定绿色低碳生态指标体系。开展绿色建筑专项检查、既有建筑节能改造、绿色建筑与建筑节能补贴、能耗监测平台建设、示范项目建设等工作，确保绿色建筑能真正落地。 | 续建 | 7500 | 6250 | 1250 | 城建局 | 各项目 建设主体 | 奖补资金 | 省补资金2500万，区级配套资金5000万。 |
| 87 |  | 路灯节能服务（合同能源管理） | 由服务企业为新北区免费更换1万盏250瓦和1.5万盏150瓦钠灯为LED节能路灯。新北区将每年节约电费的一定比例返还服务企业。灯具质保10年，10年内对灯具免费安装，更换和维修。 | 新建 | 10000 | 0 | 500 | 城建局 | 城建局 | 合同能源 管理 |  |
| 88 |  | 新北区建筑装潢垃圾综合利用项目 | 建筑垃圾再生利用处置。 | 新建 | 15000 | 43.5 | 9000 | 城建局 | 城建局 | 拟PPP |  |
| 89 |  | 新北区生活垃圾分类设施建设 | 到2020年，全区城乡生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系基本建成，建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到70%（常新委办〔2017〕62号文）。 | 续建 | 7000 | 1400 | 2500 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 | 2018年度投资中含区级财政1200万元。 |
| 90 |  | 中水综合利用工程（新龙商务区中水利用工程） | 中水回用规模5000立方米/小时，长江路等中水管道改造工程。 | 新建 | 8000 | 0 | 8000 | 城建局 | 常州 新美水务有限公司 | 自筹 |  |
| 91 |  | 垃圾焚烧发电厂二期工程 | 生活垃圾焚烧厂建设：规模为1500吨/天，其中一期工程800吨/天已完工投产。二期规模700吨/天。 | 续建 | 37000 | 17000 | 20000 | 光大 常高新 | 光大常高新 | BOT |  |
| 92 |  | 旅游交通指示牌设置一期工程 | 为首批符合设置条件的乡村旅游区（点）设置旅游交通指示标牌。 | 新建 | 300 | 0 | 50 | 经发局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 93 |  | 污泥焚烧处置项目 | 对象为服务范围内的7座污水处理厂（合计每日污水处理能力约为83万立方米），污泥总量约136tDS/d，规划140 tDS/d（折合含水率80%污泥700t/d），初步意向规划总规模约为900吨/日（以含水率80%计算）；拟一期建设规模为400吨/日（以含水率80%计算）。 | 续建 | 63500 | 3100 | 30000 | 常高新 | 常高新 | 市场化 |  |
| 94 |  | 智慧城区建设 | 建立融合全区市政道路、停车、路灯、地下管线等信息的综合数据库；在此基础上研发集成数据获取、在线更新、动态监测、信息共享、辅助决策、运维管理等功能于一体的数字化管理和应用平台。 | 新建 | 5000 | 0 | 500 | 党政办 | 各实施 单位 | 财政资金 | 2018年主要进行项目顶层设计、确定版块，明确实施节点，初步完成实施方案。 |
| 合 计 |  |  |  |  | 192165 | 28294 | 81203 |  |  |  |  |
| 五 | 民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 梅林省级特色样板村二期(梅林-东南美丽乡村建设） | 道路桥梁，水系调整，景观提升，家前屋后整治，污水管网。 | 续建 | 6000 | 5000 | 1000 | 农业局 | 各村委 | 奖补资金 | 包含S122(从常泰高速出口处到梅林村委段)两侧进行房屋立面出新费用360万元。涉及春江镇、西夏墅镇的房屋立面面积约72000平方米。 |
| 96 |  | 精品街区建设 | 晋陵北路（浦江路-龙城大道）沿街两侧建筑立面提升，包括：空调室外机整修、广告店招提升、楼宇灯光提升以及重要节点立面完善等。 | 新建 | 800 | 0 | 800 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 97 |  | 奔牛镇村庄环境整治提升 | 按《新北区村庄环境整治实施意见》整治提升到位。 | 新建 | 6000 | 0 | 3000 | 城建局 | 奔牛镇 | 奖补资金 |  |
| 98 |  | S122（S239-丹阳界）路灯工程 | 长约5.3公里，设置双排11米高单挑灯。 | 新建 | 909 | 0 | 909 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 99 |  | 中转站环境提升 | 建设3处中转站污水处理设备。 | 新建 | 300 | 0 | 300 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 100 |  | 公共厕所建设 | 新建5座公共厕所为民办实事工程。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 101 |  | 老小区整治 | 安置房维修长效管理、雨污分流。 | 续建 | 9000 | 3000 | 3000 | 城建局 | 各镇、街道 | 奖补资金 |  |
| 102 |  | “四好”农村公路建设 | 孟界线等。 | 续建 | 16400 | 12000 | 4400 | 城建局 | 城建局 奔牛镇 | 拟采用 发债资金 |  |
| 103 |  | 市监察项目专项整治 | 用于应急保障及环境整治工程，以及必要的设施配备。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 104 |  | 镇村道路危桥改造 | 镇村道路改造、农村危桥改造，乡镇养护资金补助。 | 新建 | 8000 | 0 | 3000 | 城建局 | 各镇、街道 | 奖补资金 | 总投资中，区级奖补资金3000万，其它为各镇、街道资金。 |
| 105 |  | 县乡公路养护专项资金 | 新北区200公里县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、平整度及桥梁检测、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；编制全区农村公路乡村道规划；实施魏汤线，老238省道，龙腾线等道路改造工程;孟浦线改造项目乡镇补贴费用。 | 新建 | 2500 | 0 | 2500 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 106 |  | 公共自行车工程 | 根据需求，完成30个点的公共自行车布点和建设。 | 新建 | 650 | 0 | 650 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 | 为民办实事项目。 |
| 107 |  | 高新区停车设施完善工程 | 对高新区停车设施进行完善，研究立体停车设施建设。 | 新建 | 5000 | 0 | 2500 | 规划局 城建局 | 城建局 | 拟PPP解决 |  |
| 108 |  | 薛家、奔牛镇的11座铁路道口智能化升级改造项目 | 全区共有薛家镇杨家、丁家道口；奔牛镇金联、后朱庄、贺家、三八、东元巷、黄马、苏星、陈巷、大叶道口等11座道口，按每座道口10万元计算，共计110万元。 | 新建 | 110 | 0 | 110 | 农业局 | 农业局 | 财政资金 |  |
| 109 |  | 新北区“五项行动”整治工程 | 包括违章整治、垃圾清理类，绿化补种、辅助出行类。 | 新建 | 8662 | 0 | 2887 | 城建局 | 各镇、街道 | 财政资金 | 分三年实施，资金由区财政和各镇、街道按比例分担（各50%）。 |
| 110 |  | 高铁北站综治办管理用房 | 房屋租金90万及装修改造费用（含指挥中心、食堂、部分办公用品）。 | 新建 | 900 | 0 | 700 | 城建局 | 城建局 | 财政资金 |  |
| 111 |  | 新北区高清视频监控建设工程 | 在全区范围内新建高清视频监控，弥补视频监控盲区，为乡镇自建视频监控配备后台存储，初步计划2018年400套。 | 续建 | 4500 | 2100 | 1400 | 公安分局 | 公安分局 | 财政资金 |  |
| 112 |  | 新北区技防入户建设项目 | 在全区范围内老旧及新建小区、大型停车场、加油站、学校及其他重点要害部位建设120套视频监控抓拍设备；增加智能门禁、无线信息采集、背街小巷简易视频、商铺联网报警等新型技防设备。 | 续建 | 900 | 300 | 300 | 公安分局 | 公安分局 | 财政资金 |  |
| 113 |  | 新北区道路高清卡口及卡口式电子警察视频系统建设 | 每年在全区已建主干道路补建45套高清卡口、卡口式电子警察，升级视频监控应用。 | 续建 | 4500 | 1500 | 1500 | 公安分局 | 公安分局 | 财政资金 |  |
| 114 |  | 新北区应急联动指挥中心建设工程 | 依托区公安分局情报指挥大厅改造升级为新北区应急联动指挥中心。 | 续建 | 1650 | 1000 | 650 | 公安分局 | 公安分局 | 财政资金 |  |
| 115 |  | 反恐中心基地建设 | 建设战术训练楼、综合训练馆和培训用房（含食堂）、办案中心及巡逻艇专用码头等实战配套设施。 | 续建 | 9820 | 6000 | 3500 | 公安分局 | 公安分局 | 财政资金 |  |
| 116 |  | 智能防控示范区试点建设项目 | 2018年拟从三井、河海、龙虎塘街道、新桥镇、薛家镇进行试点，建设多种数据采集系统，通过视频监控、智能道闸、智能门禁、无线数据采集等设备，对实有人口、进出车辆、水电气等信息进行采集管理。实现重点人、车和危险物信息多维采集；公共安全隐患多维感知；社会治安风险多维分析；社区网格治理多维支撑。 | 新建 | 600 | 0 | 600 | 公安分局 | 公安分局 | 财政资金 |  |
| 117 |  | 2018年警用码头建设项目 | 停泊警用巡逻船。 | 新建 | 180 | 0 | 180 | 公安分局 | 公安分局 | 财政资金 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 88381 | 30900 | 34886 |  |  |  |  |
| 六 | 社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 常州市新北区公共卫生中心 | 建成集新北区疾控中心、卫生监督所、妇保保健和计划生育服务中心于一体的便民服务中心。 | 新建 | 8000 | 0 | 4000 | 社会事业局 | 社会事业局 | 财政资金 |  |
| 119 |  | 银河幼儿园异地改造 | 常裕厂房改造，9轨27班。 | 续建 | 4000 | 3300 | 700 | 社会事业局 | 常州 黑牡丹置业有限公司 | 自筹 |  |
| 120 |  | 河海中学易地新建 | 汉江路以南，泰山路以西，藻江河以东，16轨48班，占地面积119亩，建筑面积62000平方米。 | 续建 | 29700 | 1000 | 15000 | 社会事业局 | 社投公司 | 市场化 |  |
| 121 |  | 龙城中学 | 珠江路以北，建东路以东，16轨48班，建筑面积38000㎡,占地面积85亩。 | 新建 | 16000 | 0 | 1500 | 社会事业局 | 社投公司 | 自筹 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 57700 | 4300 | 21200 |  |  |  |  |
| 七 | 城市防汛与农田水利工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 龙须路北侧河道（新龙二路-小龙港） | 1200米×30米。 | 新建 | 1500 | 0 | 1500 | 新龙国际商务区 农业局 | 常州 新美水务有限公司 | 自筹 |  |
| 123 |  | 肖龙港（辽河路-北海路）及水位控制闸站 | 新挖辽河路—北海路段，长4050米，蓝线宽30米，同时为控制新龙国际商务区核心区常水位为2.5米，需在小龙港与嫩江河、王下河处设置闸站。 | 新建 | 28296 | 0 | 1500 | 新龙国际商务区 农业局 | 常州 新美水务有限公司 | 自筹 |  |
| 124 |  | 老桃花港整治工程 | 河道总长9.99公里（包括枢纽段0.95公里），主要工程内容为河道疏浚、护岸工程、江边枢纽工程、跨河桥梁工程、水系调整及影响工程等。 | 新建 | 30000 | 0 | 8000 | 农业局 | 农业局 常州新美水务 有限公司 | 省、市、区 三级配套 |  |
| 125 |  | 河道沟塘疏浚 | 根据轮浚计划，疏浚乡级河道7条（闸北中沟、五丰大沟、东港南河、东港北河、三茅殿大沟、十里长沟、兰陵河），长度14.95公里，土方量9.89万立方米，概算148.35万元。疏浚整治15个行政村的180处村庄河塘，土方102万方，概算投资816万元。按3元一立方米补助，区级补助306万元。河道沟塘2018年测量咨询费：25万元。 | 新建 | 331 | 0 | 331 | 农业局 | 农业局 | 财政资金 |  |
| 126 |  | 录安洲崩岸治理工程 | 录安洲及夹江护岸工程：应急治理工程拟对录安洲洲头及大江侧丁坝窝崩区，我区段长度约3.4公里，投资约5000多万（与长江主江堤侧抛石一起，只能暂估）。为不影响港区建设，护岸工程均采用散抛石方案，护宽30～80米，厚度0.6～1.2米，抛护面积325055平方米，抛石工程量307040立方米，录安洲洲头及大江侧丁坝窝崩对应堤防桩号汊0+800～汊2+000、主0+100～主2+300。国家发改委关于长江干流江苏段崩岸应急治理工程可行性研究报告的批复（发改农经[2017]1567号文）。 | 新建 | 6980 | 0 | 5000 | 农业局 | 农业局 | 财政资金 | 区财政2500万，上级资金2500万。 |
| 127 |  | 中央财政小型农田水利重点县项目 | 2018年度项目位于奔牛，新（拆）建灌溉泵站11座，铺设低压灌溉管道15公里，新建机耕路6公里，整治排水沟4km，新建配套建筑物20座。项目总投资4000万元，省级1800万，市级100万，区级配套资金2100万。 | 新建 | 12000 | 0 | 4000 | 农业局 | 农业局 | 财政资金 | 区级承担50%，分三年实施。 |
| 128 |  | 创意软件园泵站提升改造工程 | 建设泵站管理用房面积94.8平方米，新增200KVA变压器，配套道路改造设施。 | 新建 | 300 | 0 | 300 | 农业局 | 农业局 | 财政资金 |  |
| 129 |  | 薛家片区活水泵站智能化改造项目 | 薛家片区共有新龙河、北漕河老站、北漕河新站、大坝河泵站、肖龙港闸、新龙河闸、凤凰河闸、北童子河闸等闸站工程，为改善该片区的防洪除涝及水环境功能，需对闸站工程进行智能化改造，按每个闸站15万元计算，共计120万元。 | 新建 | 120 | 0 | 120 | 农业局 | 农业局 | 财政资金 |  |
| 130 |  | 城区易淹易涝片区治理 | 德胜河以东、嫩江路以南的城区易淹易涝片区整治。包括20个易涝点整治，主要内容为雨水管网更新，管径扩容，改善排水能力，消除易涝节点内涝隐患。黄河西路积水点，长江路大坝河桥，华山路新龙河桥等续建。 | 续建 | 11900 | 7000 | 4900 | 城建局 | 城建局 | 拟采用 发债资金 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 91427 | 7000 | 25651 |  |  |  |  |
| 八 | 市政公用配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 供电 | 10KV供电线路工程 | 健亚、扬子江、海浪等项目。 | 新建 | 2880 | 0 | 2880 | 薛家镇 | 生命健康产业园区 | 财政资金 |  |
| 132 |  | 宝马格、阿奇夏米尔、光阳配套等项目供电线路 |  | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 薛家镇 | 生命健康产业园区 | 财政资金 |  |
| 133 |  | 35KV三桥线、农药线迁移改线 |  | 新建 | 2580 | 0 | 2580 | 薛家镇 | 生命健康产业园区 | 财政资金 |  |
| 134 | 供电 | 35KV千红药业供电迁移 |  | 新建 | 250 | 0 | 250 | 薛家镇 | 生命健康产业园区 | 财政资金 |  |
| 135 |  | 10KV线入地及低压杆线迁移（薛北线） |  | 续建 | 1400 | 900 | 500 | 薛家镇 | 生命健康产业园区 | 财政资金 |  |
| 136 |  | 35KV联影项目新接线 |  | 新建 | 3000 | 0 | 3000 | 薛家镇 | 生命健康产业园区 | 财政资金 |  |
| 137 |  | 国家电网公司（常州）电气设备检测中心220千伏试验站配套输变电工程 | 线路2.4公里。 | 新建 | 2338 | 0 | 1274 | 常州 供电公司 | 常州 供电公司 |  |  |
| 138 |  | 常州戴墅110千伏开关站1号2号主变扩建工程 | 扩建主变2台10万千伏安。 | 新建 | 1432 | 0 | 717 | 常州 供电公司 | 常州 供电公司 |  |  |
| 139 |  | 常州滨新110千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建主变1台5万千伏安。 | 新建 | 949 | 0 | 547 | 常州 供电公司 | 常州 供电公司 |  |  |
| 140 |  | 常州飞龙110千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建主变1台5万千伏安。 | 新建 | 683 | 0 | 406 | 常州 供电公司 | 常州 供电公司 |  |  |
| 141 |  | 常州黄城墩110千伏输变电工程 | 新建变电站1座，新上主变2台10万千伏安，线路3.6公里。 | 新建 | 7665 | 0 | 1916 | 常州 供电公司 | 常州 供电公司 |  |  |
| 142 |  | 常州新北区10千伏电网配套送出工程 |  | 新建 | 727 | 0 | 327 | 常州 供电公司 | 常州 供电公司 |  |  |
| 143 |  | 110KV卞园线迁移及入地工程 |  | 新建 | 2000 | 0 | 2000 | 城建局 | 常州黑牡丹建设投资 有限公司 |  | 纳入港区西路（赣江路-东海路）项目中。 |
| 144 | 燃气 | 常州市天然气利用三期工程高压输气管道（S239-丹阳界) | 口径DN400，总长度约2.5公里。 | 新建 | 700 | 0 | 700 | 常州 港华燃气 有限公司 | 常州 港华燃气有限公司 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 28604 | 900 | 19097 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 6198528 | 541364 | 863571 |  |  |  |  |

2018年城乡建设项目计划目录（街道、镇投资项目）

编制单位：新北区城市建设与管理局

| 序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 主 要 建 设 内 容 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 已完成 投资预估（万元） | 2018年投资 （万元） | 推进 主体 | 建设主体 | 资金 渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 沿江片区（春江镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市政 道路 | 新民西路（祁连山路-港区西路） | 540米×24米。 | 新建 | 1752 | 0 | 1290 | 春江镇 | 春江镇 | 镇财政 |  |
| 2 |  | 丰收路（井冈山路-红旗路） | 493米×16米，含双侧5米绿化，2米人行道，同步建设雨污水管道。 | 续建 | 1200 | 50 | 1150 | 春江镇 | 春江镇 | 镇财政 |  |
| 3 |  | 滨江国际企业港 | ①建筑面积122492万平方米，研发科技大楼1栋、研发车间2栋、单层工业厂房6栋，多层车间2栋、仓库1栋及外场道路、管线等，1#研发科技大楼及2、3#研发车间的装修；②10#后勤综合楼（2、3层）、11～12#车间装修。 | 续建 | 55000 | 10000 | 22500 | 春江镇 | 常州新港 经济发展 有限公司 | 自筹 |  |
| 4 |  | 常州滨江智能装备企业港 | 位于港区大道与省庄河交界处，占地面积200亩，建筑面积约12万平米的工业厂房。 | 新建 | 50000 | 0 | 3000 | 春江镇 | 常州滨江 安居置业 有限公司 | 自筹 |  |
| 5 | 水环境 治理 | 集镇居住区污水收集工程 | 在4个片区集镇雨污混流的学校、卫生院、安置小区、自建房、城中村等内部新建污水管道，将生活污水收集，接入市政管网。 | 新建 | 30000 | 0 | 3300 | 春江镇 | 春江镇 | 镇财政 |  |
| 6 | 社会 事业 | 孝都幼儿园 | 位于孝都集镇，占地约18亩，建筑面积约8000平方米，6轨18班。 | 新建 | 4410 | 0 | 4410 | 春江镇 | 常州滨江 安居置业 有限公司 | 镇财政 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 142362 | 10050 | 35650 |  |  |  |  |
| 二 | 临空片区（奔牛镇、罗溪镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 市政 道路 | 进港道路改造（配套中信地块） | 650米×20米，不包括污水管网（已列入新孟河延伸拓浚工程范围内污水管网建设范围）。 | 新建 | 910 | 0 | 910 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 镇财政 |  |
| 8 |  | 孟渎路(南观路-星港大道) | 1142米×12米，桥梁一座。 | 新建 | 8629 | 0 | 50 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP |  |
| 9 |  | 星月路(心池路-星港大道) | 714米×26米。 | 新建 | 2800 |  | 500 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 镇时代路PPP。 |
| 10 |  | 中天路(南观路-星港大道) | 865米×12米。 | 新建 | 1742 |  | 100 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 镇时代路PPP。 |
| 11 |  | 文景路（S239-孟渎路） | 1641米×26米，桥梁一座。 | 续建 | 6400 | 300 | 2000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 镇时代路PPP。 |
| 12 |  | 时代路(南观路-星港大道) | 983米×16米，桥梁一座。 | 新建 | 2500 |  | 1500 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | PPP | 镇时代路PPP。 |
| 13 | 社会 事业 | 奔牛第二实验小学 | 规划用地面积75亩。 | 续建 | 25000 | 2946 | 15000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 镇财政加区补贴 |  |
| 14 |  | 奔牛医院住院楼 | 建筑面积12460㎡，占地面积1382㎡。 | 新建 | 7000 | 0 | 7000 | 奔牛镇 | 奔牛镇 | 镇财政加区补贴 |  |
| 15 |  | 奔牛敬老院 | 占地面积827平方米，建筑面积约3625平方米，地上四层。 | 新建 | 1200 | 0 | 800 | 奔牛镇 | 人社局 奔牛镇 | 镇财政加区补贴 |  |
| 16 | 市政 道路 | 盛达路（龙城大道-兴欣路） | 包括雨污水管网、划线、信号灯、标识标牌、绿化等。210米*20米。绿化840平方米。 | 新建 | 420 | 0 | 150 | 罗溪镇 | 常州新航 动力装备 开发有限公司 | 自筹 |  |
| 17 |  | 盛嘉路（兴邦路-兴欣路） | 包括雨污水管网、划线、信号灯、标识标牌、绿化等。440米*16米。绿化1760平方米。 | 新建 | 698 | 0 | 698 | 罗溪镇 | 常州新航 动力装备 开发有限公司 | 自筹 |  |
| 18 |  | 兴邦路（盛意路-盛嘉路）白改黑 | 包括污水管网、划线、信号灯、标识标牌、绿化等。310米*16米。绿化1240平方米。 | 改造 | 440 | 0 | 440 | 罗溪镇 | 常州新航 动力装备 开发有限公司 | 自筹 |  |
| 19 |  | 民营二路（黄河西路-旺田路）改造 | 1160米×12米，白改黑，重建雨水管道。 | 新建 | 1872 | 0 | 1872 | 罗溪镇 | 常州新航 动力装备 开发有限公司 | 自筹 | 该路段雨期积水严重，迫切需要实施。 |
| 20 |  | 空港智能制造园 | 用地面积75亩，总建筑面积地5.9万平方的厂房、办公用房建设。 | 新建 | 18000 | 0 | 5400 | 罗溪镇 | 常州新航 置业有限公司 | 自筹 |  |
| 21 | 水环境 治理 | 2018年村庄沟塘清淤工程（罗溪镇） | 土方约12.69万立方。 | 新建 | 50 | 0 | 50 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 镇财政 |  |
| 22 |  | 罗溪镇村级防内涝工程 | 包括鸦鹊村、窑丼村、温寺村、龙珠山村的沟渠疏浚、渠系硬化、坝方改造、排沟新建、排水系统优化等。 | 新建 | 195 | 0 | 195 | 罗溪镇 | 罗溪镇 | 镇财政 |  |
| 23 |  | 罗溪镇水环境综合整治项目 | 包括河道清淤，生态护坡，沿河企业、村庄污水管网建设及污水截流工程。2018年实施农村污水管网工程（十里横河、团结河两侧），5个村委，9个村的污水管网建设。团结河清淤工程，河道疏浚2683米。兰陵河清淤工程，河道疏浚2043米。黑臭水体及沟塘清淤工程，清淤、疏浚12.5万立方米。罗溪镇汤庄片区污水管网改造工程，涉及汤庄集镇主干道、学校及村庄共17000多米污水管、18000多平方米路面恢复。空港一村22幢住宅污水管网改造。同心苑28幢住宅前污水管网改造。兴欣路（盛意路-盛嘉路）随路管网建设工程，约400米。盛达路（龙城大道-兴欣路），随路管网建设工程，约300米。民营二路（十里横河-黄河西路），随路管网建设工程，约560米。空港社区、高巷社区、窑丼村委、罗墅湾社区、温寺村委、小学、医院共需转运箱56只，转运汽车3辆，电瓶清运车辆6辆，分类垃圾亭40座，分类设施、分类垃圾桶等。 | 新建 | 13000 | 15 | 6000 | 罗溪镇 | 常州新航 动力装备 开发有限公司 | 自筹 |  |
| 24 | 社会 事业 | 罗溪全民健身中心 | 黄河西路以南，碧春路以东，占地12414平方米。总建筑面积13336平方米，主要功能为游泳馆、全民健身中心及相关辅助配套用房等。 | 续建 | 8223 | 1645 | 5078 | 罗溪镇 | 常州市体育产业集团 有限公司 | 自筹 | 计划2017年12月进场施工。 |
| 25 |  | 罗溪中心小学二期 | 规划总用地面积1.5169公顷，项目新增建筑面积10290平方米。其中，地上建筑面积10025平方米（在原校区内新增建筑面积1936.3平方米，新增用地内建筑面积8088.7平方米）、地下建筑面积217平方米。建造2幢教学楼和1幢综合楼。 | 续建 | 4519 | 1019 | 3500 | 罗溪镇 | 罗溪中心小学 | 镇财政 | 2017年8月已进场施工。 |
| 合 计 |  |  |  |  | 103598 | 5925 | 51243 |  |  |  |  |
| 三 | 生命健康产业园（薛家） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 公园 绿化 | 薛家非遗公园（华夏艺博园） | 非遗公园建设，结合雁荡河风景区打造非遗公园形成大师别墅走廊、原生工坊廊道和非遗文化廊道。 | 新建 | 3000 | 0 | 1500 | 薛家镇 | 华夏艺博园 | 自筹 |  |
| 27 |  | 薛家镇体育公园（花海项目） | 春江路附近占地400亩。 | 新建 | 5000 |  | 1000 | 薛家镇 | 薛家镇 | 镇财政 |  |
| 28 | 社会 事业 | 吕墅中学女生宿舍楼翻建 | 女生宿舍楼整体重建。 | 新建 | 400 | 0 | 400 | 薛家镇 | 薛家镇 | 镇财政 |  |
| 29 |  | 薛家中学异地新建工程 | 20轨60班；占地面积53336平米，建筑面积40000平米。 | 新建 | 15000 | 0 | 1800 | 薛家镇 | 薛家镇 | 镇财政 |  |
| 30 |  | 薛家镇文体中心 | 建筑面积1.2万平方米。 | 新建 | 5000 | 0 | 500 | 薛家镇 | 薛家镇 | 镇财政 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 28400 | 0 | 5200 |  |  |  |  |
| 四 | 天合太阳城（龙虎塘街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 特色 小镇 | 龙虎塘特色小镇建设 | 包含道路、厂区、绿化提升、交通标识等改造工程及咨询、征地拆迁费用，具体为：①小镇前期费用：规划、产业研究及PPP可研及咨询；②建筑立面及场地改造项目：含盘龙东西苑、工业区厂房外立面约25万平方，场地5万平方改造；③小镇客厅建设项目：6000平方米，三层框架,含土建装饰及布置；④小镇区域市政道路改造工程：全长8.6公里，道路及管网、人行道及绿化改造提升，约22万平方；⑤小区道路智能化建设项目：含小镇内所有道路，进行智能传感，公交及标志标识等改造；⑥传感谷公共服务平台项目：装饰、运行费用及设备采购；⑦文体中心建设：10000平方建安、装饰及运行；⑧研发中心项目：40000平方米面积，含土地竞拍、建安、装饰及设备采购；⑨小镇区域土地收储及拆迁项目：创新一路以东、天合路以南、创新大道以西、龙虎塘与江阴界；总面积为530亩；⑩小镇范围内拆迁历年支出：特色小镇内历年拆迁面积总计约300亩。 | 新建 | 253500 | 0 | 117500 | 龙虎塘街道 | 特色小镇 运营公司 | PPP |  |
| 32 | 水环境 整治 | 沟东河河道清淤整治工程 | 清淤、截污、翻水泵站、生态治理。 | 新建 | 100 | 0 | 100 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘街道 | 镇财政 |  |
| 33 |  | 光伏园区景观河清淤整治工程 | 清淤、截污、翻水泵站、生态治理，景观提升。 | 新建 | 200 | 0 | 200 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘街道 | 镇财政 |  |
| 34 | 民生 工程 | 盘龙社区服务中心建设工程 | 占地16.5亩，建筑面积约2700平方米。 | 新建 | 1300 | 0 | 1000 | 龙虎塘街道 | 常州新区龙虎 房地产综合 开发有限公司 | 自筹 |  |
| 35 |  | 龙虎塘治安监控改造工程 | 100个监控点位的改造。 | 新建 | 200 | 0 | 200 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘街道 | 镇财政 |  |
| 36 | 社会 事业 | 盘龙苑幼儿园 | 用地面积19439.12平方米，新增总建筑面积14944.5平方米，其中地上建筑11266.32平方米，地下建筑面积3678.18平方米。 | 新建 | 8000 | 0 | 5000 | 龙虎塘街道 | 常州新区龙虎 房地产综合 开发有限公司 | 自筹 |  |
| 37 |  | 盘龙苑小学 | 新增用地43426平方米，新增建筑面积39623平方米，其中地上建筑面积32038平方米，地下建筑面积7342平方米。 | 新建 | 21000 | 0 | 12000 | 龙虎塘街道 | 龙虎塘街道 | 镇财政 |  |
| 38 | 燃气 | 光伏园区燃气管道建设费用 | 1.2公里，燃气主管建设。 | 新建 | 250 | 0 | 250 | 龙虎塘街道 | 光伏园区 | 镇财政 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 284550 | 0 | 136250 |  |  |  |  |
| 五 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 市政 道路 | 达江路（孟河大道-政泰路） | 656米×16米。 | 续建 | 1400 | 300 | 1100 | 孟河镇 | 孟河镇 | 自筹 |  |
| 40 |  | 红旗路（达江路-晨风路 | 880米×12米。 | 新建 | 1800 | 0 | 1800 | 孟河镇 | 孟河镇 | 自筹 |  |
| 41 |  | 环镇北路改造（九龙路-兴镇路） | 2300m×24m。 | 续建 | 6000 | 1500 | 4500 | 孟河镇 | 孟河镇 | 自筹 |  |
| 42 |  | 锦江路(解放路—政泰路） | 1041米×18米。 | 新建 | 2400 | 0 | 2400 | 孟河镇 | 孟河镇 | 自筹 |  |
| 43 |  | 黄山路（环城东路-环镇南路） | 4261米×30米。 | 新建 | 15000 | 0 | 3000 | 孟河镇 | 孟河镇 | 自筹 |  |
| 44 |  | 孟河中医一条街 | 占地面积5976平方米，建筑面积9562平方米。 | 新建 | 4500 | 0 | 4500 | 孟河镇 | 孟河镇 | 自筹 |  |
| 45 |  | 历史文化名镇建设二期、三期 | 对孟河镇北门历史街区、南门历史地段和万绥历史地段保护、修缮及旅游开发。 | 新建 | 1800 | 0 | 1800 | 孟河镇 | 孟河镇 | 镇财政加区补贴 |  |
| 46 | 社会 事业 | 小河中学改扩建 | 食堂风雨操场、综合楼建筑面积6239平方米，宿舍楼4330平方米。 | 续建 | 4627 | 1056 | 3570 | 孟河镇 | 小河中学 | 镇财政加区补贴 |  |
| 47 |  | 孟河中学教学综合楼 | 3051平方米。 | 续建 | 1635 | 650 | 985 | 孟河镇 | 孟河中学 | 镇财政加区补贴 |  |
| 48 |  | 孟河中医医院病房综合大楼 | 1500㎡的地下人防工程+15082㎡的八层综合大楼。 | 新建 | 7698 | 0 | 3932 | 孟河镇 | 孟河中医院 | 镇财政加区补贴 |  |
| 49 |  | 孟河镇文化体育活动中心 | 占地8710平方米，建筑面积7610.6平方米。 | 续建 | 4800 | 500 | 4300 | 孟河镇 | 孟河镇 | 自筹 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 51660 | 4006 | 31887 |  |  |  |  |
| 六 | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 市政 道路 | 瑶山路（青海湖路-S122） | 1411×24米，桥梁一座。 | 新建 | 6108 | 0 | 700 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 自筹 | 安置小区项目周边道路。 |
| 51 |  | 丽江路（瑶山路-政泰路） | 580米×24米。 | 新建 | 3000 | 0 | 1000 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 自筹 |  |
| 52 |  | 申江路（太行路-威虎山路） | 960米×12米。 | 新建 | 1078 | 0 | 980 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 自筹 |  |
| 53 |  | 申江路（太行路-S239） | 600米×12米。 | 新建 | 680 | 0 | 620 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 自筹 |  |
| 54 | 公园 绿化 | 西夏墅生态绿地 | 位于阳澄湖路南侧，东风河北侧，瑶山路西、钟山路东，占地约100亩。 | 续建 | 1200 | 800 | 400 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 镇财政 |  |
| 55 |  | 供电所 | 西海路北，S239西，占地约5.82亩，建筑面积约2200平方米。 | 新建 | 1000 | 581 | 419 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 自筹 |  |
| 56 | 公共 服务 | 综合服务中心 | 西海路北，S239西，占地约5.38亩，建筑面积约2000平方米。 | 新建 | 500 | 0 | 500 | 西夏墅镇 | 常州新墅建设 发展有限公司 | 自筹 |  |
| 57 | 社会 事业 | 西夏墅小学异地新建 | 由于教学资源调整，改成新建初中、小学。丽江路以南、瑶山路以东，占地面积5.3公顷。 | 新建 | 25000 | 0 | 5000 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇 | 镇财政 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 38566 | 1381 | 9619 |  |  |  |  |
| 七 | 新龙国际商务区（新桥镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 社会 事业 | 新龙湖幼儿园项目 | 项目总建筑面积16821平方米，其中：地上计容建筑面积14300平方米，地下建筑面积350平方米；主要建设1幢3层综合楼，包括教学、行政办公及辅助、生活用房等；同步实施环境绿化、道路场地及水、电、气等综合配套设施。 | 新建 | 8684 | 0 | 4000 | 新桥镇 | 常州市新星 置业有限公司 | 镇财政 |  |
| 59 |  | 新桥第二小学 | 位于华山路以西、新科路以北，为10轨60班小学。项目总用地面积为5万平方米，由6幢建筑组成，总建筑面积为4.08万平方米，其中地上建筑面积为3.74万平方米，地下建筑面积为0.34万平方米。 | 续建 | 16500 | 10000 | 6500 | 新桥镇 | 常州市新星 置业有限公司 | 镇财政加区补贴 |  |
| 60 |  | 新桥大街北侧小学、初中 | 位于新桥大街以北，新龙三路路以东，云河路以南，新龙支路一以西。面积约66962平方米，容积率≤1.2，建筑密度≤30%，建筑高度≤60m。 | 新建 | 33000 | 0 | 3000 | 新桥镇 | / | 市场化 | 社会投资。 |
| 合 计 |  |  |  |  | 58184 | 10000 | 13500 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 707320 | 31362 | 283349 |  |  |  |  |

2018年城乡建设项目计划目录（储备项目）

编制单位：新北区城市建设与管理局

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主 要 建 设 内 容 | 总投资 （万元） | 2018年前期费用（万元） | 推进 主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家省市重点工程 | 262省道（龙江北路）快速化改造工程 | 龙江路高架落地处-338省道，全长12.02公里。 | 310000 | 800 | 城建局 | 前期方案研究费用。 |
| 2 |  | 239省道改线 | 由龙城大道改线，沿新孟河西侧布线，连接龙城大道-延政路，全线改线里程22.4公里，其中罗溪镇、奔牛镇境内5.7公里。 | 75000 | 200 | 城建局 | 先实施龙城大道-飞龙路段，长约1200米。 |
| 3 |  | 江宜高速公路小黄山互通及连接线工程 | 增设小黄山互通，研究互通连接线工程（银山路与江宜高速互通）。 | 10000 | 500 | 城建局 | 前期方案研究费用。 |
| 4 |  | 常泰过江通道南接线 | 常泰过江通道南接线工程，北起常泰过江公铁两用桥南引桥，南接江宜高速公路安家互通，路线全长约14.3公里。其中安家互通至跨江大桥南引桥段长约10公里，龙江路连接线长约4.3公里。全线共设置3处互通式立交，其中与高速公路交叉的枢纽2处，S338出入口互通1处，设置1处主线收费站(半幅)。全线采用设计速度100公里/小时、路基宽度33.5米(引桥与跨江大桥主桥一致，桥梁全宽33米)的六车道高速公路标准。总投资概算约24.5亿元。 | 245000 | 500 | 省交通厅 |  |
| 5 | 民生工程 | 1#旅游线 | 恐龙园-常州北站-小黄山旅游轨道专线，长度约48公里,每公里估算2亿元。2018年计划主要进行前期线形选定，车辆型式选定，规划报审等。 | 960000 | 500 | 城建局 | 拟PPP项目，前期费用主要指PPP招标完成前的各项目研究、咨询等费用。 |
| 6 |  | 人行过街天桥（通道）建设 | 选择人员密集，交通复杂的路口建设人行过街天桥或通道，缓解城区交通压力，保障行人安全，先行试点1～2处。 | 4000 | 200 | 城建局 |  |
| 7 |  | 柴支浜综合整治工程 | 河床清理、驳岸生态化改造（部分）、沿线景观提升以及中心公园段河道打开。 | 4000 | 200 | 城建局 |  |
| 8 | 社会事业 | 滨江豪园幼儿园建设工程 | 6轨/18班/30亩田地。 | 5000 | 500 | 春江镇 |  |
| 9 |  | 安家幼儿园改扩建 | 扩建一幢教学楼、改建门卫、大厅。 | 1600 | 160 | 春江镇 |  |
| 10 |  | 薛家中心小学改扩建工程 | 拆旧4500平米，新建13882平米。 | 6000 | 600 | 薛家镇 |  |
| 11 |  | 罗溪中学扩建 | 新建教学楼、宿舍楼约10000平方米。 | 5000 | 500 | 罗溪镇 |  |
| 12 | 新龙国际商务区 | 新龙国际商务区核心区路网完善工程 | 建设循礼路（红河路-辽河路）、百善路（刘和里-明勋西街）、刘和里（循礼路—崇义路）、楼知里（循礼路—仁和路）、崇仁西路（循礼路—仁和路）等5条道路，红线宽16-20米，长度约3.8公里，桥梁6座。 | 17225 | 200 | 商务区 | 因控规调整，新增的路网。 |
| 13 | 沿江片区 | 春江路 | 创业路-S338，4100米×30米。 | 25000 | 100 | 城建局 |  |
| 14 | 沿江片区 | 薛冶路（创业路-东海路） | 905米×24米+822米×24米，以赣江路为界。 | 3937 | 100 | 城建局 | 土地指标未落实，需独立选址。创业路-赣江路为14年代建项目。 |
| 15 |  | 华山北路（122省道-创业路） | 441米×30米。 | 5100 | 100 | 城建局 |  |
| 16 |  | 创业路与江阴联络道 | 300米×36米，含一座桥梁。 | 3000 | 50 | 城建局 |  |
| 17 | 临空片区 | 飞龙路（天峰路-奔发路） | 6950米×40米，桥梁四座。 | 41592 | 500 | 城建局 |  |
| 18 |  | 通达路 | 通达路塑化一路南-239省道，1000米×30米。 | 3500 | 50 | 城建局 |  |
| 19 |  | 通用机场及道路水利设施等 | 占地1200亩，通航机场跑道长800米，宽30米，建设航站楼等配套设施。 | 50000 | 300 | 罗溪镇 |  |
| 20 |  | 孟东路（碧春路-机场路） | 包括雨污水管网、划线、信号灯、标识标牌、绿化等。322米×16米。绿化1288平方米。 | 515 | 26 | 罗溪镇 |  |
| 21 |  | 民营二路(黄河西路－罗汤路） | 420米×7米。 | 600 | 30 | 罗溪镇 |  |
| 22 |  | 港区路（龙城大道－塑化二路） | 640米×20米。 | 1280 | 64 | 罗溪镇 |  |
| 23 |  | 罗西路(罗南路－罗汤路） | 1233米×16米。 | 1973 | 99 | 罗溪镇 |  |
| 24 | 西夏墅镇 | 银山路（S122-S338） | 4800米×30米，桥梁2座。 | 15185 | 200 | 城建局 |  |
| 25 | 孟河镇 | 银山路（九龙桥-界牌） | 4500米×30米，与小黄山互通连接线结合研究。 | 9075 | 100 | 城建局 |  |
| 26 |  | 环城东路（孟河大道-浦河引河处） | 即孟城东路：南起孟河大道，东至浦河引河处，全长5200米，按现状老路宽度实施改造提升，并同步实施配套管线、绿化等。 | 5559 | 100 | 城建局 |  |
| 总 计 |  |  |  | 1809141 | 6679 |  |  |