常州国家高新区(新北区)党政办公室文件

常开委办〔2019〕96号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发

常州市新北区贯彻落实省第一环境保护

督察组督察反馈意见整改方案的通知

各镇党委、街道党工委，各镇人民政府、街道办事处，区委各部委，区各委办局、园区、公司、直属单位：

现将《常州市新北区贯彻落实省第一环境保护督察组督察反馈意见整改方案》印发给你们，请认真组织整改，确保取得实效。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2019年6月18日

（此件公开发布）

常州市新北区贯彻落实省第一环境保护

督察组督察反馈意见整改方案

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，扎实推进生态环境保护工作，确保督察整改取得明显成效，根据《常州市贯彻落实省第一环境保护督察组督察反馈意见整改方案》要求，制定整改方案如下：

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实全国生态环境保护大会和省、市、区生态环境保护大会暨污染防治攻坚战推进会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以实现高质量发展为导向，全面打好污染防治攻坚战，解决突出生态环境问题，有效改善环境质量，环境风险得到有效管控，推动全区高质量发展走在前列做出更大贡献。

二、工作目标

（一）持续改善生态环境质量。到2020年，全面完成“十三五”生态环境保护目标。全区PM2.5平均浓度降至47微克/立方米，平均优良天数比率达到72%；地表水国、省考断面水质优Ⅲ比例达100%，省考核水功能区达标率100%，城市建成区黑臭水体基本消除，地下水质量保持稳定；土壤环境质量总体保持稳定；农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；化学需氧量、氨氮、总磷和总氮排放总量较2015年分别削减16.98%、19.71%、20.53%和18.50%，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均削减20%；林木覆盖率不低于19.5%。

（二）加快解决突出环境问题。坚持系统推进，全力打好污染防治攻坚战，着力解决突出环境问题，有效规范环境秩序。对省环境保护督察反馈意见指出的具体问题，实行整改“清单制”和“销号制”，按照整改方案逐项抓好落实，集中力量，倒排时限，全力攻坚，及时销号。

（三）建立健全生态环保长效机制。深化生态环境保护体制改革，加快环保垂直管理改革，完善生态环境保护工作责任体系，深化生态环境治理体系，全面提升生态环境保护水平。

三、工作措施

（一）坚定不移落实中央和省决策部署

1．提高政治站位。牢固树立“四个意识”，深刻认识督察整改的严肃性和重要性，坚决扛起督察整改的政治责任，把督察问题整改作为贯彻落实习近平生态文明思想的实际行动，不折不扣抓好落实。

2．严格落实党政主体责任。进一步落实环境保护“党政同责、一岗双责”要求，各级党委、政府对本行政区域的生态环境保护、环境质量和污染防治负总责，党委总揽全局，协调各方，研究部署；政府强化责任，抓好落实。明确各级党委、政府及其有关部门的生态环境保护职责，完善生态环境保护责任规定，明确生态环境保护监管部门责任清单，建立管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保的生态环境保护工作责任体系。

3．进一步强化督查考核机制。开展月督查、季点评、年考核，对存在的突出生态环境问题不定期开展“点穴式”专项督察和整改工作“回头看”，对重大事项不能按期完成整改的落实约谈、问责、销号等工作机制。加大生态文明建设在区综合考核中的权重，体现生态优先的鲜明工作导向。将生态环境保护考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依据，对生态环境保护责任没有落实、造成生态环境质量恶化等情形的，依法依纪量化问责、终身追责。

（二）持之以恒推动绿色发展转型升级

1．优化调整空间结构。划定全区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单。对沿江、重点行业和产业布局开展规划环评，调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快城市建成区内重污染企业和危险化学品企业搬迁和改造。到2021年，基本完成长江沿岸非危化品港口岸线两侧1公里范围内低质低效化工企业关停或转迁任务。产业发展按照区域的比较优势、功能定位及环境容量优化布局，坚持全区“一个标准”。

2．优化调整产业结构。贯彻落实全省化工、电力等重点行业结构调整方案。严格执行《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》，严把准入和淘汰两端。2020年，省级以上经济开发区完成循环化改造任务，全面完成化工企业“四个一批”专项行动，大幅减少落后化工企业；推动企业入园进区，从严管理园区外化工企业，化工企业入园率不低于50%。强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。

3．优化调整能源结构。坚定不移削减煤炭消费总量，严格控制能源和煤炭消费总量，提高电煤使用比重，削减非电工业行业用煤总量，减少直接燃烧用煤。2019年底前，30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电全部关停整合，35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代。到2020年，能源消费总量控制在省要求的范围内，煤炭消费总量完成省市下达目标任务。抓好天然气产供储销体系建设，有序拓展天然气应用领域。推进建筑绿色节能。提高绿色建筑比例。到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%。

4．优化调整运输结构。加快运输车船结构升级。推广使用LNG燃料船和新能源汽车，推广新能源和清洁燃料车辆在公共领域的示范应用，加快新能源汽车配套基础设施建设。加快流动机械、运输车辆和港口内拖车“油改电”“油改气”进程。

（三）全力以赴打好污染防治攻坚战

1．坚决打赢蓝天保卫战。认真落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和省、市实施方案，坚持“油路车”统筹，全面开展清洁柴油车、清洁油品、清洁运输、清洁柴油机四大攻坚行动，开展船舶、城镇非道路移动机械废气污染防治。全面实施特别排放限值，推进非电行业氮氧化物深度减排和超低排放改造。开展“散乱污”企业整治，在2018年完成摸底排查的基础上，2019年完成综合整治。加强工业企业综合治理，严格管控各类扬尘，加强重点VOCs行业治理，全面完成所有加油站、储油库、油罐车的油气回收治理。加强重污染天气防范应对，实现“省级预警、市区响应”，科学实施污染“削峰”管理，反对“一刀切”。到2020年，城市重污染天数比2015年减少25%。

2．着力打好碧水保卫战。深入实施水污染防治行动计划，升级重点断面强制减排方案。确保饮用水安全，完成集中式饮用水源地保护区内违法违规问题的全面排查整治。实施城镇污水处理“提质增效”三年行动，尽快实现城市建成区污水管网全覆盖、全收集、全处理。以压倒性思维抓好长江保护修复，坚决清理整治违规占用长江岸线问题，将干流及洲岛岸线开发利用率降到50%以下；严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。加强沿江危化品运输监管，抓好散货船污染治理工作。强化沿江城市生活污水管网建设和雨污分流改造，2019年底前，主要入江考核断面水质稳定达到Ⅲ类。打好太湖治理攻坚战，长江生态修复攻坚战；加强河网整治，开展河道轮浚；加快推进污水处理提标改造；加大湿地建设和恢复力度。

3．扎实推进净土保卫战。全面禁止“洋垃圾”入境，落实危险废物经营许可、转移等管理制度。大力发展垃圾焚烧发电，2020年基本完成非正规垃圾堆放点整治。排查固体废物非法填埋、倾倒等历史遗留问题，坚决打击和遏制非法转移倾倒等行为。将垃圾、污泥、危险废物等集中处置设施纳入地方公共基础设施范畴，引导火电厂开展协同处理。逐步解决好化工场地遗留问题，实施建设用地土壤污染调查评估制度。排查土壤环境问题突出区域，建立污染地块和优先管控清单，制定污染地块销号管理办法。

（四）共建共享加快生态修复与保护

- 1．严守生态红线保护。落实国家级生态保护红线规划，配合省、市完成全区省级生态保护红线校核和生态保护红线勘界定标工作；落实生态补偿和转移支付政策，对不同区域、不同级别、不同类型的生态保护红线区域实施差异化补助；持续开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，严肃查处各类违法违规行为。

2．加快实施生态保护修复。高质量推进生态绿城建设，持续实施长江重要湿地、太湖重要湿地等生态红线区域的生态系统保护与修复工程，推进关闭矿山生态修复，优化完善“三横四纵”生态廊道构建；着力建设沿江绿色生态廊道，加强长江岸线资源保护与利用，致力建设长江经济带国家绿色发展示范区；建设大运河文化带生态长廊，到2020年，运河沿线绿色生态廊道岸绿水清风貌初步形成。

- 3．筑牢生物多样性网络。加强动植物种质资源保护，对列入国家、省、市级重点保护名录中的野生动植物全面开展本底资源调查与编目，2019年底基本完成全区生物多样性本底调查工作，形成全区生物多样性调查成果。

（五）坚持不懈提升污染防治能力

- 1．着力提升污染物收集处置能力。工业废水全部做到“清污分流、雨污分流”，建设满足容量的应急事故池；提高工业企业废气综合收集率，持续实施企业泄漏检测与修复，废气综合收集率不低于90%；规范设置危险废物贮存设施，严禁混存、库外堆存、超期超量贮存。

- 2．着力提升监测监控和应急处置能力。建设全区天地一体化生态环境监测网络及生态环境质量监测预警平台，加密水质自动监测站点布设，在工业园区（集聚区）、重点企业厂界、环境敏感目标处，全面建成大气监测预警监控点；完善突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。

（六）齐心协力深化生态环境治理体系

- 1．完善生态环境监管体系。继续完善生态环境监管和行政执法机构，完善环境网格化监管体系；落实“三线一单”，强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制；推进排污许可，对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制，2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。

- 2．健全生态环境保护法治体系。对重大环境违法案件督查督办，构建完备的区、镇（街道）生态环境犯罪专业侦查体系；强化行政执法与刑事司法衔接，环保、公安会同相关部门开展重点环境问题联合调查处理；加大典型案件的曝光力度，严格落实生态环境保护责任追究制度和生态环境损害赔偿制度。

- 3．建立完善生态环境保护经济政策体系。加大财政投入力度，逐步建立常态化、稳定的财政资金投入机制；开展大气污染、水污染控制、土壤污染防治、固体废物资源化等重点领域的科研攻关；构建支持绿色金融的政策体系，鼓励银行业金融机构发展绿色信贷；在环境高风险领域推行环境污染强制责任保险制度，建立环境保护税涉税信息共享等税收协同征管机制，实施环保失信企业联合惩戒。

四、组织保障

（一）加强组织领导。区污染防治攻坚战指挥部办公室具体负责协调推进整改工作。各镇（街道）、区各有关部门成立专门工作班子，主要领导要带头抓部署、抓协调、抓督办，形成一级抓一级、层层抓落实的推进格局。

（二）强化督查指导。各镇（街道）、各有关部门按职责分工，做好有关反馈问题和交办信访问题整改销号工作。区污染防治攻坚战指挥部办公室加强工作调度，及时掌握整改进展，建立“月报告、季通报、年考核”的工作制度；不定期加大明查暗访力度，加强对整改工作的指导和服务，推动督察反馈问题逐项整改、逐个销号。

（三）严肃责任追究。对督察反馈问题和移交的重点案件线索，深入调查核实，厘清责任，严肃问责。对整改进度缓慢、工作措施不力的，采取通报批评、挂牌督办、区域限批等惩戒措施。对督察整改不力、存在弄虚作假等行为的，依纪依规严肃追究相关单位和人员的责任。

（四）注重宣传引导。充分运用报刊、电视、网络等平台，及时宣传督察整改情况。在主要媒体公开各地整改工作进展，对整改不力、问题突出的地区和部门，加大曝光力度，动员全社会参与和监督督察整改工作。

附件：常州市新北区贯彻落实省第一环境保护督察组督察反馈意见具体问题整改措施清单

附件

常州市新北区贯彻落实省第一环境保护督察组

督察反馈意见具体问题整改措施清单

## 一、落实生态环境保护决策部署存在不到位情况

### （一）绿色发展理念立得不牢

1．生态优先的工作导向不鲜明，生态环保“一票否决”制度落实不到位，2015～2017年常州市生态文明建设分值在百分制综合考核中仅占3分。一些地方和部门对打好污染防治攻坚战缺乏紧迫意识，存在等待观望和侥幸心理。

责任单位：区党政办牵头，区纪委监委、组织部、经发局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：牢固树立生态优先、环保优先理念，实行党政同责，夯实一岗双责，严格责任追究。

整改措施：

（1）切实加强党对生态环境保护工作的领导。坚定不移践行习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念。各镇（街道）党委、政府主要负责人对本行政区域环境质量负总责。区委、区政府及各镇（街道）党委、政府每月研究生态环境保护工作不少于一次。加强督查推进，继续将生态环境保护工作作为区委、区政府督查重点。

（2）夯实生态环境保护责任。力争2019年8月底前制定生态环境保护责任规定，明确生态环境保护监管部门责任清单。每年制定生态环境保护工作计划，明确任务分工。

（3）加强生态文明建设考核。充分运用高质量发展监测指标评价体系，对辖区生态文明建设工作进行考核评价，把生态文明建设工作成效作为干部任用的重要依据。2018年起增加生态文明建设在区综合考核中的权重，继续设置生态环境保护方面的单项考核，严格落实生态环保“一票否决”考核制度，强化结果运用。

（4）严格责任追究。切实落实党政领导干部生态环境损害责任追究有关规定，对贯彻落实中央和省环境保护决策部署不力、未完成环境保护重点目标任务、区域生态环境质量明显恶化等情形的，依法依纪追究有关单位和人员的责任。

#### 2．已关闭的1018家化工企业遗留场地存在较大环境安全风险，缺少解决问题的系统规划和具体方案。

责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、住建局、自然资源分局、各镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，持续推进。

整改目标：完成化工企业遗留场地土壤污染状况调查评估，加强化工遗留场地风险管控，实施土壤污染治理与修复规划。

整改措施：

（1）开展关闭化工遗留场地采样调查工作。2018年11月底前，完成有关场地资料收集、风险筛查等工作。开展风险纠偏，初步确定采样调查清单，年底前启动关闭化工遗留场地采样调查工作，2019年底前完成关闭化工企业遗留场地初步采样调查，建立关闭化工企业遗留场地污染地块名录及开发利用负面清单。

（2）加强化工遗留场地风险管控。实施建设用地准入制度，建立健全生态环境、自然资源、住建等部门信息沟通机制，实行联动监管，实现化工遗留场地有序安全利用。

### （3）实施土壤污染治理与修复规划，有序开展化工企业遗留地块污染场地的土壤环境状况详细调查和风险评估，对需实施修复的企业地块实施治理修复，确保污染地块得到有效管控。

### （二）传统产业转型升级步伐不快

#### 3．常州市产业结构偏重，2017年重（化）工业产值占比高达77.4%。高能耗高污染行业居主导地位，钢铁、水泥、化工、印染等行业工业产值占比达63.9%，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、化学需氧量的排放量分别占工业排放总量的81.3%、83.5%、71.5%、88.7%。

责任单位：区经发局牵头，区生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年底前。

整改目标：产业结构进一步优化，重化工、传统产业比重显著下降，战略性新兴产业产值占制造业比重进一步提升。持续削减重点行业主要污染物排放量，完成主要污染物减排任务。

整改措施：

（1）推进化工产业结构调整。深入推进“263”减化暨化工企业“四个一批”专项行动。结合长江经济带化工污染专项整治、城镇人口密集区危化品生产企业搬迁改造及城区混凝土、化工、印染企业关闭与搬迁改造等工作，加大低端落后化工企业的淘汰力度。

（2）推进印染产业结构调整。根据全市印染行业发展专项规划，积极推进印染企业向环保、安全等设施条件完善的园区集聚，提高企业入园标准，实施关停一批、改建一批、重组一批、转移一批的“四个一批”工程。

（3）着力构建绿色制造体系。持续深入推进生态产业链建设。严格化工、印染等新建项目准入。组织开展工业企业资源集约利用综合评价工作，引导企业提质增效，加快传统产业转型升级。

#### 4．能源结构比较单一，2017年煤炭能源消费占比达77.8%，非电行业用煤占比较高，规上工业非电行业用煤占比达53.4%。

责任单位：区经发局牵头，区住建局、行政审批局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：到2020年，能源消费总量控制在省要求的范围内，煤炭消费总量完成省市下达目标任务。

整改措施：

（1）推进热电联产、远距离供热。以热电联产规划引导全区热电行业科学发展，优化全区热网整合方案。按照以大代小、减排提效的原则，推进远距离供热或清洁能源替代，加快实施国电常州机组供热改造，逐步压减燃煤量。

（2）分类整治燃煤锅炉。禁止新建燃煤供热锅炉。2019年底前全面完成全区35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代，所有燃煤电厂按照超低排放运行。

（3）压减非电行业生产用煤及煤制品。推进化工等相关行业转型升级，退出低端低效产能，提高能源利用水平。继续严格煤质管控。确保完成省、市下达的非电行业减煤任务。

（4）积极发展清洁能源。着力开发生物质能；全面推进绿色建筑发展；努力增加天然气供给，有序拓展天然气应用领域，到2020年，力争天然气占一次能源消费比重达到市下达的指标要求。

#### 5．大部分高能耗高污染的重点企业分布在沿江沿湖地区，增加入江入湖污染负荷的压减难度。

责任单位：区经发局、滨江经济开发区（春江镇）。

整改时限：2021年底前。

整改目标：沿江地区高能耗高污染企业数量大幅压减，产业结构进一步优化。

整改措施：

深入推进沿江低质低效化工企业关停并转。2019年上半年，完成长江经济带（常州沿江地区）生态优先绿色转型发展规划（2018～2035年）并启动实施，加快化工新材料产业园转型升级，到2021年，基本完成沿江1公里范围内低质低效化工企业关停并转工作。

### （三）环境保护责任落实不力

#### 6．常州市及各辖市（区）尚未出台生态环境保护工作责任规定。

责任单位：区生态环境局。

整改时限：2019年8月底前。

整改目标：制定生态环境保护工作责任规定。

整改措施：

根据新一轮机构改革方案和部门“三定”方案，结合新北区机构改革后各单位工作职责，制定全区生态环境保护工作责任规定，明确生态环境保护监管部门责任清单。

#### 7．经信部门淘汰落后设备不到位，现场核查发现，武进、金坛等地多台3吨/小时及以下铸造冲天炉仍在运行。

责任单位：区经发局牵头，各镇（街道）配合。

整改时限：2018年10月底前。

整改目标：全面取缔3吨/小时及以下铸造冲天炉

整改措施：

进一步强化宣传，落实长效管理。加大对国家产业政策的宣传引导，督促指导各镇（街道）和相关部门依法依规推动落后产能和设备退出，全面提升全区工业行业高端化、绿色化发展水平。

#### 8．住建部门对扬尘管控怠于履职，2015～2017年市大气办向市住建局及地方政府通报施工工地扬尘问题44个，仅查处2起。

责任单位：区住建局牵头，各镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：住建部门夯实扬尘防控职责，严格建筑施工扬尘违法行为查处。

整改措施：

（1）进一步夯实监管责任。切实加强对建筑扬尘防治工作的组织领导，明确专人牵头负责施工扬尘防治工作，明确分工和工作要求；加强宣传培训，明确建筑扬尘防控管理要求。

（2）进一步加大监督执法力度。加强日常监督检查，开展夜间巡查及节假日巡查，对扬尘防控不力、措施落实不到位的建设工地要求坚决予以停工整改。对建筑扬尘管控措施不力的，严格依法查处，并采用扣除企业信用分等手段，倒逼施工企业将扬尘防治措施真正落实到位。

（3）进一步精准防治。切实落实建设单位、施工单位扬尘防控主体责任，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”的要求，明确操作细则。2018年底前，建筑面积5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与建设主管部门联网。

（4）进一步加强部门联动。对市、区大气办交办的施工工地扬尘问题，做到事事有落实、件件有回应，督促施工工地立即整改，存在环境违法行为的，依法严格查处；加强环保、公安、城管等部门联动合作，切实解决工程运输车辆作业过程中污染城市环境问题，减少扬尘污染。

（5）进一步提升区绿色施工管理水平。按照市住建局《进一步提升常州市绿色施工管理水平的指导意见》，推行绿色混凝土、绿色砂浆等绿色建材，从源头减少建筑工地扬尘污染，同时将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理，扬尘防治不达标项目不得评为文明工地及绿色施工工地。

#### 9．交通部门对码头堆场及交通工程扬尘违法行为查处不力，2015年6月以来未进行过处罚。

责任单位：区住建局牵头，各镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：加大对交通工程、港口码头大气污染执法检查力度，对管控不到位的坚决予以查处。

整改措施：

（1）严格码头堆场扬尘违法行为查处。按照《常州市交通运输局大气攻坚督查整改工作方案》，开展码头堆场环保执法检查，对检查发现违反相关法律法规要求的企业予以处罚。

（2）加强日常监管。加大码头堆场、扬尘防控日常巡查力度，督促码头企业切实做好扬尘防控工作，码头加快扬尘治理设施改造落实。

## 二、污染防治形势依然严峻

### （一）大气污染问题突出

#### 10．一季度空气质量明显下降。2018年一季度，市区PM2.5浓度同比上升15.1%，优良天数比率同比下降11.1个百分点，空气质量综合指数排名全省倒数第二。

责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、住建局、农业农村局、市场监管局、自然资源分局、区交警大队、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年12月底。

整改目标：2020年全区PM2.5平均浓度控制在47微克/立方米以下，空气质量优良天数比例达到72%。

整改措施：

（1）开展大气污染防治攻坚行动。2018年，成立大气污染防治攻坚行动指挥部，实施《常州市新北区2018年大气污染防治攻坚行动方案》（常新委〔2018〕43号），强化技术保障，加强空气污染成因研究，提高科学治污、精准治污水平。

（2）开展2018～2019年度秋冬季防控。按照《常州市2018～2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》要求，加快实施治气工程，扎实落实各项管控措施。

（3）组织实施打赢蓝天保卫战三年行动计划。按照国家、省、市行动计划，积极推进实施各项工作任务。

#### 11．臭氧污染问题凸显。2015～2017年臭氧年平均浓度及超标天数逐年上升。2017年臭氧浓度比2015年上升12.2%，臭氧超标天数比2015年增加31天，比颗粒物超标天数多20天。

#### 责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、住建局、交警大队和各镇（街道）配合。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：实施VOCs和氮氧化物协同控制，到2020年，臭氧污染天数上升趋势基本得到扼制，空气质量达到考核目标要求。

整改措施：

（1）深化VOCs治理专项行动。全面开展重点挥发性有机污染物排放行业清洁原料替代和无组织废气整治工作。完善VOCs企业名录和重点监管企业名单，对治理设施建设不到位和处理工艺水平低的企业全面开展提升整治。继续开展化工园区VOCs整治提升，加大移动源、面源综合整治，着力削减VOCs排放量。

（2）削减工业企业氮氧化物排放量。2019年底前，全面完成全区35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代，所有燃煤电厂按照超低排放运行。开展重点行业深度脱硝工作。2019年底前全面完成热电企业的深度脱硝，逐步开展工业炉窑深度治理工作，进一步削减工业氮氧化物排放量。探索推进天然气设施实施低氮改造，降低工业企业氮氧化物排放。

（3）加快机动车船污染治理。组织开展柴油货车污染治理攻坚战，加快淘汰老旧车辆，加强在用车监管，改善车船燃油品质，组织开展成品油市场专项整治。

（4）加强臭氧污染机理研究。积极开展臭氧污染的源解析工作。完善VOCs排放源清单，加快推进VOCs源解析。

12．钢铁、水泥、火电污染物排放量大。中天等4家钢铁企业、金峰等4家水泥企业、常州国电等15家火（热）电企业（含集中供热）烟（粉）尘排放量占全市排放量的87.4%。

责任单位：区经发局牵头，区生态环境局、相关镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，持续推进。

整改目标：推进煤电行业转型升级，大幅减少污染物排放量。

整改措施：

（1）推进火（热）电行业转型升级。落实省委、省政府《加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》，推进行业产业布局调整和转型升级，推进热电联产整合。

（2）完成燃煤电厂超低排放改造工作。2019年底前燃煤电厂按照超低排放要求稳定运行。

（3）实施盛源热能远距离供热或清洁能源替代，推进完成华润包装燃煤锅炉实施清洁能源替代。

#### 13．扬尘管控不到位。99个内河码头中仅4个手续齐全，缺乏抑尘措施。现场督察发现，溧阳市前马北河中转站港口、金坛区薛埠镇方山村轧石场等扬尘污染严重。

责任单位：区住建局，各镇（街道）。

整改时限：2018年底前。

整改目标：开展全区内河码头整治，码头防扬尘管控措施有效落实。

整改措施：

（1）开展全区内河码头整治。按照《常州市内河码头专项整治工作实施方案》（常政办发〔2018〕93号），组织对区域内河码头进行拉网式摸排，实施分类整治。对不符合规划、缺乏相关手续的内河码头，依法实施关停。对具备整改升级条件且对产业链和城市生活中尚不可或缺的内河码头，按规定要求实施整改；逾期未完成整改或整改后仍然不符合要求的内河码头，坚决依法关停。

（2）加强日常监管。督促码头堆场加强防风抑尘网、围档、喷淋、硬化等设施建设，有效落实堆场覆盖、喷淋、清扫等措施。加强对港口码头环保设施配备、措施落实的检查，依法查处违法违规行为。

#### 14．VOCs整治推进缓慢。全市化工、家具、喷涂、汽配注塑等行业VOCs治理不到位，“油改水”措施未落实。

#### 责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年底前。

整改目标：完成年度治理任务，2020年全面完成重点行业整治工作。

整改措施：

（1）加快推进年度治理任务，强化对纳入年度治理计划但仍未完成治理任务企业的督查，推动治理工程尽快完成。

（2）开展VOCs治理专项行动。根据全市《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，制定VOCs专项整治方案，完善VOCs企业名录和重点监管企业名单，全面开展涉VOCs排放企业专项检查，对治理设施建设不到位和处理工艺水平低的企业开展全面提升整治，推进重点行业低（无）VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。

（3）强化执法监管。加强执法检查，依法从严处罚废气治理设施运行不正常、超标排放等大气环境违法行为。

#### 15．现场督察发现，孟河镇岑北村集聚大量汽车配件喷涂加工点，多数未配套废气治理设施，有机废气污染严重。

#### 责任单位：孟河镇。

整改时限：2019年底前。

整改目标：依法关停淘汰落后企业，对该区域实施综合产业提升整治。

整改措施：

（1）结合区域散乱污专项整治行动要求，对孟河镇区域汽车配件行业实施分类整治，2019年3月底前完成该区域首轮分类整治，2019年12月全面完成区域分类整治，依法取缔一批不符合产业政策的企业，提升一批有发展空间的企业。

#### （2）加强长效监管。充分利用网格化平台，严格落实网格化监管要求，2018年12月底前完善岑北村网格化监管体系，建立常态化巡查、夜查及定期通报机制，加大信访举报查处力度，严防已经取缔的“散乱污”企业死灰复燃。积极深化环保、城建、供电等多部门参与的联合执法长效管理工作机制，严厉打击环境违法行为。

#### （3）加强政策引导。在整治提升过程中，加强宣传、分类管理、合理引导，减少信访隐患。探索规划建设产业园区，在减少环境污染的同时，充分发挥产业集群优势，增加区域产业竞争力。

#### 16．老旧机动车数量大。常州市仍有老旧机动车13.8万辆，占全市机动车保有量的10.4%。

责任单位：区交警大队牵头，区住建局、公安分局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，持续推进。

整改目标：严格监管，持续加大老旧车淘汰报废力度，重点淘汰老旧车中的货车和大中型客车，积极引导淘汰老旧小微型客车。

整改措施：

（1）强化分类整治。积极配合做好车辆淘汰报废工作，针对老旧货车和大中型客车中安全技术检测不合格或尾气检测不达标的，督促提前淘汰报废；对达到报废标准的，一律公告强制报废。对老旧小微型客车，继续用好老旧汽车淘汰报废奖补政策，鼓励提前淘汰报废，对尾气检测不合格的，积极引导提前淘汰报废。

（2）强化源头监管。按照江苏省提前实施国六排放标准的规定，严格车辆注册登记，适时提高车辆转籍排放标准。对名下有逾期未检验、未报废老旧车的所有人，申办车驾管业务的，一律在检验合格或办理报废后，再予以办理，倒逼老旧车淘汰报废。

（3）强化严管重处。配合做好高污染车辆特别是国三标准及以下柴油车限行工作。加快推行载货汽车分区域、分吨位限制通行，严控重型车辆进入中心城区，加大电子警察抓拍和路面巡查力度，严查高污染车辆闯禁区等交通违法行为。

17．城区重污染企业搬迁不到位。主城区内仍有52家混凝土、化工、印染企业未搬迁，督察时牛塘化工厂仍在生产。

#### 责任单位：区经发局牵头，区住建局、生态环境局、有关镇（街道）配合。

整改时限：2020年底前。

整改目标：完成常州市下达的辖区内相关企业的关闭、搬迁或升级改造任务。

整改措施：

（1）根据《常州市城区混凝土、化工、印染企业关闭与搬迁改造计划》，对区域内已明确实施关闭与搬迁改造的企业，按年度计划扎实推进。

（2）按照《常州市预拌混凝土搅拌站专项整治行动方案》，推进混凝土企业搬迁改造。

（3）严格落实“263”减化暨化工企业“四个一批”专项行动等要求，推进化工企业关闭和搬迁改造。

（4）按照全市印染行业发展专项规划、《常州市太湖水环境治理专项行动实施方案》等文件要求，实施印染企业搬迁改造。

### （二）土壤污染防治推进缓慢

#### 18．全市2006～2014年关闭搬迁化工企业遗留场地1314块，仅对96个地块进行了调查和评估，存在较大环境安全隐患。

责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、住建局、自然资源分局、各镇（街道）配合。

整改时限：2019年底前。

整改目标：完成关闭搬迁化工企业遗留场地土壤污染状况调查评估。

整改措施：

（1）开展关闭搬迁化工遗留场地采样调查工作。根据土壤污染详查方案要求，2018年11月底前完成相关场地资料收集、风险筛查等工作；开展风险纠偏，初步确定采样调查清单，年底前启动关闭搬迁化工遗留场地采样调查工作；2019年12月底前完成关闭化工企业遗留场地初步采样调查，建立关闭搬迁化工企业遗留场地污染地块名录及开发利用负面清单。

（2）加强关闭搬迁化工遗留场地风险管控。实施建设用地准入制度，建立健全生态环境、自然资源、住建等部门信息沟通机制，实行联动监管，实现关闭搬迁化工遗留场地有序安全利用。

（3）完善土壤污染治理与修复规划，有序开展关闭搬迁化工企业遗留地块污染场地的土壤环境状况详细调查和风险评估，对需实施修复的企业地块实施治理修复，确保污染地块得到有效管控。

#### 19．遗留场地风险管控缺失。已关停4年多的金坛康美化工仓库内贮存大量固（危）废，部分废液渗入土壤。已拆除的罗溪电镀原废水收集池积存废水总镍高达187mg/L。

责任单位：区生态环境局、罗溪镇牵头，区经发局、自然资源分局、其他镇（街道）配合。

整改时限：2019年底前。

整改目标：及时完成罗溪电镀问题整改，消除风险隐患。举一反三，对重点行业遗留场地开展调查评估，有效防范土壤环境风险。

整改措施：

（1）妥善处置罗溪电镀（凯顺电镀）积存废水相关问题。由罗溪镇委托江苏永葆环保科技有限公司对罗溪电镀（凯顺电镀）原废水收集池内积存废水进行处置，并于2018年5月处置完毕。2018年底前启动地块的调查工作，确定地块的污染程度和管控要求。

（2）完善工作机制。全面开展重点行业企业土壤污染状况调查；对关闭退出的重点行业企业严格落实“两断三清”要求，并及时开展土壤调查评估。

#### 20．污染场地开发利用不规范。天宁开拓化工有限公司遗留场地未开展修复即重新开发，现场化工气味明显。

责任单位：区自然资源分局牵头，各镇（街道）配合。

整改时限：2018年底前。

整改目标：在土地储备、出让、划拨、收回、续期等环节中对涉疑似污染地块或污染地块的土壤环评进行监控。

整改措施：

规范污染场地开发利用，按照《常州市工业用地和经营性用地土壤环境保护管理办法》（常政规〔2016〕4号），在土地使用权划拨、储备、出让、收回等环节，严格落实土壤环境调查评估要求，保证不让不符合项目用地土壤环境质量要求的污染地块进入供地程序。

### （三）水污染问题较多

#### 21．一季度水环境质量明显下降。33个国省考断面达标率为54.6%，同比下降21.2个百分点；水质优良比例为30.3%，同比下降9.1个百分点；3个断面水质下降为劣Ⅴ类，同比上升50%。国家考核要求2018年底达到Ⅲ类的百渎港桥断面为劣Ⅴ类、南溪河潘家坝断面为Ⅴ类。京杭运河入境的吕城断面为Ⅲ类，出境的五牧断面为劣Ⅴ类。入湖氮磷污染进一步加重。一季度，入太的百渎港桥断面氨氮、总磷浓度同比上升14.2%、120.5%；太滆运河黄埝桥断面氨氮、总磷浓度同比上升38.1%、45.8%；太湖西部区氨氮、总磷浓度同比上升7.3%、92%。

责任单位：区生态环境局牵头，区住建局、农业农村局、各镇（街道）配合。

整改时限：2018年底前。

整改目标：省考以上断面达标率、优Ⅲ类比例、劣Ⅴ类等3项考核指标全部达到省下达的年度考核要求。

整改措施：

（1）深入实施“水十条”、“263”治太方案以及已编制的重点断面达标方案、“一河一策”整治方案，落实产业转型、控源截污、调水引流、生态修复等各类措施，持续改善全区水环境质量。

（2）严格落实总量控制方案，持续削减入河氮、磷污染。

（3）加强枯水期水质管控。通过强化执法检查、污染源限排停排、加强支浜管控、加大活水力度等措施确保枯水期水质保持稳定，不出现重大波动。

（4）切实落实“河长制”“断面长制”。夯实责任，督促各级河长、断面长切实履职，协调解决断面达标方面存在的问题，落实整治措施，建立健全长效管理机制。

22．黑臭水体整治不彻底。完成整治的99条黑臭水体中部分截污、活水等整治措施不到位。长坝浜水体氨氮浓度为13.7mg/L，重返黑臭。

责任单位：区住建局牵头，区农业农村局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：2019年底前。

整改目标：对水质无法达标、需进一步完善整治措施的已整治黑臭水体落实截污活水等措施。

整改措施：

（1）完善整治方案。对照黑臭水体整治实施方案，梳理黑臭水体主要污染源整治情况，特别针对经过乡镇人口聚集区的已完成整治河道的排口情况进行再调查，并同步开展整治后评估工作。水质确实不达标的，进行进一步方案论证，追加工程措施。

（2）加大督查力度。组织第三方对上报完成整治工程的河道水质情况进行水质抽检和现场工程措施实施情况抽查，根据抽查结果，下达整改要求并指导和督促整改措施落实推进。研究制定乡镇黑臭河道销号标准，推进完成整治河道后评估销号工作。

（3）加强长效管护。依托“河长制”的全面推进，建立健全已完成整治黑臭河道岸线管护以及河面保洁机制，进一步提升河道长效管理水平。

#### 23．保留的畜禽养殖场中有85个未通过整治认定，通过整治认定的仍存在非法排污现象，常州市庞家养猪专业合作社将沼液非法排入周边河浜。

责任单位：区农业农村局牵头，各镇（街道）配合。

整改时限：2020年底前。

整改目标：加快畜禽养殖场养殖污染治理进度，确保2020年规模化养殖场（小区）治理率达到90%。

整改措施：

（1）进一步推进畜禽规模养殖场污染治理和检查认定工作。组织各畜禽养殖场因场施策制定治理计划，按照省、市 “263”行动计划，2020年规模化养殖场（小区）治理率达到90%。

（2）健全畜禽养殖环境长效监管。落实监管责任，规范养殖行为，对整治后畜禽养殖存在污染反弹及非法排污现象的养殖场进行依法查处，如进一步治理后仍无法达到整改要求的养殖场列入关闭清单。

#### 24．排污口整治不到位。仅排查出60个入江入河排污口，内河支浜存在大量非法排污口。

责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、住建局、农业农村局、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年6月底前。

整改目标：入河排污口设置有审批、整治有方案、排污有监控、总量不超标、监管按规范。

整改措施：

（1）全面开展入河排污口调查摸底和规范化整治工作。依托2018年初全市入河排污口排查情况，组织开展入河排污口调查摸底和违法违规设置排污口的整改工作，于2019年底前全面完成。在此基础上，全面落实规范化整治和长效管理机制要求，完成时限为2020年6月底前。

（2）根据《江苏省长江入河排污口排查整治专项行动工作方案》及常州市有关工作方案，全面排查整治长江入河排污口，不断规范入河排污口管理，有效管控入河污染物排放。

（3）加强部门联动。全面落实“河长制”，按照《常州市河湖“三乱”专项整治行动方案》，加强对非法排污口的处置；依托第二次全国污染源普查成果，进一步摸清排污口现状；加强监管，依托网格化监管体系，及时查处私设排污口、非法排污行为。

#### 25．加油站地下油罐防渗改造工作进展滞后。截止2017年底，1083个油罐防渗改造未完成。

责任单位：区生态环境局牵头，区商务局、应急管理局、行政审批局、各镇（街道）配合。

整改时限：2019年底前。

整改目标：按期完成加油站地下油罐防渗改造任务。

整改措施：

（1）加快改造进度。2018年底前，基本完成全部私营加油站的改造，中石化、中石油所属加油站完成省下达的年度改造任务；2019年底前，全区加油站全部完成改造任务。

（2）强化保障措施。将加油站地下油罐防渗改造工作列入区打好污染防治攻坚战暨“263”专项行动，继续加大督查曝光和通报点评工作力度，压实企业主体责任。加强部门联动，对没有完成当年度改造任务的，生态环境部门给予处罚，商务部门不予通过成品油零售经营批准证书年检，应急管理部门暂停换发危险化学品经营许可证。提高审批效率，在依法合规前提下，进一步开辟绿色通道，最大限度简化审批手续，缩短审批时间，大力支持改造工作。

## 三、突出环境问题整治不彻底

### （一）重污染行业整治力度不大

#### 26．全市现有化工企业646家，入园企业105家，入园率仅为16.2%，全省倒数第二，其中武进区化工企业数量占全市的40%以上。

责任单位：区经发局牵头，区应急管理局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年底前。

整改目标：大幅减少全区园区外化工企业数量。

整改措施：

（1）深入推进“263”减化暨化工企业“四个一批”专项行动。积极贯彻落实省委、省政府化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见，结合长江经济带化工污染专项整治、城镇人口密集区危化品生产企业搬迁改造及城区混凝土、化工、印染企业关闭与搬迁改造等工作，加大低端落后化工企业的淘汰力度。

（2）推动化工园区规范发展。对照《江苏省化工园区规范发展综合评价指标体系》，组织保留化工园区开展自我综合评价，从规范发展、规范管理、安全生产、环境保护、基础建设等方面规范提升园区发展水平。

（3）推动化工企业入园进区。严格执行产业政策，严禁化工园区外新建化工企业和化工项目。新建或搬迁化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。

#### 27．沿江化工企业众多，建有化工码头6个、储罐115个，长江岸线1公里内有28家化工企业，环境安全风险较大。滨江化工园区内企业废气整治不到位，雨污分流不彻底，危险废物超期贮存，常州江昇化工有限公司还存在废水偷排现象。

#### 责任单位：滨江经济开发区（春江镇）。

整改时限：立行立改，持续推进。

整改目标：加快滨江化工园区转型升级，严格园区环境监管，逐步消除环境安全隐患。

整改措施：

（1）加快化工园区转型升级。2019年上半年完成长江经济带（常州沿江地区）生态优先绿色转型发展规划（2018～2035年）并积极组织实施，到2021年，基本完成沿江1公里范围内低质低效化工企业关停并转工作。

（2）深化园区废气治理。积极创建无异味化工园区，2019年6月底前完成重点异味企业“一厂一策”废气污染专项整治，督促企业开展挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）工作，提升企业无组织废气管理水平。2018年底前完成园区固定源在线监控系统建设，实现对园区企业有组织排气筒24小时监控。

（3）实施园区雨污分流改造。2019年6月底前，对园区内所有化工企业实施企业内雨污水管道闭水实验，确保每家企业雨污分流实施彻底、到位。督促化工园区内各化工企业雨水排放口安装自动采样器。

（4）加快园区危险废物减存量工作。2018年新增园区危险废物焚烧处置能力6万吨/年，督促园区企业加快积存危险废物处置，督促重点危险废物产生单位制订“一厂一策”减存量方案，2019年6月底前基本解决危险废物超期贮存情况。

（5）加大监管执法力度。完善网格化环境监管体系，提升园区环境监管能力水平。组织开展涉气、涉危险废物专项执法行动，严厉打击各类环境违法行为。

#### 28．全市现有162家印染企业年废水排放量3800万吨，占全市工业废水排放总量的30%以上，基本无中水回用，部分企业预处理后废水不能稳定达标。

#### 责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、相关镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，持续推进。

整改目标：推进全区印染产业结构调整，推进实施中水回用，确保印染废水全面达标排放。

整改措施：

（1）推进印染行业结构调整。按照全市印染行业发展专项规划，推进印染企业向环保、安全等设施条件完善的园区集聚，提高企业入园标准，实施关停一批、改建一批、重组一批、转移一批的“四个一批”工程。

（2）开展印染废水达标整治。组织全面排查，对废水不能稳定达标的企业实施提标改造。通过技术推广、资金引导等多种手段持续推进有条件的印染企业实施中水回用，推广运用节水、节能印染技术，提升清洁生产技术水平，提高用水效率，减少污染排放。

（3）加强日常监管。推行排污许可证管理，所有印染企业实现持证排污、按证排污。严惩超标排放等环境违法行为，确保稳定达标排放。

29．全市现有电镀企业56家、钢管酸洗企业61家，布局分散、规模小且违法问题突出。

责任单位：区生态环境局牵头，区经发局、各有关镇（街道）配合。

整改时限：立行立改，持续推进。

整改目标：开展电镀行业专项整治，行业环境管理水平明显提升。

整改措施：

（1）开展电镀行业环保整治。电镀企业按照太湖流域电镀行业环保整治要求开展整治工作，2018年完成整治任务，并于2019年5月底前完成整治工作验收。

（2）加强网格化环境监管。对电镀企业整治情况（成效）进行不定期巡查，加大监管监测力度，依法查处违法行为。

### （二）部分地区生态保护不力

#### 30．全市生态红线保护区域规划尚未正式出台，生态红线内存在违法违规行为。

#### 责任单位：区生态环境局、自然资源分局，各镇（街道）。

整改时限：2019年底前。

整改目标：制定全区生态保护红线规划，严格生态红线保护，依法查处破坏生态环境的违法行为，并及时落实整改。

整改措施：

（1）做好省级生态保护红线的校核工作。2018年完成全区生态保护红线校核方案的上报工作，落实生态保护红线边界，在勘界基础上统一规范的标识标牌，确保生态保护红线落实准确、边界清晰。在省级生态保护红线校核的基础上，加快编制全区生态保护红线规划，确立生态保护红线优先的地位。

（2）严格生态红线管控。进一步完善管护问责、生态准入、生态监察、生态补偿、生态考核、生态资金保障等机制。国家生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，省级生态保护红线实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。

（3）加强生态保护与修复。2019年6月底前，编制实施生态系统保护与修复方案，统筹山水林田湖草系统保护修复。

（4）强化监督考核，加强生态保护红线日常监管，结合“绿盾”行动，不定期开展生态红线执法和专项行动，及时发现和依法查处破坏生态环境的违法行为，严肃查处各类违法违规活动。

### （三）“散乱污”企业污染问题突出

#### 31．“散乱污”企业污染问题突出。邹区镇集聚大量废旧车辆拆解点，薛家镇、奔牛镇、孟河镇集聚众多塑料粒子加工点，洛阳镇、前黄镇集聚大量小铸造企业，这些“散乱污”企业基本没有污染防治设施，废气废水直排问题突出，群众举报不断。

责任单位：孟河镇、薛家镇、奔牛镇牵头，区经发局、应急管理局、行政审批局、市场监管局、自然资源分局、生态环境局配合。

整改时限：2019年底前。

整改目标：完成“散乱污”企业综合整治任务。

整改措施：

（1）2018年底前，薛家镇、奔牛镇、孟河镇对相关行业进行全面排查，分别制定针对性行业整治方案。2019年底前完成整治，建立健全长效管理机制，行业环境管理水平明显提升。

（2）全面开展“散乱污”企业排查。2018年，根据市政府出台的集中开展“散乱污”企业（作坊）专项整治的指导意见，制定具体实施方案，实行拉网式排查，2018年完成摸底排查和重点区块整治工作。

（3）2019年完成“散乱污”企业综合整治，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，搬迁至工业园区并实施升级改造。列入升级改造类的，实施清洁生产技术改造。建立“散乱污”企业动态管理机制。

## 四、基础设施建设滞后

### （一）污水收集处理能力欠缺

32．城中村、老旧小区雨污分流改造进展缓慢，永安花苑小区雨污分流改造不到位，半夜浜雨排口COD浓度224 mg/L，氨氮浓度54.3mg/L。

责任单位：区住建局，各镇（街道）。

整改时限：立行立改，持续推进。

整改目标：城市建成区基本建立大分流、小截流的排水体系，逐步消除合流制污水直排口。

整改措施：

（1）开展老旧小区雨污分流方案研究。对老旧小区管网开展调查摸底，研究、提出分流改造方案，制定年度建设计划，并组织实施，逐步减少老旧小区错接、乱接现象。通过实行低水位运行模式，提升截流系统收集管网的维护管理水平。

（2）组织实施排水专项规划，稳步推进城中村、老旧小区雨污分流改造。不具备分流条件的区域，采用沿河截流等形式对入河污水进行收集处理。

#### 33．48个工业集中区中有4个未配套建设管网，512家企业未接管。

责任单位：区生态环境局牵头，区住建局和各镇（街道）配合。

整改时限：2018年底前。

整改目标：完成工业集中区管网建设任务，企业污水全部接管到位。

整改措施：

（1）截止2018年10月，工业集中区的管网建设任务全部完成。

（2）按照“应接尽接”的原则，2018年12月前完成企业污水接管任务，确保污水达标排放。

（3）加强对企业雨污排放口的监管，督促企业加强雨污分流、排放口规范化整治工作，加大执法力度，依法严厉打击违法排污行为。

#### 34．全市规划发展村庄1736个，已建农村污水处理设施380个，占比仅为21.9%，部分已建成的农村污水处理设施运行不正常，督察发现前黄镇郎家塘、丁舍西塘污水处理站出水氨氮分别超标1.76倍和5.44倍。

责任单位：区住建局牵头，区经发局、生态环境局、各镇（街道）配合。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：到2020年，全区规划发展村生活污水处理设施覆盖率达90%。

整改措施：

（1）加快推进村庄生活污水处理设施建设。全区共有规划发展村庄180个，加快规划发展村庄生活污水收集与治理工程建设推进，到2020年，全区规划发展村生活污水处理设施覆盖率达到90%。

（2）加强已建农村生活污水处理设施运行管理。积极做好已建污水处理设施的长效管养，加强对管养单位的考核，同步建立村庄生活污水处理设施运行保障机制。

### （二）固废处置能力不足

#### 35．全市一般工业固废底数不清，废玻璃钢渣、铸造废砂、汽摩配加工废弃物等无处置出路，随意倾倒现象普遍。

#### 责任单位：区生态环境局，各镇（街道）。

整改时限：立行立改，持续推进。

整改目标：摸清一般工业固废底数，建设废玻璃钢渣、铸造废砂、汽摩配加工废弃物等处置项目，随意倾倒现象得到有效遏制。

整改措施：

（1）依托第二次全国污染源普查，落实属地责任，细化一般工业固废调查要求，2019年10月底前，基本摸清全区一般工业固废底数。

（2）强化规划引领提升处置能力，建设针对性工业固废处置项目。积极推进国电龙源环保一般工业固废协同处置项目、英科环境生活污泥处置项目建设。

#### （3）积极推进一般工业固废项目，解决废玻璃钢渣、铸造废砂、汽摩配加工废弃物等一般工业固废的出路问题。

#### （4）强化监管遏制随意倾倒现象。加强宣传培训，落实企业主体责任，提高企业环保和法制意识。强化日常监管，对随意倾倒工业固废的违法行为保持高压态势。

#### 36．新北区春江镇原铁本地块临时填埋场内混存工业固废，垃圾渗滤液收集处置不到位。

#### 责任单位：滨江经济开发区（春江镇）。

整改时限：2020年底前。

整改目标：通过对临时填埋场实施风险管控工程，确保环境风险可控；采用“好氧减量化”治理方式，促进有机物质减量化，并实施原位封场；及时处置垃圾渗滤液，实施垃圾填埋场周边水环境综合整治工程，确保水环境质量稳定。

整改措施：

（1）实施风险管控工程。禁止一切垃圾进入该场地堆放、填埋，永久性关闭该临时填埋场并强化现场管控。2018年8月，委托专业机构完成土壤与地下水环境的调查工作并实施风险管控工程，包括环境风险应急管控方案编制，环境风险应急管控措施实施，地下止水帷幕阻隔工程。

（2）实施好氧减量化处置工程。2018年11月底前编制《铁本垃圾堆埋点综合治理方案》并通过专家论证。根据综合治理方案，2019年5月底前组织实施招投标，2020年底前完成减量化处置工程。

（3）实施水环境治理工程。定期收集处理填埋场垃圾渗滤液。2019年6月底前完成对填埋场周边水环境综合整治，确保不低于Ⅴ类水质。

| 常州国家高新区（新北区）党政办公室 | 2019年6月18日印发 |
| --- | --- |