## Sheet1
2015年重点工作推进责任分解表
序号 | 名 称 | 内 容 | 时间要求 | 责任人 | 责任部门
1 | 财税指标 | 2015年度公共财政预算收入确保增长8%，力争10% | 全年 | 朱天明 | 财政分局 | 朱天明
2 | 融资工作 | 2015年度新航公司力争完成新增融资8亿元 | 全年 | 朱天明 | 新航公司
3 | 资产清查 | 2015年度确保完成资产清查工作 | 全年 | 朱天明 | 财政分局
4 | 省级开发区申报工作 | 争取区、市、省相关方面支持，积极申报省级开发区，力争今年完成常州空港产业园升格工作 | 全年 | 朱天明 沈曙东 陈 弢 盛卫国 | 相关部门
5 |  | 全镇路面技防探头新增15-20个 | 全年 | 王 东 魏应坚 | 政法综治中心 派出所
6 | 重大项目推进 | 推进总投资达130亿的35个重大项目，促进项目早开工、早建设、早投产 | 全年 | 盛卫国 陈 弢 | 项目推进中心 派出所 相关村（社区） | 盛卫国
7 | 道路建设 | 高巷路新建 | 2014年12月开工，2015年4月完成 | 盛卫国 | 项目推进中心
8 |  | 旺财路改扩建 | 2015年4月开工，2015年12月完成 | 盛卫国 沈曙东 | 项目推进中心 建管中心
9 | 空港产业园建设 | 标准厂房建设 | 一期2014年7月已开工，2015年5月完工；二期2015年4月开工，2015年12月完工 | 盛卫国 | 项目推进中心 相关村（社区）
10 | 汽车整车项目及关键零部件企业引进 | 力争引进汽车整车企业1家，引进汽车关键零部件企业2家 | 整车企业上半年谈判进行中，力争年内签约，零部件企业上半年、下半年各1家 | 盛卫国 | 招商中心
11 | 现代服务业的建设 | 确保宇培物流园一期建成，二期签约；力争引进电商企业1-2家 | 年底前宇培一期建成投运，二期签约；年底前确保1家电商企业签约 | 盛卫国 | 招商中心
12 | 十里横河泵站、闸站工程 | 新建提水泵站1座、闸站1座、土石坝闸2座 | 2015.5.30 |  | 水利农机科 农服中心 | 张忠良
13 | 红星大沟、界沟、南大沟整治工程 | 红星大沟整治2千米、新开界沟0.6千米、南大沟拓浚整治1.4千米 | 全年 |  | 水利农机科 农服中心
14 | 新孟河拓浚、德胜河拓浚 | 配合做好前期工作 | 全年 |  | 水利农机科 农服中心
15 | 土地确权颁证 | 全镇土地确权颁证（各村、社区） | 全年 |  | 水利农机科 农服中心
16 | 郊野公园创建 | 按规划设计逐步推进 | 全年 |  | 水利农机科 农服中心
17 | 空港五村 | 19.139万平方米。 | 春节前主体封顶，75%完成验收，2015年3月完成二次招标，8月份完成脚手架拆除，9月份完成施工电梯拆除，2016年1月份完成竣前验收 | 沈曙东 | 建设管理中心 | 沈曙东
18 | 空港六村一期 | 18.769万平方米。 | 2014年12月开工，2015年1月基础开挖，6月份基础验收结束，9月份主体验收。2016年元旦拆除施工电梯，专业管线及市政施工，6月中旬竣前验收 | 沈曙东 | 建设管理中心
19 | 罗南路、空港五路 | 20米*615米、20米*544米。 | 已完成6%灰土，空港五路原槽处理，争取年前完成一层沥青摊铺，4月中旬完工交付，6月份完成绿化 | 沈曙东 | 建设管理中心
20 | 空港三路南段 | 663米*30米 。 | 进行半幅道路的路基处理 | 沈曙东 | 建设管理中心
21 | 旺财路改造 | 1780米*20米。 | 2015年3月完成前期设计，道路招标，6月份前完成管线施工，9月份完成路面施工，年底全面完工 | 盛卫国 沈曙东 | 项目推进中心 建设管理中心
22 | 幸福路 | 2750米*16米。 | 2015年3月完成专业管线施工，6月份完成路面施工，9月份全面完工 | 陈 弢 沈曙东 | 项目推进中心 建设管理中心
23 | 盛达路改造 | 720米*16米。 | 2015年3月完成专业管线施工，6月份完成路面施工，9月份全面完工 | 陈 弢 沈曙东 | 项目推进中心 建设管理中心
24 | 碧春路（碧春园西） | 900米*20米。 | 正在进行基础施工。 | 沈曙东 | 建设管理中心
25 | 碧春路（碧春园东） | 600米*20米。 | 2015年1月开工，5月30日完工。（因空港六村施工占用道路位置，暂时无法施工。） | 沈曙东 | 建设管理中心
26 | 通泰路 | 435米*9米。 |  | 沈曙东 | 建设管理中心
27 | 十里横河整治 | 14.1万平方米。 | 2015年春节前基本完成河道开挖，争取完成水下建筑物工程，5月份开坝，3月份组织绿化进场 | 沈曙东 | 建设管理中心
28 | 老孟河南段疏浚整治 | 疏浚整治950米，生态石驳，绿化。 | 基本完成河道开挖，石驳岸施工，2015年春节前完成地形调整，原路基础浇筑，绿化完成10%，2015年5月份交付 | 沈曙东 | 建设管理中心
29 | 空港二村商业 | 11000平方米。 | 完成施工图设计 | 沈曙东 | 建设管理中心
30 | 文体中心 | 占地面积1800平方米，建设面积10000平方米，二层。 | 深化方案，施工图设计。 | 朱孟君 沈曙东 | 社会事业服务和保障中心 建设管理中心
31 | 幼儿园 | 6950平方米。 | 已完成主体验收，2015年春节前争取完成保温施工，2015年5月完成土建、装潢，软地施工前交付使用 | 蒋志丰 沈曙东 | 罗溪幼儿园 建设管理中心
32 | 孵化器 | 综合办公楼12907平方米、地下停车场2000平方米、车间19525平方米（一期）。 | 2015年春节前完成桩基、施工用电、临时设施工程。争取2015年12月份完工。 | 陈 弢 沈曙东 | 企业服务中心 建设管理中心
33 |  | 地区生产总值确保增长11%；全社会固定资产投资确保增长10%，其中工业投入确保增长12%；工业总产值确保增长12%；实际到账外资确保增长10% | 全年 | 陈 弢 史晓强 | 企服中心 招商中心 | 陈 弢
34 |  | 实现内资招商的突破：引进央企、上市企业或国内知名企业2家，税收超千万以上企业3家，超2000万以上企业2家 | 全年 | 陈 弢 | 企服中心
35 |  | 科技企业加速器（一期）建设并投入使用 | 2015年1月开工建设，9月份投入使用 | 陈 弢 | 企服中心
36 | 道路建设 | 幸福路新建 | 2015年1月开工，2015年7月完成 | 陈 弢 | 项目推进中心 | 陈 弢
37 |  | 盛达路改扩建 | 2015年1月开工，2015年8月完成 | 陈 弢 | 项目推进中心
38 | 空港产业园建设 | 新誉企业主体厂房建设 | 2015年4月一期主体完工，2015年10月一期竣工投产 | 陈 弢 | 项目推进中心 相关村（社区）
39 |  | 威翔航空主体厂房建设 | 2015年5月份开工，2015年12月份主体完工
40 |  | 宇培仓储主体厂房建设 | 2014年12月份已开工，2015年10月主体完工
41 |  | 联络道建设 | 2015年6月份开工，2015年12月份完成
42 |  | 通用机场建设：通用机场选址和立项获省政府、军方、民航批准 | 2015年12月份完成省政府与军方签订通用机场建设协议
43 | 专业平台建设 | 专业服务平台：培养和造就一支具有较强专业服务能力的航空产业工作团队 | 上半年，从社会招聘1名具有一定航空专业知识的人员；下半年，从航空类院校招聘2-3名大学生 | 陈 弢 | 项目推进中心
44 |  | 航空专家咨询平台；完善专家顾问机制，增进与专家顾问间联系，推进园区与高校间的产学研合作，搭建企业与高校间桥梁 | 全年：走访4家院校，组织专家授课4次，顾问专家会议2次，参加外出航空专业知识培训2次
45 |  | 联席会议机制平台：完善联席能力机制，切实发挥联席会议作用 | 1-3月确定联席会议成员名单，建立联席会议制度，成立办公室，正常开展联席会议；4-6月组织正常开展联席会议，协调处理机场联络道、通用机场申报事宜；7-9月协调处理威翔、新誉宇航、上海宇培等项目建设过程中重难点问题；10-12月总结航空产业园年度工作，研究制定航空产业下年度发展规划、计划
46 |  | 罗溪幼儿园 | 2015年9月开学 | 蒋志丰 | 社服中心 | 蒋志丰
47 | 文体中心建设 | 高标准新建罗溪镇文体活动中心 | 2015.3完成招投标，2015.4开工建设，2016.3竣工 | 朱孟君 | 社服中心
48 | 碧春园绿化改造 | 结合碧春湖建设提升碧春园绿化移植 | 2015.12 | 俞建福 徐小国 | 绿化管理科 | 邹光华
49 | 园区绿化改造 | 沿河路、宝塔山路园区绿化移植 | 2015.06 | 俞建福 徐小国 | 绿化管理科
50 | 苗圃绿化管护 | 苗圃绿化管护 | 2015.12 | 俞建福 徐小国 | 绿化管理科
51 | 公厕改造 | 公厕改造4座 | 2015.06 | 俞建福 曹建玉 | 环境卫生科
52 | 垃圾箱整治 | 垃圾箱改造5座 | 2016.06 | 俞建福 曹建玉 | 环境卫生科
53 | 垃圾填埋场整治 | 废气、废水整治，长效管理 | 2015.12 | 俞建福 曹建玉 | 环境卫生科
54 | 社区保安、保洁管理 | 空港社区保安、保洁管理 青莲社区保安、保洁管理 | 2015.03 2015.06 | 俞建福 曹建玉 钟良平 | 环境卫生科 保安管理科
55 | 创建239省道示范路 | 按示范路要求完成 | 15年5月份验收完成 | 许加平 杨 杰 | 城管中心
56 | 创建通达路示范路 | 按示范路要求完成 | 15年12月份验收完成 | 许加平 杨 杰 | 城管中心
57 | 村庄环境提升 | 对青莲社区包家村的蒋家塘、板家塘2个自然村环境提升 | 15年6月份整治结束 | 许加平 朱卫国 | 城管中心
58 | 环境整治 | 吕汤路两侧环境整治 | 15年8月份整治结束 | 许加平 朱卫国 | 城管中心
59 | 无证废品收购清理 | 对全镇无证废品收购全面清理 | 15年12月份完成 | 许加平 朱卫国 | 城管中心
60 | 对高速公路两侧的便道环境提升 | 便道两侧垃圾清理 | 15年6月份完成 | 许加平 朱卫国 | 城管中心
61 | 罗溪市容环境提升 | 对罗溪东街、西街市容环境全面提升 | 15年6月份完成 | 许加平 杨 杰 | 城管中心
62 | 助餐点建设 | 空港社区、溪南社区助餐点的建设 | 15年12月份完成 | 许加平 钟剑庆 | 城管中心
63 | 平台建设 | 三个社区的平台建设规范化 | 15年7月份完成 | 许加平 钟剑庆 | 城管中心
64 | 垃圾分类宣传 | 空港社区垃圾分类宣传 | 15年12月份完成 | 许加平 钟剑庆 | 城管中心
65 | 三村地下车库相关事宜 | 空港三村二期地下车库划线、装监控、门襟门卫 | 15年7月份完成 | 许加平 钟剑庆 | 城管中心
66 | 晾衣架改造 | 空港三村晾衣架及地面硬化 | 15年12月份完成 | 许加平 钟剑庆 | 城管中心
67 | 车位改造 | 同仁苑车位改造 | 15年12月份完成 | 许加平 钟剑庆 | 城管中心
68 | 外墙出新管网疏通等事宜 | 空港一村、二村外墙出新管网疏通 | 15年12月份完成 | 许加平 钟剑庆 | 城管中心
69 | 重大项目招商突破 | 引进整车项目1个（总投资超100亿） | 2015年全年 | 盛卫国 史晓强 | 招商中心 | 史晓强
70 |  | 引进整机项目一个 | 2015年上半年 | 史晓强 | 招商中心
71 |  | 引进注册3000万美元项目3个 | 2015年全年，其中上半年引进2个 | 史晓强 | 招商中心
72 |  | 引进税收超1000万元的内资项目10个 | 2015年全年 | 陈 弢 史晓强 | 企服中心 招商中心
73 |  | 国家级生态文明示范镇创建 | 全年 | 叶青 | 安全环保科 | 叶青
74 |  | 电流企业综合整治 | 全年 | 叶青 | 安全环保科
75 |  | 工贸企业安全标准化创建 | 全年 | 叶青 | 安全环保科

## Sheet2
附件
常州空港产业园（罗溪镇）2015年重点工作推进责任分解表
序号 | 名 称 | 内 容 |  | 时间要求 | 责任领导 | 责任单位 | 备注
1 | 经济持续发展工程 | 经济指标 | 地区生产总值确保增长11%；全社会固定资产投资确保增长10%，其中工业投入确保增长12%；工业总产值确保增长12%；实际到账外资确保增长10% | 全年 | 陈 弢 史晓强 | 企业服务中心 招商中心
2 |  | 资产管理 | 对同仁苑、空港社区车库使用权进行处理 | 同仁苑2015年5月份完成 空港社区2015年8月份完成 | 邹光华 | 城镇管理中心 相关社区
5 |  | 现代服务业建设 | 积极推进沪宁高速罗墅湾道口物流市场建设，加快推动宇培物流、顺丰物流等物流项目建设 | 全年 | 盛卫国 史晓强 | 招商中心 企业服务中心
6 | 重大项目深化工程 | 重大项目招商 | 引进汽车整车项目1个（总投资超100亿元） | 全年 | 盛卫国 史晓强 | 招商中心
|  |  | 引进飞机整机项目1个 | 2015年2月份完成 | 史晓强
|  |  | 引进注册3000万美元项目3个 | 全年，2015年6月份前引进1个
|  |  | 引进税收超1000万元的高效项目10个 | 2015年6月份前引进4个 | 陈 弢 史晓强 | 企业服务中心 招商中心
|  |  | 引进航空飞行学院或航空高等职业教育学院1所 | 全年
7 |  | 重大项目推进 | 推进总投资达100亿的30个重大项目，确保18个项目投产 | 全年 | 盛卫国 陈 弢 | 项目推进中心 派出所 相关村（社区）
9 | 园区提档升级工程 | 通用机场建设 | 通用机场选址和立项获省政府、军方、民航批准 | 2015年8月份前完成选址，2015年12月份完成项目立项审批 | 陈 弢 | 项目推进中心 相关村（社区）
10 |  | 连接通道建设 | 完成从民航机场到园区的2个连接通道建设 | 2015年3月份开工建设，2015年6月份完工
11 |  | 专业平台建设 | 专业服务平台：培养和造就一支具有较强专业服务能力的航空产业工作团队 | 上半年，从社会招聘1名具有一定航空专业知识的人员；下半年，从航空类院校招聘2-3名大学生 |  | 项目推进中心
|  |  | 专家咨询平台：完善航空专家顾问机制，增进与专家顾问间联系，推进园区与高校间的产学研合作，搭建企业与高校间桥梁 | 全年：走访4家院校，组织专家授课4次，顾问专家会议2次，参加外出航空专业知识培训2次
|  |  | 联席会议平台：完善联席会议机制，切实发挥联席会议作用 | 2015年1-3月确定联席会议成员名单，建立联席会议制度，成立办公室，正常开展联席会议，协调处理机场联络道、通用机场申报事宜、重点项目建设等问题
|  |  | 科技创新平台:完成科技企业加速器（一期）建设并投入使用 | 2015年1月份开工建设，2015年12月份投入使用 | 陈 弢 沈曙东 | 企业服务中心 建设管理中心
12 |  | 标准厂房建设 | 完成标准厂房一期、二期建设，一期25000平米， 二期8700平米 | 一期2014年7月份已开工，2015年5月份完工 二期2015年4月份开工，2015年12月份完工 | 盛卫国 | 项目推进中心 建设管理中心 相关村（社区）
13 |  | 园区水系建设 | 完成沪宁河二期、老孟河北段、红星大沟等水系建设 | 全年 | 周金忠 | 农业服务中心
14 |  | 园区形象建设 | 园区标识标牌更新统一 | 2015年6月份完成 | 陈 弢 邹光华 | 城镇管理中心 项目推进中心
15 |  | 园区电网建设 | 园区22万伏空港变建设 | 2015年10月份完成 | 盛卫国 陈 弢 | 项目推进中心
|  |  | 航空产业园电网规划建设 | 2015年6月份完成 | 陈 弢
|  |  | 园镇有关弱电入地工程 | 2015年6月份完成 | 沈曙东 | 项目推进中心 建设管理中心
16 | 产城融合发展工程 | 产城融合申报 | 完成产城融合省级示范区的申报工作，创建产城融合省级示范区，争取列入国家发改委示范区试点 | 2015年6月份完成 | 陈 弢 | 党群办 企业服务中心 建设管理中心
17 |  | 安置房建设 | 空港五村 | 2015年春节前主体封顶，9月份拆除施工电梯，2016年1月份完成竣前验收（土建、市政完工），景观绿化4月份完工 | 沈曙东 | 建设管理中心
|  |  | 空港六村一期 | 2014年12月份开工，2016年1月份拆除施工电梯，6月中旬竣前验收（土建、市政完工），景观绿化10月份完工
|  |  | 空港三村二期 | 2015年2月15日竣前验收，具备交付条件，景观绿化5月份完工
18 |  | 路网建设 | 高巷路新建 | 2014年12月份开工，2015年4月份完成 | 盛卫国 沈曙东 | 项目推进中心 建设管理中心
|  |  | 天河路新建 | 根据沪宁河二期推进情况适时实施，预计4-5个月内完成
|  |  | 旺财路改扩建 | 2015年4月份开工，2015年12月份完成
|  |  | 幸福路 | 2015年3月份完成专业管线施工，6月份完成路面施工，9月份全面完工 | 陈 弢 沈曙东
|  |  | 盛达路改造 | 2015年3月份完成专业管线施工，6月份完成路面施工，9月份全面完工
|  |  | 罗南路、空港五路 | 2015年4月中旬完工交付，6月份完成绿化 | 沈曙东 | 建设管理中心
|  |  | 空港三路南段 | 2015年6月份完成
|  |  | 碧春路 | 2015年6月份完成 |  |  | 建设管理中心
19 | 产城融合发展工程 | 商业配套建设 | 完成同仁苑商业、空港三村商业建设 | 同仁苑1#商业2015年3月份完成土建、市政；2#商业2015年春节前完成土建、市政，绿化3月份完工；空港三村商业2015年6月份完工 | 沈曙东 | 建设管理中心 | 建设管理中心
|  |  | 启动空港二村商业综合体建设 | 2015年5月份完成招投标，11月份完成主体建设，2016年3月份完成装饰，7月份完成土建、市政，11月份完成景观绿化
20 |  | 文体中心建设 | 加快文体活动中心建设，向上争取资金1000万元以上，探索社会化运行模式 | 2015年4月份完成招投标 2015年5月份开工建设 2016年3月份竣工 | 朱孟君 沈曙东 蒋志丰 | 社服中心 建设管理中心 | 社会事业服务和保障中心 建设管理中心
21 |  | 新幼儿园建设 | 完成罗溪中心幼儿园建设，积极探索联合名园办园模式 | 2015年5月份完成 | 蒋志丰 沈曙东 | 罗溪幼儿园 建设管理中心 | 罗溪幼儿园 建设管理中心
22 |  | 国家级生态文明示范镇创建 | 完成国家级生态文明示范镇创建验收 | 全年 | 叶 青 | 企业服务中心
23 |  | 河道整治 | 完成十里横河整治工作，适时启动十里横河生态走廊建设 | 2015年春节前基本完成河道开挖，争取完成水下建筑物工程，5月份开坝，3月份组织绿化进场 | 周金忠 沈曙东 | 农业服务中心 建设管理中心
|  |  | 完成对老孟河南段的疏浚整治工作 | 基本完成河道开挖，石驳岸施工，2015年春节前完成地形调整，原路基础浇筑，绿化完成10%，2015年5月份交付
24 |  | 郊野公园建设 | 启动郊野公园建设，完成省级、市级美丽乡村创建工作 | 全年 | 周金忠 朱孟君 | 农业服务中心 龙珠山村 王下村村
25 | 社会管理创新工程 | 社区规范管理 | 社区管理体制机制调整优化，理清社区责、权、利，出台符合实际的规章制度和运行机制 | 2015年3月份完成 | 王 东 邹光华 | 党群办 城镇管理中心 物业管理办公室
26 |  | 村级服务中心 | 罗墅湾社区便民服务中心 | 2015年8月份完成 | 张忠良 | 农业服务中心 建设管理中心
|  |  | 汤庄桥社区便民服务中心 | 2015年10月份完成
|  |  | 溪南社区便民服务中心 | 2015年5月份完成
|  |  | 邱庄村便民服务中心 | 2015年5月份完成
|  |  | 窑丼村便民服务中心 | 2015年12月份完成
27 |  | 平安创建活动 | 梳理整合全镇的监控探头，建立全镇统一的社会监控体系；新增15个探头 | 监控梳理2015年4月份完成 监控安装2015年8月份完成 | 王 东 魏应坚 | 派出所 政法综治中心
28 |  | 村庄环境整治 与长效管理 | 调研并调整长效管理考核办法，完善考核奖励机制，积极鼓励村（社区）开展长效管理创新试点工作 | 2015年3月份完成 | 邹光华 | 城镇管理中心
|  |  | 对全镇无证废品收购全面清理 | 2015年6月份完成
29 |  | 土地确权颁证 | 全面完成各村（社区）的农村经营性土地确权颁证工作 | 全年 | 周金忠 | 农业服务中心
30 |  | 档案资料梳理 | 对2014年前的所有档案资料进行全面梳理（重点是土地征用、工程建设、动迁安置、干部管理、农村“三资”） | 2015年6月份完成 | 王 东 | 党群办 相关部门 村（社区）
31 | 民生惠民实事工程 | 集镇环境提升 | 对罗溪西街及汤庄延河路东段适时进行改造提升 | 全年 | 俞建华 | 239省道整治办公室
32 |  | 安置小区提升 | 统筹实施空港新村、同心苑、同德苑等安置房公共设施维修、管网疏浚、车位改造等工程 | 全年 | 邹光华 沈曙东 | 建设管理中心 城镇管理中心 相关社区
33 |  | 民生安置 | 同仁苑三期安置 | 2015年1月份完成 | 张忠良 | 动迁安置办
|  |  | 空港三村二期安置 | 2015年3月份完成
|  |  | 空港二村C区安置 | 2015年4月份完成
34 |  | 就业推荐 | 建设与市、区联网的用工就业信息平台，探索与社会中介机构联合推荐就业。全年要解决被征地农民就业350名，本镇新毕业大学生就业50名 | 全年 | 蒋志丰 | 社服中心
35 |  | 养老服务 | 实施敬老院硬件提档升级工程，推动助餐点建设，探索养老服务社会化发展模式 | 全年，其中敬老院硬件提档升级工程2015年10月份完成
36 |  | 提升教育质量 | 开展第二届优秀老师评比表彰活动 | 2015年9月份完成
37 |  | 提高医疗水平 | 完成卫生院特色门诊打造及青莲社区卫生室的功能提升 | 2015年10月份完成
38 | 民生惠民实事工程 | 促进文化繁荣 | “迷马”公益助学活动、学雷锋志愿活动 | 2015年3月份完成 | 王 东 蒋志丰 朱孟君 | 社服中心 党群办
|  |  | 寒门访学夏令营活动、爱心屋暑期系列活动 | 2015年8月份完成
|  |  | 五好文明家庭、好婆婆、好媳妇等评比表彰活动 | 2015年3月份完成
|  |  | 举办好“民星大舞台”、“社区天天乐”等各类文化惠民活动 | “民星大舞台”2015年3月份启动，11月份结束 “社区天天乐”2015年4月份启动，11月份结束
39 | 干部素质提升工程 | 干部教育培养 | 加强对后备干部的选拔和培养，建立完善的考核和培养机制，使村（社区）班子建设形成梯队 | 全年，其中6月份前完成对村（社区）班子的全面考核评估，建立培养机制 | 王 东 | 党群办
|  |  | 适应园镇发展需要，以“业务提升”为目的，对领导干部、中青年干部、业务骨干全年分类培训12期 | 上半年4期，下半年8期 | 王 东 朱孟君
40 |  | 创先争优评选 | 园区（镇）的年度综合考核在区要确保名列前3位，各条线在全区的年度考核中名列前3位 | 全年 | 全体 党政领导 | 各部门
|  |  | 完善先进单位、优秀员工等评选办法，建立评选常态化机制 | 2015年3月份制定下发评选办法 | 王 东 | 党群办