常新教文〔2019〕8号

常州国家高新区（新北区）教育局关于印发

新北区文化和旅游行业安全生产

专项整治实施方案的通知

各镇、街道文体站，有关单位：

现将《新北区文化和旅游行业安全生产专项整治实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

常州国家高新区（新北区）教育局

2019年12月18日

新北区文化和旅游行业安全生产

专项整治实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作部署要求，根据省、市相关会议精神，《常州市新北区深入开展安全生产专项整治行动工作方案》（常开委办[2019]176号）文件要求，决定从2019年12月至2020年12月,在全区文化和旅游行业深入开展安全生产专项整治行动,现制定实施方案如下:

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示批示精神，全面落实国家、省、市、区安全生产决策部署，深刻汲取“3·21”响水特别重大爆炸事故教训，坚持问题导向，坚持重点与全面相结合，强化底线思维，在全区文化和旅游行业深入开展全覆盖拉网式的安全生产大检查、大排查、大整治，着力健全完善长效监管工作机制，坚决把各类风险隐患消除在萌芽状态。坚决化解影响安全生产的基础性、源头性矛盾问题，消除风险隐患，有效防范和坚决遏制生产安全事故发生，提升行业安全生产治理能力水平，确保文化和旅游行业安全生产形势持续稳定。

二、整治范围

全区文化和旅游行业专项整治范围主要包括：文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所、营业性演出场所、文保单位、文博场馆、A级旅游景区（点）、省星级乡村旅游区（点）、星级旅游饭店、旅行社旅游包车等领域。

三、整治重点

全区文化和旅游行业深入开展安全生产专项整治行动要突出条块结合、上下联动，扎实推进，紧盯安全生产责任落实，紧抓关键环节，紧盯问题整改。

（一）突出安全责任落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及“谁主管谁负责”的原则，落实部门监管职责，落实企业主体责任，建立健全安全生产长效管理机制。区教育局要严格履行监管职责，牵头组织区相关部门加强对各文化旅游经营单位安全生产主体责任落实情况以及各镇、街道行业监管情况的督查检查。各镇、街道要按照“属地管理”原则，指定专人负责，督促指导辖区内文化旅游经营单位安全生产工作。文化旅游经营单位法人或主要负责人为安全生产第一责任人，要进一步健全完善安全生产责任体系，落实安全生产责任、投入、培训、管理、应急救援“五到位”，明确承担安全生产工作职责的机构和人员,切实履行安全职责，并做好企业安全隐患排查和整改工作。

（二）突出行业整治重点

结合全区文化旅游行业特点，明确各类场所的整治重点：

1.文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所。是否落实安全规章和操作规程。消防器材是否定期巡查检查，灭火器、消防栓是否完好有效，疏散通道是否畅通。显著位置是否悬挂未成年人禁止入内标志、禁烟标志，是否接纳未成年人，KTV曲库有无违禁曲目。

2.文保单位。是否严格落实各项安全管理规定和措施，是否按要求加强消防安全管理和应急演练，是否配置消防设施器材并及时维护保养，动火用电流程是否规范。

3.A级旅游景区（点）。是否落实安全工作例会等各项规章制度，大型游乐设施维护保养是否正常，是否落实“先巡查、后开园”“不安全、不运行”日常巡查制度、极端天气条件关停制度和景区最大承载量管控规定。燃气使用是否存在安全隐患。是否严格落实各项安全措施，完善应急预案并组织演练，是否开展日常安全检查和隐患排查，并采取有效措施，提高安全防范能力，消除安全隐患。

4.星级旅游饭店。是否严格落实安全工作例会、设施设备管理、危险作业管理等制度。对消防设施、器材、安全标志、消防通道、特种设备等是否开展日常巡查检查，并对存在的安全隐患和问题做好整改。燃气使用是否存在安全隐患。是否及时修订各类应急预案，并开展应急预案演练，是否严格执行重要时段应急值守制度。

5.旅行社。是否严格落实安全工作例会制度，完善应急预案并组织演练。是否严格落实旅行社责任保险。有无对导游、司机开展安全教育。旅游包车是否规范，是否落实发车前查验“五证一单”和旅游客运车辆“导游专座”要求。

（三）突出隐患排查整治

1.排查评估安全风险。对照《新北区文化旅游行业安全生产专项整治重点检查表》（详见附件1），突出重点企业、重点环节、重点岗位、重点人员，全面排查评估文化旅游经营单位安全管理机构设置、安全管理人员配备、安全生产制度落实、安全资金投入、设施设备、电气仪表、安全风险管控和隐患排查治理等方面的安全风险和隐患。

2.整治消除安全隐患。对排查发现的各类安全隐患，逐一制定整改方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，并建立台账，按规定进行督办。对存在重大安全隐患的企业，依法责令限期整改或停产整改；对风险隐患问题突出、不能按期整改完成或不能保证安全生产的单位，一律停产整改。

四、时序安排

全区文化和旅游行业安全生产专项整治，从2019年12月开始，2020年12月结束，为期一年时间。

（一）学习动员阶段（2019年12月）。深入学习国务院常务会议精神和国务院事故调查报告指出的突出问题、整改意见，深入学习省委省政府领导在“3·21”特别重大爆炸事故警示教育大会上部署要求，以及市委、市政府、区委、区政府主要领导关于安全工作重要讲话内容，统一思想认识、提高政治站位，切实增强开展专项整治的政治自觉和行动自觉。深入查找文化和旅游行业安全方面存在的短板弱项，组织好安全专项整治工作全面动员部署。各镇、街道要根据本方案，结合实际制定具体实施方案，强化组织领导、细化职责分工、落实整治任务。

（二）排查整治阶段（2020年1月至2020年9月）。突出狠抓落实、务求实效，坚持问题导向与目标导向相结合，坚持自查自改与督查整改相结合，坚持排查整治与建章立制、完善长效工作机制相结合，组织开展覆盖全行业的安全生产大排查，边排查边整治，边治理边完善。坚持条块结合，部门联动，形成工作合力，确保排查整治横向到边、纵向到底，不留死角、不留盲区。各镇、街道可以根据自身实际，在组织全面自查的基础上，委托专业力量排查，确保排查整治工作全面深入细致专业。

重点把握三个时间节点:一是2019年12月底前，基本完成今年以来全区大排查大整治发现隐患问题的整改。完成国务院安委会考核巡查、省市区安全生产巡查、大排查大整治和明查暗访等集中移交问题隐患的整改落实。二是2020年1月至3月底，结合岁末年初安全生产特点，聚焦重点企业、重点环节、重点部位开展新一轮专项整治，确保元旦春节期间和两会期间安全生产形势平稳。三是2020年4月底至9月底，完成对全区文化和旅游行业安全生产专项整治行动全覆盖，明确排查重点，细化排查内容，规范排查操作，对排查出的问题隐患持续开展集中整治。

（三）督查落实“回头看”阶段（2020年10月至12月）。在深入推进排查问题整改落实的基础上，扎实组织全区文化和旅游行业安全专项整治工作检查督查。采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查等多种方式，对专项整治工作跟踪督查，闭环管理，督促落实整治措施，推进问题隐患整改，巩固提升整治成效。

五、整治要求

（一）加强组织领导。成立全区文化和旅游行业安全生产专项整治工作领导小组（详见附件2），区委区政府分管领导为第一主任，区教育局局长为主任，区相关部门分管副局长和各镇、街道分管该项工作的党政班子成员为副主任，负责专项整治的组织实施，领导小组下设办公室，设在教育局，负责沟通协调和上下衔接。区教育、公安、应急、消防、市场监管等部门和各镇、街道加强协调配合，周密部署，层层压实责任，细化目标任务，硬化整治措施，确保专项整治有力有序有效推进。

（二）提高思想认识。各单位要充分认识到当前安全生产工作形势的复杂性、严峻性和做好文化和旅游行业安全生产工作的重要性、艰巨性、长期性，切实担负起防范化解重大安全风险的政治责任，全力做好文化和旅游行业安全生产专项整治工作。要明确责任，细化措施，确保各项任务落实到岗位、落实到个人。要树立隐患就是事故的理念，对检查中发现的隐患和违法违规行为，举一反三、防患未然。

（三）狠抓问题整改。进一步强化问题意识、风险意识、忧患意识，坚持边整边改、整改结合，标本兼治、重在治本。相关部门、各镇、街道要加强工作联动，各司其职，密切配合，对整治中发现的问题隐患，要列出清单、建立台账，并落实整改责任，明确整改时限，细化整改措施。容易整改的立即整改，一时无法彻底整改的，明确专人盯防，严格落实防控措施，跟踪督促在限定时间内整改到位，确保万无一失。在此基础上，进一步强化落实责任，完善管理制度，改善安防条件，落实管理规程，提高风险防控能力。

（四）强化宣传引导。各镇、街道，各文化旅游经营单位要采取多种形式，对行业安全生产专项整治行动进行广泛宣传，让更多的行业从业人员知晓熟悉做好当前安全工作的重要性、紧迫性，始终把安全工作放在第一位，做到不能有丝毫松懈和麻痹，确保安全生产各项工作要求落到实处。引导企业职工和广大群众积极参与专项整治，举报各类事故隐患和违法违规行为，形成全社会齐抓安全生产的良好氛围。

（五）严格督查问责。将把文化和旅游行业安全专项整治工作纳入对各镇、街道年度综合考核重要内容，并开展督导和检查，对工作不力、措施不实、整治效果不好的进行通报、责令整改。对发现问题和出现问题不报告的，以及有能力处理而不作为的，将追究相关责任人的责任。

各镇、街道确定一名专项整治工作联络员，并于每月底前将专项整治工作情况报送至区教育局。联系人：潘鹏飞，联系电话：85178957。

附件：1．新北区文化旅游行业安全生产专项整治重点检查表

2．常州市新北区文化旅游行业领域安全生产专项整治工作领导小组

3．常州市新北区文化旅游行业安全生产专项整治工作职责分工

| 常州国家高新区（新北区）教育局 | 2019年12月18日印发 |
| --- | --- |

|  | 附件1 新北区文化旅游行业安全生产专项整治重点检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 | 具 体 内 容 | 检查内容及方式 | 检查结果 | 处理意见 |
| 一、责任体系 | 法律法规及规章均规定层层建立安全生产责任制。单位建立董事长、经理（总经理）和安全管理人员安全生产责任制 单位建立各部门和各岗位安全生产责任制 | 检查单位下发的落实安全责任制的文件、各部门和各岗位的安全职责文本；单位层层签订的安全责任书；询问相关人员对自己的安全职责熟悉程度 |  |  |
| 二、人员机构 | 依法设置或者明确安全管理机构、配备符合规定数量的专（兼）职安全管理人员 | 对照《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》规定，查单位安全管理人员任职文件 |  |  |
| 三、规章制度 | 1.建立安全教育和培训制度2.安全生产检查制度和安全工作例会制度（制度应明确每月一次自查和一次例会）3.岗位操作安全规程（安全操作制度）4.设施、设备的安全管理制度5.危险作业管理制度6.较大危险因素的场所管理制度7.安全生产奖惩制度和安全事故报告制度8.其他保障安全的制度 | 公众聚集场所应按照《宾馆饭店消防安全管理》江苏省标准，旅游经营单位应《旅行社安全质量标准》等四个安全质量标准，制定各项安全管理制度和操作规程。其中，旅行社应有计调组团操作规程，车辆要约与包车合同签订操作规程，导游带团上车前查验“五证”操作规程，团队用餐安全保障操作规程，团队住宿宾馆选择及导游对游客住宿安全注意事项告知操作规程，装潢防火、食堂防火、电器安装防火等操作规程（制度），水上游览、登山、滑雪等危险性大的游览项目和组织自驾游等项目操作规程等 |  |  |
| 四、安全投入 | 事故隐患排查治理所需资金 | 根据实际情况对照 |  |  |
|  | 安全设施、应急救援等设备投入、维护、保养、劳动防护用品、安全培训资金投入 | 安全生产投入应当纳入本单位全年的经费预算。 |  |  |
| 五、基础管理 | 单位安全管理网络和例会台账 | 安全管理网络健全、每月有例会记录 |  |  |
|  | 单位全员安全教育培训台账 | 对照人员花名册查安全培训台账，每年安全培训至少人人参加一次 |  |  |
|  | 主要负责人是否参加安全自查活动 | 法人代表至少每季一次，分管领导至少每月一次安全检查 |  |  |
|  | 安全巡查、检查记录和隐患整改台账 | 查重点部位服务员安全清场检查登记簿、保安巡查登记簿、安管部门检查登记簿、黄金周自查报告表 |  |  |
|  | 贯彻政府部门安全管理文件的台账 | 查常州旅游网上安全文件签阅情况 |  |  |
|  | 安全保障措施资料台账 | 保障措施包括保险单、消防设施、电梯等特种设备专业维保合同、旅游团队住宿及用餐的合同或合法发票等 |  |  |
|  | 特种设施设备运行时的值班人员记录、维护保养工作单、年检检测等台账 | 特种设施设备按规定定期年检，自动消防设施和特种设备应按台（套）建立一机一档的档案，运行有值班记录 |  |  |
|  | 法律法规及规章规定应持证上岗人员的上岗证复印件台账 | 法人代表、单位安全管理员、导游、特种作业、会计、门市部经理上岗证 |  |  |
|  | 单位与出租单位或者与承租单位都应签订安全管理职责明确的责任制协议 | 查出租合同、承租合同，看有无签订安全管理责任明确的协议 |  |  |
| 六、教育培训 | 单位董事长、总经理、安全管理人员、特种作业人员应参加安全培训，并经考核合格取得资格证书 | 对照法律、法规、规章要求，查应持证上岗的相关人员资格证书 |  |  |
|  | 每年按规定要求对从业人员进行专门的安全教育和培训 | 饭店、景区至少每半年轮训一次， 其他单位至少每年轮训一次。 |  |  |
|  | 新职工经安全教育培训并考试合格上岗 | 查安全教育培训档案 |  |  |
| 七、作业现场 | 导游带团如何查验旅游车辆“五证一合同”；计调电脑桌面应有“气象台网站” | 现场查看或者查问 |  |  |
|  | 查看人员密集型场所服务员安全清场检查的规范 | 现场查看 |  |  |
|  | 一团一清旅游档案中都有客运公司盖红印的包车合同 | 查看一团一清档案资料 |  |  |
| 八、隐患整改 | 重大危险源管理、监控措施； 燃气使用情况；事故隐患治理情况 | 查重大危险源管理档案。 查台账资料、查看现场。 |  |  |
| 九、应急预案 应急管理 | 单位应制定消防灭火及应急疏散、事故应急救援、恶劣气候应急处置、食品安全、治安案件处置、各类旅游突发事件应急预案等，并针对性开展演练 | 查单位公布预案的文件和各预案文本 查演练记录 |  |  |
|  | 应急管理：各种突发事件发生后主要负责人能立即启动相关应急预案、组织指挥抢救，并采取有效措施，防止损失扩大 | 查应急管理工作记录 |  |  |
|  | 如实、及时报告、处理生产安全事故 | 查事故管理台账 |  |  |
| 十、评价许可 | 1依照国家相关法规、标准的规定，严格履行有关审批和审查等各项程序 | 人员密集型场所建筑工程或装潢工程按规定图纸经过消防审核、装潢材料经过消防部门的防火检测、竣工经过消防部门验收，开业有消防部门《消防检查意见书》 |  |  |

附件2

常州市新北区文化旅游行业安全生产

专项整治工作领导小组

第一主任：孙泽阳    区党工委委员、区委常委、宣传统战部部长

完利梅    区管委会副主任

主    任：张华锋    区教育局局长

副 主 任：朱  焱    区党工委（区委）宣传统战部副部长

王忠良    区党工委（区委）宣传统战部副部长

邹  莹    区教育局副局长

杨  杰    区教育局副局长

陈海华    区卫生健康局副局长

刘建军    区市场监管局副局长

路  科    区市场监管局副局长

贾益海    区应急管理局副局长

赵  锋    区公安分局副局长

黄书勇    区消防救援大队大队长

贾校栋  市交通执法支队新北大队大队长

各镇、街道分管该项工作的党政班子成员均为整治工作领导小组副主任。办公室设在区教育局，邹莹、杨杰同志兼任办公室主任。因机构调整和人事调整导致领导小组成员需要调整的，由成员单位根据分工自行调整，不再另行发文。

附件3

常州市新北区文化旅游行业安全生产

专项整治工作职责分工

各相关部门、各镇、街道在区文化旅游行业安全生产专项整治工作领导小组的统一领导，即加强工作联动，密切配合，又各司其职，各负其责，具体分工如下：

一、区委宣传统战部：负责全区文化旅游行业安全生产宣传和专项整治工作的报道；配合做好文化旅游行业安全监管工作。

二、区教育局：做好全区文化旅游行业安全生产的综合协调和监督管理，协调旅游应急救援工作；牵头组织对全区文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文保单位、A级旅游景区（点）、星级旅游饭店、旅行社等专项检查；负责文化旅游行业安全管理的教育、培训工作。

三、区卫生健康局:负责文化旅游行业卫生安全监管工作。

四、区市场监管局：负责文化旅游行业涉及锅炉、压力容器、压力管道、电梯、大型游乐设施、场内专用机动车辆等特种设备和食品的安全监管工作。

五、区应急管理局：组织文化旅游行业生产安全事故的调查处理，参与指挥和协调旅游行业突发事件应急救援工作，监督检查文化旅游行业重大风险因素辨识管控、重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

六、区公安分局：严格重大节庆等大型活动的审批和监管，明确主体责任，落实谁主办谁负责原则。做好文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所安全监管工作。

七、区消防救援大队：做好文化旅游行业消防安全监督检查。督促、指导文化旅游企业开展消防宣传和火灾隐患排查治理。

八、市交通执法支队新北大队：负责旅游车辆运营安全监管。

九、各镇、街道：按照属地管理原则，做好辖区内文化旅游经营单位的安全监管工作。

十、其他未尽事宜按本单位三定方案相关内容，履行相关安全生产职责。