常州市新北区人民政府办公室文件

常新政办〔2011〕26号

─────────────────────────

关于印发新北区2011年度

环境保护目标任务分解表的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委、办、局，区各公司、直属单位：

为切实改善环境质量，加快生态市建设，经区政府同意，现将《新北区2011年度环境保护目标任务分解表》印发给你们，请根据各自职责，认真贯彻执行，确保按期完成各项目标任务。

二○一一年五月二十六日

新北区2011年度环境保护目标任务分解表

| 序号 | 措施任务 | 具体内容 |  | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水环境质量目标 | 1．饮用水源地水质达标率：会同市有关部门共同做好魏村水厂饮用水源地保护工作，确保水质达标率达到100%。 |  | 2011.12 | 环保局 | 城建局、农业局、 孟河镇、春江镇 |
|  |  | 2．小康及科考断面：确保3个小康断面和11个科考考核断面水质达到相应考核指标要求。 |  | 2011.12 | 环保局 | 城建局、农业局、 各镇、街道 |
|  |  | 3．清水工程： | 进一步提升柴支浜等8条河道水质，按照国标、民标相统一的要求，在巩固“不黑不臭，管理到位”的基础上，主要监测指标高锰酸盐指数下降5%，溶解氧提高5%，水体透明度达到30厘米以上，河道生物多样性得到逐步恢复； | 2011.12 | 城建局、农业局、环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  |  | 今年整治的嫩江河等11条黑臭河道年内消除黑臭现象。 | 2011.12 | 城建局、农业局、环保局 | 相关镇、街道 |
| 二 | 减排目标 | 完成市下达的年度减排目标任务。 |  | 2011.12 | 经发局、城建局、农业局、环保局 | 各镇、街道、 常高新集团 |
| 三 | 环境信访 | 确保环境信访“件件有落实、事事有回音”，努力实现“一控二降二提升”的工作目标，即控制信访总量，压降越级、重复信访，不断提升结案率、满意率。 |  | 2011.12 | 各镇、街道 | 环保局 |
| 四 | 生态市建设 | 按照《国家生态市提升工作方案》要求，全面完成问题整改，全力配合做好全市生态市国家工作考核迎检工作。 |  | 2011.12 | 各镇、街道 | 城建局、农业局、 环保局 |
| 五 | 绿色创建 | 辖区所有全国环境优美镇按照国家级生态镇指标进行提升完善,其中2个镇完成国家级生态镇更名。 |  | 2011.12 | 各镇 | 环保局 |
|  |  | 新增省级生态村2个、市级生态村12个；新增省级绿色社区1家、市级绿色社区2家；新增省级绿色学校2所，市级绿色学校5所。年底前常州高新区创建国家级生态工业园区获得国家批复。 |  |  | 环保局、科技局 | 社会事业局、城建局、农业局、 经发局、园区办、 各镇、街道 |
| 六 | 加强农村 环境保护 | 深化实施“镇容村貌”整改，各镇针对镇区内存在的薄弱环境问题进行整改。重点清理集镇乱停乱放、乱贴乱画、乱拉线和乱设摊现象，规范所有镇卫生院“两废”处置，对镇农贸市场宰杀污水全部进行规范化处理，巩固落实镇村环境长效管理机制。各行政村加强村庄日常卫生保洁，垃圾收集房保洁到位；清理村庄内部乱堆乱放现象；清理河塘沿岸垃圾堆放，消除河面漂浮垃圾；清理残垣断壁，老旧立面粉刷出新。 |  | 2011.12 | 各镇 | 城建局、 农业局、 环保局 |
| 七 | 加强生态功能区保护 | 按照《关于印发江苏省重要生态功能保护区区域规划的通知》要求，会同市相关部门对辖区内长江魏村饮用水源保护区、长江（常州市区）重要湿地、小河水厂饮用水源保护区3个重要生态功能保护区，在自然保护、项目审批、环境监察、环境监测和污染事故应急处理等方面，逐步推进保护方案实施。 |  | 2011.12 | 环保局 | 春江镇、 孟河镇 |
|  |  | 实施常隆化工、常宇化工、华达化工原厂址土壤修复的调查与评估。 |  | 2011.12 | 国土分局 | 环保局 |
| 八 | 加强饮用水安全保障 | 会同市有关部门完成魏村水源地一、二级保护区内通江船舶修造厂、煤砂码头和7家企业（见附表1）的搬迁和长江黄砂交易市场、驳砂船的清理。 |  | 2011.12 | 春江镇 | 环保局 |
| 九 | 加快产业结构 优化升级 | 1．淘汰落后产能 淘汰15台（套）落后高耗能设备。 |  | 2011.12 | 经发局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．开展第二轮化工专项整治 全面开展第二轮化工专项整治，根据《国家生态市提升工作方案》，年内依法关闭9家化工企业。 |  | 2011.12 | 经发局 | 环保局、安监局、 各镇、街道 |
|  |  | 3．实施清洁生产、发展循环经济 建设常州耀春格瑞纺织品有限公司1家循环经济试点单位；完成常州丰盛光能有限公司、常州天山重工机械有限公司、江苏贝德莱德太阳能科技有限公司3家企业的自愿性清洁生产审核和常州市红榴电镀有限公司等26家企业的强制性清洁生产审核（见附表2）。 |  | 2011.12 | 经发局、环保局 | 各镇、街道 |
| 十 | 基础设施建设 | 1．污水管网建设 新增管网36公里，自2007年以来，累计完成管网建设266公里，建设5个污水提升泵站。结合高铁站场建设和机场扩建工程，积极推进新桥、罗溪新镇区污水接管，配合市有关部门加快建设罗溪老集镇污水收集管网及污水提升泵站建设。加快推进西夏墅、孟河镇收集管网建设，增加西源污水处理厂处理负荷。 |  | 2011.12 | 城建局 | 各镇、街道、常高新集团 |
|  |  | 2．污水处理厂污泥规范化处置 完成长江热能100吨/日污泥处置工程建设。所有污泥运输车辆安装GPS定位系统。 |  | 2011.12 | 环保局 | 各镇、街道、常高新集团 |
|  |  | 3．农村生活污水治理设施建设 探索建立农村生活污水处理设施长效管护机制。 |  | 2011.12 | 城建局 | 相关镇 |
|  |  | 4．生活垃圾收集处理工程建设 启动1座300吨/日垃圾中转站建设；完成高新转运站、江边转运站、空港转运站和孟河转运站4座垃圾中转站垃圾渗滤液集中收集处置。 |  | 2011.12 | 城建局 | 各镇、街道、常高新集团 |
|  |  | 5．工业园区环境基础设施建设 推进工业园区污水接管，滨江化工区、空港产业园2个区域完善污水收集管网，污水接入相应污水处理厂处理。 |  | 2011.12 | 城建局、 新北工业园、 园区办 | 环保局、 各镇、街道、常高新集团 |
| 十一 | 工业污染治理 | 1．强化重金属污染防治 按2011年全国整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动电视电话会议精神，开展铅酸电池、电镀、冶炼、皮革及其制品、化学原料及化学制品制造业等5大行业重金属污染专项整治；全面彻查铅蓄电池行业企业环境违法问题，坚决做到“六个一律”。组织实施《江苏省“十二五”重金属污染综合防治规划》、《常州市“十二五”重金属污染综合防治规划》中年度重点项目，完成24家重金属企业强制性清洁生产审核。进一步完善重金属污染监管体系，对重金属排放企业每两月开展一次监督性监测，督促重金属排放企业建立和完善重金属污染突发事件应急预案，建立健全应对重金属污染事故的快速反应机制。督促重金属排放企业向社会发布年度环境报告书。 |  | 2011.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．推进工业固废安全处置 （1）按期完成《常州市“十二五”固体废物污染防治规划》年度重点项目实施。继续深入开展“固体废物管理规范年”活动。督促产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位制订意外事故的防范措施和应急预案。按照市政府办《关于进一步规范污水处理厂污泥处置的通知》要求，加强对污水处理厂污泥处置全过程监管。 |  | 2011.12 | 环保局 | 各镇、街道、常高新集团 |
|  |  | （2）5月底前完成医疗废物专项整治。 |  | 2011.05 | 社会事业局、 环保局、工商分局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3．做好应急防范 全面排查出一批环境高危的企业、园区内控名单，建立健全环境重点风险源基础数据库，有针对性地加强监管，有效防范和遏制重特大污染事故的发生。建立区域应急物资储备库，试点建设企业环境风险防范工程，加强各种类型的应急示范演练，不断提高应急响应能力和水平。 |  | 2011.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 4．实施工业点源治理 （1）完成常州天合光伏产业园中水回用工程。 |  | 2011.12 | 园区办 | 环保局 |
|  |  | （2）实施二噁英排放企业常州沈氏化工残渣处理有限公司专项整治，企业每年委托监测一次二噁英。 |  | 2011.12 | 环保局 | 春江镇 |
|  |  | 5．开展排污口规范化整治 启动新一轮化工园区专项整治。6月底前，分两批对滨江化工区常州永泰丰化工有限公司等65家企业（见附表3）实施雨污分流改造，并同步完成园区管网改造；完成常州晨丰电镀有限公司等19家电镀企业（见附表4）排污口自动监控装置安装联网。加强对自动监控装置的维护管理，确保监控装置的联网率、运行率达100%，完好率达90%以上。 |  | 2011.12 | 环保局 | 新北工业园、各镇、街道 |
| 十二 | 农业面源整治 | 1．化肥农药减施工程 全年化学氮肥、化学农药分别比2005年削减18%和25%。推广有机肥3000吨，种植绿肥5000亩。 |  | 2011.12 | 农业局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．畜禽养殖整治 （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 |  | 2011.12 | 农业局 | 各镇 |
|  |  | （2）建设畜禽养殖场综合整治工程和沼气工程2处，生态发酵床养殖技术推广工程7400平方米。 |  | 2011.12 | 农业局 | 各镇 |
|  |  | 3．水产养殖治理 建设1900亩池塘循环水养殖清洁工程。 |  | 2011.12 | 农业局 | 各镇 |
| 十三 | 实施河网整治 | 完成沪宁河等11条县、乡河道清淤（见附表5）；完成新龙河泵站建设；完成新龙河、东风河疏浚整治，实施沪宁河新开河道工程及藻港河西支整治工程建设。全面完成各小流域规划中河网清淤、疏浚任务。 |  | 2011.12 | 农业局 | 各镇、街道 |
| 十四 | 小流域综合整治 | 根据苏南运河规划组织实施新北区相关整治任务，年内水质主要污染物超标指标年月均浓度较上年同期下降10%以上。全面完成《常州市京杭运河五牧断面水质提升方案》中相关年度任务。 |  | 2011.12 | 城建局、农业局、环保局 | 各镇、街道 |
| 十五 | 积极推进 节水减排 | 推广节水农业技术，实施渠道防渗与精确定量栽培技术相结合，完成万顷良田节水灌溉项目和孟河镇剩银河片区节水专项工程，建成防渗渠道27公里。 |  | 2011.12 | 农业局 | 各镇 |
| 十六 | 市河清水 （具体工程内容附表6） | 1．加强沿线污染源整治 （1）年内会同市国土局加快推进五奎河沿线华日新材搬迁； |  | 2011.12 | 国土分局 | 经发局、 环保局 |
|  |  | （2）启动北童子河（北侧）曹村桥村拆迁，河道（北侧三井段）沿线企业污水完成接管，河道（南侧）企业污水外运处置。 |  | 2011.12 | 环保局、 三井街道 |  |
|  |  | 2．加快生活污水截流 （1）6月底前对五奎河佳井工业园园区生活污水实施补充截污。 |  | 2011.06 | 三井街道 | 城建局、 环保局 |
|  |  | （2）年内对柴支浜沿线燕兴小区23幢、27幢及庐山浴室生活污水实施接管。 |  | 2011.12 | 城建局 | 环保局、 河海街道 |
|  |  | 3．实施清淤活水 （1）5月底前配合市水利局对毛龙河铁路桥以北河道实施清淤。 |  | 2011.05 | 农业局 | 三井街道、 薛家镇 |
|  |  | （2）8月底前完成老藻江河西支河道清淤。 |  | 2011.08 | 农业局 | 新桥镇、 常高新集团 |
|  |  | （3）年内配合市城乡建设局利用城北污水处理厂尾水，对柴支浜实施生态补水。 |  | 2011.12 | 城建局 | 环保局 |
|  |  | 4．对嫩江河等11条黑臭河道（见附表7）进一步排查污染成因，4月底前，编制“一河一策”实施方案，采取控源、截污、清淤、活水、修复等综合措施，确保年内消除黑臭现象。 |  | 2011.12 | 城建局、农业局、环保局 | 各镇、街道 |
| 十七 | 蓝天工程 | 1．加快淘汰落后产能 加快推进滨江化工区伊斯特等4家企业搬迁，巴龙等3家企业升级改造，武新制药等2家企业兼并重组（见附表8）。 |  | 2011.12 | 新北工业园 | 经发局、 环保局 |
|  |  | 2．深化禁燃区建设 围绕全市“禁燃区”建设，完成特耐王包装（常州）有限公司等5家单位5台燃煤锅炉（见附表9）的清洁能源改造。 |  | 2011.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 3．加快脱硫工程建设 年底前完成长江热能、新港热电和广达热电3家热电厂脱硫DCS改造。 |  | 2011.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 4．加强机动车污染防治 完成13座加油站、1座储油库、3辆油罐车油气回收改造。 |  | 2011.12 | 环保局、安监局、商务局 | 质监分局、 公安分局、 消防大队 各镇、街道 |
|  |  | 5．积极实施扬尘防治 加强扬尘污染防治监管，严格按照《常州市市区扬尘污染防治管理办法》，加强对房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、拆迁工程、堆场、运输车辆、渣土运输、道路保洁及养护、绿化养护等工作扬尘污染防治的监督管理。所有建设项目全面推广使用散装水泥和预拌砂浆，禁拌范围内建设施工项目禁止使用袋装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆（具体范围和时间以市政府通告为准）。 |  | 2011.12 | 城建局 | 环保局、 各镇、街道 |
|  |  | 6．强化秸秆污染防控 加强秸秆综合利用，年产秸秆5000吨（包含）以上的镇建立至少一个秸秆综合利用示范点。强化秸秆禁烧区建设与管理，建立区、镇、村、组四级焚烧网络，层层分解落实禁烧责任，全面落实“片长”、“路长”巡查责任。加强秸秆禁烧宣传，利用多种渠道将秸秆焚烧宣传到每村每户。 |  | 2011.12 | 农业局 | 环保局、各镇 |
|  |  | 7．加大工业废气污染防治力度 强化重点片区整治，年内实施江边化工区、三井2个区域工业废气整治；在滨江化工区南区安装特征污染因子自动监测预警装置。实施重点企业整治，年内完成华日新材、华润包装（三井厂区）搬迁；完成华润雪花啤酒、新宏图印染废气整治。实施挥发性有机污染物控制,今年起全面梳理石化、涂料、油墨、粘胶剂、喷涂、建筑、印刷、皮革制鞋、人造板制造、家具制造、汽车制造涂装和维修、电子产品制造、玩具制造、纺织印染等行业排放情况。 |  | 2011.12 | 经发局、环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 8．开展餐饮油烟废气整治 制定餐饮服务业布局规划及餐饮服务业污染防治监管办法，根据《常州市市区餐饮行业整治方案》，做好整治餐饮油烟工作。 |  | 2011.12 | 环保局、规划分局 | 各镇、街道 |
| 十八 | 总量减排（因2011年省污染物减排指标未确定，初步安排如下减排工程，待省减排目标确定再另行调整补充完善。） | 1．制定“十二五”减排规划 一是3月底前完成污染源普查更新调查工作，摸清工业、生活、畜禽养殖等行业的污染物排放基数。 |  | 2011.03 | 环保局、农业局 | 各镇、街道 |
|  |  | 二是对照《“十二五”总量控制规划编制指南》算准污染物增量，并根据排放基数和市下达的“十二五”减排目标，按年度排定工程项目。同时制订“十二五”减排规划，明确各部门的职责，并颁布实施。 |  | 2011.12 | 经发局、城建局、 农业局、环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．大力推进2011年减排工作 （1）化学需氧量、氨氮减排（项目详见附表10） 一是加快产业结构调整。切实做好列入年度减排计划的4家企业的关停工作。 |  | 2011.12 | 经发局、城建局、 农业局、环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 二是加强基础设施建设。确保鸦鹊村3套生活污水处理运行正常。 |  | 2011.12 | 罗溪镇 | 城建局 |
|  |  | 三是加快实施养殖业污染治理。制定“十二五”期间畜禽养殖业整治规划，通过严格控散养规模，增加规模化养殖比例，推进畜禽养殖粪便收集系统建设，进一步扩大禁养区，对畜禽养殖污染采取全过程综合治理等措施，削减污染物排放量，并组织实施。 |  | 2011.12 | 农业局 | 各镇 |
|  |  | 四是加强污水处理厂的现场监管，确保稳定达标排放。 |  | 2011.12 | 环保局 | 常高新集团 |
|  |  | （2）二氧化硫、氮氧化物减排（项目详见附表11） 一是淘汰高耗能企业。切实做好列入年度结构减排计划的2家高耗能企业关停工作。 |  | 2011.12 | 经发局、环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 二是严格控制全社会用煤量。深入推进节能工作，不断改善能源结构，全社会用煤量原则上不能突破2010年水平。 |  | 2011.12 | 经发局、环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 三是加快推进脱硫脱硝工程建设。新港热电年内编制烟气炉外脱硝改造的技术方案，一旦国家公布新的排放标准，立即组织实施。 |  | 2011.12 | 环保局 | 春江镇 |
|  |  | 四是加强火电企业的运行管理。强化新港热电、长江热能旁路烟道铅封的现场监管，脱硫设施综合投运率达到90%以上。年内完成长江热能、新港热电和广达热电的DCS改造工作。 |  | 2011.12 | 环保局 | 龙虎塘街道、春江镇 |
|  |  | 3．建立健全减排长效管理机制 - 一是进一步明确各部门在减排工作中的职责。环保部门负责减排工作的统计、核算和督促落实工业减排项目，城乡建设部门负责督促落实城镇乡镇污水处理设施配套管网的建设工作，农业部门负责督促落实畜禽养殖场整治，经发部门负责提供辖区社会经济数据及落实全落后产能淘汰工作，特别是热电企业的整合工作。 |  | 2011.12 | 经发局、城建局、 农业局、环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | - 二是加快减排监测体系建设。制定“十二五”监测体系建设计划和2011年度实施方案。4月底前完成常州新区广达热电有限公司等5家国控污染源（见附表12）在线监测设备的安装、验收工作。 |  | 2011.04 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 三是继续实施“月检查、季审查”减排管理制度，每月对列入年度计划的工程减排项目和热电企业全面检查，每季度对减排台帐进行审核。 |  | 2011.12 | 环保局 | 相关镇、街道 |
| 十九 | 宁静工程 | 组织力量对钢铁、水泥、铸造三大行业噪声达标情况展开摸底调查，对存在噪声超标扰民情况的下达限期治理任务。加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度，严格执行夜间施工审批管理。 |  | 2011.12 | 城建局、环保局 | 各镇、街道 |
| 二十 | 环境信访 | 对重点园区、重点行业、重点企业以及群众重复投诉的环境问题进行一次全面的排查梳理，排出一批突出环境信访。重点解决26件重点环境信访（具体清单见附表13），对4件重大环境信访实施挂牌督办（具体清单见附表14），以点带面，切实解决好区域环境问题。以镇、街道为网格化单元，落实环境信访属地管理责任，对整改不到位的镇、街道和工业园区实施区域限批。 |  | 2011.12 | 各镇、街道 | 环保局 |
| 二十一 | 其他 | 1．国家环保模范城市复查工作 对国控重点源、列统企业、有重金属污染物排放企业按环保部“创模”考核要求，建立、完善一企一档，监督监测数据完整。配合做好环保部复核现场检查工作。 |  | 2011.12 | 环保局 | 城建局、 各镇、街道 |
|  |  | 2．环境保护“十二五”规划编制 按时完成环境保护“十二五”规划的编制。 |  | 2011.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3．完善环境政策 一是根据《常州市推进环境污染责任保险试点工作实施方案》，在环境问题相对集中的园区、行业和污染损害较易鉴定和评估的企业开展污染责任保险试点，帮助企业有效控制环境风险。二是根据《常州市排污权交易管理办法和细则》，推进排污指标有偿使用和交易试点。 |  | 2011.12 | 财政局 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 4．推行保证金制度 一是各乡镇、街道、省级以上开发区党政主要领导向常州市财政交纳5000元生态创建风险抵押金，完不成任务的，予以部分直至全额扣除风险抵押金，完成任务的予以奖励。二是区政府向市财政交纳一百万元秸秆禁烧保证金，辖区内全年未发现秸秆焚烧的予以全额返回，发现一处一次扣三千元。三是按化学需氧量300元/吨、氨氮3000元/吨、二氧化硫200元/吨、氮氧化物200元/吨向市财政交纳减排保证金，完成年度减排任务的，予以全额返回。未完成减排任务的，按未完成数量双倍扣除，并将扣除部分纳入市级污染防治资金。 |  | 2011.12 | 农业局 财政局 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 5．加大治污投入 一是根据《江苏省太湖水污染治理工作方案》，从新增财力中划出10%-20%专门用于太湖水污染治理。二是积极争取国债和省污染防治基金等上级部门的资金支持。三是通过BOT或BT等方式，鼓励和引导社会资本的投入，推进污染治理社会化、企业化、产业化进程。 |  | 2011.12 | 财政局 环保局 | 城建局 农业局 各镇、街道 |

附表1：

新北区魏村水源地搬迁企业名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 7 | 常州市骏成电讯配件厂、常州市晨驰电子有限公司、常州市丰盛电子有限公司、常州市兴隆电子有限公司、常州市金特易电子有限公司、常州市恒翔电子有限公司、常州市新北区魏村电器配件厂 |

附表2：

新北区实施清洁生产审核企业名单

| 类 别 | 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 强制性 | 26 | 常州市红榴电镀有限公司、常州市西夏墅电镀有限公司、常州市凯顺电镀有限公司、常州市太平洋电镀有限公司、常州新时代电镀有限公司、常州市金吉电镀有限公司、常州震宇金属表面处理有限公司、常州市天成贵金属有限公司、常州庆南电镀有限公司、常州晨丰电镀有限公司、常州星海电子有限公司、常州市兴昌盛合金制品有限公司、常州市新美金属表面处理厂、常州圣可希的铜业有限公司、常州市裕和金属材料有限公司、常州市伏特电源有限公司、常州市长江硫酸厂、常州市日村电池科技有限公司、常州神龙电镀有限公司、常州市江南辐条有限公司、常州市光辉电镀有限公司、常州市飞腾电镀有限公司、常州市毛家电镀有限公司、常州红光仪表配件有限公司、常州新区益盛纺织印染有限公司、常州亚邦申联化工有限公司 |

附表3：

新北区滨江化工区整治企业名单

| 类 别 | 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 37 | 常州永泰丰化工有限公司、常州市新鸿医药化工技术有限公司、常州富桥树脂有限公司、常州市佳森化工有限公司、常州阳泰化工有限公司、常州力昊化学发展有限公司、常州市洋江净水剂有限公司、常州佳盛净水剂有限公司、常州龙江江天化工有限公司、常州龙宇颜料化学有限公司、常州欣润化学有限公司、常州飞宇化工有限公司、常州胜昊化工有限公司、常州市达润化工有限公司、常州市科英化工有限公司、常州市科威精细化工有限公司、常州世鑫化工有限公司、江苏华达化工集团有限公司（江边基地）、常州达欧化工有限公司、波林化工（常州）有限公司、上海医药（集团）常州红太阳药业有限公司、常州寅盛药业有限公司、常州华生精细化工有限公司、常州爱匹克斯汉泰化工研究所有限公司、常州市春港化工有限公司、常州青龙化工有限公司、常州胜杰化工有限公司、常州清红化工有限公司、常茂生物化学工程股份有限公司、常州新东化工发展有限公司、常州永新化工有限公司、江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司、常州市飞腾化工有限公司、常州德科化学有限公司、常州市凯乐生化科技有限公司、常州神剑化工有限公司、江苏常隆化工有限公司 |
| 第二批 | 28 | 常州新日化学有限公司、江苏盈天化学有限公司、江苏中威药业有限公司、常州市华人化工有限公司、常州伊思特化工有限公司、常州海克莱化学有限公司、江苏天汁化学有限公司、常州市凯元化工有限公司、常州常达化工制造有限公司、常州市巴龙化工有限公司、常州天鸿仓储有限公司、常州市科润达化工有限公司、常州市越兴化工有限公司、常州蓝天瑞奇化工有限公司、常州瑞明药业有限公司、上海合全药业有限公司常州分公司、常州市新华活性材料有限公司、常州市安耐得工业废弃物处置有限公司、常州友邦涂料有限公司、常州佳友化工有限公司、常州惠腾化工有限公司、常州俭朴化工有限公司、常州亚邦齐晖医药化工有限公司、常州武新制药有限公司、常州明谛树脂有限公司、常州亚邦化学有限公司、常州科隆化工有限公司、常州市临江化工有限公司 |

附表4：

新北区电镀企业规范化整治名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 19 | 常州晨丰电镀有限公司、常州市中江焊丝有限公司、常州新时代电镀有限公司、常州市江南辐条有限公司、常州市新区红光保安电器厂、常州市天成贵金属电镀有限公司、常州市新美金属表面处理厂、常州市凯顺电镀有限公司、常州神龙电镀有限公司、常州市金吉彩色电镀有限公司、常州市西夏墅电镀有限公司、常州市太平洋电镀有限公司、常州庆南电镀有限公司、常州市飞腾电镀有限公司、常州市红榴电镀有限公司、常州市毛家电镀有限公司、常州市光辉电镀有限公司、常州市同鑫金属制品有限公司、常州震宇金属表面处理有限公司 |

附表5：

新北区县、乡河道清淤整治名单

| 条数 | 河 道 名 称 |
| --- | --- |
| 11 | 沪宁河、老澡港河、颜家沟、庙沟、严家沟、老澡港河、戴家大沟、中长沟、南长沟、郑塔大沟、丰收沟 |

- 附表6：

- 2011年新北区清水工程项目表

| 类别 | 序号 | 河道名称 | 工作任务 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市河水 环境提升 | 1 | 柴支浜 | 1.对燕兴小区23幢、27幢及庐山浴室生活污水实施接管。 | 2011.12 |
|  |  |  | 2.利用城北污水厂尾水，实施生态补水。 | 2011.12 |
|  | 2 | 五奎河 | 1.对佳井工业园园区生活污水实施补充截污。 | 2011.6 |
|  |  |  | 2.华日新材实施搬迁工程。 | 2011.12 |
|  | 3 | 北童子河 | 1.启动曹村桥村（北童子河北侧）拆迁。 | 2011.12 |
|  |  |  | 2.完成沿线（北侧三井段）企业污水接管，河道（南侧）企业污水外运处置。 | 2011.12 |
|  | 4 | 毛龙河 | 对铁路桥以北河道实施清淤 | 2011.5 |
|  | 5 | 老藻港河西支 | 对河道实施清淤工程。 | 2011.8 |

- 附表7：

- 新北区清水工程整治黑臭河道名单

| 个数 | 河 道 名 称 |
| --- | --- |
| 11 | 嫩江河、东风大沟、王下河、龙江路西侧河道、西绕河、丰收河、老澡港河、颜家中沟、塘东引河、庙沟、沪宁河 |

- 附表8：

- 新北区滨江化工园区整治企业名单表

| 类别 | 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 搬迁 | 4 | 伊斯特化工、青龙化工、科英化工、达润化工 |
| 技改 | 3 | 科隆化工、红太阳药业、天汁化学 |
| 重组 | 2 | 武新制药、新华活性材料 |

- 附表9：

- 新北区“禁燃区”建设企业名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 5 | 特耐王包装（常州）有限公司、江苏旺达纸品包装有限公司、常州普利司通自行车有限公司、国宏润滑油（中国）有限公司、常州姬菱科技有限公司 |

- 附表10：

- 新北区化学需氧量、氨氮减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 | 投运日期 | 2011年减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 1 | 鸦鹊村生活污水处理 | 高效膜生物反应+高能物理氧化反应处理工艺(3套） |  | 21.9 | 3.285 |
| 2 | 中鹏印染 | 全厂关闭 |  | 102.66 | 2.03 |
| 3 | 长江钛业 | 全厂关闭 |  | 90 | 5.85 |
| 4 | 孝都化工 | 全厂关闭 |  | 46.45 | 0.18 |
| 5 | 常州市新北区西夏墅康家奶牛场 | 全厂关闭 |  | 821.39 | 1.26 |
| 合计 |  |  |  | 1082.4 | 12.605 |

- 附表11：

- 新北区二氧化硫、氮氧化物减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 | 投运日期 | 2011年减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 二氧化硫 |
| 1 | 中天热电 | 淘汰20万吨水泥机立窑 | 2010.12 |  | 119 |
| 2 | 长江钛业 | 整厂关闭（1万吨钛白粉生产线） | 2010.12 | 46.6 | 70 |
| 合计 |  |  |  | 46.6 | 189 |

- 附表12：

- 新北区安装在线监测设备国控污染源名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 5 | 常州新区自来水排水公司、常州西源污水处理有限公司、常州市新港热电有限公司、常州市长江热能有限公司、常州新区广达热电有限公司 |

- 附表13：

- 新北区重点解决的环境信访清单

| 序号 | 内 容 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州千进研磨材有限公司废水、废气污染问题。 | 4月底前 |
| 2 | 龙虎塘街道清泉浴室废气扰民问题。 |  |
| 3 | 新北区168汽车维修工厂喷漆气味扰民问题。 |  |
| 4 | 汉江路呱呱叫饭店油烟。 |  |
| 5 | 薛家吕墅菜场浴室黑烟。 |  |
| 6 | 孟河镇陈冬伟汽车配件加工作坊废气、噪声扰民问题. |  |
| 7 | 孟河镇仁厚村委裴家村粮食加工厂粉尘、噪声扰民问题。 |  |
| 8 | 新北区孟河镇城南大队水泥砖作坊噪声扰民问题。 |  |
| 9 | 新北区罗溪镇红旗化工厂废气、废水污染问题。 |  |
| 10 | 每家码超市顶楼空调室外机噪声扰民问题。。 |  |
| 11 | 中华恐龙园噪声扰民问题。 |  |
| 12 | 孟河镇城北村元华电器厂废水污染问题。 |  |
| 13 | 圩塘渡口西侧偷拍暗管问题。 |  |
| 14 | 春江前舍村委老年俱乐部、酒厂对面种子场企业废气扰民，废水污染河塘问题。 |  |
| 15 | 新北区百丈隆盛植绒厂废气污染问题。 |  |
| 16 | 深水江边污水处理厂废气扰民问题。 |  |
| 17 | 天山路派世菲克公司黑烟。 | 6月底前 |
| 18 | 春江镇创业路曹家塘无名企业粉尘严重扰民问题。 |  |
| 19 | 罗溪沪宁河水质问题。 | 2011年 |
| 20 | 罗溪钢结构件喷漆异味。 |  |
| 21 | 常州铸钢厂黑烟。 |  |
| 22 | 新桥东风大沟水质问题。 |  |
| 23 | 新桥嫩江河水质问题。 |  |
| 24 | 薛家西绕河水质问题。 |  |
| 25 | 罗溪庙沟水质问题。 |  |
| 26 | 常州市华润包装有限公司废气污染问题。 |  |

- 附表14：

- 新北区挂牌督办部分突出环境问题清单

| 序号 | 内 容 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 嫩江河位于新北区北部新城建设的核心区，近年来河道水质恶化严重，群众反应强烈，急需整治提升。 | 12月底 |
| 2 | 三井屠宰场位于新北区三井街道，它紧邻金梅花园居民小区，恶臭、废气扰民，废水影响周边河道水质，群众反应强烈。 | 6月底 |
| 3 | 华润包装生产过程中有废气产生，大气污染物防治设施经多次改造但效果仍不理想，废气污染对周边居民小区及市行政中心区域有很大影响。 | 10月底 |
| 4 | 魏村饮用水水源地环境安全隐患整治尚未全面达到整改要求。 | 12月底 |

| 主题词： | 环保 目标任务 通知 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2011年5月26日印发 |

共印75份