常州国家高新区(新北区)党政办公室文件

常开委办〔2019〕167号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州市新北区推广使用云平台燃气报警系统

和紧急事故自动切断阀实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区委各部委，区各委办局、园区、公司、直属单位：

《常州市新北区推广使用云平台燃气报警系统和紧急事故自动切断阀实施方案》已经区政府常务会议审批同意，现印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2019年11月7日

（此件公开发布）

常州市新北区推广使用云平台燃气报警系统

和紧急事故自动切断阀实施方案

随着城镇燃气使用率的提高，在使用过程中由于一些用户使用不当或疏忽大意而引发的燃气泄漏爆炸事故时有发生，造成较大的人员伤亡、财产损失和社会影响。为深刻吸取“10.13”无锡市锡山区小吃店燃气爆炸发生较大亡人事故的惨痛教训，进一步加强全区餐饮等场所燃气安全监管工作，及时发现并快速处置燃气泄漏隐患，根据《国务院安委会关于深入开展餐饮场所燃气安全专项治理的通知》（安委〔2013〕1号）和相关法律法规、标准规范，要求在全区范围内推广使用云平台燃气报警系统（包含云平台和可燃气体浓度报警装置等构成）和紧急事故自动切断阀，结合我区实际，制定实施方案如下：

一、实施范围

本次实施范围指所有使用瓶装液化石油气（以下简称液化气）的相关场所，包括以下三类场所：

（一）单位食堂：各级机关事业单位、学校（含幼儿园）、医院、养老机构、企业、建筑工地等使用瓶装液化气的单位食堂；

（二）餐饮场所：商业综合体、酒店、饭店、火锅店、烧烤店、小吃店、大排档、外卖加工点等使用瓶装液化气的餐饮经营场所；

（三）娱乐场所：使用瓶装液化气的对外经营娱乐场所。

二、时间要求

2019年12月底前所有使用瓶装液化气的单位食堂、餐饮场所、娱乐场所须完成燃气报警系统和紧急事故自动切断阀安装并投入使用；2020年1月底前，已安装的燃气报警系统应接入云平台运营。

未按时安装的餐饮场所、娱乐场所，由区商务局、市场监督管理局和消防大队联合相关部门查处；在燃气使用中存在重大隐患的餐饮场所，由区安全监管部门依法责令其停业整顿。

2020年1月1日起，新开业的使用瓶装液化气的餐饮场所、娱乐场所，须自行安装燃气报警系统和紧急事故自动切断阀，并在办理营业执照时向区行政审批局说明。

三、工作步骤

（一）调查摸底确定用户（10月17日～10月31日）。主要开展两方面工作。一是调查登记。按照属地管理原则，由各镇（街道）将辖区内的单位食堂、餐饮场所和娱乐场所进行调查登记，摸清底数，并将单位食堂、餐饮场所和娱乐场所分类登记造册。二是确定用户。各镇（街道）根据调查登记的情况，在加强宣传教育和沟通交流的基础上，确定具体安装用户数量，填报云平台燃气报警系统用户登记表，其中单位食堂的机关事业单位和企业、餐饮场所燃气报警系统用户登记表由各镇（街道）负责登记并分别报区应急管理局（企业部分）、商务局；学校（含幼儿园）、医院、养老机构、建筑工地的单位食堂燃气报警系统用户登记表分别由各主管局教育局、卫健局、人社局（民政局）、住建局负责登记；娱乐场所燃气报警系统用户登记表由区消防大队负责登记。各单位登记的燃气报警系统用户登记表汇总数据报区住建局。（具体见附表1、附表2）。

（二）签订协议安装使用（11月1日～12月底）。各镇（街道）负责本辖区内单位食堂的机关事业单位和企业、餐饮场所范围内的燃气报警系统安装相关工作；区教育局、卫健局、人社局、住建局负责本行业领域内学校（含幼儿园）、医院、养老机构、建筑工地的单位食堂燃气报警系统安装相关工作；区消防大队负责娱乐场所燃气报警系统安装相关工作。燃气报警系统安装企业须与用户签订协议并做好安装和使用、维护等技术指导服务工作。

四、产品要求及补贴办法

（一）燃气报警系统（包括可燃气体浓度报警装置和紧急事故自动切断阀）产品须具有质量技术监督部门备案的标准、法定检测单位的检测报告、行政主管部门组织的技术鉴定证书，同时具备本地和远程报警功能。

（二）燃气报警系统的设备费、安装费和保险费由用户自行承担，日常保养维护由用户落实。5年时间内（区政府暂定时间）的设备正常使用技术服务、教育培训、日常随机抽检、每季度一次例行安全检查、云平台建设维护和数据通讯等服务费用，按照每套200元包干支付给燃气报警系统安装企业，分5年支付，具体由各镇（街道）与燃气报警系统安装企业签订合同约定。

（三）燃气报警系统技术服务费的补贴标准和办法：2019年12月底前完成燃气报警系统安装并投入使用的餐饮场所，区政府按照每套200元补贴燃气报警系统技术服务费。费用由各镇（街道）先行支付，区政府每年12月将补贴资金拨付给镇（街道）。单位食堂、娱乐场所自行承担燃气报警系统技术服务费。

（四）由各镇（街道）、区教育局、卫健局、人社局、住建局、消防大队牵头，按照职能分工，监督燃气报警系统安装企业与用户签订设备安装使用和服务书面协议，明确双方的义务和安全管理责任。

（五）云报警监管平台由各镇（街道）和有关部门按照本文件精神推进安装。

五、组织领导

区政府成立推广使用云平台燃气报警系统工作领导小组，由管委会王宇伟副主任任组长，季晓东副区长任常务副组长，住建局徐雪春局长任副组长，各镇（街道）、区教育局、人社局、住建局、商务局、卫健局、应急管理局、市场监管局、消防大队分管领导为成员。领导小组下设办公室，办公室设在区住建局，周甸旬副局长任办公室主任，区住建局、商务局、应急管理局、市场监管局、消防大队的业务处室负责人为成员，负责云平台燃气报警系统推广中的协调工作。各镇（街道）要成立相应的工作班子，具体实施云平台燃气报警系统推广使用工作。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各镇（街道）、区有关部门和单位要充分认识科技兴安的重要性、必要性和紧迫性，要把安全使用燃气报警系统工作作为民生工程，加大投入力度，并纳入社区管理和安全防范内容。

（二）加强宣传，提高意识。各镇（街道）、区有关部门和单位要加强安全使用燃气知识宣传，认真做好宣传推广工作，引导用户自觉使用。

（三）强化监管，确保安全。各镇（街道）、区有关部门和单位要继续组织开展燃气安全大检查工作，特别是对燃气用具、布置位置、连接软管和有效期等重点环节进行重点检查，发现隐患，立即整改。

附表：1．常州市新北区燃气安全专项整治入户调查表

2．常州市新北区云平台燃气报警系统和紧急事故自

动切断阀用户安装登记汇总表（单位食堂、餐饮

场所）

附表1

常州市新北区燃气安全专项整治入户调查表

尊敬的                 、               路     号；              新村（小区）    幢    单元     室：业主、商户您好！

根据国家《城镇燃气管理条例》、《江苏省燃气管理条例》等燃气安全使用规范，按照区党政办印发的《常州市新北区推广使用云平台燃气报警系统和紧急事故自动切断阀工作实施方案》要求，现对全区瓶装液化气用户开展燃气安全使用须知的告知与调查。为了确保您与家人以及周边居民的生命财产安全，请您（业主、商户、单位）务必配合调查人员严肃、认真填写本调查表，并对所填报内容的真实性做出保证，我们对您的理解、支持和合作表示感谢！

安全用气调查表

| Q1：请您选择现在使用的燃气为 天然气、 煤气、 其他； | Q2：您了解燃气泄漏的危险性吗？ 是、 否； |
| --- | --- |
| Q3：您是否经常进行燃气管道维护？ 是、 偶尔、 从不； | Q4：您知道燃气泄漏之后会产生什么意外情况？ 火灾、 燃爆、 中毒； |
| Q5：您认为安全用气重要吗？ 非常重要、 比较重要、 不太注意； | Q6：燃气爆燃后的主要受伤形式有？ 骨折、 烧伤、毀容、 死亡； |
| Q7：您是否知道燃气防爆安全装置？ 是、 否； | Q8：您在知道燃气泄漏危险后，是否愿意安装燃气防爆安全装置？ 是、 否； |
| Q9：您有关闭燃气总闸的安全意识吗？ 有、 但经常遗忘、 无； | Q10：您在知道燃气泄漏危害后，是否愿意购买燃气爆炸意外险？ 是、 否； |
| Q11：气瓶总重量是否超过100 千克（折合2瓶50千克或7瓶15千克气瓶）？ 是、否； | Q12：气瓶不可设置于地下、半地下空间和通风不良处，您是否知道？ 是、 否； |
| Q13：您是否知道餐饮场所必须要配备干粉灭火器？ 是、 否； | Q14：供应多台燃气灶具，应采用钢管敷设主管道您是否知道？ 是、 否； |
| Q15：燃气主管道与多台燃气灶具连接时，应当使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管您是否知道？ 是、 否； | Q16：燃气泄漏后您是否知道该如何科学处置？ 是、 否； |
| Q17：操作人员是否参加过安全教育培训，熟悉燃气设施和消防设施的使用方法，熟知有关安全规定和应急处置流程？ 是、否； | Q18：是否指定专人负责燃气设备的日常安全检查，并做好记录，确保设备安全可靠运行。 是、否。 |

整改事项

| 隐患 项目 | 违章及安全隐患内容 | 建议 | 隐患 项目 | 违章及安全隐患内容 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏气 | 天然气：表前 表后 连接管 灶具； 液化石油气：减压阀前、灶具、减压阀后、灶具连接管； | 及时维修或更换配件 | 减压 阀 | 液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期或发现有问题时应当立即更换并记录。 是、否； | 及时更换 |
| 连 接 管 | 破损、 老化、 中间有接 设有三通； | 立即整改 | 灶 具 | 无法正常点火、无熄火保护燃烧状况不良 超期、 间距不合格 熄保不正常 | 维修更换 |
|  | 非专用、 超长、 超期、 穿越、 无弹性； | 及时整改或更换配件 | 厨 房 | 不通风、 无烟道 烟道未出户、非金属烟道 | 及时整改 |
|  | 暗埋、 暗封、 热辐射、 一螺一插； |  | 其他 | 两气共用、 气瓶与用餐场所相通。 | 及时整改 |
| 安全告知：1．及时淘汰到期或无熄保燃的气具；2．及时更换到期超长或非燃气专用连接管；3．燃气设施保持通风；4．烟道必须直通室外；5．每次使用完后，及时关闭瓶装燃气的总阀。若闻到家中有煤气味道需做到立即开窗通风、关闭总阀、到室外报警；6．燃气设施周围严禁堆放任何物品。 |  |  |  |  |  |
| 备注：本调查表仅用于区、镇（街道）政府关于燃气安全使用宣传与告知的作用，调查结果不作为执法依据。业主、商户联系电话： |  |  |  |  |  |
| 业主、商户签名： 调查人员签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第一联（第三方机构）、第二联（监管部门）、第三联（被调查户）；另可以提交电子调查表。

附表2

常州市新北区云平台燃气报警系统和紧急事故自动切断阀用户

安装登记汇总表（单位食堂、餐饮场所）

| 序号 | 单位名称 | 详细地址 | 燃气类型 |  | 请填报三个相关联的联系电话号码（手机） |  |  | 单位负责人 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液化气 | 天然气 |  |  |  |  |
| 1 | 举例：常州市新北区市政绿化管理所 |  | √ |  | 周祥龙13915938506 | 赵卫明18251879786 | 张超18952085155 |  |
| 2 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | √ |  |  |  |  |  |

| 常州国家高新区（新北区）党政办公室 | 2019年11月7日印发 |
| --- | --- |