信息名称：常州市新北区人民政府关于印发2025年常州市新北区政府投资计划的通知

索 引 号：014112118/2025-00006

主题：其他 体裁：通知 组配：政府文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常新政〔2025〕1号

产生日期：2025-1-20

发布机构：常州市新北区人民政府

发布日期：2025-1-20

内容概述：常州市新北区人民政府关于印发2025年常州市新北区政府投资计划的通知

常州市新北区人民政府关于印发2025年

常州市新北区政府投资计划的通知

常新政〔2025〕1号

滨开区管委会，各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

2025年常州市新北区政府投资计划经区五届人大四次会议审议通过，现将项目表印发给你们，请按照以下要求抓紧组织实施。

一、各责任单位要严格按照计划核定的内容，加快推进项目前期工作，认真组织工程实施。要加强对工程质量和进度的监督管理，确保工程如期保质建成。要加强项目建设资金管理，严格控制工程造价，项目建设内容和资金确需调整变化的，按规定履行相应报批手续。

二、各责任单位要认真做好投资计划执行情况的跟踪管理工作，并按要求及时准确报送项目进展及资金支出进度情况。

三、各相关单位和滨开区、各镇（街道）要全力协同配合好责任单位，加快推进项目实施。

常州市新北区人民政府

2025年1月20日

（此件公开发布）

2025年常州市新北区政府投资计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 建设时间 | 总投资 | 截至2024年底 完成投资 | 2025年 计划完成投资 | 资金渠道 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 3186774 | 1649479 | 619046 |  |  |
| 其中：区本级项目（45个） |  |  |  |  | 2813219 | 1491310 | 489979 |  |  |
| 园区、镇（街道）项目（28个） |  |  |  |  | 373555 | 158169 | 129067 |  |  |
| 一 | 重点区域开发配套 |  |  |  | 447476 | 132200 | 152000 |  |  |
| （一） | 高铁新城建设 |  |  |  | 447476 | 132200 | 152000 |  |  |
| 1 | 常州国家高新区新能源及高端装备产业园区基础配套设施改造工程 | 项目建设内容包括园区地下管网改造工程，智慧停车场（含充电桩）改造工程及园区快速运输连接线改造工程。其中，区域管线迁改（给水、污水、雨水（含泵站）、供电、信息、天然气、中水）约168.9千米，改造停车位2000个，增设新能源汽车充电桩600个，园区快速运输连接线改造15.5千米（即龙江路北延工程）。 | 续建 | 2023～2025 | 420000 | 130000 | 140000 | 财政资金 | 住建局 |
| 2 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目 | 沪蓉高速薛家道口东段扩能改造：结合龙江北路提升改造，拟对现状4～16m空心板梁拆除新建，新建桥梁长147.5米，高速公路改造过程中采用南侧单侧保通，保通道路全长约937.6米，其中保通桥长约78.1米；薛家互通C匝道桥：龙江路压占现状桥梁锥坡处考虑挡墙支护，并对桥头锥坡加固；薛家互通匝道改造：鼻端以内为薛家互通改造范围；同步建设机电工程、交通安全设施、绿化工程等附属工程。 | 新建 | 2025～2026 | 15906 | 300 | 8000 | 财政资金 | 住建局 |
|  |  | 龙江路高架交通设施工程：建设内容主要包括龙江路高架永久交通设施、电子警察、违停抓拍、电子屏、信号灯、智能联网信号机、高清高空监控等。 | 新建 | 2025～2026 | 8070 | 100 | 3500 | 财政资金 | 住建局 |
|  |  | 高铁新城智慧交通设施工程：对高铁新城范围及周边交通设施进行智慧化提升工作，主要包括交通设施、电子警察、违停抓拍、电子屏、信号灯、智能联网信号机、高清高空监控等改造提升。 | 续建 | 2023～2025 | 3500 | 1800 | 500 | 财政资金 | 住建局 |
| 二 | 基础设施建设 |  |  |  | 1954000 | 1284736 | 249232 |  |  |
| （一） | 道路 |  |  |  | 877591 | 322490 | 203930 |  |  |
| 3 | 常州国家高新区产业园园区互联互通基础设施工程 | 为配套常州高新区中日智能制造产业园，建设园区配套道路和园区内互联互通道路以及配套相关管网。新建雨水管19.25公里，新建污水管7.7公里，新建和迁改燃气管18公里，新建给水管8公里，配套新建供电管沟2公里和高压架空杆线迁改8公里等，道路恢复7.7公里，并实施80公顷范围内园区内道路互联互通、管网互通。 | 续建 | 2023～2025 | 492900 | 260000 | 120000 | 财政资金 | 住建局 |
| 4 | 常州国家高新区产业园区提档升级之管（杆）线改迁项目 | 项目建设内容包括常州高新区奔牛、罗溪产业园区的管（杆）线工程，管（杆）线改迁线路起于叶汤路与黄河西路交叉口，向南延老路，终于钟楼区界，路线全长约9.86km。其中，改迁新建给水管长度约9220米，新增配水管9860米，改迁新建通讯管长度约8800米，改迁新建燃气长度约9820米，新增高压燃气管7520米，改迁电力杆线长度约10620米（10kV及以下），改迁电力塔数19座（35kV2座，110kV8座，220kV9座）。 | 续建 | 2023～2025 | 33376 | 22000 | 7000 | 财政资金 | 住建局 |
| 5 | 黄海路工程 | 魏安路-滨新路段，720米×40米+830×30米；魏安路浑水管迁改。 | 续建 | 2023～2025 | 21975 | 12000 | 11955 | 财政资金 | 住建局 |
| 6 | 东海路工程 | 德胜河－滨新路西段，675×40米+1330×16米。 | 续建 | 2023～2025 | 12535 | 5000 | 8845 | 财政资金 | 住建局 |
| 7 | 吕墅工业园配套基础设施配套项目（三期） | 提升产业园基础设施，以强化对园区内河海新能源、环能、彤扬电器等企业的服务能力；建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。吕墅二路（河海西路－吕墅七路）段涉及道路420米×12米；吕墅七路（吕汤路以西规划道路）段涉及道路630米×12米。 | 续建 | 2024～2025 | 3450 | 1550 | 1900 | 财政资金 | 住建局 |
| 8 | 光伏产业园配套基础设施项目（一期） | 提升产业园基础设施，以强化对园区内新招商项目－众诚达等重点企业的服务能力；建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级；潘杨路南延（嫩江路－天合路）涉及道路约460米×16米。 | 续建 | 2024～2025 | 1400 | 1200 | 200 | 财政资金 | 住建局 |
| 9 | 保税区东侧规划道路工程 | 项目建设内容包括道路、管线（雨水、污水、信息）及附属设施（路灯、绿化、交通设施）工程等。规划道路南起南海路，北至巡逻道，道路全长约为400米，一般路段红线宽度为12米。 | 续建 | 2024～2025 | 950 | 200 | 750 | 财政资金 | 住建局 |
| 10 | 常州高新区航空产业园基础设施项目 | 为提升常州高新区航空产业园物流配套基础设施，完善各类管线管网、物流通道、新能源仓储场地、停车等功能设施。项目主要建设内容为：物流通达主线全高架连续上跨井冈山路、政泰路、S239、黄河西路后落地并设置匝道出入口，配套管线迁改和完善。 | 新建 | 2025～2028 | 224806 | 0 | 7200 | 财政资金 | 住建局 |
| 11 | 龙江路产业园区基础设施配套项目 | 建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。浏阳河路（春江路－龙江路）段涉及道路3230米×40米，桥梁1座（跨北凤凰河）、箱涵1座（跨现状济农河）。 | 新建 | 2024～2026 | 35000 | 9890 | 15000 | 财政资金 | 住建局 |
| 12 | 薛冶路（浏阳河路－嫩江路） | 道路1429米×30米，桥梁1座。 | 新建 | 2025～2026 | 12692 | 3500 | 9500 | 财政资金 | 住建局 |
| 13 | 赣江路（长江路－通江路） | 2605米×40米，桥梁1座（跨藻江河）。 | 新建 | 2025～2026 | 10111 | 2700 | 2000 | 财政资金 | 住建局 |
| 14 | 三井街道市政综合管网提升改造工程 | 建设内容涉及对飞龙板块雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明等基础设施改造升级。南湖路（长江中路至华山南路）路段综合管网共涉及道路总长533米，桥梁1座；徐家路（南湖路至飞龙中路）路段综合管网共涉及道路总长272米，桥梁1座。 | 新建 | 2025～2026 | 5800 | 200 | 4300 | 财政资金 | 住建局 |
| 15 | 新溪路（乐山路－新龙二路） | 800米×20米，桥梁1座（新龙二路东侧河道）。 | 新建 | 2024～2025 | 5466 | 1000 | 4650 | 财政资金 | 住建局 |
| 16 | 粤海工业园常州滨江园基础设施配套项目〔东经六路（环保八路－兴隆路北）〕 | 建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。南起环保八路，北至兴隆路北，全长约965米，道路一般段红线宽20米。桥梁1座。 | 新建 | 2024～2026 | 4800 | 1000 | 2000 | 财政资金 | 住建局 |
| 17 | 常州国家高新区新能源及高端装备产业园区基础配套设施改造工程（三期） | 建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级；新科西路（薛冶路－玉龙路），850米×20米，桥梁1座（因凤凰河规划调整至薛冶路东侧）。 | 新建 | 2025～2026 | 4350 | 1300 | 1600 | 财政资金 | 住建局 |
| 18 | 2025年县乡公路养护项目 | 新北区150公里县乡公路大、中、小修保养，清扫保洁、平整度及桥梁检测、桥梁栏杆刷漆、道路巡查、行道树修剪、冬季涂白、路肩和交通设施等维护。路边绿化树补种；实施部分道路改造和“四好农村路”示范创建等工作。 | 新建 | 2025～2025 | 2500 | 0 | 2500 | 财政资金 | 住建局 |
| 19 | 留园路（嫩江路—新科西路） | 420米×20米，桥梁1座。 | 新建 | 2025～2026 | 2400 | 100 | 2300 | 财政资金 | 住建局 |
| 20 | 东经大道接江阴兴隆路 | 260米×30米，配套尤墅地块相关招引项目。 | 新建 | 2025～2026 | 1680 | 850 | 830 | 财政资金 | 住建局 |
| 21 | 综合保税区公共设施改造提升工程二期 | 改造创新大道（北海路以南）约1000米×30米及两侧场地约10000平方米、新纬一路约1000米×12米，实施道路改造工程、场地改造工程、管道维修工程及绿化提升等附属设施工程。 | 新建 | 2025～2025 | 1400 | 0 | 1400 | 财政资金 | 综保区管理办 |
| （二） | 农林水利 |  |  |  | 1076409 | 962246 | 45302 |  |  |
| 22 | 新孟河延伸拓浚（新北区）及综合配套整治工程 | 项目建设内容包括河道拓浚整治，两岸口门控制工程，跨河桥梁及接线工程，水系调整及影响处理工程，征地拆迁，综合配套水系桥梁管网景观绿化建设。 | 续建 | 2017～2026 | 971200 | 920000 | 15000 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 23 | 老桃花港整治工程（长江－S122省道段） | 河道拓浚6.72千米（新北区3.04千米，两市共线段3.68千米），堤防及护岸加固9.933千米，拆建桥梁1座、新建桥梁1座。 | 续建 | 2023～2025 | 34346 | 33346 | 1000 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 24 | 浏阳河新建工程（春江路－肖龙港） | 新开河道总长3.3公里，宽30米，包括土方工程、护岸工程以及岸坡绿化工程等，新建桥涵1座。 | 续建 | 2024～2026 | 13784 | 5000 | 5000 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 25 | 北凤凰河延伸工程（浏阳河－玉龙路） | 新开河道总长1.8公里，宽20～25米，包括土方工程、护岸工程以及岸坡绿化工程等，新建闸站2座及桥梁1座，原河道疏浚整治。 | 续建 | 2024～2026 | 10727 | 2000 | 5000 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 26 | 北童子河（长江中路－华山南路）新建工程 | 新开河道长约816米，宽20米，包括土方工程、护岸工程、桥梁工程以及岸坡绿化工程等，新建桥梁1座。 | 续建 | 2024～2026 | 3660 | 200 | 2800 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 27 | 祁连河延伸工程 | 新开河道长约678米、土方开挖约6.92万立方米，新建护岸总长度约1278米，新建桥梁1座，箱涵1座，坡面绿化等。 | 续建 | 2024～2025 | 3302 | 1500 | 1802 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 28 | 三井河清淤整治工程 | 清淤河道总长约3.4公里，清淤方量总计约2.85万立方米，河道沿线岸坡清杂、浆砌块石挡墙勾缝等。 | 续建 | 2024～2025 | 900 | 200 | 700 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 29 | 高铁新城嫩江路以北生活片区水环境综合治理项目 | 新建朝阳大沟、新龙二路河及规划河道2条；东风大沟整治工程，嫩江路－浏阳河路1.3公里河道整治。 | 新建 | 2025～2027 | 30600 | 0 | 12000 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 30 | 龙江路以西产业园嫩江路以南地块水系沟通项目 | 新开河道长约1.08公里，宽20米，包括土方工程、护岸工程以及岸坡绿化工程等，新建闸站1座。 | 新建 | 2025～2026 | 5940 | 0 | 1000 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 31 | 薛家工业污水处理厂配套水利控导工程 | 新建涵管长约630米，新建闸门井1座、闸坝2座。 | 新建 | 2025～2026 | 1950 | 0 | 1000 | 财政资金 | 农业农村局 |
| 三 | 生态环保 |  |  |  | 29054 | 7440 | 16714 |  |  |
| 32 | 新北区水环境治理一期工程 | 新北区水环境治理一期工程—2024年（一标段）：包含排口溯源检测、大坝工业园排水管道修复工程、吕汤路改造工程、祁连山路（团结路－赣江路）排水管道修复工程、黄河路（政泰路－晋陵路）排水管道修复工程。 | 续建 | 2024～2025 | 12000 | 2000 | 10000 | 财政资金 | 住建局 |
|  |  | 新北区水环境治理一期工程（二标段）：包含改造蓄水闸2座，新建蓄水闸3座，新建闸门井1座，新建排水泵站1座，低洼片改造1项，污水混接改造3公里。 | 新建 | 2025～2026 | 6900 | 0 | 2000 | 财政资金 | 住建局 |
|  |  | 薛家镇黄河西路周边小区、商铺雨污分流：对顺园一村、奥林匹克花园小区商铺、香槟广场商铺进行雨污改造。建设内容主要包括新建市政污水支管，道路、场地恢复、部分雨水管网修复等。 | 续建 | 2024～2025 | 300 | 150 | 150 | 区、镇 财政资金 | 薛家镇 |
|  |  | 罗溪镇罗墅湾社区、鸦鹊村、汤庄桥社区雨污分流改造工程：对罗墅湾社区红星东巷、红星西巷、黄河西路南侧商铺及红星大沟截流，鸦鹊村委窑上村周边，汤庄桥社区人民路沿线及周边，约500户居民生活污水开展污水接管，建设内容包括新建市政污水支管，配套实施道路和场地修复、雨水管网修复等。 | 续建 | 2024～2025 | 734 | 360 | 374 | 区、镇 财政资金 | 罗溪镇 |
|  |  | 西夏墅镇华墅社区南安河沿线污水收集项目、华墅社区邮电小区雨污分流项目、香山社区雨污分流项目：北侧新建，重力管约1300米，南侧新建明沟，路面修复等；新建2200米污水管道，修复破损雨水管道，修复道路；小区内部雨污水改造修复。 | 续建 | 2024～2025 | 1800 | 360 | 1440 | 区、镇 财政资金 | 西夏墅镇 |
|  |  | 新孟河奔牛段污水管网改造提升工程—奔牛镇老集镇区雨污分流改造工程：对五兴苑社区的五兴苑小区、迎宾小区以及五兴村八骏马片区、老集镇区以及九里集镇的雨污水管道进行改造，建设内容包括新建市政雨水支管，配套实施道路和场地修复、雨污水管网修复等。 | 续建 | 2024～2025 | 1800 | 850 | 950 | 区、镇 财政资金 | 奔牛镇 |
|  |  | 魏村街道长江花苑雨水管及阳台污水立管改造工程：魏村街道长江花苑新建一条雨水管网，包括雨水主管约6500米，雨水支管约1500米，105个单元的阳台管接入污水管网。 | 续建 | 2024～2025 | 950 | 150 | 800 | 区、园区 财政资金 | 魏村街道 |
| 33 | 大运河奔牛段集镇区水环境综合治理项目 | 奔牛镇老集镇区段大运河（约2.3公里）两侧，S239以东，南观路以北，扁担河以西，京沪铁路以南片区，雨污分流及道路恢复建设。新建污水收集管约13000米，雨水管改造修复约6000米。 | 续建 | 2022～2025 | 4570 | 3570 | 1000 | 财政资金 | 住建局 |
| 四 | 民生及社会事业 |  |  |  | 382689 | 66934 | 72033 |  |  |
| （一） | 教育 |  |  |  | 39106 | 32434 | 6672 |  |  |
| 34 | 泰山实验学校 | 该工程位于常州市新北区三井街道，太湖路以北、秦岭路以东、澡港河以西地块，项目新增用地5.0267公顷，新增总建筑面积64962平方米，其中地上建筑面积49898平方米、地下建筑面积15064平方米。工程主要建设内容是新建1＃综合楼、运动场、门卫、风雨操场、绿化、安装水电气、给排水，建设环保设施及其他附属工程等。规划设计60班小学。 | 续建 | 2023～2025 | 33500 | 30500 | 3000 | 财政资金 | 教育局、 泰山实验学校 |
| 35 | 常州市西夏墅高级中学改扩建（一期） | 一期项目主要建设包含宿舍楼、食堂楼等生活区的改造，总建筑面积约11900平方米。建设内容为12轨36班改扩建为14轨42班。 | 续建 | 2024～2025 | 5606 | 1934 | 3672 | 财政资金 | 教育局、 常州市西夏墅高级中学 |
| （二） | 卫生健康 |  |  |  | 261800 | 21100 | 38800 |  |  |
| 36 | 常州市新北区人民医院（一期） | 项目新增用地面积约155934平方米（约234亩，其中绿化面积约60亩）。主要建设门急诊、住院、医技等功能，新增总建筑面积约36万平方米。项目同步实施配套绿化、地上停车位、水电气设施。项目分期实施。一期涉及用地150.24亩。 | 续建 | 2024～2028 | 230000 | 13500 | 24800 | 财政资金 | 卫健局 |
| 37 | 常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所 | 新增建筑面积15000平方米（其中地上建筑面积7800平方米，地下建筑面积7200平方米），新建公共卫生中心、消毒供应中心。 | 续建 | 2023～2025 | 19800 | 7600 | 12200 | 财政资金 | 卫健局 |
| 38 | 新北区德康医院建设项目 | 占地约11.8亩，总建筑面积约1.8万平方米，规划床位400张。 | 新建 | 2025～2027 | 12000 | 0 | 1800 | 财政资金 | 卫健局、 德康医院 |
| （三） | 社会治理 |  |  |  | 5361 | 100 | 5261 |  |  |
| 39 | 2023年新北区智能交通科技信息化建设 | 在全区范围内改造新建道路高清电子警察、交通信号控制系统、人行道不礼让行人智能抓拍、道路信息发布屏、交通信号灯、违停抓拍，提升区内交通信息化管理水平。推广建设微流量采集、电子哨兵等新型交通科技设施。 | 续建 | 2024～2025 | 1500 | 100 | 1400 | 财政资金 | 住建局、 公安分局 |
| 40 | 新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目 | 对2016年至2018年即将维保到期的6个技防项目进行升级改造，对8个维保到期技防项目无法使用的设备进行升级改造，共1593套视频监控，将公安分局中心机房整体搬迁至市云中心数据机房，采购配套的中心设备，包含6年光纤租赁、电能消耗及运维服务；整合对接全区100家企事业单位自建监控，为2025年即将维保到期的3个技防项目采购1年专业维保。 | 新建 | 2025～2025 | 2361 | 0 | 2361 | 财政资金 | 住建局、 公安分局 |
| 41 | 2025年新北区道路交通秩序提升及隐患治理工程 | 1．完善常泰大桥沿线路口智能信号机及电子警察设备，保障常泰大桥开通后道路通行安全；2．治理亡人事故隐患黑点，完善点位缺失设施；3．开展交通堵点渠化，“微改造”打通城市毛细血管；4．针对民意高发诉求，开展道路乱点治理完善相关设施；5．优化信号灯设置，推进信号机联网升级，实行全区主干道远程可控及重点路段绿波；6．完善破损交通标志、标线及其他辅助交通设施。 | 新建 | 2025～2026 | 1500 | 0 | 1500 | 财政资金 | 住建局、 新北交警大队 |
| （四） | 公共服务 |  |  |  | 65000 | 13000 | 19000 |  |  |
| 42 | 常州市第二工人文化宫 | 常州市第二工人文化宫用地面积约48亩，总建筑面积约6.2万平方米，其中地上约4.8万平方米，地下约1.4万平方米，建设职工文化中心、体育中心、培训中心、服务中心、商业配套及地下停车场。 | 续建 | 2024～2026 | 60000 | 13000 | 16000 | 财政资金 | 市总工会、 区总工会 |
| 43 | 常州北站综合提升改造二期 | 完善北站及新龙湖配套服务功能，包括钢结构、幕墙、雨棚及内部装修，北广场新增构筑物、广场铺装改造及相应的绿化、照明改造等。 | 新建 | 2025～2026 | 5000 | 0 | 3000 | 财政资金 | 住建局 国土储备中心 |
| （五） | 业务技术用房 |  |  |  | 11422 | 300 | 2300 |  |  |
| 44 | 新北区消防救援中心（含高铁新城政府专职消防救援队） | 项目位于华山北路东侧，新文路（规划）南侧，常州技师学院北侧，用地面积约20亩，按照一级消防站加战勤保障站设置，建设内容包括消防业务用房、业务附属用房、辅助用房和地下车库，总建筑面积13400平方米。 | 新建 | 2025～2026 | 8973 | 200 | 1500 | 财政资金 | 住建局、 消防救援大队 |
| 45 | 西夏墅专职消防救援队 | 该工程位于常州市新北区西夏墅镇，S239省道以东，S122省道以南。新增用地面积4742平方米，其中消防站规划用地面积 4500平方米，道路规划用地面积242平方米。项目主要建设消防业务用房、业务附属用房和辅助用房（无地下车库），新增总建筑面积2700平方米。 | 新建 | 2025～2026 | 2449 | 100 | 800 | 财政资金 | 住建局、 消防救援大队 |
| 五 | 园区、镇（街道）项目 |  |  |  | 373555 | 158169 | 129067 |  |  |
| （一） | 滨江经济开发区 |  |  |  | 120119 | 54400 | 42800 |  |  |
| 46 | 滨开区新材料产业园基础设施提升 | 停车场改造，改造园区现状停车场面积21802平方米，增设充电桩设施210套。主要对园区供电配套提升，总长度约21.5千米。地块一：由220KV卞墅变、魏村变各新建一路110KV线路至园区供电，全程电缆敷设，长度约7.5千米。地块二：由220KV新龙变，220KV卞墅变各新建一路220KV线路至园区供电，架空与电缆混合敷设，长度约14千米。 | 续建 | 2023～2025 | 38000 | 21000 | 17000 | 园区 财政资金 | 滨开区 |
| 47 | 滨开区新能源产业园基础设施提升 | 自来水管网改造，改造园区DN800自来水管供水管网，长度约8.0千米。天然气管网改造，改造园区DN300天然气管网，长度约3.5千米。停车场改造，改造园区现状停车场面积22342平方米，增设充电桩设施220套。主要对园区供电配套提升，总长度约17.0千米。 | 续建 | 2023～2025 | 35250 | 22750 | 12500 | 园区 财政资金 | 滨开区 |
| 48 | 沿江万亩高标准农田建设工程 | 北至夹江、南至灵青河、西至S238、东至新德胜河，开展沿江高标准农田建设1.8万亩，实施土地平整和土壤改良、灌溉排水、田间道路、输配电以及农田防护等工程。 | 续建 | 2024～2026 | 33119 | 200 | 10000 | 园区 财政资金 | 滨开区 |
| 49 | 滨开区生命医药产业园基础设施提升 | 自来水管网改造，由滨新路DN2000城市自来水主管网接入DN800铸钢管至园区，长度约1千米。天然气管网改造，由西气东输管T接DN400燃气管道至园区，长度约1.5千米。蒸汽管道改造，新建蒸汽管道3千米。停车场改造，改造园区现状停车场面积10420平方米，增设充电桩设施150套。主要对园区供电配套提升由220KV卞墅变、魏村变各新建一路110KV线路至园区供电，全程电缆敷设，长度约6千米。同步实施区内110KV、10KV老线路迁改拆除工程。 | 续建 | 2023～2025 | 13750 | 10450 | 3300 | 园区 财政资金 | 滨开区 |
| （二） | 孟河镇 |  |  |  | 80000 | 59000 | 21000 |  |  |
| 50 | 常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理工程项目 | 主要包括水系整治、防洪除涝、畅流活水和水生态与水景观等水利工程，管网排查、排口整治、雨污分流等市政工程，生态排灌系统、生态湿地系统等农业面源污染治理工程，以及水管家智慧水务平台工程。 | 续建 | 2023～2025 | 80000 | 59000 | 21000 | 镇财政资金 | 孟河镇 |
| （三） | 生命健康产业园区（薛家镇） |  |  |  | 2100 | 0 | 2100 |  |  |
| 51 | 薛家镇老旧老小区改造（顺园新村130～137幢） | 2005年交付，8幢24单元288户，建筑面积60400平方米。主要内容包含外墙出新、楼道出新、弱电整理、道路及停车位改造、绿化提升、消防系统、三网、智能化及其他维修改造。 | 新建 | 2025～2025 | 1050 | 0 | 1050 | 镇财政资金 | 薛家镇 |
| 52 | 薛家镇老旧老小区改造（连江桥生活区） | 1985年交付，3幢14单元138户，建筑面积11000平方米。主要内容包含外墙出新、楼道出新、雨污分流、弱电整理、屋面防水改造、绿化提升、道路及停车位改造、消防系统、三网、智能化及其他维修改造。 | 新建 | 2025～2025 | 1050 | 0 | 1050 | 镇财政资金 | 薛家镇 |
| （四） | 空港产业园（罗溪镇） |  |  |  | 6219 | 784 | 2355 |  |  |
| 53 | 新能源产业园基础设施提升改造工程（二期） | 实施雨污水管线、信息管线、绿化、电力、路灯、标志标线交通设施等配套工程。涉及通成路（延河西路－天河路）段道路，760米×20米，桥梁1座（跨规划罗溪河）。 | 新建 | 2025～2026 | 4000 | 20 | 900 | 镇财政资金 | 罗溪镇 |
| 54 | 井冈山路（宝塔山路—天河路）工程 | 井冈山路（宝塔山路—天河路）西侧匝道，160×9米，建设内容：道路、雨水、交通设施、路灯、绿化等。总征地范围西至比亚迪围墙，东到东匝道人行道边线，面积约12740平方米，19.11亩。 | 新建 | 2024～2025 | 1219 | 764 | 455 | 镇财政资金 | 罗溪镇 |
| 55 | 同仁苑小区改造（三期）工程 | 老小区提升改造，包括外墙出新、单元门维修、楼道出新、屋面维修改造、围墙维修等。 | 新建 | 2025～2025 | 1000 | 0 | 1000 | 镇财政资金 | 罗溪镇 |
| （五） | 新北现代农业产业园区（西夏墅镇） |  |  |  | 28942 | 8900 | 3042 |  |  |
| 56 | 西夏墅老街及周边城市更新 | 项目主要涉及西夏墅老街及其周边，天柱山以东，阳澄湖路以南、平顶山路（镇南东路）以西、西海路以北地块。工程主要建设内容包括西栅门老街、南北生活街、天柱山路等街区更新改造，含沿线整治、景观节点、亮化照明、外装出新、店招换新等；民房、老仓库等建筑物更新改造，含房屋修缮、外立面出新、屋面换新、门窗改造、雨污水改造等；市政工程提升改造，含道路提升改造、市政管线更新改造、杆线入地、环卫设施提升改造等，涉及道路面积约51000平方米；景观绿化工程更新改造，含道路绿化、景观小品等，涉及绿化面积约25000平方米。项目不涉及新增用地和建筑面积。 | 续建 | 2024～2027 | 25000 | 6400 | 1600 | 镇财政资金 | 西夏墅镇 |
| 57 | 西夏墅中心幼儿园改扩建 | 项目主要建设内容包括新建2#教学楼（活动单元、实施道路场地、环境绿化及水电气等综合配套设施。其中新建专业教室、音体室及其他辅助用房）,配套建设地下建筑，同步新建地上建筑面积6900平方米、地下建筑面积400平方米。项目不涉及新增用地。 | 续建 | 2024～2025 | 3942 | 2500 | 1442 | 镇财政资金 | 西夏墅镇 |
| （六） | 奔牛镇 |  |  |  | 38450 | 6500 | 10000 |  |  |
| 58 | 奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建项目 | 项目位于奔牛人民医院内，不涉及新增用地面积。建设总建筑面积约29600平方米，其中地上建筑面积23500，包括一幢6层综合门急诊楼，一幢4层的后勤辅助楼及其他各类辅助配套用房，地下建筑面积6100平方米。同步实施环境绿化、道路、停车位及水、电、气等综合配套设施。另对原健康管理中心进行室内外装修改造。 | 续建 | 2024～2026 | 25000 | 3500 | 7000 | 镇财政资金 | 新北区奔牛 人民医院 |
| 59 | 新孟河奔牛段污水管网综合改造提升工程项目 | 为改善新孟河流域奔牛镇域范围内污水排放方式，强化城镇生活污染治理，提升城镇人居环境，促进高新区高质量绿色融合发展，本项目拟对片区内进行雨污分流管网改造，涉及污水管网长度约20.3KM，雨水管网长度约19.7KM，排水口30处等。 | 续建 | 2024～2026 | 13450 | 3000 | 3000 | 镇财政资金 | 奔牛镇 |
| （七） | 三井街道 |  |  |  | 58755 | 25520 | 26700 |  |  |
| 60 | 飞龙第二实验小学新建项目 | 主要建设内容为普通教室及专业教室、绿化、安装水电气、给排水，建设环保设施及其他附属工程。项目新增总建筑面积55703平方米（其中地上建筑面积45907平方米，地下建筑面积9796平方米）。 | 续建 | 2023～2025 | 32855 | 15500 | 14500 | 街道 财政资金 | 三井街道 |
| 61 | 前桥新村老住宅小区改造项目 | 主要包含外立面出新、屋面防水出新、雨污分流、道路改造、停车位改造、绿化提升、自来水管更换、三网入地及其他维修改造工程。 | 续建 | 2024～2025 | 9900 | 1980 | 5940 | 街道 财政资金 | 三井街道 |
| 62 | 龙城幼儿园（三井第二实验小学地块） | 位于泰山路以东、黄河路以南、嵩山路以西、黎河路以北，用地面积约20亩，建筑面积约11000平方米，建设6轨18班幼儿园。 | 续建 | 2023～2025 | 7200 | 4800 | 2400 | 街道 财政资金 | 三井街道 |
| 63 | 三井第二实验小学（二期）新建项目 | 占地约9.2亩，总建筑面积约7100平方米。建设内容为2轨12个班级的普通教室及专业教室。 | 续建 | 2024～2025 | 4200 | 2400 | 1800 | 街道 财政资金 | 三井街道 |
| 64 | 三井街道老住宅小区改造项目（巢丰苑） | 主要包含外立面出新、屋面防水出新、雨污分流、道路改造、停车位改造、绿化提升、自来水管更换、三网入地及其他维修改造工程。 | 续建 | 2024～2025 | 1400 | 840 | 560 | 街道 财政资金 | 三井街道 |
| 65 | 通江支流（澡港河）核心片区三井段水环境综合整治项目 | 以通江支流（澡港河）核心片区三井段水环境质量提升为抓手，重点开展澡港河主干河道及包括三井河在内的沿线7条支流支浜智能化截污及生态修复，建设10套水质自动监测监控系统，提升沿线支流支浜水生态环境。 | 新建 | 2025～2026 | 3200 | 0 | 1500 | 街道 财政资金 | 三井街道 |
| （八） | 光伏产业园区（龙虎塘街道） |  |  |  | 16000 | 2200 | 4000 |  |  |
| 66 | 龙虎塘中学改扩建 | 拆除原龙吟楼、龙章楼、龙逸楼、校办厂、龙栖楼等，新建实验楼、图书馆、风雨操场、食堂、地下车库，建筑面积23000平方米，其中地下建筑面积4000平方米。 | 续建 | 2024～2027 | 16000 | 2200 | 4000 | 街道 财政资金 | 龙虎塘街道、 龙虎塘中学 |
| （九） | 春江街道 |  |  |  | 12665 | 130 | 7500 |  |  |
| 67 | 常州国家高新区百丈高端装备产业园基础设施一期工程 | 雨污水及通讯等地下管网改造、智慧停车场改造、增设充电桩、园区运输连接线改造、配套环境整治提升等。 | 新建 | 2024～2026 | 10665 | 80 | 5500 | 园区 财政资金 | 春江街道 |
| 68 | 圩塘中学教学楼新建及配套建筑改造工程 | 1．拆除圩塘中学教学楼尚德楼，新建教学楼，建筑面积2400平方米，按功能设置需求同步配套设施设备，新建室外附属工程，改造室外场地及景观绿化；2．改造现有建筑满足学校使用功能，食堂二楼改造为室内体育活动场所，三楼改造为报告厅；宿舍楼改造出新，增加行政办公、体育办公、器材室、仓库等功能；建筑楼栋间连廊优化改造，改造总面积3100平方米。 | 新建 | 2024～2025 | 2000 | 50 | 2000 | 园区 财政资金 | 圩塘中学 |
| （十） | 魏村街道 |  |  |  | 10305 | 735 | 9570 |  |  |
| 69 | 安家中学改建工程 | 拆除废弃的宿舍楼、老破旧食堂，新建一栋综合楼及一栋希望楼（丝绸教育特色课堂），同步实施校区市政道路管网、景观绿化等配套工程。项目新建总建筑面积4600 平方米，其中综合楼建筑面积4200 平方米（含地下设备用房建筑面积400平方米），希望楼建筑面积400平方米），其中综合楼一层为学生食堂，二层为报告厅及室内运动场。 | 续建 | 2024～2025 | 2800 | 430 | 2370 | 园区 财政资金 | 魏村街道 |
| 70 | 春江路（东海路—北海路）建设工程（一期） | 春江路（东海路—北海路）道路全长3572米，宽8米。本次实施一期工程范围为东海路—S122，长度2500米，涉及道路、桥梁、道路照明、绿化工程及交通设施等基础设施改造升级。 | 续建 | 2024～2025 | 1900 | 200 | 1700 | 园区 财政资金 | 魏村街道 |
| 71 | 青城工业园区基础设施提升 | 对青城工业园区内的雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。综合管网主要涉及道路总长502米。 | 新建 | 2025～2025 | 1700 | 0 | 1700 | 园区 财政资金 | 魏村街道 |
| 72 | 德胜河西侧道路改造工程 | 利用现有机耕道改建沥青道路长约2840米，含桥梁2座。 | 续建 | 2024～2025 | 1105 | 105 | 1000 | 园区 财政资金 | 魏村街道 |
| 73 | S30（录安洲—S122）两侧环境整治提升 | 沿线建筑风貌较差的村庄、厂房、学校进行建筑立面及屋顶出新；录安洲河塘水质提升；沿线绿化提升，裸土覆绿，林地恢复；滨江收费站节点景观提升；魏村收费站节点景观提升。 | 新建 | 2025～2025 | 2800 | 0 | 2800 | 园区 财政资金 | 魏村街道 |