## 建设项目
附件1
罗溪镇2025年度镇级建设工程计划表
序号 | 所属村 （社区） | 项目名称 | 工程内容 | 预计工程投资金额 （万元） | 建设性质 | 资金渠道 | 计划开竣工时间 | 责任人 | 配合部门 | 备注
1 | 综合办公室 | 政府卫生间改造工程 | 政府大楼1-4楼卫生间改造 | 85 | 新建 | 镇财政 | 2025.2-2025.10 | 陈诗寒 | 建设办
小计 |  |  |  | 85
2 | 社会事务办公室 | 老码头迁移工程 | 老码头迁移设计方案以及建设 | 15 | 新建 | 镇财政 | 2025.4-2025.6 | 谢 琛
小计 |  |  |  | 15
3 | 政法和社会综合治理办公室 | “数字罗溪”综合指挥中心主体装修工程 | 龙兴时代中心5-109三楼装修改造 | 100 | 新建 | 镇财政 | 2025.2-2025.8 | 王春燕 | 建设办
小计 |  |  |  | 100
4 | 建设管理办公室 | 园镇环境综合提升改造项目 | 企业开口、供水、供电、供气、通讯等各类管线迁移涉及的树木迁移及补种，零星绿化补种，部分道路绿化整治，道板、侧石等市政设施维修更换 | 500 | 新建 | 镇财政 | 2025.1-2025.12 | 谢 曙
5 |  | 园镇重点项目配套工程 | 园镇重点项目供电、供水、燃气、通讯、绿化迁移及补种、停车位建设工程 | 2000 | 新建 | 镇财政 | 2025.1-2025.12 | 谢 曙
6 |  | 吕汤线新建截流井工程 | 建截流井一座及配套设备、管线迁改等 | 18 | 新建 | 镇财政 | 2025.4-2024.5 | 谢 曙
7 |  | 同仁苑高层消防改造工程 | 同仁苑高层消防系统进行整体改造 | 380 | 新建 | 镇财政 | 2025.2-2025.10 | 谢 曙 | 青莲社区
8 |  | 同仁苑水管改造及路面维修工程 | 同仁苑一期、二期室外管道、破损路面进行维修改造。 | 180 | 新建 | 镇财政 | 2025.2-2025.10 | 谢 曙 | 青莲社区
9 |  | 新建罗溪建筑垃圾转运站工程 | 新建一座高10m,占地约1400㎡的钢结构垃圾储存转运房屋，房屋配套监控，粉尘喷淋等设施。 | 200 | 新建 | 镇财政 | 2025.2-2025.5 | 谢 曙
10 |  | 罗东路箱涵工程 | 新建双孔箱涵一座 | 85 | 新建 | 镇财政 | 2025.3-2025.6 | 谢 曙
小计 |  |  |  | 3363
11 | 农村工作 办公室 | 罗溪镇南北大沟、庙沟、白兔沟综合整治工程 | 河道清淤、岸坡整治、生态修复 | 380 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.3-2025.6 | 徐益平 | 鸦鹊村、龙珠山村、王下村村 | 民生实事项目
12 |  | 2025年度新北区罗溪镇邱庄、窑丼片区级高标准农田建设项目 | 600余亩高标准农田建设，渠系、机耕路及灌溉设施 | 460 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.10-2025.12 | 徐益平 | 邱庄村、窑丼村 | 民生实事项目
13 |  | 2025年罗溪镇小微水体整治工程 | 问题小微水体整治 | 120 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.7-2025.9 | 徐益平 | 各村（社区）
14 |  | 幸福河湖创建项目 | 兰陵河省级幸福河湖创建 | 8 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.10-2025.12 | 徐益平
15 |  | 2025年罗溪镇村庄沟塘清淤疏浚工程 | 村（社区）年度沟塘疏浚 | 60 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.6-2025.9 | 徐益平 | 各村（社区）
16 |  | 罗溪河（政泰路-罗东路）新开河道工程 | 新开河道230.4米，生态砌块护岸、过路箱涵等 | 268 | 新建 | 镇财政 | 2025.4-2025.7 | 徐益平
17 |  | 罗溪镇西蒋、西戴田片区水系综合整治工程 | 水系连通、河道护砌、水生态修复 | 550 | 新建 | 镇财政+区级补助+市级补助 | 2025.11-2025.12 | 徐益平 | 龙珠山村
小计 |  |  |  | 1846
18 | 财政和资产管理 办公室 | 碧春缘房屋维修工程 | 位于碧春缘内北侧办公楼屋面漏水，墙面大面积脱落，维修面积约400平方米 | 13 | 新建 | 镇财政 | 2025.4-2025.7 | 蒋伟华
小计 |  |  |  | 13
19 | 汤庄桥幼儿园 | 地面PVC更换工程 | 大楼东部三层地面pvc是2010年7月铺设，已使用14年，边缘翘起和产生裂缝，容易使幼儿跌倒受伤，有安全隐患，需更新 | 15 | 新建 | 镇财政 | 2025.7-2025.8 | 陈 莉 |  | 民生实事项目
小计 |  |  |  | 15
20 | 汤庄桥小学 | 汤庄桥小学老教学楼厕所改造工程 | 老教学楼四层8个厕所改造 | 20 | 新建 | 镇财政 | 2025.7-2025.8 | 徐志强 |  | 民生实事项目
21 |  | 汤庄桥小学阶梯教室墙面和舞台改造工程 | 阶梯教室墙面装修、增加舞台灯光等 | 9.5 | 新建 | 镇财政 | 2025.7-2025.8 | 徐志强 |  | 民生实事项目
22 |  | 汤庄桥小学电气改造工程 | 学校老教学楼和综合楼一层铺设桥架更换线路 | 78 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.1-2025.8 | 徐志强 |  | 民生实事项目
23 |  | 汤庄桥小学塑胶跑道维修工程 | 学校塑胶跑道、篮球场等维修 | 8 | 新建 | 镇财政 | 2025.7-2025.8 | 徐志强 |  | 民生实事项目
小计 |  |  |  | 115.5
24 | 罗溪中心 小学 | 地下消防设施改造工程 | 地下消防设施维修及更换 | 20 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.7-2025.8 | 鄂汉东 |  | 民生实事项目
小计 |  |  |  | 20
25 | 罗溪卫生院 | 体检中心及消化内镜中心改扩建工程 | 改造原食堂与体检中心融为一体，候检区、登记咨询区、抽血站改建。新建内窥中心，新建储镜区、检查区、苏醒留观区、候检区、内镜消毒区。 | 80 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.2-2025.3 | 虞中良 |  | 民生实事项目
26 |  | 医院外围院墙维修工程 | 墙体出现的裂缝、坍塌和墙体护栏锈蚀断裂予以更换和翻新。 | 30 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.9-2025.10 | 虞中良 |  | 民生实事项目
27 |  | 皮肤科改造工程 | 根据设备的特性改造成一机一室的规范功能布局，予以墙体及走廊升级改造。 | 60 | 新建 | 镇财政+区级补助 | 2025.8-2025.9 | 虞中良 |  | 民生实事项目
小计 |  |  |  | 170
总计 |  |  |  | 5742.5

## Sheet1
2023-2025年初建设计划投资额
| 2025年 | 2024年 | 2023年
镇级 | 5740.5 | 4887.4 | 6049.37
村级 | 2165.4 | 2057.7 | 684.1
总计 | 7905.9 | 6945.1 | 6733.47

## Sheet2
2023-2025年初建设计划投资额
| 2025年 | 2024年 | 2023年
综合办公室 | 85 | 80 | 100
社会事务办公室 | 15 | 255 | 0
综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 0 | 58 | 0
政法和社会综合治理办公室 | 100 | 0 | 200
经济和科技发展办公室 | 0 | 0 | 0
建设管理办公室 | 3361 | 3226.6 | 4734
农村工作办公室 | 1846 | 984 | 702.87
财政和资产管理办公室 | 13 | 0 | 0
汤庄桥幼儿园 | 15 | 54.5 | 57.8
汤庄桥小学 | 115.5 | 23.3 | 46.7
罗溪中心幼儿园 | 0 | 6 | 18
罗溪中心小学 | 20 | 20 | 170
罗溪中学 | 0 | 160 | 0
罗溪卫生院 | 170 | 20 | 20
总计 | 5740.5 | 4887.4 | 6049.37