## 村（社区）年度建设计划（2025年度）
附件2
罗溪镇2025年度村（社区）建设工程项目计划表
序号 | 所属村 （社区） | 项目名称 | 工程内容 | 预计工程投资金额 （万元） | 资金渠道 | 计划开竣工时间 | 责任人 | 配合部门 | 备注
1 | 王下村村 | 朱王线道路改造工程 | k0+519-k0+829修复水泥路面板块白改黑改造，1240平方米；k0+829-k1+319改造4米宽水泥混凝土路面道路2000平方米。 | 100 | 自筹+镇财政+区级补助 | 2025.3-2025.12 | 施文达 | 建设办 | 农路计划
2 |  | 防汛排涝工程 | 王下村区域大印庄、小印庄、徐家村、南园等防汛排涝 | 16 | 自筹 | 2025.2-2025.5 | 施文达 | 农村办
3 |  | 夏家塘鱼塘复垦 | 高速公路夏家塘鱼塘复垦15亩 | 19 | 自筹+镇财政 | 2025.3-2025.12 | 施文达 | 资规所
4 |  | 塘里村鱼塘复垦 | 高速公路塘里村鱼塘复垦25亩 | 25 | 自筹+镇财政 | 2025.3-2025.12 | 施文达 | 资规所
小计 |  |  |  | 160
5 | 高巷社区(高巷股份经济合作社) | 小朝南灌溉渠工程 | 120亩退林还耕地块修灌溉渠 | 19 | 自筹 | 2025.3-2025.3 | 顾建中 | 农村办
6 |  | 常家塘广场和护栏零星工程 | 铺设混凝土场地约250平方米等，护栏约150米。 | 15 | 自筹 | 2025.6-2025.6 | 顾建中 | 建设办
7 |  | 空港六村电动自行车停车棚充电桩工程 | 新增充电桩10个点位，停车棚200平方米，每个点位增加10充电桩，充电端口20个，合计增加充电端口200个。 | 13 | 镇财政+区级补助 | 2025.3-2025.5 | 顾建中 | 建设办
8 |  | 空港八村停车场建设工程 | 实施场地平整、管线工程、场地硬化、门岗道闸、充电桩、标志标线交通设施等配套工程，面积约12360平方米。 | 370 | 自筹+上级补助 | 2025.3-2025.7 | 顾建中 | 执法安监办
小计 |  |  |  | 417
9 | 溪南社区 | 空港三村、五村汽车库照明工程 | 三村、五村更换地下车库线路及灯提升 | 10 | 镇财政 | 2025.3-2025.5 | 谢建飞 | 建设办
10 |  | 空港三村、五村建筑垃圾收集点工程 | 空港三村、五村建筑垃圾及居民废弃家具收集点改造 | 14 | 镇财政 | 2025.3-2025.5 | 谢建飞 | 建设办
小计 |  |  |  | 24
11 | 龙珠山村 | 汤健线改造工程 | Y613320411001汤健线k0+491-k1+961段道路宽度7米，修复破损水泥混凝土板块，摊铺6公分沥青混凝土路面 | 160 | 镇财政+区级补助+市级补助 | 2025.5-2025.10 | 周建刚 | 建设办 | 农路计划
12 |  | 龙珠山村新增水稻田（复耕）工程 | 后一、前四村组复耕，约50亩 | 8 | 区级补助 | 2025.4-2025.7 | 周建刚 | 农村办
13 |  | 龙珠山村村委南侧道路工程 | 道路白改黑，摊铺4465平方米。 | 55 | 自筹+镇财政+区级补助 | 2025.5-2025.12 | 周建刚 | 建设办 | 农路计划
小计 |  |  |  | 223
14 | 青莲社区 | 同仁苑广场出新翻修工程 | 广场廊架钢结构改建、地面道板砖铺设 | 15 | 镇财政 | 2025.9-2025.10 | 何解正 | 建设办
15 |  | 青莲社区电动自行车停车棚充电桩工程 | 新增电动自行车充电棚15个，500平方米；充电桩145个，充电端口290个。 | 36 | 镇财政+区级补助 | 2025.3-2025.8 | 何解正 | 建设办
小计 |  |  |  | 51
16 | 窑丼村 | 谈家塘道路改造工程 | 1400平米道路混凝土浇筑 | 40 | 自筹+镇财政+区级补助 | 2025.3-2025.5 | 曹才华 | 建设办 | 农路计划
17 |  | 健窑线改造工程 | YCA8320411001健窑线全路段700米，道路宽度6米，修复破损水泥混凝土板块，摊铺6公分沥青混凝土路面 | 80 | 镇财政+区级补助+市级补助 | 2025.3-2025.9 | 曹才华 | 建设办 | 农路计划
18 |  | 西窑丼路改造工程 | CCA5320411001西窑丼路全路段440米道路宽度5米，修复破损水泥混凝土板块，摊铺6公分沥青混凝土路面 | 45 | 镇财政+区级补助+市级补助 | 2025.3-2025.5 | 曹才华 | 建设办 | 农路计划
19 |  | 仁庄市级达标村建设工程 | 道路、景墙、绿化等环境提升 | 75 | 自筹+市级补助 | 2025.5-2025.12 | 曹才华 | 农村办
20 |  | 野田里市级达标村建设工程 | 道路、景墙、绿化等环境提升 | 75 | 自筹+市级补助 | 2025.5-2025.12 | 曹才华 | 农村办
21 |  | 窑丼村农文旅融合发展建设工程 | 部分村庄绿化、景观、墙绘、党建文化宣传等 | 70 | 区级补助 | 2025.5-2025.12 | 曹才华 | 农村办 | 驻村第一书记牵头项目
22 |  | 窑丼村新增水稻田工程 | 十字巷、北高村等120亩树田平整 | 19 | 区级补助 | 2025.5-2025.7 | 曹才华 | 农村办
小计 |  |  |  | 404
23 | 鸦鹊村 | 幸鸦线（新建村）白改黑道路工程 | 长400m*宽3.5m道路铺设沥青 | 50 | 自筹+镇财政+上级补助 | 2025.5-2025.5 | 徐爱平 | 建设办 财政分局 | 一事一议项目
24 |  | 侯家塘村后沟塘复耕 | 对侯家塘村后20亩沟塘回填平整后复耕 | 16 | 自筹+区级补助 | 2025.6-2025.7 | 徐爱平 | 资规所
25 |  | 鸦鹊村水稻田复耕 | 复耕面积50亩 | 7.5 | 区级补助 | 2025.4-2025.7 | 徐爱平 | 农村办
26 |  | 鸦鹊村管道天然气延伸工程 | 实施窑上村35户自然村城镇燃气向农村延伸入户，每户工程费约6000元 | 21 | 农户出资+村组自筹+镇财政 | 2025.4-2025.12 | 徐爱平 | 建设办 | 民生实事项目
小计 |  |  |  | 94.5
27 | 空港社区 | 空港社区办公楼维修工程 | 空港社区办公楼屋面漏水维修和办公楼内部部分墙面维修。 | 18.5 | 镇财政 | 2025.10-2025.12 | 谢军 | 建设办
28 |  | 空港社区电动自行车停车棚充电桩工程 | 空港社区增设停车雨棚750平方米，25个桩的一处50个充电端口，10个桩的一处20个充电端口，20个桩的三处120个充电端口，30个桩的三处180个充电端口，共计增设185个充电桩，370个充电端口。 | 51 | 镇财政+区级补助 | 2025.5-2025.6 | 谢军 | 建设办
29 |  | 空港社区党建网格直通站工程 | 空港二村一层钢结构房屋两处，面积共100平方米 | 15 | 镇财政 | 2025.10-2025.12 | 谢军 | 党建办
小计 |  |  |  | 84.5
30 | 温寺村 | 东谢村新建水渠及泵站提升改造工程 | 新建水渠约1200米，泵站改造提升20平方米（4*5米） | 15 | 自筹+镇财政 | 2025.2-2025.9 | 钱雪玲 | 农村办
31 |  | 新孟河沿线路灯照明工程 | 新孟河沿线1.6公里，安装路灯50盏 | 35 | 自筹+区级补助 | 2025.6-2025.10 | 钱雪玲 | 建设办 | 一事一议项目
32 |  | 温寺村农田水利设施提升改造工程 | 80U型渠约300米、60暗渠约180米、闸口约5座。 | 18.9 | 自筹 | 2025.2-2025.9 | 钱雪玲 | 农村办
小计 |  |  |  | 68.9
33 | 邱庄村 | 邱庄村2025年U型渠修复改造工程 | 对相关村民小组U型渠修复改造，长约1000m。 | 18 | 自筹+镇财政 | 2025.5-2025.5 | 谢健 | 农村办
34 |  | 邱庄村2025年新增水稻田复耕工程 | 对村内树田进行复耕，面积约60亩 | 9 | 区级补助 | 2025.5-2025.5 | 谢健 | 农村办
小计 |  |  |  | 27
35 | 罗墅湾社区 | 罗墅湾社区管道天然气延伸工程 | 实施罗墅湾社区（S239以东，新孟河以西，黄河西路以北，天河路以南）350户自然村城镇燃气向农村延伸入户，每户工程费约6000元 | 210 | 农户出资+村组自筹+镇财政 | 2025.4-2025.12 | 李杰 | 建设办 | 民生实事项目
小计 |  |  |  | 210
总计 |  |  |  | 1763.9

## Sheet1
2023-2025年初建设计划投资额
| 2025年 | 2024年 | 2023年
青莲 | 51 | 254 | 28.5
王下村 | 160 | 326 | 100
龙珠山 | 223 | 56 | 15
窑丼 | 404 | 26.5 | 0
汤庄桥 | 0 | 41 | 31
高巷 | 437 | 853.6 | 0
邱庄 | 27 | 53 | 32
温寺 | 448.9 | 149.3 | 50.8
空港 | 86 | 163 | 205
罗墅湾 | 210 | 68 | 27
溪南 | 24 | 22 | 64
鸦鹊 | 94.5 | 45.3 | 130.8
总计 | 2165.4 | 2057.7 | 684.1