
常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年）

项目编号：天弘采标2025015

招标文件

招标人：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局
招标代理机构：常州天弘建设咨询有限公司
二〇二五年十一月

目录

1

第一章招标公告

5

第二章投标人须知

19

第三章项目需求

23

第四章合同主要条款

31

第五章评标方法与评标标准

34

第六章投标文件格式



第一章招标公告
项目概况

【常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年）】招标项目的潜在投标人应在（常州市钟楼区陈渡码头创意园23栋2楼）获取招标文件，并于2025年12月16日上午09点30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：天弘采标2025015
项目名称：常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年）
采购需求：依据国家及行业标准，结合新北区实际，明确区、镇（街道）、村（社区）三级医疗卫生设施的功能定位、服务半径、配置规模与建设标准。重点完善以综合医院为龙头，社区卫生服务中心、乡镇卫生院为枢纽，村卫生室、社区卫生服务站为基础，普惠托育机构为补充的多层次、网络化服务体系。
预算金额：人民币45万元。
最高投标限价：人民币45万元，投标单位投标报价时总价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。 

服务期限：自合同签订生效之日起至 2026 年 12 月，具体根据项目需求和采购人要求完成各项目节点进度及总进度。
二、申请人的资格要求：

具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，则从其规定）；

无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

未被“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标；

本项目不接受联合体投标。

其他资格要求：
供应商具有有效期内的城乡规划编制乙级及以上资质

提供投标人为授权代理人（法定代表人或委托人）缴纳的近三个月内（2025年9月-2025年11月）任意一个月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）（自投标截止时间往前推算）。

三、获取文件：

1.时间：2025年11月26日至2025年12月3日，每天上午9:00至11:30，13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：常州市钟楼区陈渡码头创意园23栋2楼
3.方式：（投标人可采取以下任一种方式获取招标文件）

(1)线上获取：将报名相关材料及报名费截图扫描发至本公司邮箱“813454324@qq.com”并按要求交纳招标文件费用后，招标文件以邮件形式发送至投标人邮箱。

(2)现场报名

(3)报名时需提供以下资料：

3.1报名申请表（格式详见附件或至我公司官网办事指南自行下载）（加盖报名单位公章的原件）

3.2营业执照副本复印件加盖报名单位公章

3.3法定代表人资格证明书（加盖报名单位公章的原件）、授权委托书（加盖报名单位公章的原件）、授权委托人身份证复印件加盖报名单位公章。

注：招标文件领购成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。

4.售价：人民币伍佰元/份。已经报名投标人不得更改单位名称，招标文件售后一概不退，未获取招标文件的投标人不得参与本项目投标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月16日上午09点30分00秒（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：常州市钟楼区陈渡码头创意园23栋2楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标保证金
①投标保证金专用账户：

收款单位：常州天弘建设咨询有限公司

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市雕庄支行

银行账号：1129100000011038

②投标保证金到账截止时间：/
③投标保证金金额（人民币）：0元整。（转账时请备注所投项目编号，以代理公司到账为准）

④报名单位须在第2条规定截止时间前将投标保证金从企业账户缴入投标保证金专用账户，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金专用账户。

⑤未按上述4条要求提交投标保证金的将被视为无效投标，其投标文件将被评标小组拒绝。

3.说明：投标人在购买竞争性公开招标文件前应重点阅读采购需求、评分办法、合同条款、收费等重要条款，有权终止购买竞争性公开招标文件。竞争性公开招标文件售后一概不退。投标人递交的投标文件概不退还。一经获取，投标人不得更改单位名称。未获取竞争性公开招标文件的投标人不得参与投标。

（2）澄清

①投标人可在招标文件答疑前自行踏勘现场。

②对招标文件需要进行澄清或有疑问的投标人，均应在2025年12月4日11：00前按招标公告中的通讯地址，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。

③有关本次采购的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过补充或更正形式在本机构网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。

（3）投标文件制作份数要求：

正本份数：1份，副本份数：2份；U盘1份（U盘单独密封，含加盖鲜红章和签字的全套正本PDF 格式扫描文件的电子档），投标文件应按顺序胶装成册，并编制投标文件目录索引。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

七、联系方式

1.招标人信息

名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

地址：常州市新北区云河路69号

联系方式：0519-85163101

2.采购代理机构信息

名称：常州天弘建设咨询有限公司

地址：常州市钟楼区陈渡码头创意园23栋2楼
项目联系人：杭工

联系方式：18052541018

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。
第二章投标人须知
一、总则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。

2.2满足本招标文件实质性条款的规定。

2.3本招标文件中所有带★号的内容均为实质性条款，如投标人递交的投标文件不符合实质性条款的要求，将作为无效投标文件处理。

3、适用范围及定义

3.1适用范围

依据公开、公平、公正、诚实信用的原则制定本须知。

3.2定义

3.2.1“重大违法记录”系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.2.2“不良行为记录”系指投标人发生下列情形之一：

被“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的（包含本须知第16.5条中相关内容）。

3.2.3“参加采购活动前三年”是以投标文件的递交截止时间为时间点向前追溯。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务收费标准

按发改价格〔2011〕534号文标准*80%向中标人收取招标代理服务及其他相关费用。中标人须按相对应下述分档按费率计算支付成交服务费。成交服务费收费最低为人民币2000元，若按上述计算方式不足人民币2000元的，则按人民币2000元收取。
	服务类型

　　 

费率　      

　   

　　　　

中标总金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	......
	......


4.3本次招标按4.2条内容计算中标服务费，中标人在中标通知书发出之日起五个工作日内向招标代理机构缴纳。

投标人代表

指全权代表参加招标活动并签署投标文件、与招标人签署合同的人，如果投标人代表不是法定代表人，须提供有效的《授权委托书》（格式见第六章投标文件格式）。同一投标人不得授权多人作为同一项目的投标人代表，否则其投标文件将被作为无效投标。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件是用以阐明所需内容、公开招标程序的资料。本招标文件、招标代理机构在开标前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）合同条款及格式

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3投标人一旦购买了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，投标人应当按照招标文件的规定制作投标文件并参加投标。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告规定的提疑时间及要求，以书面形式并加盖公章送达招标代理机构，否则视为无有效疑问或澄清。

7.2若投标人认为设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评标办法（评分标准）等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议，否则视为无有效异议。投标人根据招标代理机构的答复作出是否继续投标的决定。

7.3招标人或招标代理机构将视按照上述7.1、7.2条规定收到的要求澄清或提出异议事项决定是否发布澄清修改公告，或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在投标人。为避免不正当竞争或可能泄露招标人机密等不利情形，招标代理机构对投标人的疑问可以作选择性答复。

7.4有关本次招标的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在规定投标文件递交时间截止前任何时间，招标人或招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。

8.2招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改和补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件构成详见第六章《投标文件格式》。

10.2投标人应将投标文件按顺序胶装成册，并编制投标文件目录索引。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人信用信息查询要求

查询渠道为“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站查询截止时间为本项目投标文件接收截止时间。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价与分项报价表，在表中标明各分项报价内容。每个分项只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效投标。本次招标不接受备选方案。
12.2有关报价的内容

本项目投标报价为固定总价报价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围全部内容的提供、人员（包括工资和补贴）、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

如果单价和总价不符，以单价为准。每项采购内容只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效投标。投标人未填单价或总价的项目，在成交后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。
12.3投标货币

投标文件中的单价和总价应采用人民币报价，以元为单位标注。报价应是唯一的，招标方不接受有选择的报价和方案。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

13、偏离表

13.1投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑，详见第六章《偏离表》相关要求。

13.2 带★号的内容要求必须进行实质性响应，不响应和负偏离都将视为无效投标；

13.3投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件要求的标准。

14.2投标人的售后服务机构、人员应满足招标文件要求。

15、响应函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。开标一览表必须按照本文件格式要求填写并按照格式要求在规定位置盖章及签字，否则视为无效。
15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致。如出现不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
15.3开标一览表分项报价和汇总与总价不一致以分项报价为准进行修正。
16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金应从投标人银行账户电汇或转账形式一次性汇至招标代理机构指定账户。
16.2开标时，对于未按招标公告要求提交投标保证金的，将被视为无效投标而予以拒绝。
16.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

16.4 中标人的投标保证金，在合同签署并向招标代理机构进行备案后退还。

16.5 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还，已经中标的，取消其中标资格，并列入本招标代理机构不良行为记录名单予以公布，在一至两年内不得参与本招标代理机构组织的项目。已经签约的，所签订的合同无效，同时招标人及招标代理机构不承担任何责任：

（一）投标人提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）投标人采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

（三）投标人扰乱开标、评标现场、影响评审或办公秩序的；

（四）捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

（五）提出不当要求，向招标代理机构或招标人进行恶意敲诈的；

（六）中标人在规定期限内未交纳中标服务费或不缴纳履约保证金的。

（七）中标（成交）后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

（八）向评审专家、招标人、其他项目参与人或招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

16.6中标人违反第16.5条规定，并且导致中标无效的，招标人可以与排位在原中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新委托进行招标，同时，招标人或招标代理机构有权要求原中标人承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

（一）原招标活动产生的合理费用；

（二）如最终中标价高于原中标价的，原中标人应当以中标价的差价对招标人进行赔偿。

17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为无效投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，按顺序胶装成册，并编制投标文件目录索引，由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表为非法定代表人时，须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在投标文件中。
18.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2密封的投标文件应：

(1)在封皮上注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按“投标人须知前附表”中注明的接收时间和接收地点送达招标代理机构。

(2)注明投标项目名称、项目编号及“开标时启封”的字样。

（3）所有投标文件密封口须加盖投标人公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章。

19.3如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4未按要求密封和加写标记的投标文件，招标代理机构将予以拒绝。招标代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责，对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权拒绝。
20、投标截止时间

20.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

20.2招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间，以延期或更正公告形式在网站上发布。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.3迟于投标文件递交截止时间的，招标代理机构将有权拒绝接收其投标文件。公证人员或投标人代表当众检验投标文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

21、迟交的投标文件

21.1招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

21.2招标代理机构对投标文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1招标代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，邀请投标人参加，参与开标的投标人代表应携带身份证明原件按本次招标文件规定的时间准时参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由招标代理机构主持，招标人代表、公证或监督部门代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

23.3开标时由投标人代表或监督（公证）人员查验投标文件密封及签章情况，确认无误后，招标工作人员当众拆封唱标。

23.4主持人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构工作人员将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认。

23.5投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.6招标代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

24、评标委员会

24.1招标代理机构将根据项目特点和有关规定组建评标委员会（以下简称评委会），由招标人代表和有关专家组成，并独立开展评标工作。评委会对投标文件进行审查、澄清、评估、比较。

24.2招标人可以推荐代表参加评委会。但人数不得超过评委会成员总人数的三分之一。参加评审的招标人代表，必须向招标代理机构提交招标人代表身份授权函或证明。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24.5未经评委会批准，其他任何人员禁止进入评标现场。

24.6评委会成员负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.6.3对投标文件进行比较和评价；

24.6.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

24.6.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.7评委会成员应当履行下列义务：

24.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.7.2按照招标文件规定的评标办法进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.7.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.7.4参与评标报告的起草；

24.7.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.7.6配合招标代理机构答复投标人提出的质疑。

25、评标过程的保密与公正

25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。有关中标的信息，须经招标文件规定的程序报批后，由招标代理机构书面通知有关单位。招标代理机构对除此以外的其他渠道得悉的任何信息都不承担责任，并保留对其信息来源追究的权利。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人试图向招标人、招标代理机构和评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

25.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人（非评委会成员）与投标人进行联系。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对投标书中含义不明确的内容进行澄清。

26.2投标人必须按照评委会通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的审查

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：评委会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离和保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

(3)数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得中标；

(4)当分项报价与汇总总价不符时，以分项报价为准重新计算总价（总价已注明优惠的除外）。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按本次招标公告及招标文件相关要求交纳投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）未按照招标文件规定要求密封、无单位盖章、无法定代表人或授权代理人签字或盖章的；

（4）投标人在报价时采用选择性或是附有条件的报价；

（5）经评委会认定与招标文件有重大偏离；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）被“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

（12）招标文件明确规定无效的其他情形；

（13）其他被评委会认定无效的情况；

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能接受的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

29、评审

29.1评委会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审。

29.2本项目评标办法采用综合评分法，评分办法详见第五章评标方法与评标标准。最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
29.3评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。同时，为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且无须向受影响的投标人承担任何责任。

六、定标

30、确定中标人

30.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向招标人推荐中标候选人。

30.2招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。招标人也可以事前授权评委会直接确定中标人。

30.3中标人确定后，招标代理机构将中标人、中标金额、评委名单等信息在相关媒体网站进行公示，公示时间为3日。

31、质疑处理

31.1投标人如对公示结果有异议，应在公示时间内，以书面形式向招标人、招标代理机构反映，并必须在上述规定期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，同时出具相关必要证明（证据）材料。 

31.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

31.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　（二）质疑项目的名称、编号；

　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　（四）事实依据；

　（五）必要的法律依据；

　　  （六）提出质疑的日期。

　投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

投标人可以委托代理人进行质疑，应当提交投标人签字盖章的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

31.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

31.5投标人未在第31.1条规定的时限内向招标代理机构提出质疑、质疑不符合第31.1至第31.4条规定的将被视为无效质疑，招标代理机构不予受理。

31.6在有效质疑期内，若质疑仅是对招标文件设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评标办法（评分标准）等内容的，因该等质疑的设置已在本章节第7条（招标文件的澄清）中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。

31.7提出质疑的投标人及被质疑的投标人的投标保证金在质疑处理期间，暂不予退还。

31.8招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.9被质疑的投标人应当配合招标代理机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。

31.10在有效质疑期内，如有参加投标的投标人提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，招标代理机构对中标单位不承担任何责任。

31.11若异议投标人对招标代理机构答复不满意的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向常州仲裁委员会申请仲裁。

31.12投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据规定报请行业监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

32、中标通知书

32.l中标公示结束后，招标代理机构将向中标投标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，且不影响其中标服务费的支付。

七、授予合同

33、签订合同

33.l招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件为依据。

33.3签订合同后，中标人不得将合同相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.4中标人未按期签订合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标：
33.4.1中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。

33.4.2中标人无正当理由未在规定的时间内与招标人签订合同的，视为自动放弃中标资格，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

34、履约保证金

本项目无需履约保证金
第三章项目需求
一、项目概况

1、概况：为深入贯彻健康中国战略，全面落实习近平总书记重要讲话与相关政策文件要求部署，强化规划引领，落实国土空间规划体系新要求，全力推进医疗卫生强基工程，加快建设普惠托育服务体系，医疗卫生服务体系亟待转型升级，从传统疾病治疗转向覆盖全民、全周期的健康服务，新北区作为常州高质量发展先行区，亟须通过前瞻性规划，逐步推进全区医疗机构的有序发展，为规划管理提供科学合理的依据，来实现医疗供给与空间、人口结构的动态适配，实现区域卫生健康事业高质量发展和空间治理现代化。

2、项目范围：本次项目规划范围为常州市新北区行政范围。

二、工作内容
1、总体要求

规划编制应严格遵循国家关于医疗卫生设施布局的相关法律法规和政策文件，全面落实总体规划的强制性内容和指引要求。编制过程需注重科学性、系统性、前瞻性和可操作性，确保规划内容与城市发展、人口分布有机衔接。对全区范围内医疗卫生设施开展全面、深入的实地调研与数据采集，确保调研覆盖全域，数据真实可靠，分析研判有据可依。

2、开展前期分析与研究工作

系统梳理国家政策文件要求，明确政策导向与刚性约束。收集分析同类型城市在医疗卫生设施布局方面的先进经验与典型案例，总结可借鉴的规划理念与技术方法。通过对新北区人口结构、设施情况等进行定量与定性分析，研判未来十年医疗卫生服务需求变化趋势，为规划目标制定提供支撑。

3、构建医疗卫生服务体系

依据国家及行业标准，结合新北区实际，重点完善多层次、网络化服务体系，明确各级医疗卫生设施的功能和配建指标，推动医防融合、全龄友好。

4、统筹医疗卫生设施空间布局

基于人口分布、土地利用等因素，科学确定各类医疗卫生设施的服务范围与布局点位，明确等级医院、基层医疗卫生机构、公共卫生服务机构、托育设施等设施的规划布局原则与空间落位方案。

5、明确近期实施重点和实施保障措施

提出近期建设行动计划，明确重点项目清单与时序安排。建立部门协同的实施机制，确保规划的可实施性。

6、规划编制政策背景：

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》

国家卫生健康委 国家中医药局《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》

三、成果提交

对应工作任务，形成《常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年）》文本、图集、相关资料数据库和最终成果文件。

四、工作计划

	工作周期
	工作安排
	主要工作内容

	第一阶段
	启动部署，开展现状调研与初步方案设计
	确定规划编制工作方案，建立规划编制项目组，明确规划要求和内容。开展现状调研工作，收集基础资料，实地踏勘，根据调研结论，向采购人提交初步方案设计

	第二阶段
	中间成果
	根据采购人对初步方案的审查意见进行修改完善，并提交规划编制中间成果

	第三阶段
	评审成果
	根据采购人及相关部门意见对方案进行深化完善，经相关部门确认后提交正式成果文件，组织专家论证评审

	第四阶段
	最终成果
	根据专家评审意见及采购人修改意见，完善规划成果，形成最终成果。


五、项目实施要求
1、人员要求：项目团队人员分工明确，利于本项目开展。供应商应指定专业技术人员负责。团队人员需有行业相关证书。

2、企业要求：供应商有与本项目类似的相关项目经验，企业综合能力强。具备相关资质证书。

六、商务要求
1、合同履行期限：自合同签订生效之日起至 2026 年 12 月，具体根据项目需求和采购人要求完成各项目节点进度及总进度。

2、付款方式：

（1）签订合同生效之日起 30 日内，采购人支付合同价的 10%作为预付款；

（2）供应商提交合同内约定的所有内容的阶段性成果，采购人支付合同价的30%；

（3）供应商提交合同内约定的所有内容的最终成果，经专家论证且审查通过后，采购人支付至合同价的100%。

3、采购人每次付款前，成交供应商应提前向采购人开具等额增值税发票。成交供应商未及时提供发票的，采购人有权拒绝支付且不承担任何责任。

七、其他
本项目报价为固定总价，报价应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、专家评审论证费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

第四章合同主要条款

服 务 合 同

项目名称：
项目编号：
甲方：

乙方：                                      

签订地点：

签订日期：      年  月  日

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规之规定，本着平等互利的原则，通过共同协商，就相关事宜达成如下合同。

第一条  合同标的
乙方根据甲方需求提供下列服务： 常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年）， 系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

服务内容：

本项目为：常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年） 。

项目概况：为深入贯彻健康中国战略，全面落实习近平总书记重要讲话与相关政策文件要求部署，强化规划引领，落实国土空间规划体系新要求，全力推进医疗卫生强基工程，加快建设普惠托育服务体系，医疗卫生服务体系亟待转型升级，从传统疾病治疗转向覆盖全民、全周期的健康服务，新北区作为常州高质量发展先行区，亟须通过前瞻性规划，逐步推进全区医疗机构的有序发展，为规划管理提供科学合理的依据，来实现医疗供给与空间、人口结构的动态适配，实现区域卫生健康事业高质量发展和空间治理现代化。
服务期限： 自合同签订生效之日起至 2026 年 12 月。具体根据项目需求和甲方要求 完成各项目节点进度及总进度。
第二条  合同价格
签约合同总价（人民币，下同）：              元（小写            ）。
本合同总价包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、专家评审论证费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、 政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：             ）     （2）乙方提供的投标文件；

（3）成交通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.费用支付方式

（1）签订合同生效之日起 30 日内，甲方支付合同价的 10%作为预付款；

（2）乙方提交合同内约定的所有内容的阶段性成果，甲方支付合同价的 30%；

（3）乙方提交合同内约定的所有内容的最终成果，经专家论证且审查通过后，甲方支付至合同价的 100%。

（4）甲方每次付款前，乙方应提前向甲方开具等额增值税发票。乙方未及时提供发票的，甲方有权拒绝支付且不承担任何责任。

第五条 工作进度
	工作周期
	工作安排
	主要工作内容

	第一阶段
	启动部署，开展现状调研与初步方案设计
	确定规划编制工作方案，建立规划编制项目组，明确规划要求和内容。开展现状调研工作，收集基础资料，实地踏勘，根据调研结论，向采购人提交初步方案设计

	第二阶段
	中间成果
	根据采购人对初步方案的审查意见进行修改完善，并提交规划编制中间成果

	第三阶段
	评审成果
	根据采购人及相关部门意见对方案进行深化完善，经相关部门确认后提交正式成果文件，组织专家论证评审

	第四阶段
	最终成果
	根据专家评审意见及采购人修改意见，完善规划成果，形成最终成果。


第六条  双方权利义务
1.甲方权利义务

（1）甲方有责任为乙方完成本合同规定工作任务在合理范围内提供必要的支持，包 括但不限于提供合法、有效的基础资料、配合调研工作、对乙方提供成果及时反馈意见、 组织成果交流、论证、报批、验收等。

（2）甲方应按照本合同相关规定支付费用，如果甲方未按照规定按时支付各阶段费 用，则甲方应当顺延乙方提交相应各阶段成果的时间，因不可抗力或乙方原因造成的除外。

（3）甲方有权随时监督乙方工作和进度，并提出合理的修改建议或方案，乙方应积 极配合完成。

2.乙方权利义务

（1）乙方应根据项目具体情况组建相关项目经验丰富的成熟团队承担本次项目工作任务。乙方的工作成果应符合国家有关标准、采购文件及投标文件的要求，且未经甲方书面同意，交付的成果不得用于本合同以外的其他任何项目。

（2）乙方应按本合同相关规定交付成果(当出现有关交付文档顺延的情况除外)。乙方应对提交成果的深度、及时性、完整性、正确性等负责。如果成果中出现了遗漏或错误，乙方应无条件负责修改或补充。

（3）乙方应参加成果交流、论证、审查、验收等会议，并根据会议意见负责工作任 务范围内的必要调整及补充。

（4）如乙方因本项目工作的需要与第三方进行互补性专业合作的，但事先须征得甲方书面同意，乙方需确保与第三方的专业合作的工作进度及工作质量，同时乙方必须要 求此第三方履行与乙方同样的保密义务，且甲方对前述合作内容无需另行支付任何其他 费用。

第七条 成果权属和保密
1.成果权属

（1）甲方付清全部款项后，本合同项下乙方所完成的研究报告、数据库、图纸、文档等在内的所有成果的所有权属甲方单独所有。

（2）经甲方书面同意后，乙方可享有本合同项目中间或最终成果的相关权利：

① 利用本合同项目中间或最终成果用于学术研究、学术交流、发表论文或著作。

② 以项目承担方的身份使用甲方已公开的成果对外宣传的权利。

（3）经甲方书面同意，乙方仅可在其他商务合作中作为经典案例引用或其他合理使用；乙方无权就提交给甲方的规划成果再行转卖或许可他人使用，或利用该规划成果获取除上述合理使用以外的其他经济利益。如因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

2.保密条款

（1）乙方要求甲方提供数据、资料的，乙方需按甲方要求签署相关保密承诺书。

（2）甲、乙双方在履行本合同过程中及本合同终止后，相互承担保密义务。在双方合作期间，任何一方对所获知的对方未向社会公开的所有信息资料、技术情报和商业秘密负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得将其泄露给第三方，否则泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条 履约保证和项目验收
1.乙方应按照采购文件规定的服务要求、质量标准向甲方提供服务。

2.甲方依法组织履约验收工作。

第九条  违约责任
1.甲、乙任何一方不履行本合同责任或者履行本合同责任不符合本合同规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。损失赔偿金额总额以甲方应 向乙方已支付的费用为限，在任何情况下累计赔偿金额不超过合同价款总额。

2.本合同生效后，因甲方单方原因中途终止或解除本合同的，双方应根据乙方已完成的工作量支付相应的合理费用（如有），如甲方已支付的，经双方结算后，乙方应将剩余费用无息退还至甲方。

3.本合同生效后，因乙方单方原因中途终止或解除合同时，乙方应无息返还甲方已经支付但未实际完成相应工作任务的费用，并按照甲方实际损失进行赔偿。

4.乙方未经甲方书面同意或因乙方单方原因导致逾期完成工作成果的，每延误壹个工作日提交工作成果，应减收该阶段费用的千分之二；逾期三十(30)日或以上时，甲方有权决定是否解除合同，如甲方选择解除合同的，乙方应应无息返还甲方已经支付的费 用并按照合同价款的总额想甲方支付违约金。

第十条 合同变更、解除和终止
1.甲、乙双方因故需变更或终止本合同时，应提前 7 个工作日书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同继续有效。

2.本合同以乙方向甲方提供本合同规定的全部成果文件，甲方按本合同规定付清全部费用之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第十一条  争议处理
本合同发生争议时，甲、乙双方应友好协商解决。如协商不成的，双方同意由项目所在地人民法院管辖。

第十二条  合同生效和其他
1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后， 自签订之日起生效。

2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应及时协商解决

3.未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、代理机构执壹份，各份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

（以上合同格式供参考，甲乙双方可以根据不同的采购内容进行调整，但不能违背招标内容和要求。）

第五章评标方法与评标标准
一、评审办法：

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的最终得分为所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出成交人。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成交人。得分且最终报价相同的，则以开标签到先后顺序抽签确定成交人。

评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

二、评分标准：

	序号
	评分
因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分 10 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（投标基准价/最终报价）× 10%×100（计算结果四舍五入保留两位小数）
	20

	2
	主观分

（技术分）
	
	54

	2.1
	项目理解
	对本项目的背景理解准确程度进行评审：由评委进行综合评审，方案内容全面、可行的得6分；方案内容较全面、较可行的得4分；方案内容相对全面、较为可行的得2分；方案简单、粗糙的得1分；否则不得分。

对本项目的目的把握深入程度进行评审：由评委进行综合评审，方案内容全面、可行的得6分；方案内容较全面、较可行的得4分；方案内容相对全面、较为可行的得2分；方案简单、粗糙的得1分；否则不得分。

对本项目的相关政策和规划解读程度等进行评审：由评委进行综合评审，方案内容全面、可行的得6分；方案内容较全面、较可行的得4分；方案内容相对全面、较为可行的得2分；方案简单、粗糙的得1分；否则不得分。
	18

	2.2
	编制方案
	对本项目的方案编制思路表述清晰，、目标、重点、研究方法及技术路线等进行评审：由评委进行综合评审，方案内容全面、可行的得9分；方案内容较全面、较可行的得7分；方案内容相对全面、较为可行的得5分；方案简单、粗糙的得4分；否则不得分。
	9

	2.3
	重难点分析
	对本项目的规划开展的难点、重点进行分析，提出明确的针对性工作方法，同时对项目的最后实施提出实施意见分析等进行评审：由评委进行综合评审，方案内容全面、可行的得9分；方案内容较全面、较可行的得7分；方案内容相对全面、较为可行的得5分；方案简单、粗糙的得4分；否则不得分。
	9

	2.4
	工作进度安排、进度控制措施
	对本项目工作进度安排、进度控制措施进行评审：由评委进行综合评审，方案内容全面、可行的得9分；方案内容较全面、较可行的得7分；方案内容相对全面、较为可行的得5分；方案简单、粗糙的得4分；否则不得分。
	9

	2.5
	工作组织和质量保证措施
	对本项目工作组织和质量保证措施进行评审：由评委进行综合评审，方案内容全面、可行的得9分；方案内容较全面、较可行的得7分；方案内容相对全面、较为可行的得5分；方案简单、粗糙的得4分；否则不得分。
	9

	3
	客观分
（商务分）
	
	26

	3.1
	业绩证明
	供应商自 2022 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日止（日期以合同签订时间为准），承担过与本项目类似的规划编制服务业绩的，有 1 个得 3分，最高得6分。
注：投标文件中提供完整有效业绩合同复印件并加盖投标人公章。  合同内容完整且内容无缺项无涂改。未按规定提供或未提供不得分。
	6

	3.2
	体系认证
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供 1 个有效认证证书得 2 分，最高得 6 分。
注：投标文件中提供有效期内的认证证书复印件和国家认监委
网站认证有效的截图证明并加盖投标人公章，未提供不得分。
	6

	3.3
	项目

负责人
	拟投入本项目负责人：
1、具有土地或规划类副高级及以上职称的，得 2 分；

2、具有注册城乡规划师证书的，得 2 分；

本项最高得 4 分。
注：投标文件中提供有效的职称、注册证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月内（2025年9月-2025年11月）任意一个月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）（自投标截止时间往前推算）或有效的劳动合同证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	4

	3.4
	项目组 成员
	拟投入本项目组成员（不含项目负责人）：
1、具有注册城乡规划师证书的，每有一个得 2 分，最高得 6 分；

2、具有土地或规划类副高级及以上职称的，每有一个得 2 分，最高得4 分。

本项最高得 10 分。
注：1、投标文件中提供有效的职称、注册证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月内（2025年9月-2025年11月）任意一个月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）（自投标截止时间往前推算）或有效的劳动合同证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。2、同一人按照同类别等级高记取分值，同一人不同类别按照分值高的记取分值。
	10


第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：
项目编号：

投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人地址：

日期：

投标文件目录
（一）实质性资格证明文件

法定代表人身份证复印件

授权委托书（如有授权必须提供，格式参见附件）

代理人身份证复印件（如有授权必须提供）

声明函（格式参见附件）

响应函（格式参见附件）

工商营业执照复印件

投标人情况表（格式参见附件）

供应商具有有效期内的城乡规划编制乙级及以上资质

提供投标人为授权代理人（法定代表人或委托人）缴纳的近三个月内（2025年9月-2025年11月）任意一个月社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）（自投标截止时间往前推算）。
（二）商务及技术部分文件

开标一览表（格式参见附件）

偏离表（格式参见附件）

参加本项目人员一览表（格式参见附件）

相关业绩案例一览表（格式参见附件）

服务方案（自行提供）

（三）非实质性资信证明文件（如果有的话请提供）
1.评标方法与评标标准中需要提供的其他证明材料

（四）文件要求投标人提供的和投标人认为与本项目有关的并可以提供的其它相关的证明材料（如果有的话请提供）。

1.投标人认为可以证明其能力的其他材料

注：1.上述带★材料必须在投标文件中提供，否则将作为无效投标文件处理；

2.上述带★材料提供复印件的须加盖投标人公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时评委小组有权要求提供原件或公证件进行核对；

3.本章中的所有的附件格式供参考，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得与本章附件格式内容有实质性的违背。

4.为便于开标，请投标人编制目录并逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

附件1：
授权委托书

本授权委托书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就天弘采标2025015号项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年月日

附件2：
声明函

本公司在此郑重声明：

1.本公司是有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的；

2.本公司是资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

3.本公司是具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4.本公司是依法缴纳税收和社会保障资金的；

5.本公司参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

6.本公司知晓并遵守：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.本公司与招标人不存在利害关系；

8.本公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

年
月
日

附件3：
响应函

致：常州天弘建设咨询有限公司
我公司收到贵单位的招标文件，经仔细阅读和研究，我公司决定参加项目编号：天弘采标2025015项目的投标活动。据此函，我公司兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需服务。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)，我们同意放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料及贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的服务费收费标准，如果我们中标，我们愿意按照招标文件的规定支付中标服务费，否则招标代理机构有权直接从其投标保证金中扣除该项费用。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

8、如果我们中标，我们愿意按招标文件的规定缴纳履约保证金；

9、如果我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付招标人验收、使用。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                          邮编：

电话：                                          传真：

投标人开户行：                                  账户：

纳税人识别号：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：               日期：______年___月__日

附件4：

投标人情况表

投标人（盖章）：

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	营业面积（含厂房）
	平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长


	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


附件5：
开标一览表

投标人（加盖公章）：

项目名称：常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年）

项目编号：天弘采标2025015

	序号
	报价

	
	

	1
	大写（人民币       元）

小写（￥           元）


法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：1、开标一览表必须加盖投标单位公章，由法定代表人或授权代理人签字或盖章（复印件无效）。

2.如投标人的报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人必须自行承担由此而产生的任何法律责任。

附件6：
偏离表（商务和技术条款）

投标人应对招标文件中规定的商务（如服务期限、承包方式、付款方式）及技术部分给予充分的考虑。

1.为了评审的需要，投标人对本项目采购清单及技术要求如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应本项目采购清单及所有技术要求，无偏离”。

2.商务条款如无偏离，请在商务条款部分写“完全响应商务条款要求，无偏离”，并按格式要求盖章签字附在投标文件中。

项目编号：天弘采标2025015

	服务条款

类别
	招标文件

具体要求
	响应内容
	符合、正偏离或负偏离

	投标人对本项目要求服务条款中指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应本项目采购清单及所有技术要求，无偏离”。

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务条款如无偏离，请在商务条款部分写“完全响应商务条款要求，无偏离”

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

注：行数不够，可自行添加。

附件7：

参加本项目人员一览表

项目名称：常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年）

项目编号：天弘采标2025015

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任

或分工
	项目经历或主要工作

业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。
投标人（盖章）：                    

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日
附件8：

相关业绩案例一览表

项目名称：常州市新北区医疗卫生设施布局规划（2026-2035年）

项目编号：天弘采标2025015

	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	甲方单位地址
	甲方单位负责人联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：                    

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日
本文件的最终解释权归常州天弘建设咨询有限公司所有。

（全文完）

