附件1：

2009年农林局主要工作目标任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 镇(街道)目标任务 | 镇(街道)部门 及负责人 | 保障措施 | 形象进度 | 责任领导 | 责任处室 及责任人 | 配合处室 及责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农民增收 目标 | （一）农业总产值达12.82亿元，同比增长4%，其中多种经营产值10.61亿元，同比增长6%。 | 农业总产值：三井0.01亿元、龙虎0.03亿元、新桥0.99亿元、春江4.48亿元、薛家0.82亿元、罗溪1.67亿元、西夏墅1.88亿元、孟河2.94亿元。多种经营：三井0.01亿元、龙虎0.03亿元、新桥0.84亿元、春江4.03亿元、薛家0.65亿元、罗溪1.29亿元、西夏墅1.45亿元、孟河2.31亿元。 | 春江：周国定；孟 河：何剑青 新桥：高志清；薛 家：朱全根 罗溪：谢克俭；西夏墅：金士青 三井：张正锡；龙 虎：朱建农 | 1、进一步提升粮油生产水平； 2、大力实施高效农业规模化工程，推动农业产业化发展； 3、有序引导发展规模养殖业，提高全区畜禽水产养殖水平。 | 按时序进度完成目标 | 黄志敏 | 农经处 王 华 蒋惠惠 | 农林处 李海涛 |  |
|  |  | （二）农民人均纯收入达11110元，增10%。 | 三井13178元、龙虎12835元、新桥12843元、春江11641元、薛家12455元、罗溪11016元、西夏墅9435元、孟河10485元。 | 春江：周国定；孟 河：何剑青 新桥：高志清；薛 家：朱全根 罗溪：谢克俭；西夏墅：金士青 三井：张正锡；龙 虎：朱建农 | 1、发展农村经济，确保增长20%以上； 2、加快劳动力转移，增加农民工资性收入； 3、深化农村三大合作改革，增加农民财产性收入； 4、发展高效农业，增加农民家庭性经营收入； 5、落实各项惠农政策，增加农民转移性收入。 | 2009年12月前完成全年目标 |  |  |  |  |
|  |  | （三）农村劳动力转移1000人以上。 | 三井49人，龙虎39人，新桥69人，春江287人元，薛家132人，罗溪125人，西夏墅105人，孟河194人。 | 春江：周国定；孟 河：何剑青 新桥：高志清；薛 家：朱全根 罗溪：谢克俭；西夏墅：金士青 三井：张正锡；龙 虎：朱建农 | 继续依托中介机构搭建劳动力转移平台，积极开展劳动力就业推介。 | 2009年6月底完成年度目标的40%；12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |  |
| 二 | 高效农业 目标 | （一）项目农业：建设省、市、区各类农业项目40个。 | 1、省土地治理项目1个 2、优势农产品基地项目8个 3、农业科技示范基地项目6个 4、设施农业项目6个 5、外向型农业项目2个 6、三项更新工程项目3个 7、农业综合开发项目3个 8、休闲观光项目3个 9、农产品质量建设项目2个 10、生态农业建设项目6个 合计40个 |  | 1、落实各级惠农政策，鼓励企业按照区级规划要求加大投入，发展“高、新、优、特”的新项目； 2、加强调研，认真排查，及时更新项目库，对照项目招标指南要求择优向省市推荐申报； 3、加强项目管理，完善项目合同，加大督查力度， 确保按时按质完成各项建设内容。 | 2009年7月前完成各类项目的申报；12月前完成项目建设内容。 | 屠伟庆 | 农林处 李海涛 陈留芬 | 水利农机处 姜建清 |  |
|  |  | （二）标准化生产:申报无公害农产品3个，绿色食品5个。 | 西夏墅镇申报无公害农产品1个，绿色食品2个 | 农业综合服务站 李 伟 | 1、积极宣传《农产品质量安全法》，规范生产记录记载，加大基地准出力度； 2、加大三品的督查、抽检力度，提高全区农产品质量。 | 2009年6月前申报无公害农产品3个；10月底前申报绿色食品5个。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 孟河镇申报无公害农产品1个，绿色食品2个 | 农业综合服务站 张红健 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 春江镇申报无公害农产品1个，绿色食品1个 | 农业综合服务站 吴文超 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （三）高效农业：新增高效农业面积0.6万亩。 | 春江0.15万亩 | 农业综合服务站 吴文超 | 1、修编全区现代都市农业建设发展规划，在规划范围内发展高效设施农业； 2、积极发展“一村一品”，扩大高效设施农业规模； 3、继续开展特色农业保险，保障高效设施农业稳步发展。 | 2009年5月前，新增高效农业面积0.4万亩，新增设施农业面积0.15万亩；12月前新增高效农业面积0.2万亩，新增设施农业面积0.05万亩。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 孟河0.15万亩 | 农业综合服务站 张红健 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西夏墅0.12万亩 | 农业综合服务站 李伟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 罗溪0.1万亩 | 农业综合服务站 谢小荣 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 薛家0.03万亩 | 农业综合服务站 仲建国 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新桥0.05万亩 | 农业综合服务站 杨江 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （四）设施农业：新增设施农业面积0.2万亩。 | 春江0.06万亩 | 农业综合服务站 吴文超 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 孟河0.06万亩 | 农业综合服务站 张红健 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西夏墅0.04万亩 | 农业综合服务站 李伟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 罗溪0.04万亩 | 农业综合服务站 谢小荣 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （五）农业示范园:建设千亩农业示范园4个。 | 孟河1个 | 农业综合服务站 张红健 | 1、签订责任状，与有关镇明确建设目标、完成时间和建设标准； 2、加大财政资金整合力度，建立多元投入机制； 3、鼓励项目进园区发展，对规模项目进行土地流转费用补贴。 | 2009年6月前建成1个；12月前全部完成。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 春江1个 | 农业综合服务站 吴文超 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西夏墅1个 | 农业综合服务站 李伟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 罗溪1个 | 农业综合服务站 谢小荣 |  |  |  |  |  |  |

2009年农林局主要工作目标任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 镇(街道)目标任务 | 镇(街道)部门及负责人 | 保障措施 | 形象进度 | 责任领导 | 责任处室 及责任人 | 配合处室 及责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 新农村建设 目标 | （一）“五化三有”达标村建设10个。 | 薛家2个，春江2个，罗溪2个，西夏墅3个，孟河1个。 | 春江：周国定；孟河：何剑青 薛家：朱全根；罗溪：谢克俭 西夏墅：金士青 | 1、抓宣传发动；2、抓规划引导；3、抓保障措施；4、抓全面推进；5、抓长效管理。 | 2009年10月底前整治全面到位。 | 黄志敏 | 农经处 王 华 蒋惠惠 | 农水处 姜建清 综合处 郭爱农 农林处 李海涛 陈留芬 |  |
|  |  | （二）村庄绿化完成达标村建设45个。 | 罗溪13个村，西夏墅7个村，孟河25个村。 | 孟河：何剑青；罗溪：谢克俭 西夏墅：金士青 | 1、签订责任状，与有关镇村明确目标、完成时间 和建设标准；2、抓宣传发动；3、抓规划引导；4、 抓技术服务；5、抓督查考核；6、抓长效管护。 | 2009年5月底全面完成。 |  |  |  |  |
| 四 | 农村改革 目标 | （一）土地流转：10000亩。 | 新桥500亩，罗溪1000亩，孟河3000亩，西夏墅3000亩，春江2500亩。 | 春江：周国定；孟河：何剑青 新桥：高志清；罗溪：谢克俭 西夏墅：金士青 | 1、抓政策引导；2、抓制度化建设；3、抓信息化管理；4、抓规范操作。 | 2009年7月前完成年度目标任务的40%；12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |  |
|  |  | （二）专业合作社：20个。 | 春江5个，罗溪5个，孟河5个，西夏墅5个。 | 春江：周国定；孟 河：何剑青 罗溪：谢克俭；西夏墅：金士青 | 1、依托本区特色农业和主导产品，大力发展各类专业合作化。2、通过强化服务、规范操作、积极扶持，促进合作社健康规范发展，增强合作社的辐射带动农户能力。 | 2009年7月前完成年度目标任务的40%；12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |  |
|  |  | （三）土地合作社：4个。 | 春江1个，罗溪1个，孟河1个，西夏墅1个。 | 春江：周国定；孟 河：何剑青 罗溪：谢克俭；西夏墅：金士青 | 加强培训，以农业项目为载体，积极鼓励农民以土地承包经营权入股，组建多种形式的土地股份合作社。 | 2009年7月前完成年度目标任务的40%，12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |  |
| 五 | 农村绿化 目标 | （一）十里横河绿化 | 罗溪 | 罗溪镇农业综合服务站 谢小荣 | - 加强领导。继续加强区绿色通道建设指挥部的统一协调、组织能力，各相关镇（街道）、林场成立绿化工程建设领导小组。 - 明确责任。新北区农林局统一组织进行招投标并负责绿化工程质量监督，各相关镇（街道）、林场负责各类矛盾协调处理，确保工程顺利推进。 - 加大宣传。加大对项目周边群众的宣传教育，使得周边群众理解、支持绿化工作。 - 加强管理。工程实现监理制度，严格按图施工、严格控制工程造价，严把工程质量。 - 资金保障。主动与市、区相关部门衔接，确保绿化资金及时到位。 | 09年2月底前完成土地流转及招投标等前期工作；3月～5月绿化施工；6月区组织初步验收；11月迎接市级验收。 | 屠伟庆 | 农林处 陈留芬 赵志敏 | 农水处 姜建清 |  |
|  |  | （二）李大河绿化 | 龙虎塘 | 龙虎塘街道综合服务站 朱建农 |  | 09年2月底前完成招投标等前期工作；3月～5月绿化施工；6月区组织初步验收；11月迎接市级验收。 |  |  |  |  |
|  |  | （三）肖龙港北段绿化 | 春江镇 | 春江镇农业综合服务站 郑强 |  | 09年2月底前完成招投标等前期工作；3月～5月绿化施工；6月区组织初步验收；11月迎接市级验收。 |  |  |  |  |
|  |  | （四）101线河道绿化 | 春江镇 | 春江镇农业综合服务站 郑强 |  | 09年2月底前完成招投标等前期工作；3月～5月绿化施工；6月区组织初步验收；11月迎接市级验收。 |  |  |  |  |
|  |  | （五）S122省道绿化 | 西夏墅镇 孟河镇 | 西夏墅镇农业综合服务站 李伟 孟河镇农业综合服务站 张红健 |  | 09年2月底前完成土地流转及招投标等前期工作；3月～5月绿化施工；6月区组织初步验收；11月迎接市级验收。 |  |  |  |  |
|  |  | （六）小黄山生态复绿工程 | 孟河林场 | 孟河林场 王金华 |  | 09年3月底前完成矿山整治前期工作；12月底前完成绿化造林。 |  |  |  |  |
|  |  | （七）S239省道绿化提升工程 | 孟河、西夏墅、罗溪 | 罗溪镇农业综合服务站 谢小荣 西夏墅镇农业综合服务站 李伟 孟河镇农业综合服务站 张红健 |  | 09年3月～5月绿化提升施工；6月区组织初步验收；11月迎接市级验收。 |  |  |  |  |
|  |  | （八）沪宁高速公路绿化提升工程 | 罗溪、薛家、新桥、龙虎塘 | 罗溪镇农业综合服务站 谢小荣 薛家镇农业综合服务站 仲建国 新桥镇农业综合服务站 杨江 龙虎塘街道综合服务站 朱建农 |  | 09年2月底前完成新增部分土地流转等前期工作；3月～5月绿化施工；6月区组织初步验收；11月迎接市级验收。 |  |  |  |  |

2009年农林局主要工作目标任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 镇(街道)目标任务 | 镇(街道)部门 及负责人 | 保障措施 | 形象进度 | 责任领导 | 责任处室 及责任人 | 配合处室 及责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 水利重点 工程目标 | （一）沟塘：整村推进32个行政村、401个塘、土方98.6万立方米。 | 1、新桥2个村委，11个塘，5.8万土方； 2、薛家3个村委，28个塘，7.8万土方； 3、罗溪5个村委，58个塘，23.7万土方； 4、西夏墅4个村委，37个塘，12.4万土方； 5、孟河10个村委，80个塘，23.8万土方； 6、春江8个村委，187个塘，25.1万土方。 | 春江：石建国；孟 河：周跃进 新桥：杨 江；薛 家：仲建国 罗溪：蒋小波；西夏墅：恽国标 | 1、督促整治村委加快施工，注重工程质量，按计划完成； 2、协调好施工中的青苗补贴、压废等矛盾； 3、建立清前、清中、清后三个断面工作台帐； 4、落实沟塘长效管护人员。 | 1、新桥两个村委、薛家三个村委、罗溪五个村委、西夏墅四个村委、孟河十个村委、春江八个村委2008年12月已经全面开工； 2、2008年12月份开始，市水文局对所有沟塘展开清前、清后测量； 3、2～4月份，区水利局抽查质量，督促进度，确保按计划整治结束； 4、5月底前编制验收标准文本。 | 张建坤 | 水利农机处 姜建清 | 综合处 郭爱农 |  |
|  |  | （二）河道整治：13条47.4公里，土方80万立方米。 | 1、三井3条，3.2公里，2万土方； 2、龙虎塘1条，3.7公里，5.6万土方； 3、新桥1条，2.3公里，2.5万土方； 4、春江2条，7.7公里，10.9万土方； 5、孟河2条，4.7公里，5万土方； 6、西夏墅1条，4.5公里，10.47万土方； 7、罗溪2条，5.5公里，19.8万土方； 8、薛家2条，3.2公里，6.2万土方。 | 春江：石建国；孟 河：周跃进 新桥：杨 江；薛 家：仲建国 罗溪：蒋小波；西夏墅：恽国标 三井：袁祖培；龙 虎：朱建农 | 1、协调施工中的青苗补贴、压废等矛盾； 2、加快工程施工的进度； 3、收集相关资料，编制河道疏浚验收标准文本； 4、水文局对疏浚河道测量，扎实清淤土方。 | 1、沟河、民营河、南大沟、老安宁河、王下河等于2008年12月份开工； 2、2～4月份区水利局督促相关镇按计划实施河道清淤； 3、5月份编制河道疏浚验收标准文本。 |  | 水利农机处 冷云彬 |  |  |
|  |  | （三）重点工程：肖龙港北段拓浚一期2公里。 | “三杆”迁移，协调解决前期施工矛盾。 | 春江：石建国 | 1、抓好矛盾协调，确保地方矛盾不影响工程的建设； 2、“三杆”迁移； 3、协调、衔接好污水管、自来水管、过河电缆等影响施工的问题。 | 1、2009年1月底前，完成工程量的45%； 2、4月底前完成所有工程量； 3、年内完成项目法人验收、政府验收，并投入运行。 |  | 水利农机处 盛建俊 |  |  |
|  |  | （四）重点工程：新建临江东排涝站1座、临江西排涝站1座。完成德胜河、藻港河抢险护岸；录安洲防汛排涝等工程。 | 协调解决前期施工矛盾。 | 春江：石建国 | 1、协调前期矛盾，扫平施工障碍，解决群众矛盾； 2、监理单位现场监督工程质量，控制工程进度； 3、跟踪审计监督工程施工全过程。 | 1、排涝站工程于2月上旬开工，施工单位按施工组织程序加快施工；5月底前工程竣工。 2、按时序完成德胜河、藻港河抢险护岸及录安洲防汛排涝工程。 |  | 胡 淼 |  |  |
|  |  | （五）河道长效管护：168条，长度405公里，落实管护员186人。 | 1、三井15条，28.88公里，管护员12名； 2、龙虎塘9条，24.1公里，管护员10名； 3、河海2条，4.61公里，管护员8名； 4、新桥10条，19.7公里，管护员7名； 5、薛家17条，26.72公里，管护员20名； 6、罗溪17条，38.08公里，管护员20名； 7、西夏墅18条，49.82公里，管护员23名； 8、孟河46条，119.2公里，管护员60名； 9、春江34条，405.3公里，管护员186名。 | 春江：石建国；孟 河：周跃进 新桥：杨 江；薛 家：仲建国 罗溪：蒋小波；西夏墅：恽国标 三井：袁祖培；龙 虎：朱建农 | 1、督促管护员认真履行职责，对失职、群众评议不佳的管护员及时更换； 2、镇水利站专职巡查员坚持每周检查两次； 3、树立公示牌，签订管护合同。 | 1、城区片河道每天打捞一次，农区片河道每周二次，由管护员实施； 2、镇水利站每周对管护河道督查1～2次； 3、区河道长效管护办公室按市城市长效管护的要求进行督查，检查结果每月书面通报到镇。 |  | 水利农机处 周国民 |  |  |
| 七 | 农机化 发展目标 | 新增高速插秧机5台、手扶式插秧机28台、中拖30台、秸杆还田机械30台。 | 1、薛家：高速1台、中拖1台、秸杆1台； 2、罗溪：手扶5台、中拖4台、秸杆4台； 3、西夏墅：高速1台、手扶3台、中拖5台、秸杆5台； 4、孟河：高速3台、手扶10台、中拖5台、秸杆5台； 5、春江：手扶10台、中拖15台、秸杆15台。 | 春江：石建国；孟河：周跃进 薛家：仲建国；罗溪：蒋小波 西夏墅：恽国标 | 1、宣传发动，把计划分解到乡镇； 2、落实区级、镇级补贴资金； 3、新机械引进专业合作社或个人。 | 1、4月上旬举办高速、手扶式插秧机专题培训班； 2、签订新机械购置合同，办理各级财政补贴手续； 3、10月底前所有新机械全部购置到位。 | 胡 淼 | 水利农机处 姜建清 |  |  |
| 八 | 畜牧兽医及水产 工作目标 | （一）防疫工作目标：力争不发生重大动物疫情。 | 各镇、街道禽流感、口蹄疫、猪瘟、新城疫免疫密度达100%，抗体合格率达70%；牲畜二维耳标佩带率达100%，免疫档案使用率达100%。 | 春江：张雪坤；孟 河：郑吐春 新桥：杨 江；薛 家：仲建国 罗溪：李听荣；西夏墅：刘建中 三井：袁祖培；龙 虎：奚建平 | 1、分解落实防疫责任至各镇、街道,健全各类防疫管理制度； 2、组织开展三大突击防疫行动及日常补防； 3、组织开展免疫抗体监测、动物溯源系统 基础设施建设和畜牧兽医业务培训工 作，提升防疫综合能力。 | 2月份制订全年防疫工作计划任务；2～11月按时序进度开展春、夏、秋集中防疫三大行动及1～12月份开展日常补免、抗体检测、业务培训及工作检查等。 | 屠伟庆 | 畜牧兽医站 毕锦洲 |  |  |
|  |  | （二）检疫工作目标：畜产地检疫报检检疫率达100%，生猪定点屠宰场检疫率达100%。 | 各镇、街道畜产地检疫报检检疫率达100%， 各镇、街道生猪定点屠宰场检疫率达100%。 | 春江：张雪坤；孟 河：郑吐春 新桥：杨 江；薛 家：仲建国 罗溪：李听荣；西夏墅：刘建中 三井：袁祖培；龙 虎：奚建平 | 1、公示牌布点并完善产地报检制度； 2、建立镇级防疫人员包片负责制度； 3、建立重点规模场专人跟踪负责制度； 4、组织开展督促检查。 | 2月制订计划，完成公示布点并向社会公开；3～12月份全面实施并开展指导与督促检查。 |  |  |  |  |
|  |  | （三）畜产品质量安全工作目标：千方百计确保不发生重大畜产品质量安全事故。 | 各镇、街道50个规模养殖场数、8个屠宰场数、3个活禽交易市场实行定人定场跟踪监管。 | 春江：张雪坤；孟 河：郑吐春 新桥：杨 江；薛 家：仲建国 罗溪：李听荣；西夏墅：刘建中 三井：袁祖培 | 1、制订全年畜产品质量安全监督计划并分解任务至各镇及相关场点； 2、大力推进畜禽规模健康养殖，开展生态健康养殖示范创建活动； 3、开展动物防疫条件审批、饲料投入品监管、兽药GSP认证、乳业安全监管等专项工作，提高畜牧兽医综合执法水平。 | 2月份制订全年畜产品质量管理计划，3～11月份按时序进度开展各项专项整治工作；12月份开展工作总结。 |  |  |  |  |
|  |  | （四）高效渔业示范基地建设及长江春禁工作。 | 建设高效渔业规模在100亩以上的基地3个；春江、孟河根据市统一部署，做好长江春季禁渔工作。 | 春江：吴文超；孟 河：张红健 罗溪：谢小荣 | 1、开展全区水产资源普查，摸清情况，做好水产技术服务工作； 2、配合市局开展长江春季禁渔和渔业资源保护工作； 3、做好渔业安全生产检查，参与调处渔业污染事故 | 3月份开展普查工作，4～6月份开展长江春禁工作及渔业资源保护工作，1～12月份开展渔业安全生产等工作。 |  |  |  |  |

附件2：

2009年农林局      季度主要工作目标任务完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 镇(街道)目标任务 | 形象进度 | 本季度完成情况 | 累计完成情况 | 责任处室 及责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请各处室于每季末25日前汇总上报。

分管领导：                                                                                    填报人：